## 24_Dashboard
KPI-Dashboard Bau · Geschäftsleitung
Live aus Bewegungsdaten · Bergmann Hoch- und Tiefbau GmbH · GJ 2026
Umsatz Ist GJ |  | Forecast Umsatz |  | Auftragsbestand |  | EBIT Forecast | Rohertragsmarge |  | EBIT-Marge Ist
OP Debitoren |  | OP Kreditoren |  | Einbehalte |  | Liquidität 13W | Überfällige AR |  | Hit-Rate Angebote
Frühwarnung
Liquiditätsengpass in 13 Wochen
Mahnungen offen
Nachträge in Prüfung
Projekte Ampel PRÜFEN
Bindefrist Angebote
Monatswerte Umsatz / EBIT Forecast
Monat
Umsatz FC
EBIT FC
Top-Projekte nach Auftragswert | [7 empty] | Liquiditätsstatus
Projekt | Name | Auftrag aktuell | Fertigstellung | Marge | OP
Kreditlinie
Mindestliquidität

## 00_Navi
Bergmann Bau · Kaufmannsmappe
Alle kaufmännischen Steuerungsblätter für das Baugewerbe · Geschäftsjahr 2026
So arbeiten Sie mit der Mappe
1. Gelbe bzw. weiße Zellen sind Eingaben. Blaue Zellen sind Formeln — nicht überschreiben.
2. Neue Zeilen immer innerhalb der Tabelle einfügen (Tab-Taste am Tabellenende), dann bleiben SUMIFS erhalten.
3. Formulare: oben die Beleg- oder Projektnummer wählen, der Druckbereich füllt sich automatisch.
4. Importe: Blatt 30_Import und Skript scripts/import_csv.py. DATEV-, Bank- und Stunden-CSV möglich.
5. Dashboard, Liquidität, Cashflow, Forecast und BWA rechnen aus den Bewegungsdaten — keine Doppelpflege.
Blatt | Inhalt | Kennzahlen-Sprung
00_Navi | Start und Blattübersicht | KPI-Dashboard
01_Stammdaten | Firma, Steuern, Parameter | Liquidität 13 Wochen
02_Kunden | Auftraggeber | Cashflow
03_Lieferanten | Lieferanten und Nachunternehmer | Forecast / Plan
04_Personal | Mitarbeiter und Stundensätze | Offene Posten
05_Projekte | Bauvorhaben und Deckungsbeitrag | Projekt-Soll-Ist
06_LV | Leistungsverzeichnis
07_Nachtraege | Nachträge / Claim
08_Angebote | Angebotsverfolgung
09_Auftraege | Beauftragte Verträge
10_Stunden | Zeiterfassung
11_Material | Material und Baustoffe
12_Geraete | Geräte und Fuhrpark
13_Ausgangsrechnungen | Abschlag, Schluss, Anzahlung
14_Eingangsrechnungen | Kreditoren
15_Zahlungen | Bank- und Kassenbewegungen
16_OPOS | Offene Posten Debitor / Kreditor
17_Mahnwesen | Mahnstufen und Fristen
18_Gewaehrleistung | Einbehalte und Avale
19_Cashflow | Cashflow nach Herkunft
20_Liquiditaet | 13-Wochen- und 12-Monatsplan
21_Forecast | Umsatz- und Ergebnisforecast
22_BWA | Kurz-BWA / GuV
23_SollIst | Projekt-Soll-Ist
24_Dashboard | KPI-Cockpit
25_Form_Angebot | Formular Angebot
26_Form_Rechnung | Formular Rechnung
27_Form_Abnahme | Formular Abnahme
28_Form_Bautage | Bautagesbericht
29_Form_Mahnung | Formular Mahnung
30_Import | CSV- und DATEV-Import
31_Anleitung | Bedienung für die Buchhaltung

## 01_Stammdaten
Stammdaten und Steuerungsparameter
Einmal pflegen — alle Formulare, USt-Berechnungen und Liquiditätsgrenzen greifen hierauf zu
Firma |  |  |  | Parameter (wirken auf alle Blätter)
Firmenname | Bergmann Hoch- und Tiefbau GmbH |  |  | Geschäftsjahr | 2026
Straße | Industriestraße 18 |  |  | USt-Satz | 19%
PLZ | 85356 |  |  | Skonto % | 2%
Ort | Freising |  |  | Skonto Tage | 10
Telefon | +49 8161 4900-0 |  |  | Zahlungsziel Kunden (Tage) | 30
E-Mail | buchhaltung@bergmann-bau.de |  |  | Sicherheitseinbehalt % | 5%
USt-IdNr. | DE129847331 |  |  | Gewährleistung Jahre | 5
Steuernummer | 115/215/30817 |  |  | Mindestliquidität | 180000
Handelsregister | HRB 18442 Amtsgericht München |  |  | Anfangsbestand Bank 01.01. | 285400
Geschäftsführer | Andreas Bergmann |  |  | Kreditlinie | 250000
IBAN | DE89 7005 0000 0000 1844 21 |  |  | Sollstunden / Monat | 160
BIC | BYLADEM1FSI |  |  | Mittl. Verrechnungssatz | 68.5
Bank | Sparkasse Freising |  |  | AGK-Zuschlag Angebot | 12%
|  |  |  | Wagnis + Gewinn | 5%
|  |  |  | Buchhaltung | Claudia Meier
Auswahl-Listen (Dropdown-Quellen)
status_projekt | status_beleg | status_angebot | art_projekt | vertrag | ar_typ | er_typ | zahlung_art
geplant | offen | offen | Hochbau | VOB/B | Abschlag | Material | Eingang
beauftragt | teilbezahlt | verhandelt | Tiefbau | BGB | Anzahlung | Nachunternehmer | Ausgang
in Bau | bezahlt | angenommen | Sanierung | Einheitspreis | Schluss | Gerät
abgenommen | gemahnt | abgelehnt | Industrie | Pauschal | Gutschrift | Dienstleistung
abgeschlossen | überfällig | zurückgezogen | Wohnungsbau | GMP | Nachtrag | Allgemein
stopp | storniert |  | Schlüsselfertig
Gewährleistung
Kostenarten (BWA / Soll-Ist)
Nr | Bezeichnung | Gruppe | SKR-Konto
KA-10 | Fertigungslöhne | Personal | 4100
KA-11 | Gehältersatz | Personal | 4120
KA-20 | Baustoffe | Material | 5000
KA-21 | Hilfsstoffe | Material | 5010
KA-30 | Nachunternehmer | Fremdleistung | 5900
KA-40 | Gerätemiete | Gerät | 5700
KA-41 | Abschreibung Geräte | Gerät | 4830
KA-50 | Baustellengemeinkosten | Gemeinkosten | 4760
KA-60 | Verwaltungsgemeinkosten | Gemeinkosten | 4900
KA-70 | Zinsen / Aval | Finanz | 7300

## 05_Projekte
Projektstamm und Deckungsbeitrag
Auftrag, Nachträge, Ist-Leistung und Kosten werden automatisch verdichtet — Ampel über Marge und OP
Nr | Name | Kunde | Art | Vertrag | Status | Start | Ende Plan | Ende Ist | Auftrag netto | Budget Material | Budget NU | Budget Lohn | Budget Gerät | Budget GK | Einbehalt % | Bauleiter | Polier | Ort | Notiz | Nachträge beauftr. | Auftrag aktuell | Ist Leistung | Ist Material | Ist NU | Ist Lohn | Ist Kosten | DB Ist | Marge % | Fertigstellung | Restumsatz | OP Debitor
P-2026-001 | Wohnquartier Am Park | K-1001 | Hochbau | VOB/B | in Bau | 2026-01-13 | 2026-11-30 |  | 2400000 | 720000 | 380000 | 510000 | 95000 | 145000 | 5% | MA-07 | MA-03 | München | 6 Mehrfamilienhäuser, 48 WE
P-2026-002 | Kita Sonnenweg | K-1003 | Hochbau | VOB/B | in Bau | 2026-03-02 | 2026-10-15 |  | 890000 | 250000 | 145000 | 210000 | 38000 | 52000 | 5% | MA-07 | MA-03 | Freising | Neubau 4-gruppige Kita
P-2026-003 | Sanierung Rathaus | K-1002 | Sanierung | VOB/B | in Bau | 2026-02-16 | 2026-12-18 |  | 1100000 | 210000 | 320000 | 245000 | 42000 | 68000 | 5% | MA-07 | MA-04 | Freising | Denkmalschutz, Nachträge wahrscheinlich
P-2026-004 | Gewerbehalle Nord | K-1004 | Industrie | BGB | in Bau | 2026-04-06 | 2027-02-26 |  | 3200000 | 980000 | 540000 | 610000 | 145000 | 190000 | 5% | MA-07 | MA-03 | Dachau | Stahlhalle 4.200 m² + Büro
P-2026-005 | EFH Familie Huber | K-1005 | Wohnungsbau | BGB | abgeschlossen | 2025-09-08 | 2026-04-30 | 2026-04-22 | 420000 | 145000 | 38000 | 98000 | 18000 | 24000 | 5% | MA-07 | MA-04 | Erding | Schlussrechnung gestellt
P-2026-006 | Straßenbau B13 Abschnitt | K-1006 | Tiefbau | VOB/B | geplant | 2026-09-01 | 2027-06-30 |  | 1800000 | 620000 | 210000 | 430000 | 165000 | 98000 | 5% | MA-07 | MA-06 | Freising Land | Zuschlag 12.08.2026, Baubeginn Sept.

## 23_SollIst
Projekt-Soll-Ist
Eine Zeile je Projekt — Werte kommen aus dem Projektstamm, Nachträgen und Ist-Kosten
Projekt | Name | Auftrag aktuell | Ist Leistung | Budget Kosten | Ist Kosten | Δ Kosten | DB Soll | DB Ist | Marge Ist | Fertigstellung | Restleistung | OP Debitor | Ampel

## 20_Liquiditaet
Liquiditätsplanung 13 Wochen + 12 Monate
Gelbe Zellen = Disposition ( savis, bekannte Zahlungen, Lohnlauf ). Ampel gegen Mindestliquidität aus den Stammdaten.
13-Wochen-Liquidität (rollierend)
Woche ab | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 2026-12-29
Einzahlungen Kunden erwartet | 142000 | 185000 | 0 | 420000 | 62000 | 0 | 248000 | 0 | 310000 | 95000 | 0 | 180000 | 220000
Löhne / Soka / SV | 0 | 0 | 0 | 69110 | 0 | 0 | 0 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 70500 | 0
Nachunternehmer / Kreditoren | 23000 | 18000 | 45000 | 28600 | 15800 | 12000 | 34000 | 22000 | 41000 | 19000 | 15000 | 28000 | 21000
Material / Baustoffe | 14500 | 26400 | 8000 | 6200 | 18000 | 22000 | 31000 | 16000 | 27000 | 14000 | 9000 | 24000 | 17000
Steuer / USt | 0 | 18640 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 24000
Miete, Leasing, Sonstiges | 8200 | 4500 | 6200 | 4800 | 5100 | 4300 | 8900 | 4700 | 5200 | 6100 | 4400 | 7800 | 5000
Anfangsbestand
Endbestand
vs. Mindestliquidität
Status
12-Monats-Liquidität
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Einzahlungen (Forecast brutto ca.)
Auszahlungen gesamt
Saldo Monat
Bestand kumuliert

## 19_Cashflow
Cashflow-Rechnung
Operativer, investiver und finanzieller Cashflow aus Zahlungen — Monatsscheiben für das Geschäftsjahr
Position | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GJ 2026
Einzahlungen Kunden
sonstige Einzahlungen
Auszahlungen Lieferanten / NU
Löhne / Gehälter
Steuern / SV / Soka
sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cashflow operativ
Investitionen Geräte (manuell)
Kreditaufnahme / Tilgung (manuell)
Cashflow gesamt
Endbestand Bank (kumuliert aus Anfangsbestand)

## 21_Forecast
Forecast Umsatz, Kosten, Ergebnis
Plan (Budget) · Forecast (rollierend) · Ist aus Rechnungen und Kosten · Abweichung für die Geschäftsleitung
Kennzahl | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr
Umsatz Plan | 210000 | 280000 | 340000 | 410000 | 455000 | 490000 | 520000 | 505000 | 560000 | 610000 | 580000 | 420000
Material Plan | 72000 | 95000 | 118000 | 145000 | 152000 | 168000 | 175000 | 162000 | 188000 | 205000 | 190000 | 130000
Nachunternehmer Plan | 28000 | 42000 | 55000 | 68000 | 74000 | 82000 | 90000 | 88000 | 96000 | 110000 | 98000 | 62000
Personal Plan | 72000 | 72000 | 74000 | 76000 | 78000 | 78000 | 80000 | 80000 | 82000 | 84000 | 82000 | 78000
Gerät Plan | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 19000 | 21000 | 22000 | 21000 | 24000 | 26000 | 23000 | 18000
Gemeinkosten Plan | 28000 | 28000 | 29000 | 30000 | 30000 | 31000 | 31000 | 31000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000
DB I Plan (Umsatz-Mat-NU)
EBIT Plan
Ist und rollierender Forecast (ab aktuellem Monat = Plan, davor Ist)
Umsatz Ist (AR-Netto im Monat)
Material Ist
NU Ist
Personal Ist (Stundenkosten + Lohnzahlung Fallback)
Umsatz Forecast (Ist wenn >0 sonst Plan)
Umsatz Forecast
Material Forecast
NU Forecast
Personal Forecast
Gerät Forecast
GK Forecast
EBIT Forecast
Abweichung EBIT vs Plan

## 22_BWA
Kurz-BWA / GuV Baubetrieb
Verdichtung aus Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Stunden und Forecast-Gemeinkosten
Position | Ist GJ | Forecast GJ | Abw. | % vom Umsatz Ist | Vormonat | Hinweis
Umsatzerlöse (AR netto)
Material / Baustoffe
Nachunternehmer
Rohertrag
Personal (Stundenkosten)
Geräte / Mieten
Gemeinkosten (Plan/Forecast)
Betriebsergebnis / EBIT
Rohertragsmarge
EBIT-Marge
Offene Forderungen brutto
Offene Verbindlichkeiten brutto
Einbehalte gebunden
Working Capital (Ford.-Verb.)

## 16_OPOS
Offene Posten Debitoren und Kreditoren
Links Debitoren · rechts Kreditoren · Zeilen ohne Offenbetrag bleiben leer
Seite | Beleg | Datum | Partner | Projekt | Typ | Brutto | Offen | Fällig | Tage | Seite | Beleg | Datum | Partner | Projekt | Typ | Brutto | Offen | Fällig | Tage

## 13_Ausgangsrechnungen
Ausgangsrechnungen (Abschlag, Anzahlung, Schluss)
Einbehalt und USt rechnen automatisch · Bezahlt kommt aus dem Zahlungsblatt · Offen speist OPOS, Liquidität und Dashboard
Nr | Datum | Projekt | Kunde | Typ | Abschlag-Nr | Netto | Einbehalt % | USt % | Fällig | Bezahlt am | Status | Text | Einbehalt EUR | Netto fällig | USt EUR | Brutto | Bezahlt | Offen | Tage überfällig
AR-26001 | 2026-02-28 | P-2026-001 | K-1001 | Abschlag | 1 | 360000 | 5% | 19% | 2026-03-30 | 2026-03-24 | bezahlt | 1. Abschlag Rohbau
AR-26002 | 2026-04-30 | P-2026-001 | K-1001 | Abschlag | 2 | 420000 | 5% | 19% | 2026-05-30 | 2026-05-22 | bezahlt | 2. Abschlag Geschosse
AR-26003 | 2026-07-31 | P-2026-001 | K-1001 | Abschlag | 3 | 380000 | 5% | 19% | 2026-08-30 | 2026-09-04 | bezahlt | 3. Abschlag inkl. Nachtrag N-002
AR-26004 | 2026-09-30 | P-2026-001 | K-1001 | Abschlag | 4 | 310000 | 5% | 19% | 2026-10-30 |  | offen | 4. Abschlag Dachbeginn
AR-26005 | 2026-04-15 | P-2026-002 | K-1003 | Abschlag | 1 | 178000 | 5% | 19% | 2026-05-06 | 2026-05-02 | bezahlt | 1. Abschlag Kita
AR-26006 | 2026-07-20 | P-2026-002 | K-1003 | Abschlag | 2 | 210000 | 5% | 19% | 2026-08-10 |  | gemahnt | 2. Abschlag Rohbau
AR-26007 | 2026-05-31 | P-2026-003 | K-1002 | Abschlag | 1 | 220000 | 5% | 19% | 2026-07-15 | 2026-07-11 | bezahlt | 1. Abschlag Rathaus
AR-26008 | 2026-08-31 | P-2026-003 | K-1002 | Abschlag | 2 | 185000 | 5% | 19% | 2026-10-15 |  | offen | 2. Abschlag Fassade
AR-26009 | 2026-06-30 | P-2026-004 | K-1004 | Abschlag | 1 | 480000 | 5% | 19% | 2026-07-30 | 2026-07-21 | bezahlt | 1. Abschlag Erdbau/Bodenplatte
AR-26010 | 2026-09-15 | P-2026-004 | K-1004 | Abschlag | 2 | 520000 | 5% | 19% | 2026-10-15 |  | offen | 2. Abschlag Stahl
AR-26011 | 2026-01-31 | P-2026-005 | K-1005 | Abschlag | 3 | 84000 | 5% | 19% | 2026-02-14 | 2026-02-10 | bezahlt | 3. Abschlag EFH
AR-26012 | 2026-04-24 | P-2026-005 | K-1005 | Schluss | 4 | 126000 | 5% | 19% | 2026-05-08 | 2026-05-06 | bezahlt | Schlussrechnung EFH, Einbehalt 5 %
AR-26013 | 2026-10-05 | P-2026-006 | K-1006 | Anzahlung | 1 | 180000 | 0% | 19% | 2026-12-04 |  | offen | 1. Abschlag nach Baubeginn
Formulas:
Tage überfällig = IF(OR([Nr]="",[Status]="bezahlt",[Fällig]=""),"",MAX(0,TODAY()-[Fällig]))

## 14_Eingangsrechnungen
Eingangsrechnungen / Kreditoren
Material, Nachunternehmer, Gerät — steuert Cash-out, BWA und offene Verbindlichkeiten
Nr | Datum | Projekt | Lieferant | Typ | Netto | USt % | Fällig | Bezahlt am | Status | Text | USt EUR | Brutto | Bezahlt | Offen | Tage überfällig
ER-5401 | 2026-07-22 | P-2026-005 | L-2001 | Material | 3441 | 19% | 2026-08-21 | 2026-08-12 | bezahlt | Estrich
ER-5512 | 2026-08-12 | P-2026-001 | L-2001 | Material | 12212 | 19% | 2026-09-11 | 2026-09-04 | bezahlt | Transportbeton
ER-5518 | 2026-08-14 | P-2026-001 | L-2002 | Material | 12152 | 19% | 2026-09-13 | 2026-08-28 | bezahlt | Betonstahl Skonto
ER-5531 | 2026-08-20 | P-2026-002 | L-2001 | Material | 4692 | 19% | 2026-09-19 |  | offen | Beton Kita
ER-5540 | 2026-08-25 | P-2026-001 | L-2003 | Nachunternehmer | 28600 | 19% | 2026-09-15 |  | offen | Elektro Steigstränge
ER-5555 | 2026-08-28 | P-2026-003 | L-2004 | Nachunternehmer | 19400 | 19% | 2026-09-18 | 2026-09-10 | bezahlt | HLS 1. Rate
ER-5602 | 2026-09-02 | P-2026-004 | L-2002 | Material | 26412 | 19% | 2026-10-02 |  | offen | Stahlträger
ER-5610 | 2026-09-05 | P-2026-003 | L-2007 | Nachunternehmer | 4800 | 19% | 2026-09-19 |  | offen | Gerüstmiete
ER-5622 | 2026-09-08 | Allgemein | L-2005 | Gerät | 6200 | 19% | 2026-09-22 |  | offen | Kranmiete September
ER-5630 | 2026-09-10 | P-2026-002 | L-2004 | Nachunternehmer | 15800 | 19% | 2026-10-01 |  | offen | HLS Kita
Formulas:
Tage überfällig = IF(OR([Nr]="",[Status]="bezahlt",[Fällig]=""),"",MAX(0,TODAY()-[Fällig]))

## 15_Zahlungen
Zahlungen und Bankumsätze
Importziel für Bank-CSV · Belegnummer verknüpft automatisch Debitoren- und Kreditoren-OP
Nr | Datum | Art | Beleg | Partner | Betrag | Weg | Text | Monat | Jahr
Z-001 | 2026-03-24 | Eingang | AR-26001 | K-1001 | 406980 | Bank | Wohnquartier Abschlag 1
Z-002 | 2026-05-22 | Eingang | AR-26002 | K-1001 | 474810 | Bank | Wohnquartier Abschlag 2
Z-003 | 2026-05-02 | Eingang | AR-26005 | K-1003 | 201249 | Bank | Kita Abschlag 1
Z-004 | 2026-07-11 | Eingang | AR-26007 | K-1002 | 248710 | Bank | Rathaus Abschlag 1
Z-005 | 2026-07-21 | Eingang | AR-26009 | K-1004 | 542640 | Bank | Halle Abschlag 1
Z-006 | 2026-02-10 | Eingang | AR-26011 | K-1005 | 94962 | Bank | EFH Abschlag 3
Z-007 | 2026-05-06 | Eingang | AR-26012 | K-1005 | 142443 | Bank | EFH Schluss
Z-008 | 2026-09-04 | Eingang | AR-26003 | K-1001 | 429570 | Bank | Wohnquartier Abschlag 3
Z-009 | 2026-08-12 | Ausgang | ER-5401 | L-2001 | 4094.79 | Bank | Estrich
Z-010 | 2026-09-04 | Ausgang | ER-5512 | L-2001 | 14532.28 | Bank | Transportbeton
Z-011 | 2026-08-28 | Ausgang | ER-5518 | L-2002 | 14043.56 | Bank | Stahl inkl. Skonto
Z-012 | 2026-09-10 | Ausgang | ER-5555 | L-2004 | 23086 | Bank | HLS Rathaus
Z-013 | 2026-08-31 | Ausgang |  | Personal | 68420 | Bank | Löhne August
Z-014 | 2026-08-15 | Ausgang |  | Finanzamt | 18640 | Bank | USt-Vorauszahlung Juli
Z-015 | 2026-09-30 | Ausgang |  | Personal | 69110 | Bank | Löhne September
Z-016 | 2026-09-12 | Ausgang |  | Sozialkasse | 12480 | Bank | Soka-Bau / BG Bau

## 17_Mahnwesen
Mahnwesen
Stufe und Frist · offener Rechnungsbetrag wird gezogen · Formular 29_Form_Mahnung druckt die gewählte Mahnung
Nr | Rechnung | Kunde | Datum | Stufe | Frist Tage | Art | Status | Text | Fällig Mahnung | Rechnungs-Offen
MAH-01 | AR-26006 | K-1003 | 2026-08-25 | 1 | 21 | 1. Mahnung | offen | Zahlungserinnerung Kita
MAH-02 | AR-26006 | K-1003 | 2026-09-20 | 2 | 14 | 2. Mahnung + Verzug | offen | Frist 04.10.2026

## 18_Gewaehrleistung
Sicherheitseinbehalte und Gewährleistung
Einbehalte, Bürgschaften, Aval — Restlaufzeit steuert die Liquiditätsbindung nach Abnahme
Nr | Projekt | Beleg | Beginn | Ende | Betrag | Art | Status | Text | Restlaufzeit Jahre
GW-01 | P-2026-005 | AR-26012 | 2026-04-22 | 2031-04-21 | 21000 | Einbehalt | laufend | 5 % Schlussrechnung EFH
GW-02 | P-2026-001 | AR-26001 | 2026-03-24 | 2031-11-30 | 18000 | Einbehalt | laufend | kumuliert Abschläge Wohnquartier
GW-03 | P-2026-001 | AR-26002 | 2026-05-22 | 2031-11-30 | 21000 | Einbehalt | laufend
GW-04 | P-2026-001 | AR-26003 | 2026-09-04 | 2031-11-30 | 19000 | Einbehalt | laufend
Formulas:
Restlaufzeit Jahre = IF([Nr]="","",MAX(0,([Ende]-TODAY())/365))

## 08_Angebote
Angebotsverfolgung
Hit-Rate, Bindefrist und Zuschläge AGK / Wagnis+Gewinn aus Stammdaten vorbelegt
Nr | Datum | Kunde | Projekt | Bezeichnung | Netto | AGK % | W+G % | Status | Entscheidung | Bindefrist Tage | Angebotssumme inkl. Zuschlag | Hit-Rate-Hilfe
AN-26001 | 2025-11-18 | K-1001 | P-2026-001 | Wohnquartier Am Park | 2400000 | 12% | 5% | angenommen | 2025-12-09 | 90
AN-26002 | 2026-01-14 | K-1003 | P-2026-002 | Kita Sonnenweg | 890000 | 12% | 5% | angenommen | 2026-02-10 | 60
AN-26003 | 2026-01-08 | K-1002 | P-2026-003 | Sanierung Rathaus | 1100000 | 14% | 6% | angenommen | 2026-02-02 | 90
AN-26004 | 2026-02-20 | K-1004 | P-2026-004 | Gewerbehalle Nord | 3200000 | 11% | 5% | angenommen | 2026-03-18 | 90
AN-26005 | 2025-07-02 | K-1005 | P-2026-005 | EFH Familie Huber | 420000 | 13% | 5% | angenommen | 2025-07-22 | 30
AN-26006 | 2026-06-11 | K-1006 | P-2026-006 | Straßenbau B13 | 1800000 | 10% | 5% | angenommen | 2026-08-12 | 120
AN-26007 | 2026-09-08 | K-1001 |  | Wohnquartier Phase 2 | 1650000 | 12% | 5% | offen |  | 60
AN-26008 | 2026-09-22 | K-1004 |  | Büroanbau Halle Nord | 480000 | 12% | 5% | offen |  | 45
Formulas:
Hit-Rate-Hilfe = IF([Nr]="","",IF([Status]="angenommen","Auftrag",IF(AND([Status]="offen",TODAY()>[Datum]+[Bindefrist Tage]),"Bindefrist!","")))

## 09_Auftraege
Auftragsbestand
Vertragsdaten und aktueller Auftragswert inkl. beauftragter Nachträge
Nr | Angebot | Projekt | Kunde | Datum | Auftrag netto | Vertragsart | Einbehalt % | Status | Notiz | Nachträge | Auftrag aktuell
AU-26001 | AN-26001 | P-2026-001 | K-1001 | 2025-12-09 | 2400000 | VOB/B | 5% | laufend | Einbehalt 5 % bis Abnahme
AU-26002 | AN-26002 | P-2026-002 | K-1003 | 2026-02-10 | 890000 | VOB/B | 5% | laufend
AU-26003 | AN-26003 | P-2026-003 | K-1002 | 2026-02-02 | 1100000 | VOB/B | 5% | laufend | Sicherheit durch Bürgschaft möglich
AU-26004 | AN-26004 | P-2026-004 | K-1004 | 2026-03-18 | 3200000 | BGB | 5% | laufend
AU-26005 | AN-26005 | P-2026-005 | K-1005 | 2025-07-22 | 420000 | BGB | 5% | abgenommen | Abnahme 22.04.2026
AU-26006 | AN-26006 | P-2026-006 | K-1006 | 2026-08-12 | 1800000 | VOB/B | 5% | beauftragt | Baubeginn 01.09.2026

## 07_Nachtraege
Nachträge und Claims
Nur Status „beauftragt“ erhöht den aktuellen Auftragswert im Projektstamm
Nr | Projekt | Datum | Bezeichnung | Betrag netto | Status | Kunde | Begründung | Auftragswirksam
N-001 | P-2026-001 | 2026-05-12 | Zusätzliche Drainage Ost | 28500 | angeboten | K-1001 | Baugrund weicher als Gutachten
N-002 | P-2026-001 | 2026-07-03 | Aufzugsturm extra Schacht | 64000 | beauftragt | K-1001 | Planungsänderung Architekt
N-003 | P-2026-003 | 2026-06-18 | Zusätzlicher Holzschutz Dachstuhl | 19200 | beauftragt | K-1002 | Befall nach Öffnung
N-004 | P-2026-003 | 2026-08-22 | Statische Ertüchtigung Decke EG | 47800 | in Prüfung | K-1002 | Auflage Statiker
N-005 | P-2026-004 | 2026-08-04 | Zusätzliche Toranlage Süd | 33600 | angeboten | K-1004 | Nutzerwunsch

## 06_LV
Leistungsverzeichnis
Einheitspreisvertrag: Menge × EP × Faktor = Positionssumme, verdichtet je Projekt
Pos-Nr | Projekt | OZ | Bezeichnung | ME | Menge | EP netto | Faktor | Gewerk | Status | Gesamt netto
LV-001 | P-2026-001 | 01.01 | Baugrube / Aushub | m³ | 1850 | 28.5 | 1 | Rohbau | erledigt
LV-002 | P-2026-001 | 02.10 | Ortbeton Fundamente | m³ | 420 | 285 | 1 | Rohbau | erledigt
LV-003 | P-2026-001 | 03.20 | Mauerwerk KG/EG | m² | 2100 | 92 | 1 | Rohbau | in Arbeit
LV-004 | P-2026-001 | 04.10 | Stahlbeton Decken | m² | 1680 | 145 | 1 | Rohbau | in Arbeit
LV-005 | P-2026-001 | 07.00 | Dachkonstruktion | m² | 980 | 168 | 1 | Ausbau | offen
LV-006 | P-2026-002 | 01.00 | Erdbau / Fundament | pauschal | 1 | 78000 | 1 | Rohbau | erledigt
LV-007 | P-2026-002 | 02.00 | Rohbau Kita | m² | 640 | 620 | 1 | Rohbau | in Arbeit
LV-008 | P-2026-002 | 05.00 | Fassade WDVS | m² | 780 | 118 | 1 | Ausbau | offen
LV-009 | P-2026-003 | 10.00 | Fassadensanierung | m² | 920 | 245 | 1 | Sanierung | in Arbeit
LV-010 | P-2026-003 | 12.00 | Fenster Denkmalschutz | Stk | 64 | 1850 | 1 | Ausbau | offen
LV-011 | P-2026-004 | 01.00 | Bodenplatte Halle | m² | 4200 | 95 | 1 | Rohbau | in Arbeit
LV-012 | P-2026-004 | 03.00 | Stahltragwerk | t | 186 | 2850 | 1 | Rohbau | offen
LV-013 | P-2026-005 | 99.00 | Schlüsselfertig EFH | pauschal | 1 | 420000 | 1 | Komplett | erledigt
LV-014 | P-2026-006 | 20.00 | Fahrbahndecke Asphalt | m² | 12400 | 42 | 1 | Tiefbau | offen
LV-015 | P-2026-006 | 21.00 | Entwässerung | m | 1860 | 185 | 1 | Tiefbau | offen

## 10_Stunden
Zeiterfassung
Kosten = Stunden × Kostensatz Mitarbeiter · Leistungswert = Stunden × Verrechnungssatz bei verrechenbar
Nr | Datum | Projekt | Mitarbeiter | Stunden | Gewerk | Tätigkeit | Verrechenbar | Kostensatz | Verrechnung | Kosten | Leistungswert | Deckungsbeitrag Std.
ST-1001 | 2026-09-01 | P-2026-001 | MA-03 | 10 | Rohbau | Polier Wohnquartier | JA
ST-1002 | 2026-09-01 | P-2026-001 | MA-04 | 9.5 | Rohbau | Mauerwerk Block C | JA
ST-1003 | 2026-09-01 | P-2026-001 | MA-05 | 9.5 | Rohbau | Mauerwerk Block C | JA
ST-1004 | 2026-09-01 | P-2026-002 | MA-07 | 8 | Bauleitung | Terminplan Kita | JA
ST-1005 | 2026-09-02 | P-2026-003 | MA-04 | 9 | Sanierung | Fassade Süd | JA
ST-1006 | 2026-09-02 | P-2026-004 | MA-03 | 6 | Rohbau | Bodenplatte Abschnitt 2 | JA
ST-1007 | 2026-09-02 | P-2026-004 | MA-06 | 9.5 | Tiefbau | Kanalanschluss | JA
ST-1008 | 2026-09-03 | P-2026-001 | MA-05 | 10 | Rohbau | Decke OG1 | JA
ST-1009 | 2026-09-03 | P-2026-002 | MA-05 | 8.5 | Rohbau | Innenwände | JA
ST-1010 | 2026-09-04 | P-2026-006 | MA-06 | 4 | Vorbereitung | Einmessen Achse | JA
ST-1011 | 2026-09-04 |  | MA-02 | 8 | Verwaltung | OPOS / Mahnwesen | NEIN
ST-1012 | 2026-09-05 | P-2026-001 | MA-08 | 8 | Rohbau | Mörtel / Hilfsarbeiten | JA
ST-1013 | 2026-08-28 | P-2026-003 | MA-03 | 9 | Sanierung | Gerüstabnahme | JA
ST-1014 | 2026-08-28 | P-2026-004 | MA-04 | 10 | Rohbau | Bewehrung Bodenplatte | JA
ST-1015 | 2026-08-29 | P-2026-002 | MA-07 | 9 | Bauleitung | SIGeKO Begehung | JA

## 11_Material
Material und Baustoffeinsatz
Summe netto = Menge × EP · Zuordnung zur Eingangsrechnung über ER-Nr für den Abgleich Einkauf / Rechnung
Nr | Datum | Projekt | Lieferant | ER-Nr | Bezeichnung | ME | Menge | EP netto | Kategorie | Status | Summe netto
MAT-01 | 2026-08-12 | P-2026-001 | L-2001 | ER-5512 | Transportbeton C25/30 | m³ | 86 | 142 | Beton | verbucht
MAT-02 | 2026-08-14 | P-2026-001 | L-2002 | ER-5518 | Betonstahl B500B | t | 12.4 | 980 | Stahl | verbucht
MAT-03 | 2026-08-20 | P-2026-002 | L-2001 | ER-5531 | Transportbeton C20/25 | m³ | 34 | 138 | Beton | verbucht
MAT-04 | 2026-09-02 | P-2026-004 | L-2002 | ER-5602 | Stahlträger HEB 300 | t | 18.6 | 1420 | Stahl | offen
MAT-05 | 2026-09-04 | P-2026-003 | L-2007 |  | Gerüstmiete September | Monat | 1 | 4800 | Gerüst | offen
MAT-06 | 2026-07-22 | P-2026-005 | L-2001 | ER-5401 | Estrichmaterial | m² | 186 | 18.5 | Ausbau | verbucht
MAT-07 | 2026-09-08 | P-2026-001 | L-2006 |  | Aushubabfuhr | t | 42 | 28 | Entsorgung | offen

## 12_Geraete
Geräte und Fuhrpark
Lineare AfA, Restbuchwert und internem Verrechnungssatz für Kalkulation und BWA
Nr | Bezeichnung | Typ | Eigentum | Anschaffung | Inbetrieb | ND Jahre | Satz/h | Einsatz | Status | AfA p.a. | Restbuchwert 2026
GE-01 | Raupenbagger CAT 320 | Bagger | eigen | 185000 | 2021-04-01 | 8 | 95 | P-2026-004 | Einsatzfähig
GE-02 | Turmdrehkran Liebherr 81 K | Kran | Miete | 0 | 2026-01-10 | 5 | 210 | P-2026-001 | Einsatzfähig
GE-03 | LKW MAN TGS 26.480 | LKW | eigen | 98000 | 2019-06-01 | 8 | 62 | Pool | Einsatzfähig
GE-04 | Minibagger Kubota U27 | Bagger | eigen | 42000 | 2023-03-15 | 6 | 48 | P-2026-002 | Werkstatt
GE-05 | Gerüstsatz 800 m² | Gerüst | Miete | 0 | 2026-02-01 | 4 | 18 | P-2026-003 | Einsatzfähig

## 02_Kunden
Kunden / Auftraggeber
Debitorenstamm für Angebote, Aufträge, Rechnungen und Mahnungen
Nr | Name | Typ | Ansprechpartner | Straße | PLZ | Ort | Telefon | E-Mail | Zahlungsziel | Skonto | ABC | Status | Notiz
K-1001 | Wohnbau Alpenland AG | Firma | Lisa Hartmann | Prinzregentenstr. 22 | 80538 | München | 089 1200 440 | l.hartmann@wohnbau-alpenland.de | 30 | 2% | A | Aktiv | Großkunde Wohnungsbau
K-1002 | Stadt Freising | Kommune | Amt Hochbau | Obere Hauptstr. 2 | 85354 | Freising | 08161 17-0 | hochbau@freising.de | 45 | 0% | A | Aktiv | Öffentlicher Auftraggeber VOB/A
K-1003 | Kita Träger Freising e.V. | Verein | Sabine Kohl | Sonnenweg 4 | 85354 | Freising | 08161 88910 | verwaltung@kita-freising.de | 21 | 2% | B | Aktiv | Sozialer Träger
K-1004 | Nordpark Gewerbe GmbH | Firma | Thomas Reiter | Am Nordpark 9 | 85221 | Dachau | 08131 55620 | t.reiter@nordpark-gewerbe.de | 30 | 2% | A | Aktiv | Industrie / Halle
K-1005 | Familie Huber | Privat | Martin Huber | Lindenweg 7 | 85435 | Erding | 08122 9912 | martin.huber@web.de | 14 | 0% | C | Aktiv | EFH Privatkunde
K-1006 | Staatliches Bauamt Freising | Behörde | Vergabestelle | Landshuter Str. 31 | 85356 | Freising | 08161 403-0 | vergabe@stba-fs.bayern.de | 60 | 0% | A | Aktiv | Straßen- und Tiefbau

## 03_Lieferanten
Lieferanten und Nachunternehmer
Kreditorenstamm inkl. Skonto und Zahlungsziel für Liquiditätsplanung
Nr | Name | Art | Ansprechpartner | IBAN | Skonto Tage | Skonto % | Zahlungsziel | E-Mail | Status | Notiz
L-2001 | BayernZement GmbH | Material | Einkauf | DE14 7015 0000 0000 3321 09 | 14 | 2% | 30 | zement@bayernzement.de | Aktiv | Beton / Zement
L-2002 | Holz & Stahl Süd AG | Material | Vertrieb Süd | DE22 7605 0101 0000 8841 33 | 10 | 3% | 30 | auftrag@holzstahl-sued.de | Aktiv | Bewehrung / Stahl
L-2003 | Elektro Fuchs GmbH | Nachunternehmer | Werner Fuchs | DE77 7001 0080 0012 4455 01 | 10 | 2% | 21 | office@elektro-fuchs.de | Aktiv | Elektroinstallation
L-2004 | Haustechnik Lang KG | Nachunternehmer | Petra Lang | DE55 7602 0070 0019 3300 18 | 14 | 2% | 21 | info@ht-lang.de | Aktiv | HLS / Sanitär
L-2005 | Mietpark Geräte GmbH | Gerät | Disposition | DE33 7015 0000 0099 1200 44 | 7 | 0% | 14 | dispo@mietpark-geraete.de | Aktiv | Bagger / Kran / Gerüst
L-2006 | Spedition Huber | Dienstleistung | Fuhrpark | DE10 7005 0000 0044 2210 87 | 7 | 0% | 14 | disposition@spedition-huber.de | Aktiv | Aushub / Entsorgung
L-2007 | Gerüstbau Huber | Nachunternehmer | Josef Huber | DE41 7016 0000 0008 7712 55 | 10 | 2% | 21 | buero@geruestbau-huber.de | Aktiv | Fassade / Gerüst

## 04_Personal
Personal und Verrechnungssätze
Mitarbeiterstamm · Kostensatz = Arbeitgebervollkosten je Stunde inkl. SV, Soka-Bau, BG
Nr | Name | Funktion | Kolonne | Soll-h/Monat | Verrechnung | Kosten/h | Eintritt | Status | Notiz
MA-01 | Andreas Bergmann | Geschäftsführung | GF | 0 | 85 | 42 | 2012-03-01 | Aktiv | Geschäftsführer
MA-02 | Claudia Meier | Kaufmännisch | BuHa | 0 | 62 | 34 | 2018-06-01 | Aktiv | Buchhaltung / Controlling
MA-03 | Markus Wolf | Polier | Bauleitung | 160 | 58 | 41.5 | 2015-04-01 | Aktiv | Polier Hochbau
MA-04 | Jonas Keller | Vorarbeiter | Rohbau | 168 | 48 | 36.2 | 2019-08-15 | Aktiv | Rohbau
MA-05 | Emre Yildiz | Facharbeiter | Rohbau | 168 | 42 | 32.4 | 2021-02-01 | Aktiv | Maurer
MA-06 | Stefan Vogel | Facharbeiter | Tiefbau | 168 | 44 | 33.1 | 2017-09-01 | Aktiv | Tiefbauer
MA-07 | Anna Schuster | Bauleitung | BL | 160 | 64 | 45 | 2020-01-07 | Aktiv | Bauleiterin
MA-08 | Lukas Berger | Azubi | Rohbau | 140 | 18 | 14.5 | 2024-09-01 | Aktiv | Auszubildender 2. LJ

## 25_Form_Angebot
ANGEBOT
Angebots-Nr. wählen | AN-26007
Angebots-Nr.
Datum
Kunde
Projekt
Netto Angebot
AGK
Wagnis + Gewinn
Angebotssumme netto
zzgl. USt
Angebot brutto
Bindefrist bis
Status
Leistungsbeschreibung (Kurztext)
Wir bieten die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten gemäß VOB/B bzw. BGB zu umseitig genannten Bedingungen an. Nachträge nur nach schriftlicher Beauftragung.
Zahlungsbedingungen
Ort, Datum |  | Stempel / Unterschrift Bieter
Gültig ohne Unterschrift im Systemdruck — Original unterschrieben der Vergabe beilegen.

## 26_Form_Rechnung
RECHNUNG / ABSCHLAG
Rechnungs-Nr. wählen | AR-26004
Rechnungs-Nr.
Datum
Typ
Projekt
Projektname
Kunde
Leistung netto
abzgl. Einbehalt
Netto fällig
USt
Brutto fällig
bereits bezahlt
Offen
Fällig am
Leistungsbeschreibung
Zahlungsempfänger
Hinweis Einbehalt: Der Sicherheitseinbehalt wird bis zur Abnahme / Ablauf der Gewährleistung einbehalten bzw. gegen Bürgschaft ausgezahlt.

## 27_Form_Abnahme
ABNAHMEPROTOKOLL
Projekt wählen | P-2026-005
Projekt
Bezeichnung
Auftraggeber
Vertragsart
Bauleiter
Ort der Baustelle
Auftrag netto
Abnahmedatum
Art der Abnahme | förmlich nach VOB/B § 12
Feststellungen / Mängel
Keine wesentlichen Mängel. Restarbeiten gemäß Mängelliste Anlage 1 innerhalb von 14 Werktagen.
Beginn Gewährleistung
Ende Gewährleistung
Auftragnehmer |  | Auftraggeber
______________________________ |  | ______________________________
Unterschrift / Datum |  | Unterschrift / Datum

## 28_Form_Bautage
BAUTAGESBERICHT
Projekt | P-2026-001
Datum | 2026-10-12
Bauleiter / Polier
Wetter / Temperatur | heiter, 12 °C, trocken
Personal auf der Baustelle
Stunden gesamt
Ausgeführte Leistungen
Rohbau Block C: Mauerwerk OG1, Deckenbewehrung vorbereitet. Nachunternehmer Elektro in Steigzone.
Geräte / Material / Behinderungen
Kran 81K in Betrieb. Betonlieferung 08:30. Keine Behinderung.
Unfälle / besondere Vorkommnisse: keine
Unterschrift Bauleitung |  | Kenntnisnahme AG (optional)

## 29_Form_Mahnung
MAHNUNG
Mahnung wählen | MAH-02
Mahnung
Rechnung
Kunde
Mahnstufe
Offener Betrag
Neue Frist

## 30_Import
Automatische Importe
CSV-Vorlagen im Ordner templates/ · Python-Skript scripts/import_csv.py · optional Power Query
1. Empfohlener Weg: Python-Import (ohne Excel-Makros)
Im Projektordner: python scripts/import_csv.py --workbook Baucontrolling_Kaufmann.xlsx --typ bank --datei templates/bankumsatz.csv Typen: kunden ¦ lieferanten ¦ personal ¦ projekte ¦ stunden ¦ material ¦ ar ¦ er ¦ zahlungen ¦ bank ¦ datev Das Skript hängt Zeilen an die richtige Tabelle an und vergibt laufende Nummern, wenn die Nr. leer ist.
2. Power Query (Excel: Daten → Aus Text/CSV)
Datei wählen → Trennzeichen Semikolon → Laden in Tabelle. Anschließend Abfrage so benennen wie unten. Beim nächsten Mal: Daten → Alle aktualisieren. Spaltenüberschriften müssen exakt zur Ziel-Tabelle passen (siehe Vorlagen).
Zielblatt | CSV-Vorlage | Typ-Flag | Trennzeichen | Encoding | Bemerkung
02_Kunden | templates/kunden.csv | kunden | ; | utf-8-sig | Debitorenstamm
03_Lieferanten | templates/lieferanten.csv | lieferanten | ; | utf-8-sig | Kreditorenstamm
04_Personal | templates/personal.csv | personal | ; | utf-8-sig | Sätze überschreiben bestehendes Nr.
05_Projekte | templates/projekte.csv | projekte | ; | utf-8-sig | nur Stammdaten-Spalten A–T
10_Stunden | templates/stunden.csv | stunden | ; | utf-8-sig | aus Terminal / App exportieren
11_Material | templates/material.csv | material | ; | utf-8-sig | Lieferscheinpositionen
13_Ausgangsrechnungen | templates/ausgangsrechnungen.csv | ar | ; | utf-8-sig | keine Formelspalten importieren
14_Eingangsrechnungen | templates/eingangsrechnungen.csv | er | ; | utf-8-sig | DATEV können gemappt werden
15_Zahlungen | templates/zahlungen.csv | zahlungen | ; | utf-8-sig | manuelle Zahlungen
15_Zahlungen | templates/bankumsatz.csv | bank | ; | utf-8-sig | Sparkasse/VR-CAMT-ähnlich
15_Zahlungen | templates/datev_buchungen.csv | datev | ; | utf-8-sig | Buchungsstapel EXTFähig
3. Bank-CSV Spaltenzuordnung (Typ bank)
CSV-Spalte | Bedeutung
Datum | Buchungstag oder Valuta
Betrag | positiv = Eingang, negativ = Ausgang — Skript dreht das Vorzeichen in Art um
Gegenkonto / Partner | wird Partner
Verwendungszweck | Skript sucht AR-xxxx oder ER-xxxx und setzt Beleg
BIC/Bank | Weg = Bank
4. DATEV-Buchungsstapel (Typ datev)
Erwartete Spalten: Umsatz (ohne Soll/Haben-KZ), Soll/Haben-KZ, Konto, Gegenkonto, Belegdatum, Buchungstext, Belegfeld1. Konten 8400–8599 bzw. 4400–4499 werden als Ausgangsrechnung grob erkannt, Eingangsrechnungen über Aufwandskonten 3000–7999. Für den produktiven Betrieb Kontenrahmen in scripts/import_csv.py anpassen.
Letzter Import (manuell notieren)
Datum | Datei | Typ | Zeilen | wer

## 31_Anleitung
Bedienung für Inhaber, Bauleitung und Buchhaltung
Diese Mappe ersetzt kein DATEV-Rechnungswesen, steuert aber Liquidität, Projekte, Forecast und Formulare im Alltag
Tägliche Arbeit Bauleitung | Stunden auf 10_Stunden buchen, Material auf 11_Material, Bautagesbericht über 28_Form_Bautage drucken (Projekt + Datum wählen). Nachträge sofort auf 07_Nachtraege mit Status angeboten / in Prüfung / beauftragt.
Wöchentlich Buchhaltung | Eingangsrechnungen auf 14_ erfassen, Zahlungen importieren (Bank-CSV), OPOS 16_ prüfen, Mahnwesen 17_ eine Stufe weiter, Dashboard 24_ mit der GF besprechen. Gelbe Zellen in 20_Liquiditaet auf bekannte Abschläge und Lohnläufe aktualisieren.
Monatlich Kaufmann / GF | Forecast 21_ rollierend machen (Ist bleibt Formel, Plan in den gelben Planzeilen). BWA 22_ und Soll-Ist 23_ gegen Nachkalkulation lesen. Einbehalte auf 18_ nachziehen. Angebote ohne Entscheidung in 08_ bereinigen.
Projekt neu | Kunde anlegen → Angebot 08_ → bei Zuschlag Auftrag 09_ und Projekt 05_ → LV-Positionen 06_ → Budgets in 05_ (Material, NU, Lohn, Gerät, GK). Ab dann laufen DB, Fertigstellung und OP automatisch.
Rechnung schreiben | Zeile in 13_Ausgangsrechnungen anlegen (Typ Abschlag/Schluss, Netto, Einbehalt %). Blatt 26_Form_Rechnung öffnen, Nummer wählen, drucken. Zahlung später per Import — Offen und Status folgen der Bank.
Was die Mappe bewusst nicht ist | Kein Ersatz für Lohnabrechnung, Anlagenbuchhaltung oder die USt-Voranmeldung. Keine GoBD-revisionssichere Buchführung. Belege bleiben im DATEV/Unternehmen-online; diese Datei ist das Steuerungs-Cockpit.
Ampeln | OK = unkritisch. ENG = unter 125 % der Mindestliquidität. ENGPASS = unter Mindestliquidität. PRÜFEN im Soll-Ist = Marge < 8 %, Kosten über Budget oder OP > 50 T€.
Datensicherheit | Datei auf dem Firmenlaufwerk versionieren, monatlich unter Archiv/JJJJ-MM speichern. Personal- und Bankdaten nicht in ungesicherte Cloud-Ordner legen.