## D Risiken
Risiken – Quelldaten
Quelle: controlling-cockpit.zip, dashboard-static/assets/data.js. Exportierter Datenstand, keine Live-Verbindung.
v_risiko_netto
id | projekt_nr | bezeichnung | kategorie | wahrscheinlichkeit | kosten_min | kosten_wahrsch | kosten_max | brutto | ziel | netto | massnahmen | massnahmen_offen
PRJ-4f8db9fc-RK-11 | P4102309045 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 541 | 1622 | 3244 | 256.83 | 0 | 256.83 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-01 | 000001 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-02 | 000001 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-03 | 000001 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-04 | 000001 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-05 | 000001 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-06 | 000001 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-07 | 000001 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-08 | 000001 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-09 | 000001 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-10 | 000001 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-11 | 000001 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-12 | 000001 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-13 | 000001 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-14 | 000001 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-54a39201-RK-15 | 000001 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-11 | W4102604611 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 126 | 378 | 757 | 99.79 | 0 | 99.79 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-11 | W4102504108 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 39 | 116 | 233 | 30.67 | 0 | 30.67 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-11 | W4102604411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 837 | 2510 | 5020 | 662.38 | 0 | 662.38 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-03 | W4102304948 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-04 | W4102304948 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-05 | W4102304948 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-06 | W4102304948 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-07 | W4102304948 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 5 | 20 | 50 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-12 | W4102304948 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-13 | W4102304948 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-14 | W4102304948 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-15 | W4102304948 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-01 | W4102304949 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-02 | W4102304949 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-03 | W4102304949 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-04 | W4102304949 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-06 | W4102304949 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-07 | W4102304949 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-08 | W4102304949 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-09 | W4102304949 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-10 | W4102304949 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-11 | W4102304949 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-12 | W4102304949 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-05 | P4102307433 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 60711 | 110499 | 192164 | 13897.42 | 0 | 13897.42 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-06 | P4102307433 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 20954 | 48893 | 97786 | 6286.24 | 0 | 6286.24 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-07 | P4102307433 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 3492 | 13969 | 34924 | 9429.2 | 0 | 9429.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-08 | P4102307433 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.307 | 21919 | 48956 | 94178 | 15959.96 | 0 | 15959.96 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-01 | W4102304948 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-02 | W4102304948 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-08 | W4102304948 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-09 | W4102304948 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-10 | W4102304948 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-3d4efac4-RK-11 | W4102304948 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-05 | W4102304949 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-09 | P4102307433 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.259 | 16512 | 35818 | 78620 | 10291.11 | 0 | 10291.11 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-10 | P4102307433 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 3492 | 6985 | 13969 | 605.35 | 0 | 605.35 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-11 | P4102307433 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 39434 | 69628 | 139257 | 41910.28 | 0 | 41910.28 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-12 | P4102307433 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.101 | 23053 | 44427 | 88014 | 4861.05 | 0 | 4861.05 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-13 | P4102307433 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.372 | 40187 | 82990 | 152871 | 32551.12 | 0 | 32551.12 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-14 | P4102307433 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.214 | 25411 | 52448 | 101162 | 11997.02 | 0 | 11997.02 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-06 | P4102608271 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.328 | 2315 | 4158 | 7071 | 1422.32 | 0 | 1422.32 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-07 | P4102608271 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 697 | 1295 | 2614 | 707.58 | 0 | 707.58 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-08 | P4102608271 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 149 | 448 | 896 | 94.57 | 0 | 94.57 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-09 | P4102608271 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 1403 | 2866 | 5882 | 1562.42 | 0 | 1562.42 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-10 | P4102608271 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 75 | 149 | 299 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-11 | P4102608271 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 149 | 448 | 896 | 70.93 | 0 | 70.93 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-12 | P4102608271 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 448 | 896 | 1792 | 213.55 | 0 | 213.55 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-13 | P4102608271 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 3380 | 6395 | 9708 | 3866.8 | 0 | 3866.8 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-14 | P4102608271 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 224 | 523 | 1046 | 67.24 | 0 | 67.24 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-15 | P4102608271 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 119 | 299 | 747 | 41.24 | 0 | 41.24 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-01 | P4102307428 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.22 | 147 | 368 | 737 | 86.39 | 0 | 86.39 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-02 | P4102307428 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 37 | 74 | 147 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-03 | P4102307428 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 1605 | 2919 | 4745 | 1652.38 | 0 | 1652.38 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-04 | P4102307428 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 37 | 74 | 147 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-05 | P4102307428 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 2579 | 3316 | 4789 | 1272.31 | 0 | 1272.31 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-06 | P4102307428 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.367 | 1314 | 2338 | 3947 | 893.83 | 0 | 893.83 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-07 | P4102307428 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 401 | 730 | 1462 | 478.3 | 0 | 478.3 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-08 | P4102307428 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 74 | 221 | 442 | 46.67 | 0 | 46.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-09 | P4102307428 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 2477 | 3316 | 4789 | 1710.83 | 0 | 1710.83 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-10 | P4102307428 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 37 | 74 | 147 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-11 | P4102307428 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 74 | 221 | 442 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-12 | P4102307428 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 221 | 442 | 884 | 105.34 | 0 | 105.34 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-13 | P4102307428 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 2579 | 3316 | 4789 | 2063.2 | 0 | 2063.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-14 | P4102307428 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 111 | 258 | 516 | 33.18 | 0 | 33.18 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-01 | P4102309045 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 1081 | 2703 | 5407 | 288.33 | 0 | 288.33 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-02 | P4102309045 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 270 | 541 | 1081 | 58.58 | 0 | 58.58 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-03 | P4102309045 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.257 | 3182 | 6379 | 11183 | 1708.24 | 0 | 1708.24 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-04 | P4102309045 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 270 | 541 | 1081 | 46.87 | 0 | 46.87 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-05 | P4102309045 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 7941 | 13956 | 23519 | 5382.51 | 0 | 5382.51 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-06 | P4102309045 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.169 | 3197 | 6410 | 11770 | 1143.76 | 0 | 1143.76 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-07 | P4102309045 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 795 | 1922 | 4279 | 1276.2 | 0 | 1276.2 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-08 | P4102309045 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.219 | 741 | 1998 | 3945 | 462.75 | 0 | 462.75 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-09 | P4102309045 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.499 | 2359 | 4933 | 10408 | 2702.83 | 0 | 2702.83 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-10 | P4102309045 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 270 | 541 | 1081 | 46.87 | 0 | 46.87 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-12 | P4102309045 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 1622 | 3244 | 6488 | 773.15 | 0 | 773.15 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-13 | P4102309045 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 5704 | 11178 | 20045 | 7046.1 | 0 | 7046.1 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-14 | P4102309045 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.136 | 1011 | 2268 | 4486 | 330.23 | 0 | 330.23 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fc-RK-15 | P4102309045 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 433 | 1081 | 2703 | 149.2 | 0 | 149.2 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-06 | P4102157456 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.175 | 4418 | 8763 | 15980 | 1617.29 | 0 | 1617.29 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-07 | P4102157456 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.605 | 1123 | 2636 | 5818 | 1763.07 | 0 | 1763.07 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-08 | P4102157456 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.409 | 3622 | 7579 | 14427 | 3296.88 | 0 | 3296.88 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-09 | P4102157456 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.224 | 1304 | 2888 | 6476 | 721.73 | 0 | 721.73 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-13 | P4102157456 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.317 | 3186 | 6774 | 12655 | 2268.5 | 0 | 2268.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-14 | P4102157456 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 3972 | 7929 | 15127 | 3387.67 | 0 | 3387.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-14 | P4102608270 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 319 | 744 | 1488 | 95.66 | 0 | 95.66 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-10 | P4102307431 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-11 | P4102307431 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-12 | P4102307431 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-13 | P4102307431 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-14 | P4102307431 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-15 | P4102307431 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-01 | P4102607989 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 516 | 1290 | 2581 | 137.62 | 0 | 137.62 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-02 | P4102607989 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 129 | 258 | 516 | 27.95 | 0 | 27.95 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-03 | P4102607989 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 516 | 1290 | 2581 | 206.43 | 0 | 206.43 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-04 | P4102607989 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 129 | 258 | 516 | 22.36 | 0 | 22.36 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-12 | P4102607989 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 774 | 1548 | 3097 | 368.98 | 0 | 368.98 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-13 | P4102607989 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 8797 | 11613 | 16775 | 7202.4 | 0 | 7202.4 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-14 | P4102607989 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 387 | 903 | 1807 | 116.12 | 0 | 116.12 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-15 | P4102607989 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 206 | 516 | 1290 | 71.2 | 0 | 71.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-07 | P4102307432 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 1121 | 2160 | 4433 | 1537.68 | 0 | 1537.68 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-08 | P4102307432 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.504 | 2166 | 4406 | 8348 | 2363.59 | 0 | 2363.59 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-14 | P4102307432 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.386 | 2319 | 4559 | 8654 | 1879.11 | 0 | 1879.11 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-15 | P4102307432 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 245 | 612 | 1530 | 84.46 | 0 | 84.46 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-01 | P4102307439 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 1581 | 3953 | 7906 | 421.65 | 0 | 421.65 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-02 | P4102307439 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 395 | 791 | 1581 | 85.67 | 0 | 85.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-03 | P4102307439 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.268 | 4978 | 9897 | 17246 | 2760.94 | 0 | 2760.94 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-04 | P4102307439 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 395 | 791 | 1581 | 68.53 | 0 | 68.53 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-05 | P4102307439 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 15588 | 27035 | 44995 | 10404.59 | 0 | 10404.59 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-06 | P4102307439 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.174 | 4919 | 9780 | 17861 | 1795.1 | 0 | 1795.1 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-07 | P4102307439 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 1244 | 2940 | 6500 | 1950.4 | 0 | 1950.4 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-08 | P4102307439 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 791 | 2372 | 4744 | 500.77 | 0 | 500.77 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-09 | P4102307439 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 4774 | 9865 | 20521 | 5396.25 | 0 | 5396.25 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-10 | P4102307439 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 395 | 791 | 1581 | 68.53 | 0 | 68.53 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-11 | P4102157414 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 1009 | 3026 | 6053 | 798.58 | 0 | 798.58 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-05 | P4102608263 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 99735 | 195445 | 360925 | 24848.8 | 0 | 24848.8 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-06 | P4102608263 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.243 | 227138 | 422394 | 737193 | 107483.23 | 0 | 107483.23 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-07 | P4102608263 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.593 | 64755 | 129906 | 270968 | 84536.8 | 0 | 84536.8 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-08 | P4102608263 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.509 | 157323 | 319636 | 605420 | 173169.18 | 0 | 173169.18 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-09 | P4102608263 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.163 | 21557 | 51879 | 125674 | 9637.29 | 0 | 9637.29 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-11 | P4102608263 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 21915 | 65746 | 131492 | 17349.63 | 0 | 17349.63 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-12 | P4102608263 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 65746 | 131492 | 262984 | 14244.97 | 0 | 14244.97 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-13 | P4102608263 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.22 | 53489 | 127284 | 249739 | 29786.68 | 0 | 29786.68 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-15 | P4102608263 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 17532 | 43831 | 109577 | 6048.66 | 0 | 6048.66 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-01 | P4102307433 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.22 | 13969 | 34924 | 69847 | 8195.44 | 0 | 8195.44 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-02 | P4102307433 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 3492 | 6985 | 13969 | 756.68 | 0 | 756.68 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-03 | P4102307433 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 13969 | 34924 | 69847 | 5587.8 | 0 | 5587.8 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-04 | P4102307433 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 3492 | 6985 | 13969 | 605.35 | 0 | 605.35 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-04 | P4102608263 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.45 | 767037 | 986190 | 1424497 | 460222.05 | 0 | 460222.05 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-10 | P4102608263 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.4 | 236059 | 371621 | 655894 | 158562.47 | 0 | 158562.47 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-14 | P4102608263 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 168281 | 330594 | 627335 | 141199.47 | 0 | 141199.47 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-03 | P4102157449 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.497 | 20352 | 37705 | 62235 | 19333.88 | 0 | 19333.88 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-05 | P4102157449 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 13431 | 24243 | 41853 | 3045.12 | 0 | 3045.12 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-06 | P4102157449 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.278 | 17353 | 31708 | 54633 | 9211.9 | 0 | 9211.9 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-07 | P4102157449 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 5088 | 9812 | 20139 | 6984.79 | 0 | 6984.79 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-08 | P4102157449 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.336 | 5171 | 11263 | 21581 | 4021.02 | 0 | 4021.02 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-09 | P4102157449 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.282 | 3734 | 8026 | 17444 | 2504.25 | 0 | 2504.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-13 | P4102157449 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.407 | 9074 | 18492 | 33840 | 7928.5 | 0 | 7928.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-14 | P4102157449 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.239 | 5868 | 11959 | 22974 | 3054.34 | 0 | 3054.34 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d7-RK-15 | P4102307433 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.213 | 38037 | 52909 | 116047 | 12983.06 | 0 | 12983.06 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-08 | P4102658256 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 580 | 1741 | 3482 | 367.53 | 0 | 367.53 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-09 | P4102658256 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 4849 | 9930 | 20441 | 5417.5 | 0 | 5417.5 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-10 | P4102658256 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 290 | 580 | 1161 | 50.28 | 0 | 50.28 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-11 | P4102307439 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 791 | 2372 | 4744 | 375.58 | 0 | 375.58 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-12 | P4102307439 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.221 | 2617 | 5037 | 9977 | 1206 | 0 | 1206 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-13 | P4102307439 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 11522 | 22178 | 39385 | 13961.9 | 0 | 13961.9 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-06 | P4102608246 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.311 | 59752 | 107864 | 184171 | 35007.14 | 0 | 35007.14 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-07 | P4102608246 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.511 | 17848 | 33523 | 68029 | 18734.03 | 0 | 18734.03 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-08 | P4102608246 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 4139 | 12416 | 24833 | 2621.2 | 0 | 2621.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-03 | P4102307437 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 219 | 399 | 648 | 225.78 | 0 | 225.78 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-05 | P4102307437 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 350 | 450 | 650 | 102.67 | 0 | 102.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-06 | P4102307437 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 180 | 319 | 539 | 149.63 | 0 | 149.63 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-07 | P4102307437 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 55 | 100 | 200 | 70.96 | 0 | 70.96 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-08 | P4102307437 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 10 | 30 | 60 | 6.33 | 0 | 6.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-09 | P4102307437 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 242 | 450 | 650 | 224.33 | 0 | 224.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-13 | P4102307437 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 350 | 450 | 650 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-14 | P4102307437 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 15 | 35 | 70 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-03 | P4102307434 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 4064 | 7443 | 12168 | 4217.03 | 0 | 4217.03 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-06 | P4102307434 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.325 | 3379 | 6072 | 10333 | 2058.33 | 0 | 2058.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-07 | P4102307434 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 1016 | 1890 | 3820 | 1342.9 | 0 | 1342.9 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-08 | P4102307434 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.504 | 1563 | 3179 | 6022 | 1705.28 | 0 | 1705.28 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-01 | P4102157453 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.3 | 12966 | 32415 | 64830 | 10372.8 | 0 | 10372.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-02 | P4102157453 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 3241 | 6483 | 12966 | 702.32 | 0 | 702.32 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-03 | P4102157453 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 226904 | 291734 | 421393 | 166396.36 | 0 | 166396.36 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-04 | P4102157453 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 3241 | 6483 | 12966 | 561.85 | 0 | 561.85 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-05 | P4102157453 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 78749 | 139892 | 238090 | 32134.92 | 0 | 32134.92 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-06 | P4102157453 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 226904 | 291734 | 421393 | 136142.48 | 0 | 136142.48 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-07 | P4102157453 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 226904 | 291734 | 421393 | 181523.3 | 0 | 181523.3 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-08 | P4102157453 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.278 | 16572 | 38366 | 74210 | 11316.73 | 0 | 11316.73 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-09 | P4102157453 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.34 | 22792 | 48177 | 102838 | 18039.15 | 0 | 18039.15 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-10 | P4102157453 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 3241 | 6483 | 12966 | 561.85 | 0 | 561.85 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-11 | P4102157453 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 6483 | 19449 | 38898 | 3079.43 | 0 | 3079.43 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-12 | P4102157453 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 19449 | 38898 | 77796 | 4213.95 | 0 | 4213.95 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-03 | P4102157414 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 17010 | 31281 | 51318 | 17733.1 | 0 | 17733.1 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-05 | P4102157414 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 5863 | 11116 | 20005 | 1406.64 | 0 | 1406.64 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-11 | P4102658256 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 580 | 1741 | 3482 | 275.65 | 0 | 275.65 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-12 | P4102658256 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 1808 | 3562 | 7098 | 385.9 | 0 | 385.9 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-13 | P4102658256 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 11684 | 22195 | 37718 | 13818.2 | 0 | 13818.2 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-14 | P4102658256 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 870 | 2031 | 4062 | 261.12 | 0 | 261.12 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-03 | P4102307440 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.286 | 11143 | 21904 | 37855 | 6511.93 | 0 | 6511.93 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-14 | P4102307434 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.386 | 1673 | 3289 | 6243 | 1355.63 | 0 | 1355.63 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-15 | P4102307434 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 176 | 441 | 1103 | 60.86 | 0 | 60.86 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-01 | P4102307444 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 3676 | 9190 | 18380 | 980.27 | 0 | 980.27 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-02 | P4102307444 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 919 | 1838 | 3676 | 199.12 | 0 | 199.12 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-13 | P4102157453 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.499 | 55220 | 109880 | 198633 | 57665.52 | 0 | 57665.52 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-14 | P4102157453 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.188 | 19814 | 41608 | 80693 | 8364.09 | 0 | 8364.09 | 0 | 0
PRJ-52b1cf52-RK-15 | P4102157453 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 5186 | 12966 | 32415 | 1789.3 | 0 | 1789.3 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-06 | P4102157414 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.306 | 14271 | 25802 | 44109 | 8240.99 | 0 | 8240.99 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-07 | P4102157414 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 4253 | 8015 | 16289 | 5698.55 | 0 | 5698.55 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-08 | P4102157414 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.506 | 7190 | 14616 | 27686 | 7871.67 | 0 | 7871.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-09 | P4102157414 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.192 | 1416 | 3236 | 7481 | 698.91 | 0 | 698.91 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-13 | P4102157414 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.266 | 3480 | 7724 | 14717 | 2176.46 | 0 | 2176.46 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-14 | P4102157414 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.388 | 7694 | 15120 | 28695 | 6264.2 | 0 | 6264.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-07 | P4102307440 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 2786 | 6380 | 13967 | 4227.3 | 0 | 4227.3 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-08 | P4102307440 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 1603 | 4808 | 9617 | 1015.07 | 0 | 1015.07 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-09 | P4102307440 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.4 | 7005 | 14652 | 30907 | 6434.67 | 0 | 6434.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-13 | P4102307440 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.593 | 16941 | 33196 | 59524 | 20680.78 | 0 | 20680.78 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-14 | P4102307440 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 2404 | 5610 | 11220 | 721.28 | 0 | 721.28 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-03 | P4102307435 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.404 | 18030 | 33963 | 56815 | 14186.93 | 0 | 14186.93 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-05 | P4102307435 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 8540 | 16375 | 29736 | 2075.52 | 0 | 2075.52 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-06 | P4102307435 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.235 | 15933 | 29770 | 52131 | 7329.81 | 0 | 7329.81 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-07 | P4102307435 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 4508 | 9141 | 19147 | 6523.73 | 0 | 6523.73 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-08 | P4102307435 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.434 | 9124 | 18916 | 35952 | 8733.53 | 0 | 8733.53 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-03 | P4102307444 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.549 | 30324 | 55823 | 91661 | 31592.85 | 0 | 31592.85 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-04 | P4102307444 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 919 | 1838 | 3676 | 159.29 | 0 | 159.29 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-05 | P4102307444 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.27 | 13077 | 24245 | 42836 | 6880.19 | 0 | 6880.19 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-06 | P4102307444 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.421 | 25500 | 46175 | 79027 | 20294.09 | 0 | 20294.09 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-09 | P4102307435 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.181 | 1989 | 4622 | 10850 | 945.03 | 0 | 945.03 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-13 | P4102307435 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.248 | 4903 | 11132 | 21419 | 2928.47 | 0 | 2928.47 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-14 | P4102307435 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.325 | 9928 | 19719 | 37559 | 6844.66 | 0 | 6844.66 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-05 | P4102157457 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 14470 | 25312 | 42473 | 5800.34 | 0 | 5800.34 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-07 | P4102157457 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 448 | 1794 | 4484 | 1210.8 | 0 | 1210.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-08 | P4102157457 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.205 | 988 | 2862 | 5701 | 619.68 | 0 | 619.68 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-09 | P4102157457 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 4345 | 9049 | 18994 | 4961.25 | 0 | 4961.25 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-01 | P4102608271 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 299 | 747 | 1494 | 79.68 | 0 | 79.68 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-02 | P4102608271 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 75 | 149 | 299 | 16.17 | 0 | 16.17 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-03 | P4102608271 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 2789 | 5104 | 8341 | 2891.72 | 0 | 2891.72 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-04 | P4102608271 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 75 | 149 | 299 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca3-RK-05 | P4102608271 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 4449 | 6721 | 9708 | 2530.86 | 0 | 2530.86 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-05 | P4102307440 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 23581 | 41438 | 69828 | 9502.57 | 0 | 9502.57 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-06 | P4102307440 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.182 | 10761 | 21141 | 38313 | 4053.69 | 0 | 4053.69 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f1-RK-15 | P4102307428 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 59 | 147 | 368 | 20.3 | 0 | 20.3 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-05 | P4102607989 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 9033 | 11613 | 16775 | 4456.03 | 0 | 4456.03 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-06 | P4102607989 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 774 | 1807 | 3613 | 232.3 | 0 | 232.3 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-07 | P4102607989 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 129 | 516 | 1290 | 348.3 | 0 | 348.3 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-08 | P4102607989 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 258 | 774 | 1548 | 163.4 | 0 | 163.4 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-09 | P4102607989 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 3657 | 7417 | 15092 | 4034.75 | 0 | 4034.75 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-10 | P4102607989 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 129 | 258 | 516 | 22.36 | 0 | 22.36 | 0 | 0
PRJ-4a6ff694-RK-11 | P4102607989 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 258 | 774 | 1548 | 122.55 | 0 | 122.55 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-03 | P4102157456 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.271 | 4490 | 8908 | 15498 | 2512.17 | 0 | 2512.17 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-05 | P4102157456 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 5032 | 9320 | 16452 | 1175.28 | 0 | 1175.28 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-09 | P4102608246 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 23904 | 49463 | 103065 | 27068.42 | 0 | 27068.42 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-12 | P4102608246 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 12570 | 25017 | 49973 | 5962.4 | 0 | 5962.4 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-13 | P4102608246 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 57700 | 111302 | 197892 | 70080 | 0 | 70080 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-14 | P4102608246 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 6208 | 14486 | 28972 | 1862.48 | 0 | 1862.48 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-02 | P4102608270 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 106 | 213 | 425 | 23.05 | 0 | 23.05 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-03 | P4102608270 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 3891 | 7128 | 11657 | 4038.83 | 0 | 4038.83 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-05 | P4102608270 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 7441 | 9566 | 13818 | 3670.59 | 0 | 3670.59 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-06 | P4102608270 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.324 | 3237 | 5820 | 9908 | 1966.95 | 0 | 1966.95 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-07 | P4102608270 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 973 | 1811 | 3662 | 1187.9 | 0 | 1187.9 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-08 | P4102608270 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 213 | 638 | 1276 | 134.7 | 0 | 134.7 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-09 | P4102608270 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 3376 | 6837 | 13818 | 3711.83 | 0 | 3711.83 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-11 | P4102608270 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 213 | 638 | 1276 | 101.03 | 0 | 101.03 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-12 | P4102608270 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 638 | 1276 | 2551 | 304.08 | 0 | 304.08 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-13 | P4102608270 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 7441 | 9566 | 13818 | 5952.3 | 0 | 5952.3 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-07 | P4102307444 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 7581 | 14335 | 29176 | 7841.42 | 0 | 7841.42 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-08 | P4102307444 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.481 | 12158 | 24863 | 47147 | 12727.02 | 0 | 12727.02 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-09 | P4102307444 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.323 | 3379 | 7492 | 16823 | 2700.82 | 0 | 2700.82 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-10 | P4102307444 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 919 | 1838 | 3676 | 159.29 | 0 | 159.29 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-11 | P4102307444 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 1838 | 5514 | 11028 | 1455.08 | 0 | 1455.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-12 | P4102307444 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 5514 | 11028 | 22056 | 2628.34 | 0 | 2628.34 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-13 | P4102307444 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.414 | 8256 | 17586 | 32882 | 7692.26 | 0 | 7692.26 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-14 | P4102307444 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.366 | 13077 | 25782 | 48985 | 10076.59 | 0 | 10076.59 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b7-RK-15 | P4102307444 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 1470 | 3676 | 9190 | 507.28 | 0 | 507.28 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-01 | P4102307436 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.422 | 2556 | 5388 | 10204 | 2413.28 | 0 | 2413.28 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-02 | P4102307436 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 281 | 563 | 1125 | 60.97 | 0 | 60.97 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-03 | P4102307436 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.389 | 6009 | 11359 | 19055 | 4570.75 | 0 | 4570.75 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-04 | P4102307436 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 281 | 563 | 1125 | 48.77 | 0 | 48.77 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-05 | P4102307436 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 4380 | 8050 | 14117 | 1013.94 | 0 | 1013.94 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-06 | P4102307436 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.229 | 5350 | 10042 | 17643 | 2410.64 | 0 | 2410.64 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-07 | P4102307436 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.49 | 1502 | 3079 | 6475 | 1657.26 | 0 | 1657.26 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-08 | P4102307436 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.391 | 2711 | 5716 | 10895 | 2376.63 | 0 | 2376.63 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-09 | P4102307436 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.238 | 1160 | 2545 | 5652 | 674.02 | 0 | 674.02 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-10 | P4102307436 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 281 | 563 | 1125 | 48.77 | 0 | 48.77 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-12 | P4102307436 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 1688 | 3375 | 6751 | 365.65 | 0 | 365.65 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-13 | P4102307436 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.339 | 2829 | 5936 | 11020 | 2124 | 0 | 2124 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-14 | P4102307436 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.287 | 2992 | 5997 | 11457 | 1838.57 | 0 | 1838.57 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-15 | P4102307436 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 450 | 1125 | 2813 | 155.26 | 0 | 155.26 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-01 | P4102307441 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 5323 | 7274 | 10508 | 5241.48 | 0 | 5241.48 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-02 | P4102307441 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 81 | 162 | 323 | 17.53 | 0 | 17.53 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-03 | P4102307441 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.488 | 2308 | 4281 | 7074 | 2155.82 | 0 | 2155.82 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-04 | P4102307441 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 81 | 162 | 323 | 14.03 | 0 | 14.03 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-05 | P4102307441 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 5658 | 7274 | 10508 | 2791.16 | 0 | 2791.16 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-06 | P4102307441 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.273 | 1973 | 3612 | 6232 | 1030.71 | 0 | 1030.71 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-07 | P4102307441 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 577 | 1117 | 2297 | 734.2 | 0 | 734.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-08 | P4102307441 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 162 | 485 | 970 | 102.4 | 0 | 102.4 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-09 | P4102307441 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 2478 | 5020 | 10202 | 2730 | 0 | 2730 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-10 | P4102307441 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 81 | 162 | 323 | 14.03 | 0 | 14.03 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-11 | P4102307441 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 162 | 485 | 970 | 76.8 | 0 | 76.8 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-12 | P4102307441 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 485 | 970 | 1940 | 231.18 | 0 | 231.18 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-01 | P4102157436 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1750 | 2250 | 3250 | 1633.33 | 0 | 1633.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-02 | P4102157436 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-03 | P4102157436 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-04 | P4102157436 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-05 | P4102157436 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-06 | P4102157436 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-07 | P4102157436 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 25 | 100 | 250 | 73.13 | 0 | 73.13 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-08 | P4102157436 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-09 | P4102157436 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-10 | P4102157436 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-11 | P4102157436 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-12 | P4102157436 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-13 | P4102157436 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-14 | P4102157436 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8d-RK-15 | P4102157436 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-03 | P4102157442 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.291 | 2227 | 4366 | 7530 | 1320.22 | 0 | 1320.22 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-05 | P4102157442 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 3245 | 5825 | 10008 | 731.06 | 0 | 731.06 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-06 | P4102157442 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.184 | 2139 | 4191 | 7581 | 812.18 | 0 | 812.18 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-07 | P4102157442 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.586 | 557 | 1266 | 2765 | 819.03 | 0 | 819.03 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-08 | P4102157442 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.252 | 640 | 1552 | 3022 | 414.54 | 0 | 414.54 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-12 | P4102157442 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.146 | 5729 | 7626 | 13335 | 1206.15 | 0 | 1206.15 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-13 | P4102157442 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.434 | 2221 | 4488 | 8178 | 2050.72 | 0 | 2050.72 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-14 | P4102157442 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.166 | 796 | 1708 | 3334 | 303.28 | 0 | 303.28 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-03 | P4102157411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-04 | P4102157411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-05 | P4102157411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-06 | P4102157411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-07 | P4102157411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 25 | 100 | 250 | 56.25 | 0 | 56.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-08 | P4102157411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-09 | P4102157411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-10 | P4102157411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 40 | 100 | 250 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-11 | P4102157411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-12 | P4102157411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-13 | P4102157411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-14 | P4102157411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-15 | P4102157411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-03 | P4102157451 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.186 | 60748 | 133717 | 249281 | 26191.81 | 0 | 26191.81 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-05 | P4102157451 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 93193 | 179684 | 327692 | 22792.42 | 0 | 22792.42 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-06 | P4102157451 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.137 | 72969 | 158159 | 304217 | 23057.6 | 0 | 23057.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-07 | P4102157451 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.503 | 15187 | 46226 | 109513 | 25955.14 | 0 | 25955.14 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-08 | P4102157451 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.494 | 125805 | 256441 | 485998 | 134826.35 | 0 | 134826.35 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-09 | P4102157451 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.176 | 21319 | 49947 | 118166 | 9952.01 | 0 | 9952.01 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-13 | P4102157451 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.24 | 52628 | 120847 | 233651 | 30786.68 | 0 | 30786.68 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-14 | P4102157451 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.377 | 134941 | 265577 | 504270 | 106912.11 | 0 | 106912.11 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-03 | P4102307430 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 3603 | 6604 | 10804 | 3742.11 | 0 | 3742.11 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-06 | P4102307430 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.321 | 3001 | 5399 | 9196 | 1807.93 | 0 | 1807.93 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-07 | P4102307430 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 901 | 1680 | 3399 | 1102 | 0 | 1102 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-08 | P4102307430 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.5 | 1391 | 2832 | 5366 | 1507.08 | 0 | 1507.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-14 | P4102307430 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.382 | 1491 | 2931 | 5565 | 1195.66 | 0 | 1195.66 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-01 | P4102307427 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 1268 | 3169 | 6338 | 338.03 | 0 | 338.03 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-02 | P4102307427 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 317 | 634 | 1268 | 68.68 | 0 | 68.68 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-03 | P4102307427 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.503 | 9398 | 17397 | 28696 | 9027.34 | 0 | 9027.34 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-04 | P4102307427 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 317 | 634 | 1268 | 54.95 | 0 | 54.95 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-05 | P4102307427 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 2535 | 5070 | 9507 | 646.44 | 0 | 646.44 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-06 | P4102307427 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.28 | 7999 | 14600 | 25134 | 4271.54 | 0 | 4271.54 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-07 | P4102307427 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 2349 | 4520 | 9267 | 2969.6 | 0 | 2969.6 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-08 | P4102307427 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.504 | 4483 | 9119 | 17275 | 4891.66 | 0 | 4891.66 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-09 | P4102307427 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 507 | 1268 | 3169 | 218.7 | 0 | 218.7 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-11 | P4102307427 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 634 | 1901 | 3803 | 501.71 | 0 | 501.71 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-12 | P4102307427 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 1901 | 3803 | 7606 | 411.98 | 0 | 411.98 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-13 | P4102307427 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 1268 | 3169 | 6338 | 676.07 | 0 | 676.07 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-14 | P4102307427 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.386 | 4800 | 9435 | 17909 | 3888.89 | 0 | 3888.89 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-15 | P4102307427 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 507 | 1268 | 3169 | 174.96 | 0 | 174.96 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-03 | P4102307426 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 5799 | 10619 | 17361 | 6016.63 | 0 | 6016.63 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-05 | P4102307426 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 2207 | 4098 | 7249 | 516.96 | 0 | 516.96 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-06 | P4102307426 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.445 | 4821 | 8663 | 14742 | 4020.95 | 0 | 4020.95 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-07 | P4102307426 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 1450 | 2697 | 5450 | 1474 | 0 | 1474 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-08 | P4102307426 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.414 | 1659 | 3465 | 6594 | 1525.8 | 0 | 1525.8 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-09 | P4102307426 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.22 | 568 | 1262 | 2838 | 309.98 | 0 | 309.98 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-13 | P4102307426 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.311 | 1389 | 2965 | 5550 | 974.41 | 0 | 974.41 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-14 | P4102307426 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.307 | 1817 | 3622 | 6908 | 1187.73 | 0 | 1187.73 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-01 | P4102307443 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 747 | 1866 | 3733 | 199.07 | 0 | 199.07 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-03 | P4102307443 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.528 | 5882 | 10854 | 17856 | 5909.55 | 0 | 5909.55 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-04 | P4102307443 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 187 | 373 | 747 | 32.35 | 0 | 32.35 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-05 | P4102307443 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1493 | 2986 | 5599 | 380.72 | 0 | 380.72 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-06 | P4102307443 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.412 | 4972 | 9033 | 15497 | 3886.6 | 0 | 3886.6 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-07 | P4102307443 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 1471 | 2801 | 5718 | 1532.75 | 0 | 1532.75 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-08 | P4102307443 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 3360 | 6719 | 12692 | 4292.8 | 0 | 4292.8 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-09 | P4102307443 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 299 | 747 | 1866 | 128.83 | 0 | 128.83 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-10 | P4102307443 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 187 | 373 | 747 | 32.35 | 0 | 32.35 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-11 | P4102307443 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 373 | 1120 | 2240 | 295.54 | 0 | 295.54 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-12 | P4102307443 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 1120 | 2240 | 4479 | 242.65 | 0 | 242.65 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-13 | P4102307443 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 747 | 1866 | 3733 | 398.13 | 0 | 398.13 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-14 | P4102307443 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 3546 | 6906 | 13065 | 2949 | 0 | 2949 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-15 | P4102307443 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 299 | 747 | 1866 | 103.06 | 0 | 103.06 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-03 | P4102658250 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 220 | 400 | 649 | 226.33 | 0 | 226.33 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-04 | P4102658250 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-05 | P4102658250 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-06 | P4102658250 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.37 | 180 | 320 | 540 | 123.33 | 0 | 123.33 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-07 | P4102658250 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.3 | 55 | 100 | 200 | 32.75 | 0 | 32.75 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-08 | P4102658250 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.472 | 64 | 132 | 250 | 66.24 | 0 | 66.24 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-09 | P4102658250 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-10 | P4102658250 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 8 | 20 | 50 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-11 | P4102658250 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-12 | P4102658250 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.106 | 37 | 68 | 134 | 7.83 | 0 | 7.83 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-14 | P4102658250 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.358 | 69 | 137 | 260 | 52.33 | 0 | 52.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-01 | P4102157461 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 453 | 1133 | 2265 | 120.83 | 0 | 120.83 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-02 | P4102157461 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 113 | 227 | 453 | 24.57 | 0 | 24.57 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-03 | P4102157461 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.326 | 1907 | 3676 | 6263 | 1242.82 | 0 | 1242.82 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-04 | P4102157461 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 113 | 227 | 453 | 19.65 | 0 | 19.65 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-05 | P4102157461 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.27 | 1935 | 3527 | 6142 | 998.33 | 0 | 998.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-06 | P4102157461 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.32 | 1770 | 3403 | 6078 | 1144.53 | 0 | 1144.53 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-07 | P4102157461 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 477 | 1034 | 2223 | 569.67 | 0 | 569.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-08 | P4102157461 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.46 | 1404 | 2888 | 5481 | 1413.5 | 0 | 1413.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-09 | P4102157461 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.356 | 524 | 1139 | 2505 | 450.04 | 0 | 450.04 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-10 | P4102157461 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 113 | 227 | 453 | 19.65 | 0 | 19.65 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-11 | P4102157461 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 227 | 680 | 1359 | 179.42 | 0 | 179.42 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-12 | P4102157461 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 680 | 1359 | 2718 | 323.91 | 0 | 323.91 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-13 | P4102157461 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.467 | 1276 | 2642 | 4872 | 1301.06 | 0 | 1301.06 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-14 | P4102157461 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.347 | 1517 | 3001 | 5707 | 1112.02 | 0 | 1112.02 | 0 | 0
PRJ-52b1cf35-RK-15 | P4102157461 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 181 | 453 | 1133 | 62.52 | 0 | 62.52 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-01 | P4102658272 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 268 | 669 | 1338 | 71.37 | 0 | 71.37 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-02 | P4102658272 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 67 | 134 | 268 | 14.52 | 0 | 14.52 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-03 | P4102658272 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.362 | 1296 | 2469 | 4167 | 925.45 | 0 | 925.45 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-04 | P4102658272 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 67 | 134 | 268 | 11.61 | 0 | 11.61 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-05 | P4102658272 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 4681 | 6019 | 8694 | 2309.48 | 0 | 2309.48 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-06 | P4102658272 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.216 | 1173 | 2222 | 3930 | 503.68 | 0 | 503.68 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-07 | P4102658272 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 324 | 679 | 1440 | 373.33 | 0 | 373.33 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-08 | P4102658272 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 134 | 401 | 803 | 84.7 | 0 | 84.7 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-09 | P4102658272 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 1949 | 3951 | 8036 | 2149.08 | 0 | 2149.08 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-01 | P4102608260 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.663 | 2493 | 4851 | 8914 | 3404.62 | 0 | 3404.62 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-02 | P4102608260 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 130 | 261 | 521 | 28.25 | 0 | 28.25 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-03 | P4102608260 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.33 | 2228 | 4291 | 7301 | 1468.12 | 0 | 1468.12 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-04 | P4102608260 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 130 | 261 | 521 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-05 | P4102608260 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1042 | 2084 | 3908 | 265.72 | 0 | 265.72 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-06 | P4102608260 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.202 | 2062 | 3958 | 7062 | 840.19 | 0 | 840.19 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-07 | P4102608260 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.629 | 557 | 1204 | 2583 | 834.05 | 0 | 834.05 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-08 | P4102608260 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.554 | 2105 | 4239 | 8017 | 2500.2 | 0 | 2500.2 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-09 | P4102608260 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 208 | 521 | 1303 | 89.88 | 0 | 89.88 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-13 | P4102608260 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 521 | 1303 | 2605 | 277.93 | 0 | 277.93 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-14 | P4102608260 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 2235 | 4369 | 8278 | 1865.93 | 0 | 1865.93 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-15 | P4102608260 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 208 | 521 | 1303 | 71.9 | 0 | 71.9 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-01 | P4102307447 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 534 | 1335 | 2669 | 142.38 | 0 | 142.38 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-14 | P4102307439 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 1186 | 2767 | 5534 | 355.76 | 0 | 355.76 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-02 | P4102307447 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 133 | 267 | 534 | 28.92 | 0 | 28.92 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-15 | P4102307447 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 214 | 534 | 1335 | 73.7 | 0 | 73.7 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-08 | P4102157459 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 159 | 478 | 955 | 100.87 | 0 | 100.87 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-09 | P4102157459 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.4 | 697 | 1457 | 3074 | 639.93 | 0 | 639.93 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-11 | P4102157459 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 159 | 478 | 955 | 75.65 | 0 | 75.65 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-12 | P4102157459 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 478 | 955 | 1910 | 103.47 | 0 | 103.47 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-13 | P4102157459 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.593 | 1685 | 3301 | 5919 | 2056.52 | 0 | 2056.52 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-14 | P4102157459 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 239 | 557 | 1114 | 71.62 | 0 | 71.62 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-15 | P4102157459 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 127 | 318 | 796 | 43.9 | 0 | 43.9 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-01 | P4102307429 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 226 | 565 | 1130 | 60.27 | 0 | 60.27 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-02 | P4102307429 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 56 | 113 | 226 | 12.23 | 0 | 12.23 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-03 | P4102307429 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.422 | 1342 | 2519 | 4200 | 1098.47 | 0 | 1098.47 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-04 | P4102307429 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 56 | 113 | 226 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-05 | P4102307429 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 3954 | 5083 | 7342 | 1159.69 | 0 | 1159.69 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-06 | P4102307429 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.244 | 1176 | 2186 | 3814 | 558.52 | 0 | 558.52 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-07 | P4102307429 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 336 | 673 | 1402 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-08 | P4102307429 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 113 | 339 | 678 | 71.57 | 0 | 71.57 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-09 | P4102307429 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 1365 | 2775 | 5662 | 1510.58 | 0 | 1510.58 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-10 | P4102307429 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 56 | 113 | 226 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-11 | P4102307429 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 113 | 339 | 678 | 53.68 | 0 | 53.68 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-12 | P4102307429 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 339 | 678 | 1355 | 73.43 | 0 | 73.43 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-13 | P4102307429 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 3284 | 5083 | 7342 | 3095.8 | 0 | 3095.8 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-14 | P4102307429 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 169 | 395 | 791 | 50.8 | 0 | 50.8 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f0-RK-15 | P4102307429 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 90 | 226 | 565 | 31.18 | 0 | 31.18 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-03 | P4102307423 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.476 | 4293 | 7978 | 13201 | 3919.54 | 0 | 3919.54 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-06 | P4102307423 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.388 | 3685 | 6761 | 11686 | 2742.84 | 0 | 2742.84 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-07 | P4102307423 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 1073 | 2089 | 4305 | 1144.5 | 0 | 1144.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-08 | P4102307423 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.504 | 2195 | 4464 | 8457 | 2394.67 | 0 | 2394.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-14 | P4102307423 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.386 | 2350 | 4619 | 8767 | 1903.82 | 0 | 1903.82 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-03 | P4102608267 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.282 | 1364 | 2689 | 4655 | 788.43 | 0 | 788.43 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-05 | P4102608267 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1710 | 3118 | 5430 | 392.24 | 0 | 392.24 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-06 | P4102608267 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.3 | 1324 | 2609 | 4736 | 824.8 | 0 | 824.8 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-07 | P4102608267 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 341 | 787 | 1726 | 434.58 | 0 | 434.58 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-08 | P4102608267 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.365 | 861 | 1840 | 3516 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-09 | P4102608267 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.256 | 463 | 1006 | 2213 | 285.87 | 0 | 285.87 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-12 | P4102608267 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.102 | 731 | 1359 | 2667 | 150.18 | 0 | 150.18 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-13 | P4102608267 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.366 | 1127 | 2334 | 4306 | 900.91 | 0 | 900.91 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-14 | P4102608267 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.264 | 962 | 1941 | 3717 | 547.49 | 0 | 547.49 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-05 | P4102157458 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 1282 | 2202 | 3220 | 820.78 | 0 | 820.78 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-08 | P4102157458 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 50 | 149 | 297 | 31.43 | 0 | 31.43 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d1-RK-15 | P4102307439 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 632 | 1581 | 3953 | 218.18 | 0 | 218.18 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-09 | P4102157458 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 401 | 821 | 1692 | 448.08 | 0 | 448.08 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-12 | P4102157458 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 149 | 297 | 594 | 70.8 | 0 | 70.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-13 | P4102157458 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 966 | 1837 | 3220 | 1153.4 | 0 | 1153.4 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-14 | P4102157458 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 74 | 173 | 347 | 22.26 | 0 | 22.26 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-01 | P4102157208 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 6730 | 8653 | 12499 | 6281.45 | 0 | 6281.45 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-02 | P4102157208 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 96 | 192 | 385 | 20.82 | 0 | 20.82 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-11 | W4102504102 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-03 | P4102157208 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.513 | 2926 | 5408 | 8911 | 2861.6 | 0 | 2861.6 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-04 | P4102157208 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 96 | 192 | 385 | 16.65 | 0 | 16.65 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-05 | P4102157208 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 2546 | 4499 | 7622 | 1032.68 | 0 | 1032.68 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-06 | P4102157208 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.285 | 2483 | 4522 | 7774 | 1346.39 | 0 | 1346.39 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-07 | P4102157208 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.454 | 731 | 1401 | 2867 | 696.28 | 0 | 696.28 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-08 | P4102157208 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.231 | 311 | 800 | 1570 | 195.62 | 0 | 195.62 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-09 | P4102157208 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.366 | 746 | 1569 | 3330 | 631.47 | 0 | 631.47 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-10 | P4102157208 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 96 | 192 | 385 | 16.65 | 0 | 16.65 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-11 | P4102157208 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 192 | 577 | 1154 | 91.35 | 0 | 91.35 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-12 | P4102157208 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 577 | 1154 | 2307 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-13 | P4102157208 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.539 | 1806 | 3567 | 6424 | 2021.07 | 0 | 2021.07 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-14 | P4102157208 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.147 | 407 | 896 | 1762 | 140.95 | 0 | 140.95 | 0 | 0
PRJ-52b1d76a-RK-15 | P4102157208 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 154 | 385 | 961 | 53.1 | 0 | 53.1 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-01 | P4102309046 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 316 | 789 | 1578 | 84.17 | 0 | 84.17 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-02 | P4102309046 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 79 | 158 | 316 | 17.12 | 0 | 17.12 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-03 | P4102309046 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.183 | 508 | 1125 | 2106 | 216.98 | 0 | 216.98 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-04 | P4102309046 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 79 | 158 | 316 | 13.69 | 0 | 13.69 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-05 | P4102309046 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 631 | 1262 | 2367 | 160.92 | 0 | 160.92 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-06 | P4102309046 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.135 | 617 | 1344 | 2593 | 193.19 | 0 | 193.19 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-07 | P4102309046 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 127 | 392 | 933 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-08 | P4102309046 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.506 | 1125 | 2286 | 4331 | 1231.27 | 0 | 1231.27 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-09 | P4102309046 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 126 | 316 | 789 | 54.48 | 0 | 54.48 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-10 | P4102309046 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 79 | 158 | 316 | 13.69 | 0 | 13.69 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-11 | P4102309046 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 773 | 1397 | 2793 | 839.12 | 0 | 839.12 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-12 | P4102309046 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 473 | 947 | 1893 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-13 | P4102309046 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 316 | 789 | 1578 | 168.33 | 0 | 168.33 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-14 | P4102309046 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.388 | 1203 | 2365 | 4488 | 979.76 | 0 | 979.76 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fb-RK-15 | P4102309046 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.198 | 742 | 1054 | 2328 | 240.44 | 0 | 240.44 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-03 | P4102157464 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.252 | 914 | 1839 | 3233 | 483.13 | 0 | 483.13 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-05 | P4102157464 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1017 | 1907 | 3403 | 240.96 | 0 | 240.96 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-06 | P4102157464 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.287 | 925 | 1861 | 3425 | 564.15 | 0 | 564.15 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-07 | P4102157464 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 229 | 557 | 1245 | 308.5 | 0 | 308.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-08 | P4102157464 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.513 | 1159 | 2352 | 4454 | 1284.3 | 0 | 1284.3 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-09 | P4102157464 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.205 | 254 | 571 | 1302 | 131.2 | 0 | 131.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-13 | P4102307441 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 5658 | 7274 | 10508 | 4526.2 | 0 | 4526.2 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-13 | P4102157464 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.287 | 622 | 1353 | 2554 | 410.79 | 0 | 410.79 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-14 | P4102157464 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.394 | 1238 | 2432 | 4614 | 1023.09 | 0 | 1023.09 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-02 | P4102157443 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.439 | 20 | 50 | 100 | 23.41 | 0 | 23.41 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-03 | P4102157443 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-05 | P4102157443 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 52 | 99 | 181 | 12.58 | 0 | 12.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-06 | P4102157443 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-07 | P4102157443 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 5 | 20 | 50 | 14.63 | 0 | 14.63 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-08 | P4102157443 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.565 | 83 | 167 | 316 | 100.48 | 0 | 100.48 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-09 | P4102157443 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.177 | 12 | 28 | 66 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-11 | P4102157443 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-13 | P4102157443 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.243 | 29 | 67 | 130 | 17.29 | 0 | 17.29 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-14 | P4102157443 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 88 | 172 | 326 | 73.47 | 0 | 73.47 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-02 | P4102157431 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-03 | P4102157431 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-04 | P4102157431 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-05 | P4102157431 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-06 | P4102157431 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-07 | P4102157431 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 25 | 100 | 250 | 73.13 | 0 | 73.13 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-08 | P4102157431 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-09 | P4102157431 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-10 | P4102157431 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-11 | P4102157431 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-12 | P4102157431 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-13 | P4102157431 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-14 | P4102157431 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-15 | P4102157431 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-05 | P4102157462 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 2853 | 5100 | 8729 | 1972.22 | 0 | 1972.22 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-08 | P4102157462 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.387 | 1226 | 2589 | 4937 | 1065.48 | 0 | 1065.48 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-09 | P4102157462 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.414 | 813 | 1730 | 3718 | 790.12 | 0 | 790.12 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-12 | P4102157462 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 776 | 1551 | 3103 | 369.71 | 0 | 369.71 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-13 | P4102157462 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.558 | 1972 | 3961 | 7194 | 2325.93 | 0 | 2325.93 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-14 | P4102157462 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.284 | 1355 | 2719 | 5195 | 824.83 | 0 | 824.83 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-02 | P4102658269 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 14 | 27 | 54 | 2.93 | 0 | 2.93 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-03 | P4102658269 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 511 | 934 | 1526 | 529.19 | 0 | 529.19 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-05 | P4102658269 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 948 | 1219 | 1760 | 278.08 | 0 | 278.08 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-06 | P4102658269 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 424 | 760 | 1292 | 356.7 | 0 | 356.7 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-07 | P4102658269 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 128 | 237 | 478 | 129.5 | 0 | 129.5 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-08 | P4102658269 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 27 | 81 | 162 | 17.1 | 0 | 17.1 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-09 | P4102658269 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 507 | 1025 | 1760 | 530.58 | 0 | 530.58 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-13 | P4102658269 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 948 | 1219 | 1760 | 758.4 | 0 | 758.4 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-14 | P4102658269 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 41 | 95 | 190 | 12.22 | 0 | 12.22 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-03 | P4102157465 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.489 | 809 | 1537 | 2589 | 778 | 0 | 778 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-05 | P4102157465 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 1287 | 2253 | 3784 | 516.38 | 0 | 516.38 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-06 | P4102157465 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.34 | 728 | 1376 | 2429 | 490.79 | 0 | 490.79 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-07 | P4102157465 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 202 | 421 | 891 | 231.42 | 0 | 231.42 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-08 | P4102157465 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.248 | 159 | 390 | 760 | 102.47 | 0 | 102.47 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-09 | P4102157465 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.427 | 386 | 804 | 1689 | 376.54 | 0 | 376.54 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-13 | P4102157465 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 932 | 1817 | 3250 | 1145 | 0 | 1145 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-14 | P4102157465 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.162 | 200 | 430 | 841 | 74.55 | 0 | 74.55 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-05 | P4102157466 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.27 | 544 | 1016 | 1806 | 288.63 | 0 | 288.63 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-06 | P4102157466 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 246 | 573 | 1147 | 147.4 | 0 | 147.4 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-13 | P4102157466 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.397 | 337 | 727 | 1368 | 305.23 | 0 | 305.23 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-14 | P4102157466 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.395 | 637 | 1251 | 2373 | 527.59 | 0 | 527.59 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-15 | P4102157466 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 66 | 164 | 410 | 22.64 | 0 | 22.64 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-01 | P4102307438 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 8215 | 15597 | 28372 | 11547.08 | 0 | 11547.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-02 | P4102307438 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 289 | 579 | 1158 | 62.72 | 0 | 62.72 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-03 | P4102307438 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.363 | 5645 | 10748 | 18130 | 4039.4 | 0 | 4039.4 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-04 | P4102307438 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 289 | 579 | 1158 | 50.17 | 0 | 50.17 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-05 | P4102307438 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 2448 | 4851 | 9036 | 617.76 | 0 | 617.76 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-06 | P4102307438 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.337 | 5102 | 9662 | 17080 | 3416.62 | 0 | 3416.62 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-07 | P4102307438 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.432 | 1411 | 2953 | 6260 | 1402.78 | 0 | 1402.78 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-08 | P4102307438 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.573 | 4898 | 9835 | 18591 | 6000.17 | 0 | 6000.17 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-09 | P4102307438 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.155 | 507 | 1246 | 3071 | 221.19 | 0 | 221.19 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-10 | P4102307438 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 289 | 579 | 1158 | 50.17 | 0 | 50.17 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-11 | P4102307438 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 14988 | 23350 | 37631 | 13385.08 | 0 | 13385.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-12 | P4102307438 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 1737 | 3474 | 6947 | 376.33 | 0 | 376.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-13 | P4102307438 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.208 | 1263 | 3088 | 6124 | 684.29 | 0 | 684.29 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-14 | P4102307438 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 5188 | 10125 | 19169 | 4323.8 | 0 | 4323.8 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-05 | W4102604414 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 349 | 697 | 1307 | 88.88 | 0 | 88.88 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-06 | W4102604414 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 261 | 610 | 1220 | 78.42 | 0 | 78.42 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-07 | W4102604414 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.6 | 44 | 174 | 436 | 117.6 | 0 | 117.6 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-08 | W4102604414 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 784 | 1568 | 2963 | 1001.9 | 0 | 1001.9 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-09 | W4102604414 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 70 | 174 | 436 | 30.05 | 0 | 30.05 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-10 | W4102604414 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 70 | 174 | 436 | 20.03 | 0 | 20.03 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-12 | W4102604414 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 261 | 523 | 1046 | 56.65 | 0 | 56.65 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-13 | W4102604414 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 174 | 436 | 871 | 92.97 | 0 | 92.97 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-14 | W4102604414 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 828 | 1612 | 3050 | 688.4 | 0 | 688.4 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-15 | W4102604414 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 70 | 174 | 436 | 24.04 | 0 | 24.04 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-05 | P4102658229 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 36479 | 66025 | 114264 | 8296.86 | 0 | 8296.86 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-06 | P4102658229 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.207 | 32297 | 61668 | 109644 | 13407.15 | 0 | 13407.15 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-07 | P4102658229 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.502 | 8806 | 18793 | 40136 | 10384.2 | 0 | 10384.2 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-08 | P4102658229 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.339 | 14842 | 32239 | 61748 | 11613.35 | 0 | 11613.35 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-09 | P4102658229 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.274 | 10069 | 21706 | 47332 | 6586.28 | 0 | 6586.28 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-14 | P4102307441 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 242 | 566 | 1132 | 72.76 | 0 | 72.76 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-12 | P4102658229 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 11903 | 23691 | 47325 | 2566.53 | 0 | 2566.53 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-13 | P4102658229 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.395 | 24479 | 50106 | 91891 | 20855.61 | 0 | 20855.61 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-14 | P4102658229 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.242 | 16802 | 34199 | 65668 | 8843.73 | 0 | 8843.73 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-01 | P4102307442 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 24214 | 31132 | 44968 | 22599.5 | 0 | 22599.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-02 | P4102307442 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 346 | 692 | 1384 | 74.97 | 0 | 74.97 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-03 | P4102307442 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.183 | 2214 | 4913 | 9202 | 947.57 | 0 | 947.57 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-04 | P4102307442 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 346 | 692 | 1384 | 59.97 | 0 | 59.97 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-05 | P4102307442 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 2863 | 5695 | 10633 | 725.52 | 0 | 725.52 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-06 | P4102307442 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.255 | 2698 | 5881 | 11347 | 1596.68 | 0 | 1596.68 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-07 | P4102307442 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 554 | 1716 | 4082 | 958.33 | 0 | 958.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-08 | P4102307442 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.574 | 5869 | 11782 | 22270 | 7200.54 | 0 | 7200.54 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-09 | P4102307442 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.153 | 585 | 1448 | 3587 | 254.08 | 0 | 254.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-10 | P4102307442 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 346 | 692 | 1384 | 59.97 | 0 | 59.97 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-11 | P4102307442 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 9924 | 15924 | 31848 | 9667.9 | 0 | 9667.9 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-12 | P4102307442 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 2075 | 4151 | 8302 | 449.68 | 0 | 449.68 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-13 | P4102307442 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.205 | 1460 | 3600 | 7161 | 786.55 | 0 | 786.55 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-14 | P4102307442 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 6215 | 12128 | 22962 | 5179.27 | 0 | 5179.27 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b9-RK-15 | P4102307442 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.387 | 9786 | 12463 | 26540 | 5558.48 | 0 | 5558.48 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-01 | W4102604612 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-02 | W4102604612 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-03 | W4102604612 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-04 | W4102604612 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-05 | W4102604612 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-06 | W4102604612 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-07 | W4102604612 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 5 | 20 | 50 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-08 | W4102604612 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-09 | W4102604612 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-10 | W4102604612 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-11 | W4102604612 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-12 | W4102604612 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-13 | W4102604612 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-14 | W4102604612 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-38307c8d-RK-15 | W4102604612 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-01 | P4102307448 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-02 | P4102307448 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-03 | P4102307448 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-04 | P4102307448 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-05 | P4102307448 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-06 | P4102307448 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-07 | P4102307448 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 5 | 20 | 50 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-08 | P4102307448 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-09 | P4102307448 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-10 | P4102307448 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-11 | P4102307448 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-12 | P4102307448 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-13 | P4102307448 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-14 | P4102307448 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b3-RK-15 | P4102307448 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-10 | P4102608232 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 40 | 100 | 250 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-11 | P4102608232 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-12 | P4102608232 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-13 | P4102608232 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-14 | P4102608232 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-15 | P4102608232 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-02 | P4102608268 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-03 | P4102608268 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 207 | 377 | 614 | 213.49 | 0 | 213.49 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-05 | P4102608268 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 350 | 450 | 650 | 102.67 | 0 | 102.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-06 | P4102608268 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 170 | 303 | 514 | 142.2 | 0 | 142.2 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-07 | P4102608268 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 52 | 95 | 190 | 51.83 | 0 | 51.83 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-08 | P4102608268 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 10 | 30 | 60 | 6.33 | 0 | 6.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-09 | P4102608268 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.5 | 350 | 450 | 650 | 233.33 | 0 | 233.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-11 | P4102608268 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 10 | 30 | 60 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-13 | P4102608268 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 350 | 450 | 650 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-14 | P4102608268 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 15 | 35 | 70 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-03 | P4102307422 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.521 | 2788 | 5148 | 8476 | 2766.16 | 0 | 2766.16 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-06 | P4102307422 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.289 | 2361 | 4294 | 7375 | 1296.26 | 0 | 1296.26 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-07 | P4102307422 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.418 | 697 | 1331 | 2721 | 609.03 | 0 | 609.03 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-08 | P4102307422 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.504 | 1274 | 2591 | 4909 | 1389.95 | 0 | 1389.95 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-12 | P4102307422 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 540 | 1080 | 2159 | 116.98 | 0 | 116.98 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-13 | P4102307422 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 360 | 900 | 1800 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-14 | P4102307422 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.386 | 1364 | 2681 | 5089 | 1105.05 | 0 | 1105.05 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-15 | P4102307422 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 144 | 360 | 900 | 49.68 | 0 | 49.68 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-05 | P4102604612 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 430 | 848 | 1571 | 107.86 | 0 | 107.86 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-08 | P4102604612 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.589 | 858 | 1719 | 3248 | 1078.07 | 0 | 1078.07 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-09 | P4102604612 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.159 | 91 | 222 | 541 | 40.28 | 0 | 40.28 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-05 | P4102608266 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-06 | P4102608266 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 179 | 318 | 536 | 149.03 | 0 | 149.03 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-07 | P4102608266 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.3 | 55 | 99 | 199 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-08 | P4102608266 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.504 | 71 | 144 | 273 | 77.28 | 0 | 77.28 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-09 | P4102608266 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-10 | P4102608266 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-11 | P4102608266 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-12 | P4102608266 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-13 | P4102608266 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-14 | P4102608266 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.386 | 76 | 149 | 283 | 61.44 | 0 | 61.44 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-15 | P4102608266 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.2 | 8 | 20 | 50 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-01 | P4102658276 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 9956 | 15328 | 22140 | 10897.6 | 0 | 10897.6 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-02 | P4102658276 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 170 | 341 | 681 | 36.92 | 0 | 36.92 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-03 | P4102658276 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 681 | 1703 | 3406 | 272.48 | 0 | 272.48 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-04 | P4102658276 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 170 | 341 | 681 | 29.53 | 0 | 29.53 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-05 | P4102658276 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 3679 | 6586 | 11288 | 2547.51 | 0 | 2547.51 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-06 | P4102658276 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 1022 | 2384 | 4769 | 613.08 | 0 | 613.08 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-07 | P4102658276 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 170 | 681 | 1703 | 306.47 | 0 | 306.47 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-08 | P4102658276 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.372 | 1512 | 3218 | 6143 | 1272.67 | 0 | 1272.67 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-09 | P4102658276 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.409 | 1045 | 2226 | 4792 | 1004.84 | 0 | 1004.84 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-10 | P4102658276 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 170 | 341 | 681 | 29.53 | 0 | 29.53 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-11 | P4102658276 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 341 | 1022 | 2044 | 269.71 | 0 | 269.71 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-12 | P4102658276 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 1022 | 2044 | 4087 | 487.12 | 0 | 487.12 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-13 | P4102658276 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.549 | 2535 | 5101 | 9276 | 2947.67 | 0 | 2947.67 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-14 | P4102658276 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.27 | 1682 | 3388 | 6484 | 977.31 | 0 | 977.31 | 0 | 0
PRJ-4a292719-RK-15 | P4102658276 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.2 | 272 | 681 | 1703 | 156.63 | 0 | 156.63 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-01 | W4102154611 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 272 | 679 | 1359 | 72.45 | 0 | 72.45 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-02 | W4102154611 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.106 | 68 | 136 | 272 | 15.62 | 0 | 15.62 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-03 | W4102154611 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 272 | 679 | 1359 | 108.68 | 0 | 108.68 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-04 | W4102154611 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 68 | 136 | 272 | 11.79 | 0 | 11.79 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-08 | W4102154611 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 1223 | 2446 | 4620 | 1562.7 | 0 | 1562.7 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-09 | W4102154611 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.1 | 68 | 136 | 272 | 14.73 | 0 | 14.73 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-10 | W4102154611 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 68 | 136 | 272 | 11.79 | 0 | 11.79 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-11 | W4102154611 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 136 | 408 | 815 | 107.63 | 0 | 107.63 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-12 | W4102154611 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 408 | 815 | 1631 | 88.32 | 0 | 88.32 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-13 | W4102154611 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.15 | 68 | 136 | 272 | 22.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-14 | W4102154611 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 1291 | 2514 | 4756 | 1073.53 | 0 | 1073.53 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-13 | P4102307304 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-14 | P4102307304 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 15 | 35 | 70 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-15 | P4102307304 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-13 | P4102157447 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-14 | P4102157447 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-15 | P4102157447 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-01 | W4102154968 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-02 | W4102154968 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-03 | W4102154968 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-04 | W4102154968 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-05 | W4102154968 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-06 | W4102154968 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-11 | W4102154968 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-12 | W4102154968 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-13 | W4102154968 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-14 | W4102154968 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-15 | W4102154968 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-06 | W4102307411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-07 | W4102307411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-08 | W4102307411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-09 | W4102307411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-10 | W4102307411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-11 | W4102307411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-12 | W4102307411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-10 | W4102304947 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-11 | W4102304947 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-12 | W4102304947 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-14 | W4102304947 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-15 | W4102304947 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-01 | W4102504975 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 130 | 326 | 652 | 34.77 | 0 | 34.77 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-02 | W4102504975 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 130 | 326 | 652 | 163.4 | 0 | 163.4 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-03 | W4102504975 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 130 | 326 | 652 | 52.15 | 0 | 52.15 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-04 | W4102504975 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 130 | 326 | 652 | 34.77 | 0 | 34.77 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-05 | W4102504975 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 261 | 521 | 978 | 66.46 | 0 | 66.46 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-06 | W4102504975 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 196 | 456 | 912 | 58.64 | 0 | 58.64 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-07 | W4102504975 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 33 | 130 | 326 | 73.25 | 0 | 73.25 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-08 | W4102504975 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 587 | 1173 | 2216 | 749.5 | 0 | 749.5 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-09 | W4102504975 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 52 | 130 | 326 | 22.45 | 0 | 22.45 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-10 | W4102504975 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 52 | 130 | 326 | 14.97 | 0 | 14.97 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-11 | W4102504975 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 65 | 196 | 391 | 51.67 | 0 | 51.67 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-12 | W4102504975 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 196 | 391 | 782 | 42.37 | 0 | 42.37 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-13 | W4102504975 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 130 | 326 | 652 | 69.53 | 0 | 69.53 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-14 | W4102504975 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 619 | 1206 | 2281 | 514.93 | 0 | 514.93 | 0 | 0
PRJ-39e5492c-RK-15 | W4102504975 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 52 | 130 | 326 | 17.96 | 0 | 17.96 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-01 | W4102304412 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 50 | 124 | 249 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-02 | W4102304412 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 50 | 124 | 249 | 62.28 | 0 | 62.28 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-03 | W4102304412 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 50 | 124 | 249 | 19.88 | 0 | 19.88 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-04 | W4102304412 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 50 | 124 | 249 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-05 | W4102304412 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 100 | 199 | 373 | 25.38 | 0 | 25.38 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-06 | W4102304412 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 75 | 174 | 348 | 22.38 | 0 | 22.38 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-07 | W4102304412 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 12 | 50 | 124 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-08 | W4102304412 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 224 | 448 | 846 | 286.2 | 0 | 286.2 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-09 | W4102304412 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 20 | 50 | 124 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-10 | W4102304412 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 20 | 50 | 124 | 5.73 | 0 | 5.73 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-11 | W4102304412 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 25 | 75 | 149 | 19.75 | 0 | 19.75 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-12 | W4102304412 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 75 | 149 | 299 | 16.17 | 0 | 16.17 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-13 | W4102304412 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 50 | 124 | 249 | 26.5 | 0 | 26.5 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-14 | W4102304412 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 236 | 460 | 871 | 196.47 | 0 | 196.47 | 0 | 0
PRJ-3d4f0dec-RK-15 | W4102304412 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 20 | 50 | 124 | 6.88 | 0 | 6.88 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-01 | W4102504102 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-02 | W4102504102 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-03 | W4102504102 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-04 | W4102504102 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-05 | W4102504102 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-06 | W4102504102 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-07 | W4102504102 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-08 | W4102504102 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-09 | W4102504102 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-10 | W4102504102 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-12 | W4102504102 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-13 | W4102504102 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-14 | W4102504102 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-39e56810-RK-15 | W4102504102 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-01 | W4102154501 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 152 | 379 | 758 | 40.43 | 0 | 40.43 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-02 | W4102154501 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 152 | 379 | 758 | 190.04 | 0 | 190.04 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-03 | W4102154501 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 152 | 379 | 758 | 60.65 | 0 | 60.65 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-04 | W4102154501 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 152 | 379 | 758 | 40.43 | 0 | 40.43 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-05 | W4102154501 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 38 | 76 | 152 | 9.88 | 0 | 9.88 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-06 | W4102154501 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 227 | 531 | 1061 | 68.24 | 0 | 68.24 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-07 | W4102154501 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 38 | 152 | 379 | 85.42 | 0 | 85.42 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-08 | W4102154501 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 682 | 1365 | 2578 | 872 | 0 | 872 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-09 | W4102154501 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.1 | 38 | 76 | 152 | 8.23 | 0 | 8.23 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-10 | W4102154501 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 61 | 152 | 379 | 17.47 | 0 | 17.47 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-11 | W4102154501 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 76 | 227 | 455 | 59.96 | 0 | 59.96 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-12 | W4102154501 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 227 | 455 | 910 | 49.28 | 0 | 49.28 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-13 | W4102154501 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.15 | 38 | 76 | 152 | 12.35 | 0 | 12.35 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-14 | W4102154501 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 720 | 1402 | 2653 | 598.73 | 0 | 598.73 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-06 | P4102157445 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 179 | 319 | 538 | 149.48 | 0 | 149.48 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-07 | P4102157445 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 55 | 100 | 199 | 43.6 | 0 | 43.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-08 | P4102157445 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 10 | 30 | 60 | 6.33 | 0 | 6.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-09 | P4102157445 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-10 | P4102157445 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 8 | 20 | 50 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-11 | P4102157445 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 10 | 30 | 60 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-12 | P4102157445 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.38 | 219 | 287 | 498 | 118.12 | 0 | 118.12 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-13 | P4102157445 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-14 | P4102157445 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 15 | 35 | 70 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-15 | P4102157445 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-01 | P4102157450 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.565 | 75 | 149 | 277 | 89.27 | 0 | 89.27 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-02 | P4102157450 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.386 | 20 | 50 | 100 | 20.59 | 0 | 20.59 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-03 | P4102157450 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 217 | 395 | 643 | 223.67 | 0 | 223.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-04 | P4102157450 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-05 | P4102157450 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-06 | P4102157450 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 178 | 317 | 535 | 148.58 | 0 | 148.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-07 | P4102157450 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 54 | 99 | 198 | 43.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-08 | P4102157450 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.504 | 71 | 144 | 273 | 77.28 | 0 | 77.28 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-09 | P4102157450 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-10 | P4102157450 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 8 | 20 | 50 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-11 | P4102157450 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-12 | P4102157450 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-13 | P4102157450 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-14 | P4102157450 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.386 | 76 | 149 | 283 | 61.44 | 0 | 61.44 | 0 | 0
PRJ-52b1cf55-RK-15 | P4102157450 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-01 | P4102157469 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 43 | 109 | 217 | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-02 | P4102157469 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 11 | 22 | 43 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-03 | P4102157469 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 43 | 109 | 217 | 31.32 | 0 | 31.32 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-04 | P4102157469 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 11 | 22 | 43 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-05 | P4102157469 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 87 | 174 | 326 | 22.18 | 0 | 22.18 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-06 | P4102157469 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 65 | 152 | 304 | 39.08 | 0 | 39.08 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-07 | P4102157469 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 11 | 43 | 109 | 19.47 | 0 | 19.47 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-08 | P4102157469 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 196 | 391 | 739 | 249.9 | 0 | 249.9 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-09 | P4102157469 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 17 | 43 | 109 | 7.45 | 0 | 7.45 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-10 | P4102157469 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 11 | 22 | 43 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-12 | P4102157469 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 65 | 130 | 261 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-13 | P4102157469 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 43 | 109 | 217 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-14 | P4102157469 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 207 | 402 | 761 | 171.73 | 0 | 171.73 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-15 | P4102157469 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 17 | 43 | 109 | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-01 | W4102304611 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.22 | 1406 | 3515 | 7030 | 824.85 | 0 | 824.85 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-02 | W4102304611 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 351 | 703 | 1406 | 76.15 | 0 | 76.15 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-03 | W4102304611 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 1406 | 3515 | 7030 | 562.4 | 0 | 562.4 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-04 | W4102304611 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 351 | 703 | 1406 | 60.92 | 0 | 60.92 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-05 | W4102304611 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 351 | 703 | 1406 | 91.38 | 0 | 91.38 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-06 | W4102304611 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 2109 | 4921 | 9841 | 632.68 | 0 | 632.68 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-07 | W4102304611 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 351 | 1406 | 3515 | 790.83 | 0 | 790.83 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-08 | W4102304611 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 6327 | 12653 | 23901 | 8084 | 0 | 8084 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-09 | W4102304611 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.1 | 351 | 703 | 1406 | 76.15 | 0 | 76.15 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-10 | W4102304611 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 351 | 703 | 1406 | 60.92 | 0 | 60.92 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-11 | W4102304611 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 703 | 2109 | 4218 | 556.54 | 0 | 556.54 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-12 | W4102304611 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 2109 | 4218 | 8436 | 456.95 | 0 | 456.95 | 0 | 0
PRJ-4f8e93ba-RK-15 | P4102307441 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 129 | 323 | 808 | 44.58 | 0 | 44.58 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-13 | W4102304611 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.15 | 351 | 703 | 1406 | 114.23 | 0 | 114.23 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-14 | W4102304611 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 6678 | 13005 | 24604 | 5553.47 | 0 | 5553.47 | 0 | 0
PRJ-3d4f066b-RK-15 | W4102304611 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 562 | 1406 | 3515 | 194.02 | 0 | 194.02 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-01 | P4102157420 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.474 | 56 | 115 | 216 | 57.83 | 0 | 57.83 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-02 | P4102157420 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.414 | 20 | 50 | 100 | 22.08 | 0 | 22.08 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-03 | P4102157420 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.234 | 51 | 103 | 184 | 25.23 | 0 | 25.23 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-04 | P4102157420 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-05 | P4102157420 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-06 | P4102157420 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.158 | 53 | 108 | 201 | 18.06 | 0 | 18.06 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-07 | P4102157420 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 13 | 32 | 73 | 17.83 | 0 | 17.83 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-08 | P4102157420 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.537 | 77 | 156 | 296 | 89.23 | 0 | 89.23 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-14 | P4102157420 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 82 | 161 | 306 | 68.8 | 0 | 68.8 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-14 | W4102154961 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 257 | 500 | 945 | 213.47 | 0 | 213.47 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-15 | W4102154961 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 22 | 54 | 135 | 7.46 | 0 | 7.46 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-01 | W4102154966 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 166 | 415 | 830 | 44.27 | 0 | 44.27 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-02 | W4102154966 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 166 | 415 | 830 | 208.05 | 0 | 208.05 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-03 | W4102154966 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 166 | 415 | 830 | 66.4 | 0 | 66.4 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-04 | W4102154966 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 166 | 415 | 830 | 44.27 | 0 | 44.27 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-05 | W4102154966 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 332 | 664 | 1245 | 84.66 | 0 | 84.66 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-06 | W4102154966 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 249 | 581 | 1162 | 74.7 | 0 | 74.7 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-07 | W4102154966 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 41 | 166 | 415 | 93.33 | 0 | 93.33 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-08 | W4102154966 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 747 | 1494 | 2821 | 954.4 | 0 | 954.4 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-11 | W4102154966 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 83 | 249 | 498 | 65.71 | 0 | 65.71 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-12 | W4102154966 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 249 | 498 | 996 | 53.95 | 0 | 53.95 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-13 | W4102154966 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 166 | 415 | 830 | 88.53 | 0 | 88.53 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-14 | W4102154966 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 788 | 1535 | 2904 | 655.47 | 0 | 655.47 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-15 | W4102154966 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 66 | 166 | 415 | 22.9 | 0 | 22.9 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-05 | W4102604951 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 82 | 163 | 306 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-01 | P4102608264 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-02 | P4102608264 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-03 | P4102608264 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-04 | P4102608264 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-05 | P4102608264 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-10 | P4102608264 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-11 | P4102608264 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-12 | P4102608264 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-13 | P4102608264 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-14 | P4102608264 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-15 | P4102608264 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-05 | P4102157452 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-03 | P4102658256 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 11206 | 20481 | 33427 | 11601.06 | 0 | 11601.06 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-05 | P4102658256 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 15476 | 26113 | 37718 | 5780.35 | 0 | 5780.35 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-06 | P4102658256 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.336 | 9275 | 16619 | 28214 | 5822.04 | 0 | 5822.04 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-07 | P4102658256 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.646 | 2801 | 5179 | 10435 | 3655.5 | 0 | 3655.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-09 | P4102157442 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.299 | 915 | 1955 | 4222 | 645.69 | 0 | 645.69 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f2-RK-10 | P4102307427 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 317 | 634 | 1268 | 54.95 | 0 | 54.95 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b8-RK-02 | P4102307443 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 187 | 373 | 747 | 40.43 | 0 | 40.43 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-11 | P4102658269 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 27 | 81 | 162 | 12.83 | 0 | 12.83 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d2-RK-15 | P4102307438 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.5 | 14872 | 18448 | 37631 | 10524.58 | 0 | 10524.58 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-11 | W4102604414 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 87 | 261 | 523 | 68.92 | 0 | 68.92 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-09 | P4102608232 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-10 | W4102154966 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 66 | 166 | 415 | 19.08 | 0 | 19.08 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-02 | P4102608263 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.55 | 767037 | 986190 | 1424497 | 562493.62 | 0 | 562493.62 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-01 | P4102608263 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.455 | 114612 | 236983 | 445653 | 114371.61 | 0 | 114371.61 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc0-RK-03 | P4102608263 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.42 | 259020 | 486157 | 810923 | 211019.97 | 0 | 211019.97 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-03 | P4102307447 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 534 | 1335 | 2669 | 384.44 | 0 | 384.44 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-04 | P4102307447 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 133 | 267 | 534 | 23.13 | 0 | 23.13 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-05 | P4102307447 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1112 | 2210 | 4123 | 281.5 | 0 | 281.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-06 | P4102307447 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 801 | 1869 | 3737 | 480.56 | 0 | 480.56 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-07 | P4102307447 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 133 | 534 | 1335 | 300.33 | 0 | 300.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-08 | P4102307447 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.595 | 2376 | 4755 | 8983 | 3012.58 | 0 | 3012.58 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-09 | P4102307447 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.154 | 228 | 564 | 1394 | 99.54 | 0 | 99.54 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-10 | P4102307447 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 133 | 267 | 534 | 23.13 | 0 | 23.13 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-11 | P4102307447 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 267 | 801 | 1602 | 211.38 | 0 | 211.38 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-12 | P4102307447 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 801 | 1602 | 3203 | 173.53 | 0 | 173.53 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-13 | P4102307447 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.206 | 570 | 1400 | 2782 | 307.35 | 0 | 307.35 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b4-RK-14 | P4102307447 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 2509 | 4889 | 9250 | 2087.67 | 0 | 2087.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-06 | P4102157452 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-07 | P4102157452 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 25 | 100 | 250 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-08 | P4102157452 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-09 | P4102157452 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-10 | P4102157452 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-11 | P4102157452 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-12 | P4102157452 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-13 | P4102157452 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-14 | P4102157452 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-15 | P4102157452 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-01 | P4102608265 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 62 | 155 | 310 | 16.53 | 0 | 16.53 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-02 | P4102608265 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 15 | 31 | 62 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-03 | P4102608265 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 62 | 155 | 310 | 24.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-04 | P4102608265 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 15 | 31 | 62 | 2.68 | 0 | 2.68 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-05 | P4102608265 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 124 | 248 | 465 | 31.62 | 0 | 31.62 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-06 | P4102608265 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 93 | 217 | 434 | 55.8 | 0 | 55.8 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-07 | P4102608265 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 15 | 62 | 155 | 27.87 | 0 | 27.87 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-08 | P4102608265 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 279 | 557 | 1053 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-01 | P4102157449 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 48753 | 62683 | 90541 | 45503.03 | 0 | 45503.03 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-02 | P4102157449 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 696 | 1393 | 2786 | 150.9 | 0 | 150.9 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-04 | P4102157449 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 696 | 1393 | 2786 | 120.72 | 0 | 120.72 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-10 | P4102157449 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 696 | 1393 | 2786 | 120.72 | 0 | 120.72 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-11 | P4102157449 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 11903 | 19943 | 39887 | 12059.85 | 0 | 12059.85 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-12 | P4102157449 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 4179 | 8358 | 16715 | 905.43 | 0 | 905.43 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6b-RK-15 | P4102157449 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.271 | 11624 | 15398 | 33239 | 4808.22 | 0 | 4808.22 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-01 | P4102157414 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 35309 | 45397 | 65574 | 32954.95 | 0 | 32954.95 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-02 | P4102157414 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 504 | 1009 | 2018 | 109.3 | 0 | 109.3 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-04 | P4102157414 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 504 | 1009 | 2018 | 87.44 | 0 | 87.44 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-10 | P4102157414 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 504 | 1009 | 2018 | 87.44 | 0 | 87.44 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-12 | P4102157414 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 3026 | 6053 | 12106 | 655.73 | 0 | 655.73 | 0 | 0
PRJ-52b1cfcd-RK-15 | P4102157414 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 807 | 2018 | 5044 | 278.46 | 0 | 278.46 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-01 | P4102658256 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 20310 | 26113 | 37718 | 18956 | 0 | 18956 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-02 | P4102658256 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 290 | 580 | 1161 | 62.85 | 0 | 62.85 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-04 | P4102658256 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 290 | 580 | 1161 | 50.28 | 0 | 50.28 | 0 | 0
PRJ-4a292757-RK-15 | P4102658256 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 464 | 1161 | 2901 | 160.18 | 0 | 160.18 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-01 | P4102307440 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 3206 | 8014 | 16028 | 854.83 | 0 | 854.83 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-02 | P4102307440 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 801 | 1603 | 3206 | 173.65 | 0 | 173.65 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-04 | P4102307440 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 801 | 1603 | 3206 | 138.92 | 0 | 138.92 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-10 | P4102307440 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 801 | 1603 | 3206 | 138.92 | 0 | 138.92 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-11 | P4102307440 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 1603 | 4808 | 9617 | 761.3 | 0 | 761.3 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-12 | P4102307440 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 4808 | 9617 | 19234 | 1041.83 | 0 | 1041.83 | 0 | 0
PRJ-4f8e93bb-RK-15 | P4102307440 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 1282 | 3206 | 8014 | 442.4 | 0 | 442.4 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-01 | P4102307435 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 35553 | 66245 | 104462 | 47249.42 | 0 | 47249.42 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-02 | P4102307435 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 804 | 1607 | 3214 | 174.1 | 0 | 174.1 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-04 | P4102307435 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 804 | 1607 | 3214 | 139.28 | 0 | 139.28 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-10 | P4102307435 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 804 | 1607 | 3214 | 139.28 | 0 | 139.28 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-11 | P4102307435 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 1607 | 4821 | 9643 | 1272.25 | 0 | 1272.25 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-12 | P4102307435 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 4821 | 9643 | 19285 | 1044.63 | 0 | 1044.63 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d5-RK-15 | P4102307435 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 1286 | 3214 | 8036 | 443.56 | 0 | 443.56 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-01 | P4102157457 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 1794 | 4484 | 8968 | 478.3 | 0 | 478.3 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-02 | P4102157457 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 448 | 897 | 1794 | 97.17 | 0 | 97.17 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-03 | P4102157457 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 1794 | 4484 | 8968 | 717.45 | 0 | 717.45 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-04 | P4102157457 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 448 | 897 | 1794 | 77.73 | 0 | 77.73 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-06 | P4102157457 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 2691 | 6278 | 12556 | 807.18 | 0 | 807.18 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-10 | P4102157457 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 448 | 897 | 1794 | 77.73 | 0 | 77.73 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-11 | P4102157457 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 897 | 2691 | 5381 | 426.05 | 0 | 426.05 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-12 | P4102157457 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 2691 | 5381 | 10762 | 582.95 | 0 | 582.95 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-13 | P4102157457 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 10500 | 20445 | 36538 | 12881.8 | 0 | 12881.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-14 | P4102157457 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.124 | 1437 | 3311 | 6598 | 439.77 | 0 | 439.77 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4e-RK-15 | P4102157457 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 717 | 1794 | 4484 | 247.54 | 0 | 247.54 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-15 | W4102154611 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 109 | 272 | 679 | 37.52 | 0 | 37.52 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-04 | P4102307304 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-05 | P4102307304 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-06 | P4102307304 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-07 | P4102307304 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 5 | 20 | 50 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-08 | P4102307304 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 10 | 30 | 60 | 6.33 | 0 | 6.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-09 | P4102307304 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-10 | P4102307304 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-11 | P4102307304 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 10 | 30 | 60 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-12 | P4102307304 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-09 | P4102608265 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 25 | 62 | 155 | 10.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-10 | P4102608265 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 15 | 31 | 62 | 2.68 | 0 | 2.68 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-11 | P4102608265 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 31 | 93 | 186 | 24.54 | 0 | 24.54 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-12 | P4102608265 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 93 | 186 | 372 | 20.15 | 0 | 20.15 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-13 | P4102608265 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 62 | 155 | 310 | 33.07 | 0 | 33.07 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-14 | P4102608265 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 294 | 573 | 1084 | 244.67 | 0 | 244.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbe-RK-15 | P4102608265 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 25 | 62 | 155 | 8.56 | 0 | 8.56 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-01 | W4102504941 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-02 | W4102504941 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-01 | P4102608258 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1750 | 2250 | 3250 | 1633.33 | 0 | 1633.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-02 | P4102608258 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-03 | P4102608258 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-04 | P4102608258 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-05 | P4102608258 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-06 | P4102608258 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-07 | P4102608258 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.555 | 25 | 100 | 250 | 62.44 | 0 | 62.44 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-08 | P4102608258 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-09 | P4102608258 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-10 | P4102608258 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-11 | P4102608258 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-12 | P4102608258 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-13 | P4102608258 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-14 | P4102608258 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cda-RK-15 | P4102608258 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-01 | P4102157456 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.38 | 2564 | 5595 | 10724 | 2258.97 | 0 | 2258.97 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-02 | P4102157456 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.55 | 24498 | 31497 | 45496 | 17965.02 | 0 | 17965.02 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-05 | W4102154611 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 68 | 136 | 310 | 18.44 | 0 | 18.44 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-06 | W4102154611 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 408 | 951 | 1902 | 122.28 | 0 | 122.28 | 0 | 0
PRJ-40724224-RK-07 | W4102154611 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 68 | 272 | 679 | 152.92 | 0 | 152.92 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-04 | P4102157456 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 350 | 700 | 1400 | 60.67 | 0 | 60.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-10 | P4102157456 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.4 | 3730 | 6155 | 11425 | 2651.67 | 0 | 2651.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-11 | P4102157456 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 700 | 2100 | 4200 | 554.17 | 0 | 554.17 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-12 | P4102157456 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 2100 | 4200 | 8399 | 454.98 | 0 | 454.98 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4f-RK-15 | P4102157456 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 560 | 1400 | 3500 | 193.2 | 0 | 193.2 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-01 | P4102608270 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 425 | 1063 | 2126 | 113.38 | 0 | 113.38 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-04 | P4102608270 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 106 | 213 | 425 | 18.44 | 0 | 18.44 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-10 | P4102608270 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 106 | 213 | 425 | 18.44 | 0 | 18.44 | 0 | 0
PRJ-4a6f9ca4-RK-15 | P4102608270 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 170 | 425 | 1063 | 58.66 | 0 | 58.66 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-01 | P4102307431 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1750 | 2250 | 3250 | 1633.33 | 0 | 1633.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-02 | P4102307431 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-03 | P4102307431 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-04 | P4102307431 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-05 | P4102307431 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-06 | P4102307431 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-07 | P4102307431 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.65 | 25 | 100 | 250 | 73.13 | 0 | 73.13 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-08 | P4102307431 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d9-RK-09 | P4102307431 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-03 | W4102504941 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-04 | W4102504941 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-05 | W4102504941 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-06 | W4102504941 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-07 | W4102504941 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-01 | P4102307432 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 10710 | 13770 | 19890 | 9996 | 0 | 9996 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-02 | P4102307432 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 153 | 306 | 612 | 33.15 | 0 | 33.15 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-03 | P4102307432 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.498 | 4482 | 8303 | 13703 | 4265.95 | 0 | 4265.95 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-04 | P4102307432 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 153 | 306 | 612 | 26.52 | 0 | 26.52 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-05 | P4102307432 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1224 | 2448 | 4590 | 312.12 | 0 | 312.12 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-06 | P4102307432 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.278 | 3821 | 6980 | 12024 | 2027.78 | 0 | 2027.78 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-09 | P4102307432 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 245 | 612 | 1530 | 105.58 | 0 | 105.58 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-10 | P4102307432 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 153 | 306 | 612 | 26.52 | 0 | 26.52 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-11 | P4102307432 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 306 | 918 | 1836 | 242.25 | 0 | 242.25 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-12 | P4102307432 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 918 | 1836 | 3672 | 198.9 | 0 | 198.9 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d8-RK-13 | P4102307432 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 612 | 1530 | 3060 | 326.4 | 0 | 326.4 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-08 | W4102504941 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-09 | W4102504941 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-10 | W4102504941 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-11 | W4102504941 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-12 | W4102504941 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-13 | W4102504941 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-15 | W4102504941 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-01 | W4102651216 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 46 | 114 | 229 | 12.18 | 0 | 12.18 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-02 | W4102651216 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 46 | 114 | 229 | 57.26 | 0 | 57.26 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-03 | W4102651216 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 46 | 114 | 229 | 18.28 | 0 | 18.28 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-04 | W4102651216 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 46 | 114 | 229 | 12.18 | 0 | 12.18 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-05 | W4102651216 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 91 | 183 | 343 | 23.32 | 0 | 23.32 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-06 | W4102651216 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 69 | 160 | 320 | 20.58 | 0 | 20.58 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-07 | W4102651216 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 11 | 46 | 114 | 25.75 | 0 | 25.75 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-08 | W4102651216 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 206 | 411 | 777 | 262.7 | 0 | 262.7 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-09 | W4102651216 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 18 | 46 | 114 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-10 | W4102651216 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 18 | 46 | 114 | 5.27 | 0 | 5.27 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-11 | W4102651216 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 23 | 69 | 137 | 18.17 | 0 | 18.17 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-12 | W4102651216 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 69 | 137 | 274 | 14.85 | 0 | 14.85 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-13 | W4102651216 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 46 | 114 | 229 | 24.37 | 0 | 24.37 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-01 | P4102608246 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 144858 | 186246 | 269021 | 135200.68 | 0 | 135200.68 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-02 | P4102608246 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 2069 | 4139 | 8278 | 448.38 | 0 | 448.38 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-03 | P4102608246 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 71392 | 131144 | 214952 | 74334.33 | 0 | 74334.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-04 | P4102608246 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 2069 | 4139 | 8278 | 358.71 | 0 | 358.71 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-05 | P4102608246 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.37 | 78333 | 136074 | 226823 | 52382.87 | 0 | 52382.87 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-10 | P4102608246 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 2069 | 4139 | 8278 | 358.71 | 0 | 358.71 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-11 | P4102608246 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 65260 | 104099 | 208197 | 63236.53 | 0 | 63236.53 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cfb-RK-15 | P4102608246 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.415 | 64433 | 81623 | 173498 | 39039.26 | 0 | 39039.26 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-01 | P4102307437 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 350 | 450 | 650 | 326.67 | 0 | 326.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-02 | P4102307437 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-04 | P4102307437 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-10 | P4102307437 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-11 | P4102307437 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 350 | 450 | 650 | 256.67 | 0 | 256.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-12 | P4102307437 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d3-RK-15 | P4102307437 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.5 | 350 | 450 | 650 | 233.33 | 0 | 233.33 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-14 | W4102651216 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 217 | 423 | 800 | 180.6 | 0 | 180.6 | 0 | 0
PRJ-37eb7325-RK-15 | W4102651216 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 18 | 46 | 114 | 6.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-01 | W4102604611 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 252 | 631 | 1261 | 67.28 | 0 | 67.28 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-02 | W4102604611 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.329 | 63 | 126 | 252 | 44.91 | 0 | 44.91 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-03 | W4102604611 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 252 | 631 | 1261 | 100.93 | 0 | 100.93 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-01 | P4102307434 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 7720 | 9926 | 14338 | 7205.57 | 0 | 7205.57 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-02 | P4102307434 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 110 | 221 | 441 | 23.92 | 0 | 23.92 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-04 | P4102307434 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 110 | 221 | 441 | 19.13 | 0 | 19.13 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-05 | P4102307434 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 882 | 1765 | 3309 | 225.02 | 0 | 225.02 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-09 | P4102307434 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 176 | 441 | 1103 | 76.08 | 0 | 76.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-10 | P4102307434 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 110 | 221 | 441 | 19.13 | 0 | 19.13 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-11 | P4102307434 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 221 | 662 | 1324 | 174.71 | 0 | 174.71 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-12 | P4102307434 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 662 | 1324 | 2647 | 143.42 | 0 | 143.42 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d6-RK-13 | P4102307434 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 441 | 1103 | 2206 | 235.3 | 0 | 235.3 | 0 | 0
PRJ-4f8e93d4-RK-11 | P4102307436 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 563 | 1688 | 3375 | 445.42 | 0 | 445.42 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-01 | W4102307411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-02 | W4102307411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-03 | W4102307411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-04 | W4102307411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-05 | W4102307411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-04 | W4102604611 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 63 | 126 | 252 | 10.92 | 0 | 10.92 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-05 | W4102604611 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 420 | 868 | 1666 | 111.16 | 0 | 111.16 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-06 | W4102604611 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 378 | 883 | 1766 | 113.52 | 0 | 113.52 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-07 | W4102604611 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 63 | 252 | 631 | 141.83 | 0 | 141.83 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-08 | W4102604611 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 1135 | 2270 | 4288 | 1450.3 | 0 | 1450.3 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-09 | W4102604611 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.134 | 73 | 196 | 518 | 30.71 | 0 | 30.71 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-10 | W4102604611 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 63 | 126 | 334 | 12.01 | 0 | 12.01 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-12 | W4102604611 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 378 | 757 | 1513 | 81.98 | 0 | 81.98 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-13 | W4102604611 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.175 | 185 | 506 | 1047 | 94.97 | 0 | 94.97 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-14 | W4102604611 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 1198 | 2333 | 4414 | 996.27 | 0 | 996.27 | 0 | 0
PRJ-38307c8e-RK-15 | W4102604611 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 101 | 252 | 631 | 34.8 | 0 | 34.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-01 | P4102157442 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 6174 | 11552 | 20328 | 8482.83 | 0 | 8482.83 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-02 | P4102157442 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 156 | 313 | 625 | 33.88 | 0 | 33.88 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-04 | P4102157442 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 156 | 313 | 625 | 27.11 | 0 | 27.11 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-10 | P4102157442 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 156 | 313 | 625 | 27.11 | 0 | 27.11 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-11 | P4102157442 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 5900 | 9319 | 18637 | 5666.19 | 0 | 5666.19 | 0 | 0
PRJ-52b1cf72-RK-15 | P4102157442 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.477 | 5837 | 7330 | 15531 | 4029.7 | 0 | 4029.7 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-01 | P4102157411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cfd0-RK-02 | P4102157411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-01 | P4102157451 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 371226 | 693788 | 1187685 | 505640.68 | 0 | 505640.68 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-02 | P4102157451 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 9136 | 18272 | 36544 | 1979.47 | 0 | 1979.47 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-13 | W4102304947 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-01 | W4102604940 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 84 | 210 | 421 | 22.42 | 0 | 22.42 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-02 | W4102604940 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 84 | 210 | 421 | 105.36 | 0 | 105.36 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-03 | W4102604940 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 84 | 210 | 421 | 33.63 | 0 | 33.63 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-04 | W4102604940 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 84 | 210 | 421 | 22.42 | 0 | 22.42 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-05 | W4102604940 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 168 | 337 | 631 | 42.94 | 0 | 42.94 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-06 | W4102604940 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 126 | 295 | 589 | 37.9 | 0 | 37.9 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-07 | W4102604940 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 21 | 84 | 210 | 47.25 | 0 | 47.25 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-08 | W4102604940 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 379 | 757 | 1431 | 483.8 | 0 | 483.8 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-09 | W4102604940 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 34 | 84 | 210 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-10 | W4102604940 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 34 | 84 | 210 | 9.67 | 0 | 9.67 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-11 | W4102604940 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 42 | 126 | 252 | 33.25 | 0 | 33.25 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-12 | W4102604940 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 126 | 252 | 505 | 27.32 | 0 | 27.32 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-13 | W4102604940 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 84 | 210 | 421 | 44.83 | 0 | 44.83 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-14 | W4102604940 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 400 | 778 | 1473 | 332.33 | 0 | 332.33 | 0 | 0
PRJ-383070ef-RK-15 | W4102604940 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 34 | 84 | 210 | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-01 | W4102154964 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 174 | 434 | 868 | 46.3 | 0 | 46.3 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-02 | W4102154964 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 174 | 434 | 868 | 217.61 | 0 | 217.61 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-03 | W4102154964 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 174 | 434 | 868 | 69.45 | 0 | 69.45 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-04 | W4102154964 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 174 | 434 | 868 | 46.3 | 0 | 46.3 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-04 | P4102157451 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 9136 | 18272 | 36544 | 1583.57 | 0 | 1583.57 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-10 | P4102157451 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 9136 | 18272 | 36544 | 1583.57 | 0 | 1583.57 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-11 | P4102157451 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 61058 | 118995 | 237990 | 71044.23 | 0 | 71044.23 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-12 | P4102157451 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 54816 | 109632 | 219265 | 11876.82 | 0 | 11876.82 | 0 | 0
PRJ-52b1cf54-RK-15 | P4102157451 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.167 | 57404 | 87887 | 198325 | 16902.54 | 0 | 16902.54 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-01 | P4102307430 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 398 | 995 | 1989 | 106.12 | 0 | 106.12 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-02 | P4102307430 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 99 | 199 | 398 | 21.55 | 0 | 21.55 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-04 | P4102307430 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 99 | 199 | 398 | 17.24 | 0 | 17.24 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-05 | P4102307430 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 796 | 1591 | 2984 | 202.88 | 0 | 202.88 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-09 | P4102307430 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 159 | 398 | 995 | 68.65 | 0 | 68.65 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-10 | P4102307430 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 99 | 199 | 398 | 17.24 | 0 | 17.24 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-11 | P4102307430 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 199 | 597 | 1194 | 157.54 | 0 | 157.54 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-12 | P4102307430 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 597 | 1194 | 2387 | 129.33 | 0 | 129.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-13 | P4102307430 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 398 | 995 | 1989 | 212.23 | 0 | 212.23 | 0 | 0
PRJ-4f8e93da-RK-15 | P4102307430 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 159 | 398 | 995 | 54.92 | 0 | 54.92 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-07 | W4102154968 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-08 | W4102154968 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-10 | W4102154968 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-11 | W4102504951 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 1021 | 3062 | 6125 | 808.08 | 0 | 808.08 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-05 | W4102154964 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 347 | 694 | 1302 | 88.5 | 0 | 88.5 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-06 | W4102154964 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 260 | 608 | 1215 | 78.14 | 0 | 78.14 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-07 | W4102154964 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 43 | 174 | 434 | 97.75 | 0 | 97.75 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-08 | W4102154964 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 781 | 1562 | 2951 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-09 | W4102154964 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 69 | 174 | 434 | 29.98 | 0 | 29.98 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-10 | W4102154964 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 69 | 174 | 434 | 19.98 | 0 | 19.98 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-01 | P4102307426 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 629 | 1572 | 3145 | 167.7 | 0 | 167.7 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-02 | P4102307426 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 157 | 314 | 629 | 34.03 | 0 | 34.03 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-04 | P4102307426 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 157 | 314 | 629 | 27.23 | 0 | 27.23 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-10 | P4102307426 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 157 | 314 | 629 | 27.23 | 0 | 27.23 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-11 | P4102307426 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 314 | 943 | 1887 | 248.88 | 0 | 248.88 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-12 | P4102307426 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 943 | 1887 | 3774 | 204.42 | 0 | 204.42 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f3-RK-15 | P4102307426 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 252 | 629 | 1572 | 86.8 | 0 | 86.8 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-01 | P4102658250 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.31 | 22 | 54 | 106 | 17.77 | 0 | 17.77 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-02 | P4102658250 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.358 | 20 | 50 | 100 | 19.09 | 0 | 19.09 | 0 | 0
PRJ-4072363f-RK-09 | W4102154968 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-11 | W4102154964 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 87 | 260 | 521 | 68.67 | 0 | 68.67 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-12 | W4102154964 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 260 | 521 | 1041 | 56.42 | 0 | 56.42 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-13 | W4102154964 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 174 | 434 | 868 | 92.6 | 0 | 92.6 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-14 | W4102154964 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 825 | 1606 | 3038 | 685.8 | 0 | 685.8 | 0 | 0
PRJ-40723643-RK-15 | W4102154964 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 69 | 174 | 434 | 23.98 | 0 | 23.98 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-01 | P4102307416 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1750 | 2250 | 3250 | 1633.33 | 0 | 1633.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-02 | P4102307416 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-03 | P4102307416 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-04 | P4102307416 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-05 | P4102307416 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-06 | P4102307416 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-07 | P4102307416 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 25 | 100 | 250 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-08 | P4102307416 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-09 | P4102307416 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-10 | P4102307416 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-11 | P4102307416 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-12 | P4102307416 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-13 | P4102307416 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-14 | P4102307416 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-4f8e9412-RK-15 | P4102307416 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-01 | W4102504967 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-02 | W4102504967 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-13 | P4102658250 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a29275d-RK-15 | P4102658250 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.2 | 8 | 20 | 50 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-01 | P4102157439 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-02 | P4102157439 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-03 | P4102157439 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-04 | P4102157439 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-05 | P4102157439 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-06 | P4102157439 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-07 | P4102157439 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 25 | 100 | 250 | 56.25 | 0 | 56.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-08 | P4102157439 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-09 | P4102157439 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-10 | P4102157439 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 40 | 100 | 250 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-11 | P4102157439 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-12 | P4102157439 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-13 | P4102157439 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-14 | P4102157439 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-52b1cf8a-RK-15 | P4102157439 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-03 | W4102504967 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-04 | W4102504967 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-05 | W4102504967 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-06 | W4102504967 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-07 | W4102504967 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-08 | W4102504967 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-09 | W4102504967 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-10 | W4102504967 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-10 | P4102658272 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 67 | 134 | 268 | 11.61 | 0 | 11.61 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-11 | P4102658272 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 3015 | 4723 | 8694 | 2805.09 | 0 | 2805.09 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-12 | P4102658272 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 401 | 803 | 1605 | 191.33 | 0 | 191.33 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-13 | P4102658272 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.6 | 4681 | 6019 | 8694 | 3745.1 | 0 | 3745.1 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-14 | P4102658272 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 201 | 468 | 936 | 60.18 | 0 | 60.18 | 0 | 0
PRJ-4a29271d-RK-15 | P4102658272 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.5 | 2988 | 3725 | 7871 | 2146.58 | 0 | 2146.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-01 | P4102157459 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 318 | 796 | 1592 | 84.9 | 0 | 84.9 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-02 | P4102157459 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 80 | 159 | 318 | 17.23 | 0 | 17.23 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-03 | P4102157459 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.391 | 1714 | 3237 | 5429 | 1309.26 | 0 | 1309.26 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-04 | P4102157459 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 80 | 159 | 318 | 13.79 | 0 | 13.79 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-05 | P4102157459 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.22 | 2345 | 4120 | 6943 | 944.83 | 0 | 944.83 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-06 | P4102157459 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.35 | 1524 | 2858 | 5019 | 1048.54 | 0 | 1048.54 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-07 | P4102157459 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 428 | 876 | 1842 | 481.17 | 0 | 481.17 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4c-RK-10 | P4102157459 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 80 | 159 | 318 | 13.79 | 0 | 13.79 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-11 | W4102504967 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-12 | W4102504967 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-13 | W4102504967 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-14 | W4102504967 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-39e54949-RK-15 | W4102504967 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-01 | W4102504101 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-02 | W4102504101 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-03 | W4102504101 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-04 | W4102504101 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-05 | W4102504101 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-06 | W4102504101 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-07 | W4102504101 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-08 | W4102504101 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-09 | W4102504101 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-01 | P4102307423 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 620 | 1550 | 3100 | 165.33 | 0 | 165.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-02 | P4102307423 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 155 | 310 | 620 | 33.58 | 0 | 33.58 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-04 | P4102307423 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 155 | 310 | 620 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-05 | P4102307423 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1240 | 2480 | 4650 | 316.2 | 0 | 316.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-09 | P4102307423 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 248 | 620 | 1550 | 106.95 | 0 | 106.95 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-10 | P4102307423 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 155 | 310 | 620 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-11 | P4102307423 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 310 | 930 | 1860 | 245.42 | 0 | 245.42 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-12 | P4102307423 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 930 | 1860 | 3720 | 201.5 | 0 | 201.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-13 | P4102307423 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 620 | 1550 | 3100 | 330.67 | 0 | 330.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f6-RK-15 | P4102307423 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 248 | 620 | 1550 | 85.56 | 0 | 85.56 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-01 | P4102608267 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 401 | 1003 | 2007 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-02 | P4102608267 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 100 | 201 | 401 | 21.75 | 0 | 21.75 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-04 | P4102608267 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 100 | 201 | 401 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-10 | P4102608267 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 100 | 201 | 401 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-11 | P4102608267 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 201 | 602 | 1204 | 158.88 | 0 | 158.88 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbc-RK-15 | P4102608267 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 161 | 401 | 1003 | 55.36 | 0 | 55.36 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-01 | P4102157458 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 99 | 248 | 495 | 26.43 | 0 | 26.43 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-02 | P4102157458 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 25 | 50 | 99 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-03 | P4102157458 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 99 | 248 | 495 | 39.65 | 0 | 39.65 | 0 | 0
PRJ-40724604-RK-15 | W4102154501 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 61 | 152 | 379 | 20.96 | 0 | 20.96 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-10 | W4102504101 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-11 | W4102504101 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-04 | P4102157458 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 25 | 50 | 99 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-06 | P4102157458 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 149 | 347 | 693 | 44.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-07 | P4102157458 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 25 | 99 | 248 | 55.75 | 0 | 55.75 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-10 | P4102157458 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 25 | 50 | 99 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-11 | P4102157458 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 1734 | 2229 | 3220 | 1271.42 | 0 | 1271.42 | 0 | 0
PRJ-52b1cf4d-RK-15 | P4102157458 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.5 | 1734 | 2229 | 3220 | 1155.83 | 0 | 1155.83 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2d-RK-11 | P4102157469 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 22 | 65 | 130 | 17.17 | 0 | 17.17 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-06 | W4102604951 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 61 | 143 | 286 | 18.38 | 0 | 18.38 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-07 | W4102604951 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 10 | 41 | 102 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-08 | W4102604951 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 184 | 368 | 694 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-09 | W4102604951 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 16 | 41 | 102 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-10 | W4102604951 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 16 | 41 | 102 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-11 | W4102604951 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 20 | 61 | 123 | 16.13 | 0 | 16.13 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-12 | W4102604951 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 61 | 123 | 245 | 13.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-13 | W4102604951 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 41 | 102 | 204 | 21.77 | 0 | 21.77 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-14 | W4102604951 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 194 | 378 | 715 | 161.4 | 0 | 161.4 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-15 | W4102604951 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 16 | 41 | 102 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 0
PRJ-39e5498d-RK-14 | W4102504941 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-12 | W4102504101 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-13 | W4102504101 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-14 | W4102504101 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-39e56811-RK-15 | W4102504101 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-01 | W4102504104 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 895 | 2236 | 4473 | 238.53 | 0 | 238.53 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-02 | W4102504104 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 895 | 2236 | 4473 | 1121.11 | 0 | 1121.11 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-01 | P4102157464 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.22 | 319 | 798 | 1597 | 187.29 | 0 | 187.29 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-02 | P4102157464 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 80 | 160 | 319 | 17.32 | 0 | 17.32 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-04 | P4102157464 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 80 | 160 | 319 | 13.85 | 0 | 13.85 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-10 | P4102157464 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 80 | 160 | 319 | 13.85 | 0 | 13.85 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-11 | P4102157464 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 160 | 479 | 958 | 126.42 | 0 | 126.42 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-12 | P4102157464 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 479 | 958 | 1916 | 103.78 | 0 | 103.78 | 0 | 0
PRJ-52b1cf32-RK-15 | P4102157464 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 128 | 319 | 798 | 44.04 | 0 | 44.04 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-01 | P4102157443 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 350 | 450 | 650 | 326.67 | 0 | 326.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-04 | P4102157443 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-10 | P4102157443 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 8 | 20 | 50 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-12 | P4102157443 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf71-RK-15 | P4102157443 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-01 | P4102157445 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.554 | 73 | 145 | 269 | 85.13 | 0 | 85.13 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-02 | P4102157445 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.12 | 20 | 50 | 100 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-03 | P4102157445 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 219 | 398 | 648 | 225.41 | 0 | 225.41 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-04 | P4102157445 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6f-RK-05 | P4102157445 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-03 | W4102504104 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 895 | 2236 | 4473 | 357.8 | 0 | 357.8 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-04 | W4102504104 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 895 | 2236 | 4473 | 238.53 | 0 | 238.53 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-05 | W4102504104 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 224 | 447 | 895 | 58.14 | 0 | 58.14 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-06 | W4102504104 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 1342 | 3131 | 6262 | 402.56 | 0 | 402.56 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-07 | W4102504104 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 224 | 895 | 2236 | 503.33 | 0 | 503.33 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-08 | W4102504104 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 4025 | 8051 | 15207 | 5143.6 | 0 | 5143.6 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-09 | W4102504104 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.1 | 224 | 447 | 895 | 48.45 | 0 | 48.45 | 0 | 0
PRJ-52b1cf92-RK-01 | P4102157431 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1750 | 2250 | 3250 | 1633.33 | 0 | 1633.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-01 | P4102157462 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 517 | 1293 | 2586 | 137.92 | 0 | 137.92 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-02 | P4102157462 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 129 | 259 | 517 | 28.03 | 0 | 28.03 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-03 | P4102157462 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 517 | 1293 | 2586 | 206.88 | 0 | 206.88 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-04 | P4102157462 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 129 | 259 | 517 | 22.43 | 0 | 22.43 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-06 | P4102157462 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 776 | 1810 | 3620 | 465.44 | 0 | 465.44 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-07 | P4102157462 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 129 | 517 | 1293 | 290.83 | 0 | 290.83 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-10 | P4102157462 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 129 | 259 | 517 | 22.43 | 0 | 22.43 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-11 | P4102157462 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 259 | 776 | 1551 | 204.75 | 0 | 204.75 | 0 | 0
PRJ-52b1cf34-RK-15 | P4102157462 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 207 | 517 | 1293 | 71.36 | 0 | 71.36 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-10 | W4102504104 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 358 | 895 | 2236 | 102.9 | 0 | 102.9 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-01 | W4102654611 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 1068 | 2669 | 5339 | 284.72 | 0 | 284.72 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-02 | W4102654611 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 1068 | 2669 | 5339 | 1338.17 | 0 | 1338.17 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-03 | W4102654611 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 1068 | 2669 | 5339 | 427.08 | 0 | 427.08 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-04 | W4102654611 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 1068 | 2669 | 5339 | 284.72 | 0 | 284.72 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-05 | W4102654611 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1857 | 3807 | 7265 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-06 | W4102654611 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 1602 | 3737 | 7474 | 480.48 | 0 | 480.48 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-07 | W4102654611 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 267 | 1068 | 2669 | 600.67 | 0 | 600.67 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-08 | W4102654611 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 4805 | 9610 | 18152 | 6139.7 | 0 | 6139.7 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-09 | W4102654611 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.138 | 334 | 882 | 2298 | 141.68 | 0 | 141.68 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-10 | W4102654611 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 427 | 1068 | 2669 | 122.8 | 0 | 122.8 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-11 | W4102654611 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 534 | 1602 | 3203 | 422.71 | 0 | 422.71 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-12 | W4102654611 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 1602 | 3203 | 6406 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-13 | W4102654611 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.181 | 845 | 2261 | 4633 | 438.08 | 0 | 438.08 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-14 | W4102654611 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 5072 | 9877 | 18686 | 4217.73 | 0 | 4217.73 | 0 | 0
PRJ-37ea0709-RK-15 | W4102654611 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 427 | 1068 | 2669 | 147.36 | 0 | 147.36 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-01 | P4102157429 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 350 | 450 | 650 | 326.67 | 0 | 326.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-02 | P4102157429 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.12 | 20 | 50 | 100 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-03 | P4102157429 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 220 | 400 | 650 | 226.42 | 0 | 226.42 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-04 | P4102157429 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-05 | P4102157429 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-06 | P4102157429 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.37 | 180 | 320 | 540 | 123.33 | 0 | 123.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-10 | P4102608260 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 130 | 261 | 521 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-11 | P4102608260 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 261 | 782 | 1563 | 206.33 | 0 | 206.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cc3-RK-12 | P4102608260 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 782 | 1563 | 3127 | 169.35 | 0 | 169.35 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-01 | P4102658269 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.3 | 54 | 135 | 271 | 43.25 | 0 | 43.25 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-04 | P4102658269 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 14 | 27 | 54 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-10 | P4102658269 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 14 | 27 | 54 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-12 | P4102658269 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 81 | 162 | 325 | 17.57 | 0 | 17.57 | 0 | 0
PRJ-4a292735-RK-15 | P4102658269 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 22 | 54 | 135 | 7.46 | 0 | 7.46 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-01 | P4102157465 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.22 | 162 | 406 | 812 | 95.26 | 0 | 95.26 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-02 | P4102157465 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 41 | 81 | 162 | 8.78 | 0 | 8.78 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-04 | P4102157465 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 41 | 81 | 162 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-10 | P4102157465 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 41 | 81 | 162 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-11 | P4102157465 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 81 | 244 | 487 | 38.6 | 0 | 38.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-12 | P4102157465 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 244 | 487 | 974 | 52.77 | 0 | 52.77 | 0 | 0
PRJ-52b1cf31-RK-15 | P4102157465 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 65 | 162 | 406 | 22.38 | 0 | 22.38 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-01 | P4102157466 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 164 | 410 | 819 | 43.72 | 0 | 43.72 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-02 | P4102157466 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 41 | 82 | 164 | 8.88 | 0 | 8.88 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-03 | P4102157466 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 164 | 410 | 819 | 65.58 | 0 | 65.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-04 | P4102157466 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 41 | 82 | 164 | 7.11 | 0 | 7.11 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-07 | P4102157429 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 55 | 100 | 200 | 43.67 | 0 | 43.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-08 | P4102157429 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 10 | 30 | 60 | 6.33 | 0 | 6.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-09 | P4102157429 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-07 | P4102157466 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 41 | 164 | 410 | 92.25 | 0 | 92.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-08 | P4102157466 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.514 | 596 | 1210 | 2291 | 661.95 | 0 | 661.95 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-09 | P4102157466 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.312 | 138 | 308 | 698 | 107.54 | 0 | 107.54 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-10 | P4102157466 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 41 | 82 | 164 | 7.11 | 0 | 7.11 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-11 | P4102157466 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 82 | 246 | 492 | 64.92 | 0 | 64.92 | 0 | 0
PRJ-52b1cf30-RK-12 | P4102157466 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 246 | 492 | 983 | 117.22 | 0 | 117.22 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-01 | P4102658229 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 131149 | 176393 | 254790 | 127342.95 | 0 | 127342.95 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-02 | P4102658229 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 1960 | 3920 | 7840 | 424.67 | 0 | 424.67 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-03 | P4102658229 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.342 | 35223 | 67519 | 114502 | 23928.66 | 0 | 23928.66 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-10 | P4102157429 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 8 | 20 | 50 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-11 | P4102157429 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 10 | 30 | 60 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-12 | P4102157429 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-14 | P4102157429 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 15 | 35 | 70 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-15 | P4102157429 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-01 | W4102504107 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-02 | W4102504107 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-03 | W4102504107 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-04 | W4102504107 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-05 | W4102504107 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-06 | W4102504107 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-07 | W4102504107 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 5 | 20 | 50 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-08 | W4102504107 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-09 | W4102504107 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-10 | W4102504107 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-11 | W4102504107 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-12 | W4102504107 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-13 | W4102504107 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-14 | W4102504107 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-39e5680b-RK-15 | W4102504107 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-07 | P4102608275 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-08 | P4102608275 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-09 | P4102608275 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-10 | P4102608275 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-01 | W4102604414 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 174 | 436 | 871 | 46.48 | 0 | 46.48 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-02 | W4102604414 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 174 | 436 | 871 | 218.47 | 0 | 218.47 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-03 | W4102604414 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 174 | 436 | 871 | 69.73 | 0 | 69.73 | 0 | 0
PRJ-3830840d-RK-04 | W4102604414 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 174 | 436 | 871 | 46.48 | 0 | 46.48 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-04 | P4102658229 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 1960 | 3920 | 7840 | 339.73 | 0 | 339.73 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-10 | P4102658229 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 1960 | 3920 | 7840 | 339.73 | 0 | 339.73 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-11 | P4102658229 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.55 | 13618 | 26306 | 52612 | 15716.62 | 0 | 15716.62 | 0 | 0
PRJ-4a2927b1-RK-15 | P4102658229 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.169 | 12834 | 19477 | 43843 | 3790.81 | 0 | 3790.81 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-11 | P4102608275 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-12 | P4102608275 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-13 | P4102608275 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-14 | P4102608275 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-15 | P4102608275 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-01 | W4102154967 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 220 | 550 | 1100 | 58.67 | 0 | 58.67 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-02 | W4102154967 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.462 | 172 | 478 | 980 | 235.93 | 0 | 235.93 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-03 | W4102154967 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 220 | 550 | 1100 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-04 | W4102154967 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.098 | 160 | 460 | 949 | 48.17 | 0 | 48.17 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-05 | W4102154967 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 440 | 880 | 1650 | 112.2 | 0 | 112.2 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-06 | W4102154967 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 330 | 770 | 1540 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-07 | W4102154967 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 55 | 220 | 550 | 123.75 | 0 | 123.75 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-08 | W4102154967 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 990 | 1980 | 3740 | 1265 | 0 | 1265 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-09 | W4102154967 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 88 | 220 | 550 | 37.95 | 0 | 37.95 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-10 | W4102154967 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.097 | 82 | 211 | 535 | 23.62 | 0 | 23.62 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-11 | W4102154967 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 110 | 330 | 660 | 87.08 | 0 | 87.08 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-12 | W4102154967 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 330 | 660 | 1320 | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-13 | W4102154967 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 220 | 550 | 1100 | 117.33 | 0 | 117.33 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-14 | W4102154967 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 1045 | 2035 | 3850 | 869 | 0 | 869 | 0 | 0
PRJ-40723640-RK-15 | W4102154967 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 88 | 220 | 550 | 30.36 | 0 | 30.36 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-01 | W4102504108 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 78 | 194 | 388 | 20.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-02 | W4102504108 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 78 | 194 | 388 | 97.29 | 0 | 97.29 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-03 | W4102504108 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 78 | 194 | 388 | 31.05 | 0 | 31.05 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-04 | W4102504108 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 19 | 39 | 78 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-05 | W4102504108 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 146 | 295 | 557 | 37.66 | 0 | 37.66 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-06 | W4102504108 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 116 | 272 | 543 | 34.94 | 0 | 34.94 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-01 | P4102608232 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-02 | P4102608232 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-03 | P4102608232 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-04 | P4102608232 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-05 | P4102608232 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-06 | P4102608232 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-07 | P4102608232 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 25 | 100 | 250 | 56.25 | 0 | 56.25 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d1e-RK-08 | P4102608232 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-07 | W4102504108 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 19 | 78 | 194 | 43.75 | 0 | 43.75 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-08 | W4102504108 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 349 | 698 | 1319 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-09 | W4102504108 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.144 | 28 | 71 | 182 | 11.86 | 0 | 11.86 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-10 | W4102504108 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 31 | 78 | 194 | 8.95 | 0 | 8.95 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-12 | W4102504108 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 116 | 233 | 466 | 25.23 | 0 | 25.23 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-13 | W4102504108 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.191 | 70 | 180 | 364 | 36.74 | 0 | 36.74 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-14 | W4102504108 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 369 | 718 | 1358 | 306.6 | 0 | 306.6 | 0 | 0
PRJ-39e5680a-RK-15 | W4102504108 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 31 | 78 | 194 | 10.74 | 0 | 10.74 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-01 | W4102504222 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 7251 | 18128 | 36256 | 1933.65 | 0 | 1933.65 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-02 | W4102504222 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.467 | 6695 | 17294 | 34866 | 8619.03 | 0 | 8619.03 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-03 | W4102504222 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 7251 | 18128 | 36256 | 2900.48 | 0 | 2900.48 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-04 | W4102504222 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.097 | 4412 | 13870 | 29159 | 1439.66 | 0 | 1439.66 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-05 | W4102504222 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 12115 | 25025 | 48017 | 3204.64 | 0 | 3204.64 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-06 | W4102504222 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 10877 | 25379 | 50758 | 3263.02 | 0 | 3263.02 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-07 | W4102504222 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 1813 | 7251 | 18128 | 4078.75 | 0 | 4078.75 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-08 | W4102504222 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 32630 | 65260 | 123269 | 41693.9 | 0 | 41693.9 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-09 | W4102504222 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.135 | 2105 | 5659 | 14945 | 892.94 | 0 | 892.94 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-10 | W4102504222 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.099 | 2831 | 7147 | 17954 | 814.65 | 0 | 814.65 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-11 | W4102504222 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 3626 | 10877 | 21753 | 2870.29 | 0 | 2870.29 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-12 | W4102504222 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 10877 | 21753 | 43507 | 2356.6 | 0 | 2356.6 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-13 | W4102504222 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.176 | 5341 | 14626 | 30207 | 2758.86 | 0 | 2758.86 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-14 | W4102504222 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 34443 | 67073 | 126895 | 28642 | 0 | 28642 | 0 | 0
PRJ-39e56411-RK-15 | W4102504222 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 2900 | 7251 | 18128 | 1000.64 | 0 | 1000.64 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-01 | P4102652023 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-02 | P4102652023 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-01 | P4102608268 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-04 | P4102608268 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-10 | P4102608268 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-12 | P4102608268 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbb-RK-15 | P4102608268 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-01 | P4102307422 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 2948 | 5559 | 10082 | 4114.37 | 0 | 4114.37 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-02 | P4102307422 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 90 | 180 | 360 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-04 | P4102307422 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 90 | 180 | 360 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-05 | P4102307422 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 720 | 1440 | 2699 | 183.58 | 0 | 183.58 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-09 | P4102307422 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 144 | 360 | 900 | 62.1 | 0 | 62.1 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-10 | P4102307422 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 90 | 180 | 360 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f7-RK-11 | P4102307422 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 180 | 540 | 1080 | 142.5 | 0 | 142.5 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-01 | P4102604612 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 195 | 489 | 977 | 52.13 | 0 | 52.13 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-02 | P4102604612 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 49 | 98 | 195 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-03 | P4102604612 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 195 | 489 | 977 | 78.2 | 0 | 78.2 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-04 | P4102604612 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 49 | 98 | 195 | 8.48 | 0 | 8.48 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-06 | P4102604612 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 293 | 684 | 1368 | 87.94 | 0 | 87.94 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-07 | P4102604612 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 49 | 195 | 489 | 109.83 | 0 | 109.83 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-04 | P4102652023 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-05 | P4102652023 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-06 | P4102652023 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-07 | P4102652023 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-08 | P4102652023 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-10 | P4102604612 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 49 | 98 | 195 | 8.48 | 0 | 8.48 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-11 | P4102604612 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 98 | 293 | 586 | 77.33 | 0 | 77.33 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-12 | P4102604612 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 293 | 586 | 1173 | 63.5 | 0 | 63.5 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-13 | P4102604612 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.215 | 227 | 547 | 1077 | 125.13 | 0 | 125.13 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-14 | P4102604612 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 907 | 1768 | 3346 | 755 | 0 | 755 | 0 | 0
PRJ-4a715fd4-RK-15 | P4102604612 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 78 | 195 | 489 | 26.94 | 0 | 26.94 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-01 | P4102608266 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-02 | P4102608266 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-03 | P4102608266 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 218 | 397 | 645 | 224.68 | 0 | 224.68 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbd-RK-04 | P4102608266 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-09 | P4102652023 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-10 | P4102652023 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-11 | P4102652023 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-12 | P4102652023 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-13 | P4102652023 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-14 | P4102652023 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-15 | P4102652023 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-01 | P4102608224 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 528 | 791 | 1143 | 564.08 | 0 | 564.08 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-02 | P4102608224 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 9 | 18 | 35 | 1.93 | 0 | 1.93 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-03 | P4102608224 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 386 | 702 | 1140 | 397.28 | 0 | 397.28 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-04 | P4102608224 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 9 | 18 | 35 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-05 | P4102608224 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 70 | 141 | 264 | 17.96 | 0 | 17.96 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-06 | P4102608224 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 316 | 561 | 947 | 263.03 | 0 | 263.03 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-07 | P4102608224 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 96 | 175 | 351 | 76.47 | 0 | 76.47 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-01 | W4102604949 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 131 | 327 | 654 | 34.88 | 0 | 34.88 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-02 | W4102604949 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 131 | 327 | 654 | 163.95 | 0 | 163.95 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-03 | W4102604949 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 131 | 327 | 654 | 52.33 | 0 | 52.33 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-04 | W4102604949 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 131 | 327 | 654 | 34.88 | 0 | 34.88 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-05 | W4102604949 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 261 | 523 | 980 | 66.66 | 0 | 66.66 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-06 | W4102604949 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 196 | 458 | 915 | 58.86 | 0 | 58.86 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-07 | W4102604949 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 33 | 131 | 327 | 73.67 | 0 | 73.67 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-08 | W4102604949 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 588 | 1177 | 2222 | 751.8 | 0 | 751.8 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-01 | W4102304947 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-02 | W4102304947 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-03 | W4102304947 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-04 | W4102304947 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-05 | W4102304947 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-06 | W4102304947 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-07 | W4102304947 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 5 | 20 | 50 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-08 | W4102304947 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-3d4efac5-RK-09 | W4102304947 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-09 | P4102157420 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-10 | P4102157420 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 8 | 20 | 50 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-11 | P4102157420 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-12 | P4102157420 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-13 | P4102157420 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cfb2-RK-15 | P4102157420 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-06 | P4102608264 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-07 | P4102608264 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-08 | P4102608264 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-4a6f9cbf-RK-09 | P4102608264 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-09 | W4102604949 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 52 | 131 | 327 | 22.58 | 0 | 22.58 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-10 | W4102604949 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 52 | 131 | 327 | 15.05 | 0 | 15.05 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-11 | W4102604949 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 65 | 196 | 392 | 51.71 | 0 | 51.71 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-12 | W4102604949 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 196 | 392 | 784 | 42.47 | 0 | 42.47 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-01 | P4102157447 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1750 | 2250 | 3250 | 1633.33 | 0 | 1633.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-02 | P4102157447 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-03 | P4102157447 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-04 | P4102157447 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-05 | P4102157447 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-06 | P4102157447 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-07 | P4102157447 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 25 | 100 | 250 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-08 | P4102157447 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-09 | P4102157447 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-10 | P4102157447 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-11 | P4102157447 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf6d-RK-12 | P4102157447 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-13 | W4102604949 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 131 | 327 | 654 | 69.77 | 0 | 69.77 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-14 | W4102604949 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 621 | 1209 | 2288 | 516.33 | 0 | 516.33 | 0 | 0
PRJ-383070e6-RK-15 | W4102604949 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 52 | 131 | 327 | 18.06 | 0 | 18.06 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-01 | W4102652709 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-02 | W4102652709 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-03 | W4102652709 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-04 | W4102652709 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-05 | W4102652709 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-06 | W4102652709 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-07 | W4102652709 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-08 | W4102652709 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-09 | W4102652709 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-10 | W4102652709 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-11 | W4102652709 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-12 | W4102652709 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-13 | W4102652709 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-14 | W4102652709 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-37eaec1d-RK-15 | W4102652709 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-13 | W4102307411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-14 | W4102307411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-3d4db0d0-RK-15 | W4102307411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-11 | P4102658259 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 35 | 105 | 210 | 27.71 | 0 | 27.71 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-01 | W4102154961 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 54 | 135 | 270 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-02 | W4102154961 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 54 | 135 | 270 | 67.68 | 0 | 67.68 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-03 | W4102154961 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 54 | 135 | 270 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-04 | W4102154961 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 54 | 135 | 270 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-05 | W4102154961 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 108 | 216 | 405 | 27.54 | 0 | 27.54 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-06 | W4102154961 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 81 | 189 | 378 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-07 | W4102154961 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 14 | 54 | 135 | 30.42 | 0 | 30.42 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-01 | P4102157452 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 812 | 1531 | 2778 | 1133.3 | 0 | 1133.3 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-02 | P4102157452 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-03 | P4102157452 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-52b1cf53-RK-04 | P4102157452 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cfa9-RK-13 | P4102157429 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-01 | P4102658254 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-02 | P4102658254 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.12 | 20 | 50 | 100 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-03 | P4102658254 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 220 | 400 | 650 | 226.42 | 0 | 226.42 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-04 | P4102658254 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-05 | P4102658254 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-06 | P4102658254 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 180 | 320 | 540 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-07 | P4102658254 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 55 | 100 | 200 | 43.67 | 0 | 43.67 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-08 | P4102658254 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 10 | 30 | 60 | 6.33 | 0 | 6.33 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-09 | P4102658254 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-10 | P4102658254 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-11 | P4102658254 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 10 | 30 | 60 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-08 | W4102154961 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 243 | 486 | 918 | 310.5 | 0 | 310.5 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-09 | W4102154961 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 22 | 54 | 135 | 9.33 | 0 | 9.33 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-10 | W4102154961 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 22 | 54 | 135 | 6.22 | 0 | 6.22 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-11 | W4102154961 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 27 | 81 | 162 | 21.38 | 0 | 21.38 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-12 | W4102154961 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 81 | 162 | 324 | 17.55 | 0 | 17.55 | 0 | 0
PRJ-40723646-RK-13 | W4102154961 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 54 | 135 | 270 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0
PRJ-40723641-RK-09 | W4102154966 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 66 | 166 | 415 | 28.63 | 0 | 28.63 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-12 | P4102658254 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-13 | P4102658254 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-14 | P4102658254 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 15 | 35 | 70 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
PRJ-4a292759-RK-15 | P4102658254 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-01 | W4102604938 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 173 | 432 | 864 | 46.08 | 0 | 46.08 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-02 | W4102604938 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 173 | 432 | 864 | 216.59 | 0 | 216.59 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-03 | W4102604938 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 173 | 432 | 864 | 69.13 | 0 | 69.13 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-04 | W4102604938 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 173 | 432 | 864 | 46.08 | 0 | 46.08 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-05 | W4102604938 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 345 | 691 | 1296 | 88.1 | 0 | 88.1 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-06 | W4102604938 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 259 | 605 | 1209 | 77.76 | 0 | 77.76 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-07 | W4102604938 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 43 | 173 | 432 | 97.25 | 0 | 97.25 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-08 | W4102604938 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 777 | 1555 | 2936 | 993.3 | 0 | 993.3 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-09 | W4102604938 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 69 | 173 | 432 | 29.83 | 0 | 29.83 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-10 | W4102604938 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 69 | 173 | 432 | 19.88 | 0 | 19.88 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-11 | W4102604938 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 86 | 259 | 518 | 68.33 | 0 | 68.33 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-12 | W4102604938 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 259 | 518 | 1036 | 56.12 | 0 | 56.12 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-13 | W4102604938 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 173 | 432 | 864 | 92.17 | 0 | 92.17 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-14 | W4102604938 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 820 | 1598 | 3023 | 682.33 | 0 | 682.33 | 0 | 0
PRJ-38307106-RK-15 | W4102604938 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 69 | 173 | 432 | 23.86 | 0 | 23.86 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-01 | P4102602023 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 106 | 265 | 529 | 28.25 | 0 | 28.25 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-02 | P4102602023 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 26 | 53 | 106 | 5.73 | 0 | 5.73 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-03 | P4102602023 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 106 | 265 | 529 | 42.38 | 0 | 42.38 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-04 | P4102602023 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 26 | 53 | 106 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-05 | P4102602023 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 212 | 423 | 794 | 53.96 | 0 | 53.96 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-11 | P4102602023 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 53 | 159 | 318 | 41.96 | 0 | 41.96 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-01 | P4102307449 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 41 | 102 | 203 | 10.87 | 0 | 10.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-02 | P4102307449 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 10 | 20 | 41 | 2.18 | 0 | 2.18 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-03 | P4102307449 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 41 | 102 | 203 | 29.34 | 0 | 29.34 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-01 | P4102307304 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.6 | 82 | 162 | 300 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-02 | P4102307304 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f4-RK-03 | P4102307304 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-04 | P4102307449 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 10 | 20 | 41 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-05 | P4102307449 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 81 | 162 | 305 | 20.68 | 0 | 20.68 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-06 | P4102307449 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 61 | 142 | 284 | 36.52 | 0 | 36.52 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-07 | P4102307449 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 10 | 41 | 102 | 18.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-08 | P4102307449 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 183 | 365 | 690 | 233.3 | 0 | 233.3 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-09 | P4102307449 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 16 | 41 | 102 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-10 | P4102307449 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 10 | 20 | 41 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-11 | P4102307449 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 20 | 61 | 122 | 16.08 | 0 | 16.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-12 | P4102307449 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 61 | 122 | 244 | 13.22 | 0 | 13.22 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-13 | P4102307449 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 41 | 102 | 203 | 21.73 | 0 | 21.73 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-14 | P4102307449 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 193 | 376 | 711 | 160.53 | 0 | 160.53 | 0 | 0
PRJ-4f8e93b2-RK-15 | P4102307449 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 16 | 41 | 102 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-01 | W4102608246 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 140 | 350 | 700 | 37.33 | 0 | 37.33 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-02 | W4102608246 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 35 | 70 | 140 | 7.58 | 0 | 7.58 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-03 | W4102608246 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 140 | 350 | 700 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-04 | W4102608246 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 35 | 70 | 140 | 6.07 | 0 | 6.07 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-05 | W4102608246 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 280 | 560 | 1050 | 71.4 | 0 | 71.4 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-06 | W4102608246 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 210 | 490 | 980 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-07 | W4102608246 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 35 | 140 | 350 | 78.75 | 0 | 78.75 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-08 | W4102608246 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 630 | 1260 | 2380 | 805 | 0 | 805 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-09 | W4102608246 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 56 | 140 | 350 | 24.15 | 0 | 24.15 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-10 | W4102608246 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 35 | 70 | 140 | 6.07 | 0 | 6.07 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-11 | W4102608246 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 70 | 210 | 420 | 55.42 | 0 | 55.42 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-12 | W4102608246 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 210 | 420 | 840 | 45.5 | 0 | 45.5 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-13 | W4102608246 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 140 | 350 | 700 | 74.67 | 0 | 74.67 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-14 | W4102608246 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 665 | 1295 | 2450 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0
PRJ-382eb9b4-RK-15 | W4102608246 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 56 | 140 | 350 | 19.32 | 0 | 19.32 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-01 | P4102608226 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-02 | P4102608226 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-03 | P4102608226 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 220 | 400 | 650 | 226.42 | 0 | 226.42 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-04 | P4102608226 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-05 | P4102608226 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-06 | P4102608226 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 180 | 320 | 540 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-07 | P4102608226 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 55 | 100 | 200 | 43.67 | 0 | 43.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-08 | P4102608226 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-09 | P4102608226 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-01 | P4102608275 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-02 | P4102608275 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-03 | P4102608275 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-04 | P4102608275 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-05 | P4102608275 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4a6f9c9f-RK-06 | P4102608275 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-10 | P4102608226 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-11 | P4102608226 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-12 | P4102608226 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-13 | P4102608226 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-14 | P4102608226 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d39-RK-15 | P4102608226 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-01 | P4102307424 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-02 | P4102307424 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-03 | P4102307424 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 219 | 399 | 648 | 225.78 | 0 | 225.78 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-04 | P4102307424 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-05 | P4102307424 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-06 | P4102307424 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 179 | 319 | 539 | 149.55 | 0 | 149.55 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-07 | P4102307424 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 55 | 100 | 199 | 43.6 | 0 | 43.6 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-08 | P4102307424 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.597 | 89 | 179 | 338 | 113.73 | 0 | 113.73 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-09 | P4102307424 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-10 | P4102307424 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-11 | P4102307424 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-12 | P4102307424 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-13 | P4102307424 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-14 | P4102307424 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 94 | 184 | 348 | 78.53 | 0 | 78.53 | 0 | 0
PRJ-4f8e93f5-RK-15 | P4102307424 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-01 | W4102504971 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 74 | 184 | 368 | 19.63 | 0 | 19.63 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-02 | W4102504971 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 74 | 184 | 368 | 92.28 | 0 | 92.28 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-03 | W4102504971 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 74 | 184 | 368 | 29.45 | 0 | 29.45 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-04 | W4102504971 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 74 | 184 | 368 | 19.63 | 0 | 19.63 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-05 | W4102504971 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 147 | 295 | 553 | 37.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-06 | W4102504971 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 111 | 258 | 516 | 33.18 | 0 | 33.18 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-07 | W4102504971 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 18 | 74 | 184 | 41.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-08 | W4102504971 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 332 | 663 | 1252 | 423.6 | 0 | 423.6 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-09 | W4102504971 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 29 | 74 | 184 | 12.73 | 0 | 12.73 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-11 | W4102504104 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 447 | 1342 | 2684 | 354.13 | 0 | 354.13 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-12 | W4102504104 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 1342 | 2684 | 5367 | 290.75 | 0 | 290.75 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-13 | W4102504104 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.15 | 224 | 447 | 895 | 72.68 | 0 | 72.68 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-14 | W4102504104 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 4249 | 8274 | 15654 | 3533.27 | 0 | 3533.27 | 0 | 0
PRJ-39e5680e-RK-15 | W4102504104 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 358 | 895 | 2236 | 123.48 | 0 | 123.48 | 0 | 0
PRJ-4a2be973-RK-03 | P4102652023 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-10 | W4102504971 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 29 | 74 | 184 | 8.48 | 0 | 8.48 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-11 | W4102504971 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 37 | 111 | 221 | 29.25 | 0 | 29.25 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-12 | W4102504971 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 111 | 221 | 442 | 23.95 | 0 | 23.95 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-13 | W4102504971 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 74 | 184 | 368 | 39.27 | 0 | 39.27 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-14 | W4102504971 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 350 | 681 | 1289 | 290.87 | 0 | 290.87 | 0 | 0
PRJ-39e54930-RK-15 | W4102504971 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 29 | 74 | 184 | 10.18 | 0 | 10.18 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-01 | W4102604950 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 141 | 353 | 706 | 37.65 | 0 | 37.65 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-02 | W4102604950 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 141 | 353 | 706 | 176.96 | 0 | 176.96 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-03 | W4102604950 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 141 | 353 | 706 | 56.48 | 0 | 56.48 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-04 | W4102604950 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 141 | 353 | 706 | 37.65 | 0 | 37.65 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-05 | W4102604950 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 282 | 565 | 1059 | 72.02 | 0 | 72.02 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-06 | W4102604950 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 212 | 494 | 988 | 63.52 | 0 | 63.52 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-07 | W4102604950 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 35 | 141 | 353 | 79.33 | 0 | 79.33 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-08 | W4102604950 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 635 | 1271 | 2400 | 811.9 | 0 | 811.9 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-09 | W4102604950 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 56 | 141 | 353 | 24.33 | 0 | 24.33 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-10 | W4102604950 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 56 | 141 | 353 | 16.22 | 0 | 16.22 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-11 | W4102604950 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 71 | 212 | 424 | 55.96 | 0 | 55.96 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-12 | W4102604950 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 212 | 424 | 847 | 45.92 | 0 | 45.92 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-13 | W4102604950 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 141 | 353 | 706 | 75.3 | 0 | 75.3 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-14 | W4102604950 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 671 | 1306 | 2471 | 557.73 | 0 | 557.73 | 0 | 0
PRJ-383070d0-RK-15 | W4102604950 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 56 | 141 | 353 | 19.46 | 0 | 19.46 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-01 | W4102654411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 651 | 1627 | 3255 | 173.57 | 0 | 173.57 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-02 | W4102654411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.46 | 479 | 1369 | 2825 | 673.13 | 0 | 673.13 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-03 | W4102654411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 651 | 1627 | 3255 | 260.35 | 0 | 260.35 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-04 | W4102654411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.081 | 163 | 325 | 651 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-05 | W4102654411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 795 | 1759 | 3530 | 227.22 | 0 | 227.22 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-06 | W4102654411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 976 | 2278 | 4557 | 292.9 | 0 | 292.9 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-07 | W4102654411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 163 | 651 | 1627 | 366.17 | 0 | 366.17 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-08 | W4102654411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 2929 | 5859 | 11067 | 3743.2 | 0 | 3743.2 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-09 | W4102654411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.114 | 163 | 325 | 951 | 45.87 | 0 | 45.87 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-10 | W4102654411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.097 | 239 | 619 | 1574 | 69.34 | 0 | 69.34 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-11 | W4102654411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 325 | 976 | 1953 | 257.58 | 0 | 257.58 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-12 | W4102654411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 976 | 1953 | 3906 | 211.57 | 0 | 211.57 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-13 | W4102654411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.15 | 245 | 884 | 1970 | 143.78 | 0 | 143.78 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-14 | W4102654411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 3092 | 6022 | 11392 | 2571.47 | 0 | 2571.47 | 0 | 0
PRJ-37ea0e8b-RK-15 | W4102654411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 260 | 651 | 1627 | 89.82 | 0 | 89.82 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-01 | P4102307306 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1750 | 2250 | 3250 | 1633.33 | 0 | 1633.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-02 | P4102307306 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-03 | P4102307306 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-04 | P4102307306 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-05 | P4102307306 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-06 | P4102307306 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-07 | P4102307306 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 25 | 100 | 250 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-08 | P4102307306 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-09 | P4102307306 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-10 | P4102307306 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-11 | P4102307306 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-12 | P4102307306 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-13 | P4102307306 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-14 | P4102307306 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-4f8e97f2-RK-15 | P4102307306 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-01 | P4102658228 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 139 | 264 | 480 | 195.42 | 0 | 195.42 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-02 | P4102658228 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-03 | P4102658228 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 220 | 400 | 650 | 226.42 | 0 | 226.42 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-04 | P4102658228 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-05 | P4102658228 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-06 | P4102658228 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.45 | 180 | 320 | 540 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-07 | P4102658228 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 55 | 100 | 200 | 43.67 | 0 | 43.67 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-08 | P4102658228 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.504 | 71 | 144 | 273 | 77.28 | 0 | 77.28 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-09 | P4102658228 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-10 | P4102658228 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-11 | P4102658228 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-12 | P4102658228 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-13 | P4102658228 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-14 | P4102658228 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.386 | 76 | 149 | 283 | 61.44 | 0 | 61.44 | 0 | 0
PRJ-4a2927b2-RK-15 | P4102658228 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-01 | P4102658259 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1226 | 1576 | 2276 | 1144.03 | 0 | 1144.03 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-02 | P4102658259 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 18 | 35 | 70 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-03 | P4102658259 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 746 | 1358 | 2208 | 768.72 | 0 | 768.72 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-04 | P4102658259 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 18 | 35 | 70 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-05 | P4102658259 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 140 | 280 | 525 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-06 | P4102658259 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.361 | 612 | 1090 | 1842 | 409.98 | 0 | 409.98 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-07 | P4102658259 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 186 | 340 | 682 | 148.53 | 0 | 148.53 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-08 | P4102658259 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 315 | 630 | 1191 | 402.6 | 0 | 402.6 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-09 | P4102658259 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 28 | 70 | 175 | 12.08 | 0 | 12.08 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-10 | P4102658259 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 18 | 35 | 70 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-12 | P4102658259 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 105 | 210 | 420 | 22.75 | 0 | 22.75 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-13 | P4102658259 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 70 | 175 | 350 | 37.33 | 0 | 37.33 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-14 | P4102658259 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 333 | 648 | 1226 | 276.73 | 0 | 276.73 | 0 | 0
PRJ-4a292754-RK-15 | P4102658259 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 28 | 70 | 175 | 9.66 | 0 | 9.66 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-01 | W4102154953 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 30 | 74 | 148 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-02 | W4102154953 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 30 | 74 | 148 | 37.13 | 0 | 37.13 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-03 | W4102154953 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 30 | 74 | 148 | 11.85 | 0 | 11.85 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-04 | W4102154953 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 30 | 74 | 148 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-05 | W4102154953 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 59 | 119 | 222 | 15.14 | 0 | 15.14 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-06 | W4102154953 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 44 | 104 | 207 | 13.34 | 0 | 13.34 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-07 | W4102154953 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 7 | 30 | 74 | 16.75 | 0 | 16.75 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-08 | W4102154953 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 133 | 267 | 504 | 170.5 | 0 | 170.5 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-09 | W4102154953 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 12 | 30 | 74 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-10 | W4102154953 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 12 | 30 | 74 | 3.43 | 0 | 3.43 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-11 | W4102154953 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 15 | 44 | 89 | 11.67 | 0 | 11.67 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-12 | W4102154953 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 44 | 89 | 178 | 9.63 | 0 | 9.63 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-13 | W4102154953 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 30 | 74 | 148 | 15.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-14 | W4102154953 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 141 | 274 | 519 | 117.07 | 0 | 117.07 | 0 | 0
PRJ-40723663-RK-15 | W4102154953 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 12 | 30 | 74 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-01 | W4102604941 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 271 | 677 | 1354 | 72.22 | 0 | 72.22 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-02 | W4102604941 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 271 | 677 | 1354 | 339.42 | 0 | 339.42 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-03 | W4102604941 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 271 | 677 | 1354 | 108.33 | 0 | 108.33 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-04 | W4102604941 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 271 | 677 | 1354 | 72.22 | 0 | 72.22 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-05 | W4102604941 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 541 | 1083 | 2030 | 138.06 | 0 | 138.06 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-06 | W4102604941 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 406 | 948 | 1895 | 121.86 | 0 | 121.86 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-07 | W4102604941 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 68 | 271 | 677 | 152.42 | 0 | 152.42 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-08 | W4102604941 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 1218 | 2437 | 4602 | 1556.8 | 0 | 1556.8 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-09 | W4102604941 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 108 | 271 | 677 | 46.73 | 0 | 46.73 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-10 | W4102604941 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 108 | 271 | 677 | 31.15 | 0 | 31.15 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-11 | W4102604941 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 135 | 406 | 812 | 107.13 | 0 | 107.13 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-12 | W4102604941 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 406 | 812 | 1624 | 87.97 | 0 | 87.97 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-13 | W4102604941 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 271 | 677 | 1354 | 144.43 | 0 | 144.43 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-14 | W4102604941 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 1286 | 2504 | 4738 | 1069.33 | 0 | 1069.33 | 0 | 0
PRJ-383070ee-RK-15 | W4102604941 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 108 | 271 | 677 | 37.38 | 0 | 37.38 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-01 | P4102658225 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.304 | 21 | 52 | 103 | 16.82 | 0 | 16.82 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-02 | P4102658225 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.385 | 20 | 50 | 100 | 20.53 | 0 | 20.53 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-03 | P4102658225 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 220 | 400 | 650 | 226.42 | 0 | 226.42 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-08 | P4102608224 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.504 | 125 | 253 | 480 | 135.83 | 0 | 135.83 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-09 | P4102608224 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 14 | 35 | 88 | 6.05 | 0 | 6.05 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-10 | P4102608224 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 9 | 18 | 35 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-11 | P4102608224 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 18 | 53 | 106 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-12 | P4102608224 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 53 | 106 | 211 | 11.47 | 0 | 11.47 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-13 | P4102608224 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 35 | 88 | 176 | 18.77 | 0 | 18.77 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-14 | P4102608224 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.386 | 133 | 262 | 497 | 107.95 | 0 | 107.95 | 0 | 0
PRJ-4a6f9d3b-RK-15 | P4102608224 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 14 | 35 | 88 | 4.84 | 0 | 4.84 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-04 | P4102658225 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-05 | P4102658225 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-06 | P4102658225 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.37 | 180 | 320 | 540 | 123.33 | 0 | 123.33 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-07 | P4102658225 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 55 | 100 | 200 | 43.67 | 0 | 43.67 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-08 | P4102658225 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.503 | 71 | 144 | 272 | 77.04 | 0 | 77.04 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-09 | P4102658225 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-10 | P4102658225 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 8 | 20 | 50 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-11 | P4102658225 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-12 | P4102658225 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-13 | P4102658225 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-14 | P4102658225 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.385 | 76 | 149 | 282 | 61.22 | 0 | 61.22 | 0 | 0
PRJ-4a2927b5-RK-15 | P4102658225 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-03 | W4102654946 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 116 | 290 | 580 | 46.4 | 0 | 46.4 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-04 | W4102654946 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 116 | 290 | 580 | 30.93 | 0 | 30.93 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-10 | W4102654946 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 46 | 116 | 290 | 13.33 | 0 | 13.33 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-11 | W4102654946 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 58 | 174 | 348 | 45.92 | 0 | 45.92 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-12 | W4102654946 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 174 | 348 | 695 | 37.68 | 0 | 37.68 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-13 | W4102654946 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 116 | 290 | 580 | 61.87 | 0 | 61.87 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-14 | W4102654946 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 551 | 1072 | 2028 | 457.8 | 0 | 457.8 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-15 | W4102654946 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 46 | 116 | 290 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-01 | P4102309044 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1712 | 2250 | 3250 | 1628.9 | 0 | 1628.9 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-02 | P4102309044 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-03 | P4102309044 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-04 | P4102309044 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-05 | P4102309044 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-06 | P4102309044 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-01 | W4102604951 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 41 | 102 | 204 | 10.88 | 0 | 10.88 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-02 | W4102604951 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 41 | 102 | 204 | 51.15 | 0 | 51.15 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-03 | W4102604951 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 41 | 102 | 204 | 16.33 | 0 | 16.33 | 0 | 0
PRJ-383070cf-RK-04 | W4102604951 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 41 | 102 | 204 | 10.88 | 0 | 10.88 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-07 | P4102309044 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 25 | 100 | 250 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-08 | P4102309044 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-09 | P4102309044 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-10 | P4102309044 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-11 | P4102309044 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-12 | P4102309044 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-13 | P4102309044 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-14 | P4102309044 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-4f8db9fd-RK-15 | P4102309044 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-01 | P4102157455 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 513574 | 957419 | 1531503 | 685387.85 | 0 | 685387.85 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-02 | P4102157455 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 11781 | 23562 | 47123 | 2552.53 | 0 | 2552.53 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-03 | P4102157455 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 47123 | 117808 | 235616 | 18849.28 | 0 | 18849.28 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-04 | P4102157455 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 11781 | 23562 | 47123 | 2042.03 | 0 | 2042.03 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-05 | P4102157455 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 118591 | 229067 | 418342 | 29064.02 | 0 | 29064.02 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-06 | P4102157455 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 70685 | 164931 | 329862 | 21205.42 | 0 | 21205.42 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-07 | P4102157455 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 11781 | 47123 | 117808 | 26506.75 | 0 | 26506.75 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-08 | P4102157455 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.518 | 173252 | 351355 | 665287 | 193728.46 | 0 | 193728.46 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-09 | P4102157455 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.174 | 26964 | 63353 | 150267 | 12488.65 | 0 | 12488.65 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-10 | P4102157455 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 11781 | 23562 | 47123 | 2042.03 | 0 | 2042.03 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-11 | P4102157455 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 23562 | 70685 | 141370 | 18653 | 0 | 18653 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-12 | P4102157455 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 71015 | 141766 | 283400 | 15357.98 | 0 | 15357.98 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-13 | P4102157455 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.238 | 66599 | 153513 | 297288 | 38791.58 | 0 | 38791.58 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-14 | P4102157455 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.398 | 185033 | 363136 | 688848 | 154319.53 | 0 | 154319.53 | 0 | 0
PRJ-52b1cf50-RK-15 | P4102157455 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 18849 | 47123 | 117808 | 6502.98 | 0 | 6502.98 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-01 | P4102658235 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-02 | P4102658235 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-03 | P4102658235 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-04 | P4102658235 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-05 | P4102658235 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-06 | P4102658235 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-07 | P4102658235 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 25 | 100 | 250 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-08 | P4102658235 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-09 | P4102658235 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-10 | P4102658235 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 40 | 100 | 250 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-11 | P4102658235 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-12 | P4102658235 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-13 | P4102658235 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-14 | P4102658235 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-4a292796-RK-15 | P4102658235 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-01 | P4102157463 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 36217 | 67807 | 121426 | 50034.95 | 0 | 50034.95 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-02 | P4102157463 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 934 | 1868 | 3736 | 202.37 | 0 | 202.37 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-03 | P4102157463 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.55 | 38715 | 70554 | 114873 | 39948.7 | 0 | 39948.7 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-04 | P4102157463 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 934 | 1868 | 3736 | 161.89 | 0 | 161.89 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-05 | P4102157463 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.27 | 10607 | 20169 | 36381 | 5744.88 | 0 | 5744.88 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-06 | P4102157463 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.354 | 31838 | 56800 | 96111 | 20953.79 | 0 | 20953.79 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-07 | P4102157463 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 9679 | 17728 | 35575 | 7744.4 | 0 | 7744.4 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-08 | P4102157463 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.538 | 14498 | 29284 | 55412 | 16771.79 | 0 | 16771.79 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-09 | P4102157463 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.289 | 2539 | 5826 | 13520 | 1895.98 | 0 | 1895.98 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-10 | P4102157463 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 934 | 1868 | 3736 | 161.89 | 0 | 161.89 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-11 | P4102157463 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 1868 | 5604 | 11209 | 1478.88 | 0 | 1478.88 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-12 | P4102157463 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.22 | 5604 | 11209 | 22417 | 2671.42 | 0 | 2671.42 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-13 | P4102157463 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.362 | 6244 | 13938 | 26622 | 5346.62 | 0 | 5346.62 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-14 | P4102157463 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 15432 | 30219 | 57280 | 12905.87 | 0 | 12905.87 | 0 | 0
PRJ-52b1cf33-RK-15 | P4102157463 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 1494 | 3736 | 9340 | 515.56 | 0 | 515.56 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-01 | W4102504109 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 75 | 189 | 377 | 20.13 | 0 | 20.13 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-02 | W4102504109 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 75 | 189 | 377 | 94.63 | 0 | 94.63 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-03 | W4102504109 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 75 | 189 | 377 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-04 | W4102504109 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 19 | 38 | 75 | 3.28 | 0 | 3.28 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-05 | W4102504109 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 151 | 302 | 566 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-06 | W4102504109 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 113 | 264 | 528 | 33.94 | 0 | 33.94 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-07 | W4102504109 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 19 | 75 | 189 | 42.33 | 0 | 42.33 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-08 | W4102504109 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 340 | 679 | 1283 | 433.9 | 0 | 433.9 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-09 | W4102504109 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 30 | 75 | 189 | 12.98 | 0 | 12.98 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-10 | W4102504109 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 30 | 75 | 189 | 8.65 | 0 | 8.65 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-11 | W4102504109 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 38 | 113 | 226 | 29.83 | 0 | 29.83 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-12 | W4102504109 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 113 | 226 | 453 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-13 | W4102504109 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 75 | 189 | 377 | 40.27 | 0 | 40.27 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-14 | W4102504109 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 359 | 698 | 1321 | 298.13 | 0 | 298.13 | 0 | 0
PRJ-39e56809-RK-15 | W4102504109 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 30 | 75 | 189 | 10.38 | 0 | 10.38 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-01 | W4102304411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 1708 | 4269 | 8538 | 455.37 | 0 | 455.37 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-02 | W4102304411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.204 | 427 | 854 | 1708 | 188.73 | 0 | 188.73 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-03 | W4102304411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 1708 | 4269 | 8538 | 683.05 | 0 | 683.05 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-04 | W4102304411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 427 | 854 | 1708 | 74.01 | 0 | 74.01 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-05 | W4102304411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1820 | 4172 | 8553 | 541.22 | 0 | 541.22 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-06 | W4102304411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 2561 | 5976 | 11953 | 768.36 | 0 | 768.36 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-07 | W4102304411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 427 | 1708 | 4269 | 960.67 | 0 | 960.67 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-08 | W4102304411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 7684 | 15368 | 29028 | 9818.4 | 0 | 9818.4 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-09 | W4102304411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.106 | 427 | 854 | 2142 | 105.74 | 0 | 105.74 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-10 | W4102304411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 427 | 854 | 1708 | 74.01 | 0 | 74.01 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-11 | W4102304411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 854 | 2561 | 5123 | 675.88 | 0 | 675.88 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-12 | W4102304411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 2561 | 5123 | 10245 | 554.97 | 0 | 554.97 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-13 | W4102304411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.15 | 432 | 1930 | 4497 | 316.23 | 0 | 316.23 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-14 | W4102304411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 8111 | 15795 | 29882 | 6744.87 | 0 | 6744.87 | 0 | 0
PRJ-3d4f0ded-RK-15 | W4102304411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 683 | 1708 | 4269 | 235.68 | 0 | 235.68 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-01 | W4102304943 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 201 | 503 | 1006 | 53.65 | 0 | 53.65 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-02 | W4102304943 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 201 | 503 | 1006 | 252.16 | 0 | 252.16 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-03 | W4102304943 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 201 | 503 | 1006 | 80.48 | 0 | 80.48 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-04 | W4102304943 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 201 | 503 | 1006 | 53.65 | 0 | 53.65 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-05 | W4102304943 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 402 | 805 | 1509 | 102.62 | 0 | 102.62 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-06 | W4102304943 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 302 | 704 | 1409 | 90.54 | 0 | 90.54 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-07 | W4102304943 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 50 | 201 | 503 | 113.08 | 0 | 113.08 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-08 | W4102304943 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 905 | 1811 | 3421 | 1157 | 0 | 1157 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-09 | W4102304943 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 80 | 201 | 503 | 34.68 | 0 | 34.68 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-10 | W4102304943 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 80 | 201 | 503 | 23.12 | 0 | 23.12 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-11 | W4102304943 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 101 | 302 | 604 | 79.71 | 0 | 79.71 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-12 | W4102304943 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 302 | 604 | 1207 | 65.42 | 0 | 65.42 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-13 | W4102304943 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 201 | 503 | 1006 | 107.3 | 0 | 107.3 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-14 | W4102304943 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 956 | 1861 | 3521 | 794.73 | 0 | 794.73 | 0 | 0
PRJ-3d4efac9-RK-15 | W4102304943 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 80 | 201 | 503 | 27.74 | 0 | 27.74 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-01 | W4102304946 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 358 | 896 | 1791 | 95.55 | 0 | 95.55 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-02 | W4102304946 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 358 | 896 | 1791 | 449.09 | 0 | 449.09 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-03 | W4102304946 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 358 | 896 | 1791 | 143.33 | 0 | 143.33 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-04 | W4102304946 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 358 | 896 | 1791 | 95.55 | 0 | 95.55 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-05 | W4102304946 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 716 | 1433 | 2687 | 182.7 | 0 | 182.7 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-06 | W4102304946 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 537 | 1254 | 2508 | 161.22 | 0 | 161.22 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-07 | W4102304946 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 90 | 358 | 896 | 201.5 | 0 | 201.5 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-08 | W4102304946 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 1612 | 3224 | 6090 | 2059.8 | 0 | 2059.8 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-09 | W4102304946 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 143 | 358 | 896 | 61.78 | 0 | 61.78 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-10 | W4102304946 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 143 | 358 | 896 | 41.18 | 0 | 41.18 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-11 | W4102304946 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 179 | 537 | 1075 | 141.75 | 0 | 141.75 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-12 | W4102304946 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 537 | 1075 | 2149 | 116.43 | 0 | 116.43 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-13 | W4102304946 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 358 | 896 | 1791 | 191.1 | 0 | 191.1 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-14 | W4102304946 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 1702 | 3314 | 6269 | 1415.13 | 0 | 1415.13 | 0 | 0
PRJ-3d4efac6-RK-15 | W4102304946 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 143 | 358 | 896 | 49.42 | 0 | 49.42 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-01 | W4102602023 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-02 | W4102602023 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.1 | 5 | 10 | 20 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-03 | W4102602023 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-04 | W4102602023 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-05 | W4102602023 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-06 | W4102602023 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-07 | W4102602023 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-08 | W4102602023 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-09 | W4102602023 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-10 | W4102602023 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 5 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-11 | W4102602023 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-12 | W4102602023 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-13 | W4102602023 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-14 | W4102602023 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-38317bb1-RK-15 | W4102602023 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-01 | W4102504973 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 237 | 592 | 1183 | 63.13 | 0 | 63.13 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-02 | W4102504973 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 237 | 592 | 1183 | 296.73 | 0 | 296.73 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-03 | W4102504973 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 237 | 592 | 1183 | 94.7 | 0 | 94.7 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-04 | W4102504973 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 237 | 592 | 1183 | 63.13 | 0 | 63.13 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-05 | W4102504973 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 473 | 947 | 1775 | 120.72 | 0 | 120.72 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-06 | W4102504973 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 355 | 828 | 1657 | 106.48 | 0 | 106.48 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-07 | W4102504973 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 59 | 237 | 592 | 133.25 | 0 | 133.25 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-08 | W4102504973 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 1065 | 2130 | 4024 | 1360.9 | 0 | 1360.9 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-09 | W4102504973 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 95 | 237 | 592 | 40.88 | 0 | 40.88 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-10 | W4102504973 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 95 | 237 | 592 | 27.25 | 0 | 27.25 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-11 | W4102504973 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 118 | 355 | 710 | 93.67 | 0 | 93.67 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-12 | W4102504973 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 355 | 710 | 1420 | 76.92 | 0 | 76.92 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-13 | W4102504973 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 237 | 592 | 1183 | 126.27 | 0 | 126.27 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-14 | W4102504973 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 1124 | 2189 | 4142 | 934.8 | 0 | 934.8 | 0 | 0
PRJ-39e5492e-RK-15 | W4102504973 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 95 | 237 | 592 | 32.7 | 0 | 32.7 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-01 | W4102504974 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 209 | 522 | 1045 | 55.7 | 0 | 55.7 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-02 | W4102504974 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 209 | 522 | 1045 | 261.79 | 0 | 261.79 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-03 | W4102504974 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 209 | 522 | 1045 | 83.55 | 0 | 83.55 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-04 | W4102504974 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 209 | 522 | 1045 | 55.7 | 0 | 55.7 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-05 | W4102504974 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 418 | 836 | 1567 | 106.58 | 0 | 106.58 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-06 | W4102504974 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 313 | 731 | 1462 | 93.98 | 0 | 93.98 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-07 | W4102504974 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 52 | 209 | 522 | 117.5 | 0 | 117.5 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-08 | W4102504974 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 940 | 1880 | 3552 | 1201.2 | 0 | 1201.2 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-09 | W4102504974 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 84 | 209 | 522 | 36.05 | 0 | 36.05 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-10 | W4102504974 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 84 | 209 | 522 | 24.03 | 0 | 24.03 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-11 | W4102504974 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 104 | 313 | 627 | 82.63 | 0 | 82.63 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-12 | W4102504974 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 313 | 627 | 1254 | 67.92 | 0 | 67.92 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-13 | W4102504974 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 209 | 522 | 1045 | 111.4 | 0 | 111.4 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-14 | W4102504974 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 992 | 1932 | 3656 | 825.07 | 0 | 825.07 | 0 | 0
PRJ-39e5492d-RK-15 | W4102504974 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 84 | 209 | 522 | 28.84 | 0 | 28.84 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-01 | W4102504976 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 82 | 204 | 408 | 21.77 | 0 | 21.77 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-02 | W4102504976 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 82 | 204 | 408 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-03 | W4102504976 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 82 | 204 | 408 | 32.65 | 0 | 32.65 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-04 | W4102504976 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 82 | 204 | 408 | 21.77 | 0 | 21.77 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-05 | W4102504976 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 163 | 327 | 612 | 41.66 | 0 | 41.66 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-06 | W4102504976 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 122 | 286 | 572 | 36.76 | 0 | 36.76 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-07 | W4102504976 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 20 | 82 | 204 | 36.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-08 | W4102504976 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 367 | 735 | 1388 | 469.5 | 0 | 469.5 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-09 | W4102504976 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 33 | 82 | 204 | 14.13 | 0 | 14.13 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-10 | W4102504976 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 33 | 82 | 204 | 9.42 | 0 | 9.42 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-11 | W4102504976 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 41 | 122 | 245 | 32.25 | 0 | 32.25 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-12 | W4102504976 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 122 | 245 | 490 | 26.53 | 0 | 26.53 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-13 | W4102504976 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 82 | 204 | 408 | 43.53 | 0 | 43.53 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-14 | W4102504976 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 388 | 755 | 1429 | 322.47 | 0 | 322.47 | 0 | 0
PRJ-39e5492b-RK-15 | W4102504976 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 33 | 82 | 204 | 11.3 | 0 | 11.3 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-01 | W4102504951 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 2042 | 5104 | 10208 | 544.43 | 0 | 544.43 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-02 | W4102504951 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 2042 | 5104 | 10208 | 2558.84 | 0 | 2558.84 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-03 | W4102504951 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 2042 | 5104 | 10208 | 816.65 | 0 | 816.65 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-04 | W4102504951 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 2042 | 5104 | 10208 | 544.43 | 0 | 544.43 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-05 | W4102504951 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 4083 | 8166 | 15311 | 1041.16 | 0 | 1041.16 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-06 | W4102504951 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 3062 | 7145 | 14291 | 918.66 | 0 | 918.66 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-07 | W4102504951 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 510 | 2042 | 5104 | 918.8 | 0 | 918.8 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-08 | W4102504951 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 9187 | 18374 | 34706 | 11738.9 | 0 | 11738.9 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-09 | W4102504951 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 817 | 2042 | 5104 | 352.23 | 0 | 352.23 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-10 | W4102504951 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 817 | 2042 | 5104 | 234.82 | 0 | 234.82 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-12 | W4102504951 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 3062 | 6125 | 12249 | 663.52 | 0 | 663.52 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-13 | W4102504951 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 2042 | 5104 | 10208 | 1088.87 | 0 | 1088.87 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-14 | W4102504951 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 9697 | 18884 | 35727 | 8064 | 0 | 8064 | 0 | 0
PRJ-39e5496e-RK-15 | W4102504951 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 817 | 2042 | 5104 | 281.78 | 0 | 281.78 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-01 | W4102504262 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 1200 | 3000 | 6001 | 320.02 | 0 | 320.02 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-02 | W4102504262 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.463 | 967 | 2651 | 5418 | 1310.98 | 0 | 1310.98 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-03 | W4102504262 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 1200 | 3000 | 6001 | 480.03 | 0 | 480.03 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-04 | W4102504262 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.098 | 909 | 2563 | 5272 | 268.41 | 0 | 268.41 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-05 | W4102504262 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1830 | 3851 | 7481 | 494.3 | 0 | 494.3 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-06 | W4102504262 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 1800 | 4201 | 8401 | 540.1 | 0 | 540.1 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-07 | W4102504262 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 300 | 1200 | 3000 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-08 | W4102504262 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 5401 | 10802 | 20403 | 6901.2 | 0 | 6901.2 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-09 | W4102504262 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.128 | 300 | 820 | 2240 | 124.16 | 0 | 124.16 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-10 | W4102504262 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.098 | 451 | 1156 | 2928 | 130.72 | 0 | 130.72 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-11 | W4102504262 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 600 | 1800 | 3601 | 475.04 | 0 | 475.04 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-12 | W4102504262 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 1800 | 3601 | 7201 | 390.08 | 0 | 390.08 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-13 | W4102504262 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.165 | 744 | 2164 | 4557 | 383.82 | 0 | 383.82 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-14 | W4102504262 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 5701 | 11102 | 21003 | 4740.8 | 0 | 4740.8 | 0 | 0
PRJ-39e56395-RK-15 | W4102504262 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 480 | 1200 | 3000 | 165.6 | 0 | 165.6 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-01 | W4102504211 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-02 | W4102504211 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-03 | W4102504211 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-04 | W4102504211 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-05 | W4102504211 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-06 | W4102504211 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-07 | W4102504211 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 5 | 20 | 50 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-08 | W4102504211 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-09 | W4102504211 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-10 | W4102504211 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-11 | W4102504211 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-12 | W4102504211 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-13 | W4102504211 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-14 | W4102504211 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-39e56431-RK-15 | W4102504211 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-01 | W4102504221 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 52 | 129 | 259 | 13.78 | 0 | 13.78 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-02 | W4102504221 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 52 | 129 | 259 | 64.78 | 0 | 64.78 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-03 | W4102504221 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 52 | 129 | 259 | 20.68 | 0 | 20.68 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-04 | W4102504221 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 13 | 26 | 52 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-05 | W4102504221 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 13 | 27 | 100 | 4.42 | 0 | 4.42 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-06 | W4102504221 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 78 | 181 | 362 | 23.28 | 0 | 23.28 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-07 | W4102504221 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 13 | 52 | 129 | 29.17 | 0 | 29.17 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-08 | W4102504221 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 233 | 466 | 880 | 297.7 | 0 | 297.7 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-09 | W4102504221 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.1 | 13 | 26 | 52 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-10 | W4102504221 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 21 | 52 | 129 | 5.97 | 0 | 5.97 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-11 | W4102504221 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 26 | 78 | 155 | 20.54 | 0 | 20.54 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-12 | W4102504221 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 78 | 155 | 311 | 16.82 | 0 | 16.82 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-13 | W4102504221 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.15 | 13 | 26 | 52 | 4.23 | 0 | 4.23 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-14 | W4102504221 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 246 | 479 | 906 | 204.53 | 0 | 204.53 | 0 | 0
PRJ-39e56412-RK-15 | W4102504221 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 21 | 52 | 129 | 7.16 | 0 | 7.16 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-01 | W4102504106 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 126 | 316 | 632 | 33.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-02 | W4102504106 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 126 | 316 | 632 | 158.39 | 0 | 158.39 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-03 | W4102504106 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 126 | 316 | 632 | 50.55 | 0 | 50.55 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-04 | W4102504106 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 32 | 63 | 126 | 5.47 | 0 | 5.47 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-05 | W4102504106 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 32 | 127 | 343 | 17.66 | 0 | 17.66 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-06 | W4102504106 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 190 | 443 | 885 | 56.94 | 0 | 56.94 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-07 | W4102504106 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 32 | 126 | 316 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-08 | W4102504106 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 569 | 1138 | 2150 | 727.1 | 0 | 727.1 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-09 | W4102504106 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.1 | 32 | 63 | 126 | 6.83 | 0 | 6.83 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-10 | W4102504106 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 51 | 126 | 316 | 14.52 | 0 | 14.52 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-11 | W4102504106 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 63 | 190 | 379 | 50.08 | 0 | 50.08 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-12 | W4102504106 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 190 | 379 | 759 | 41.08 | 0 | 41.08 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-13 | W4102504106 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.15 | 32 | 63 | 126 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-14 | W4102504106 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 601 | 1170 | 2213 | 499.6 | 0 | 499.6 | 0 | 0
PRJ-39e5680c-RK-15 | W4102504106 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 51 | 126 | 316 | 17.42 | 0 | 17.42 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-01 | W4102654945 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 251 | 628 | 1257 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-02 | W4102654945 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 251 | 628 | 1257 | 314.9 | 0 | 314.9 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-03 | W4102654945 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 251 | 628 | 1257 | 100.5 | 0 | 100.5 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-04 | W4102654945 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 251 | 628 | 1257 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-05 | W4102654945 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 503 | 1005 | 1885 | 128.16 | 0 | 128.16 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-06 | W4102654945 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 377 | 880 | 1759 | 113.12 | 0 | 113.12 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-07 | W4102654945 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 63 | 251 | 628 | 141.25 | 0 | 141.25 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-08 | W4102654945 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 1131 | 2262 | 4272 | 1445.1 | 0 | 1445.1 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-09 | W4102654945 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 101 | 251 | 628 | 43.33 | 0 | 43.33 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-01 | W4102604411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 1673 | 4183 | 8367 | 446.2 | 0 | 446.2 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-02 | W4102604411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.35 | 418 | 837 | 1673 | 317.28 | 0 | 317.28 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-03 | W4102604411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 1673 | 4183 | 8367 | 669.3 | 0 | 669.3 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-04 | W4102604411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 418 | 837 | 1673 | 72.52 | 0 | 72.52 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-05 | W4102604411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 1016 | 2808 | 6334 | 371.64 | 0 | 371.64 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-06 | W4102604411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 2510 | 5857 | 11713 | 753.02 | 0 | 753.02 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-07 | W4102604411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 418 | 1673 | 4183 | 941.08 | 0 | 941.08 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-08 | W4102604411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 7530 | 15060 | 28446 | 9621.6 | 0 | 9621.6 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-09 | W4102604411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.1 | 418 | 837 | 1673 | 90.65 | 0 | 90.65 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-10 | W4102604411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 418 | 837 | 2512 | 83.71 | 0 | 83.71 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-12 | W4102604411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 2510 | 5020 | 10040 | 543.83 | 0 | 543.83 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-13 | W4102604411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.15 | 418 | 837 | 2461 | 155.68 | 0 | 155.68 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-14 | W4102604411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 7948 | 15478 | 29283 | 6609.53 | 0 | 6609.53 | 0 | 0
PRJ-38308410-RK-15 | W4102604411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 669 | 1673 | 4183 | 230.88 | 0 | 230.88 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-01 | W4102154411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.22 | 1787 | 4467 | 8934 | 1048.26 | 0 | 1048.26 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-02 | W4102154411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.165 | 447 | 893 | 1787 | 159.67 | 0 | 159.67 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-03 | W4102154411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 1787 | 4467 | 8934 | 714.73 | 0 | 714.73 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-04 | W4102154411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.08 | 447 | 893 | 1787 | 77.41 | 0 | 77.41 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-05 | W4102154411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 2494 | 5348 | 10522 | 688.16 | 0 | 688.16 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-06 | W4102154411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 2680 | 6254 | 12508 | 804.08 | 0 | 804.08 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-07 | W4102154411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 447 | 1787 | 4467 | 1005.17 | 0 | 1005.17 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-08 | W4102154411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 8041 | 16081 | 30376 | 10274.1 | 0 | 10274.1 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-09 | W4102154411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.122 | 447 | 1067 | 3027 | 157.42 | 0 | 157.42 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-10 | W4102154411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.098 | 447 | 893 | 1787 | 94.83 | 0 | 94.83 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-11 | W4102154411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 893 | 2680 | 5360 | 707.21 | 0 | 707.21 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-12 | W4102154411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 2680 | 5360 | 10721 | 580.68 | 0 | 580.68 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-13 | W4102154411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.156 | 923 | 2883 | 6199 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-14 | W4102154411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 8487 | 16528 | 31269 | 7057.87 | 0 | 7057.87 | 0 | 0
PRJ-407249a6-RK-15 | W4102154411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 715 | 1787 | 4467 | 246.6 | 0 | 246.6 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-01 | W4102654947 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 77 | 194 | 387 | 20.67 | 0 | 20.67 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-02 | W4102654947 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 77 | 194 | 387 | 97.13 | 0 | 97.13 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-03 | W4102654947 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 77 | 194 | 387 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-04 | W4102654947 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 77 | 194 | 387 | 20.67 | 0 | 20.67 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-05 | W4102654947 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 155 | 310 | 581 | 39.52 | 0 | 39.52 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-06 | W4102654947 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 116 | 271 | 542 | 34.84 | 0 | 34.84 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-07 | W4102654947 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 19 | 77 | 194 | 43.42 | 0 | 43.42 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-08 | W4102654947 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 349 | 697 | 1317 | 445.4 | 0 | 445.4 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-09 | W4102654947 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 31 | 77 | 194 | 13.33 | 0 | 13.33 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-10 | W4102654947 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 31 | 77 | 194 | 8.88 | 0 | 8.88 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-12 | W4102654947 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 116 | 232 | 465 | 25.15 | 0 | 25.15 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-13 | W4102654947 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 77 | 194 | 387 | 41.33 | 0 | 41.33 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-14 | W4102654947 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 368 | 717 | 1356 | 306.13 | 0 | 306.13 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-15 | W4102654947 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 31 | 77 | 194 | 10.66 | 0 | 10.66 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-01 | P4102658257 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.7 | 1750 | 2250 | 3250 | 1633.33 | 0 | 1633.33 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-02 | P4102658257 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 100 | 250 | 500 | 125.33 | 0 | 125.33 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-03 | P4102658257 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 100 | 250 | 500 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-04 | P4102658257 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 100 | 250 | 500 | 26.67 | 0 | 26.67 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-05 | P4102658257 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 200 | 400 | 750 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-06 | P4102658257 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 150 | 350 | 700 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-07 | P4102658257 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 25 | 100 | 250 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-08 | P4102658257 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 450 | 900 | 1700 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-09 | P4102658257 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 40 | 100 | 250 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-10 | P4102658257 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.2 | 40 | 100 | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-11 | P4102658257 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 50 | 150 | 300 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-12 | P4102658257 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 150 | 300 | 600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-13 | P4102658257 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 100 | 250 | 500 | 53.33 | 0 | 53.33 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-14 | P4102658257 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 475 | 925 | 1750 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0
PRJ-4a292756-RK-15 | P4102658257 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 40 | 100 | 250 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-01 | P4102157467 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-02 | P4102157467 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.12 | 20 | 50 | 100 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-03 | P4102157467 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.27 | 20 | 50 | 100 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-04 | P4102157467 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-05 | P4102157467 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-06 | P4102157467 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.24 | 30 | 70 | 140 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-07 | P4102157467 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 5 | 20 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-08 | P4102157467 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.2 | 10 | 30 | 60 | 6.33 | 0 | 6.33 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-09 | P4102157467 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-10 | P4102157467 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-11 | P4102157467 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.15 | 10 | 30 | 60 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-12 | P4102157467 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-13 | P4102157467 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-14 | P4102157467 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.12 | 15 | 35 | 70 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
PRJ-52b1cf2f-RK-15 | P4102157467 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-01 | W4102307366 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-15 | W4102307366 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-01 | W4102607081 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-02 | W4102607081 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-03 | W4102607081 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-04 | W4102607081 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-05 | W4102607081 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-06 | W4102607081 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-07 | W4102607081 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 5 | 20 | 50 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-08 | W4102607081 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-09 | W4102607081 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-10 | W4102607081 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-12 | W4102607081 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-13 | W4102607081 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-06 | P4102602023 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 159 | 371 | 741 | 47.68 | 0 | 47.68 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-07 | P4102602023 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.4 | 26 | 106 | 265 | 47.67 | 0 | 47.67 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-08 | P4102602023 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 476 | 953 | 1800 | 608.8 | 0 | 608.8 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-09 | P4102602023 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 42 | 106 | 265 | 18.28 | 0 | 18.28 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-10 | P4102602023 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.08 | 26 | 53 | 106 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-12 | P4102602023 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 159 | 318 | 635 | 34.43 | 0 | 34.43 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-13 | P4102602023 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 106 | 265 | 529 | 56.5 | 0 | 56.5 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-14 | P4102602023 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 503 | 979 | 1853 | 418.13 | 0 | 418.13 | 0 | 0
PRJ-4a725ef8-RK-15 | P4102602023 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 42 | 106 | 265 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-01 | W4102654946 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 0.1 | 116 | 290 | 580 | 30.93 | 0 | 30.93 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-02 | W4102654946 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 116 | 290 | 580 | 145.39 | 0 | 145.39 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-05 | W4102654946 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 232 | 464 | 869 | 59.14 | 0 | 59.14 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-06 | W4102654946 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 174 | 406 | 811 | 52.18 | 0 | 52.18 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-07 | W4102654946 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 29 | 116 | 290 | 65.25 | 0 | 65.25 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-08 | W4102654946 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 522 | 1043 | 1970 | 666.4 | 0 | 666.4 | 0 | 0
PRJ-37e9fb64-RK-09 | W4102654946 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 46 | 116 | 290 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-02 | W4102307366 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 0.47 | 20 | 50 | 100 | 25.07 | 0 | 25.07 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-03 | W4102307366 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 0.15 | 20 | 50 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-04 | W4102307366 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 0.1 | 20 | 50 | 100 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-05 | W4102307366 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 0.12 | 40 | 80 | 150 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-06 | W4102307366 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 0.12 | 30 | 70 | 140 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-07 | W4102307366 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 0.5 | 5 | 20 | 50 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-08 | W4102307366 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 0.6 | 90 | 180 | 340 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-09 | W4102307366 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 0.15 | 8 | 20 | 50 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-10 | W4102307366 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 8 | 20 | 50 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-11 | W4102307366 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-12 | W4102307366 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 30 | 60 | 120 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-13 | W4102307366 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-3d4db3f1-RK-14 | W4102307366 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-11 | W4102607081 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-14 | W4102607081 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-382f351e-RK-15 | W4102607081 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-10 | W4102654945 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 0.1 | 101 | 251 | 628 | 28.88 | 0 | 28.88 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-11 | W4102654945 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 126 | 377 | 754 | 99.5 | 0 | 99.5 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-12 | W4102654945 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 0.1 | 377 | 754 | 1508 | 81.68 | 0 | 81.68 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-13 | W4102654945 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 251 | 628 | 1257 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-14 | W4102654945 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 1194 | 2325 | 4398 | 992.8 | 0 | 992.8 | 0 | 0
PRJ-37e9fb65-RK-15 | W4102654945 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 101 | 251 | 628 | 34.66 | 0 | 34.66 | 0 | 0
PRJ-37e9fb63-RK-11 | W4102654947 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 0.25 | 39 | 116 | 232 | 30.63 | 0 | 30.63 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-13 | W4102304949 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 0.2 | 20 | 50 | 100 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-14 | W4102304949 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 0.4 | 95 | 185 | 350 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0
PRJ-3d4efac3-RK-15 | W4102304949 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 0.12 | 8 | 20 | 50 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0
SharePoint-Verknüpfungen (Dateien im selben Ordner)
|  | Diese Datei | D Risiken.xlsx