## Risiken
Risikoregister
Alle exportierten Risiken. Erwartungswert nach PERT: Wahrscheinlichkeit × (Minimum + 4 × wahrscheinlich + Maximum) / 6.
Risiko-ID | Projekt | Bezeichnung | Kategorie | Wahrscheinlichkeit | Minimum EUR | Wahrscheinlich EUR | Maximum EUR | Brutto berechnet | Zielminderung Bestand | Neue Maßnahmen | Netto EUR | Brutto Quelle | Δ Quelle
PRJ-4f8db9fc-RK-11 | P4102309045 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 541 | 1622 | 3244 |  | 0 |  |  | 256.83
PRJ-54a39201-RK-01 | 000001 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-54a39201-RK-02 | 000001 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-54a39201-RK-03 | 000001 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-54a39201-RK-04 | 000001 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-54a39201-RK-05 | 000001 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-54a39201-RK-06 | 000001 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-54a39201-RK-07 | 000001 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-54a39201-RK-08 | 000001 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-54a39201-RK-09 | 000001 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-54a39201-RK-10 | 000001 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-54a39201-RK-11 | 000001 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-54a39201-RK-12 | 000001 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-54a39201-RK-13 | 000001 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-54a39201-RK-14 | 000001 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-54a39201-RK-15 | 000001 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-38307c8e-RK-11 | W4102604611 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 126 | 378 | 757 |  | 0 |  |  | 99.79
PRJ-39e5680a-RK-11 | W4102504108 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 39 | 116 | 233 |  | 0 |  |  | 30.67
PRJ-38308410-RK-11 | W4102604411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 837 | 2510 | 5020 |  | 0 |  |  | 662.38
PRJ-3d4efac4-RK-03 | W4102304948 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-3d4efac4-RK-04 | W4102304948 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4efac4-RK-05 | W4102304948 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-3d4efac4-RK-06 | W4102304948 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-3d4efac4-RK-07 | W4102304948 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 11.25
PRJ-3d4efac4-RK-12 | W4102304948 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-3d4efac4-RK-13 | W4102304948 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-3d4efac4-RK-14 | W4102304948 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-3d4efac4-RK-15 | W4102304948 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-3d4efac3-RK-01 | W4102304949 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4efac3-RK-02 | W4102304949 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-3d4efac3-RK-03 | W4102304949 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-3d4efac3-RK-04 | W4102304949 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4efac3-RK-06 | W4102304949 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-3d4efac3-RK-07 | W4102304949 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-3d4efac3-RK-08 | W4102304949 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-3d4efac3-RK-09 | W4102304949 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-3d4efac3-RK-10 | W4102304949 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-3d4efac3-RK-11 | W4102304949 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-3d4efac3-RK-12 | W4102304949 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4f8e93d7-RK-05 | P4102307433 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 60711 | 110499 | 192164 |  | 0 |  |  | 13897.42
PRJ-4f8e93d7-RK-06 | P4102307433 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 20954 | 48893 | 97786 |  | 0 |  |  | 6286.24
PRJ-4f8e93d7-RK-07 | P4102307433 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 3492 | 13969 | 34924 |  | 0 |  |  | 9429.2
PRJ-4f8e93d7-RK-08 | P4102307433 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 30.7% | 21919 | 48956 | 94178 |  | 0 |  |  | 15959.96
PRJ-3d4efac4-RK-01 | W4102304948 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4efac4-RK-02 | W4102304948 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-3d4efac4-RK-08 | W4102304948 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-3d4efac4-RK-09 | W4102304948 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-3d4efac4-RK-10 | W4102304948 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-3d4efac4-RK-11 | W4102304948 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-3d4efac3-RK-05 | W4102304949 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4f8e93d7-RK-09 | P4102307433 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 25.9% | 16512 | 35818 | 78620 |  | 0 |  |  | 10291.11
PRJ-4f8e93d7-RK-10 | P4102307433 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 3492 | 6985 | 13969 |  | 0 |  |  | 605.35
PRJ-4f8e93d7-RK-11 | P4102307433 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 39434 | 69628 | 139257 |  | 0 |  |  | 41910.28
PRJ-4f8e93d7-RK-12 | P4102307433 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10.1% | 23053 | 44427 | 88014 |  | 0 |  |  | 4861.05
PRJ-4f8e93d7-RK-13 | P4102307433 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 37.2% | 40187 | 82990 | 152871 |  | 0 |  |  | 32551.12
PRJ-4f8e93d7-RK-14 | P4102307433 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 21.4% | 25411 | 52448 | 101162 |  | 0 |  |  | 11997.02
PRJ-4a6f9ca3-RK-06 | P4102608271 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 32.8% | 2315 | 4158 | 7071 |  | 0 |  |  | 1422.32
PRJ-4a6f9ca3-RK-07 | P4102608271 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 697 | 1295 | 2614 |  | 0 |  |  | 707.58
PRJ-4a6f9ca3-RK-08 | P4102608271 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 149 | 448 | 896 |  | 0 |  |  | 94.57
PRJ-4a6f9ca3-RK-09 | P4102608271 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 1403 | 2866 | 5882 |  | 0 |  |  | 1562.42
PRJ-4a6f9ca3-RK-10 | P4102608271 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 75 | 149 | 299 |  | 0 |  |  | 12.93
PRJ-4a6f9ca3-RK-11 | P4102608271 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 149 | 448 | 896 |  | 0 |  |  | 70.93
PRJ-4a6f9ca3-RK-12 | P4102608271 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 448 | 896 | 1792 |  | 0 |  |  | 213.55
PRJ-4a6f9ca3-RK-13 | P4102608271 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 3380 | 6395 | 9708 |  | 0 |  |  | 3866.8
PRJ-4a6f9ca3-RK-14 | P4102608271 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 224 | 523 | 1046 |  | 0 |  |  | 67.24
PRJ-4a6f9ca3-RK-15 | P4102608271 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 119 | 299 | 747 |  | 0 |  |  | 41.24
PRJ-4f8e93f1-RK-01 | P4102307428 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 22% | 147 | 368 | 737 |  | 0 |  |  | 86.39
PRJ-4f8e93f1-RK-02 | P4102307428 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 37 | 74 | 147 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-4f8e93f1-RK-03 | P4102307428 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 1605 | 2919 | 4745 |  | 0 |  |  | 1652.38
PRJ-4f8e93f1-RK-04 | P4102307428 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 37 | 74 | 147 |  | 0 |  |  | 6.4
PRJ-4f8e93f1-RK-05 | P4102307428 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 2579 | 3316 | 4789 |  | 0 |  |  | 1272.31
PRJ-4f8e93f1-RK-06 | P4102307428 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 36.7% | 1314 | 2338 | 3947 |  | 0 |  |  | 893.83
PRJ-4f8e93f1-RK-07 | P4102307428 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 401 | 730 | 1462 |  | 0 |  |  | 478.3
PRJ-4f8e93f1-RK-08 | P4102307428 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 74 | 221 | 442 |  | 0 |  |  | 46.67
PRJ-4f8e93f1-RK-09 | P4102307428 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 2477 | 3316 | 4789 |  | 0 |  |  | 1710.83
PRJ-4f8e93f1-RK-10 | P4102307428 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 37 | 74 | 147 |  | 0 |  |  | 6.4
PRJ-4f8e93f1-RK-11 | P4102307428 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 74 | 221 | 442 |  | 0 |  |  | 35
PRJ-4f8e93f1-RK-12 | P4102307428 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 221 | 442 | 884 |  | 0 |  |  | 105.34
PRJ-4f8e93f1-RK-13 | P4102307428 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 2579 | 3316 | 4789 |  | 0 |  |  | 2063.2
PRJ-4f8e93f1-RK-14 | P4102307428 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 111 | 258 | 516 |  | 0 |  |  | 33.18
PRJ-4f8db9fc-RK-01 | P4102309045 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 1081 | 2703 | 5407 |  | 0 |  |  | 288.33
PRJ-4f8db9fc-RK-02 | P4102309045 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 270 | 541 | 1081 |  | 0 |  |  | 58.58
PRJ-4f8db9fc-RK-03 | P4102309045 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 25.7% | 3182 | 6379 | 11183 |  | 0 |  |  | 1708.24
PRJ-4f8db9fc-RK-04 | P4102309045 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 270 | 541 | 1081 |  | 0 |  |  | 46.87
PRJ-4f8db9fc-RK-05 | P4102309045 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 7941 | 13956 | 23519 |  | 0 |  |  | 5382.51
PRJ-4f8db9fc-RK-06 | P4102309045 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 16.9% | 3197 | 6410 | 11770 |  | 0 |  |  | 1143.76
PRJ-4f8db9fc-RK-07 | P4102309045 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 795 | 1922 | 4279 |  | 0 |  |  | 1276.2
PRJ-4f8db9fc-RK-08 | P4102309045 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 21.9% | 741 | 1998 | 3945 |  | 0 |  |  | 462.75
PRJ-4f8db9fc-RK-09 | P4102309045 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 49.9% | 2359 | 4933 | 10408 |  | 0 |  |  | 2702.83
PRJ-4f8db9fc-RK-10 | P4102309045 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 270 | 541 | 1081 |  | 0 |  |  | 46.87
PRJ-4f8db9fc-RK-12 | P4102309045 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 1622 | 3244 | 6488 |  | 0 |  |  | 773.15
PRJ-4f8db9fc-RK-13 | P4102309045 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 5704 | 11178 | 20045 |  | 0 |  |  | 7046.1
PRJ-4f8db9fc-RK-14 | P4102309045 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 13.6% | 1011 | 2268 | 4486 |  | 0 |  |  | 330.23
PRJ-4f8db9fc-RK-15 | P4102309045 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 433 | 1081 | 2703 |  | 0 |  |  | 149.2
PRJ-52b1cf4f-RK-06 | P4102157456 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 17.5% | 4418 | 8763 | 15980 |  | 0 |  |  | 1617.29
PRJ-52b1cf4f-RK-07 | P4102157456 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60.5% | 1123 | 2636 | 5818 |  | 0 |  |  | 1763.07
PRJ-52b1cf4f-RK-08 | P4102157456 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 40.9% | 3622 | 7579 | 14427 |  | 0 |  |  | 3296.88
PRJ-52b1cf4f-RK-09 | P4102157456 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 22.4% | 1304 | 2888 | 6476 |  | 0 |  |  | 721.73
PRJ-52b1cf4f-RK-13 | P4102157456 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 31.7% | 3186 | 6774 | 12655 |  | 0 |  |  | 2268.5
PRJ-52b1cf4f-RK-14 | P4102157456 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 3972 | 7929 | 15127 |  | 0 |  |  | 3387.67
PRJ-4a6f9ca4-RK-14 | P4102608270 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 319 | 744 | 1488 |  | 0 |  |  | 95.66
PRJ-4f8e93d9-RK-10 | P4102307431 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-4f8e93d9-RK-11 | P4102307431 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-4f8e93d9-RK-12 | P4102307431 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-4f8e93d9-RK-13 | P4102307431 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-4f8e93d9-RK-14 | P4102307431 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-4f8e93d9-RK-15 | P4102307431 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-4a6ff694-RK-01 | P4102607989 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 516 | 1290 | 2581 |  | 0 |  |  | 137.62
PRJ-4a6ff694-RK-02 | P4102607989 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 129 | 258 | 516 |  | 0 |  |  | 27.95
PRJ-4a6ff694-RK-03 | P4102607989 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 516 | 1290 | 2581 |  | 0 |  |  | 206.43
PRJ-4a6ff694-RK-04 | P4102607989 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 129 | 258 | 516 |  | 0 |  |  | 22.36
PRJ-4a6ff694-RK-12 | P4102607989 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 774 | 1548 | 3097 |  | 0 |  |  | 368.98
PRJ-4a6ff694-RK-13 | P4102607989 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 8797 | 11613 | 16775 |  | 0 |  |  | 7202.4
PRJ-4a6ff694-RK-14 | P4102607989 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 387 | 903 | 1807 |  | 0 |  |  | 116.12
PRJ-4a6ff694-RK-15 | P4102607989 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 206 | 516 | 1290 |  | 0 |  |  | 71.2
PRJ-4f8e93d8-RK-07 | P4102307432 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 1121 | 2160 | 4433 |  | 0 |  |  | 1537.68
PRJ-4f8e93d8-RK-08 | P4102307432 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.4% | 2166 | 4406 | 8348 |  | 0 |  |  | 2363.59
PRJ-4f8e93d8-RK-14 | P4102307432 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.6% | 2319 | 4559 | 8654 |  | 0 |  |  | 1879.11
PRJ-4f8e93d8-RK-15 | P4102307432 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 245 | 612 | 1530 |  | 0 |  |  | 84.46
PRJ-4f8e93d1-RK-01 | P4102307439 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 1581 | 3953 | 7906 |  | 0 |  |  | 421.65
PRJ-4f8e93d1-RK-02 | P4102307439 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 395 | 791 | 1581 |  | 0 |  |  | 85.67
PRJ-4f8e93d1-RK-03 | P4102307439 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 26.8% | 4978 | 9897 | 17246 |  | 0 |  |  | 2760.94
PRJ-4f8e93d1-RK-04 | P4102307439 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 395 | 791 | 1581 |  | 0 |  |  | 68.53
PRJ-4f8e93d1-RK-05 | P4102307439 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 15588 | 27035 | 44995 |  | 0 |  |  | 10404.59
PRJ-4f8e93d1-RK-06 | P4102307439 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 17.4% | 4919 | 9780 | 17861 |  | 0 |  |  | 1795.1
PRJ-4f8e93d1-RK-07 | P4102307439 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 1244 | 2940 | 6500 |  | 0 |  |  | 1950.4
PRJ-4f8e93d1-RK-08 | P4102307439 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 791 | 2372 | 4744 |  | 0 |  |  | 500.77
PRJ-4f8e93d1-RK-09 | P4102307439 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 4774 | 9865 | 20521 |  | 0 |  |  | 5396.25
PRJ-4f8e93d1-RK-10 | P4102307439 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 395 | 791 | 1581 |  | 0 |  |  | 68.53
PRJ-52b1cfcd-RK-11 | P4102157414 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 1009 | 3026 | 6053 |  | 0 |  |  | 798.58
PRJ-4a6f9cc0-RK-05 | P4102608263 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 99735 | 195445 | 360925 |  | 0 |  |  | 24848.8
PRJ-4a6f9cc0-RK-06 | P4102608263 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24.3% | 227138 | 422394 | 737193 |  | 0 |  |  | 107483.23
PRJ-4a6f9cc0-RK-07 | P4102608263 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 59.3% | 64755 | 129906 | 270968 |  | 0 |  |  | 84536.8
PRJ-4a6f9cc0-RK-08 | P4102608263 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.9% | 157323 | 319636 | 605420 |  | 0 |  |  | 173169.18
PRJ-4a6f9cc0-RK-09 | P4102608263 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 16.3% | 21557 | 51879 | 125674 |  | 0 |  |  | 9637.29
PRJ-4a6f9cc0-RK-11 | P4102608263 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 21915 | 65746 | 131492 |  | 0 |  |  | 17349.63
PRJ-4a6f9cc0-RK-12 | P4102608263 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 65746 | 131492 | 262984 |  | 0 |  |  | 14244.97
PRJ-4a6f9cc0-RK-13 | P4102608263 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 22% | 53489 | 127284 | 249739 |  | 0 |  |  | 29786.68
PRJ-4a6f9cc0-RK-15 | P4102608263 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 17532 | 43831 | 109577 |  | 0 |  |  | 6048.66
PRJ-4f8e93d7-RK-01 | P4102307433 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 22% | 13969 | 34924 | 69847 |  | 0 |  |  | 8195.44
PRJ-4f8e93d7-RK-02 | P4102307433 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 3492 | 6985 | 13969 |  | 0 |  |  | 756.68
PRJ-4f8e93d7-RK-03 | P4102307433 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 13969 | 34924 | 69847 |  | 0 |  |  | 5587.8
PRJ-4f8e93d7-RK-04 | P4102307433 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 3492 | 6985 | 13969 |  | 0 |  |  | 605.35
PRJ-4a6f9cc0-RK-04 | P4102608263 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 45% | 767037 | 986190 | 1424497 |  | 0 |  |  | 460222.05
PRJ-4a6f9cc0-RK-10 | P4102608263 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 40% | 236059 | 371621 | 655894 |  | 0 |  |  | 158562.47
PRJ-4a6f9cc0-RK-14 | P4102608263 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 168281 | 330594 | 627335 |  | 0 |  |  | 141199.47
PRJ-52b1cf6b-RK-03 | P4102157449 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 49.7% | 20352 | 37705 | 62235 |  | 0 |  |  | 19333.88
PRJ-52b1cf6b-RK-05 | P4102157449 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 13431 | 24243 | 41853 |  | 0 |  |  | 3045.12
PRJ-52b1cf6b-RK-06 | P4102157449 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 27.8% | 17353 | 31708 | 54633 |  | 0 |  |  | 9211.9
PRJ-52b1cf6b-RK-07 | P4102157449 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 5088 | 9812 | 20139 |  | 0 |  |  | 6984.79
PRJ-52b1cf6b-RK-08 | P4102157449 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 33.6% | 5171 | 11263 | 21581 |  | 0 |  |  | 4021.02
PRJ-52b1cf6b-RK-09 | P4102157449 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 28.2% | 3734 | 8026 | 17444 |  | 0 |  |  | 2504.25
PRJ-52b1cf6b-RK-13 | P4102157449 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 40.7% | 9074 | 18492 | 33840 |  | 0 |  |  | 7928.5
PRJ-52b1cf6b-RK-14 | P4102157449 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 23.9% | 5868 | 11959 | 22974 |  | 0 |  |  | 3054.34
PRJ-4f8e93d7-RK-15 | P4102307433 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 21.3% | 38037 | 52909 | 116047 |  | 0 |  |  | 12983.06
PRJ-4a292757-RK-08 | P4102658256 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 580 | 1741 | 3482 |  | 0 |  |  | 367.53
PRJ-4a292757-RK-09 | P4102658256 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 4849 | 9930 | 20441 |  | 0 |  |  | 5417.5
PRJ-4a292757-RK-10 | P4102658256 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 290 | 580 | 1161 |  | 0 |  |  | 50.28
PRJ-4f8e93d1-RK-11 | P4102307439 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 791 | 2372 | 4744 |  | 0 |  |  | 375.58
PRJ-4f8e93d1-RK-12 | P4102307439 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22.1% | 2617 | 5037 | 9977 |  | 0 |  |  | 1206
PRJ-4f8e93d1-RK-13 | P4102307439 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 11522 | 22178 | 39385 |  | 0 |  |  | 13961.9
PRJ-4a6f9cfb-RK-06 | P4102608246 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 31.1% | 59752 | 107864 | 184171 |  | 0 |  |  | 35007.14
PRJ-4a6f9cfb-RK-07 | P4102608246 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 51.1% | 17848 | 33523 | 68029 |  | 0 |  |  | 18734.03
PRJ-4a6f9cfb-RK-08 | P4102608246 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 4139 | 12416 | 24833 |  | 0 |  |  | 2621.2
PRJ-4f8e93d3-RK-03 | P4102307437 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 219 | 399 | 648 |  | 0 |  |  | 225.78
PRJ-4f8e93d3-RK-05 | P4102307437 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 102.67
PRJ-4f8e93d3-RK-06 | P4102307437 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 180 | 319 | 539 |  | 0 |  |  | 149.63
PRJ-4f8e93d3-RK-07 | P4102307437 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 55 | 100 | 200 |  | 0 |  |  | 70.96
PRJ-4f8e93d3-RK-08 | P4102307437 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 6.33
PRJ-4f8e93d3-RK-09 | P4102307437 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 242 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 224.33
PRJ-4f8e93d3-RK-13 | P4102307437 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 280
PRJ-4f8e93d3-RK-14 | P4102307437 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 15 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 4.5
PRJ-4f8e93d6-RK-03 | P4102307434 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 4064 | 7443 | 12168 |  | 0 |  |  | 4217.03
PRJ-4f8e93d6-RK-06 | P4102307434 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 32.5% | 3379 | 6072 | 10333 |  | 0 |  |  | 2058.33
PRJ-4f8e93d6-RK-07 | P4102307434 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 1016 | 1890 | 3820 |  | 0 |  |  | 1342.9
PRJ-4f8e93d6-RK-08 | P4102307434 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.4% | 1563 | 3179 | 6022 |  | 0 |  |  | 1705.28
PRJ-52b1cf52-RK-01 | P4102157453 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 30% | 12966 | 32415 | 64830 |  | 0 |  |  | 10372.8
PRJ-52b1cf52-RK-02 | P4102157453 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 3241 | 6483 | 12966 |  | 0 |  |  | 702.32
PRJ-52b1cf52-RK-03 | P4102157453 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 226904 | 291734 | 421393 |  | 0 |  |  | 166396.36
PRJ-52b1cf52-RK-04 | P4102157453 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 3241 | 6483 | 12966 |  | 0 |  |  | 561.85
PRJ-52b1cf52-RK-05 | P4102157453 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 78749 | 139892 | 238090 |  | 0 |  |  | 32134.92
PRJ-52b1cf52-RK-06 | P4102157453 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 226904 | 291734 | 421393 |  | 0 |  |  | 136142.48
PRJ-52b1cf52-RK-07 | P4102157453 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 226904 | 291734 | 421393 |  | 0 |  |  | 181523.3
PRJ-52b1cf52-RK-08 | P4102157453 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 27.8% | 16572 | 38366 | 74210 |  | 0 |  |  | 11316.73
PRJ-52b1cf52-RK-09 | P4102157453 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 34% | 22792 | 48177 | 102838 |  | 0 |  |  | 18039.15
PRJ-52b1cf52-RK-10 | P4102157453 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 3241 | 6483 | 12966 |  | 0 |  |  | 561.85
PRJ-52b1cf52-RK-11 | P4102157453 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 6483 | 19449 | 38898 |  | 0 |  |  | 3079.43
PRJ-52b1cf52-RK-12 | P4102157453 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 19449 | 38898 | 77796 |  | 0 |  |  | 4213.95
PRJ-52b1cfcd-RK-03 | P4102157414 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 17010 | 31281 | 51318 |  | 0 |  |  | 17733.1
PRJ-52b1cfcd-RK-05 | P4102157414 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 5863 | 11116 | 20005 |  | 0 |  |  | 1406.64
PRJ-4a292757-RK-11 | P4102658256 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 580 | 1741 | 3482 |  | 0 |  |  | 275.65
PRJ-4a292757-RK-12 | P4102658256 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 1808 | 3562 | 7098 |  | 0 |  |  | 385.9
PRJ-4a292757-RK-13 | P4102658256 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 11684 | 22195 | 37718 |  | 0 |  |  | 13818.2
PRJ-4a292757-RK-14 | P4102658256 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 870 | 2031 | 4062 |  | 0 |  |  | 261.12
PRJ-4f8e93bb-RK-03 | P4102307440 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 28.6% | 11143 | 21904 | 37855 |  | 0 |  |  | 6511.93
PRJ-4f8e93d6-RK-14 | P4102307434 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.6% | 1673 | 3289 | 6243 |  | 0 |  |  | 1355.63
PRJ-4f8e93d6-RK-15 | P4102307434 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 176 | 441 | 1103 |  | 0 |  |  | 60.86
PRJ-4f8e93b7-RK-01 | P4102307444 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 3676 | 9190 | 18380 |  | 0 |  |  | 980.27
PRJ-4f8e93b7-RK-02 | P4102307444 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 919 | 1838 | 3676 |  | 0 |  |  | 199.12
PRJ-52b1cf52-RK-13 | P4102157453 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 49.9% | 55220 | 109880 | 198633 |  | 0 |  |  | 57665.52
PRJ-52b1cf52-RK-14 | P4102157453 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 18.8% | 19814 | 41608 | 80693 |  | 0 |  |  | 8364.09
PRJ-52b1cf52-RK-15 | P4102157453 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 5186 | 12966 | 32415 |  | 0 |  |  | 1789.3
PRJ-52b1cfcd-RK-06 | P4102157414 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 30.6% | 14271 | 25802 | 44109 |  | 0 |  |  | 8240.99
PRJ-52b1cfcd-RK-07 | P4102157414 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 4253 | 8015 | 16289 |  | 0 |  |  | 5698.55
PRJ-52b1cfcd-RK-08 | P4102157414 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.6% | 7190 | 14616 | 27686 |  | 0 |  |  | 7871.67
PRJ-52b1cfcd-RK-09 | P4102157414 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 19.2% | 1416 | 3236 | 7481 |  | 0 |  |  | 698.91
PRJ-52b1cfcd-RK-13 | P4102157414 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 26.6% | 3480 | 7724 | 14717 |  | 0 |  |  | 2176.46
PRJ-52b1cfcd-RK-14 | P4102157414 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.8% | 7694 | 15120 | 28695 |  | 0 |  |  | 6264.2
PRJ-4f8e93bb-RK-07 | P4102307440 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 2786 | 6380 | 13967 |  | 0 |  |  | 4227.3
PRJ-4f8e93bb-RK-08 | P4102307440 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 1603 | 4808 | 9617 |  | 0 |  |  | 1015.07
PRJ-4f8e93bb-RK-09 | P4102307440 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 40% | 7005 | 14652 | 30907 |  | 0 |  |  | 6434.67
PRJ-4f8e93bb-RK-13 | P4102307440 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 59.3% | 16941 | 33196 | 59524 |  | 0 |  |  | 20680.78
PRJ-4f8e93bb-RK-14 | P4102307440 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 2404 | 5610 | 11220 |  | 0 |  |  | 721.28
PRJ-4f8e93d5-RK-03 | P4102307435 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 40.4% | 18030 | 33963 | 56815 |  | 0 |  |  | 14186.93
PRJ-4f8e93d5-RK-05 | P4102307435 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 8540 | 16375 | 29736 |  | 0 |  |  | 2075.52
PRJ-4f8e93d5-RK-06 | P4102307435 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 23.5% | 15933 | 29770 | 52131 |  | 0 |  |  | 7329.81
PRJ-4f8e93d5-RK-07 | P4102307435 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 4508 | 9141 | 19147 |  | 0 |  |  | 6523.73
PRJ-4f8e93d5-RK-08 | P4102307435 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 43.4% | 9124 | 18916 | 35952 |  | 0 |  |  | 8733.53
PRJ-4f8e93b7-RK-03 | P4102307444 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 54.9% | 30324 | 55823 | 91661 |  | 0 |  |  | 31592.85
PRJ-4f8e93b7-RK-04 | P4102307444 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 919 | 1838 | 3676 |  | 0 |  |  | 159.29
PRJ-4f8e93b7-RK-05 | P4102307444 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 27% | 13077 | 24245 | 42836 |  | 0 |  |  | 6880.19
PRJ-4f8e93b7-RK-06 | P4102307444 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 42.1% | 25500 | 46175 | 79027 |  | 0 |  |  | 20294.09
PRJ-4f8e93d5-RK-09 | P4102307435 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 18.1% | 1989 | 4622 | 10850 |  | 0 |  |  | 945.03
PRJ-4f8e93d5-RK-13 | P4102307435 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 24.8% | 4903 | 11132 | 21419 |  | 0 |  |  | 2928.47
PRJ-4f8e93d5-RK-14 | P4102307435 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 32.5% | 9928 | 19719 | 37559 |  | 0 |  |  | 6844.66
PRJ-52b1cf4e-RK-05 | P4102157457 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 14470 | 25312 | 42473 |  | 0 |  |  | 5800.34
PRJ-52b1cf4e-RK-07 | P4102157457 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 448 | 1794 | 4484 |  | 0 |  |  | 1210.8
PRJ-52b1cf4e-RK-08 | P4102157457 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20.5% | 988 | 2862 | 5701 |  | 0 |  |  | 619.68
PRJ-52b1cf4e-RK-09 | P4102157457 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 4345 | 9049 | 18994 |  | 0 |  |  | 4961.25
PRJ-4a6f9ca3-RK-01 | P4102608271 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 299 | 747 | 1494 |  | 0 |  |  | 79.68
PRJ-4a6f9ca3-RK-02 | P4102608271 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 75 | 149 | 299 |  | 0 |  |  | 16.17
PRJ-4a6f9ca3-RK-03 | P4102608271 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 2789 | 5104 | 8341 |  | 0 |  |  | 2891.72
PRJ-4a6f9ca3-RK-04 | P4102608271 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 75 | 149 | 299 |  | 0 |  |  | 12.93
PRJ-4a6f9ca3-RK-05 | P4102608271 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 4449 | 6721 | 9708 |  | 0 |  |  | 2530.86
PRJ-4f8e93bb-RK-05 | P4102307440 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 23581 | 41438 | 69828 |  | 0 |  |  | 9502.57
PRJ-4f8e93bb-RK-06 | P4102307440 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 18.2% | 10761 | 21141 | 38313 |  | 0 |  |  | 4053.69
PRJ-4f8e93f1-RK-15 | P4102307428 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 59 | 147 | 368 |  | 0 |  |  | 20.3
PRJ-4a6ff694-RK-05 | P4102607989 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 9033 | 11613 | 16775 |  | 0 |  |  | 4456.03
PRJ-4a6ff694-RK-06 | P4102607989 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 774 | 1807 | 3613 |  | 0 |  |  | 232.3
PRJ-4a6ff694-RK-07 | P4102607989 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 129 | 516 | 1290 |  | 0 |  |  | 348.3
PRJ-4a6ff694-RK-08 | P4102607989 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 258 | 774 | 1548 |  | 0 |  |  | 163.4
PRJ-4a6ff694-RK-09 | P4102607989 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 3657 | 7417 | 15092 |  | 0 |  |  | 4034.75
PRJ-4a6ff694-RK-10 | P4102607989 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 129 | 258 | 516 |  | 0 |  |  | 22.36
PRJ-4a6ff694-RK-11 | P4102607989 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 258 | 774 | 1548 |  | 0 |  |  | 122.55
PRJ-52b1cf4f-RK-03 | P4102157456 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27.1% | 4490 | 8908 | 15498 |  | 0 |  |  | 2512.17
PRJ-52b1cf4f-RK-05 | P4102157456 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 5032 | 9320 | 16452 |  | 0 |  |  | 1175.28
PRJ-4a6f9cfb-RK-09 | P4102608246 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 23904 | 49463 | 103065 |  | 0 |  |  | 27068.42
PRJ-4a6f9cfb-RK-12 | P4102608246 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 12570 | 25017 | 49973 |  | 0 |  |  | 5962.4
PRJ-4a6f9cfb-RK-13 | P4102608246 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 57700 | 111302 | 197892 |  | 0 |  |  | 70080
PRJ-4a6f9cfb-RK-14 | P4102608246 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 6208 | 14486 | 28972 |  | 0 |  |  | 1862.48
PRJ-4a6f9ca4-RK-02 | P4102608270 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 106 | 213 | 425 |  | 0 |  |  | 23.05
PRJ-4a6f9ca4-RK-03 | P4102608270 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 3891 | 7128 | 11657 |  | 0 |  |  | 4038.83
PRJ-4a6f9ca4-RK-05 | P4102608270 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 7441 | 9566 | 13818 |  | 0 |  |  | 3670.59
PRJ-4a6f9ca4-RK-06 | P4102608270 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 32.4% | 3237 | 5820 | 9908 |  | 0 |  |  | 1966.95
PRJ-4a6f9ca4-RK-07 | P4102608270 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 973 | 1811 | 3662 |  | 0 |  |  | 1187.9
PRJ-4a6f9ca4-RK-08 | P4102608270 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 213 | 638 | 1276 |  | 0 |  |  | 134.7
PRJ-4a6f9ca4-RK-09 | P4102608270 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 3376 | 6837 | 13818 |  | 0 |  |  | 3711.83
PRJ-4a6f9ca4-RK-11 | P4102608270 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 213 | 638 | 1276 |  | 0 |  |  | 101.03
PRJ-4a6f9ca4-RK-12 | P4102608270 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 638 | 1276 | 2551 |  | 0 |  |  | 304.08
PRJ-4a6f9ca4-RK-13 | P4102608270 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 7441 | 9566 | 13818 |  | 0 |  |  | 5952.3
PRJ-4f8e93b7-RK-07 | P4102307444 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 7581 | 14335 | 29176 |  | 0 |  |  | 7841.42
PRJ-4f8e93b7-RK-08 | P4102307444 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 48.1% | 12158 | 24863 | 47147 |  | 0 |  |  | 12727.02
PRJ-4f8e93b7-RK-09 | P4102307444 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 32.3% | 3379 | 7492 | 16823 |  | 0 |  |  | 2700.82
PRJ-4f8e93b7-RK-10 | P4102307444 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 919 | 1838 | 3676 |  | 0 |  |  | 159.29
PRJ-4f8e93b7-RK-11 | P4102307444 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 1838 | 5514 | 11028 |  | 0 |  |  | 1455.08
PRJ-4f8e93b7-RK-12 | P4102307444 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 5514 | 11028 | 22056 |  | 0 |  |  | 2628.34
PRJ-4f8e93b7-RK-13 | P4102307444 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 41.4% | 8256 | 17586 | 32882 |  | 0 |  |  | 7692.26
PRJ-4f8e93b7-RK-14 | P4102307444 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 36.6% | 13077 | 25782 | 48985 |  | 0 |  |  | 10076.59
PRJ-4f8e93b7-RK-15 | P4102307444 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 1470 | 3676 | 9190 |  | 0 |  |  | 507.28
PRJ-4f8e93d4-RK-01 | P4102307436 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 42.2% | 2556 | 5388 | 10204 |  | 0 |  |  | 2413.28
PRJ-4f8e93d4-RK-02 | P4102307436 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 281 | 563 | 1125 |  | 0 |  |  | 60.97
PRJ-4f8e93d4-RK-03 | P4102307436 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 38.9% | 6009 | 11359 | 19055 |  | 0 |  |  | 4570.75
PRJ-4f8e93d4-RK-04 | P4102307436 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 281 | 563 | 1125 |  | 0 |  |  | 48.77
PRJ-4f8e93d4-RK-05 | P4102307436 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 4380 | 8050 | 14117 |  | 0 |  |  | 1013.94
PRJ-4f8e93d4-RK-06 | P4102307436 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 22.9% | 5350 | 10042 | 17643 |  | 0 |  |  | 2410.64
PRJ-4f8e93d4-RK-07 | P4102307436 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 49% | 1502 | 3079 | 6475 |  | 0 |  |  | 1657.26
PRJ-4f8e93d4-RK-08 | P4102307436 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 39.1% | 2711 | 5716 | 10895 |  | 0 |  |  | 2376.63
PRJ-4f8e93d4-RK-09 | P4102307436 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 23.8% | 1160 | 2545 | 5652 |  | 0 |  |  | 674.02
PRJ-4f8e93d4-RK-10 | P4102307436 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 281 | 563 | 1125 |  | 0 |  |  | 48.77
PRJ-4f8e93d4-RK-12 | P4102307436 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 1688 | 3375 | 6751 |  | 0 |  |  | 365.65
PRJ-4f8e93d4-RK-13 | P4102307436 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 33.9% | 2829 | 5936 | 11020 |  | 0 |  |  | 2124
PRJ-4f8e93d4-RK-14 | P4102307436 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 28.7% | 2992 | 5997 | 11457 |  | 0 |  |  | 1838.57
PRJ-4f8e93d4-RK-15 | P4102307436 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 450 | 1125 | 2813 |  | 0 |  |  | 155.26
PRJ-4f8e93ba-RK-01 | P4102307441 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 5323 | 7274 | 10508 |  | 0 |  |  | 5241.48
PRJ-4f8e93ba-RK-02 | P4102307441 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 81 | 162 | 323 |  | 0 |  |  | 17.53
PRJ-4f8e93ba-RK-03 | P4102307441 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 48.8% | 2308 | 4281 | 7074 |  | 0 |  |  | 2155.82
PRJ-4f8e93ba-RK-04 | P4102307441 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 81 | 162 | 323 |  | 0 |  |  | 14.03
PRJ-4f8e93ba-RK-05 | P4102307441 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 5658 | 7274 | 10508 |  | 0 |  |  | 2791.16
PRJ-4f8e93ba-RK-06 | P4102307441 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 27.3% | 1973 | 3612 | 6232 |  | 0 |  |  | 1030.71
PRJ-4f8e93ba-RK-07 | P4102307441 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 577 | 1117 | 2297 |  | 0 |  |  | 734.2
PRJ-4f8e93ba-RK-08 | P4102307441 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 162 | 485 | 970 |  | 0 |  |  | 102.4
PRJ-4f8e93ba-RK-09 | P4102307441 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 2478 | 5020 | 10202 |  | 0 |  |  | 2730
PRJ-4f8e93ba-RK-10 | P4102307441 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 81 | 162 | 323 |  | 0 |  |  | 14.03
PRJ-4f8e93ba-RK-11 | P4102307441 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 162 | 485 | 970 |  | 0 |  |  | 76.8
PRJ-4f8e93ba-RK-12 | P4102307441 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 485 | 970 | 1940 |  | 0 |  |  | 231.18
PRJ-52b1cf8d-RK-01 | P4102157436 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1750 | 2250 | 3250 |  | 0 |  |  | 1633.33
PRJ-52b1cf8d-RK-02 | P4102157436 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-52b1cf8d-RK-03 | P4102157436 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-52b1cf8d-RK-04 | P4102157436 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-52b1cf8d-RK-05 | P4102157436 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-52b1cf8d-RK-06 | P4102157436 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-52b1cf8d-RK-07 | P4102157436 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 73.13
PRJ-52b1cf8d-RK-08 | P4102157436 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-52b1cf8d-RK-09 | P4102157436 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-52b1cf8d-RK-10 | P4102157436 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-52b1cf8d-RK-11 | P4102157436 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-52b1cf8d-RK-12 | P4102157436 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-52b1cf8d-RK-13 | P4102157436 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-52b1cf8d-RK-14 | P4102157436 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-52b1cf8d-RK-15 | P4102157436 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-52b1cf72-RK-03 | P4102157442 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 29.1% | 2227 | 4366 | 7530 |  | 0 |  |  | 1320.22
PRJ-52b1cf72-RK-05 | P4102157442 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 3245 | 5825 | 10008 |  | 0 |  |  | 731.06
PRJ-52b1cf72-RK-06 | P4102157442 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 18.4% | 2139 | 4191 | 7581 |  | 0 |  |  | 812.18
PRJ-52b1cf72-RK-07 | P4102157442 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 58.6% | 557 | 1266 | 2765 |  | 0 |  |  | 819.03
PRJ-52b1cf72-RK-08 | P4102157442 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 25.2% | 640 | 1552 | 3022 |  | 0 |  |  | 414.54
PRJ-52b1cf72-RK-12 | P4102157442 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 14.6% | 5729 | 7626 | 13335 |  | 0 |  |  | 1206.15
PRJ-52b1cf72-RK-13 | P4102157442 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 43.4% | 2221 | 4488 | 8178 |  | 0 |  |  | 2050.72
PRJ-52b1cf72-RK-14 | P4102157442 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 16.6% | 796 | 1708 | 3334 |  | 0 |  |  | 303.28
PRJ-52b1cfd0-RK-03 | P4102157411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-52b1cfd0-RK-04 | P4102157411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-52b1cfd0-RK-05 | P4102157411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-52b1cfd0-RK-06 | P4102157411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-52b1cfd0-RK-07 | P4102157411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 56.25
PRJ-52b1cfd0-RK-08 | P4102157411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-52b1cfd0-RK-09 | P4102157411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-52b1cfd0-RK-10 | P4102157411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 11.5
PRJ-52b1cfd0-RK-11 | P4102157411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-52b1cfd0-RK-12 | P4102157411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-52b1cfd0-RK-13 | P4102157411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-52b1cfd0-RK-14 | P4102157411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-52b1cfd0-RK-15 | P4102157411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-52b1cf54-RK-03 | P4102157451 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 18.6% | 60748 | 133717 | 249281 |  | 0 |  |  | 26191.81
PRJ-52b1cf54-RK-05 | P4102157451 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 93193 | 179684 | 327692 |  | 0 |  |  | 22792.42
PRJ-52b1cf54-RK-06 | P4102157451 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 13.7% | 72969 | 158159 | 304217 |  | 0 |  |  | 23057.6
PRJ-52b1cf54-RK-07 | P4102157451 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50.3% | 15187 | 46226 | 109513 |  | 0 |  |  | 25955.14
PRJ-52b1cf54-RK-08 | P4102157451 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 49.4% | 125805 | 256441 | 485998 |  | 0 |  |  | 134826.35
PRJ-52b1cf54-RK-09 | P4102157451 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 17.6% | 21319 | 49947 | 118166 |  | 0 |  |  | 9952.01
PRJ-52b1cf54-RK-13 | P4102157451 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 24% | 52628 | 120847 | 233651 |  | 0 |  |  | 30786.68
PRJ-52b1cf54-RK-14 | P4102157451 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 37.7% | 134941 | 265577 | 504270 |  | 0 |  |  | 106912.11
PRJ-4f8e93da-RK-03 | P4102307430 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 3603 | 6604 | 10804 |  | 0 |  |  | 3742.11
PRJ-4f8e93da-RK-06 | P4102307430 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 32.1% | 3001 | 5399 | 9196 |  | 0 |  |  | 1807.93
PRJ-4f8e93da-RK-07 | P4102307430 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 901 | 1680 | 3399 |  | 0 |  |  | 1102
PRJ-4f8e93da-RK-08 | P4102307430 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50% | 1391 | 2832 | 5366 |  | 0 |  |  | 1507.08
PRJ-4f8e93da-RK-14 | P4102307430 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.2% | 1491 | 2931 | 5565 |  | 0 |  |  | 1195.66
PRJ-4f8e93f2-RK-01 | P4102307427 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 1268 | 3169 | 6338 |  | 0 |  |  | 338.03
PRJ-4f8e93f2-RK-02 | P4102307427 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 317 | 634 | 1268 |  | 0 |  |  | 68.68
PRJ-4f8e93f2-RK-03 | P4102307427 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 50.3% | 9398 | 17397 | 28696 |  | 0 |  |  | 9027.34
PRJ-4f8e93f2-RK-04 | P4102307427 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 317 | 634 | 1268 |  | 0 |  |  | 54.95
PRJ-4f8e93f2-RK-05 | P4102307427 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 2535 | 5070 | 9507 |  | 0 |  |  | 646.44
PRJ-4f8e93f2-RK-06 | P4102307427 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 28% | 7999 | 14600 | 25134 |  | 0 |  |  | 4271.54
PRJ-4f8e93f2-RK-07 | P4102307427 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 2349 | 4520 | 9267 |  | 0 |  |  | 2969.6
PRJ-4f8e93f2-RK-08 | P4102307427 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.4% | 4483 | 9119 | 17275 |  | 0 |  |  | 4891.66
PRJ-4f8e93f2-RK-09 | P4102307427 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 507 | 1268 | 3169 |  | 0 |  |  | 218.7
PRJ-4f8e93f2-RK-11 | P4102307427 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 634 | 1901 | 3803 |  | 0 |  |  | 501.71
PRJ-4f8e93f2-RK-12 | P4102307427 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 1901 | 3803 | 7606 |  | 0 |  |  | 411.98
PRJ-4f8e93f2-RK-13 | P4102307427 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 1268 | 3169 | 6338 |  | 0 |  |  | 676.07
PRJ-4f8e93f2-RK-14 | P4102307427 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.6% | 4800 | 9435 | 17909 |  | 0 |  |  | 3888.89
PRJ-4f8e93f2-RK-15 | P4102307427 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 507 | 1268 | 3169 |  | 0 |  |  | 174.96
PRJ-4f8e93f3-RK-03 | P4102307426 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 5799 | 10619 | 17361 |  | 0 |  |  | 6016.63
PRJ-4f8e93f3-RK-05 | P4102307426 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 2207 | 4098 | 7249 |  | 0 |  |  | 516.96
PRJ-4f8e93f3-RK-06 | P4102307426 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 44.5% | 4821 | 8663 | 14742 |  | 0 |  |  | 4020.95
PRJ-4f8e93f3-RK-07 | P4102307426 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 1450 | 2697 | 5450 |  | 0 |  |  | 1474
PRJ-4f8e93f3-RK-08 | P4102307426 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 41.4% | 1659 | 3465 | 6594 |  | 0 |  |  | 1525.8
PRJ-4f8e93f3-RK-09 | P4102307426 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 22% | 568 | 1262 | 2838 |  | 0 |  |  | 309.98
PRJ-4f8e93f3-RK-13 | P4102307426 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 31.1% | 1389 | 2965 | 5550 |  | 0 |  |  | 974.41
PRJ-4f8e93f3-RK-14 | P4102307426 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 30.7% | 1817 | 3622 | 6908 |  | 0 |  |  | 1187.73
PRJ-4f8e93b8-RK-01 | P4102307443 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 747 | 1866 | 3733 |  | 0 |  |  | 199.07
PRJ-4f8e93b8-RK-03 | P4102307443 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 52.8% | 5882 | 10854 | 17856 |  | 0 |  |  | 5909.55
PRJ-4f8e93b8-RK-04 | P4102307443 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 187 | 373 | 747 |  | 0 |  |  | 32.35
PRJ-4f8e93b8-RK-05 | P4102307443 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1493 | 2986 | 5599 |  | 0 |  |  | 380.72
PRJ-4f8e93b8-RK-06 | P4102307443 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 41.2% | 4972 | 9033 | 15497 |  | 0 |  |  | 3886.6
PRJ-4f8e93b8-RK-07 | P4102307443 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 1471 | 2801 | 5718 |  | 0 |  |  | 1532.75
PRJ-4f8e93b8-RK-08 | P4102307443 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 3360 | 6719 | 12692 |  | 0 |  |  | 4292.8
PRJ-4f8e93b8-RK-09 | P4102307443 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 299 | 747 | 1866 |  | 0 |  |  | 128.83
PRJ-4f8e93b8-RK-10 | P4102307443 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 187 | 373 | 747 |  | 0 |  |  | 32.35
PRJ-4f8e93b8-RK-11 | P4102307443 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 373 | 1120 | 2240 |  | 0 |  |  | 295.54
PRJ-4f8e93b8-RK-12 | P4102307443 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 1120 | 2240 | 4479 |  | 0 |  |  | 242.65
PRJ-4f8e93b8-RK-13 | P4102307443 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 747 | 1866 | 3733 |  | 0 |  |  | 398.13
PRJ-4f8e93b8-RK-14 | P4102307443 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 3546 | 6906 | 13065 |  | 0 |  |  | 2949
PRJ-4f8e93b8-RK-15 | P4102307443 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 299 | 747 | 1866 |  | 0 |  |  | 103.06
PRJ-4a29275d-RK-03 | P4102658250 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 220 | 400 | 649 |  | 0 |  |  | 226.33
PRJ-4a29275d-RK-04 | P4102658250 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a29275d-RK-05 | P4102658250 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4a29275d-RK-06 | P4102658250 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 37% | 180 | 320 | 540 |  | 0 |  |  | 123.33
PRJ-4a29275d-RK-07 | P4102658250 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 30% | 55 | 100 | 200 |  | 0 |  |  | 32.75
PRJ-4a29275d-RK-08 | P4102658250 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 47.2% | 64 | 132 | 250 |  | 0 |  |  | 66.24
PRJ-4a29275d-RK-09 | P4102658250 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4a29275d-RK-10 | P4102658250 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 4.6
PRJ-4a29275d-RK-11 | P4102658250 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4a29275d-RK-12 | P4102658250 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10.6% | 37 | 68 | 134 |  | 0 |  |  | 7.83
PRJ-4a29275d-RK-14 | P4102658250 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 35.8% | 69 | 137 | 260 |  | 0 |  |  | 52.33
PRJ-52b1cf35-RK-01 | P4102157461 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 453 | 1133 | 2265 |  | 0 |  |  | 120.83
PRJ-52b1cf35-RK-02 | P4102157461 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 113 | 227 | 453 |  | 0 |  |  | 24.57
PRJ-52b1cf35-RK-03 | P4102157461 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 32.6% | 1907 | 3676 | 6263 |  | 0 |  |  | 1242.82
PRJ-52b1cf35-RK-04 | P4102157461 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 113 | 227 | 453 |  | 0 |  |  | 19.65
PRJ-52b1cf35-RK-05 | P4102157461 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 27% | 1935 | 3527 | 6142 |  | 0 |  |  | 998.33
PRJ-52b1cf35-RK-06 | P4102157461 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 32% | 1770 | 3403 | 6078 |  | 0 |  |  | 1144.53
PRJ-52b1cf35-RK-07 | P4102157461 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 477 | 1034 | 2223 |  | 0 |  |  | 569.67
PRJ-52b1cf35-RK-08 | P4102157461 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 46% | 1404 | 2888 | 5481 |  | 0 |  |  | 1413.5
PRJ-52b1cf35-RK-09 | P4102157461 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 35.6% | 524 | 1139 | 2505 |  | 0 |  |  | 450.04
PRJ-52b1cf35-RK-10 | P4102157461 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 113 | 227 | 453 |  | 0 |  |  | 19.65
PRJ-52b1cf35-RK-11 | P4102157461 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 227 | 680 | 1359 |  | 0 |  |  | 179.42
PRJ-52b1cf35-RK-12 | P4102157461 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 680 | 1359 | 2718 |  | 0 |  |  | 323.91
PRJ-52b1cf35-RK-13 | P4102157461 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 46.7% | 1276 | 2642 | 4872 |  | 0 |  |  | 1301.06
PRJ-52b1cf35-RK-14 | P4102157461 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 34.7% | 1517 | 3001 | 5707 |  | 0 |  |  | 1112.02
PRJ-52b1cf35-RK-15 | P4102157461 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 181 | 453 | 1133 |  | 0 |  |  | 62.52
PRJ-4a29271d-RK-01 | P4102658272 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 268 | 669 | 1338 |  | 0 |  |  | 71.37
PRJ-4a29271d-RK-02 | P4102658272 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 67 | 134 | 268 |  | 0 |  |  | 14.52
PRJ-4a29271d-RK-03 | P4102658272 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 36.2% | 1296 | 2469 | 4167 |  | 0 |  |  | 925.45
PRJ-4a29271d-RK-04 | P4102658272 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 67 | 134 | 268 |  | 0 |  |  | 11.61
PRJ-4a29271d-RK-05 | P4102658272 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 4681 | 6019 | 8694 |  | 0 |  |  | 2309.48
PRJ-4a29271d-RK-06 | P4102658272 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 21.6% | 1173 | 2222 | 3930 |  | 0 |  |  | 503.68
PRJ-4a29271d-RK-07 | P4102658272 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 324 | 679 | 1440 |  | 0 |  |  | 373.33
PRJ-4a29271d-RK-08 | P4102658272 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 134 | 401 | 803 |  | 0 |  |  | 84.7
PRJ-4a29271d-RK-09 | P4102658272 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 1949 | 3951 | 8036 |  | 0 |  |  | 2149.08
PRJ-4a6f9cc3-RK-01 | P4102608260 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 66.3% | 2493 | 4851 | 8914 |  | 0 |  |  | 3404.62
PRJ-4a6f9cc3-RK-02 | P4102608260 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 130 | 261 | 521 |  | 0 |  |  | 28.25
PRJ-4a6f9cc3-RK-03 | P4102608260 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 33% | 2228 | 4291 | 7301 |  | 0 |  |  | 1468.12
PRJ-4a6f9cc3-RK-04 | P4102608260 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 130 | 261 | 521 |  | 0 |  |  | 22.6
PRJ-4a6f9cc3-RK-05 | P4102608260 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1042 | 2084 | 3908 |  | 0 |  |  | 265.72
PRJ-4a6f9cc3-RK-06 | P4102608260 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 20.2% | 2062 | 3958 | 7062 |  | 0 |  |  | 840.19
PRJ-4a6f9cc3-RK-07 | P4102608260 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 62.9% | 557 | 1204 | 2583 |  | 0 |  |  | 834.05
PRJ-4a6f9cc3-RK-08 | P4102608260 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 55.4% | 2105 | 4239 | 8017 |  | 0 |  |  | 2500.2
PRJ-4a6f9cc3-RK-09 | P4102608260 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 208 | 521 | 1303 |  | 0 |  |  | 89.88
PRJ-4a6f9cc3-RK-13 | P4102608260 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 521 | 1303 | 2605 |  | 0 |  |  | 277.93
PRJ-4a6f9cc3-RK-14 | P4102608260 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 2235 | 4369 | 8278 |  | 0 |  |  | 1865.93
PRJ-4a6f9cc3-RK-15 | P4102608260 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 208 | 521 | 1303 |  | 0 |  |  | 71.9
PRJ-4f8e93b4-RK-01 | P4102307447 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 534 | 1335 | 2669 |  | 0 |  |  | 142.38
PRJ-4f8e93d1-RK-14 | P4102307439 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 1186 | 2767 | 5534 |  | 0 |  |  | 355.76
PRJ-4f8e93b4-RK-02 | P4102307447 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 133 | 267 | 534 |  | 0 |  |  | 28.92
PRJ-4f8e93b4-RK-15 | P4102307447 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 214 | 534 | 1335 |  | 0 |  |  | 73.7
PRJ-52b1cf4c-RK-08 | P4102157459 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 159 | 478 | 955 |  | 0 |  |  | 100.87
PRJ-52b1cf4c-RK-09 | P4102157459 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 40% | 697 | 1457 | 3074 |  | 0 |  |  | 639.93
PRJ-52b1cf4c-RK-11 | P4102157459 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 159 | 478 | 955 |  | 0 |  |  | 75.65
PRJ-52b1cf4c-RK-12 | P4102157459 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 478 | 955 | 1910 |  | 0 |  |  | 103.47
PRJ-52b1cf4c-RK-13 | P4102157459 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 59.3% | 1685 | 3301 | 5919 |  | 0 |  |  | 2056.52
PRJ-52b1cf4c-RK-14 | P4102157459 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 239 | 557 | 1114 |  | 0 |  |  | 71.62
PRJ-52b1cf4c-RK-15 | P4102157459 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 127 | 318 | 796 |  | 0 |  |  | 43.9
PRJ-4f8e93f0-RK-01 | P4102307429 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 226 | 565 | 1130 |  | 0 |  |  | 60.27
PRJ-4f8e93f0-RK-02 | P4102307429 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 56 | 113 | 226 |  | 0 |  |  | 12.23
PRJ-4f8e93f0-RK-03 | P4102307429 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 42.2% | 1342 | 2519 | 4200 |  | 0 |  |  | 1098.47
PRJ-4f8e93f0-RK-04 | P4102307429 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 56 | 113 | 226 |  | 0 |  |  | 9.79
PRJ-4f8e93f0-RK-05 | P4102307429 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 3954 | 5083 | 7342 |  | 0 |  |  | 1159.69
PRJ-4f8e93f0-RK-06 | P4102307429 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24.4% | 1176 | 2186 | 3814 |  | 0 |  |  | 558.52
PRJ-4f8e93f0-RK-07 | P4102307429 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 336 | 673 | 1402 |  | 0 |  |  | 443
PRJ-4f8e93f0-RK-08 | P4102307429 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 113 | 339 | 678 |  | 0 |  |  | 71.57
PRJ-4f8e93f0-RK-09 | P4102307429 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 1365 | 2775 | 5662 |  | 0 |  |  | 1510.58
PRJ-4f8e93f0-RK-10 | P4102307429 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 56 | 113 | 226 |  | 0 |  |  | 9.79
PRJ-4f8e93f0-RK-11 | P4102307429 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 113 | 339 | 678 |  | 0 |  |  | 53.68
PRJ-4f8e93f0-RK-12 | P4102307429 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 339 | 678 | 1355 |  | 0 |  |  | 73.43
PRJ-4f8e93f0-RK-13 | P4102307429 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 3284 | 5083 | 7342 |  | 0 |  |  | 3095.8
PRJ-4f8e93f0-RK-14 | P4102307429 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 169 | 395 | 791 |  | 0 |  |  | 50.8
PRJ-4f8e93f0-RK-15 | P4102307429 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 90 | 226 | 565 |  | 0 |  |  | 31.18
PRJ-4f8e93f6-RK-03 | P4102307423 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 47.6% | 4293 | 7978 | 13201 |  | 0 |  |  | 3919.54
PRJ-4f8e93f6-RK-06 | P4102307423 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 38.8% | 3685 | 6761 | 11686 |  | 0 |  |  | 2742.84
PRJ-4f8e93f6-RK-07 | P4102307423 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 1073 | 2089 | 4305 |  | 0 |  |  | 1144.5
PRJ-4f8e93f6-RK-08 | P4102307423 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.4% | 2195 | 4464 | 8457 |  | 0 |  |  | 2394.67
PRJ-4f8e93f6-RK-14 | P4102307423 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.6% | 2350 | 4619 | 8767 |  | 0 |  |  | 1903.82
PRJ-4a6f9cbc-RK-03 | P4102608267 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 28.2% | 1364 | 2689 | 4655 |  | 0 |  |  | 788.43
PRJ-4a6f9cbc-RK-05 | P4102608267 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1710 | 3118 | 5430 |  | 0 |  |  | 392.24
PRJ-4a6f9cbc-RK-06 | P4102608267 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 30% | 1324 | 2609 | 4736 |  | 0 |  |  | 824.8
PRJ-4a6f9cbc-RK-07 | P4102608267 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 341 | 787 | 1726 |  | 0 |  |  | 434.58
PRJ-4a6f9cbc-RK-08 | P4102608267 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 36.5% | 861 | 1840 | 3516 |  | 0 |  |  | 714
PRJ-4a6f9cbc-RK-09 | P4102608267 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 25.6% | 463 | 1006 | 2213 |  | 0 |  |  | 285.87
PRJ-4a6f9cbc-RK-12 | P4102608267 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10.2% | 731 | 1359 | 2667 |  | 0 |  |  | 150.18
PRJ-4a6f9cbc-RK-13 | P4102608267 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 36.6% | 1127 | 2334 | 4306 |  | 0 |  |  | 900.91
PRJ-4a6f9cbc-RK-14 | P4102608267 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 26.4% | 962 | 1941 | 3717 |  | 0 |  |  | 547.49
PRJ-52b1cf4d-RK-05 | P4102157458 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 1282 | 2202 | 3220 |  | 0 |  |  | 820.78
PRJ-52b1cf4d-RK-08 | P4102157458 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 50 | 149 | 297 |  | 0 |  |  | 31.43
PRJ-4f8e93d1-RK-15 | P4102307439 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 632 | 1581 | 3953 |  | 0 |  |  | 218.18
PRJ-52b1cf4d-RK-09 | P4102157458 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 401 | 821 | 1692 |  | 0 |  |  | 448.08
PRJ-52b1cf4d-RK-12 | P4102157458 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 149 | 297 | 594 |  | 0 |  |  | 70.8
PRJ-52b1cf4d-RK-13 | P4102157458 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 966 | 1837 | 3220 |  | 0 |  |  | 1153.4
PRJ-52b1cf4d-RK-14 | P4102157458 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 74 | 173 | 347 |  | 0 |  |  | 22.26
PRJ-52b1d76a-RK-01 | P4102157208 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 6730 | 8653 | 12499 |  | 0 |  |  | 6281.45
PRJ-52b1d76a-RK-02 | P4102157208 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 96 | 192 | 385 |  | 0 |  |  | 20.82
PRJ-39e56810-RK-11 | W4102504102 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-52b1d76a-RK-03 | P4102157208 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 51.3% | 2926 | 5408 | 8911 |  | 0 |  |  | 2861.6
PRJ-52b1d76a-RK-04 | P4102157208 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 96 | 192 | 385 |  | 0 |  |  | 16.65
PRJ-52b1d76a-RK-05 | P4102157208 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 2546 | 4499 | 7622 |  | 0 |  |  | 1032.68
PRJ-52b1d76a-RK-06 | P4102157208 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 28.5% | 2483 | 4522 | 7774 |  | 0 |  |  | 1346.39
PRJ-52b1d76a-RK-07 | P4102157208 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 45.4% | 731 | 1401 | 2867 |  | 0 |  |  | 696.28
PRJ-52b1d76a-RK-08 | P4102157208 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 23.1% | 311 | 800 | 1570 |  | 0 |  |  | 195.62
PRJ-52b1d76a-RK-09 | P4102157208 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 36.6% | 746 | 1569 | 3330 |  | 0 |  |  | 631.47
PRJ-52b1d76a-RK-10 | P4102157208 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 96 | 192 | 385 |  | 0 |  |  | 16.65
PRJ-52b1d76a-RK-11 | P4102157208 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 192 | 577 | 1154 |  | 0 |  |  | 91.35
PRJ-52b1d76a-RK-12 | P4102157208 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 577 | 1154 | 2307 |  | 0 |  |  | 125
PRJ-52b1d76a-RK-13 | P4102157208 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 53.9% | 1806 | 3567 | 6424 |  | 0 |  |  | 2021.07
PRJ-52b1d76a-RK-14 | P4102157208 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 14.7% | 407 | 896 | 1762 |  | 0 |  |  | 140.95
PRJ-52b1d76a-RK-15 | P4102157208 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 154 | 385 | 961 |  | 0 |  |  | 53.1
PRJ-4f8db9fb-RK-01 | P4102309046 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 316 | 789 | 1578 |  | 0 |  |  | 84.17
PRJ-4f8db9fb-RK-02 | P4102309046 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 79 | 158 | 316 |  | 0 |  |  | 17.12
PRJ-4f8db9fb-RK-03 | P4102309046 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 18.3% | 508 | 1125 | 2106 |  | 0 |  |  | 216.98
PRJ-4f8db9fb-RK-04 | P4102309046 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 79 | 158 | 316 |  | 0 |  |  | 13.69
PRJ-4f8db9fb-RK-05 | P4102309046 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 631 | 1262 | 2367 |  | 0 |  |  | 160.92
PRJ-4f8db9fb-RK-06 | P4102309046 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 13.5% | 617 | 1344 | 2593 |  | 0 |  |  | 193.19
PRJ-4f8db9fb-RK-07 | P4102309046 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 127 | 392 | 933 |  | 0 |  |  | 219
PRJ-4f8db9fb-RK-08 | P4102309046 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.6% | 1125 | 2286 | 4331 |  | 0 |  |  | 1231.27
PRJ-4f8db9fb-RK-09 | P4102309046 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 126 | 316 | 789 |  | 0 |  |  | 54.48
PRJ-4f8db9fb-RK-10 | P4102309046 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 79 | 158 | 316 |  | 0 |  |  | 13.69
PRJ-4f8db9fb-RK-11 | P4102309046 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 773 | 1397 | 2793 |  | 0 |  |  | 839.12
PRJ-4f8db9fb-RK-12 | P4102309046 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 473 | 947 | 1893 |  | 0 |  |  | 102.57
PRJ-4f8db9fb-RK-13 | P4102309046 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 316 | 789 | 1578 |  | 0 |  |  | 168.33
PRJ-4f8db9fb-RK-14 | P4102309046 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.8% | 1203 | 2365 | 4488 |  | 0 |  |  | 979.76
PRJ-4f8db9fb-RK-15 | P4102309046 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 19.8% | 742 | 1054 | 2328 |  | 0 |  |  | 240.44
PRJ-52b1cf32-RK-03 | P4102157464 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 25.2% | 914 | 1839 | 3233 |  | 0 |  |  | 483.13
PRJ-52b1cf32-RK-05 | P4102157464 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1017 | 1907 | 3403 |  | 0 |  |  | 240.96
PRJ-52b1cf32-RK-06 | P4102157464 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 28.7% | 925 | 1861 | 3425 |  | 0 |  |  | 564.15
PRJ-52b1cf32-RK-07 | P4102157464 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 229 | 557 | 1245 |  | 0 |  |  | 308.5
PRJ-52b1cf32-RK-08 | P4102157464 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 51.3% | 1159 | 2352 | 4454 |  | 0 |  |  | 1284.3
PRJ-52b1cf32-RK-09 | P4102157464 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 20.5% | 254 | 571 | 1302 |  | 0 |  |  | 131.2
PRJ-4f8e93ba-RK-13 | P4102307441 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 5658 | 7274 | 10508 |  | 0 |  |  | 4526.2
PRJ-52b1cf32-RK-13 | P4102157464 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 28.7% | 622 | 1353 | 2554 |  | 0 |  |  | 410.79
PRJ-52b1cf32-RK-14 | P4102157464 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 39.4% | 1238 | 2432 | 4614 |  | 0 |  |  | 1023.09
PRJ-52b1cf71-RK-02 | P4102157443 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 43.9% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 23.41
PRJ-52b1cf71-RK-03 | P4102157443 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-52b1cf71-RK-05 | P4102157443 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 52 | 99 | 181 |  | 0 |  |  | 12.58
PRJ-52b1cf71-RK-06 | P4102157443 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-52b1cf71-RK-07 | P4102157443 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 14.63
PRJ-52b1cf71-RK-08 | P4102157443 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 56.5% | 83 | 167 | 316 |  | 0 |  |  | 100.48
PRJ-52b1cf71-RK-09 | P4102157443 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 17.7% | 12 | 28 | 66 |  | 0 |  |  | 5.61
PRJ-52b1cf71-RK-11 | P4102157443 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-52b1cf71-RK-13 | P4102157443 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 24.3% | 29 | 67 | 130 |  | 0 |  |  | 17.29
PRJ-52b1cf71-RK-14 | P4102157443 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 88 | 172 | 326 |  | 0 |  |  | 73.47
PRJ-52b1cf92-RK-02 | P4102157431 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-52b1cf92-RK-03 | P4102157431 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-52b1cf92-RK-04 | P4102157431 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-52b1cf92-RK-05 | P4102157431 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-52b1cf92-RK-06 | P4102157431 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-52b1cf92-RK-07 | P4102157431 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 73.13
PRJ-52b1cf92-RK-08 | P4102157431 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-52b1cf92-RK-09 | P4102157431 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-52b1cf92-RK-10 | P4102157431 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-52b1cf92-RK-11 | P4102157431 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-52b1cf92-RK-12 | P4102157431 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-52b1cf92-RK-13 | P4102157431 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-52b1cf92-RK-14 | P4102157431 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-52b1cf92-RK-15 | P4102157431 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-52b1cf34-RK-05 | P4102157462 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 2853 | 5100 | 8729 |  | 0 |  |  | 1972.22
PRJ-52b1cf34-RK-08 | P4102157462 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 38.7% | 1226 | 2589 | 4937 |  | 0 |  |  | 1065.48
PRJ-52b1cf34-RK-09 | P4102157462 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 41.4% | 813 | 1730 | 3718 |  | 0 |  |  | 790.12
PRJ-52b1cf34-RK-12 | P4102157462 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 776 | 1551 | 3103 |  | 0 |  |  | 369.71
PRJ-52b1cf34-RK-13 | P4102157462 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 55.8% | 1972 | 3961 | 7194 |  | 0 |  |  | 2325.93
PRJ-52b1cf34-RK-14 | P4102157462 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 28.4% | 1355 | 2719 | 5195 |  | 0 |  |  | 824.83
PRJ-4a292735-RK-02 | P4102658269 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 14 | 27 | 54 |  | 0 |  |  | 2.93
PRJ-4a292735-RK-03 | P4102658269 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 511 | 934 | 1526 |  | 0 |  |  | 529.19
PRJ-4a292735-RK-05 | P4102658269 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 948 | 1219 | 1760 |  | 0 |  |  | 278.08
PRJ-4a292735-RK-06 | P4102658269 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 424 | 760 | 1292 |  | 0 |  |  | 356.7
PRJ-4a292735-RK-07 | P4102658269 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 128 | 237 | 478 |  | 0 |  |  | 129.5
PRJ-4a292735-RK-08 | P4102658269 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 27 | 81 | 162 |  | 0 |  |  | 17.1
PRJ-4a292735-RK-09 | P4102658269 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 507 | 1025 | 1760 |  | 0 |  |  | 530.58
PRJ-4a292735-RK-13 | P4102658269 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 948 | 1219 | 1760 |  | 0 |  |  | 758.4
PRJ-4a292735-RK-14 | P4102658269 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 41 | 95 | 190 |  | 0 |  |  | 12.22
PRJ-52b1cf31-RK-03 | P4102157465 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 48.9% | 809 | 1537 | 2589 |  | 0 |  |  | 778
PRJ-52b1cf31-RK-05 | P4102157465 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 1287 | 2253 | 3784 |  | 0 |  |  | 516.38
PRJ-52b1cf31-RK-06 | P4102157465 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 34% | 728 | 1376 | 2429 |  | 0 |  |  | 490.79
PRJ-52b1cf31-RK-07 | P4102157465 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 202 | 421 | 891 |  | 0 |  |  | 231.42
PRJ-52b1cf31-RK-08 | P4102157465 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 24.8% | 159 | 390 | 760 |  | 0 |  |  | 102.47
PRJ-52b1cf31-RK-09 | P4102157465 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 42.7% | 386 | 804 | 1689 |  | 0 |  |  | 376.54
PRJ-52b1cf31-RK-13 | P4102157465 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 932 | 1817 | 3250 |  | 0 |  |  | 1145
PRJ-52b1cf31-RK-14 | P4102157465 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 16.2% | 200 | 430 | 841 |  | 0 |  |  | 74.55
PRJ-52b1cf30-RK-05 | P4102157466 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 27% | 544 | 1016 | 1806 |  | 0 |  |  | 288.63
PRJ-52b1cf30-RK-06 | P4102157466 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 246 | 573 | 1147 |  | 0 |  |  | 147.4
PRJ-52b1cf30-RK-13 | P4102157466 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 39.7% | 337 | 727 | 1368 |  | 0 |  |  | 305.23
PRJ-52b1cf30-RK-14 | P4102157466 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 39.5% | 637 | 1251 | 2373 |  | 0 |  |  | 527.59
PRJ-52b1cf30-RK-15 | P4102157466 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 66 | 164 | 410 |  | 0 |  |  | 22.64
PRJ-4f8e93d2-RK-01 | P4102307438 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 8215 | 15597 | 28372 |  | 0 |  |  | 11547.08
PRJ-4f8e93d2-RK-02 | P4102307438 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 289 | 579 | 1158 |  | 0 |  |  | 62.72
PRJ-4f8e93d2-RK-03 | P4102307438 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 36.3% | 5645 | 10748 | 18130 |  | 0 |  |  | 4039.4
PRJ-4f8e93d2-RK-04 | P4102307438 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 289 | 579 | 1158 |  | 0 |  |  | 50.17
PRJ-4f8e93d2-RK-05 | P4102307438 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 2448 | 4851 | 9036 |  | 0 |  |  | 617.76
PRJ-4f8e93d2-RK-06 | P4102307438 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 33.7% | 5102 | 9662 | 17080 |  | 0 |  |  | 3416.62
PRJ-4f8e93d2-RK-07 | P4102307438 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 43.2% | 1411 | 2953 | 6260 |  | 0 |  |  | 1402.78
PRJ-4f8e93d2-RK-08 | P4102307438 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 57.3% | 4898 | 9835 | 18591 |  | 0 |  |  | 6000.17
PRJ-4f8e93d2-RK-09 | P4102307438 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15.5% | 507 | 1246 | 3071 |  | 0 |  |  | 221.19
PRJ-4f8e93d2-RK-10 | P4102307438 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 289 | 579 | 1158 |  | 0 |  |  | 50.17
PRJ-4f8e93d2-RK-11 | P4102307438 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 14988 | 23350 | 37631 |  | 0 |  |  | 13385.08
PRJ-4f8e93d2-RK-12 | P4102307438 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 1737 | 3474 | 6947 |  | 0 |  |  | 376.33
PRJ-4f8e93d2-RK-13 | P4102307438 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20.8% | 1263 | 3088 | 6124 |  | 0 |  |  | 684.29
PRJ-4f8e93d2-RK-14 | P4102307438 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 5188 | 10125 | 19169 |  | 0 |  |  | 4323.8
PRJ-3830840d-RK-05 | W4102604414 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 349 | 697 | 1307 |  | 0 |  |  | 88.88
PRJ-3830840d-RK-06 | W4102604414 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 261 | 610 | 1220 |  | 0 |  |  | 78.42
PRJ-3830840d-RK-07 | W4102604414 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 60% | 44 | 174 | 436 |  | 0 |  |  | 117.6
PRJ-3830840d-RK-08 | W4102604414 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 784 | 1568 | 2963 |  | 0 |  |  | 1001.9
PRJ-3830840d-RK-09 | W4102604414 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 70 | 174 | 436 |  | 0 |  |  | 30.05
PRJ-3830840d-RK-10 | W4102604414 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 70 | 174 | 436 |  | 0 |  |  | 20.03
PRJ-3830840d-RK-12 | W4102604414 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 261 | 523 | 1046 |  | 0 |  |  | 56.65
PRJ-3830840d-RK-13 | W4102604414 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 174 | 436 | 871 |  | 0 |  |  | 92.97
PRJ-3830840d-RK-14 | W4102604414 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 828 | 1612 | 3050 |  | 0 |  |  | 688.4
PRJ-3830840d-RK-15 | W4102604414 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 70 | 174 | 436 |  | 0 |  |  | 24.04
PRJ-4a2927b1-RK-05 | P4102658229 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 36479 | 66025 | 114264 |  | 0 |  |  | 8296.86
PRJ-4a2927b1-RK-06 | P4102658229 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 20.7% | 32297 | 61668 | 109644 |  | 0 |  |  | 13407.15
PRJ-4a2927b1-RK-07 | P4102658229 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50.2% | 8806 | 18793 | 40136 |  | 0 |  |  | 10384.2
PRJ-4a2927b1-RK-08 | P4102658229 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 33.9% | 14842 | 32239 | 61748 |  | 0 |  |  | 11613.35
PRJ-4a2927b1-RK-09 | P4102658229 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 27.4% | 10069 | 21706 | 47332 |  | 0 |  |  | 6586.28
PRJ-4f8e93ba-RK-14 | P4102307441 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 242 | 566 | 1132 |  | 0 |  |  | 72.76
PRJ-4a2927b1-RK-12 | P4102658229 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 11903 | 23691 | 47325 |  | 0 |  |  | 2566.53
PRJ-4a2927b1-RK-13 | P4102658229 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 39.5% | 24479 | 50106 | 91891 |  | 0 |  |  | 20855.61
PRJ-4a2927b1-RK-14 | P4102658229 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 24.2% | 16802 | 34199 | 65668 |  | 0 |  |  | 8843.73
PRJ-4f8e93b9-RK-01 | P4102307442 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 24214 | 31132 | 44968 |  | 0 |  |  | 22599.5
PRJ-4f8e93b9-RK-02 | P4102307442 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 346 | 692 | 1384 |  | 0 |  |  | 74.97
PRJ-4f8e93b9-RK-03 | P4102307442 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 18.3% | 2214 | 4913 | 9202 |  | 0 |  |  | 947.57
PRJ-4f8e93b9-RK-04 | P4102307442 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 346 | 692 | 1384 |  | 0 |  |  | 59.97
PRJ-4f8e93b9-RK-05 | P4102307442 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 2863 | 5695 | 10633 |  | 0 |  |  | 725.52
PRJ-4f8e93b9-RK-06 | P4102307442 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 25.5% | 2698 | 5881 | 11347 |  | 0 |  |  | 1596.68
PRJ-4f8e93b9-RK-07 | P4102307442 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 554 | 1716 | 4082 |  | 0 |  |  | 958.33
PRJ-4f8e93b9-RK-08 | P4102307442 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 57.4% | 5869 | 11782 | 22270 |  | 0 |  |  | 7200.54
PRJ-4f8e93b9-RK-09 | P4102307442 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15.3% | 585 | 1448 | 3587 |  | 0 |  |  | 254.08
PRJ-4f8e93b9-RK-10 | P4102307442 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 346 | 692 | 1384 |  | 0 |  |  | 59.97
PRJ-4f8e93b9-RK-11 | P4102307442 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 9924 | 15924 | 31848 |  | 0 |  |  | 9667.9
PRJ-4f8e93b9-RK-12 | P4102307442 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 2075 | 4151 | 8302 |  | 0 |  |  | 449.68
PRJ-4f8e93b9-RK-13 | P4102307442 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20.5% | 1460 | 3600 | 7161 |  | 0 |  |  | 786.55
PRJ-4f8e93b9-RK-14 | P4102307442 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 6215 | 12128 | 22962 |  | 0 |  |  | 5179.27
PRJ-4f8e93b9-RK-15 | P4102307442 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 38.7% | 9786 | 12463 | 26540 |  | 0 |  |  | 5558.48
PRJ-38307c8d-RK-01 | W4102604612 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-38307c8d-RK-02 | W4102604612 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-38307c8d-RK-03 | W4102604612 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-38307c8d-RK-04 | W4102604612 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-38307c8d-RK-05 | W4102604612 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-38307c8d-RK-06 | W4102604612 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-38307c8d-RK-07 | W4102604612 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 11.25
PRJ-38307c8d-RK-08 | W4102604612 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-38307c8d-RK-09 | W4102604612 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-38307c8d-RK-10 | W4102604612 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-38307c8d-RK-11 | W4102604612 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-38307c8d-RK-12 | W4102604612 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-38307c8d-RK-13 | W4102604612 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-38307c8d-RK-14 | W4102604612 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-38307c8d-RK-15 | W4102604612 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-4f8e93b3-RK-01 | P4102307448 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4f8e93b3-RK-02 | P4102307448 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4f8e93b3-RK-03 | P4102307448 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-4f8e93b3-RK-04 | P4102307448 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4f8e93b3-RK-05 | P4102307448 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4f8e93b3-RK-06 | P4102307448 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-4f8e93b3-RK-07 | P4102307448 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 11.25
PRJ-4f8e93b3-RK-08 | P4102307448 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-4f8e93b3-RK-09 | P4102307448 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4f8e93b3-RK-10 | P4102307448 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4f8e93b3-RK-11 | P4102307448 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4f8e93b3-RK-12 | P4102307448 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4f8e93b3-RK-13 | P4102307448 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4f8e93b3-RK-14 | P4102307448 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-4f8e93b3-RK-15 | P4102307448 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-4a6f9d1e-RK-10 | P4102608232 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 11.5
PRJ-4a6f9d1e-RK-11 | P4102608232 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-4a6f9d1e-RK-12 | P4102608232 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-4a6f9d1e-RK-13 | P4102608232 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-4a6f9d1e-RK-14 | P4102608232 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-4a6f9d1e-RK-15 | P4102608232 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-4a6f9cbb-RK-02 | P4102608268 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4a6f9cbb-RK-03 | P4102608268 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 207 | 377 | 614 |  | 0 |  |  | 213.49
PRJ-4a6f9cbb-RK-05 | P4102608268 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 102.67
PRJ-4a6f9cbb-RK-06 | P4102608268 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 170 | 303 | 514 |  | 0 |  |  | 142.2
PRJ-4a6f9cbb-RK-07 | P4102608268 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 52 | 95 | 190 |  | 0 |  |  | 51.83
PRJ-4a6f9cbb-RK-08 | P4102608268 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 6.33
PRJ-4a6f9cbb-RK-09 | P4102608268 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 50% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 233.33
PRJ-4a6f9cbb-RK-11 | P4102608268 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 4.75
PRJ-4a6f9cbb-RK-13 | P4102608268 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 280
PRJ-4a6f9cbb-RK-14 | P4102608268 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 15 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 4.5
PRJ-4f8e93f7-RK-03 | P4102307422 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 52.1% | 2788 | 5148 | 8476 |  | 0 |  |  | 2766.16
PRJ-4f8e93f7-RK-06 | P4102307422 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 28.9% | 2361 | 4294 | 7375 |  | 0 |  |  | 1296.26
PRJ-4f8e93f7-RK-07 | P4102307422 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 41.8% | 697 | 1331 | 2721 |  | 0 |  |  | 609.03
PRJ-4f8e93f7-RK-08 | P4102307422 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.4% | 1274 | 2591 | 4909 |  | 0 |  |  | 1389.95
PRJ-4f8e93f7-RK-12 | P4102307422 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 540 | 1080 | 2159 |  | 0 |  |  | 116.98
PRJ-4f8e93f7-RK-13 | P4102307422 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 360 | 900 | 1800 |  | 0 |  |  | 192
PRJ-4f8e93f7-RK-14 | P4102307422 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.6% | 1364 | 2681 | 5089 |  | 0 |  |  | 1105.05
PRJ-4f8e93f7-RK-15 | P4102307422 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 144 | 360 | 900 |  | 0 |  |  | 49.68
PRJ-4a715fd4-RK-05 | P4102604612 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 430 | 848 | 1571 |  | 0 |  |  | 107.86
PRJ-4a715fd4-RK-08 | P4102604612 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 58.9% | 858 | 1719 | 3248 |  | 0 |  |  | 1078.07
PRJ-4a715fd4-RK-09 | P4102604612 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15.9% | 91 | 222 | 541 |  | 0 |  |  | 40.28
PRJ-4a6f9cbd-RK-05 | P4102608266 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4a6f9cbd-RK-06 | P4102608266 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 179 | 318 | 536 |  | 0 |  |  | 149.03
PRJ-4a6f9cbd-RK-07 | P4102608266 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 30% | 55 | 99 | 199 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-4a6f9cbd-RK-08 | P4102608266 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.4% | 71 | 144 | 273 |  | 0 |  |  | 77.28
PRJ-4a6f9cbd-RK-09 | P4102608266 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4a6f9cbd-RK-10 | P4102608266 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a6f9cbd-RK-11 | P4102608266 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4a6f9cbd-RK-12 | P4102608266 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a6f9cbd-RK-13 | P4102608266 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a6f9cbd-RK-14 | P4102608266 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.6% | 76 | 149 | 283 |  | 0 |  |  | 61.44
PRJ-4a6f9cbd-RK-15 | P4102608266 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 20% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 4.6
PRJ-4a292719-RK-01 | P4102658276 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 9956 | 15328 | 22140 |  | 0 |  |  | 10897.6
PRJ-4a292719-RK-02 | P4102658276 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 170 | 341 | 681 |  | 0 |  |  | 36.92
PRJ-4a292719-RK-03 | P4102658276 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 681 | 1703 | 3406 |  | 0 |  |  | 272.48
PRJ-4a292719-RK-04 | P4102658276 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 170 | 341 | 681 |  | 0 |  |  | 29.53
PRJ-4a292719-RK-05 | P4102658276 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 3679 | 6586 | 11288 |  | 0 |  |  | 2547.51
PRJ-4a292719-RK-06 | P4102658276 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 1022 | 2384 | 4769 |  | 0 |  |  | 613.08
PRJ-4a292719-RK-07 | P4102658276 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 170 | 681 | 1703 |  | 0 |  |  | 306.47
PRJ-4a292719-RK-08 | P4102658276 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 37.2% | 1512 | 3218 | 6143 |  | 0 |  |  | 1272.67
PRJ-4a292719-RK-09 | P4102658276 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 40.9% | 1045 | 2226 | 4792 |  | 0 |  |  | 1004.84
PRJ-4a292719-RK-10 | P4102658276 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 170 | 341 | 681 |  | 0 |  |  | 29.53
PRJ-4a292719-RK-11 | P4102658276 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 341 | 1022 | 2044 |  | 0 |  |  | 269.71
PRJ-4a292719-RK-12 | P4102658276 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 1022 | 2044 | 4087 |  | 0 |  |  | 487.12
PRJ-4a292719-RK-13 | P4102658276 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 54.9% | 2535 | 5101 | 9276 |  | 0 |  |  | 2947.67
PRJ-4a292719-RK-14 | P4102658276 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 27% | 1682 | 3388 | 6484 |  | 0 |  |  | 977.31
PRJ-4a292719-RK-15 | P4102658276 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 20% | 272 | 681 | 1703 |  | 0 |  |  | 156.63
PRJ-40724224-RK-01 | W4102154611 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 272 | 679 | 1359 |  | 0 |  |  | 72.45
PRJ-40724224-RK-02 | W4102154611 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10.6% | 68 | 136 | 272 |  | 0 |  |  | 15.62
PRJ-40724224-RK-03 | W4102154611 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 272 | 679 | 1359 |  | 0 |  |  | 108.68
PRJ-40724224-RK-04 | W4102154611 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 68 | 136 | 272 |  | 0 |  |  | 11.79
PRJ-40724224-RK-08 | W4102154611 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 1223 | 2446 | 4620 |  | 0 |  |  | 1562.7
PRJ-40724224-RK-09 | W4102154611 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 10% | 68 | 136 | 272 |  | 0 |  |  | 14.73
PRJ-40724224-RK-10 | W4102154611 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 68 | 136 | 272 |  | 0 |  |  | 11.79
PRJ-40724224-RK-11 | W4102154611 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 136 | 408 | 815 |  | 0 |  |  | 107.63
PRJ-40724224-RK-12 | W4102154611 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 408 | 815 | 1631 |  | 0 |  |  | 88.32
PRJ-40724224-RK-13 | W4102154611 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15% | 68 | 136 | 272 |  | 0 |  |  | 22.1
PRJ-40724224-RK-14 | W4102154611 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 1291 | 2514 | 4756 |  | 0 |  |  | 1073.53
PRJ-4f8e97f4-RK-13 | P4102307304 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4f8e97f4-RK-14 | P4102307304 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 15 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 4.5
PRJ-4f8e97f4-RK-15 | P4102307304 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-52b1cf6d-RK-13 | P4102157447 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-52b1cf6d-RK-14 | P4102157447 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-52b1cf6d-RK-15 | P4102157447 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-4072363f-RK-01 | W4102154968 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4072363f-RK-02 | W4102154968 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-4072363f-RK-03 | W4102154968 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-4072363f-RK-04 | W4102154968 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4072363f-RK-05 | W4102154968 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4072363f-RK-06 | W4102154968 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-4072363f-RK-11 | W4102154968 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4072363f-RK-12 | W4102154968 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4072363f-RK-13 | W4102154968 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4072363f-RK-14 | W4102154968 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-4072363f-RK-15 | W4102154968 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-3d4db0d0-RK-06 | W4102307411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-3d4db0d0-RK-07 | W4102307411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-3d4db0d0-RK-08 | W4102307411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-3d4db0d0-RK-09 | W4102307411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-3d4db0d0-RK-10 | W4102307411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-3d4db0d0-RK-11 | W4102307411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-3d4db0d0-RK-12 | W4102307411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-3d4efac5-RK-10 | W4102304947 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-3d4efac5-RK-11 | W4102304947 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-3d4efac5-RK-12 | W4102304947 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-3d4efac5-RK-14 | W4102304947 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-3d4efac5-RK-15 | W4102304947 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-39e5492c-RK-01 | W4102504975 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 130 | 326 | 652 |  | 0 |  |  | 34.77
PRJ-39e5492c-RK-02 | W4102504975 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 130 | 326 | 652 |  | 0 |  |  | 163.4
PRJ-39e5492c-RK-03 | W4102504975 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 130 | 326 | 652 |  | 0 |  |  | 52.15
PRJ-39e5492c-RK-04 | W4102504975 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 130 | 326 | 652 |  | 0 |  |  | 34.77
PRJ-39e5492c-RK-05 | W4102504975 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 261 | 521 | 978 |  | 0 |  |  | 66.46
PRJ-39e5492c-RK-06 | W4102504975 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 196 | 456 | 912 |  | 0 |  |  | 58.64
PRJ-39e5492c-RK-07 | W4102504975 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 33 | 130 | 326 |  | 0 |  |  | 73.25
PRJ-39e5492c-RK-08 | W4102504975 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 587 | 1173 | 2216 |  | 0 |  |  | 749.5
PRJ-39e5492c-RK-09 | W4102504975 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 52 | 130 | 326 |  | 0 |  |  | 22.45
PRJ-39e5492c-RK-10 | W4102504975 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 52 | 130 | 326 |  | 0 |  |  | 14.97
PRJ-39e5492c-RK-11 | W4102504975 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 65 | 196 | 391 |  | 0 |  |  | 51.67
PRJ-39e5492c-RK-12 | W4102504975 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 196 | 391 | 782 |  | 0 |  |  | 42.37
PRJ-39e5492c-RK-13 | W4102504975 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 130 | 326 | 652 |  | 0 |  |  | 69.53
PRJ-39e5492c-RK-14 | W4102504975 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 619 | 1206 | 2281 |  | 0 |  |  | 514.93
PRJ-39e5492c-RK-15 | W4102504975 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 52 | 130 | 326 |  | 0 |  |  | 17.96
PRJ-3d4f0dec-RK-01 | W4102304412 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 50 | 124 | 249 |  | 0 |  |  | 13.25
PRJ-3d4f0dec-RK-02 | W4102304412 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 50 | 124 | 249 |  | 0 |  |  | 62.28
PRJ-3d4f0dec-RK-03 | W4102304412 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 50 | 124 | 249 |  | 0 |  |  | 19.88
PRJ-3d4f0dec-RK-04 | W4102304412 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 50 | 124 | 249 |  | 0 |  |  | 13.25
PRJ-3d4f0dec-RK-05 | W4102304412 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 100 | 199 | 373 |  | 0 |  |  | 25.38
PRJ-3d4f0dec-RK-06 | W4102304412 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 75 | 174 | 348 |  | 0 |  |  | 22.38
PRJ-3d4f0dec-RK-07 | W4102304412 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 12 | 50 | 124 |  | 0 |  |  | 28
PRJ-3d4f0dec-RK-08 | W4102304412 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 224 | 448 | 846 |  | 0 |  |  | 286.2
PRJ-3d4f0dec-RK-09 | W4102304412 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 20 | 50 | 124 |  | 0 |  |  | 8.6
PRJ-3d4f0dec-RK-10 | W4102304412 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 20 | 50 | 124 |  | 0 |  |  | 5.73
PRJ-3d4f0dec-RK-11 | W4102304412 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 25 | 75 | 149 |  | 0 |  |  | 19.75
PRJ-3d4f0dec-RK-12 | W4102304412 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 75 | 149 | 299 |  | 0 |  |  | 16.17
PRJ-3d4f0dec-RK-13 | W4102304412 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 50 | 124 | 249 |  | 0 |  |  | 26.5
PRJ-3d4f0dec-RK-14 | W4102304412 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 236 | 460 | 871 |  | 0 |  |  | 196.47
PRJ-3d4f0dec-RK-15 | W4102304412 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 20 | 50 | 124 |  | 0 |  |  | 6.88
PRJ-39e56810-RK-01 | W4102504102 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e56810-RK-02 | W4102504102 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-39e56810-RK-03 | W4102504102 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-39e56810-RK-04 | W4102504102 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e56810-RK-05 | W4102504102 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-39e56810-RK-06 | W4102504102 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-39e56810-RK-07 | W4102504102 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-39e56810-RK-08 | W4102504102 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-39e56810-RK-09 | W4102504102 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-39e56810-RK-10 | W4102504102 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-39e56810-RK-12 | W4102504102 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-39e56810-RK-13 | W4102504102 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-39e56810-RK-14 | W4102504102 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-39e56810-RK-15 | W4102504102 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-40724604-RK-01 | W4102154501 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 152 | 379 | 758 |  | 0 |  |  | 40.43
PRJ-40724604-RK-02 | W4102154501 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 152 | 379 | 758 |  | 0 |  |  | 190.04
PRJ-40724604-RK-03 | W4102154501 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 152 | 379 | 758 |  | 0 |  |  | 60.65
PRJ-40724604-RK-04 | W4102154501 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 152 | 379 | 758 |  | 0 |  |  | 40.43
PRJ-40724604-RK-05 | W4102154501 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 38 | 76 | 152 |  | 0 |  |  | 9.88
PRJ-40724604-RK-06 | W4102154501 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 227 | 531 | 1061 |  | 0 |  |  | 68.24
PRJ-40724604-RK-07 | W4102154501 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 38 | 152 | 379 |  | 0 |  |  | 85.42
PRJ-40724604-RK-08 | W4102154501 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 682 | 1365 | 2578 |  | 0 |  |  | 872
PRJ-40724604-RK-09 | W4102154501 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 10% | 38 | 76 | 152 |  | 0 |  |  | 8.23
PRJ-40724604-RK-10 | W4102154501 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 61 | 152 | 379 |  | 0 |  |  | 17.47
PRJ-40724604-RK-11 | W4102154501 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 76 | 227 | 455 |  | 0 |  |  | 59.96
PRJ-40724604-RK-12 | W4102154501 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 227 | 455 | 910 |  | 0 |  |  | 49.28
PRJ-40724604-RK-13 | W4102154501 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15% | 38 | 76 | 152 |  | 0 |  |  | 12.35
PRJ-40724604-RK-14 | W4102154501 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 720 | 1402 | 2653 |  | 0 |  |  | 598.73
PRJ-52b1cf6f-RK-06 | P4102157445 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 179 | 319 | 538 |  | 0 |  |  | 149.48
PRJ-52b1cf6f-RK-07 | P4102157445 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 55 | 100 | 199 |  | 0 |  |  | 43.6
PRJ-52b1cf6f-RK-08 | P4102157445 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 6.33
PRJ-52b1cf6f-RK-09 | P4102157445 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-52b1cf6f-RK-10 | P4102157445 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 4.6
PRJ-52b1cf6f-RK-11 | P4102157445 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 4.75
PRJ-52b1cf6f-RK-12 | P4102157445 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 38% | 219 | 287 | 498 |  | 0 |  |  | 118.12
PRJ-52b1cf6f-RK-13 | P4102157445 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-52b1cf6f-RK-14 | P4102157445 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 15 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 4.5
PRJ-52b1cf6f-RK-15 | P4102157445 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-52b1cf55-RK-01 | P4102157450 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 56.5% | 75 | 149 | 277 |  | 0 |  |  | 89.27
PRJ-52b1cf55-RK-02 | P4102157450 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 38.6% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 20.59
PRJ-52b1cf55-RK-03 | P4102157450 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 217 | 395 | 643 |  | 0 |  |  | 223.67
PRJ-52b1cf55-RK-04 | P4102157450 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-52b1cf55-RK-05 | P4102157450 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-52b1cf55-RK-06 | P4102157450 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 178 | 317 | 535 |  | 0 |  |  | 148.58
PRJ-52b1cf55-RK-07 | P4102157450 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 54 | 99 | 198 |  | 0 |  |  | 43.2
PRJ-52b1cf55-RK-08 | P4102157450 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.4% | 71 | 144 | 273 |  | 0 |  |  | 77.28
PRJ-52b1cf55-RK-09 | P4102157450 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-52b1cf55-RK-10 | P4102157450 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 4.6
PRJ-52b1cf55-RK-11 | P4102157450 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-52b1cf55-RK-12 | P4102157450 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-52b1cf55-RK-13 | P4102157450 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-52b1cf55-RK-14 | P4102157450 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.6% | 76 | 149 | 283 |  | 0 |  |  | 61.44
PRJ-52b1cf55-RK-15 | P4102157450 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-52b1cf2d-RK-01 | P4102157469 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 43 | 109 | 217 |  | 0 |  |  | 11.6
PRJ-52b1cf2d-RK-02 | P4102157469 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 11 | 22 | 43 |  | 0 |  |  | 2.37
PRJ-52b1cf2d-RK-03 | P4102157469 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 43 | 109 | 217 |  | 0 |  |  | 31.32
PRJ-52b1cf2d-RK-04 | P4102157469 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 11 | 22 | 43 |  | 0 |  |  | 1.89
PRJ-52b1cf2d-RK-05 | P4102157469 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 87 | 174 | 326 |  | 0 |  |  | 22.18
PRJ-52b1cf2d-RK-06 | P4102157469 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 65 | 152 | 304 |  | 0 |  |  | 39.08
PRJ-52b1cf2d-RK-07 | P4102157469 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 11 | 43 | 109 |  | 0 |  |  | 19.47
PRJ-52b1cf2d-RK-08 | P4102157469 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 196 | 391 | 739 |  | 0 |  |  | 249.9
PRJ-52b1cf2d-RK-09 | P4102157469 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 17 | 43 | 109 |  | 0 |  |  | 7.45
PRJ-52b1cf2d-RK-10 | P4102157469 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 11 | 22 | 43 |  | 0 |  |  | 1.89
PRJ-52b1cf2d-RK-12 | P4102157469 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 65 | 130 | 261 |  | 0 |  |  | 14.1
PRJ-52b1cf2d-RK-13 | P4102157469 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 43 | 109 | 217 |  | 0 |  |  | 23.2
PRJ-52b1cf2d-RK-14 | P4102157469 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 207 | 402 | 761 |  | 0 |  |  | 171.73
PRJ-52b1cf2d-RK-15 | P4102157469 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 17 | 43 | 109 |  | 0 |  |  | 5.96
PRJ-3d4f066b-RK-01 | W4102304611 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 22% | 1406 | 3515 | 7030 |  | 0 |  |  | 824.85
PRJ-3d4f066b-RK-02 | W4102304611 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 351 | 703 | 1406 |  | 0 |  |  | 76.15
PRJ-3d4f066b-RK-03 | W4102304611 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 1406 | 3515 | 7030 |  | 0 |  |  | 562.4
PRJ-3d4f066b-RK-04 | W4102304611 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 351 | 703 | 1406 |  | 0 |  |  | 60.92
PRJ-3d4f066b-RK-05 | W4102304611 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 351 | 703 | 1406 |  | 0 |  |  | 91.38
PRJ-3d4f066b-RK-06 | W4102304611 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 2109 | 4921 | 9841 |  | 0 |  |  | 632.68
PRJ-3d4f066b-RK-07 | W4102304611 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 351 | 1406 | 3515 |  | 0 |  |  | 790.83
PRJ-3d4f066b-RK-08 | W4102304611 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 6327 | 12653 | 23901 |  | 0 |  |  | 8084
PRJ-3d4f066b-RK-09 | W4102304611 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 10% | 351 | 703 | 1406 |  | 0 |  |  | 76.15
PRJ-3d4f066b-RK-10 | W4102304611 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 351 | 703 | 1406 |  | 0 |  |  | 60.92
PRJ-3d4f066b-RK-11 | W4102304611 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 703 | 2109 | 4218 |  | 0 |  |  | 556.54
PRJ-3d4f066b-RK-12 | W4102304611 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 2109 | 4218 | 8436 |  | 0 |  |  | 456.95
PRJ-4f8e93ba-RK-15 | P4102307441 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 129 | 323 | 808 |  | 0 |  |  | 44.58
PRJ-3d4f066b-RK-13 | W4102304611 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15% | 351 | 703 | 1406 |  | 0 |  |  | 114.23
PRJ-3d4f066b-RK-14 | W4102304611 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 6678 | 13005 | 24604 |  | 0 |  |  | 5553.47
PRJ-3d4f066b-RK-15 | W4102304611 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 562 | 1406 | 3515 |  | 0 |  |  | 194.02
PRJ-52b1cfb2-RK-01 | P4102157420 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 47.4% | 56 | 115 | 216 |  | 0 |  |  | 57.83
PRJ-52b1cfb2-RK-02 | P4102157420 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 41.4% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 22.08
PRJ-52b1cfb2-RK-03 | P4102157420 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 23.4% | 51 | 103 | 184 |  | 0 |  |  | 25.23
PRJ-52b1cfb2-RK-04 | P4102157420 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-52b1cfb2-RK-05 | P4102157420 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-52b1cfb2-RK-06 | P4102157420 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 15.8% | 53 | 108 | 201 |  | 0 |  |  | 18.06
PRJ-52b1cfb2-RK-07 | P4102157420 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 13 | 32 | 73 |  | 0 |  |  | 17.83
PRJ-52b1cfb2-RK-08 | P4102157420 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 53.7% | 77 | 156 | 296 |  | 0 |  |  | 89.23
PRJ-52b1cfb2-RK-14 | P4102157420 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 82 | 161 | 306 |  | 0 |  |  | 68.8
PRJ-40723646-RK-14 | W4102154961 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 257 | 500 | 945 |  | 0 |  |  | 213.47
PRJ-40723646-RK-15 | W4102154961 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 22 | 54 | 135 |  | 0 |  |  | 7.46
PRJ-40723641-RK-01 | W4102154966 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 166 | 415 | 830 |  | 0 |  |  | 44.27
PRJ-40723641-RK-02 | W4102154966 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 166 | 415 | 830 |  | 0 |  |  | 208.05
PRJ-40723641-RK-03 | W4102154966 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 166 | 415 | 830 |  | 0 |  |  | 66.4
PRJ-40723641-RK-04 | W4102154966 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 166 | 415 | 830 |  | 0 |  |  | 44.27
PRJ-40723641-RK-05 | W4102154966 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 332 | 664 | 1245 |  | 0 |  |  | 84.66
PRJ-40723641-RK-06 | W4102154966 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 249 | 581 | 1162 |  | 0 |  |  | 74.7
PRJ-40723641-RK-07 | W4102154966 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 41 | 166 | 415 |  | 0 |  |  | 93.33
PRJ-40723641-RK-08 | W4102154966 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 747 | 1494 | 2821 |  | 0 |  |  | 954.4
PRJ-40723641-RK-11 | W4102154966 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 83 | 249 | 498 |  | 0 |  |  | 65.71
PRJ-40723641-RK-12 | W4102154966 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 249 | 498 | 996 |  | 0 |  |  | 53.95
PRJ-40723641-RK-13 | W4102154966 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 166 | 415 | 830 |  | 0 |  |  | 88.53
PRJ-40723641-RK-14 | W4102154966 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 788 | 1535 | 2904 |  | 0 |  |  | 655.47
PRJ-40723641-RK-15 | W4102154966 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 66 | 166 | 415 |  | 0 |  |  | 22.9
PRJ-383070cf-RK-05 | W4102604951 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 82 | 163 | 306 |  | 0 |  |  | 20.8
PRJ-4a6f9cbf-RK-01 | P4102608264 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a6f9cbf-RK-02 | P4102608264 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4a6f9cbf-RK-03 | P4102608264 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-4a6f9cbf-RK-04 | P4102608264 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a6f9cbf-RK-05 | P4102608264 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4a6f9cbf-RK-10 | P4102608264 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a6f9cbf-RK-11 | P4102608264 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4a6f9cbf-RK-12 | P4102608264 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a6f9cbf-RK-13 | P4102608264 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a6f9cbf-RK-14 | P4102608264 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-4a6f9cbf-RK-15 | P4102608264 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-52b1cf53-RK-05 | P4102157452 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-4a292757-RK-03 | P4102658256 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 11206 | 20481 | 33427 |  | 0 |  |  | 11601.06
PRJ-4a292757-RK-05 | P4102658256 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 15476 | 26113 | 37718 |  | 0 |  |  | 5780.35
PRJ-4a292757-RK-06 | P4102658256 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 33.6% | 9275 | 16619 | 28214 |  | 0 |  |  | 5822.04
PRJ-4a292757-RK-07 | P4102658256 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 64.6% | 2801 | 5179 | 10435 |  | 0 |  |  | 3655.5
PRJ-52b1cf72-RK-09 | P4102157442 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 29.9% | 915 | 1955 | 4222 |  | 0 |  |  | 645.69
PRJ-4f8e93f2-RK-10 | P4102307427 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 317 | 634 | 1268 |  | 0 |  |  | 54.95
PRJ-4f8e93b8-RK-02 | P4102307443 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 187 | 373 | 747 |  | 0 |  |  | 40.43
PRJ-4a292735-RK-11 | P4102658269 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 27 | 81 | 162 |  | 0 |  |  | 12.83
PRJ-4f8e93d2-RK-15 | P4102307438 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 50% | 14872 | 18448 | 37631 |  | 0 |  |  | 10524.58
PRJ-3830840d-RK-11 | W4102604414 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 87 | 261 | 523 |  | 0 |  |  | 68.92
PRJ-4a6f9d1e-RK-09 | P4102608232 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-40723641-RK-10 | W4102154966 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 66 | 166 | 415 |  | 0 |  |  | 19.08
PRJ-4a6f9cc0-RK-02 | P4102608263 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 55% | 767037 | 986190 | 1424497 |  | 0 |  |  | 562493.62
PRJ-4a6f9cc0-RK-01 | P4102608263 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 45.5% | 114612 | 236983 | 445653 |  | 0 |  |  | 114371.61
PRJ-4a6f9cc0-RK-03 | P4102608263 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 42% | 259020 | 486157 | 810923 |  | 0 |  |  | 211019.97
PRJ-4f8e93b4-RK-03 | P4102307447 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 534 | 1335 | 2669 |  | 0 |  |  | 384.44
PRJ-4f8e93b4-RK-04 | P4102307447 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 133 | 267 | 534 |  | 0 |  |  | 23.13
PRJ-4f8e93b4-RK-05 | P4102307447 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1112 | 2210 | 4123 |  | 0 |  |  | 281.5
PRJ-4f8e93b4-RK-06 | P4102307447 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 801 | 1869 | 3737 |  | 0 |  |  | 480.56
PRJ-4f8e93b4-RK-07 | P4102307447 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 133 | 534 | 1335 |  | 0 |  |  | 300.33
PRJ-4f8e93b4-RK-08 | P4102307447 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 59.5% | 2376 | 4755 | 8983 |  | 0 |  |  | 3012.58
PRJ-4f8e93b4-RK-09 | P4102307447 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15.4% | 228 | 564 | 1394 |  | 0 |  |  | 99.54
PRJ-4f8e93b4-RK-10 | P4102307447 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 133 | 267 | 534 |  | 0 |  |  | 23.13
PRJ-4f8e93b4-RK-11 | P4102307447 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 267 | 801 | 1602 |  | 0 |  |  | 211.38
PRJ-4f8e93b4-RK-12 | P4102307447 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 801 | 1602 | 3203 |  | 0 |  |  | 173.53
PRJ-4f8e93b4-RK-13 | P4102307447 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20.6% | 570 | 1400 | 2782 |  | 0 |  |  | 307.35
PRJ-4f8e93b4-RK-14 | P4102307447 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 2509 | 4889 | 9250 |  | 0 |  |  | 2087.67
PRJ-52b1cf53-RK-06 | P4102157452 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-52b1cf53-RK-07 | P4102157452 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 45
PRJ-52b1cf53-RK-08 | P4102157452 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-52b1cf53-RK-09 | P4102157452 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-52b1cf53-RK-10 | P4102157452 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-52b1cf53-RK-11 | P4102157452 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-52b1cf53-RK-12 | P4102157452 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-52b1cf53-RK-13 | P4102157452 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-52b1cf53-RK-14 | P4102157452 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-52b1cf53-RK-15 | P4102157452 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-4a6f9cbe-RK-01 | P4102608265 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 62 | 155 | 310 |  | 0 |  |  | 16.53
PRJ-4a6f9cbe-RK-02 | P4102608265 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 15 | 31 | 62 |  | 0 |  |  | 3.35
PRJ-4a6f9cbe-RK-03 | P4102608265 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 62 | 155 | 310 |  | 0 |  |  | 24.8
PRJ-4a6f9cbe-RK-04 | P4102608265 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 15 | 31 | 62 |  | 0 |  |  | 2.68
PRJ-4a6f9cbe-RK-05 | P4102608265 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 124 | 248 | 465 |  | 0 |  |  | 31.62
PRJ-4a6f9cbe-RK-06 | P4102608265 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 93 | 217 | 434 |  | 0 |  |  | 55.8
PRJ-4a6f9cbe-RK-07 | P4102608265 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 15 | 62 | 155 |  | 0 |  |  | 27.87
PRJ-4a6f9cbe-RK-08 | P4102608265 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 279 | 557 | 1053 |  | 0 |  |  | 356
PRJ-52b1cf6b-RK-01 | P4102157449 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 48753 | 62683 | 90541 |  | 0 |  |  | 45503.03
PRJ-52b1cf6b-RK-02 | P4102157449 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 696 | 1393 | 2786 |  | 0 |  |  | 150.9
PRJ-52b1cf6b-RK-04 | P4102157449 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 696 | 1393 | 2786 |  | 0 |  |  | 120.72
PRJ-52b1cf6b-RK-10 | P4102157449 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 696 | 1393 | 2786 |  | 0 |  |  | 120.72
PRJ-52b1cf6b-RK-11 | P4102157449 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 11903 | 19943 | 39887 |  | 0 |  |  | 12059.85
PRJ-52b1cf6b-RK-12 | P4102157449 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 4179 | 8358 | 16715 |  | 0 |  |  | 905.43
PRJ-52b1cf6b-RK-15 | P4102157449 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 27.1% | 11624 | 15398 | 33239 |  | 0 |  |  | 4808.22
PRJ-52b1cfcd-RK-01 | P4102157414 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 35309 | 45397 | 65574 |  | 0 |  |  | 32954.95
PRJ-52b1cfcd-RK-02 | P4102157414 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 504 | 1009 | 2018 |  | 0 |  |  | 109.3
PRJ-52b1cfcd-RK-04 | P4102157414 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 504 | 1009 | 2018 |  | 0 |  |  | 87.44
PRJ-52b1cfcd-RK-10 | P4102157414 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 504 | 1009 | 2018 |  | 0 |  |  | 87.44
PRJ-52b1cfcd-RK-12 | P4102157414 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 3026 | 6053 | 12106 |  | 0 |  |  | 655.73
PRJ-52b1cfcd-RK-15 | P4102157414 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 807 | 2018 | 5044 |  | 0 |  |  | 278.46
PRJ-4a292757-RK-01 | P4102658256 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 20310 | 26113 | 37718 |  | 0 |  |  | 18956
PRJ-4a292757-RK-02 | P4102658256 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 290 | 580 | 1161 |  | 0 |  |  | 62.85
PRJ-4a292757-RK-04 | P4102658256 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 290 | 580 | 1161 |  | 0 |  |  | 50.28
PRJ-4a292757-RK-15 | P4102658256 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 464 | 1161 | 2901 |  | 0 |  |  | 160.18
PRJ-4f8e93bb-RK-01 | P4102307440 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 3206 | 8014 | 16028 |  | 0 |  |  | 854.83
PRJ-4f8e93bb-RK-02 | P4102307440 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 801 | 1603 | 3206 |  | 0 |  |  | 173.65
PRJ-4f8e93bb-RK-04 | P4102307440 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 801 | 1603 | 3206 |  | 0 |  |  | 138.92
PRJ-4f8e93bb-RK-10 | P4102307440 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 801 | 1603 | 3206 |  | 0 |  |  | 138.92
PRJ-4f8e93bb-RK-11 | P4102307440 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 1603 | 4808 | 9617 |  | 0 |  |  | 761.3
PRJ-4f8e93bb-RK-12 | P4102307440 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 4808 | 9617 | 19234 |  | 0 |  |  | 1041.83
PRJ-4f8e93bb-RK-15 | P4102307440 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 1282 | 3206 | 8014 |  | 0 |  |  | 442.4
PRJ-4f8e93d5-RK-01 | P4102307435 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 35553 | 66245 | 104462 |  | 0 |  |  | 47249.42
PRJ-4f8e93d5-RK-02 | P4102307435 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 804 | 1607 | 3214 |  | 0 |  |  | 174.1
PRJ-4f8e93d5-RK-04 | P4102307435 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 804 | 1607 | 3214 |  | 0 |  |  | 139.28
PRJ-4f8e93d5-RK-10 | P4102307435 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 804 | 1607 | 3214 |  | 0 |  |  | 139.28
PRJ-4f8e93d5-RK-11 | P4102307435 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 1607 | 4821 | 9643 |  | 0 |  |  | 1272.25
PRJ-4f8e93d5-RK-12 | P4102307435 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 4821 | 9643 | 19285 |  | 0 |  |  | 1044.63
PRJ-4f8e93d5-RK-15 | P4102307435 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 1286 | 3214 | 8036 |  | 0 |  |  | 443.56
PRJ-52b1cf4e-RK-01 | P4102157457 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 1794 | 4484 | 8968 |  | 0 |  |  | 478.3
PRJ-52b1cf4e-RK-02 | P4102157457 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 448 | 897 | 1794 |  | 0 |  |  | 97.17
PRJ-52b1cf4e-RK-03 | P4102157457 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 1794 | 4484 | 8968 |  | 0 |  |  | 717.45
PRJ-52b1cf4e-RK-04 | P4102157457 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 448 | 897 | 1794 |  | 0 |  |  | 77.73
PRJ-52b1cf4e-RK-06 | P4102157457 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 2691 | 6278 | 12556 |  | 0 |  |  | 807.18
PRJ-52b1cf4e-RK-10 | P4102157457 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 448 | 897 | 1794 |  | 0 |  |  | 77.73
PRJ-52b1cf4e-RK-11 | P4102157457 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 897 | 2691 | 5381 |  | 0 |  |  | 426.05
PRJ-52b1cf4e-RK-12 | P4102157457 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 2691 | 5381 | 10762 |  | 0 |  |  | 582.95
PRJ-52b1cf4e-RK-13 | P4102157457 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 10500 | 20445 | 36538 |  | 0 |  |  | 12881.8
PRJ-52b1cf4e-RK-14 | P4102157457 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12.4% | 1437 | 3311 | 6598 |  | 0 |  |  | 439.77
PRJ-52b1cf4e-RK-15 | P4102157457 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 717 | 1794 | 4484 |  | 0 |  |  | 247.54
PRJ-40724224-RK-15 | W4102154611 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 109 | 272 | 679 |  | 0 |  |  | 37.52
PRJ-4f8e97f4-RK-04 | P4102307304 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4f8e97f4-RK-05 | P4102307304 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4f8e97f4-RK-06 | P4102307304 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-4f8e97f4-RK-07 | P4102307304 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 11.25
PRJ-4f8e97f4-RK-08 | P4102307304 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 6.33
PRJ-4f8e97f4-RK-09 | P4102307304 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4f8e97f4-RK-10 | P4102307304 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4f8e97f4-RK-11 | P4102307304 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 4.75
PRJ-4f8e97f4-RK-12 | P4102307304 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a6f9cbe-RK-09 | P4102608265 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 25 | 62 | 155 |  | 0 |  |  | 10.7
PRJ-4a6f9cbe-RK-10 | P4102608265 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 15 | 31 | 62 |  | 0 |  |  | 2.68
PRJ-4a6f9cbe-RK-11 | P4102608265 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 31 | 93 | 186 |  | 0 |  |  | 24.54
PRJ-4a6f9cbe-RK-12 | P4102608265 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 93 | 186 | 372 |  | 0 |  |  | 20.15
PRJ-4a6f9cbe-RK-13 | P4102608265 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 62 | 155 | 310 |  | 0 |  |  | 33.07
PRJ-4a6f9cbe-RK-14 | P4102608265 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 294 | 573 | 1084 |  | 0 |  |  | 244.67
PRJ-4a6f9cbe-RK-15 | P4102608265 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 25 | 62 | 155 |  | 0 |  |  | 8.56
PRJ-39e5498d-RK-01 | W4102504941 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e5498d-RK-02 | W4102504941 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-4a6f9cda-RK-01 | P4102608258 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1750 | 2250 | 3250 |  | 0 |  |  | 1633.33
PRJ-4a6f9cda-RK-02 | P4102608258 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-4a6f9cda-RK-03 | P4102608258 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-4a6f9cda-RK-04 | P4102608258 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4a6f9cda-RK-05 | P4102608258 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-4a6f9cda-RK-06 | P4102608258 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-4a6f9cda-RK-07 | P4102608258 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 55.5% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 62.44
PRJ-4a6f9cda-RK-08 | P4102608258 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-4a6f9cda-RK-09 | P4102608258 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-4a6f9cda-RK-10 | P4102608258 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-4a6f9cda-RK-11 | P4102608258 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-4a6f9cda-RK-12 | P4102608258 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-4a6f9cda-RK-13 | P4102608258 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-4a6f9cda-RK-14 | P4102608258 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-4a6f9cda-RK-15 | P4102608258 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-52b1cf4f-RK-01 | P4102157456 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 38% | 2564 | 5595 | 10724 |  | 0 |  |  | 2258.97
PRJ-52b1cf4f-RK-02 | P4102157456 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 55% | 24498 | 31497 | 45496 |  | 0 |  |  | 17965.02
PRJ-40724224-RK-05 | W4102154611 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 68 | 136 | 310 |  | 0 |  |  | 18.44
PRJ-40724224-RK-06 | W4102154611 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 408 | 951 | 1902 |  | 0 |  |  | 122.28
PRJ-40724224-RK-07 | W4102154611 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 68 | 272 | 679 |  | 0 |  |  | 152.92
PRJ-52b1cf4f-RK-04 | P4102157456 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 350 | 700 | 1400 |  | 0 |  |  | 60.67
PRJ-52b1cf4f-RK-10 | P4102157456 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 40% | 3730 | 6155 | 11425 |  | 0 |  |  | 2651.67
PRJ-52b1cf4f-RK-11 | P4102157456 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 700 | 2100 | 4200 |  | 0 |  |  | 554.17
PRJ-52b1cf4f-RK-12 | P4102157456 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 2100 | 4200 | 8399 |  | 0 |  |  | 454.98
PRJ-52b1cf4f-RK-15 | P4102157456 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 560 | 1400 | 3500 |  | 0 |  |  | 193.2
PRJ-4a6f9ca4-RK-01 | P4102608270 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 425 | 1063 | 2126 |  | 0 |  |  | 113.38
PRJ-4a6f9ca4-RK-04 | P4102608270 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 106 | 213 | 425 |  | 0 |  |  | 18.44
PRJ-4a6f9ca4-RK-10 | P4102608270 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 106 | 213 | 425 |  | 0 |  |  | 18.44
PRJ-4a6f9ca4-RK-15 | P4102608270 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 170 | 425 | 1063 |  | 0 |  |  | 58.66
PRJ-4f8e93d9-RK-01 | P4102307431 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1750 | 2250 | 3250 |  | 0 |  |  | 1633.33
PRJ-4f8e93d9-RK-02 | P4102307431 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-4f8e93d9-RK-03 | P4102307431 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-4f8e93d9-RK-04 | P4102307431 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4f8e93d9-RK-05 | P4102307431 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-4f8e93d9-RK-06 | P4102307431 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-4f8e93d9-RK-07 | P4102307431 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 65% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 73.13
PRJ-4f8e93d9-RK-08 | P4102307431 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-4f8e93d9-RK-09 | P4102307431 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-39e5498d-RK-03 | W4102504941 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-39e5498d-RK-04 | W4102504941 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-39e5498d-RK-05 | W4102504941 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-39e5498d-RK-06 | W4102504941 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-39e5498d-RK-07 | W4102504941 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-4f8e93d8-RK-01 | P4102307432 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 10710 | 13770 | 19890 |  | 0 |  |  | 9996
PRJ-4f8e93d8-RK-02 | P4102307432 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 153 | 306 | 612 |  | 0 |  |  | 33.15
PRJ-4f8e93d8-RK-03 | P4102307432 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 49.8% | 4482 | 8303 | 13703 |  | 0 |  |  | 4265.95
PRJ-4f8e93d8-RK-04 | P4102307432 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 153 | 306 | 612 |  | 0 |  |  | 26.52
PRJ-4f8e93d8-RK-05 | P4102307432 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1224 | 2448 | 4590 |  | 0 |  |  | 312.12
PRJ-4f8e93d8-RK-06 | P4102307432 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 27.8% | 3821 | 6980 | 12024 |  | 0 |  |  | 2027.78
PRJ-4f8e93d8-RK-09 | P4102307432 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 245 | 612 | 1530 |  | 0 |  |  | 105.58
PRJ-4f8e93d8-RK-10 | P4102307432 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 153 | 306 | 612 |  | 0 |  |  | 26.52
PRJ-4f8e93d8-RK-11 | P4102307432 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 306 | 918 | 1836 |  | 0 |  |  | 242.25
PRJ-4f8e93d8-RK-12 | P4102307432 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 918 | 1836 | 3672 |  | 0 |  |  | 198.9
PRJ-4f8e93d8-RK-13 | P4102307432 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 612 | 1530 | 3060 |  | 0 |  |  | 326.4
PRJ-39e5498d-RK-08 | W4102504941 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-39e5498d-RK-09 | W4102504941 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-39e5498d-RK-10 | W4102504941 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-39e5498d-RK-11 | W4102504941 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-39e5498d-RK-12 | W4102504941 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-39e5498d-RK-13 | W4102504941 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-39e5498d-RK-15 | W4102504941 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-37eb7325-RK-01 | W4102651216 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 46 | 114 | 229 |  | 0 |  |  | 12.18
PRJ-37eb7325-RK-02 | W4102651216 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 46 | 114 | 229 |  | 0 |  |  | 57.26
PRJ-37eb7325-RK-03 | W4102651216 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 46 | 114 | 229 |  | 0 |  |  | 18.28
PRJ-37eb7325-RK-04 | W4102651216 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 46 | 114 | 229 |  | 0 |  |  | 12.18
PRJ-37eb7325-RK-05 | W4102651216 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 91 | 183 | 343 |  | 0 |  |  | 23.32
PRJ-37eb7325-RK-06 | W4102651216 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 69 | 160 | 320 |  | 0 |  |  | 20.58
PRJ-37eb7325-RK-07 | W4102651216 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 11 | 46 | 114 |  | 0 |  |  | 25.75
PRJ-37eb7325-RK-08 | W4102651216 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 206 | 411 | 777 |  | 0 |  |  | 262.7
PRJ-37eb7325-RK-09 | W4102651216 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 18 | 46 | 114 |  | 0 |  |  | 7.9
PRJ-37eb7325-RK-10 | W4102651216 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 18 | 46 | 114 |  | 0 |  |  | 5.27
PRJ-37eb7325-RK-11 | W4102651216 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 23 | 69 | 137 |  | 0 |  |  | 18.17
PRJ-37eb7325-RK-12 | W4102651216 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 69 | 137 | 274 |  | 0 |  |  | 14.85
PRJ-37eb7325-RK-13 | W4102651216 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 46 | 114 | 229 |  | 0 |  |  | 24.37
PRJ-4a6f9cfb-RK-01 | P4102608246 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 144858 | 186246 | 269021 |  | 0 |  |  | 135200.68
PRJ-4a6f9cfb-RK-02 | P4102608246 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 2069 | 4139 | 8278 |  | 0 |  |  | 448.38
PRJ-4a6f9cfb-RK-03 | P4102608246 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 71392 | 131144 | 214952 |  | 0 |  |  | 74334.33
PRJ-4a6f9cfb-RK-04 | P4102608246 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 2069 | 4139 | 8278 |  | 0 |  |  | 358.71
PRJ-4a6f9cfb-RK-05 | P4102608246 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 37% | 78333 | 136074 | 226823 |  | 0 |  |  | 52382.87
PRJ-4a6f9cfb-RK-10 | P4102608246 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 2069 | 4139 | 8278 |  | 0 |  |  | 358.71
PRJ-4a6f9cfb-RK-11 | P4102608246 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 65260 | 104099 | 208197 |  | 0 |  |  | 63236.53
PRJ-4a6f9cfb-RK-15 | P4102608246 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 41.5% | 64433 | 81623 | 173498 |  | 0 |  |  | 39039.26
PRJ-4f8e93d3-RK-01 | P4102307437 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 326.67
PRJ-4f8e93d3-RK-02 | P4102307437 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4f8e93d3-RK-04 | P4102307437 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4f8e93d3-RK-10 | P4102307437 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4f8e93d3-RK-11 | P4102307437 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 256.67
PRJ-4f8e93d3-RK-12 | P4102307437 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4f8e93d3-RK-15 | P4102307437 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 50% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 233.33
PRJ-37eb7325-RK-14 | W4102651216 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 217 | 423 | 800 |  | 0 |  |  | 180.6
PRJ-37eb7325-RK-15 | W4102651216 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 18 | 46 | 114 |  | 0 |  |  | 6.32
PRJ-38307c8e-RK-01 | W4102604611 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 252 | 631 | 1261 |  | 0 |  |  | 67.28
PRJ-38307c8e-RK-02 | W4102604611 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 32.9% | 63 | 126 | 252 |  | 0 |  |  | 44.91
PRJ-38307c8e-RK-03 | W4102604611 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 252 | 631 | 1261 |  | 0 |  |  | 100.93
PRJ-4f8e93d6-RK-01 | P4102307434 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 7720 | 9926 | 14338 |  | 0 |  |  | 7205.57
PRJ-4f8e93d6-RK-02 | P4102307434 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 110 | 221 | 441 |  | 0 |  |  | 23.92
PRJ-4f8e93d6-RK-04 | P4102307434 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 110 | 221 | 441 |  | 0 |  |  | 19.13
PRJ-4f8e93d6-RK-05 | P4102307434 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 882 | 1765 | 3309 |  | 0 |  |  | 225.02
PRJ-4f8e93d6-RK-09 | P4102307434 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 176 | 441 | 1103 |  | 0 |  |  | 76.08
PRJ-4f8e93d6-RK-10 | P4102307434 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 110 | 221 | 441 |  | 0 |  |  | 19.13
PRJ-4f8e93d6-RK-11 | P4102307434 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 221 | 662 | 1324 |  | 0 |  |  | 174.71
PRJ-4f8e93d6-RK-12 | P4102307434 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 662 | 1324 | 2647 |  | 0 |  |  | 143.42
PRJ-4f8e93d6-RK-13 | P4102307434 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 441 | 1103 | 2206 |  | 0 |  |  | 235.3
PRJ-4f8e93d4-RK-11 | P4102307436 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 563 | 1688 | 3375 |  | 0 |  |  | 445.42
PRJ-3d4db0d0-RK-01 | W4102307411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4db0d0-RK-02 | W4102307411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-3d4db0d0-RK-03 | W4102307411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-3d4db0d0-RK-04 | W4102307411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4db0d0-RK-05 | W4102307411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-38307c8e-RK-04 | W4102604611 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 63 | 126 | 252 |  | 0 |  |  | 10.92
PRJ-38307c8e-RK-05 | W4102604611 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 420 | 868 | 1666 |  | 0 |  |  | 111.16
PRJ-38307c8e-RK-06 | W4102604611 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 378 | 883 | 1766 |  | 0 |  |  | 113.52
PRJ-38307c8e-RK-07 | W4102604611 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 63 | 252 | 631 |  | 0 |  |  | 141.83
PRJ-38307c8e-RK-08 | W4102604611 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 1135 | 2270 | 4288 |  | 0 |  |  | 1450.3
PRJ-38307c8e-RK-09 | W4102604611 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 13.4% | 73 | 196 | 518 |  | 0 |  |  | 30.71
PRJ-38307c8e-RK-10 | W4102604611 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 63 | 126 | 334 |  | 0 |  |  | 12.01
PRJ-38307c8e-RK-12 | W4102604611 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 378 | 757 | 1513 |  | 0 |  |  | 81.98
PRJ-38307c8e-RK-13 | W4102604611 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 17.5% | 185 | 506 | 1047 |  | 0 |  |  | 94.97
PRJ-38307c8e-RK-14 | W4102604611 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 1198 | 2333 | 4414 |  | 0 |  |  | 996.27
PRJ-38307c8e-RK-15 | W4102604611 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 101 | 252 | 631 |  | 0 |  |  | 34.8
PRJ-52b1cf72-RK-01 | P4102157442 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 6174 | 11552 | 20328 |  | 0 |  |  | 8482.83
PRJ-52b1cf72-RK-02 | P4102157442 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 156 | 313 | 625 |  | 0 |  |  | 33.88
PRJ-52b1cf72-RK-04 | P4102157442 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 156 | 313 | 625 |  | 0 |  |  | 27.11
PRJ-52b1cf72-RK-10 | P4102157442 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 156 | 313 | 625 |  | 0 |  |  | 27.11
PRJ-52b1cf72-RK-11 | P4102157442 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 5900 | 9319 | 18637 |  | 0 |  |  | 5666.19
PRJ-52b1cf72-RK-15 | P4102157442 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 47.7% | 5837 | 7330 | 15531 |  | 0 |  |  | 4029.7
PRJ-52b1cfd0-RK-01 | P4102157411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-52b1cfd0-RK-02 | P4102157411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-52b1cf54-RK-01 | P4102157451 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 371226 | 693788 | 1187685 |  | 0 |  |  | 505640.68
PRJ-52b1cf54-RK-02 | P4102157451 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 9136 | 18272 | 36544 |  | 0 |  |  | 1979.47
PRJ-3d4efac5-RK-13 | W4102304947 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-383070ef-RK-01 | W4102604940 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 84 | 210 | 421 |  | 0 |  |  | 22.42
PRJ-383070ef-RK-02 | W4102604940 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 84 | 210 | 421 |  | 0 |  |  | 105.36
PRJ-383070ef-RK-03 | W4102604940 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 84 | 210 | 421 |  | 0 |  |  | 33.63
PRJ-383070ef-RK-04 | W4102604940 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 84 | 210 | 421 |  | 0 |  |  | 22.42
PRJ-383070ef-RK-05 | W4102604940 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 168 | 337 | 631 |  | 0 |  |  | 42.94
PRJ-383070ef-RK-06 | W4102604940 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 126 | 295 | 589 |  | 0 |  |  | 37.9
PRJ-383070ef-RK-07 | W4102604940 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 21 | 84 | 210 |  | 0 |  |  | 47.25
PRJ-383070ef-RK-08 | W4102604940 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 379 | 757 | 1431 |  | 0 |  |  | 483.8
PRJ-383070ef-RK-09 | W4102604940 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 34 | 84 | 210 |  | 0 |  |  | 14.5
PRJ-383070ef-RK-10 | W4102604940 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 34 | 84 | 210 |  | 0 |  |  | 9.67
PRJ-383070ef-RK-11 | W4102604940 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 42 | 126 | 252 |  | 0 |  |  | 33.25
PRJ-383070ef-RK-12 | W4102604940 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 126 | 252 | 505 |  | 0 |  |  | 27.32
PRJ-383070ef-RK-13 | W4102604940 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 84 | 210 | 421 |  | 0 |  |  | 44.83
PRJ-383070ef-RK-14 | W4102604940 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 400 | 778 | 1473 |  | 0 |  |  | 332.33
PRJ-383070ef-RK-15 | W4102604940 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 34 | 84 | 210 |  | 0 |  |  | 11.6
PRJ-40723643-RK-01 | W4102154964 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 174 | 434 | 868 |  | 0 |  |  | 46.3
PRJ-40723643-RK-02 | W4102154964 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 174 | 434 | 868 |  | 0 |  |  | 217.61
PRJ-40723643-RK-03 | W4102154964 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 174 | 434 | 868 |  | 0 |  |  | 69.45
PRJ-40723643-RK-04 | W4102154964 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 174 | 434 | 868 |  | 0 |  |  | 46.3
PRJ-52b1cf54-RK-04 | P4102157451 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 9136 | 18272 | 36544 |  | 0 |  |  | 1583.57
PRJ-52b1cf54-RK-10 | P4102157451 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 9136 | 18272 | 36544 |  | 0 |  |  | 1583.57
PRJ-52b1cf54-RK-11 | P4102157451 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 61058 | 118995 | 237990 |  | 0 |  |  | 71044.23
PRJ-52b1cf54-RK-12 | P4102157451 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 54816 | 109632 | 219265 |  | 0 |  |  | 11876.82
PRJ-52b1cf54-RK-15 | P4102157451 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 16.7% | 57404 | 87887 | 198325 |  | 0 |  |  | 16902.54
PRJ-4f8e93da-RK-01 | P4102307430 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 398 | 995 | 1989 |  | 0 |  |  | 106.12
PRJ-4f8e93da-RK-02 | P4102307430 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 99 | 199 | 398 |  | 0 |  |  | 21.55
PRJ-4f8e93da-RK-04 | P4102307430 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 99 | 199 | 398 |  | 0 |  |  | 17.24
PRJ-4f8e93da-RK-05 | P4102307430 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 796 | 1591 | 2984 |  | 0 |  |  | 202.88
PRJ-4f8e93da-RK-09 | P4102307430 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 159 | 398 | 995 |  | 0 |  |  | 68.65
PRJ-4f8e93da-RK-10 | P4102307430 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 99 | 199 | 398 |  | 0 |  |  | 17.24
PRJ-4f8e93da-RK-11 | P4102307430 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 199 | 597 | 1194 |  | 0 |  |  | 157.54
PRJ-4f8e93da-RK-12 | P4102307430 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 597 | 1194 | 2387 |  | 0 |  |  | 129.33
PRJ-4f8e93da-RK-13 | P4102307430 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 398 | 995 | 1989 |  | 0 |  |  | 212.23
PRJ-4f8e93da-RK-15 | P4102307430 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 159 | 398 | 995 |  | 0 |  |  | 54.92
PRJ-4072363f-RK-07 | W4102154968 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-4072363f-RK-08 | W4102154968 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-4072363f-RK-10 | W4102154968 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-39e5496e-RK-11 | W4102504951 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 1021 | 3062 | 6125 |  | 0 |  |  | 808.08
PRJ-40723643-RK-05 | W4102154964 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 347 | 694 | 1302 |  | 0 |  |  | 88.5
PRJ-40723643-RK-06 | W4102154964 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 260 | 608 | 1215 |  | 0 |  |  | 78.14
PRJ-40723643-RK-07 | W4102154964 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 43 | 174 | 434 |  | 0 |  |  | 97.75
PRJ-40723643-RK-08 | W4102154964 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 781 | 1562 | 2951 |  | 0 |  |  | 998
PRJ-40723643-RK-09 | W4102154964 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 69 | 174 | 434 |  | 0 |  |  | 29.98
PRJ-40723643-RK-10 | W4102154964 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 69 | 174 | 434 |  | 0 |  |  | 19.98
PRJ-4f8e93f3-RK-01 | P4102307426 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 629 | 1572 | 3145 |  | 0 |  |  | 167.7
PRJ-4f8e93f3-RK-02 | P4102307426 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 157 | 314 | 629 |  | 0 |  |  | 34.03
PRJ-4f8e93f3-RK-04 | P4102307426 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 157 | 314 | 629 |  | 0 |  |  | 27.23
PRJ-4f8e93f3-RK-10 | P4102307426 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 157 | 314 | 629 |  | 0 |  |  | 27.23
PRJ-4f8e93f3-RK-11 | P4102307426 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 314 | 943 | 1887 |  | 0 |  |  | 248.88
PRJ-4f8e93f3-RK-12 | P4102307426 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 943 | 1887 | 3774 |  | 0 |  |  | 204.42
PRJ-4f8e93f3-RK-15 | P4102307426 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 252 | 629 | 1572 |  | 0 |  |  | 86.8
PRJ-4a29275d-RK-01 | P4102658250 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 31% | 22 | 54 | 106 |  | 0 |  |  | 17.77
PRJ-4a29275d-RK-02 | P4102658250 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 35.8% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 19.09
PRJ-4072363f-RK-09 | W4102154968 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-40723643-RK-11 | W4102154964 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 87 | 260 | 521 |  | 0 |  |  | 68.67
PRJ-40723643-RK-12 | W4102154964 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 260 | 521 | 1041 |  | 0 |  |  | 56.42
PRJ-40723643-RK-13 | W4102154964 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 174 | 434 | 868 |  | 0 |  |  | 92.6
PRJ-40723643-RK-14 | W4102154964 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 825 | 1606 | 3038 |  | 0 |  |  | 685.8
PRJ-40723643-RK-15 | W4102154964 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 69 | 174 | 434 |  | 0 |  |  | 23.98
PRJ-4f8e9412-RK-01 | P4102307416 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1750 | 2250 | 3250 |  | 0 |  |  | 1633.33
PRJ-4f8e9412-RK-02 | P4102307416 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-4f8e9412-RK-03 | P4102307416 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-4f8e9412-RK-04 | P4102307416 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4f8e9412-RK-05 | P4102307416 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-4f8e9412-RK-06 | P4102307416 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-4f8e9412-RK-07 | P4102307416 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 45
PRJ-4f8e9412-RK-08 | P4102307416 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-4f8e9412-RK-09 | P4102307416 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-4f8e9412-RK-10 | P4102307416 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-4f8e9412-RK-11 | P4102307416 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-4f8e9412-RK-12 | P4102307416 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-4f8e9412-RK-13 | P4102307416 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-4f8e9412-RK-14 | P4102307416 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-4f8e9412-RK-15 | P4102307416 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-39e54949-RK-01 | W4102504967 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e54949-RK-02 | W4102504967 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-4a29275d-RK-13 | P4102658250 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a29275d-RK-15 | P4102658250 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 20% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 4.6
PRJ-52b1cf8a-RK-01 | P4102157439 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-52b1cf8a-RK-02 | P4102157439 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-52b1cf8a-RK-03 | P4102157439 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-52b1cf8a-RK-04 | P4102157439 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-52b1cf8a-RK-05 | P4102157439 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-52b1cf8a-RK-06 | P4102157439 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-52b1cf8a-RK-07 | P4102157439 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 56.25
PRJ-52b1cf8a-RK-08 | P4102157439 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-52b1cf8a-RK-09 | P4102157439 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-52b1cf8a-RK-10 | P4102157439 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 11.5
PRJ-52b1cf8a-RK-11 | P4102157439 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-52b1cf8a-RK-12 | P4102157439 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-52b1cf8a-RK-13 | P4102157439 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-52b1cf8a-RK-14 | P4102157439 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-52b1cf8a-RK-15 | P4102157439 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-39e54949-RK-03 | W4102504967 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-39e54949-RK-04 | W4102504967 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e54949-RK-05 | W4102504967 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-39e54949-RK-06 | W4102504967 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-39e54949-RK-07 | W4102504967 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-39e54949-RK-08 | W4102504967 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-39e54949-RK-09 | W4102504967 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-39e54949-RK-10 | W4102504967 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-4a29271d-RK-10 | P4102658272 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 67 | 134 | 268 |  | 0 |  |  | 11.61
PRJ-4a29271d-RK-11 | P4102658272 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 3015 | 4723 | 8694 |  | 0 |  |  | 2805.09
PRJ-4a29271d-RK-12 | P4102658272 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 401 | 803 | 1605 |  | 0 |  |  | 191.33
PRJ-4a29271d-RK-13 | P4102658272 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 60% | 4681 | 6019 | 8694 |  | 0 |  |  | 3745.1
PRJ-4a29271d-RK-14 | P4102658272 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 201 | 468 | 936 |  | 0 |  |  | 60.18
PRJ-4a29271d-RK-15 | P4102658272 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 50% | 2988 | 3725 | 7871 |  | 0 |  |  | 2146.58
PRJ-52b1cf4c-RK-01 | P4102157459 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 318 | 796 | 1592 |  | 0 |  |  | 84.9
PRJ-52b1cf4c-RK-02 | P4102157459 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 80 | 159 | 318 |  | 0 |  |  | 17.23
PRJ-52b1cf4c-RK-03 | P4102157459 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 39.1% | 1714 | 3237 | 5429 |  | 0 |  |  | 1309.26
PRJ-52b1cf4c-RK-04 | P4102157459 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 80 | 159 | 318 |  | 0 |  |  | 13.79
PRJ-52b1cf4c-RK-05 | P4102157459 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 22% | 2345 | 4120 | 6943 |  | 0 |  |  | 944.83
PRJ-52b1cf4c-RK-06 | P4102157459 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 35% | 1524 | 2858 | 5019 |  | 0 |  |  | 1048.54
PRJ-52b1cf4c-RK-07 | P4102157459 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 428 | 876 | 1842 |  | 0 |  |  | 481.17
PRJ-52b1cf4c-RK-10 | P4102157459 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 80 | 159 | 318 |  | 0 |  |  | 13.79
PRJ-39e54949-RK-11 | W4102504967 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-39e54949-RK-12 | W4102504967 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-39e54949-RK-13 | W4102504967 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-39e54949-RK-14 | W4102504967 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-39e54949-RK-15 | W4102504967 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-39e56811-RK-01 | W4102504101 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e56811-RK-02 | W4102504101 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-39e56811-RK-03 | W4102504101 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-39e56811-RK-04 | W4102504101 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e56811-RK-05 | W4102504101 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-39e56811-RK-06 | W4102504101 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-39e56811-RK-07 | W4102504101 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-39e56811-RK-08 | W4102504101 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-39e56811-RK-09 | W4102504101 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4f8e93f6-RK-01 | P4102307423 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 620 | 1550 | 3100 |  | 0 |  |  | 165.33
PRJ-4f8e93f6-RK-02 | P4102307423 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 155 | 310 | 620 |  | 0 |  |  | 33.58
PRJ-4f8e93f6-RK-04 | P4102307423 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 155 | 310 | 620 |  | 0 |  |  | 26.87
PRJ-4f8e93f6-RK-05 | P4102307423 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1240 | 2480 | 4650 |  | 0 |  |  | 316.2
PRJ-4f8e93f6-RK-09 | P4102307423 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 248 | 620 | 1550 |  | 0 |  |  | 106.95
PRJ-4f8e93f6-RK-10 | P4102307423 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 155 | 310 | 620 |  | 0 |  |  | 26.87
PRJ-4f8e93f6-RK-11 | P4102307423 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 310 | 930 | 1860 |  | 0 |  |  | 245.42
PRJ-4f8e93f6-RK-12 | P4102307423 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 930 | 1860 | 3720 |  | 0 |  |  | 201.5
PRJ-4f8e93f6-RK-13 | P4102307423 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 620 | 1550 | 3100 |  | 0 |  |  | 330.67
PRJ-4f8e93f6-RK-15 | P4102307423 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 248 | 620 | 1550 |  | 0 |  |  | 85.56
PRJ-4a6f9cbc-RK-01 | P4102608267 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 401 | 1003 | 2007 |  | 0 |  |  | 107
PRJ-4a6f9cbc-RK-02 | P4102608267 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 100 | 201 | 401 |  | 0 |  |  | 21.75
PRJ-4a6f9cbc-RK-04 | P4102608267 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 100 | 201 | 401 |  | 0 |  |  | 17.4
PRJ-4a6f9cbc-RK-10 | P4102608267 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 100 | 201 | 401 |  | 0 |  |  | 17.4
PRJ-4a6f9cbc-RK-11 | P4102608267 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 201 | 602 | 1204 |  | 0 |  |  | 158.88
PRJ-4a6f9cbc-RK-15 | P4102608267 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 161 | 401 | 1003 |  | 0 |  |  | 55.36
PRJ-52b1cf4d-RK-01 | P4102157458 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 99 | 248 | 495 |  | 0 |  |  | 26.43
PRJ-52b1cf4d-RK-02 | P4102157458 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 25 | 50 | 99 |  | 0 |  |  | 5.4
PRJ-52b1cf4d-RK-03 | P4102157458 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 99 | 248 | 495 |  | 0 |  |  | 39.65
PRJ-40724604-RK-15 | W4102154501 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 61 | 152 | 379 |  | 0 |  |  | 20.96
PRJ-39e56811-RK-10 | W4102504101 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-39e56811-RK-11 | W4102504101 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-52b1cf4d-RK-04 | P4102157458 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 25 | 50 | 99 |  | 0 |  |  | 4.32
PRJ-52b1cf4d-RK-06 | P4102157458 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 149 | 347 | 693 |  | 0 |  |  | 44.6
PRJ-52b1cf4d-RK-07 | P4102157458 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 25 | 99 | 248 |  | 0 |  |  | 55.75
PRJ-52b1cf4d-RK-10 | P4102157458 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 25 | 50 | 99 |  | 0 |  |  | 4.32
PRJ-52b1cf4d-RK-11 | P4102157458 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 1734 | 2229 | 3220 |  | 0 |  |  | 1271.42
PRJ-52b1cf4d-RK-15 | P4102157458 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 50% | 1734 | 2229 | 3220 |  | 0 |  |  | 1155.83
PRJ-52b1cf2d-RK-11 | P4102157469 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 22 | 65 | 130 |  | 0 |  |  | 17.17
PRJ-383070cf-RK-06 | W4102604951 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 61 | 143 | 286 |  | 0 |  |  | 18.38
PRJ-383070cf-RK-07 | W4102604951 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 10 | 41 | 102 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-383070cf-RK-08 | W4102604951 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 184 | 368 | 694 |  | 0 |  |  | 235
PRJ-383070cf-RK-09 | W4102604951 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 16 | 41 | 102 |  | 0 |  |  | 7.05
PRJ-383070cf-RK-10 | W4102604951 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 16 | 41 | 102 |  | 0 |  |  | 4.7
PRJ-383070cf-RK-11 | W4102604951 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 20 | 61 | 123 |  | 0 |  |  | 16.13
PRJ-383070cf-RK-12 | W4102604951 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 61 | 123 | 245 |  | 0 |  |  | 13.3
PRJ-383070cf-RK-13 | W4102604951 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 41 | 102 | 204 |  | 0 |  |  | 21.77
PRJ-383070cf-RK-14 | W4102604951 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 194 | 378 | 715 |  | 0 |  |  | 161.4
PRJ-383070cf-RK-15 | W4102604951 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 16 | 41 | 102 |  | 0 |  |  | 5.64
PRJ-39e5498d-RK-14 | W4102504941 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-39e56811-RK-12 | W4102504101 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-39e56811-RK-13 | W4102504101 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-39e56811-RK-14 | W4102504101 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-39e56811-RK-15 | W4102504101 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-39e5680e-RK-01 | W4102504104 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 895 | 2236 | 4473 |  | 0 |  |  | 238.53
PRJ-39e5680e-RK-02 | W4102504104 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 895 | 2236 | 4473 |  | 0 |  |  | 1121.11
PRJ-52b1cf32-RK-01 | P4102157464 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 22% | 319 | 798 | 1597 |  | 0 |  |  | 187.29
PRJ-52b1cf32-RK-02 | P4102157464 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 80 | 160 | 319 |  | 0 |  |  | 17.32
PRJ-52b1cf32-RK-04 | P4102157464 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 80 | 160 | 319 |  | 0 |  |  | 13.85
PRJ-52b1cf32-RK-10 | P4102157464 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 80 | 160 | 319 |  | 0 |  |  | 13.85
PRJ-52b1cf32-RK-11 | P4102157464 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 160 | 479 | 958 |  | 0 |  |  | 126.42
PRJ-52b1cf32-RK-12 | P4102157464 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 479 | 958 | 1916 |  | 0 |  |  | 103.78
PRJ-52b1cf32-RK-15 | P4102157464 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 128 | 319 | 798 |  | 0 |  |  | 44.04
PRJ-52b1cf71-RK-01 | P4102157443 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 326.67
PRJ-52b1cf71-RK-04 | P4102157443 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-52b1cf71-RK-10 | P4102157443 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 4.6
PRJ-52b1cf71-RK-12 | P4102157443 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-52b1cf71-RK-15 | P4102157443 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-52b1cf6f-RK-01 | P4102157445 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 55.4% | 73 | 145 | 269 |  | 0 |  |  | 85.13
PRJ-52b1cf6f-RK-02 | P4102157445 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 12% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 6.4
PRJ-52b1cf6f-RK-03 | P4102157445 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 219 | 398 | 648 |  | 0 |  |  | 225.41
PRJ-52b1cf6f-RK-04 | P4102157445 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-52b1cf6f-RK-05 | P4102157445 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-39e5680e-RK-03 | W4102504104 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 895 | 2236 | 4473 |  | 0 |  |  | 357.8
PRJ-39e5680e-RK-04 | W4102504104 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 895 | 2236 | 4473 |  | 0 |  |  | 238.53
PRJ-39e5680e-RK-05 | W4102504104 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 224 | 447 | 895 |  | 0 |  |  | 58.14
PRJ-39e5680e-RK-06 | W4102504104 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 1342 | 3131 | 6262 |  | 0 |  |  | 402.56
PRJ-39e5680e-RK-07 | W4102504104 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 224 | 895 | 2236 |  | 0 |  |  | 503.33
PRJ-39e5680e-RK-08 | W4102504104 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 4025 | 8051 | 15207 |  | 0 |  |  | 5143.6
PRJ-39e5680e-RK-09 | W4102504104 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 10% | 224 | 447 | 895 |  | 0 |  |  | 48.45
PRJ-52b1cf92-RK-01 | P4102157431 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1750 | 2250 | 3250 |  | 0 |  |  | 1633.33
PRJ-52b1cf34-RK-01 | P4102157462 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 517 | 1293 | 2586 |  | 0 |  |  | 137.92
PRJ-52b1cf34-RK-02 | P4102157462 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 129 | 259 | 517 |  | 0 |  |  | 28.03
PRJ-52b1cf34-RK-03 | P4102157462 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 517 | 1293 | 2586 |  | 0 |  |  | 206.88
PRJ-52b1cf34-RK-04 | P4102157462 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 129 | 259 | 517 |  | 0 |  |  | 22.43
PRJ-52b1cf34-RK-06 | P4102157462 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 776 | 1810 | 3620 |  | 0 |  |  | 465.44
PRJ-52b1cf34-RK-07 | P4102157462 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 129 | 517 | 1293 |  | 0 |  |  | 290.83
PRJ-52b1cf34-RK-10 | P4102157462 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 129 | 259 | 517 |  | 0 |  |  | 22.43
PRJ-52b1cf34-RK-11 | P4102157462 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 259 | 776 | 1551 |  | 0 |  |  | 204.75
PRJ-52b1cf34-RK-15 | P4102157462 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 207 | 517 | 1293 |  | 0 |  |  | 71.36
PRJ-39e5680e-RK-10 | W4102504104 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 358 | 895 | 2236 |  | 0 |  |  | 102.9
PRJ-37ea0709-RK-01 | W4102654611 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 1068 | 2669 | 5339 |  | 0 |  |  | 284.72
PRJ-37ea0709-RK-02 | W4102654611 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 1068 | 2669 | 5339 |  | 0 |  |  | 1338.17
PRJ-37ea0709-RK-03 | W4102654611 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 1068 | 2669 | 5339 |  | 0 |  |  | 427.08
PRJ-37ea0709-RK-04 | W4102654611 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 1068 | 2669 | 5339 |  | 0 |  |  | 284.72
PRJ-37ea0709-RK-05 | W4102654611 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1857 | 3807 | 7265 |  | 0 |  |  | 487
PRJ-37ea0709-RK-06 | W4102654611 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 1602 | 3737 | 7474 |  | 0 |  |  | 480.48
PRJ-37ea0709-RK-07 | W4102654611 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 267 | 1068 | 2669 |  | 0 |  |  | 600.67
PRJ-37ea0709-RK-08 | W4102654611 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 4805 | 9610 | 18152 |  | 0 |  |  | 6139.7
PRJ-37ea0709-RK-09 | W4102654611 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 13.8% | 334 | 882 | 2298 |  | 0 |  |  | 141.68
PRJ-37ea0709-RK-10 | W4102654611 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 427 | 1068 | 2669 |  | 0 |  |  | 122.8
PRJ-37ea0709-RK-11 | W4102654611 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 534 | 1602 | 3203 |  | 0 |  |  | 422.71
PRJ-37ea0709-RK-12 | W4102654611 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 1602 | 3203 | 6406 |  | 0 |  |  | 347
PRJ-37ea0709-RK-13 | W4102654611 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 18.1% | 845 | 2261 | 4633 |  | 0 |  |  | 438.08
PRJ-37ea0709-RK-14 | W4102654611 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 5072 | 9877 | 18686 |  | 0 |  |  | 4217.73
PRJ-37ea0709-RK-15 | W4102654611 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 427 | 1068 | 2669 |  | 0 |  |  | 147.36
PRJ-52b1cfa9-RK-01 | P4102157429 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 350 | 450 | 650 |  | 0 |  |  | 326.67
PRJ-52b1cfa9-RK-02 | P4102157429 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 12% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 6.4
PRJ-52b1cfa9-RK-03 | P4102157429 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 220 | 400 | 650 |  | 0 |  |  | 226.42
PRJ-52b1cfa9-RK-04 | P4102157429 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-52b1cfa9-RK-05 | P4102157429 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-52b1cfa9-RK-06 | P4102157429 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 37% | 180 | 320 | 540 |  | 0 |  |  | 123.33
PRJ-4a6f9cc3-RK-10 | P4102608260 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 130 | 261 | 521 |  | 0 |  |  | 22.6
PRJ-4a6f9cc3-RK-11 | P4102608260 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 261 | 782 | 1563 |  | 0 |  |  | 206.33
PRJ-4a6f9cc3-RK-12 | P4102608260 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 782 | 1563 | 3127 |  | 0 |  |  | 169.35
PRJ-4a292735-RK-01 | P4102658269 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 30% | 54 | 135 | 271 |  | 0 |  |  | 43.25
PRJ-4a292735-RK-04 | P4102658269 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 14 | 27 | 54 |  | 0 |  |  | 2.35
PRJ-4a292735-RK-10 | P4102658269 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 14 | 27 | 54 |  | 0 |  |  | 2.35
PRJ-4a292735-RK-12 | P4102658269 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 81 | 162 | 325 |  | 0 |  |  | 17.57
PRJ-4a292735-RK-15 | P4102658269 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 22 | 54 | 135 |  | 0 |  |  | 7.46
PRJ-52b1cf31-RK-01 | P4102157465 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 22% | 162 | 406 | 812 |  | 0 |  |  | 95.26
PRJ-52b1cf31-RK-02 | P4102157465 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 41 | 81 | 162 |  | 0 |  |  | 8.78
PRJ-52b1cf31-RK-04 | P4102157465 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 41 | 81 | 162 |  | 0 |  |  | 7.03
PRJ-52b1cf31-RK-10 | P4102157465 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 41 | 81 | 162 |  | 0 |  |  | 7.03
PRJ-52b1cf31-RK-11 | P4102157465 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 81 | 244 | 487 |  | 0 |  |  | 38.6
PRJ-52b1cf31-RK-12 | P4102157465 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 244 | 487 | 974 |  | 0 |  |  | 52.77
PRJ-52b1cf31-RK-15 | P4102157465 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 65 | 162 | 406 |  | 0 |  |  | 22.38
PRJ-52b1cf30-RK-01 | P4102157466 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 164 | 410 | 819 |  | 0 |  |  | 43.72
PRJ-52b1cf30-RK-02 | P4102157466 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 41 | 82 | 164 |  | 0 |  |  | 8.88
PRJ-52b1cf30-RK-03 | P4102157466 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 164 | 410 | 819 |  | 0 |  |  | 65.58
PRJ-52b1cf30-RK-04 | P4102157466 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 41 | 82 | 164 |  | 0 |  |  | 7.11
PRJ-52b1cfa9-RK-07 | P4102157429 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 55 | 100 | 200 |  | 0 |  |  | 43.67
PRJ-52b1cfa9-RK-08 | P4102157429 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 6.33
PRJ-52b1cfa9-RK-09 | P4102157429 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-52b1cf30-RK-07 | P4102157466 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 41 | 164 | 410 |  | 0 |  |  | 92.25
PRJ-52b1cf30-RK-08 | P4102157466 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 51.4% | 596 | 1210 | 2291 |  | 0 |  |  | 661.95
PRJ-52b1cf30-RK-09 | P4102157466 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 31.2% | 138 | 308 | 698 |  | 0 |  |  | 107.54
PRJ-52b1cf30-RK-10 | P4102157466 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 41 | 82 | 164 |  | 0 |  |  | 7.11
PRJ-52b1cf30-RK-11 | P4102157466 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 82 | 246 | 492 |  | 0 |  |  | 64.92
PRJ-52b1cf30-RK-12 | P4102157466 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 246 | 492 | 983 |  | 0 |  |  | 117.22
PRJ-4a2927b1-RK-01 | P4102658229 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 131149 | 176393 | 254790 |  | 0 |  |  | 127342.95
PRJ-4a2927b1-RK-02 | P4102658229 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 1960 | 3920 | 7840 |  | 0 |  |  | 424.67
PRJ-4a2927b1-RK-03 | P4102658229 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 34.2% | 35223 | 67519 | 114502 |  | 0 |  |  | 23928.66
PRJ-52b1cfa9-RK-10 | P4102157429 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 4.6
PRJ-52b1cfa9-RK-11 | P4102157429 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 4.75
PRJ-52b1cfa9-RK-12 | P4102157429 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-52b1cfa9-RK-14 | P4102157429 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 15 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 4.5
PRJ-52b1cfa9-RK-15 | P4102157429 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-39e5680b-RK-01 | W4102504107 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e5680b-RK-02 | W4102504107 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-39e5680b-RK-03 | W4102504107 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-39e5680b-RK-04 | W4102504107 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-39e5680b-RK-05 | W4102504107 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-39e5680b-RK-06 | W4102504107 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-39e5680b-RK-07 | W4102504107 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 11.25
PRJ-39e5680b-RK-08 | W4102504107 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-39e5680b-RK-09 | W4102504107 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-39e5680b-RK-10 | W4102504107 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-39e5680b-RK-11 | W4102504107 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-39e5680b-RK-12 | W4102504107 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-39e5680b-RK-13 | W4102504107 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-39e5680b-RK-14 | W4102504107 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-39e5680b-RK-15 | W4102504107 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-4a6f9c9f-RK-07 | P4102608275 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-4a6f9c9f-RK-08 | P4102608275 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-4a6f9c9f-RK-09 | P4102608275 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4a6f9c9f-RK-10 | P4102608275 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-3830840d-RK-01 | W4102604414 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 174 | 436 | 871 |  | 0 |  |  | 46.48
PRJ-3830840d-RK-02 | W4102604414 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 174 | 436 | 871 |  | 0 |  |  | 218.47
PRJ-3830840d-RK-03 | W4102604414 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 174 | 436 | 871 |  | 0 |  |  | 69.73
PRJ-3830840d-RK-04 | W4102604414 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 174 | 436 | 871 |  | 0 |  |  | 46.48
PRJ-4a2927b1-RK-04 | P4102658229 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 1960 | 3920 | 7840 |  | 0 |  |  | 339.73
PRJ-4a2927b1-RK-10 | P4102658229 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 1960 | 3920 | 7840 |  | 0 |  |  | 339.73
PRJ-4a2927b1-RK-11 | P4102658229 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 55% | 13618 | 26306 | 52612 |  | 0 |  |  | 15716.62
PRJ-4a2927b1-RK-15 | P4102658229 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 16.9% | 12834 | 19477 | 43843 |  | 0 |  |  | 3790.81
PRJ-4a6f9c9f-RK-11 | P4102608275 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4a6f9c9f-RK-12 | P4102608275 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a6f9c9f-RK-13 | P4102608275 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a6f9c9f-RK-14 | P4102608275 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-4a6f9c9f-RK-15 | P4102608275 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-40723640-RK-01 | W4102154967 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 220 | 550 | 1100 |  | 0 |  |  | 58.67
PRJ-40723640-RK-02 | W4102154967 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 46.2% | 172 | 478 | 980 |  | 0 |  |  | 235.93
PRJ-40723640-RK-03 | W4102154967 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 220 | 550 | 1100 |  | 0 |  |  | 88
PRJ-40723640-RK-04 | W4102154967 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 9.8% | 160 | 460 | 949 |  | 0 |  |  | 48.17
PRJ-40723640-RK-05 | W4102154967 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 440 | 880 | 1650 |  | 0 |  |  | 112.2
PRJ-40723640-RK-06 | W4102154967 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 330 | 770 | 1540 |  | 0 |  |  | 99
PRJ-40723640-RK-07 | W4102154967 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 55 | 220 | 550 |  | 0 |  |  | 123.75
PRJ-40723640-RK-08 | W4102154967 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 990 | 1980 | 3740 |  | 0 |  |  | 1265
PRJ-40723640-RK-09 | W4102154967 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 88 | 220 | 550 |  | 0 |  |  | 37.95
PRJ-40723640-RK-10 | W4102154967 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 9.7% | 82 | 211 | 535 |  | 0 |  |  | 23.62
PRJ-40723640-RK-11 | W4102154967 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 110 | 330 | 660 |  | 0 |  |  | 87.08
PRJ-40723640-RK-12 | W4102154967 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 330 | 660 | 1320 |  | 0 |  |  | 71.5
PRJ-40723640-RK-13 | W4102154967 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 220 | 550 | 1100 |  | 0 |  |  | 117.33
PRJ-40723640-RK-14 | W4102154967 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 1045 | 2035 | 3850 |  | 0 |  |  | 869
PRJ-40723640-RK-15 | W4102154967 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 88 | 220 | 550 |  | 0 |  |  | 30.36
PRJ-39e5680a-RK-01 | W4102504108 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 78 | 194 | 388 |  | 0 |  |  | 20.7
PRJ-39e5680a-RK-02 | W4102504108 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 78 | 194 | 388 |  | 0 |  |  | 97.29
PRJ-39e5680a-RK-03 | W4102504108 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 78 | 194 | 388 |  | 0 |  |  | 31.05
PRJ-39e5680a-RK-04 | W4102504108 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 19 | 39 | 78 |  | 0 |  |  | 3.37
PRJ-39e5680a-RK-05 | W4102504108 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 146 | 295 | 557 |  | 0 |  |  | 37.66
PRJ-39e5680a-RK-06 | W4102504108 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 116 | 272 | 543 |  | 0 |  |  | 34.94
PRJ-4a6f9d1e-RK-01 | P4102608232 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4a6f9d1e-RK-02 | P4102608232 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-4a6f9d1e-RK-03 | P4102608232 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-4a6f9d1e-RK-04 | P4102608232 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4a6f9d1e-RK-05 | P4102608232 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-4a6f9d1e-RK-06 | P4102608232 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-4a6f9d1e-RK-07 | P4102608232 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 56.25
PRJ-4a6f9d1e-RK-08 | P4102608232 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-39e5680a-RK-07 | W4102504108 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 19 | 78 | 194 |  | 0 |  |  | 43.75
PRJ-39e5680a-RK-08 | W4102504108 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 349 | 698 | 1319 |  | 0 |  |  | 446
PRJ-39e5680a-RK-09 | W4102504108 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 14.4% | 28 | 71 | 182 |  | 0 |  |  | 11.86
PRJ-39e5680a-RK-10 | W4102504108 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 31 | 78 | 194 |  | 0 |  |  | 8.95
PRJ-39e5680a-RK-12 | W4102504108 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 116 | 233 | 466 |  | 0 |  |  | 25.23
PRJ-39e5680a-RK-13 | W4102504108 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 19.1% | 70 | 180 | 364 |  | 0 |  |  | 36.74
PRJ-39e5680a-RK-14 | W4102504108 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 369 | 718 | 1358 |  | 0 |  |  | 306.6
PRJ-39e5680a-RK-15 | W4102504108 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 31 | 78 | 194 |  | 0 |  |  | 10.74
PRJ-39e56411-RK-01 | W4102504222 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 7251 | 18128 | 36256 |  | 0 |  |  | 1933.65
PRJ-39e56411-RK-02 | W4102504222 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 46.7% | 6695 | 17294 | 34866 |  | 0 |  |  | 8619.03
PRJ-39e56411-RK-03 | W4102504222 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 7251 | 18128 | 36256 |  | 0 |  |  | 2900.48
PRJ-39e56411-RK-04 | W4102504222 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 9.7% | 4412 | 13870 | 29159 |  | 0 |  |  | 1439.66
PRJ-39e56411-RK-05 | W4102504222 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 12115 | 25025 | 48017 |  | 0 |  |  | 3204.64
PRJ-39e56411-RK-06 | W4102504222 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 10877 | 25379 | 50758 |  | 0 |  |  | 3263.02
PRJ-39e56411-RK-07 | W4102504222 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 1813 | 7251 | 18128 |  | 0 |  |  | 4078.75
PRJ-39e56411-RK-08 | W4102504222 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 32630 | 65260 | 123269 |  | 0 |  |  | 41693.9
PRJ-39e56411-RK-09 | W4102504222 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 13.5% | 2105 | 5659 | 14945 |  | 0 |  |  | 892.94
PRJ-39e56411-RK-10 | W4102504222 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 9.9% | 2831 | 7147 | 17954 |  | 0 |  |  | 814.65
PRJ-39e56411-RK-11 | W4102504222 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 3626 | 10877 | 21753 |  | 0 |  |  | 2870.29
PRJ-39e56411-RK-12 | W4102504222 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 10877 | 21753 | 43507 |  | 0 |  |  | 2356.6
PRJ-39e56411-RK-13 | W4102504222 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 17.6% | 5341 | 14626 | 30207 |  | 0 |  |  | 2758.86
PRJ-39e56411-RK-14 | W4102504222 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 34443 | 67073 | 126895 |  | 0 |  |  | 28642
PRJ-39e56411-RK-15 | W4102504222 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 2900 | 7251 | 18128 |  | 0 |  |  | 1000.64
PRJ-4a2be973-RK-01 | P4102652023 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a2be973-RK-02 | P4102652023 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4a6f9cbb-RK-01 | P4102608268 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a6f9cbb-RK-04 | P4102608268 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a6f9cbb-RK-10 | P4102608268 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a6f9cbb-RK-12 | P4102608268 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a6f9cbb-RK-15 | P4102608268 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-4f8e93f7-RK-01 | P4102307422 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 2948 | 5559 | 10082 |  | 0 |  |  | 4114.37
PRJ-4f8e93f7-RK-02 | P4102307422 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 90 | 180 | 360 |  | 0 |  |  | 19.5
PRJ-4f8e93f7-RK-04 | P4102307422 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 90 | 180 | 360 |  | 0 |  |  | 15.6
PRJ-4f8e93f7-RK-05 | P4102307422 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 720 | 1440 | 2699 |  | 0 |  |  | 183.58
PRJ-4f8e93f7-RK-09 | P4102307422 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 144 | 360 | 900 |  | 0 |  |  | 62.1
PRJ-4f8e93f7-RK-10 | P4102307422 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 90 | 180 | 360 |  | 0 |  |  | 15.6
PRJ-4f8e93f7-RK-11 | P4102307422 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 180 | 540 | 1080 |  | 0 |  |  | 142.5
PRJ-4a715fd4-RK-01 | P4102604612 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 195 | 489 | 977 |  | 0 |  |  | 52.13
PRJ-4a715fd4-RK-02 | P4102604612 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 49 | 98 | 195 |  | 0 |  |  | 10.6
PRJ-4a715fd4-RK-03 | P4102604612 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 195 | 489 | 977 |  | 0 |  |  | 78.2
PRJ-4a715fd4-RK-04 | P4102604612 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 49 | 98 | 195 |  | 0 |  |  | 8.48
PRJ-4a715fd4-RK-06 | P4102604612 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 293 | 684 | 1368 |  | 0 |  |  | 87.94
PRJ-4a715fd4-RK-07 | P4102604612 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 49 | 195 | 489 |  | 0 |  |  | 109.83
PRJ-4a2be973-RK-04 | P4102652023 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a2be973-RK-05 | P4102652023 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4a2be973-RK-06 | P4102652023 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-4a2be973-RK-07 | P4102652023 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-4a2be973-RK-08 | P4102652023 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-4a715fd4-RK-10 | P4102604612 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 49 | 98 | 195 |  | 0 |  |  | 8.48
PRJ-4a715fd4-RK-11 | P4102604612 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 98 | 293 | 586 |  | 0 |  |  | 77.33
PRJ-4a715fd4-RK-12 | P4102604612 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 293 | 586 | 1173 |  | 0 |  |  | 63.5
PRJ-4a715fd4-RK-13 | P4102604612 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 21.5% | 227 | 547 | 1077 |  | 0 |  |  | 125.13
PRJ-4a715fd4-RK-14 | P4102604612 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 907 | 1768 | 3346 |  | 0 |  |  | 755
PRJ-4a715fd4-RK-15 | P4102604612 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 78 | 195 | 489 |  | 0 |  |  | 26.94
PRJ-4a6f9cbd-RK-01 | P4102608266 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a6f9cbd-RK-02 | P4102608266 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4a6f9cbd-RK-03 | P4102608266 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 218 | 397 | 645 |  | 0 |  |  | 224.68
PRJ-4a6f9cbd-RK-04 | P4102608266 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a2be973-RK-09 | P4102652023 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4a2be973-RK-10 | P4102652023 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a2be973-RK-11 | P4102652023 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4a2be973-RK-12 | P4102652023 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a2be973-RK-13 | P4102652023 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a2be973-RK-14 | P4102652023 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-4a2be973-RK-15 | P4102652023 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-4a6f9d3b-RK-01 | P4102608224 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 528 | 791 | 1143 |  | 0 |  |  | 564.08
PRJ-4a6f9d3b-RK-02 | P4102608224 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 9 | 18 | 35 |  | 0 |  |  | 1.93
PRJ-4a6f9d3b-RK-03 | P4102608224 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 386 | 702 | 1140 |  | 0 |  |  | 397.28
PRJ-4a6f9d3b-RK-04 | P4102608224 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 9 | 18 | 35 |  | 0 |  |  | 1.55
PRJ-4a6f9d3b-RK-05 | P4102608224 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 70 | 141 | 264 |  | 0 |  |  | 17.96
PRJ-4a6f9d3b-RK-06 | P4102608224 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 316 | 561 | 947 |  | 0 |  |  | 263.03
PRJ-4a6f9d3b-RK-07 | P4102608224 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 96 | 175 | 351 |  | 0 |  |  | 76.47
PRJ-383070e6-RK-01 | W4102604949 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 131 | 327 | 654 |  | 0 |  |  | 34.88
PRJ-383070e6-RK-02 | W4102604949 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 131 | 327 | 654 |  | 0 |  |  | 163.95
PRJ-383070e6-RK-03 | W4102604949 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 131 | 327 | 654 |  | 0 |  |  | 52.33
PRJ-383070e6-RK-04 | W4102604949 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 131 | 327 | 654 |  | 0 |  |  | 34.88
PRJ-383070e6-RK-05 | W4102604949 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 261 | 523 | 980 |  | 0 |  |  | 66.66
PRJ-383070e6-RK-06 | W4102604949 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 196 | 458 | 915 |  | 0 |  |  | 58.86
PRJ-383070e6-RK-07 | W4102604949 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 33 | 131 | 327 |  | 0 |  |  | 73.67
PRJ-383070e6-RK-08 | W4102604949 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 588 | 1177 | 2222 |  | 0 |  |  | 751.8
PRJ-3d4efac5-RK-01 | W4102304947 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4efac5-RK-02 | W4102304947 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-3d4efac5-RK-03 | W4102304947 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-3d4efac5-RK-04 | W4102304947 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4efac5-RK-05 | W4102304947 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-3d4efac5-RK-06 | W4102304947 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-3d4efac5-RK-07 | W4102304947 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 11.25
PRJ-3d4efac5-RK-08 | W4102304947 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-3d4efac5-RK-09 | W4102304947 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-52b1cfb2-RK-09 | P4102157420 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-52b1cfb2-RK-10 | P4102157420 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 4.6
PRJ-52b1cfb2-RK-11 | P4102157420 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-52b1cfb2-RK-12 | P4102157420 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-52b1cfb2-RK-13 | P4102157420 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-52b1cfb2-RK-15 | P4102157420 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-4a6f9cbf-RK-06 | P4102608264 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-4a6f9cbf-RK-07 | P4102608264 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-4a6f9cbf-RK-08 | P4102608264 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-4a6f9cbf-RK-09 | P4102608264 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-383070e6-RK-09 | W4102604949 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 52 | 131 | 327 |  | 0 |  |  | 22.58
PRJ-383070e6-RK-10 | W4102604949 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 52 | 131 | 327 |  | 0 |  |  | 15.05
PRJ-383070e6-RK-11 | W4102604949 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 65 | 196 | 392 |  | 0 |  |  | 51.71
PRJ-383070e6-RK-12 | W4102604949 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 196 | 392 | 784 |  | 0 |  |  | 42.47
PRJ-52b1cf6d-RK-01 | P4102157447 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1750 | 2250 | 3250 |  | 0 |  |  | 1633.33
PRJ-52b1cf6d-RK-02 | P4102157447 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-52b1cf6d-RK-03 | P4102157447 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-52b1cf6d-RK-04 | P4102157447 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-52b1cf6d-RK-05 | P4102157447 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-52b1cf6d-RK-06 | P4102157447 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-52b1cf6d-RK-07 | P4102157447 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 45
PRJ-52b1cf6d-RK-08 | P4102157447 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-52b1cf6d-RK-09 | P4102157447 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-52b1cf6d-RK-10 | P4102157447 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-52b1cf6d-RK-11 | P4102157447 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-52b1cf6d-RK-12 | P4102157447 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-383070e6-RK-13 | W4102604949 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 131 | 327 | 654 |  | 0 |  |  | 69.77
PRJ-383070e6-RK-14 | W4102604949 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 621 | 1209 | 2288 |  | 0 |  |  | 516.33
PRJ-383070e6-RK-15 | W4102604949 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 52 | 131 | 327 |  | 0 |  |  | 18.06
PRJ-37eaec1d-RK-01 | W4102652709 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-37eaec1d-RK-02 | W4102652709 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-37eaec1d-RK-03 | W4102652709 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-37eaec1d-RK-04 | W4102652709 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-37eaec1d-RK-05 | W4102652709 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-37eaec1d-RK-06 | W4102652709 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-37eaec1d-RK-07 | W4102652709 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-37eaec1d-RK-08 | W4102652709 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-37eaec1d-RK-09 | W4102652709 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-37eaec1d-RK-10 | W4102652709 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-37eaec1d-RK-11 | W4102652709 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-37eaec1d-RK-12 | W4102652709 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-37eaec1d-RK-13 | W4102652709 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-37eaec1d-RK-14 | W4102652709 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-37eaec1d-RK-15 | W4102652709 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-3d4db0d0-RK-13 | W4102307411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-3d4db0d0-RK-14 | W4102307411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-3d4db0d0-RK-15 | W4102307411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-4a292754-RK-11 | P4102658259 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 35 | 105 | 210 |  | 0 |  |  | 27.71
PRJ-40723646-RK-01 | W4102154961 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 54 | 135 | 270 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-40723646-RK-02 | W4102154961 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 54 | 135 | 270 |  | 0 |  |  | 67.68
PRJ-40723646-RK-03 | W4102154961 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 54 | 135 | 270 |  | 0 |  |  | 21.6
PRJ-40723646-RK-04 | W4102154961 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 54 | 135 | 270 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-40723646-RK-05 | W4102154961 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 108 | 216 | 405 |  | 0 |  |  | 27.54
PRJ-40723646-RK-06 | W4102154961 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 81 | 189 | 378 |  | 0 |  |  | 24.3
PRJ-40723646-RK-07 | W4102154961 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 14 | 54 | 135 |  | 0 |  |  | 30.42
PRJ-52b1cf53-RK-01 | P4102157452 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 812 | 1531 | 2778 |  | 0 |  |  | 1133.3
PRJ-52b1cf53-RK-02 | P4102157452 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-52b1cf53-RK-03 | P4102157452 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-52b1cf53-RK-04 | P4102157452 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-52b1cfa9-RK-13 | P4102157429 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a292759-RK-01 | P4102658254 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a292759-RK-02 | P4102658254 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 12% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 6.4
PRJ-4a292759-RK-03 | P4102658254 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 220 | 400 | 650 |  | 0 |  |  | 226.42
PRJ-4a292759-RK-04 | P4102658254 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a292759-RK-05 | P4102658254 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4a292759-RK-06 | P4102658254 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 180 | 320 | 540 |  | 0 |  |  | 150
PRJ-4a292759-RK-07 | P4102658254 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 55 | 100 | 200 |  | 0 |  |  | 43.67
PRJ-4a292759-RK-08 | P4102658254 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 6.33
PRJ-4a292759-RK-09 | P4102658254 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4a292759-RK-10 | P4102658254 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-4a292759-RK-11 | P4102658254 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 4.75
PRJ-40723646-RK-08 | W4102154961 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 243 | 486 | 918 |  | 0 |  |  | 310.5
PRJ-40723646-RK-09 | W4102154961 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 22 | 54 | 135 |  | 0 |  |  | 9.33
PRJ-40723646-RK-10 | W4102154961 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 22 | 54 | 135 |  | 0 |  |  | 6.22
PRJ-40723646-RK-11 | W4102154961 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 27 | 81 | 162 |  | 0 |  |  | 21.38
PRJ-40723646-RK-12 | W4102154961 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 81 | 162 | 324 |  | 0 |  |  | 17.55
PRJ-40723646-RK-13 | W4102154961 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 54 | 135 | 270 |  | 0 |  |  | 28.8
PRJ-40723641-RK-09 | W4102154966 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 66 | 166 | 415 |  | 0 |  |  | 28.63
PRJ-4a292759-RK-12 | P4102658254 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a292759-RK-13 | P4102658254 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a292759-RK-14 | P4102658254 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 15 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 4.5
PRJ-4a292759-RK-15 | P4102658254 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-38307106-RK-01 | W4102604938 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 173 | 432 | 864 |  | 0 |  |  | 46.08
PRJ-38307106-RK-02 | W4102604938 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 173 | 432 | 864 |  | 0 |  |  | 216.59
PRJ-38307106-RK-03 | W4102604938 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 173 | 432 | 864 |  | 0 |  |  | 69.13
PRJ-38307106-RK-04 | W4102604938 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 173 | 432 | 864 |  | 0 |  |  | 46.08
PRJ-38307106-RK-05 | W4102604938 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 345 | 691 | 1296 |  | 0 |  |  | 88.1
PRJ-38307106-RK-06 | W4102604938 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 259 | 605 | 1209 |  | 0 |  |  | 77.76
PRJ-38307106-RK-07 | W4102604938 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 43 | 173 | 432 |  | 0 |  |  | 97.25
PRJ-38307106-RK-08 | W4102604938 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 777 | 1555 | 2936 |  | 0 |  |  | 993.3
PRJ-38307106-RK-09 | W4102604938 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 69 | 173 | 432 |  | 0 |  |  | 29.83
PRJ-38307106-RK-10 | W4102604938 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 69 | 173 | 432 |  | 0 |  |  | 19.88
PRJ-38307106-RK-11 | W4102604938 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 86 | 259 | 518 |  | 0 |  |  | 68.33
PRJ-38307106-RK-12 | W4102604938 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 259 | 518 | 1036 |  | 0 |  |  | 56.12
PRJ-38307106-RK-13 | W4102604938 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 173 | 432 | 864 |  | 0 |  |  | 92.17
PRJ-38307106-RK-14 | W4102604938 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 820 | 1598 | 3023 |  | 0 |  |  | 682.33
PRJ-38307106-RK-15 | W4102604938 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 69 | 173 | 432 |  | 0 |  |  | 23.86
PRJ-4a725ef8-RK-01 | P4102602023 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 106 | 265 | 529 |  | 0 |  |  | 28.25
PRJ-4a725ef8-RK-02 | P4102602023 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 26 | 53 | 106 |  | 0 |  |  | 5.73
PRJ-4a725ef8-RK-03 | P4102602023 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 106 | 265 | 529 |  | 0 |  |  | 42.38
PRJ-4a725ef8-RK-04 | P4102602023 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 26 | 53 | 106 |  | 0 |  |  | 4.59
PRJ-4a725ef8-RK-05 | P4102602023 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 212 | 423 | 794 |  | 0 |  |  | 53.96
PRJ-4a725ef8-RK-11 | P4102602023 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 53 | 159 | 318 |  | 0 |  |  | 41.96
PRJ-4f8e93b2-RK-01 | P4102307449 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 41 | 102 | 203 |  | 0 |  |  | 10.87
PRJ-4f8e93b2-RK-02 | P4102307449 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 10 | 20 | 41 |  | 0 |  |  | 2.18
PRJ-4f8e93b2-RK-03 | P4102307449 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 41 | 102 | 203 |  | 0 |  |  | 29.34
PRJ-4f8e97f4-RK-01 | P4102307304 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 60% | 82 | 162 | 300 |  | 0 |  |  | 103
PRJ-4f8e97f4-RK-02 | P4102307304 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4f8e97f4-RK-03 | P4102307304 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-4f8e93b2-RK-04 | P4102307449 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 10 | 20 | 41 |  | 0 |  |  | 1.75
PRJ-4f8e93b2-RK-05 | P4102307449 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 81 | 162 | 305 |  | 0 |  |  | 20.68
PRJ-4f8e93b2-RK-06 | P4102307449 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 61 | 142 | 284 |  | 0 |  |  | 36.52
PRJ-4f8e93b2-RK-07 | P4102307449 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 10 | 41 | 102 |  | 0 |  |  | 18.4
PRJ-4f8e93b2-RK-08 | P4102307449 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 183 | 365 | 690 |  | 0 |  |  | 233.3
PRJ-4f8e93b2-RK-09 | P4102307449 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 16 | 41 | 102 |  | 0 |  |  | 7.05
PRJ-4f8e93b2-RK-10 | P4102307449 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 10 | 20 | 41 |  | 0 |  |  | 1.75
PRJ-4f8e93b2-RK-11 | P4102307449 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 20 | 61 | 122 |  | 0 |  |  | 16.08
PRJ-4f8e93b2-RK-12 | P4102307449 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 61 | 122 | 244 |  | 0 |  |  | 13.22
PRJ-4f8e93b2-RK-13 | P4102307449 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 41 | 102 | 203 |  | 0 |  |  | 21.73
PRJ-4f8e93b2-RK-14 | P4102307449 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 193 | 376 | 711 |  | 0 |  |  | 160.53
PRJ-4f8e93b2-RK-15 | P4102307449 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 16 | 41 | 102 |  | 0 |  |  | 5.64
PRJ-382eb9b4-RK-01 | W4102608246 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 140 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 37.33
PRJ-382eb9b4-RK-02 | W4102608246 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 35 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 7.58
PRJ-382eb9b4-RK-03 | W4102608246 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 140 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 56
PRJ-382eb9b4-RK-04 | W4102608246 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 35 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 6.07
PRJ-382eb9b4-RK-05 | W4102608246 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 280 | 560 | 1050 |  | 0 |  |  | 71.4
PRJ-382eb9b4-RK-06 | W4102608246 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 210 | 490 | 980 |  | 0 |  |  | 63
PRJ-382eb9b4-RK-07 | W4102608246 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 35 | 140 | 350 |  | 0 |  |  | 78.75
PRJ-382eb9b4-RK-08 | W4102608246 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 630 | 1260 | 2380 |  | 0 |  |  | 805
PRJ-382eb9b4-RK-09 | W4102608246 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 56 | 140 | 350 |  | 0 |  |  | 24.15
PRJ-382eb9b4-RK-10 | W4102608246 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 35 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 6.07
PRJ-382eb9b4-RK-11 | W4102608246 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 70 | 210 | 420 |  | 0 |  |  | 55.42
PRJ-382eb9b4-RK-12 | W4102608246 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 210 | 420 | 840 |  | 0 |  |  | 45.5
PRJ-382eb9b4-RK-13 | W4102608246 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 140 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 74.67
PRJ-382eb9b4-RK-14 | W4102608246 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 665 | 1295 | 2450 |  | 0 |  |  | 553
PRJ-382eb9b4-RK-15 | W4102608246 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 56 | 140 | 350 |  | 0 |  |  | 19.32
PRJ-4a6f9d39-RK-01 | P4102608226 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a6f9d39-RK-02 | P4102608226 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-4a6f9d39-RK-03 | P4102608226 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 220 | 400 | 650 |  | 0 |  |  | 226.42
PRJ-4a6f9d39-RK-04 | P4102608226 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a6f9d39-RK-05 | P4102608226 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4a6f9d39-RK-06 | P4102608226 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 180 | 320 | 540 |  | 0 |  |  | 150
PRJ-4a6f9d39-RK-07 | P4102608226 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 55 | 100 | 200 |  | 0 |  |  | 43.67
PRJ-4a6f9d39-RK-08 | P4102608226 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-4a6f9d39-RK-09 | P4102608226 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4a6f9c9f-RK-01 | P4102608275 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a6f9c9f-RK-02 | P4102608275 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4a6f9c9f-RK-03 | P4102608275 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-4a6f9c9f-RK-04 | P4102608275 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a6f9c9f-RK-05 | P4102608275 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4a6f9c9f-RK-06 | P4102608275 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-4a6f9d39-RK-10 | P4102608226 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-4a6f9d39-RK-11 | P4102608226 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4a6f9d39-RK-12 | P4102608226 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a6f9d39-RK-13 | P4102608226 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a6f9d39-RK-14 | P4102608226 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-4a6f9d39-RK-15 | P4102608226 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-4f8e93f5-RK-01 | P4102307424 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4f8e93f5-RK-02 | P4102307424 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4f8e93f5-RK-03 | P4102307424 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 219 | 399 | 648 |  | 0 |  |  | 225.78
PRJ-4f8e93f5-RK-04 | P4102307424 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4f8e93f5-RK-05 | P4102307424 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4f8e93f5-RK-06 | P4102307424 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 179 | 319 | 539 |  | 0 |  |  | 149.55
PRJ-4f8e93f5-RK-07 | P4102307424 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 55 | 100 | 199 |  | 0 |  |  | 43.6
PRJ-4f8e93f5-RK-08 | P4102307424 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 59.7% | 89 | 179 | 338 |  | 0 |  |  | 113.73
PRJ-4f8e93f5-RK-09 | P4102307424 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4f8e93f5-RK-10 | P4102307424 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4f8e93f5-RK-11 | P4102307424 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4f8e93f5-RK-12 | P4102307424 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4f8e93f5-RK-13 | P4102307424 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4f8e93f5-RK-14 | P4102307424 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 94 | 184 | 348 |  | 0 |  |  | 78.53
PRJ-4f8e93f5-RK-15 | P4102307424 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-39e54930-RK-01 | W4102504971 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 74 | 184 | 368 |  | 0 |  |  | 19.63
PRJ-39e54930-RK-02 | W4102504971 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 74 | 184 | 368 |  | 0 |  |  | 92.28
PRJ-39e54930-RK-03 | W4102504971 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 74 | 184 | 368 |  | 0 |  |  | 29.45
PRJ-39e54930-RK-04 | W4102504971 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 74 | 184 | 368 |  | 0 |  |  | 19.63
PRJ-39e54930-RK-05 | W4102504971 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 147 | 295 | 553 |  | 0 |  |  | 37.6
PRJ-39e54930-RK-06 | W4102504971 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 111 | 258 | 516 |  | 0 |  |  | 33.18
PRJ-39e54930-RK-07 | W4102504971 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 18 | 74 | 184 |  | 0 |  |  | 41.5
PRJ-39e54930-RK-08 | W4102504971 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 332 | 663 | 1252 |  | 0 |  |  | 423.6
PRJ-39e54930-RK-09 | W4102504971 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 29 | 74 | 184 |  | 0 |  |  | 12.73
PRJ-39e5680e-RK-11 | W4102504104 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 447 | 1342 | 2684 |  | 0 |  |  | 354.13
PRJ-39e5680e-RK-12 | W4102504104 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 1342 | 2684 | 5367 |  | 0 |  |  | 290.75
PRJ-39e5680e-RK-13 | W4102504104 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15% | 224 | 447 | 895 |  | 0 |  |  | 72.68
PRJ-39e5680e-RK-14 | W4102504104 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 4249 | 8274 | 15654 |  | 0 |  |  | 3533.27
PRJ-39e5680e-RK-15 | W4102504104 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 358 | 895 | 2236 |  | 0 |  |  | 123.48
PRJ-4a2be973-RK-03 | P4102652023 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-39e54930-RK-10 | W4102504971 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 29 | 74 | 184 |  | 0 |  |  | 8.48
PRJ-39e54930-RK-11 | W4102504971 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 37 | 111 | 221 |  | 0 |  |  | 29.25
PRJ-39e54930-RK-12 | W4102504971 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 111 | 221 | 442 |  | 0 |  |  | 23.95
PRJ-39e54930-RK-13 | W4102504971 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 74 | 184 | 368 |  | 0 |  |  | 39.27
PRJ-39e54930-RK-14 | W4102504971 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 350 | 681 | 1289 |  | 0 |  |  | 290.87
PRJ-39e54930-RK-15 | W4102504971 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 29 | 74 | 184 |  | 0 |  |  | 10.18
PRJ-383070d0-RK-01 | W4102604950 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 141 | 353 | 706 |  | 0 |  |  | 37.65
PRJ-383070d0-RK-02 | W4102604950 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 141 | 353 | 706 |  | 0 |  |  | 176.96
PRJ-383070d0-RK-03 | W4102604950 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 141 | 353 | 706 |  | 0 |  |  | 56.48
PRJ-383070d0-RK-04 | W4102604950 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 141 | 353 | 706 |  | 0 |  |  | 37.65
PRJ-383070d0-RK-05 | W4102604950 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 282 | 565 | 1059 |  | 0 |  |  | 72.02
PRJ-383070d0-RK-06 | W4102604950 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 212 | 494 | 988 |  | 0 |  |  | 63.52
PRJ-383070d0-RK-07 | W4102604950 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 35 | 141 | 353 |  | 0 |  |  | 79.33
PRJ-383070d0-RK-08 | W4102604950 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 635 | 1271 | 2400 |  | 0 |  |  | 811.9
PRJ-383070d0-RK-09 | W4102604950 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 56 | 141 | 353 |  | 0 |  |  | 24.33
PRJ-383070d0-RK-10 | W4102604950 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 56 | 141 | 353 |  | 0 |  |  | 16.22
PRJ-383070d0-RK-11 | W4102604950 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 71 | 212 | 424 |  | 0 |  |  | 55.96
PRJ-383070d0-RK-12 | W4102604950 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 212 | 424 | 847 |  | 0 |  |  | 45.92
PRJ-383070d0-RK-13 | W4102604950 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 141 | 353 | 706 |  | 0 |  |  | 75.3
PRJ-383070d0-RK-14 | W4102604950 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 671 | 1306 | 2471 |  | 0 |  |  | 557.73
PRJ-383070d0-RK-15 | W4102604950 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 56 | 141 | 353 |  | 0 |  |  | 19.46
PRJ-37ea0e8b-RK-01 | W4102654411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 651 | 1627 | 3255 |  | 0 |  |  | 173.57
PRJ-37ea0e8b-RK-02 | W4102654411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 46% | 479 | 1369 | 2825 |  | 0 |  |  | 673.13
PRJ-37ea0e8b-RK-03 | W4102654411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 651 | 1627 | 3255 |  | 0 |  |  | 260.35
PRJ-37ea0e8b-RK-04 | W4102654411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8.1% | 163 | 325 | 651 |  | 0 |  |  | 28.54
PRJ-37ea0e8b-RK-05 | W4102654411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 795 | 1759 | 3530 |  | 0 |  |  | 227.22
PRJ-37ea0e8b-RK-06 | W4102654411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 976 | 2278 | 4557 |  | 0 |  |  | 292.9
PRJ-37ea0e8b-RK-07 | W4102654411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 163 | 651 | 1627 |  | 0 |  |  | 366.17
PRJ-37ea0e8b-RK-08 | W4102654411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 2929 | 5859 | 11067 |  | 0 |  |  | 3743.2
PRJ-37ea0e8b-RK-09 | W4102654411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 11.4% | 163 | 325 | 951 |  | 0 |  |  | 45.87
PRJ-37ea0e8b-RK-10 | W4102654411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 9.7% | 239 | 619 | 1574 |  | 0 |  |  | 69.34
PRJ-37ea0e8b-RK-11 | W4102654411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 325 | 976 | 1953 |  | 0 |  |  | 257.58
PRJ-37ea0e8b-RK-12 | W4102654411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 976 | 1953 | 3906 |  | 0 |  |  | 211.57
PRJ-37ea0e8b-RK-13 | W4102654411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15% | 245 | 884 | 1970 |  | 0 |  |  | 143.78
PRJ-37ea0e8b-RK-14 | W4102654411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 3092 | 6022 | 11392 |  | 0 |  |  | 2571.47
PRJ-37ea0e8b-RK-15 | W4102654411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 260 | 651 | 1627 |  | 0 |  |  | 89.82
PRJ-4f8e97f2-RK-01 | P4102307306 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1750 | 2250 | 3250 |  | 0 |  |  | 1633.33
PRJ-4f8e97f2-RK-02 | P4102307306 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-4f8e97f2-RK-03 | P4102307306 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-4f8e97f2-RK-04 | P4102307306 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4f8e97f2-RK-05 | P4102307306 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-4f8e97f2-RK-06 | P4102307306 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-4f8e97f2-RK-07 | P4102307306 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 45
PRJ-4f8e97f2-RK-08 | P4102307306 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-4f8e97f2-RK-09 | P4102307306 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-4f8e97f2-RK-10 | P4102307306 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-4f8e97f2-RK-11 | P4102307306 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-4f8e97f2-RK-12 | P4102307306 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-4f8e97f2-RK-13 | P4102307306 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-4f8e97f2-RK-14 | P4102307306 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-4f8e97f2-RK-15 | P4102307306 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-4a2927b2-RK-01 | P4102658228 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 139 | 264 | 480 |  | 0 |  |  | 195.42
PRJ-4a2927b2-RK-02 | P4102658228 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-4a2927b2-RK-03 | P4102658228 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 220 | 400 | 650 |  | 0 |  |  | 226.42
PRJ-4a2927b2-RK-04 | P4102658228 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a2927b2-RK-05 | P4102658228 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4a2927b2-RK-06 | P4102658228 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 45% | 180 | 320 | 540 |  | 0 |  |  | 150
PRJ-4a2927b2-RK-07 | P4102658228 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 55 | 100 | 200 |  | 0 |  |  | 43.67
PRJ-4a2927b2-RK-08 | P4102658228 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.4% | 71 | 144 | 273 |  | 0 |  |  | 77.28
PRJ-4a2927b2-RK-09 | P4102658228 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4a2927b2-RK-10 | P4102658228 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-4a2927b2-RK-11 | P4102658228 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4a2927b2-RK-12 | P4102658228 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a2927b2-RK-13 | P4102658228 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a2927b2-RK-14 | P4102658228 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.6% | 76 | 149 | 283 |  | 0 |  |  | 61.44
PRJ-4a2927b2-RK-15 | P4102658228 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-4a292754-RK-01 | P4102658259 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1226 | 1576 | 2276 |  | 0 |  |  | 1144.03
PRJ-4a292754-RK-02 | P4102658259 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 18 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 3.8
PRJ-4a292754-RK-03 | P4102658259 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 746 | 1358 | 2208 |  | 0 |  |  | 768.72
PRJ-4a292754-RK-04 | P4102658259 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 18 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 3.04
PRJ-4a292754-RK-05 | P4102658259 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 140 | 280 | 525 |  | 0 |  |  | 35.7
PRJ-4a292754-RK-06 | P4102658259 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 36.1% | 612 | 1090 | 1842 |  | 0 |  |  | 409.98
PRJ-4a292754-RK-07 | P4102658259 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 186 | 340 | 682 |  | 0 |  |  | 148.53
PRJ-4a292754-RK-08 | P4102658259 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 315 | 630 | 1191 |  | 0 |  |  | 402.6
PRJ-4a292754-RK-09 | P4102658259 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 28 | 70 | 175 |  | 0 |  |  | 12.08
PRJ-4a292754-RK-10 | P4102658259 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 18 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 3.04
PRJ-4a292754-RK-12 | P4102658259 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 105 | 210 | 420 |  | 0 |  |  | 22.75
PRJ-4a292754-RK-13 | P4102658259 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 70 | 175 | 350 |  | 0 |  |  | 37.33
PRJ-4a292754-RK-14 | P4102658259 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 333 | 648 | 1226 |  | 0 |  |  | 276.73
PRJ-4a292754-RK-15 | P4102658259 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 28 | 70 | 175 |  | 0 |  |  | 9.66
PRJ-40723663-RK-01 | W4102154953 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 30 | 74 | 148 |  | 0 |  |  | 7.9
PRJ-40723663-RK-02 | W4102154953 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 30 | 74 | 148 |  | 0 |  |  | 37.13
PRJ-40723663-RK-03 | W4102154953 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 30 | 74 | 148 |  | 0 |  |  | 11.85
PRJ-40723663-RK-04 | W4102154953 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 30 | 74 | 148 |  | 0 |  |  | 7.9
PRJ-40723663-RK-05 | W4102154953 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 59 | 119 | 222 |  | 0 |  |  | 15.14
PRJ-40723663-RK-06 | W4102154953 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 44 | 104 | 207 |  | 0 |  |  | 13.34
PRJ-40723663-RK-07 | W4102154953 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 7 | 30 | 74 |  | 0 |  |  | 16.75
PRJ-40723663-RK-08 | W4102154953 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 133 | 267 | 504 |  | 0 |  |  | 170.5
PRJ-40723663-RK-09 | W4102154953 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 12 | 30 | 74 |  | 0 |  |  | 5.15
PRJ-40723663-RK-10 | W4102154953 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 12 | 30 | 74 |  | 0 |  |  | 3.43
PRJ-40723663-RK-11 | W4102154953 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 15 | 44 | 89 |  | 0 |  |  | 11.67
PRJ-40723663-RK-12 | W4102154953 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 44 | 89 | 178 |  | 0 |  |  | 9.63
PRJ-40723663-RK-13 | W4102154953 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 30 | 74 | 148 |  | 0 |  |  | 15.8
PRJ-40723663-RK-14 | W4102154953 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 141 | 274 | 519 |  | 0 |  |  | 117.07
PRJ-40723663-RK-15 | W4102154953 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 12 | 30 | 74 |  | 0 |  |  | 4.12
PRJ-383070ee-RK-01 | W4102604941 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 271 | 677 | 1354 |  | 0 |  |  | 72.22
PRJ-383070ee-RK-02 | W4102604941 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 271 | 677 | 1354 |  | 0 |  |  | 339.42
PRJ-383070ee-RK-03 | W4102604941 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 271 | 677 | 1354 |  | 0 |  |  | 108.33
PRJ-383070ee-RK-04 | W4102604941 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 271 | 677 | 1354 |  | 0 |  |  | 72.22
PRJ-383070ee-RK-05 | W4102604941 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 541 | 1083 | 2030 |  | 0 |  |  | 138.06
PRJ-383070ee-RK-06 | W4102604941 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 406 | 948 | 1895 |  | 0 |  |  | 121.86
PRJ-383070ee-RK-07 | W4102604941 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 68 | 271 | 677 |  | 0 |  |  | 152.42
PRJ-383070ee-RK-08 | W4102604941 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 1218 | 2437 | 4602 |  | 0 |  |  | 1556.8
PRJ-383070ee-RK-09 | W4102604941 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 108 | 271 | 677 |  | 0 |  |  | 46.73
PRJ-383070ee-RK-10 | W4102604941 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 108 | 271 | 677 |  | 0 |  |  | 31.15
PRJ-383070ee-RK-11 | W4102604941 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 135 | 406 | 812 |  | 0 |  |  | 107.13
PRJ-383070ee-RK-12 | W4102604941 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 406 | 812 | 1624 |  | 0 |  |  | 87.97
PRJ-383070ee-RK-13 | W4102604941 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 271 | 677 | 1354 |  | 0 |  |  | 144.43
PRJ-383070ee-RK-14 | W4102604941 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 1286 | 2504 | 4738 |  | 0 |  |  | 1069.33
PRJ-383070ee-RK-15 | W4102604941 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 108 | 271 | 677 |  | 0 |  |  | 37.38
PRJ-4a2927b5-RK-01 | P4102658225 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 30.4% | 21 | 52 | 103 |  | 0 |  |  | 16.82
PRJ-4a2927b5-RK-02 | P4102658225 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 38.5% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 20.53
PRJ-4a2927b5-RK-03 | P4102658225 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 220 | 400 | 650 |  | 0 |  |  | 226.42
PRJ-4a6f9d3b-RK-08 | P4102608224 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.4% | 125 | 253 | 480 |  | 0 |  |  | 135.83
PRJ-4a6f9d3b-RK-09 | P4102608224 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 14 | 35 | 88 |  | 0 |  |  | 6.05
PRJ-4a6f9d3b-RK-10 | P4102608224 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 9 | 18 | 35 |  | 0 |  |  | 1.55
PRJ-4a6f9d3b-RK-11 | P4102608224 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 18 | 53 | 106 |  | 0 |  |  | 14
PRJ-4a6f9d3b-RK-12 | P4102608224 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 53 | 106 | 211 |  | 0 |  |  | 11.47
PRJ-4a6f9d3b-RK-13 | P4102608224 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 35 | 88 | 176 |  | 0 |  |  | 18.77
PRJ-4a6f9d3b-RK-14 | P4102608224 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.6% | 133 | 262 | 497 |  | 0 |  |  | 107.95
PRJ-4a6f9d3b-RK-15 | P4102608224 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 14 | 35 | 88 |  | 0 |  |  | 4.84
PRJ-4a2927b5-RK-04 | P4102658225 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-4a2927b5-RK-05 | P4102658225 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-4a2927b5-RK-06 | P4102658225 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 37% | 180 | 320 | 540 |  | 0 |  |  | 123.33
PRJ-4a2927b5-RK-07 | P4102658225 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 55 | 100 | 200 |  | 0 |  |  | 43.67
PRJ-4a2927b5-RK-08 | P4102658225 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 50.3% | 71 | 144 | 272 |  | 0 |  |  | 77.04
PRJ-4a2927b5-RK-09 | P4102658225 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-4a2927b5-RK-10 | P4102658225 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 4.6
PRJ-4a2927b5-RK-11 | P4102658225 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-4a2927b5-RK-12 | P4102658225 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-4a2927b5-RK-13 | P4102658225 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a2927b5-RK-14 | P4102658225 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 38.5% | 76 | 149 | 282 |  | 0 |  |  | 61.22
PRJ-4a2927b5-RK-15 | P4102658225 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-37e9fb64-RK-03 | W4102654946 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 116 | 290 | 580 |  | 0 |  |  | 46.4
PRJ-37e9fb64-RK-04 | W4102654946 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 116 | 290 | 580 |  | 0 |  |  | 30.93
PRJ-37e9fb64-RK-10 | W4102654946 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 46 | 116 | 290 |  | 0 |  |  | 13.33
PRJ-37e9fb64-RK-11 | W4102654946 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 58 | 174 | 348 |  | 0 |  |  | 45.92
PRJ-37e9fb64-RK-12 | W4102654946 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 174 | 348 | 695 |  | 0 |  |  | 37.68
PRJ-37e9fb64-RK-13 | W4102654946 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 116 | 290 | 580 |  | 0 |  |  | 61.87
PRJ-37e9fb64-RK-14 | W4102654946 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 551 | 1072 | 2028 |  | 0 |  |  | 457.8
PRJ-37e9fb64-RK-15 | W4102654946 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 46 | 116 | 290 |  | 0 |  |  | 16
PRJ-4f8db9fd-RK-01 | P4102309044 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1712 | 2250 | 3250 |  | 0 |  |  | 1628.9
PRJ-4f8db9fd-RK-02 | P4102309044 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-4f8db9fd-RK-03 | P4102309044 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-4f8db9fd-RK-04 | P4102309044 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4f8db9fd-RK-05 | P4102309044 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-4f8db9fd-RK-06 | P4102309044 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-383070cf-RK-01 | W4102604951 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 41 | 102 | 204 |  | 0 |  |  | 10.88
PRJ-383070cf-RK-02 | W4102604951 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 41 | 102 | 204 |  | 0 |  |  | 51.15
PRJ-383070cf-RK-03 | W4102604951 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 41 | 102 | 204 |  | 0 |  |  | 16.33
PRJ-383070cf-RK-04 | W4102604951 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 41 | 102 | 204 |  | 0 |  |  | 10.88
PRJ-4f8db9fd-RK-07 | P4102309044 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 45
PRJ-4f8db9fd-RK-08 | P4102309044 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-4f8db9fd-RK-09 | P4102309044 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-4f8db9fd-RK-10 | P4102309044 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-4f8db9fd-RK-11 | P4102309044 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-4f8db9fd-RK-12 | P4102309044 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-4f8db9fd-RK-13 | P4102309044 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-4f8db9fd-RK-14 | P4102309044 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-4f8db9fd-RK-15 | P4102309044 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-52b1cf50-RK-01 | P4102157455 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 513574 | 957419 | 1531503 |  | 0 |  |  | 685387.85
PRJ-52b1cf50-RK-02 | P4102157455 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 11781 | 23562 | 47123 |  | 0 |  |  | 2552.53
PRJ-52b1cf50-RK-03 | P4102157455 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 47123 | 117808 | 235616 |  | 0 |  |  | 18849.28
PRJ-52b1cf50-RK-04 | P4102157455 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 11781 | 23562 | 47123 |  | 0 |  |  | 2042.03
PRJ-52b1cf50-RK-05 | P4102157455 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 118591 | 229067 | 418342 |  | 0 |  |  | 29064.02
PRJ-52b1cf50-RK-06 | P4102157455 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 70685 | 164931 | 329862 |  | 0 |  |  | 21205.42
PRJ-52b1cf50-RK-07 | P4102157455 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 11781 | 47123 | 117808 |  | 0 |  |  | 26506.75
PRJ-52b1cf50-RK-08 | P4102157455 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 51.8% | 173252 | 351355 | 665287 |  | 0 |  |  | 193728.46
PRJ-52b1cf50-RK-09 | P4102157455 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 17.4% | 26964 | 63353 | 150267 |  | 0 |  |  | 12488.65
PRJ-52b1cf50-RK-10 | P4102157455 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 11781 | 23562 | 47123 |  | 0 |  |  | 2042.03
PRJ-52b1cf50-RK-11 | P4102157455 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 23562 | 70685 | 141370 |  | 0 |  |  | 18653
PRJ-52b1cf50-RK-12 | P4102157455 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 71015 | 141766 | 283400 |  | 0 |  |  | 15357.98
PRJ-52b1cf50-RK-13 | P4102157455 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 23.8% | 66599 | 153513 | 297288 |  | 0 |  |  | 38791.58
PRJ-52b1cf50-RK-14 | P4102157455 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 39.8% | 185033 | 363136 | 688848 |  | 0 |  |  | 154319.53
PRJ-52b1cf50-RK-15 | P4102157455 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 18849 | 47123 | 117808 |  | 0 |  |  | 6502.98
PRJ-4a292796-RK-01 | P4102658235 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4a292796-RK-02 | P4102658235 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-4a292796-RK-03 | P4102658235 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-4a292796-RK-04 | P4102658235 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4a292796-RK-05 | P4102658235 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-4a292796-RK-06 | P4102658235 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-4a292796-RK-07 | P4102658235 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 45
PRJ-4a292796-RK-08 | P4102658235 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-4a292796-RK-09 | P4102658235 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-4a292796-RK-10 | P4102658235 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 11.5
PRJ-4a292796-RK-11 | P4102658235 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-4a292796-RK-12 | P4102658235 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-4a292796-RK-13 | P4102658235 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-4a292796-RK-14 | P4102658235 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-4a292796-RK-15 | P4102658235 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-52b1cf33-RK-01 | P4102157463 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 36217 | 67807 | 121426 |  | 0 |  |  | 50034.95
PRJ-52b1cf33-RK-02 | P4102157463 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 934 | 1868 | 3736 |  | 0 |  |  | 202.37
PRJ-52b1cf33-RK-03 | P4102157463 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 55% | 38715 | 70554 | 114873 |  | 0 |  |  | 39948.7
PRJ-52b1cf33-RK-04 | P4102157463 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 934 | 1868 | 3736 |  | 0 |  |  | 161.89
PRJ-52b1cf33-RK-05 | P4102157463 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 27% | 10607 | 20169 | 36381 |  | 0 |  |  | 5744.88
PRJ-52b1cf33-RK-06 | P4102157463 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 35.4% | 31838 | 56800 | 96111 |  | 0 |  |  | 20953.79
PRJ-52b1cf33-RK-07 | P4102157463 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 9679 | 17728 | 35575 |  | 0 |  |  | 7744.4
PRJ-52b1cf33-RK-08 | P4102157463 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 53.8% | 14498 | 29284 | 55412 |  | 0 |  |  | 16771.79
PRJ-52b1cf33-RK-09 | P4102157463 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 28.9% | 2539 | 5826 | 13520 |  | 0 |  |  | 1895.98
PRJ-52b1cf33-RK-10 | P4102157463 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 934 | 1868 | 3736 |  | 0 |  |  | 161.89
PRJ-52b1cf33-RK-11 | P4102157463 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 1868 | 5604 | 11209 |  | 0 |  |  | 1478.88
PRJ-52b1cf33-RK-12 | P4102157463 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 22% | 5604 | 11209 | 22417 |  | 0 |  |  | 2671.42
PRJ-52b1cf33-RK-13 | P4102157463 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 36.2% | 6244 | 13938 | 26622 |  | 0 |  |  | 5346.62
PRJ-52b1cf33-RK-14 | P4102157463 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 15432 | 30219 | 57280 |  | 0 |  |  | 12905.87
PRJ-52b1cf33-RK-15 | P4102157463 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 1494 | 3736 | 9340 |  | 0 |  |  | 515.56
PRJ-39e56809-RK-01 | W4102504109 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 75 | 189 | 377 |  | 0 |  |  | 20.13
PRJ-39e56809-RK-02 | W4102504109 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 75 | 189 | 377 |  | 0 |  |  | 94.63
PRJ-39e56809-RK-03 | W4102504109 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 75 | 189 | 377 |  | 0 |  |  | 30.2
PRJ-39e56809-RK-04 | W4102504109 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 19 | 38 | 75 |  | 0 |  |  | 3.28
PRJ-39e56809-RK-05 | W4102504109 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 151 | 302 | 566 |  | 0 |  |  | 38.5
PRJ-39e56809-RK-06 | W4102504109 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 113 | 264 | 528 |  | 0 |  |  | 33.94
PRJ-39e56809-RK-07 | W4102504109 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 19 | 75 | 189 |  | 0 |  |  | 42.33
PRJ-39e56809-RK-08 | W4102504109 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 340 | 679 | 1283 |  | 0 |  |  | 433.9
PRJ-39e56809-RK-09 | W4102504109 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 30 | 75 | 189 |  | 0 |  |  | 12.98
PRJ-39e56809-RK-10 | W4102504109 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 30 | 75 | 189 |  | 0 |  |  | 8.65
PRJ-39e56809-RK-11 | W4102504109 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 38 | 113 | 226 |  | 0 |  |  | 29.83
PRJ-39e56809-RK-12 | W4102504109 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 113 | 226 | 453 |  | 0 |  |  | 24.5
PRJ-39e56809-RK-13 | W4102504109 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 75 | 189 | 377 |  | 0 |  |  | 40.27
PRJ-39e56809-RK-14 | W4102504109 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 359 | 698 | 1321 |  | 0 |  |  | 298.13
PRJ-39e56809-RK-15 | W4102504109 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 30 | 75 | 189 |  | 0 |  |  | 10.38
PRJ-3d4f0ded-RK-01 | W4102304411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 1708 | 4269 | 8538 |  | 0 |  |  | 455.37
PRJ-3d4f0ded-RK-02 | W4102304411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 20.4% | 427 | 854 | 1708 |  | 0 |  |  | 188.73
PRJ-3d4f0ded-RK-03 | W4102304411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 1708 | 4269 | 8538 |  | 0 |  |  | 683.05
PRJ-3d4f0ded-RK-04 | W4102304411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 427 | 854 | 1708 |  | 0 |  |  | 74.01
PRJ-3d4f0ded-RK-05 | W4102304411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1820 | 4172 | 8553 |  | 0 |  |  | 541.22
PRJ-3d4f0ded-RK-06 | W4102304411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 2561 | 5976 | 11953 |  | 0 |  |  | 768.36
PRJ-3d4f0ded-RK-07 | W4102304411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 427 | 1708 | 4269 |  | 0 |  |  | 960.67
PRJ-3d4f0ded-RK-08 | W4102304411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 7684 | 15368 | 29028 |  | 0 |  |  | 9818.4
PRJ-3d4f0ded-RK-09 | W4102304411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 10.6% | 427 | 854 | 2142 |  | 0 |  |  | 105.74
PRJ-3d4f0ded-RK-10 | W4102304411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 427 | 854 | 1708 |  | 0 |  |  | 74.01
PRJ-3d4f0ded-RK-11 | W4102304411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 854 | 2561 | 5123 |  | 0 |  |  | 675.88
PRJ-3d4f0ded-RK-12 | W4102304411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 2561 | 5123 | 10245 |  | 0 |  |  | 554.97
PRJ-3d4f0ded-RK-13 | W4102304411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15% | 432 | 1930 | 4497 |  | 0 |  |  | 316.23
PRJ-3d4f0ded-RK-14 | W4102304411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 8111 | 15795 | 29882 |  | 0 |  |  | 6744.87
PRJ-3d4f0ded-RK-15 | W4102304411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 683 | 1708 | 4269 |  | 0 |  |  | 235.68
PRJ-3d4efac9-RK-01 | W4102304943 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 201 | 503 | 1006 |  | 0 |  |  | 53.65
PRJ-3d4efac9-RK-02 | W4102304943 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 201 | 503 | 1006 |  | 0 |  |  | 252.16
PRJ-3d4efac9-RK-03 | W4102304943 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 201 | 503 | 1006 |  | 0 |  |  | 80.48
PRJ-3d4efac9-RK-04 | W4102304943 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 201 | 503 | 1006 |  | 0 |  |  | 53.65
PRJ-3d4efac9-RK-05 | W4102304943 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 402 | 805 | 1509 |  | 0 |  |  | 102.62
PRJ-3d4efac9-RK-06 | W4102304943 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 302 | 704 | 1409 |  | 0 |  |  | 90.54
PRJ-3d4efac9-RK-07 | W4102304943 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 50 | 201 | 503 |  | 0 |  |  | 113.08
PRJ-3d4efac9-RK-08 | W4102304943 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 905 | 1811 | 3421 |  | 0 |  |  | 1157
PRJ-3d4efac9-RK-09 | W4102304943 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 80 | 201 | 503 |  | 0 |  |  | 34.68
PRJ-3d4efac9-RK-10 | W4102304943 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 80 | 201 | 503 |  | 0 |  |  | 23.12
PRJ-3d4efac9-RK-11 | W4102304943 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 101 | 302 | 604 |  | 0 |  |  | 79.71
PRJ-3d4efac9-RK-12 | W4102304943 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 302 | 604 | 1207 |  | 0 |  |  | 65.42
PRJ-3d4efac9-RK-13 | W4102304943 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 201 | 503 | 1006 |  | 0 |  |  | 107.3
PRJ-3d4efac9-RK-14 | W4102304943 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 956 | 1861 | 3521 |  | 0 |  |  | 794.73
PRJ-3d4efac9-RK-15 | W4102304943 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 80 | 201 | 503 |  | 0 |  |  | 27.74
PRJ-3d4efac6-RK-01 | W4102304946 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 358 | 896 | 1791 |  | 0 |  |  | 95.55
PRJ-3d4efac6-RK-02 | W4102304946 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 358 | 896 | 1791 |  | 0 |  |  | 449.09
PRJ-3d4efac6-RK-03 | W4102304946 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 358 | 896 | 1791 |  | 0 |  |  | 143.33
PRJ-3d4efac6-RK-04 | W4102304946 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 358 | 896 | 1791 |  | 0 |  |  | 95.55
PRJ-3d4efac6-RK-05 | W4102304946 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 716 | 1433 | 2687 |  | 0 |  |  | 182.7
PRJ-3d4efac6-RK-06 | W4102304946 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 537 | 1254 | 2508 |  | 0 |  |  | 161.22
PRJ-3d4efac6-RK-07 | W4102304946 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 90 | 358 | 896 |  | 0 |  |  | 201.5
PRJ-3d4efac6-RK-08 | W4102304946 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 1612 | 3224 | 6090 |  | 0 |  |  | 2059.8
PRJ-3d4efac6-RK-09 | W4102304946 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 143 | 358 | 896 |  | 0 |  |  | 61.78
PRJ-3d4efac6-RK-10 | W4102304946 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 143 | 358 | 896 |  | 0 |  |  | 41.18
PRJ-3d4efac6-RK-11 | W4102304946 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 179 | 537 | 1075 |  | 0 |  |  | 141.75
PRJ-3d4efac6-RK-12 | W4102304946 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 537 | 1075 | 2149 |  | 0 |  |  | 116.43
PRJ-3d4efac6-RK-13 | W4102304946 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 358 | 896 | 1791 |  | 0 |  |  | 191.1
PRJ-3d4efac6-RK-14 | W4102304946 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 1702 | 3314 | 6269 |  | 0 |  |  | 1415.13
PRJ-3d4efac6-RK-15 | W4102304946 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 143 | 358 | 896 |  | 0 |  |  | 49.42
PRJ-38317bb1-RK-01 | W4102602023 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-38317bb1-RK-02 | W4102602023 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 10% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 1.08
PRJ-38317bb1-RK-03 | W4102602023 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-38317bb1-RK-04 | W4102602023 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-38317bb1-RK-05 | W4102602023 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-38317bb1-RK-06 | W4102602023 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-38317bb1-RK-07 | W4102602023 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-38317bb1-RK-08 | W4102602023 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-38317bb1-RK-09 | W4102602023 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-38317bb1-RK-10 | W4102602023 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 5 | 10 | 20 |  | 0 |  |  | 0.87
PRJ-38317bb1-RK-11 | W4102602023 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-38317bb1-RK-12 | W4102602023 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-38317bb1-RK-13 | W4102602023 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-38317bb1-RK-14 | W4102602023 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-38317bb1-RK-15 | W4102602023 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-39e5492e-RK-01 | W4102504973 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 237 | 592 | 1183 |  | 0 |  |  | 63.13
PRJ-39e5492e-RK-02 | W4102504973 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 237 | 592 | 1183 |  | 0 |  |  | 296.73
PRJ-39e5492e-RK-03 | W4102504973 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 237 | 592 | 1183 |  | 0 |  |  | 94.7
PRJ-39e5492e-RK-04 | W4102504973 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 237 | 592 | 1183 |  | 0 |  |  | 63.13
PRJ-39e5492e-RK-05 | W4102504973 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 473 | 947 | 1775 |  | 0 |  |  | 120.72
PRJ-39e5492e-RK-06 | W4102504973 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 355 | 828 | 1657 |  | 0 |  |  | 106.48
PRJ-39e5492e-RK-07 | W4102504973 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 59 | 237 | 592 |  | 0 |  |  | 133.25
PRJ-39e5492e-RK-08 | W4102504973 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 1065 | 2130 | 4024 |  | 0 |  |  | 1360.9
PRJ-39e5492e-RK-09 | W4102504973 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 95 | 237 | 592 |  | 0 |  |  | 40.88
PRJ-39e5492e-RK-10 | W4102504973 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 95 | 237 | 592 |  | 0 |  |  | 27.25
PRJ-39e5492e-RK-11 | W4102504973 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 118 | 355 | 710 |  | 0 |  |  | 93.67
PRJ-39e5492e-RK-12 | W4102504973 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 355 | 710 | 1420 |  | 0 |  |  | 76.92
PRJ-39e5492e-RK-13 | W4102504973 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 237 | 592 | 1183 |  | 0 |  |  | 126.27
PRJ-39e5492e-RK-14 | W4102504973 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 1124 | 2189 | 4142 |  | 0 |  |  | 934.8
PRJ-39e5492e-RK-15 | W4102504973 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 95 | 237 | 592 |  | 0 |  |  | 32.7
PRJ-39e5492d-RK-01 | W4102504974 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 209 | 522 | 1045 |  | 0 |  |  | 55.7
PRJ-39e5492d-RK-02 | W4102504974 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 209 | 522 | 1045 |  | 0 |  |  | 261.79
PRJ-39e5492d-RK-03 | W4102504974 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 209 | 522 | 1045 |  | 0 |  |  | 83.55
PRJ-39e5492d-RK-04 | W4102504974 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 209 | 522 | 1045 |  | 0 |  |  | 55.7
PRJ-39e5492d-RK-05 | W4102504974 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 418 | 836 | 1567 |  | 0 |  |  | 106.58
PRJ-39e5492d-RK-06 | W4102504974 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 313 | 731 | 1462 |  | 0 |  |  | 93.98
PRJ-39e5492d-RK-07 | W4102504974 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 52 | 209 | 522 |  | 0 |  |  | 117.5
PRJ-39e5492d-RK-08 | W4102504974 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 940 | 1880 | 3552 |  | 0 |  |  | 1201.2
PRJ-39e5492d-RK-09 | W4102504974 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 84 | 209 | 522 |  | 0 |  |  | 36.05
PRJ-39e5492d-RK-10 | W4102504974 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 84 | 209 | 522 |  | 0 |  |  | 24.03
PRJ-39e5492d-RK-11 | W4102504974 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 104 | 313 | 627 |  | 0 |  |  | 82.63
PRJ-39e5492d-RK-12 | W4102504974 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 313 | 627 | 1254 |  | 0 |  |  | 67.92
PRJ-39e5492d-RK-13 | W4102504974 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 209 | 522 | 1045 |  | 0 |  |  | 111.4
PRJ-39e5492d-RK-14 | W4102504974 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 992 | 1932 | 3656 |  | 0 |  |  | 825.07
PRJ-39e5492d-RK-15 | W4102504974 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 84 | 209 | 522 |  | 0 |  |  | 28.84
PRJ-39e5492b-RK-01 | W4102504976 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 82 | 204 | 408 |  | 0 |  |  | 21.77
PRJ-39e5492b-RK-02 | W4102504976 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 82 | 204 | 408 |  | 0 |  |  | 102.3
PRJ-39e5492b-RK-03 | W4102504976 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 82 | 204 | 408 |  | 0 |  |  | 32.65
PRJ-39e5492b-RK-04 | W4102504976 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 82 | 204 | 408 |  | 0 |  |  | 21.77
PRJ-39e5492b-RK-05 | W4102504976 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 163 | 327 | 612 |  | 0 |  |  | 41.66
PRJ-39e5492b-RK-06 | W4102504976 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 122 | 286 | 572 |  | 0 |  |  | 36.76
PRJ-39e5492b-RK-07 | W4102504976 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 20 | 82 | 204 |  | 0 |  |  | 36.8
PRJ-39e5492b-RK-08 | W4102504976 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 367 | 735 | 1388 |  | 0 |  |  | 469.5
PRJ-39e5492b-RK-09 | W4102504976 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 33 | 82 | 204 |  | 0 |  |  | 14.13
PRJ-39e5492b-RK-10 | W4102504976 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 33 | 82 | 204 |  | 0 |  |  | 9.42
PRJ-39e5492b-RK-11 | W4102504976 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 41 | 122 | 245 |  | 0 |  |  | 32.25
PRJ-39e5492b-RK-12 | W4102504976 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 122 | 245 | 490 |  | 0 |  |  | 26.53
PRJ-39e5492b-RK-13 | W4102504976 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 82 | 204 | 408 |  | 0 |  |  | 43.53
PRJ-39e5492b-RK-14 | W4102504976 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 388 | 755 | 1429 |  | 0 |  |  | 322.47
PRJ-39e5492b-RK-15 | W4102504976 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 33 | 82 | 204 |  | 0 |  |  | 11.3
PRJ-39e5496e-RK-01 | W4102504951 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 2042 | 5104 | 10208 |  | 0 |  |  | 544.43
PRJ-39e5496e-RK-02 | W4102504951 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 2042 | 5104 | 10208 |  | 0 |  |  | 2558.84
PRJ-39e5496e-RK-03 | W4102504951 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 2042 | 5104 | 10208 |  | 0 |  |  | 816.65
PRJ-39e5496e-RK-04 | W4102504951 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 2042 | 5104 | 10208 |  | 0 |  |  | 544.43
PRJ-39e5496e-RK-05 | W4102504951 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 4083 | 8166 | 15311 |  | 0 |  |  | 1041.16
PRJ-39e5496e-RK-06 | W4102504951 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 3062 | 7145 | 14291 |  | 0 |  |  | 918.66
PRJ-39e5496e-RK-07 | W4102504951 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 510 | 2042 | 5104 |  | 0 |  |  | 918.8
PRJ-39e5496e-RK-08 | W4102504951 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 9187 | 18374 | 34706 |  | 0 |  |  | 11738.9
PRJ-39e5496e-RK-09 | W4102504951 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 817 | 2042 | 5104 |  | 0 |  |  | 352.23
PRJ-39e5496e-RK-10 | W4102504951 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 817 | 2042 | 5104 |  | 0 |  |  | 234.82
PRJ-39e5496e-RK-12 | W4102504951 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 3062 | 6125 | 12249 |  | 0 |  |  | 663.52
PRJ-39e5496e-RK-13 | W4102504951 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 2042 | 5104 | 10208 |  | 0 |  |  | 1088.87
PRJ-39e5496e-RK-14 | W4102504951 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 9697 | 18884 | 35727 |  | 0 |  |  | 8064
PRJ-39e5496e-RK-15 | W4102504951 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 817 | 2042 | 5104 |  | 0 |  |  | 281.78
PRJ-39e56395-RK-01 | W4102504262 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 1200 | 3000 | 6001 |  | 0 |  |  | 320.02
PRJ-39e56395-RK-02 | W4102504262 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 46.3% | 967 | 2651 | 5418 |  | 0 |  |  | 1310.98
PRJ-39e56395-RK-03 | W4102504262 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 1200 | 3000 | 6001 |  | 0 |  |  | 480.03
PRJ-39e56395-RK-04 | W4102504262 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 9.8% | 909 | 2563 | 5272 |  | 0 |  |  | 268.41
PRJ-39e56395-RK-05 | W4102504262 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1830 | 3851 | 7481 |  | 0 |  |  | 494.3
PRJ-39e56395-RK-06 | W4102504262 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 1800 | 4201 | 8401 |  | 0 |  |  | 540.1
PRJ-39e56395-RK-07 | W4102504262 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 300 | 1200 | 3000 |  | 0 |  |  | 675
PRJ-39e56395-RK-08 | W4102504262 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 5401 | 10802 | 20403 |  | 0 |  |  | 6901.2
PRJ-39e56395-RK-09 | W4102504262 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 12.8% | 300 | 820 | 2240 |  | 0 |  |  | 124.16
PRJ-39e56395-RK-10 | W4102504262 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 9.8% | 451 | 1156 | 2928 |  | 0 |  |  | 130.72
PRJ-39e56395-RK-11 | W4102504262 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 600 | 1800 | 3601 |  | 0 |  |  | 475.04
PRJ-39e56395-RK-12 | W4102504262 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 1800 | 3601 | 7201 |  | 0 |  |  | 390.08
PRJ-39e56395-RK-13 | W4102504262 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 16.5% | 744 | 2164 | 4557 |  | 0 |  |  | 383.82
PRJ-39e56395-RK-14 | W4102504262 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 5701 | 11102 | 21003 |  | 0 |  |  | 4740.8
PRJ-39e56395-RK-15 | W4102504262 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 480 | 1200 | 3000 |  | 0 |  |  | 165.6
PRJ-39e56431-RK-01 | W4102504211 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e56431-RK-02 | W4102504211 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-39e56431-RK-03 | W4102504211 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-39e56431-RK-04 | W4102504211 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-39e56431-RK-05 | W4102504211 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-39e56431-RK-06 | W4102504211 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-39e56431-RK-07 | W4102504211 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 11.25
PRJ-39e56431-RK-08 | W4102504211 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-39e56431-RK-09 | W4102504211 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-39e56431-RK-10 | W4102504211 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-39e56431-RK-11 | W4102504211 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-39e56431-RK-12 | W4102504211 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-39e56431-RK-13 | W4102504211 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-39e56431-RK-14 | W4102504211 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-39e56431-RK-15 | W4102504211 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-39e56412-RK-01 | W4102504221 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 52 | 129 | 259 |  | 0 |  |  | 13.78
PRJ-39e56412-RK-02 | W4102504221 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 52 | 129 | 259 |  | 0 |  |  | 64.78
PRJ-39e56412-RK-03 | W4102504221 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 52 | 129 | 259 |  | 0 |  |  | 20.68
PRJ-39e56412-RK-04 | W4102504221 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 13 | 26 | 52 |  | 0 |  |  | 2.25
PRJ-39e56412-RK-05 | W4102504221 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 13 | 27 | 100 |  | 0 |  |  | 4.42
PRJ-39e56412-RK-06 | W4102504221 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 78 | 181 | 362 |  | 0 |  |  | 23.28
PRJ-39e56412-RK-07 | W4102504221 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 13 | 52 | 129 |  | 0 |  |  | 29.17
PRJ-39e56412-RK-08 | W4102504221 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 233 | 466 | 880 |  | 0 |  |  | 297.7
PRJ-39e56412-RK-09 | W4102504221 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 10% | 13 | 26 | 52 |  | 0 |  |  | 2.82
PRJ-39e56412-RK-10 | W4102504221 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 21 | 52 | 129 |  | 0 |  |  | 5.97
PRJ-39e56412-RK-11 | W4102504221 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 26 | 78 | 155 |  | 0 |  |  | 20.54
PRJ-39e56412-RK-12 | W4102504221 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 78 | 155 | 311 |  | 0 |  |  | 16.82
PRJ-39e56412-RK-13 | W4102504221 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15% | 13 | 26 | 52 |  | 0 |  |  | 4.23
PRJ-39e56412-RK-14 | W4102504221 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 246 | 479 | 906 |  | 0 |  |  | 204.53
PRJ-39e56412-RK-15 | W4102504221 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 21 | 52 | 129 |  | 0 |  |  | 7.16
PRJ-39e5680c-RK-01 | W4102504106 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 126 | 316 | 632 |  | 0 |  |  | 33.7
PRJ-39e5680c-RK-02 | W4102504106 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 126 | 316 | 632 |  | 0 |  |  | 158.39
PRJ-39e5680c-RK-03 | W4102504106 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 126 | 316 | 632 |  | 0 |  |  | 50.55
PRJ-39e5680c-RK-04 | W4102504106 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 32 | 63 | 126 |  | 0 |  |  | 5.47
PRJ-39e5680c-RK-05 | W4102504106 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 32 | 127 | 343 |  | 0 |  |  | 17.66
PRJ-39e5680c-RK-06 | W4102504106 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 190 | 443 | 885 |  | 0 |  |  | 56.94
PRJ-39e5680c-RK-07 | W4102504106 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 32 | 126 | 316 |  | 0 |  |  | 71
PRJ-39e5680c-RK-08 | W4102504106 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 569 | 1138 | 2150 |  | 0 |  |  | 727.1
PRJ-39e5680c-RK-09 | W4102504106 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 10% | 32 | 63 | 126 |  | 0 |  |  | 6.83
PRJ-39e5680c-RK-10 | W4102504106 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 51 | 126 | 316 |  | 0 |  |  | 14.52
PRJ-39e5680c-RK-11 | W4102504106 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 63 | 190 | 379 |  | 0 |  |  | 50.08
PRJ-39e5680c-RK-12 | W4102504106 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 190 | 379 | 759 |  | 0 |  |  | 41.08
PRJ-39e5680c-RK-13 | W4102504106 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15% | 32 | 63 | 126 |  | 0 |  |  | 10.25
PRJ-39e5680c-RK-14 | W4102504106 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 601 | 1170 | 2213 |  | 0 |  |  | 499.6
PRJ-39e5680c-RK-15 | W4102504106 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 51 | 126 | 316 |  | 0 |  |  | 17.42
PRJ-37e9fb65-RK-01 | W4102654945 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 251 | 628 | 1257 |  | 0 |  |  | 67
PRJ-37e9fb65-RK-02 | W4102654945 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 251 | 628 | 1257 |  | 0 |  |  | 314.9
PRJ-37e9fb65-RK-03 | W4102654945 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 251 | 628 | 1257 |  | 0 |  |  | 100.5
PRJ-37e9fb65-RK-04 | W4102654945 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 251 | 628 | 1257 |  | 0 |  |  | 67
PRJ-37e9fb65-RK-05 | W4102654945 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 503 | 1005 | 1885 |  | 0 |  |  | 128.16
PRJ-37e9fb65-RK-06 | W4102654945 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 377 | 880 | 1759 |  | 0 |  |  | 113.12
PRJ-37e9fb65-RK-07 | W4102654945 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 63 | 251 | 628 |  | 0 |  |  | 141.25
PRJ-37e9fb65-RK-08 | W4102654945 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 1131 | 2262 | 4272 |  | 0 |  |  | 1445.1
PRJ-37e9fb65-RK-09 | W4102654945 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 101 | 251 | 628 |  | 0 |  |  | 43.33
PRJ-38308410-RK-01 | W4102604411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 1673 | 4183 | 8367 |  | 0 |  |  | 446.2
PRJ-38308410-RK-02 | W4102604411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 35% | 418 | 837 | 1673 |  | 0 |  |  | 317.28
PRJ-38308410-RK-03 | W4102604411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 1673 | 4183 | 8367 |  | 0 |  |  | 669.3
PRJ-38308410-RK-04 | W4102604411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 418 | 837 | 1673 |  | 0 |  |  | 72.52
PRJ-38308410-RK-05 | W4102604411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 1016 | 2808 | 6334 |  | 0 |  |  | 371.64
PRJ-38308410-RK-06 | W4102604411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 2510 | 5857 | 11713 |  | 0 |  |  | 753.02
PRJ-38308410-RK-07 | W4102604411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 418 | 1673 | 4183 |  | 0 |  |  | 941.08
PRJ-38308410-RK-08 | W4102604411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 7530 | 15060 | 28446 |  | 0 |  |  | 9621.6
PRJ-38308410-RK-09 | W4102604411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 10% | 418 | 837 | 1673 |  | 0 |  |  | 90.65
PRJ-38308410-RK-10 | W4102604411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 418 | 837 | 2512 |  | 0 |  |  | 83.71
PRJ-38308410-RK-12 | W4102604411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 2510 | 5020 | 10040 |  | 0 |  |  | 543.83
PRJ-38308410-RK-13 | W4102604411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15% | 418 | 837 | 2461 |  | 0 |  |  | 155.68
PRJ-38308410-RK-14 | W4102604411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 7948 | 15478 | 29283 |  | 0 |  |  | 6609.53
PRJ-38308410-RK-15 | W4102604411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 669 | 1673 | 4183 |  | 0 |  |  | 230.88
PRJ-407249a6-RK-01 | W4102154411 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 22% | 1787 | 4467 | 8934 |  | 0 |  |  | 1048.26
PRJ-407249a6-RK-02 | W4102154411 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 16.5% | 447 | 893 | 1787 |  | 0 |  |  | 159.67
PRJ-407249a6-RK-03 | W4102154411 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 1787 | 4467 | 8934 |  | 0 |  |  | 714.73
PRJ-407249a6-RK-04 | W4102154411 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 8% | 447 | 893 | 1787 |  | 0 |  |  | 77.41
PRJ-407249a6-RK-05 | W4102154411 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 2494 | 5348 | 10522 |  | 0 |  |  | 688.16
PRJ-407249a6-RK-06 | W4102154411 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 2680 | 6254 | 12508 |  | 0 |  |  | 804.08
PRJ-407249a6-RK-07 | W4102154411 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 447 | 1787 | 4467 |  | 0 |  |  | 1005.17
PRJ-407249a6-RK-08 | W4102154411 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 8041 | 16081 | 30376 |  | 0 |  |  | 10274.1
PRJ-407249a6-RK-09 | W4102154411 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 12.2% | 447 | 1067 | 3027 |  | 0 |  |  | 157.42
PRJ-407249a6-RK-10 | W4102154411 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 9.8% | 447 | 893 | 1787 |  | 0 |  |  | 94.83
PRJ-407249a6-RK-11 | W4102154411 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 893 | 2680 | 5360 |  | 0 |  |  | 707.21
PRJ-407249a6-RK-12 | W4102154411 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 2680 | 5360 | 10721 |  | 0 |  |  | 580.68
PRJ-407249a6-RK-13 | W4102154411 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 15.6% | 923 | 2883 | 6199 |  | 0 |  |  | 485
PRJ-407249a6-RK-14 | W4102154411 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 8487 | 16528 | 31269 |  | 0 |  |  | 7057.87
PRJ-407249a6-RK-15 | W4102154411 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 715 | 1787 | 4467 |  | 0 |  |  | 246.6
PRJ-37e9fb63-RK-01 | W4102654947 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 77 | 194 | 387 |  | 0 |  |  | 20.67
PRJ-37e9fb63-RK-02 | W4102654947 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 77 | 194 | 387 |  | 0 |  |  | 97.13
PRJ-37e9fb63-RK-03 | W4102654947 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 77 | 194 | 387 |  | 0 |  |  | 31
PRJ-37e9fb63-RK-04 | W4102654947 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 77 | 194 | 387 |  | 0 |  |  | 20.67
PRJ-37e9fb63-RK-05 | W4102654947 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 155 | 310 | 581 |  | 0 |  |  | 39.52
PRJ-37e9fb63-RK-06 | W4102654947 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 116 | 271 | 542 |  | 0 |  |  | 34.84
PRJ-37e9fb63-RK-07 | W4102654947 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 19 | 77 | 194 |  | 0 |  |  | 43.42
PRJ-37e9fb63-RK-08 | W4102654947 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 349 | 697 | 1317 |  | 0 |  |  | 445.4
PRJ-37e9fb63-RK-09 | W4102654947 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 31 | 77 | 194 |  | 0 |  |  | 13.33
PRJ-37e9fb63-RK-10 | W4102654947 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 31 | 77 | 194 |  | 0 |  |  | 8.88
PRJ-37e9fb63-RK-12 | W4102654947 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 116 | 232 | 465 |  | 0 |  |  | 25.15
PRJ-37e9fb63-RK-13 | W4102654947 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 77 | 194 | 387 |  | 0 |  |  | 41.33
PRJ-37e9fb63-RK-14 | W4102654947 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 368 | 717 | 1356 |  | 0 |  |  | 306.13
PRJ-37e9fb63-RK-15 | W4102654947 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 31 | 77 | 194 |  | 0 |  |  | 10.66
PRJ-4a292756-RK-01 | P4102658257 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 70% | 1750 | 2250 | 3250 |  | 0 |  |  | 1633.33
PRJ-4a292756-RK-02 | P4102658257 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 125.33
PRJ-4a292756-RK-03 | P4102658257 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 72
PRJ-4a292756-RK-04 | P4102658257 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 26.67
PRJ-4a292756-RK-05 | P4102658257 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 200 | 400 | 750 |  | 0 |  |  | 51
PRJ-4a292756-RK-06 | P4102658257 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 150 | 350 | 700 |  | 0 |  |  | 90
PRJ-4a292756-RK-07 | P4102658257 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 25 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 45
PRJ-4a292756-RK-08 | P4102658257 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 450 | 900 | 1700 |  | 0 |  |  | 575
PRJ-4a292756-RK-09 | P4102658257 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 17.25
PRJ-4a292756-RK-10 | P4102658257 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 20% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 23
PRJ-4a292756-RK-11 | P4102658257 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 50 | 150 | 300 |  | 0 |  |  | 39.58
PRJ-4a292756-RK-12 | P4102658257 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 150 | 300 | 600 |  | 0 |  |  | 32.5
PRJ-4a292756-RK-13 | P4102658257 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 100 | 250 | 500 |  | 0 |  |  | 53.33
PRJ-4a292756-RK-14 | P4102658257 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 475 | 925 | 1750 |  | 0 |  |  | 395
PRJ-4a292756-RK-15 | P4102658257 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 40 | 100 | 250 |  | 0 |  |  | 13.8
PRJ-52b1cf2f-RK-01 | P4102157467 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-52b1cf2f-RK-02 | P4102157467 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 12% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 6.4
PRJ-52b1cf2f-RK-03 | P4102157467 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 27% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 14.4
PRJ-52b1cf2f-RK-04 | P4102157467 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-52b1cf2f-RK-05 | P4102157467 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-52b1cf2f-RK-06 | P4102157467 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 24% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 18
PRJ-52b1cf2f-RK-07 | P4102157467 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-52b1cf2f-RK-08 | P4102157467 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 20% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 6.33
PRJ-52b1cf2f-RK-09 | P4102157467 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-52b1cf2f-RK-10 | P4102157467 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-52b1cf2f-RK-11 | P4102157467 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 15% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 4.75
PRJ-52b1cf2f-RK-12 | P4102157467 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-52b1cf2f-RK-13 | P4102157467 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-52b1cf2f-RK-14 | P4102157467 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 12% | 15 | 35 | 70 |  | 0 |  |  | 4.5
PRJ-52b1cf2f-RK-15 | P4102157467 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-3d4db3f1-RK-01 | W4102307366 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4db3f1-RK-15 | W4102307366 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-382f351e-RK-01 | W4102607081 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-382f351e-RK-02 | W4102607081 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-382f351e-RK-03 | W4102607081 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-382f351e-RK-04 | W4102607081 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-382f351e-RK-05 | W4102607081 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-382f351e-RK-06 | W4102607081 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-382f351e-RK-07 | W4102607081 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 11.25
PRJ-382f351e-RK-08 | W4102607081 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-382f351e-RK-09 | W4102607081 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-382f351e-RK-10 | W4102607081 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-382f351e-RK-12 | W4102607081 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-382f351e-RK-13 | W4102607081 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-4a725ef8-RK-06 | P4102602023 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 159 | 371 | 741 |  | 0 |  |  | 47.68
PRJ-4a725ef8-RK-07 | P4102602023 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 40% | 26 | 106 | 265 |  | 0 |  |  | 47.67
PRJ-4a725ef8-RK-08 | P4102602023 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 476 | 953 | 1800 |  | 0 |  |  | 608.8
PRJ-4a725ef8-RK-09 | P4102602023 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 42 | 106 | 265 |  | 0 |  |  | 18.28
PRJ-4a725ef8-RK-10 | P4102602023 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 8% | 26 | 53 | 106 |  | 0 |  |  | 4.59
PRJ-4a725ef8-RK-12 | P4102602023 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 159 | 318 | 635 |  | 0 |  |  | 34.43
PRJ-4a725ef8-RK-13 | P4102602023 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 106 | 265 | 529 |  | 0 |  |  | 56.5
PRJ-4a725ef8-RK-14 | P4102602023 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 503 | 979 | 1853 |  | 0 |  |  | 418.13
PRJ-4a725ef8-RK-15 | P4102602023 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 42 | 106 | 265 |  | 0 |  |  | 14.62
PRJ-37e9fb64-RK-01 | W4102654946 | Schadstofffund / Schadstoffsanierung (Asbest, PAK, PCB, PCP) | Schadstoffe | 10% | 116 | 290 | 580 |  | 0 |  |  | 30.93
PRJ-37e9fb64-RK-02 | W4102654946 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 116 | 290 | 580 |  | 0 |  |  | 145.39
PRJ-37e9fb64-RK-05 | W4102654946 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 232 | 464 | 869 |  | 0 |  |  | 59.14
PRJ-37e9fb64-RK-06 | W4102654946 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 174 | 406 | 811 |  | 0 |  |  | 52.18
PRJ-37e9fb64-RK-07 | W4102654946 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 29 | 116 | 290 |  | 0 |  |  | 65.25
PRJ-37e9fb64-RK-08 | W4102654946 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 522 | 1043 | 1970 |  | 0 |  |  | 666.4
PRJ-37e9fb64-RK-09 | W4102654946 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 46 | 116 | 290 |  | 0 |  |  | 20
PRJ-3d4db3f1-RK-02 | W4102307366 | Arbeitsschutz kontaminierte Bereiche (TRGS 524) | Schadstoffe | 47% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 25.07
PRJ-3d4db3f1-RK-03 | W4102307366 | Entsorgungs-Mehrkosten / Entsorgungswege | Entsorgung | 15% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 8
PRJ-3d4db3f1-RK-04 | W4102307366 | Baustofftrennung / Aufbereitung nicht wie geplant | Entsorgung | 10% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 5.33
PRJ-3d4db3f1-RK-05 | W4102307366 | Unbekannte Bauwerkskonstruktion / fehlende Pläne | Statik | 12% | 40 | 80 | 150 |  | 0 |  |  | 10.2
PRJ-3d4db3f1-RK-06 | W4102307366 | Statik / Einsturzsicherung während Abbruch | Statik | 12% | 30 | 70 | 140 |  | 0 |  |  | 9
PRJ-3d4db3f1-RK-07 | W4102307366 | Unterirdische Tragkonstruktion / Fundamente | Statik | 50% | 5 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 11.25
PRJ-3d4db3f1-RK-08 | W4102307366 | Gebäudehöhe >22 m / Longfront-Bagger (+130–150 %) | Termin | 60% | 90 | 180 | 340 |  | 0 |  |  | 115
PRJ-3d4db3f1-RK-09 | W4102307366 | Beennte Lage / nur Handabbruch möglich | Termin | 15% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 3.45
PRJ-3d4db3f1-RK-10 | W4102307366 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.3
PRJ-3d4db3f1-RK-11 | W4102307366 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-3d4db3f1-RK-12 | W4102307366 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 30 | 60 | 120 |  | 0 |  |  | 6.5
PRJ-3d4db3f1-RK-13 | W4102307366 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-3d4db3f1-RK-14 | W4102307366 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-382f351e-RK-11 | W4102607081 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 10 | 30 | 60 |  | 0 |  |  | 7.92
PRJ-382f351e-RK-14 | W4102607081 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-382f351e-RK-15 | W4102607081 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
PRJ-37e9fb65-RK-10 | W4102654945 | Terminvorgabe Auftraggeber / Geräteauslastung | Termin | 10% | 101 | 251 | 628 |  | 0 |  |  | 28.88
PRJ-37e9fb65-RK-11 | W4102654945 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 126 | 377 | 754 |  | 0 |  |  | 99.5
PRJ-37e9fb65-RK-12 | W4102654945 | Staubemissionen (höchster Aufwand laut Umfrage) | Emissionen | 10% | 377 | 754 | 1508 |  | 0 |  |  | 81.68
PRJ-37e9fb65-RK-13 | W4102654945 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 251 | 628 | 1257 |  | 0 |  |  | 134
PRJ-37e9fb65-RK-14 | W4102654945 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 1194 | 2325 | 4398 |  | 0 |  |  | 992.8
PRJ-37e9fb65-RK-15 | W4102654945 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 101 | 251 | 628 |  | 0 |  |  | 34.66
PRJ-37e9fb63-RK-11 | W4102654947 | Witterung / Ablaufstörung | Termin | 25% | 39 | 116 | 232 |  | 0 |  |  | 30.63
PRJ-3d4efac3-RK-13 | W4102304949 | Lärm- und Erschütterungsauflagen | Emissionen | 20% | 20 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 10.67
PRJ-3d4efac3-RK-14 | W4102304949 | Rechtliche Auflagen / Entsorgungsnachweise (Formalismus) | Genehmigung | 40% | 95 | 185 | 350 |  | 0 |  |  | 79
PRJ-3d4efac3-RK-15 | W4102304949 | Konjunktur / Sekundärstoffpreise & Gerätemiete | Markt | 12% | 8 | 20 | 50 |  | 0 |  |  | 2.76
SharePoint-Verknüpfungen (Dateien im selben Ordner)
Diese Datei | Risiken.xlsx