## D Projekte
Projekte – Quelldaten
Quelle: controlling-cockpit.zip, dashboard-static/assets/data.js. Exportierter Datenstand, keine Live-Verbindung.
v_projekt_db
jahr | projekt_id | projekt_nr | projektname | regionscode | region | leistung | variable_kosten | fixe_projektkosten | verrechnete_gk | neutral | belege | erste_buchung | letzte_buchung | db1 | db2 | db3 | umlage_zentrale | db4 | db1_marge | db3_marge
2026 | 1 | P4102157208 | Waggonverschrottung | 15 | West | -46266.37 | 13515.52 | 0 | 0 | 5713 | 45 | 2026-01-29 | 2026-07-31 | -59781.89 | -59781.89 | -59781.89 | 0 | -59781.89 | 129.2124 | 129.2124
2026 | 2 | P4102157411 | ARGE RB Chemiepark Krefeld | 15 | West | 45582.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 45582.42 | 45582.42 | 45582.42 | 1666.3 | 43916.12 | 100 | 100
2026 | 3 | P4102157414 | Krandemontage | 15 | West | 135971.81 | 100883.26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2026-01-13 | 2026-07-31 | 35088.55 | 35088.55 | 35088.55 | 4970.56 | 30117.99 | 25.8058 | 25.8058
2026 | 4 | P4102157420 | ARGE RB GWA+SGA 4 | 15 | West | 0 | 0 | 949.06 | 6.78 | 0 | 43 | 2026-01-31 | 2026-08-31 | 0 | -949.06 | -955.84 | 0 | -955.84
2026 | 5 | P4102157429 | Covestro - Rückbau LEV O13 | 15 | West | 59.31 | -24.2 | 0 | 0 | -312530 | 37 | 2026-01-31 | 2026-09-21 | 83.51 | 83.51 | 83.51 | 2.17 | 81.34 | 140.8026 | 140.8026
2026 | 6 | P4102157431 | RB drei Sandfilter | 15 | West | -5683.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | -5683.12 | -5683.12 | -5683.12 | 0 | -5683.12 | 100 | 100
2026 | 7 | P4102157436 | Sanierung Kompensatoren | 15 | West | 5236.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 5236.57 | 5236.57 | 5236.57 | 191.43 | 5045.14 | 100 | 100
2026 | 8 | P4102157439 | RB Sperrmüllschereefeld | 15 | West | 37284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 37284 | 37284 | 37284 | 1362.95 | 35921.05 | 100 | 100
2026 | 9 | P4102157440 | tkse RB 2025 | 15 | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 10 | P4102157442 | RB Leitstand Flämmaschine | 15 | West | 48086.9 | 29641.59 | 1632.54 | 0 | 0 | 64 | 2026-02-06 | 2026-07-31 | 18445.31 | 16812.77 | 16812.77 | 1757.86 | 15054.91 | 38.3583 | 34.9633
2026 | 11 | P4102157443 | Medice Arzneim. RB 2 Tanks | 15 | West | 7269.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2026-01-31 | 2026-05-31 | 7269.84 | 7269.84 | 7269.84 | 265.76 | 7004.08 | 100 | 100
2026 | 12 | P4102157445 | RB 2 Stahlwände Lüra Halle | 15 | West | 0 | 0 | 189.05 | 0 | 0 | 5 | 2026-02-16 | 2026-05-31 | 0 | -189.05 | -189.05 | 0 | -189.05
2026 | 13 | P4102157447 | Hkm Demontage DN 500 | 15 | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 14 | P4102157449 | RB Kessel KW Lausward | 15 | West | 248519.28 | 137419.79 | 439.59 | 25.55 | 2385.78 | 124 | 2026-01-06 | 2026-09-17 | 111099.49 | 110659.9 | 110634.35 | 9084.83 | 101549.52 | 44.7046 | 44.5174
2026 | 15 | P4102157450 | Verschr. Brennkammer BA-301 Oxygen | 15 | West | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -203.33 | 6 | 2026-02-01 | 2026-05-31 | -6.1 | -6.1 | -6.1 | 0 | -6.1
2026 | 16 | P4102157451 | Sanierung Campus Golzheim | 15 | West | 2069335.5 | 1794879.07 | 16238 | 5001.23 | 0 | 522 | 2026-01-08 | 2026-09-25 | 274456.43 | 258218.43 | 253217.2 | 75646.31 | 177570.89 | 13.263 | 12.2366
2026 | 17 | P4102157452 | RB Cont.anlage TKSE Gelände | 15 | West | -2847.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | -2847.73 | -2847.73 | -2847.73 | 0 | -2847.73 | 100 | 100
2026 | 18 | P4102157453 | Wbw 4 Hallenrückbau | 15 | West | 1061843.93 | 685188.15 | 457.77 | 808.46 | -5.4 | 301 | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 376655.78 | 376198.01 | 375389.55 | 38816.6 | 336572.95 | 35.4719 | 35.3526
2026 | 19 | P4102157455 | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 15 | West | 2639009.53 | 2791993.96 | 19788.1 | 25102.87 | 0 | 555 | 2026-01-12 | 2026-09-30 | -152984.43 | -172772.53 | -197875.4 | 96471.22 | -294346.62 | -5.797 | -7.4981
2026 | 20 | P4102157456 | RB und Entsorgung Fundament Schleifbank | 15 | West | 103280 | 69993.84 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2026-02-18 | 2026-07-31 | 33286.16 | 33286.16 | 33286.16 | 3775.49 | 29510.67 | 32.229 | 32.229
2026 | 21 | P4102157457 | tkse RB 2026 | 15 | West | 273337.79 | 147452.37 | 0 | 3291.09 | 0 | 201 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 125885.42 | 125885.42 | 122594.33 | 9992.09 | 112602.24 | 46.0549 | 44.8509
2026 | 22 | P4102157458 | Kleinaufträge Region West 2026 | 15 | West | 27473.13 | 4953.57 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 22519.56 | 22519.56 | 22519.56 | 1004.3 | 21515.26 | 81.9694 | 81.9694
2026 | 23 | P4102157459 | RB alte Beizanlage | 15 | West | 32538 | 15918.45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 16619.55 | 16619.55 | 16619.55 | 1189.45 | 15430.1 | 51.0774 | 51.0774
2026 | 24 | P4102157461 | Brücke D 1 Seitenteile | 15 | West | 37000 | 22652.56 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2026-06-12 | 2026-07-31 | 14347.44 | 14347.44 | 14347.44 | 1352.57 | 12994.87 | 38.7769 | 38.7769
2026 | 25 | P4102157462 | Waggonverschrottung 2026 | 15 | West | 18107.39 | 35707.58 | 0 | 239.65 | 0 | 44 | 2026-05-20 | 2026-09-01 | -17600.19 | -17600.19 | -17839.84 | 661.93 | -18501.77 | -97.1989 | -98.5224
2026 | 26 | P4102157463 | RB Maschinenhaus Bl. B+C | 15 | West | 758485.81 | 877392.56 | 1710.77 | 5513.1 | 4760 | 177 | 2026-05-04 | 2026-09-30 | -118906.75 | -120617.52 | -126130.62 | 27727.09 | -153857.71 | -15.6769 | -16.6293
2026 | 27 | P4102157464 | Asbest Schadstoffsanierung C 601 | 15 | West | 23745 | 15967 | 0 | -1.88 | 0 | 21 | 2026-05-31 | 2026-08-31 | 7778 | 7778 | 7779.88 | 868.02 | 6911.86 | 32.7564 | 32.7643
2026 | 28 | P4102157465 | Reinigungsarbeiten Block B | 15 | West | 16000 | 8117.03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 7882.97 | 7882.97 | 7882.97 | 584.89 | 7298.08 | 49.2686 | 49.2686
2026 | 29 | P4102157466 | Verschrottung Anlagenteile | 15 | West | 15250 | 8192.09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2026-06-23 | 2026-07-31 | 7057.91 | 7057.91 | 7057.91 | 557.48 | 6500.43 | 46.2814 | 46.2814
2026 | 30 | P4102157467 | Plakoma - Dem. Roheisenfähren | 15 | West | 220000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2026-06-12 | 2026-09-30 | 122000 | 122000 | 122000 | 8042.29 | 113957.71 | 55.4545 | 55.4545
2026 | 31 | P4102157468 | Verschr. Kondensattank Kokerei Schwelger | 15 | West | -10600 | 28261.42 | 0 | 503.14 | 0 | 13 | 2026-07-31 | 2026-09-17 | -38861.42 | -38861.42 | -39364.56 | 0 | -39364.56 | 366.6172 | 371.3638
2026 | 32 | P4102157469 | Anmeldung fehlt | 15 | West | 0 | 2737.24 | 0 | 2.22 | 0 | 8 | 2026-07-31 | 2026-09-11 | -2737.24 | -2737.24 | -2739.46 | 0 | -2739.46
2026 | 33 | P4102307304 | HKW Süd | 30 | Süd-West | 124.95 | 1337.87 | 0 | 0 | -1451.5 | 38 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | -1212.92 | -1212.92 | -1212.92 | 4.57 | -1217.49 | -970.7243 | -970.7243
2026 | 34 | P4102307306 | RB Halle Karlsruhe | 30 | Süd-West | -35814.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | -35814.88 | -35814.88 | -35814.88 | 0 | -35814.88 | 100 | 100
2026 | 35 | P4102307411 | BASF G 521 | 30 | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 36 | P4102307416 | BASF O 405 Ammoniak | 30 | Süd-West | -25780.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | -25780.46 | -25780.46 | -25780.46 | 0 | -25780.46 | 100 | 100
2026 | 37 | P4102307422 | BASF M 950 | 30 | Süd-West | -8740.15 | 17995.46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2026-01-31 | 2026-05-31 | -26735.61 | -26735.61 | -26735.61 | 0 | -26735.61 | 305.8942 | 305.8942
2026 | 38 | P4102307423 | BASF F 712 | 30 | Süd-West | 29755.02 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2026-01-31 | 2026-03-11 | -1244.98 | -1244.98 | -1244.98 | 1087.72 | -2332.7 | -4.1841 | -4.1841
2026 | 39 | P4102307424 | BASF P 703 | 30 | Süd-West | 0 | 166.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | -166.84 | -166.84 | -166.84 | 0 | -166.84
2026 | 40 | P4102307426 | BASF Z 300 | 30 | Süd-West | 40236.26 | 31447.44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2026-02-26 | 2026-04-30 | 8788.82 | 8788.82 | 8788.82 | 1470.87 | 7317.95 | 21.843 | 21.843
2026 | 41 | P4102307427 | BASF N 720 | 30 | Süd-West | 40570.44 | 63381.2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2026-01-13 | 2026-07-31 | -22810.76 | -22810.76 | -22810.76 | 1483.09 | -24293.85 | -56.2251 | -56.2251
2026 | 42 | P4102307428 | BASF O 405 | 30 | Süd-West | 149536.25 | 5831.13 | 1536.73 | 0 | 0 | 68 | 2026-01-13 | 2026-06-30 | 143705.12 | 142168.39 | 142168.39 | 5466.42 | 136701.97 | 96.1005 | 95.0729
2026 | 43 | P4102307429 | BASF C 509 | 30 | Süd-West | 33120.57 | 11295.81 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2026-01-27 | 2026-09-22 | 21824.76 | 21824.76 | 21824.76 | 1210.75 | 20614.01 | 65.8949 | 65.8949
2026 | 44 | P4102307430 | BASF E 701 | 30 | Süd-West | 41935.11 | 19891.85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 22043.26 | 22043.26 | 22043.26 | 1532.97 | 20510.29 | 52.5652 | 52.5652
2026 | 45 | P4102307431 | HNVG Bauph. II Gaswerk | 30 | Süd-West | 14290.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 14290.34 | 14290.34 | 14290.34 | 522.4 | 13767.94 | 100 | 100
2026 | 46 | P4102307432 | HNVG - Bauph. III Gaswerk | 30 | Süd-West | 45525.16 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 14925.16 | 14925.16 | 14925.16 | 1664.21 | 13260.95 | 32.7844 | 32.7844
2026 | 47 | P4102307433 | BASF U 505 Blauer Block | 30 | Süd-West | 845407 | 690113.42 | 8190.62 | 15301.62 | -98.23 | 342 | 2026-01-03 | 2026-09-07 | 155293.58 | 147102.96 | 131801.34 | 30904.57 | 100896.77 | 18.3691 | 15.5903
2026 | 48 | P4102307434 | BASF S 304 | 30 | Süd-West | 13933.04 | 22058.42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | -8125.38 | -8125.38 | -8125.38 | 509.33 | -8634.71 | -58.3174 | -58.3174
2026 | 49 | P4102307435 | ENBW - KW Walheim | 30 | Süd-West | 72370.01 | 142710.2 | 0 | 0 | 18000 | 80 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | -70340.19 | -70340.19 | -70340.19 | 2645.55 | -72985.74 | -97.1952 | -97.1952
2026 | 50 | P4102307436 | BASF O 914 - O 915 | 30 | Süd-West | 57545.38 | 56256.37 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2026-01-15 | 2026-05-28 | 1289.01 | 1289.01 | 1289.01 | 2103.62 | -814.61 | 2.24 | 2.24
2026 | 51 | P4102307437 | ENBW - KW Walheim, Permutit-Anlage | 30 | Süd-West | 49.86 | 188.19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2026-01-25 | 2026-03-31 | -138.33 | -138.33 | -138.33 | 1.82 | -140.15 | -277.4368 | -277.4368
2026 | 52 | P4102307438 | Netze BW- UW Bruchsal | 30 | Süd-West | 62025.81 | 52539.66 | 0 | 1951.21 | 0 | 44 | 2026-06-01 | 2026-09-21 | 9486.15 | 9486.15 | 7534.94 | 2267.41 | 5267.53 | 15.2939 | 12.1481
2026 | 53 | P4102307439 | BASF U 405 Teil 1 | 30 | Süd-West | 73270.25 | 78815.73 | 244.81 | 3060 | 0 | 84 | 2026-02-10 | 2026-09-17 | -5545.48 | -5790.29 | -8850.29 | 2678.46 | -11528.75 | -7.5685 | -12.079
2026 | 54 | P4102307440 | BASF L 605 | 30 | Süd-West | 249898.21 | 161600.06 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2026-01-28 | 2026-09-14 | 88298.15 | 88298.15 | 88298.15 | 9135.24 | 79162.91 | 35.3336 | 35.3336
2026 | 55 | P4102307441 | BASF E 301 | 30 | Süd-West | 12625.47 | 16165.48 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | -3540.01 | -3540.01 | -3540.01 | 461.53 | -4001.54 | -28.0386 | -28.0386
2026 | 56 | P4102307442 | Leingarten Schwimmhalle 1 | 30 | Süd-West | 84738.88 | 68998.91 | 0 | -40.78 | 0 | 34 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 15739.97 | 15739.97 | 15780.75 | 3097.7 | 12683.05 | 18.5747 | 18.6228
2026 | 57 | P4102307443 | Leingarten Schwimmhalle 2 | 30 | Süd-West | 121773.65 | 96226.48 | 0 | 6399.75 | 0 | 22 | 2026-07-28 | 2026-09-25 | 25547.17 | 25547.17 | 19147.42 | 4451.54 | 14695.88 | 20.9792 | 15.7238
2026 | 58 | P4102307444 | BASF N 416-O 405 | 30 | Süd-West | 53164.67 | 217327.17 | 206.37 | 9548.87 | 0 | 121 | 2026-05-31 | 2026-09-28 | -164162.5 | -164368.87 | -173917.74 | 1943.48 | -175861.22 | -308.7812 | -327.1303
2026 | 59 | P4102307447 | BASF C 317 | 30 | Süd-West | 32751.02 | 240 | 0 | 5591.74 | 0 | 15 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 32511.02 | 32511.02 | 26919.28 | 1197.24 | 25722.04 | 99.2672 | 82.1937
2026 | 60 | P4102307448 | Kopf SynGas - Klärschlammvergasung | 30 | Süd-West | 9829.8 | 12286.39 | 0 | 726.37 | 0 | 23 | 2026-07-09 | 2026-09-30 | -2456.59 | -2456.59 | -3182.96 | 359.34 | -3542.3 | -24.9913 | -32.3807
2026 | 61 | P4102307449 | BASF S 607 | 30 | Süd-West | 20000 | 57400.93 | 0 | 2693.17 | 0 | 33 | 2026-07-15 | 2026-09-24 | -37400.93 | -37400.93 | -40094.1 | 731.12 | -40825.22 | -187.0046 | -200.4705
2026 | 62 | P4102309044 | RB BASF 2022 | 30 | Süd-West | -6447.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | -6447.83 | -6447.83 | -6447.83 | 0 | -6447.83 | 100 | 100
2026 | 63 | P4102309045 | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | 30 | Süd-West | 131609.09 | 92442.94 | 0 | 3415.27 | 0 | 117 | 2026-01-31 | 2026-09-28 | 39166.15 | 39166.15 | 35750.88 | 4811.08 | 30939.8 | 29.7595 | 27.1644
2026 | 64 | P4102309046 | Sonstige Kleinmaßnahmen | 30 | Süd-West | 24410.59 | 15778 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2026-01-29 | 2026-06-30 | 8632.59 | 8632.59 | 8632.59 | 892.35 | 7740.24 | 35.3641 | 35.3641
2026 | 65 | P4102602023 | nachlaufende Kosten | 60 | Ost | 0 | 5293.57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2026-01-29 | 2026-04-30 | -5293.57 | -5293.57 | -5293.57 | 0 | -5293.57
2026 | 66 | P4102604612 | Recyclingplatz Boxberg | 60 | Ost | 1055.73 | 9754.52 | 17.1 | 0 | 0 | 10 | 2026-02-28 | 2026-06-15 | -8698.79 | -8715.89 | -8715.89 | 38.59 | -8754.48 | -823.9597 | -825.5795
2026 | 67 | P4102607989 | Kleinaufträge | 60 | Ost | 98017.2 | 34428.12 | 1954.07 | 1032.57 | 0 | 207 | 2026-01-20 | 2026-09-30 | 63589.08 | 61635.01 | 60602.44 | 3583.1 | 57019.34 | 64.8754 | 61.8284
2026 | 68 | P4102608224 | RB Turbinen Hirschfelde | 60 | Ost | 1969.8 | 1758.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 211.05 | 211.05 | 211.05 | 72.01 | 139.04 | 10.7143 | 10.7143
2026 | 69 | P4102608226 | RB Kohlebunker Lübbenau | 60 | Ost | 0 | 400.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | -400.43 | -400.43 | -400.43 | 0 | -400.43
2026 | 70 | P4102608232 | Seilbaggerarbeiten Platz der Republik | 60 | Ost | 6059.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 6059.53 | 6059.53 | 6059.53 | 221.51 | 5838.02 | 100 | 100
2026 | 71 | P4102608246 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 60 | Ost | 832368.22 | 450016.73 | 3982.03 | 10081.71 | 0 | 506 | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 382351.49 | 378369.46 | 368287.75 | 30427.92 | 337859.83 | 45.9354 | 44.2458
2026 | 72 | P4102608258 | BTU Dachsanierung Halle 3b | 60 | Ost | 81006.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 81006.27 | 81006.27 | 81006.27 | 2961.25 | 78045.02 | 100 | 100
2026 | 73 | P4102608260 | RB Floorflexplatten Berlin | 60 | Ost | 16839.08 | 13981.01 | 0 | 1618.62 | 0 | 48 | 2026-02-16 | 2026-09-01 | 2858.07 | 2858.07 | 1239.45 | 615.57 | 623.88 | 16.9728 | 7.3606
2026 | 74 | P4102608263 | RB Föderbrücke AFB 60 | 60 | Ost | 2991108.78 | 2194487.29 | 530.27 | 27069.08 | 0 | 279 | 2026-01-13 | 2026-09-29 | 796621.49 | 796091.22 | 769022.14 | 109342.5 | 659679.64 | 26.633 | 25.7103
2026 | 75 | P4102608264 | Mastrückbau Mainflingen | 60 | Ost | 0 | 583.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | -583.34 | -583.34 | -583.34 | 0 | -583.34
2026 | 76 | P4102608265 | RB Gebäude Grüneberg | 60 | Ost | 0 | 2952.15 | 144.57 | 0 | 0 | 16 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | -2952.15 | -3096.72 | -3096.72 | 0 | -3096.72
2026 | 77 | P4102608266 | RB Kurmark- Kaserne Storkow | 60 | Ost | -591.81 | 212.47 | 66.56 | 0 | 0 | 6 | 2026-01-20 | 2026-02-12 | -804.28 | -870.84 | -870.84 | 0 | -870.84 | 135.9017 | 147.1486
2026 | 78 | P4102608267 | Sprengarbeiten FLJS | 60 | Ost | 28224.24 | 19864.19 | 204.25 | 0 | 0 | 29 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 8360.05 | 8155.8 | 8155.8 | 1031.76 | 7124.04 | 29.6201 | 28.8964
2026 | 79 | P4102608268 | Gutenbergstrasse Potsdam | 60 | Ost | 5542.71 | 556.45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 4986.26 | 4986.26 | 4986.26 | 202.62 | 4783.64 | 89.9607 | 89.9607
2026 | 80 | P4102608270 | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | 60 | Ost | 99403.64 | 35324.9 | 1411.18 | 1815.45 | 0 | 84 | 2026-02-28 | 2026-09-21 | 64078.74 | 62667.56 | 60852.11 | 3633.78 | 57218.33 | 64.4632 | 61.2172
2026 | 81 | P4102608271 | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | 60 | Ost | 156757.06 | 28341.37 | 234.59 | 1721.63 | 0 | 60 | 2026-04-13 | 2026-09-28 | 128415.69 | 128181.1 | 126459.47 | 5730.39 | 120729.08 | 81.9202 | 80.6723
2026 | 82 | P4102608275 | An der Spreewaldbahn lübben | 60 | Ost | 0 | 712.8 | 0 | 1078.34 | 0 | 18 | 2026-05-31 | 2026-08-31 | -712.8 | -712.8 | -1791.14 | 0 | -1791.14
2026 | 83 | P4102652023 | Nachlaufende Kosten | 65 | Berlin | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | -100 | -100 | -100 | 0 | -100
2026 | 84 | P4102657982 | Kleinaufträge | 65 | Berlin | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2026-04-30 | 2026-09-16 | 8250 | 8250 | 8250 | 301.59 | 7948.41 | 100 | 100
2026 | 85 | P4102658225 | B1 Brandenburg Potsdamer Straße | 65 | Berlin | -122785.46 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 7 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | -122785.46 | -122788.76 | -122788.76 | 0 | -122788.76 | 100 | 100.0027
2026 | 86 | P4102658228 | ENB EÜ Wollankstraße | 65 | Berlin | 475.29 | 424.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 17.37 | 33.55 | 10.7135 | 10.7135
2026 | 87 | P4102658229 | Markgrafenbrücke Berlin | 65 | Berlin | 527418.28 | 391151.45 | 922.81 | 0 | -90 | 288 | 2026-01-07 | 2026-07-31 | 136266.83 | 135344.02 | 135344.02 | 19280.22 | 116063.8 | 25.8366 | 25.6616
2026 | 88 | P4102658235 | ENB Neue Fahlenbergbrücke | 65 | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 89 | P4102658250 | Parkallee Velten, Brücke Stichkanal | 65 | Berlin | -39809.7 | -16.05 | 7.08 | 0 | -324 | 17 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | -39793.65 | -39800.73 | -39800.73 | 0 | -39800.73 | 99.9597 | 99.9775
2026 | 90 | P4102658254 | EÜ Langendreerstraße Bochum | 65 | Berlin | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15
2026 | 91 | P4102658256 | Schleuse Wolfswinkel | 65 | Berlin | 231904.97 | 56939.92 | 987.09 | 243.46 | 0 | 175 | 2026-01-08 | 2026-09-11 | 174965.05 | 173977.96 | 173734.5 | 8477.48 | 165257.02 | 75.4469 | 74.9162
2026 | 92 | P4102658257 | Brücke An der Wuhlheide - Notunterstützu | 65 | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 93 | P4102658259 | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | 65 | Berlin | 52101.99 | 32490.19 | 218.25 | 11518.57 | 0 | 36 | 2026-01-29 | 2026-09-30 | 19611.8 | 19393.55 | 7874.98 | 1904.63 | 5970.35 | 37.6412 | 15.1145
2026 | 94 | P4102658269 | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | 65 | Berlin | 16030.23 | 2471.85 | 236.2 | 0 | 0 | 47 | 2026-04-14 | 2026-06-30 | 13558.38 | 13322.18 | 13322.18 | 586 | 12736.18 | 84.5801 | 83.1066
2026 | 95 | P4102658272 | Beräumung Herzberger Straße | 65 | Berlin | 36922.66 | 16882.21 | 228.61 | 30.68 | 0 | 78 | 2026-04-30 | 2026-09-24 | 20040.45 | 19811.84 | 19781.16 | 1349.74 | 18431.42 | 54.2768 | 53.5746
2026 | 96 | P4102658276 | EÜ Braunsbedra | 65 | Berlin | 98022.87 | 36629.53 | 754.85 | 961.09 | 0 | 103 | 2026-06-01 | 2026-09-22 | 61393.34 | 60638.49 | 59677.4 | 3583.31 | 56094.09 | 62.6316 | 60.8811
2026 | 162 | P4102307450 | Z500-4 Helion | 30 | Süd-West | 132500 | 116441.25 | 0 | 773.64 | 0 | 9 | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 16058.75 | 16058.75 | 15285.11 | 4843.65 | 10441.46 | 12.1198 | 11.5359
2026 | 170 | P4102157470 | Sägetechn Demontage Mischgasleitung | 15 | West | 0 | 14534.01 | 0 | 615.11 | 0 | 10 | 2026-08-31 | 2026-09-17 | -14534.01 | -14534.01 | -15149.12 | 0 | -15149.12
2026 | 171 | P4102157472 | Kaltwindleitung SMB | 15 | West | 0 | 7654 | 0 | 96.89 | 0 | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | -7654 | -7654 | -7750.89 | 0 | -7750.89
2026 | 172 | P4102608277 | Siebarbeiten KMK Storkow | 60 | Ost | 9367.07 | 4271.59 | 0 | 500.62 | 0 | 9 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 5095.48 | 5095.48 | 4594.86 | 342.42 | 4252.44 | 54.3978 | 49.0533
v_kv_deckblatt
psp | projekttitel | auftraggeber | region | beginn | erfuellung | stand | quelle_datei | umsatz_vertrag | umsatz_nachtraege | umsatz_aktuell | gesamtumsatz_kalk | gesamtumsatz_ist | personal_kalk | personal_ist | geraete_kalk | geraete_ist | fremd_kalk | fremd_ist | sonstige_kalk | sonstige_ist | schrott_kalk | schrott_ist | vvk_ist | bestellungen_offen | gesamtkosten_kalk | gesamtkosten_ist | ergebnis_kalk | ergebnis_ist
608271 | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | TSS GmbH | Region Ost | 2026-04-01 | 0.3848 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608271.xlsx | 91860 |  | 94799.43 | 91860 | 94799.43 | 17500 | 14140 | 0 | 1920 | 40000 | 11555.57 | 20500 | 2401.36 | 0 | 0 | 3602.03 | 0 | 87360 | 33618.96 | 4500 | 61180.47
608224 | Rückbau Turbinen i. Maschinenhaus Alt-Kraftwerk Hirschfelde | LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG, Cottbus | Region Ost | 2023-09-04 | 0.7985 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608224.xlsx | 556130.1 |  | 446905.28 | 556130.1 | 446905.28 | 4050 | 630 | 6800 | 2450 | 472000 | 380081.24 | 4900 | 6300.18 | 0 | 0 | 46735.37 | 97000 | 546280 | 436196.79 | 9850.1 | 10708.49
307433 | U 505 Blauer Bock | BASF | Region Süd West | 2025-09-29 | 1.0938 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung U 505.xlsx | 716995 | 235505 | 952500 | 996854.5 | 996854.5 | 85000 | 126825 | 6000 | 15980 | 420000 | 659269.44 | 150000 | 162537.09 | 0 | 0 | 115753.38 | 0 | 987733.6 | 1080364.91 | 9120.9 | -83510.41
307435 | KW Walheim | EnBW | Region Süd West | 2025-09-01 | 1 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung_EnBW KW Walheim.xlsx | 134695 | 106075.35 | 240770.35 | 325581.53 | 325581.53 | 8000 | 7605 | 2200 | 2120 | 75000 | 39918.33 | 25000 | 121552.75 | 20000 | 112997 | 34103.17 | 0 | 318296.25 | 318296.25 | 7285.28 | 7285.28
658250 | Parkallee Velten , Brücke ü.d. Stichkanal | Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Velten | Region Ost |  | 1 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 65 82 50.xlsx | 307491.03 |  | 288716.27 | 307491.03 | 288716.27 | 54000 | 36583 | 57000 | 20880 | 110000 | 97842.59 | 53500 | 59731.98 | 0 | 0 | 25804.51 | 9490 | 307440 | 240842.08 | 51.03 | 47874.19
608268 | Gutenbergstraße 102, 14467 Potsdam | EWP Energie und Wasser Potsdam GmbH | Region Ost | 2026-02-01 | 1 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608268.xlsx | 8646.96 |  | 5542.71 | 8646.96 | 5542.71 | 1500 | 2442 | 1000 | 280 | 2500 | 294.99 | 2500 | 261.46 | 0 | 0 | 393.41 | 0 | 8400 | 3671.86 | 246.96 | 1870.85
307441 | E 301 | BASF | Region Süd West | 2026-03-16 | 1.0069 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung_E 301.xlsx | 46678 | 4500 | 51178 | 51178 | 51178 | 10000 | 21211 | 900 | 2880 | 22000 | 15531.15 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 5943.32 | 0 | 45252.5 | 45565.47 | 5925.5 | 5612.53
658225 | B1 Brandenburg, Potsdamer Straße | STRABAG AG, Radeburger Straße 28, 01129 Dresden | Region Ost | 2023-09-01 |  | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 65 82 25.xlsx | 575653.35 |  | 578731.13 | 641653.35 | 680446.44 | 119400 | 88484 | 114500 | 55680 | 160000 | 189490.84 | 120000 | 80330.5 | 33000 | 0 | 49678.24 | -43604.04 | 612528 | 463663.58 | 29125.35 | 216782.86
307430 | E 701 | BASF | Region Süd West | 2025-10-06 | 1.0052 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung E 701 - 307430.xlsx | 104431.6 | 7806.34 | 101780.53 | 112237.94 | 101780.53 | 8000 | 342 | 800 | 40 | 25000 | 57556.23 | 50000 | 33966 | 0 | 0 | 11028.51 | 0 | 102395.67 | 102932.74 | 9842.27 | -1152.21
307429 | C 509 | BASF | Region Süd West | 2025-06-23 | 2.4301 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung_C 509.xlsx | 24783 | 9001.36 | 33189.57 | 33784.36 | 33189.57 | 3000 | 17010 | 400 | 440 | 6000 | 266.65 | 10000 | 30739.72 | 0 | 0 | 5814.76 | 0 | 22332.8 | 54271.13 | 11451.56 | -21081.56
608273 | WW Tolkewitz; Reinigung Sammelbrunnen | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | Region Ost | 2026-11-02 |  | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608273.xlsx | 6687.8 |  | 0 | 6687.8 | 0 | 860 | 0 | 160 | 0 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6507.2 | 0 | 180.6 | 0
608226 | Rückbau Kohlebunker Werk II, Lübbenau | Stadt Lübbenau, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau | Region Ost | 2023-10-09 | 1.2343 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608226.xlsx | 1015000.83 | 0 | 1467210.54 | 1351000.83 | 1714738.64 | 395000 | 276694.5 | 327000 | 156180 | 112500 | 523344.83 | 70000 | 319288.03 | 300000 | 211260.93 | 178412.19 | 164376.8 | 1349040 | 1665180.48 | 1960.83 | 49558.16
608266 | Kurmark-Kaserne Storkow, Halle 137 | BLB | Region Ost | 2025-11-04 | 1 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608266.xlsx | 30394.35 |  | 43154.06 | 30394.35 | 43154.06 | 14000 | 2497 | 7000 | 640 | 0 | 29713.23 | 5100 | 4247.89 | 0 | 0 | 4451.77 | 0 | 29232 | 41549.89 | 1162.35 | 1604.17
307439 | U 405 Teil 1 | BASF | Region Süd West | 2026-01-12 | 1.0468 | 2026-07-30 | Projektverfolgung_307439.xlsx | 104992.37 | 28035.6 | 74611.29 | 133027.97 | 74611.29 | 22000 | 44291.5 | 2400 | 1760 | 50000 | 76319.19 | 10000 | 1569.9 | 0 | 0 | 18591.09 | 0 | 136160 | 142531.68 | -3132.03 | -67920.39
608267 | Sprengarbeiten FLJS | BSA Brandschaden- und Asbestsanierung GmbH | Region Ost | 2025-12-22 | 1.1663 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608267.xlsx | 22875 |  | 28224.24 | 22875 | 28224.24 | 3000 | 2430 | 0 | 595 | 16800 | 19150 | 0 | 918.44 | 0 | 0 | 2771.21 | 0 | 22176 | 25864.65 | 699 | 2359.59
658228 | ENB EÜ Wollankstraße, Berlin | Kemna Bau Ost GmbH & Co. KG | Region Ost | 2023-09-01 | 0.2474 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 65 82 28.xlsx | 565820.81 |  | 171512.49 | 565820.81 | 171512.49 | 174750 | 26760 | 103250 | 10760 | 116250 | 45234.63 | 101800 | 39978.11 | 0 | 0 | 14727.93 | 0 | 555576 | 137460.67 | 10244.81 | 34051.82
307427 | N 720 | BASF | Region Süd West | 2025-08-01 | 1.6636 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung N 720.xlsx | 182632.25 |  | 176736.36 | 182632.25 | 176736.36 | 25000 | 35417 | 2000 | 3680 | 100000 | 123007.05 | 18000 | 100417.54 | 0 | 0 | 31502.59 | 0 | 176736 | 294024.18 | 5896.25 | -117287.82
307418 | V 34 | BASF | Region Süd West | 2025-03-03 | 1 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung V 34 - 307418.xlsx | 687459.14 | 41287.83 | 728746.97 | 728746.97 | 728746.97 | 65000 | 128391 | 3400 | 10280 | 440000 | 320602.7 | 42000 | 186716.55 | 0 | 0 | 77518.83 | 0 | 723509.08 | 723509.08 | 5237.89 | 5237.89
307422 | M 950 | BASF | Region Süd West | 2025-03-17 | 1 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung_M 950.xlsx | 57972.42 | 453.89 | 58426.31 | 58426.31 | 58426.31 | 7500 | 4272 | 1200 | 1240 | 33500 | 39320.57 | 4500 | 4536.17 | 0 | 0 | 5924.25 | 0 | 55292.99 | 55292.99 | 3133.32 | 3133.32
300000 | Projekte überregional | Sonstige | Region Süd West | 2025-01-01 |  | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 2025.xlsx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608263 | Rückbau Abraumförderbrücke AFB 60 Jänschwalde | df anlagentechnik GmbH | Region Ost | 2025-08-01 | 3.7347 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608263.xlsx | 828217.86 |  | 3654639.77 | 828217.86 | 3654639.77 | 260000 | 53209 | 30000 | 12670 | 410000 | 2553910.01 | 24000 | 84126.64 | 0 | 0 | 324469.88 | -216551.56 | 810880 | 3028385.53 | 17337.86 | 626254.24
608246 | Los 7 Rückbau Kohlebunker/Brücken Werk I Lübbenau | Stadt Lübbenau, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau | Region Ost | 2024-11-04 | 1.3799 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608246.xlsx | 1291466.02 |  | 1815919.83 | 1677676.02 | 2069968.43 | 308600 | 483700.5 | 215800 | 247700 | 440300 | 707700.35 | 188400 | 419769.77 | 344820 | 208179.81 | 248046.05 | 16505.48 | 1677670.4 | 2315096.48 | 5.62 | -245128.05
658256 | Schleuse Wolfswinkel | Streicher Tief- u. Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG | Region Ost |  | 0.4567 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 65 82 56.xlsx | 435845.65 |  | 302234.08 | 435845.65 | 302234.08 | 76809 | 45219.5 | 256809 | 26920 | 7720 | 18746.4 | 33980 | 80517.21 | 0 | 0 | 20568.37 | 0 | 420356.16 | 191971.48 | 15489.49 | 110262.6
309046 | Kleinmaßnahmen | Sonstige | Region Süd West | 2026-01-01 | 1.0523 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung_309046_2026.xlsx | 3600 | 20195.15 | 23795.15 | 23795.15 | 23795.15 | 1600 | 0 | 140 | 0 | 12000 | 15000 | 600 | 0 | 0 | 784 | 1894.08 | 0 | 16800 | 17678.08 | 6995.15 | 6117.07
307306 | Rückbau Containerhalle, Klärwerk Karlsruhe | Stdt Karlsruhe, Tiefbauamt, Lammstr. 7, 76133 Karlsruhe | Region Süd West | 2019-06-01 | 1.7078 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 307306 Stadt KA - Containerhalle.xlsx | 29948.37 | 825.24 | 30773.61 | 38660.71 | 38660.71 | 3800 | 12250 | 1000 | 960 | 22000 | 38343.87 | 2000 | 12746.6 | 0 | 0 | 7716.06 | 0 | 42168 | 72016.53 | -3507.29 | -33355.82
658272 | Beräumung u. Säuberung Herzbergstraße | ALBA plc &Co. KG (Dienstleister Atriensis Immob. GmbH) | Region Ost |  | 1.7002 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 65 82 72.xlsx | 23736.4 |  | 34041.64 | 23736.4 | 36922.66 | 3250 | 12545 | 3500 | 8640 | 11600 | 3906.56 | 550 | 7042.78 | 0 | 0 | 3856.12 | 0 | 21168 | 35990.46 | 2568.4 | 932.2
608264 | Mastrückbau Mainflingen | Media Broadcast GmbH | Region Ost | 2025-06-11 | 1 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608264.xlsx | 278050 |  | 282553.56 | 278050 | 289038.06 | 62500 | 20156 | 32500 | 1645 | 42500 | 62950.74 | 85200 | 45134.71 | 12500 | 0 | 15586.37 | 0 | 263424 | 145472.82 | 14626 | 143565.24
307366 | UW Niederbühl | EnBW | Region Süd West | 2022-12-05 | 1.4492 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung UW Niederbühl 307366 ausgefüllt.xlsx | 154407.44 | 344713.71 | 530002.64 | 551396.65 | 582278.14 | 35000 | 58684 | 12500 | 16650 | 75000 | 466656.51 | 5500 | 39860.41 | 0 | 0 | 69822.11 | 0 | 449680 | 651673.03 | 101716.65 | -69394.89
658229 | Marggraffbrücke, Berlin | ERA GmbH, Schwielowseestr. 32, 14548 Schwielowsee | Region Ost | 2024-03-01 | 2.2757 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 65 82 29.xlsx | 568292 |  | 635414.43 | 568292 | 673287.17 | 59950 | 117574 | 51300 | 39705 | 308350 | 507722.96 | 73250 | 456595.17 | 0 | 0 | 134591.66 | 36.6 | 551992 | 1256188.79 | 16300 | -582901.62
607989 | Kleinaufträge | diverse | Region Ost | 2026-01-01 |  | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 607989_ab 01.01.2026.xlsx |  |  | 45287.59 | 0 | 45287.59 | 0 | 22694 | 0 | 13450 | 0 | 20173.01 | 0 | 2400.34 | 0 | 0 | 7046.08 | 0 | 0 | 65763.43 | 0 | -20475.84
658259 | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | Echterhoff Bau GmbH | Region Ost | 2026-01-02 | 0.0992 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 65 82 59.xlsx | 100341.34 |  | 12654.94 | 110341.34 | 12654.94 | 12375 | 0 | 15540 | 0 | 47405 | 8550 | 11200 | 30.63 | 0 | 0 | 1029.68 | 950 | 96902.4 | 9610.31 | 13438.94 | 3044.63
307425 | HNVG - Bauph. I Umbau Energiepark | HNVG | Region Süd West | 2025-04-07 | 1 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung.xlsx | 42000 | 5897.54 | 47897.54 | 49317.54 | 49317.54 | 1500 | 684 | 1000 | 880 | 15000 | 30730.68 | 1000 | 2008.83 | 0 | 0 | 4116.42 | 0 | 38419.93 | 38419.93 | 10897.61 | 10897.61
608270 | Baggergestellung LH956 Tagebau Jänschwalde | Sven Hartenstein Industrieabbruch GmbH | Region Ost | 2026-02-25 | 0.5707 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608270.xlsx | 117909 |  | 72145.16 | 117909 | 72145.16 | 40000 | 21458.5 | 35000 | 18000 | 9000 | 4181.28 | 16000 | 13433 | 0 | 0 | 6848.73 | 0 | 112000 | 63921.51 | 5909 | 8223.65
604612 | RC Platz Boxberg |  | Region Ost | 2025-01-01 |  | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 604612.xlsx |  |  | 24087.96 | 0 | 24429.96 | 0 | 627 | 0 | 11160 | 0 | 36990.34 | 0 | 6419.25 | 0 | 0 | 6623.59 | 0 | 0 | 61820.18 | 0 | -37390.22
608260 | Rückbau Floorflexplatten Berlin Charlottenburg | WBS Semmelhaack Vermietungs GmbH & Co. KG | Region Ost | 2025-07-01 | 1.3721 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608260.xlsx | 20000 |  | 31177.78 | 20000 | 31177.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 23565.38 | 3500 | 171.26 | 0 | 0 | 2848.4 | 3088.94 | 19376 | 26585.04 | 624 | 4592.74
307428 | O 405 Dampfleitung | BASF | Region Süd West | 2025-05-05 | 0.9969 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung O 405D.xlsx | 574978 | 21866.25 | 591956.75 | 596844.25 | 591956.75 | 65000 | 176466 | 8000 | 12390 | 340000 | 389359.2 | 26000 | 25333.14 | 0 | 0 | 72425.8 | 0 | 678048 | 675974.14 | -81203.75 | -84017.39
658276 | EÜ Braunsbedra | ERA | Region Ost |  | 0.5307 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 65 82 76.xlsx | 141590.32 |  | 132689.54 | 141590.32 | 132689.54 | 36235.79 | 19310 | 61265.92 | 12240 | 18436 | 14141.06 | 2025 | 16911.05 | 0 | 0 | 7512.25 | 0 | 132118.23 | 70114.36 | 0.07 | 62575.18
307436 | O 914 - O 915 | BASF | Region Süd West | 2025-10-17 | 0.9616 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung O 915_307436.xlsx | 99500 | 15204.53 | 114704.53 | 114704.53 | 114704.53 | 7500 | 18705 | 1800 | 4100 | 60000 | 58286.02 | 8850 | 4248.64 | 0 | 0 | 10240.76 | 0 | 99400 | 95580.42 | 15304.53 | 19124.11
608231 | Rückbau von Grundstücken in Mühlrose | Lausitz Energie Bergbau AG | Region Ost | 2023-12-11 | 6.0733 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung 608231.xlsx | 38939 |  | 271271.73 | 38939 | 271271.73 | 7478.54 | 74302 | 14801.27 | 31030 | 0 | 63306.55 | 12020 | 39675.32 | 0 | 0 | 24997.66 | 5346 | 38415.78 | 233311.53 | 523.22 | 37960.2
309045 | Kleinmaßnahmen 2026 | BASF | Region Süd West | 2026-01-01 | 0.9198 | 2026-07-30 | Kostenverfolgung_309045_2026.xlsx | 23000 | 108627.51 | 131627.51 | 131627.51 | 131627.51 | 7500 | 24213 | 350 | 2440 | 6800 | 57663.7 | 3200 | 3846.43 | 0 | 0 | 13224.47 | 10600 | 110227.5 | 101387.6 | 21400.01 | 30239.91
v_stunden_projekt
jahr | monat | projekt_nr | regionscode | region | projektname | stunden | mitarbeiter | tage
2026 | 1 | P4102157440 | 15 | West | tkse RB 2025 | 30 | 2 | 2
2026 | 1 | P4102157449 | 15 | West | RB Kessel KW Lausward | 297 | 2 | 20
2026 | 1 | P4102157451 | 15 | West | Sanierung Campus Golzheim | 429 | 2 | 24
2026 | 1 | P4102157453 | 15 | West | Wbw 4 Hallenrückbau | 1332 | 7 | 29
2026 | 1 | P4102157455 | 15 | West | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 16 | 1 | 2
2026 | 1 | P4102307428 | 30 | Süd-West | BASF O 405 | 435 | 7 | 20
2026 | 1 | P4102307433 | 30 | Süd-West | BASF U 505 Blauer Block | 490 | 7 | 21
2026 | 1 | P4102307436 | 30 | Süd-West | BASF O 914 - O 915 | 72 | 1 | 8
2026 | 1 | P4102307440 | 30 | Süd-West | BASF L 605 | 165 | 5 | 14
2026 | 1 | P4102309045 | 30 | Süd-West | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | 156 | 2 | 10
2026 | 1 | P4102604612 | 60 | Ost | Recyclingplatz Boxberg | 1 | 1 | 1
2026 | 1 | P4102607989 | 60 | Ost | Kleinaufträge | 160.25 | 3 | 10
2026 | 1 | P4102608226 | 60 | Ost | RB Kohlebunker Lübbenau | 18 | 1 | 2
2026 | 1 | P4102608246 | 60 | Ost | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 629 | 5 | 20
2026 | 1 | P4102608263 | 60 | Ost | RB Föderbrücke AFB 60 | 329.5 | 2 | 20
2026 | 1 | P4102608265 | 60 | Ost | RB Gebäude Grüneberg | 15.5 | 1 | 2
2026 | 1 | P4102658229 | 65 | Berlin | Markgrafenbrücke Berlin | 110.5 | 3 | 8
2026 | 1 | P4102658256 | 65 | Berlin | Schleuse Wolfswinkel | 152 | 3 | 10
2026 | 2 | P4102157442 | 15 | West | RB Leitstand Flämmaschine | 119 | 1 | 14
2026 | 2 | P4102157449 | 15 | West | RB Kessel KW Lausward | 108 | 2 | 8
2026 | 2 | P4102157451 | 15 | West | Sanierung Campus Golzheim | 392 | 3 | 24
2026 | 2 | P4102157453 | 15 | West | Wbw 4 Hallenrückbau | 849.5 | 5 | 25
2026 | 2 | P4102157455 | 15 | West | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 200 | 2 | 15
2026 | 2 | P4102307426 | 30 | Süd-West | BASF Z 300 | 85 | 1 | 10
2026 | 2 | P4102307428 | 30 | Süd-West | BASF O 405 | 142 | 2 | 18
2026 | 2 | P4102307433 | 30 | Süd-West | BASF U 505 Blauer Block | 566 | 4 | 21
2026 | 2 | P4102307436 | 30 | Süd-West | BASF O 914 - O 915 | 79 | 3 | 7
2026 | 2 | P4102307439 | 30 | Süd-West | BASF U 405 Teil 1 | 268.5 | 3 | 20
2026 | 2 | P4102307440 | 30 | Süd-West | BASF L 605 | 289.5 | 3 | 20
2026 | 2 | P4102604612 | 60 | Ost | Recyclingplatz Boxberg | 4 | 1 | 3
2026 | 2 | P4102607989 | 60 | Ost | Kleinaufträge | 67 | 3 | 15
2026 | 2 | P4102608226 | 60 | Ost | RB Kohlebunker Lübbenau | 9 | 1 | 1
2026 | 2 | P4102608246 | 60 | Ost | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 735 | 8 | 20
2026 | 2 | P4102608263 | 60 | Ost | RB Föderbrücke AFB 60 | 298 | 2 | 20
2026 | 2 | P4102608267 | 60 | Ost | Sprengarbeiten FLJS | 67.5 | 2 | 4
2026 | 2 | P4102608268 | 60 | Ost | Gutenbergstrasse Potsdam | 7 | 1 | 1
2026 | 2 | P4102608270 | 60 | Ost | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | 117 | 3 | 8
2026 | 2 | P4102658229 | 65 | Berlin | Markgrafenbrücke Berlin | 220.5 | 3 | 10
2026 | 2 | P4102658256 | 65 | Berlin | Schleuse Wolfswinkel | 230 | 3 | 16
2026 | 3 | P4102157208 | 15 | West | Waggonverschrottung | 17 | 2 | 2
2026 | 3 | P4102157442 | 15 | West | RB Leitstand Flämmaschine | 50.5 | 1 | 6
2026 | 3 | P4102157449 | 15 | West | RB Kessel KW Lausward | 24.5 | 1 | 3
2026 | 3 | P4102157451 | 15 | West | Sanierung Campus Golzheim | 272 | 2 | 24
2026 | 3 | P4102157453 | 15 | West | Wbw 4 Hallenrückbau | 422 | 5 | 21
2026 | 3 | P4102157455 | 15 | West | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 708 | 4 | 24
2026 | 3 | P4102157456 | 15 | West | RB und Entsorgung Fundament Schleifbank | 65.5 | 1 | 8
2026 | 3 | P4102157457 | 15 | West | tkse RB 2026 | 116 | 4 | 8
2026 | 3 | P4102157459 | 15 | West | RB alte Beizanlage | 133 | 1 | 16
2026 | 3 | P4102307429 | 30 | Süd-West | BASF C 509 | 274 | 3 | 12
2026 | 3 | P4102307433 | 30 | Süd-West | BASF U 505 Blauer Block | 467 | 5 | 24
2026 | 3 | P4102307439 | 30 | Süd-West | BASF U 405 Teil 1 | 419.5 | 3 | 22
2026 | 3 | P4102307440 | 30 | Süd-West | BASF L 605 | 385.5 | 4 | 22
2026 | 3 | P4102307441 | 30 | Süd-West | BASF E 301 | 164.5 | 2 | 10
2026 | 3 | P4102604612 | 60 | Ost | Recyclingplatz Boxberg | 8 | 1 | 4
2026 | 3 | P4102607989 | 60 | Ost | Kleinaufträge | 22 | 2 | 8
2026 | 3 | P4102608246 | 60 | Ost | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 796 | 7 | 22
2026 | 3 | P4102608263 | 60 | Ost | RB Föderbrücke AFB 60 | 360 | 3 | 22
2026 | 3 | P4102608270 | 60 | Ost | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | 167.5 | 2 | 20
2026 | 3 | P4102658229 | 65 | Berlin | Markgrafenbrücke Berlin | 921.5 | 6 | 23
2026 | 3 | P4102658256 | 65 | Berlin | Schleuse Wolfswinkel | 301 | 3 | 18
2026 | 4 | P4102157208 | 15 | West | Waggonverschrottung | 128.5 | 1 | 16
2026 | 4 | P4102157414 | 15 | West | Krandemontage | 107.5 | 1 | 11
2026 | 4 | P4102157451 | 15 | West | Sanierung Campus Golzheim | 213.5 | 2 | 20
2026 | 4 | P4102157453 | 15 | West | Wbw 4 Hallenrückbau | 329 | 3 | 18
2026 | 4 | P4102157455 | 15 | West | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 647 | 4 | 20
2026 | 4 | P4102157457 | 15 | West | tkse RB 2026 | 51.5 | 4 | 6
2026 | 4 | P4102307433 | 30 | Süd-West | BASF U 505 Blauer Block | 582.5 | 8 | 20
2026 | 4 | P4102307435 | 30 | Süd-West | ENBW - KW Walheim | 189 | 1 | 21
2026 | 4 | P4102307439 | 30 | Süd-West | BASF U 405 Teil 1 | 59 | 2 | 7
2026 | 4 | P4102307440 | 30 | Süd-West | BASF L 605 | 367 | 3 | 20
2026 | 4 | P4102307441 | 30 | Süd-West | BASF E 301 | 146.5 | 4 | 12
2026 | 4 | P4102309045 | 30 | Süd-West | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | 135 | 1 | 16
2026 | 4 | P4102604612 | 60 | Ost | Recyclingplatz Boxberg | 2 | 1 | 1
2026 | 4 | P4102607989 | 60 | Ost | Kleinaufträge | 120 | 2 | 14
2026 | 4 | P4102608226 | 60 | Ost | RB Kohlebunker Lübbenau | 9 | 1 | 1
2026 | 4 | P4102608246 | 60 | Ost | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 569 | 4 | 18
2026 | 4 | P4102608263 | 60 | Ost | RB Föderbrücke AFB 60 | 400.75 | 5 | 20
2026 | 4 | P4102608270 | 60 | Ost | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | 1 | 1 | 1
2026 | 4 | P4102608271 | 60 | Ost | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | 181 | 3 | 15
2026 | 4 | P4102657982 | 65 | Berlin | Kleinaufträge | 6 | 1 | 1
2026 | 4 | P4102658229 | 65 | Berlin | Markgrafenbrücke Berlin | 227 | 4 | 9
2026 | 4 | P4102658256 | 65 | Berlin | Schleuse Wolfswinkel | 51 | 3 | 2
2026 | 4 | P4102658269 | 65 | Berlin | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | 101 | 4 | 5
2026 | 4 | P4102658272 | 65 | Berlin | Beräumung Herzberger Straße | 17 | 1 | 3
2026 | 5 | P4102157208 | 15 | West | Waggonverschrottung | 8.5 | 1 | 1
2026 | 5 | P4102157414 | 15 | West | Krandemontage | 37 | 1 | 4
2026 | 5 | P4102157451 | 15 | West | Sanierung Campus Golzheim | 204.5 | 2 | 20
2026 | 5 | P4102157453 | 15 | West | Wbw 4 Hallenrückbau | 245 | 5 | 15
2026 | 5 | P4102157455 | 15 | West | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 476 | 3 | 22
2026 | 5 | P4102157457 | 15 | West | tkse RB 2026 | 189 | 4 | 17
2026 | 5 | P4102157458 | 15 | West | Kleinaufträge Region West 2026 | 42 | 1 | 5
2026 | 5 | P4102157462 | 15 | West | Waggonverschrottung 2026 | 103 | 1 | 13
2026 | 5 | P4102157463 | 15 | West | RB Maschinenhaus Bl. B+C | 71 | 2 | 4
2026 | 5 | P4102157464 | 15 | West | Asbest Schadstoffsanierung C 601 | 30 | 1 | 3
2026 | 5 | P4102157465 | 15 | West | Reinigungsarbeiten Block B | 76 | 1 | 8
2026 | 5 | P4102307433 | 30 | Süd-West | BASF U 505 Blauer Block | 266 | 6 | 16
2026 | 5 | P4102307439 | 30 | Süd-West | BASF U 405 Teil 1 | 176 | 2 | 17
2026 | 5 | P4102307440 | 30 | Süd-West | BASF L 605 | 250.5 | 4 | 14
2026 | 5 | P4102307441 | 30 | Süd-West | BASF E 301 | 236 | 2 | 17
2026 | 5 | P4102307444 | 30 | Süd-West | BASF N 416-O 405 | 206.5 | 3 | 17
2026 | 5 | P4102604612 | 60 | Ost | Recyclingplatz Boxberg | 1 | 1 | 1
2026 | 5 | P4102607989 | 60 | Ost | Kleinaufträge | 66 | 2 | 13
2026 | 5 | P4102608246 | 60 | Ost | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 505.5 | 6 | 17
2026 | 5 | P4102608263 | 60 | Ost | RB Föderbrücke AFB 60 | 223.75 | 4 | 16
2026 | 5 | P4102608268 | 60 | Ost | Gutenbergstrasse Potsdam | 67 | 2 | 4
2026 | 5 | P4102608270 | 60 | Ost | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | 160 | 1 | 19
2026 | 5 | P4102608271 | 60 | Ost | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | 42 | 1 | 5
2026 | 5 | P4102658256 | 65 | Berlin | Schleuse Wolfswinkel | 25.5 | 2 | 2
2026 | 5 | P4102658272 | 65 | Berlin | Beräumung Herzberger Straße | 231 | 3 | 13
2026 | 6 | P4102157451 | 15 | West | Sanierung Campus Golzheim | 264 | 2 | 25
2026 | 6 | P4102157453 | 15 | West | Wbw 4 Hallenrückbau | 287 | 3 | 19
2026 | 6 | P4102157455 | 15 | West | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 263 | 2 | 24
2026 | 6 | P4102157457 | 15 | West | tkse RB 2026 | 56.5 | 3 | 7
2026 | 6 | P4102157458 | 15 | West | Kleinaufträge Region West 2026 | 25.5 | 1 | 3
2026 | 6 | P4102157461 | 15 | West | Brücke D 1 Seitenteile | 130 | 4 | 5
2026 | 6 | P4102157462 | 15 | West | Waggonverschrottung 2026 | 153 | 1 | 19
2026 | 6 | P4102157463 | 15 | West | RB Maschinenhaus Bl. B+C | 340 | 3 | 20
2026 | 6 | P4102157466 | 15 | West | Verschrottung Anlagenteile | 38 | 1 | 5
2026 | 6 | P4102307433 | 30 | Süd-West | BASF U 505 Blauer Block | 301 | 6 | 16
2026 | 6 | P4102307439 | 30 | Süd-West | BASF U 405 Teil 1 | 193 | 4 | 14
2026 | 6 | P4102307441 | 30 | Süd-West | BASF E 301 | 45 | 2 | 3
2026 | 6 | P4102307444 | 30 | Süd-West | BASF N 416-O 405 | 569.25 | 8 | 21
2026 | 6 | P4102307447 | 30 | Süd-West | BASF C 317 | 17 | 1 | 1
2026 | 6 | P4102309045 | 30 | Süd-West | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | 232.5 | 5 | 17
2026 | 6 | P4102604612 | 60 | Ost | Recyclingplatz Boxberg | 3 | 1 | 3
2026 | 6 | P4102607989 | 60 | Ost | Kleinaufträge | 46 | 1 | 8
2026 | 6 | P4102608226 | 60 | Ost | RB Kohlebunker Lübbenau | 9 | 1 | 1
2026 | 6 | P4102608246 | 60 | Ost | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 740 | 6 | 22
2026 | 6 | P4102608263 | 60 | Ost | RB Föderbrücke AFB 60 | 239 | 3 | 22
2026 | 6 | P4102608270 | 60 | Ost | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | 189 | 1 | 22
2026 | 6 | P4102608271 | 60 | Ost | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | 157 | 1 | 19
2026 | 6 | P4102658272 | 65 | Berlin | Beräumung Herzberger Straße | 112 | 3 | 9
2026 | 6 | P4102658276 | 65 | Berlin | EÜ Braunsbedra | 265.5 | 4 | 11
2026 | 7 | P4102157451 | 15 | West | Sanierung Campus Golzheim | 294 | 2 | 27
2026 | 7 | P4102157453 | 15 | West | Wbw 4 Hallenrückbau | 285 | 3 | 15
2026 | 7 | P4102157455 | 15 | West | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 435 | 2 | 27
2026 | 7 | P4102157457 | 15 | West | tkse RB 2026 | 179.5 | 4 | 11
2026 | 7 | P4102157461 | 15 | West | Brücke D 1 Seitenteile | 8.5 | 1 | 1
2026 | 7 | P4102157462 | 15 | West | Waggonverschrottung 2026 | 160 | 1 | 20
2026 | 7 | P4102157463 | 15 | West | RB Maschinenhaus Bl. B+C | 348.5 | 2 | 23
2026 | 7 | P4102307444 | 30 | Süd-West | BASF N 416-O 405 | 521.5 | 4 | 20
2026 | 7 | P4102307447 | 30 | Süd-West | BASF C 317 | 78 | 1 | 10
2026 | 7 | P4102307449 | 30 | Süd-West | BASF S 607 | 474 | 5 | 23
2026 | 7 | P4102309045 | 30 | Süd-West | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | 72 | 4 | 3
2026 | 7 | P4102604612 | 60 | Ost | Recyclingplatz Boxberg | 4 | 1 | 3
2026 | 7 | P4102607989 | 60 | Ost | Kleinaufträge | 190 | 2 | 21
2026 | 7 | P4102608246 | 60 | Ost | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 724 | 6 | 23
2026 | 7 | P4102608263 | 60 | Ost | RB Föderbrücke AFB 60 | 356.5 | 2 | 23
2026 | 7 | P4102608270 | 60 | Ost | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | 203 | 1 | 24
2026 | 7 | P4102608271 | 60 | Ost | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | 87 | 1 | 10
2026 | 7 | P4102608275 | 60 | Ost | An der Spreewaldbahn lübben | 144 | 3 | 9
2026 | 7 | P4102658272 | 65 | Berlin | Beräumung Herzberger Straße | 6 | 1 | 1
2026 | 7 | P4102658276 | 65 | Berlin | EÜ Braunsbedra | 362 | 4 | 17
2026 | 8 | P4102157449 | 15 | West | RB Kessel KW Lausward | 7 | 1 | 1
2026 | 8 | P4102157451 | 15 | West | Sanierung Campus Golzheim | 213 | 1 | 23
2026 | 8 | P4102157455 | 15 | West | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 417 | 2 | 26
2026 | 8 | P4102157457 | 15 | West | tkse RB 2026 | 567.5 | 5 | 24
2026 | 8 | P4102157462 | 15 | West | Waggonverschrottung 2026 | 143 | 2 | 17
2026 | 8 | P4102157463 | 15 | West | RB Maschinenhaus Bl. B+C | 326 | 3 | 20
2026 | 8 | P4102157468 | 15 | West | Verschr. Kondensattank Kokerei Schwelger | 84.5 | 2 | 10
2026 | 8 | P4102307443 | 30 | Süd-West | Leingarten Schwimmhalle 2 | 9 | 1 | 1
2026 | 8 | P4102307444 | 30 | Süd-West | BASF N 416-O 405 | 661.5 | 6 | 21
2026 | 8 | P4102307448 | 30 | Süd-West | Kopf SynGas - Klärschlammvergasung | 114 | 2 | 9
2026 | 8 | P4102307449 | 30 | Süd-West | BASF S 607 | 583.25 | 7 | 21
2026 | 8 | P4102307450 | 30 | Süd-West | Z500-4 Helion | 35.25 | 2 | 3
2026 | 8 | P4102309045 | 30 | Süd-West | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | 34.5 | 2 | 5
2026 | 8 | P4102604612 | 60 | Ost | Recyclingplatz Boxberg | 2 | 1 | 2
2026 | 8 | P4102607989 | 60 | Ost | Kleinaufträge | 134 | 3 | 12
2026 | 8 | P4102608246 | 60 | Ost | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 591 | 6 | 21
2026 | 8 | P4102608263 | 60 | Ost | RB Föderbrücke AFB 60 | 228 | 2 | 20
2026 | 8 | P4102608270 | 60 | Ost | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | 172 | 1 | 20
2026 | 8 | P4102608271 | 60 | Ost | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | 96 | 3 | 9
2026 | 8 | P4102658259 | 65 | Berlin | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | 597.5 | 4 | 18
2026 | 8 | P4102658276 | 65 | Berlin | EÜ Braunsbedra | 81 | 3 | 3
2026 | 9 | P4102157449 | 15 | West | RB Kessel KW Lausward | 11 | 1 | 2
2026 | 9 | P4102157451 | 15 | West | Sanierung Campus Golzheim | 8 | 1 | 1
2026 | 9 | P4102157455 | 15 | West | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | 437 | 2 | 27
2026 | 9 | P4102157457 | 15 | West | tkse RB 2026 | 230 | 5 | 15
2026 | 9 | P4102157462 | 15 | West | Waggonverschrottung 2026 | 63 | 2 | 7
2026 | 9 | P4102157463 | 15 | West | RB Maschinenhaus Bl. B+C | 492.5 | 5 | 22
2026 | 9 | P4102157467 | 15 | West | Plakoma - Dem. Roheisenfähren | 263 | 2 | 19
2026 | 9 | P4102157469 | 15 | West | Anmeldung fehlt | 40.5 | 2 | 4
2026 | 9 | P4102307444 | 30 | Süd-West | BASF N 416-O 405 | 376.5 | 4 | 22
2026 | 9 | P4102307448 | 30 | Süd-West | Kopf SynGas - Klärschlammvergasung | 173.5 | 2 | 15
2026 | 9 | P4102307449 | 30 | Süd-West | BASF S 607 | 752.5 | 7 | 22
2026 | 9 | P4102604612 | 60 | Ost | Recyclingplatz Boxberg | 10 | 1 | 5
2026 | 9 | P4102607989 | 60 | Ost | Kleinaufträge | 44 | 4 | 7
2026 | 9 | P4102608246 | 60 | Ost | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | 627 | 5 | 21
2026 | 9 | P4102608263 | 60 | Ost | RB Föderbrücke AFB 60 | 135 | 2 | 16
2026 | 9 | P4102608270 | 60 | Ost | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | 183 | 4 | 21
2026 | 9 | P4102608271 | 60 | Ost | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | 72 | 5 | 3
2026 | 9 | P4102658276 | 65 | Berlin | EÜ Braunsbedra | 305 | 3 | 20
v_bestand_ohne_rechnung
auftrag | projektname | region | regionscode | kosten | erloes | bestand | rechnungen | letzte_rechnung | erste_kosten | letzte_buchung | bezugstag | tage_ohne_rechnung | auffaellig
P4102608246 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | Ost | 60 | 411834.05 | 71914.57 | 339919.48 | 51 | 2026-07-31 | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 61 | TRUE
P4102157469 | Anmeldung fehlt | West | 15 | 3308.29 | 0 | 3308.29 | 0 |  | 2026-07-31 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 61 | TRUE
P4102307449 | BASF S 607 | Süd-West | 30 | 35490.11 | 20000 | 15490.11 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 61 | TRUE
P4102157451 | Sanierung Campus Golzheim | West | 15 | 1797101.84 | 40150.9 | 1756950.94 | 140 | 2026-09-25 | 2026-01-08 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 5 | FALSE
P4102608224 | RB Turbinen Hirschfelde | Ost | 60 | 1758.75 | 0 | 1758.75 | 0 |  | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 261 | TRUE
P4102157463 | RB Maschinenhaus Bl. B+C | West | 15 | 856139.73 | 546993.57 | 309146.16 | 8 | 2026-09-30 | 2026-05-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | FALSE
P4102157455 | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | West | 15 | 2770953.19 | 0 | 2770953.19 | 54 | 2026-07-31 | 2026-01-12 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 61 | TRUE
P4102307427 | BASF N 720 | Süd-West | 30 | 63381.2 | 40570.44 | 22810.76 | 2 | 2026-03-31 | 2026-01-13 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 183 | TRUE
P4102157468 | Verschr. Kondensattank Kokerei Schwelger | West | 15 | 24193.12 | -10600 | 34793.12 | 1 | 2026-09-01 | 2026-07-31 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 29 | FALSE
P4102307304 | HKW Süd | Süd-West | 30 | 1337.87 | 0.08 | 1337.79 | 13 | 2026-06-30 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 92 | TRUE
P4102157462 | Waggonverschrottung 2026 | West | 15 | 25888.28 | 18107.39 | 7780.89 | 9 | 2026-05-27 | 2026-05-22 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 126 | TRUE
P4102307436 | BASF O 914 - O 915 | Süd-West | 30 | 56256.37 | 51822.08 | 4434.29 | 15 | 2026-05-28 | 2026-01-15 | 2026-05-28 | 2026-09-30 | 125 | TRUE
P4102307444 | BASF N 416-O 405 | Süd-West | 30 | 204797.54 | 53164.67 | 151632.87 | 4 | 2026-09-01 | 2026-05-31 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 29 | FALSE
P4102157420 | ARGE RB GWA+SGA 4 | West | 15 | 1084.64 | 0 | 1084.64 | 4 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 242 | TRUE
P4102608265 | RB Gebäude Grüneberg | Ost | 60 | 3096.72 | 0 | 3096.72 | 0 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 272 | TRUE
P4102602023 | nachlaufende Kosten | Ost | 60 | 5293.57 | 0 | 5293.57 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 244 | TRUE
P4102307442 | Leingarten Schwimmhalle 1 | Süd-West | 30 | 66460.99 | 6653.7 | 59807.29 | 7 | 2026-07-31 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 61 | TRUE
P4102658250 | Parkallee Velten, Brücke Stichkanal | Berlin | 65 | -8.97 | -39809.7 | 39800.73 | 1 | 2026-06-30 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | TRUE
P4102658225 | B1 Brandenburg Potsdamer Straße | Ohne Zuordnung | 65 | -62996.7 | -122785.46 | 59788.76 | 2 | 2026-09-30 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | FALSE
P4102307438 | Netze BW- UW Bruchsal | Süd-West | 30 | 43838.95 | 13358.8 | 30480.15 | 11 | 2026-07-31 | 2026-06-01 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 61 | TRUE
P4102307439 | BASF U 405 Teil 1 | Süd-West | 30 | 104560.54 | 73270.25 | 31290.29 | 4 | 2026-06-30 | 2026-02-10 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 92 | TRUE
P4102658229 | Markgrafenbrücke Berlin | Ohne Zuordnung | 65 | 499614.64 | 12896.8 | 486717.84 | 36 | 2026-07-31 | 2026-01-07 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 61 | TRUE
P4102307422 | BASF M 950 | Süd-West | 30 | 17995.46 | 1613.33 | 16382.13 | 2 | 2026-03-31 | 2026-01-31 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 183 | TRUE
P4102604612 | Recyclingplatz Boxberg | Ost | 60 | 9771.62 | 1055.73 | 8715.89 | 1 | 2026-05-27 | 2026-02-28 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 126 | TRUE
P4102307423 | BASF F 712 | Süd-West | 30 | 31000 | 29755.02 | 1244.98 | 3 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 2026-09-30 | 214 | TRUE
P4102658276 | EÜ Braunsbedra | Ohne Zuordnung | 65 | 29221.78 | 27313.05 | 1908.73 | 6 | 2026-09-22 | 2026-06-01 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 8 | FALSE
P4102307448 | Kopf SynGas - Klärschlammvergasung | Süd-West | 30 | 14017.46 | 9829.8 | 4187.66 | 3 | 2026-09-30 | 2026-07-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | FALSE
v_kalkulation
kalkulation_id | projekt_nr | version | bezeichnung | stand | status | notiz | quelle_datei | erfasst_at | projektname | region | regionscode | erloes | kosten | deckungsbeitrag | marge | positionen | geltend
1 | P4102307450 | 1 | Urkalkulation | 2026-08-24 | FREIGEGEBEN |  |  | 46258.9072 | Z500-4 Helion | Süd-West | 30 | 292110.31 | 282037.59 | 10072.72 | 3.4 | 2 | TRUE
kalkulation_position
position_id | kalkulation_id | lfd | art | kostenart_nr | bezeichnung | menge | einheit | satz | betrag
3 | 1 | 1 | ERLOES |  | Auftragssumme |  |  |  | 292110.31
4 | 1 | 2 | KOSTEN |  | Kalkulierte Kosten gesamt |  |  |  | 282037.59
v_bestand_deckung
auftrag | projektname | region | regionscode | kosten | erloes | bestandsveraenderung | bestand | luecke | deckung | rechnungen | bestandsbuchungen | letzte_rechnung | erste_kosten | letzte_buchung | bezugstag | tage_ohne_rechnung | befund | ungedeckt | ueberdeckt | kosten_direkt | umlage
P4102608246 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | Ost | 60 | 421915.76 | 71914.57 | 760453.65 | 350001.19 | -410452.46 | 197.3 | 51 | 7 | 2026-07-31 | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 61 | UEBERAKTIVIERT | 0 | 410452.46 | 411834.05 | 10081.71
P4102309045 | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | Süd-West | 30 | 121118.05 | 131609.09 | 0 | -10491.04 | -10491.04 | 108.7 | 24 | 0 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0 | 10491.04 | 117702.78 | 3415.27
P4102157469 | Anmeldung fehlt | West | 15 | 3310.51 | 0 | 0 | 3310.51 | 3310.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-31 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 3310.51 | 0 | 3308.29 | 2.22
P4102307437 | ENBW - KW Walheim, Permutit-Anlage | Süd-West | 30 | 188.19 | 66801.86 | -66752 | -66613.67 | 138.33 | 26.5 | 12 | 2 | 2026-03-31 | 2026-01-25 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | OK | 138.33 | 0 | 188.19 | 0
P4102157436 | Sanierung Kompensatoren | West | 15 | 0 | 49999 | -44762.43 | -49999 | -5236.57 |  | 1 | 1 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0 | 5236.57 | 0 | 0
P4102307449 | BASF S 607 | Süd-West | 30 | 38183.28 | 20000 | 0 | 18183.28 | 18183.28 | 52.4 | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 18183.28 | 0 | 35490.11 | 2693.17
P4102157450 | Verschr. Brennkammer BA-301 Oxygen | West | 15 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 2 |  | 2026-02-28 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 214 | OK | 6.1 | 0 | 6.1 | 0
P4102157451 | Sanierung Campus Golzheim | West | 15 | 1802103.07 | 40150.9 | 2029184.6 | 1761952.17 | -267232.43 | 114.8 | 140 | 7 | 2026-09-25 | 2026-01-08 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 5 | UEBERAKTIVIERT | 0 | 267232.43 | 1797101.84 | 5001.23
P4102607989 | Kleinaufträge | Ost | 60 | 24061.02 | 98017.2 | 0 | -73956.18 | -73956.18 | 407.4 | 61 | 0 | 2026-09-30 | 2026-01-20 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | VORAUSBERECHNET | 0 | 73956.18 | 23028.45 | 1032.57
P4102608224 | RB Turbinen Hirschfelde | Ost | 60 | 1758.75 | 0 | 1969.8 | 1758.75 | -211.05 | 112 | 0 | 1 |  | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 261 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0 | 211.05 | 1758.75 | 0
P4102652023 | Nachlaufende Kosten | Berlin | 65 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 272 | OK | 100 | 0 | 100 | 0
P4102608263 | RB Föderbrücke AFB 60 | Ost | 60 | 2193058.12 | 3861878.38 | -870769.6 | -1668820.26 | -798050.66 | 136.4 | 35 | 2 | 2026-07-31 | 2026-01-13 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0 | 798050.66 | 2165989.04 | 27069.08
P4102658257 | Brücke An der Wuhlheide - Notunterstützu | Berlin | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2026-07-31 | 2026-09-30 |  | OK | 0 | 0 | 0 | 0
P4102307424 | BASF P 703 | Süd-West | 30 | 166.84 | 0 | 0 | 166.84 | 166.84 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 166 | OK | 166.84 | 0 | 166.84 | 0
P4102157208 | Waggonverschrottung | West | 15 | -47606 | 24855.15 | -71121.52 | -72461.15 | -1339.63 |  | 10 | 2 | 2026-04-30 | 2026-03-24 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 153 | OK | 0 | 1339.63 | -47606 | 0
P4102157463 | RB Maschinenhaus Bl. B+C | West | 15 | 861652.83 | 546993.57 | 211492.24 | 314659.26 | 103167.02 | 88 | 8 | 3 | 2026-09-30 | 2026-05-04 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | OK | 103167.02 | 0 | 856139.73 | 5513.1
P4102307426 | BASF Z 300 | Süd-West | 30 | 31447.44 | 40236.26 | 0 | -8788.82 | -8788.82 | 127.9 | 3 | 0 | 2026-04-30 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 153 | OK | 0 | 8788.82 | 31447.44 | 0
P4102157414 | Krandemontage | West | 15 | 100883.26 | 414976.03 | -279004.22 | -314092.77 | -35088.55 | 134.8 | 2 | 3 | 2026-05-31 | 2026-01-13 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0 | 35088.55 | 100883.26 | 0
P4102307433 | BASF U 505 Blauer Block | Süd-West | 30 | 841205.65 | 845407 | 0 | -4201.35 | -4201.35 | 100.5 | 42 | 0 | 2026-09-01 | 2026-01-03 | 2026-09-07 | 2026-09-30 | 29 | OK | 0 | 4201.35 | 825904.03 | 15301.62
P4102157455 | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | West | 15 | 2796056.06 | 0 | 2639009.53 | 2796056.06 | 157046.53 | 94.4 | 54 | 9 | 2026-07-31 | 2026-01-12 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 157046.53 | 0 | 2770953.19 | 25102.87
P4102157440 | tkse RB 2025 | West | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 242 | OK | 0 | 0 | 0 | 0
P4102307443 | Leingarten Schwimmhalle 2 | Süd-West | 30 | 95169.48 | 121773.65 | 0 | -26604.17 | -26604.17 | 128 | 4 | 0 | 2026-09-25 | 2026-07-28 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 5 | VORAUSBERECHNET | 0 | 26604.17 | 88769.73 | 6399.75
P4102608232 | Seilbaggerarbeiten Platz der Republik | Ost | 60 | 0 | 6059.53 | 0 | -6059.53 | -6059.53 |  | 1 | 0 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0 | 6059.53 | 0 | 0
P4102307435 | ENBW - KW Walheim | Süd-West | 30 | 142710.2 | 240770.35 | -168400.34 | -98060.15 | 70340.19 | 50.7 | 21 | 6 | 2026-07-31 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 70340.19 | 0 | 142710.2 | 0
P4102658228 | ENB EÜ Wollankstraße | Berlin | 65 | 424.37 | 0 | 475.29 | 424.37 | -50.92 | 112 | 0 | 1 |  | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 261 | OK | 0 | 50.92 | 424.37 | 0
P4102307430 | BASF E 701 | Süd-West | 30 | 19401.85 | 41935.11 | 0 | -22533.26 | -22533.26 | 216.1 | 4 | 0 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0 | 22533.26 | 19401.85 | 0
P4102608267 | Sprengarbeiten FLJS | Ost | 60 | 20068.44 | 28224.24 | 0 | -8155.8 | -8155.8 | 140.6 | 2 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-04 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 214 | OK | 0 | 8155.8 | 20068.44 | 0
P4102307427 | BASF N 720 | Süd-West | 30 | 63381.2 | 40570.44 | 0 | 22810.76 | 22810.76 | 64 | 2 | 0 | 2026-03-31 | 2026-01-13 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 183 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 22810.76 | 0 | 63381.2 | 0
P4102307416 | BASF O 405 Ammoniak | Süd-West | 30 | 0 | 0 | -25780.46 | 0 | 25780.46 |  | 0 | 1 |  |  | 2026-03-31 | 2026-09-30 |  | OK | 25780.46 | 0 | 0 | 0
P4102157452 | RB Cont.anlage TKSE Gelände | West | 15 | 0 | 0 | -2847.73 | 0 | 2847.73 |  | 0 | 1 |  |  | 2026-05-31 | 2026-09-30 |  | OK | 2847.73 | 0 | 0 | 0
P4102307434 | BASF S 304 | Süd-West | 30 | 22058.42 | 60554.04 | -46621 | -38495.62 | 8125.38 | 63.2 | 3 | 1 | 2026-03-31 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 183 | OK | 8125.38 | 0 | 22058.42 | 0
P4102307450 | Z500-4 Helion | Süd-West | 30 | 122378.64 | 132500 | 0 | -10121.36 | -10121.36 | 108.3 | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-08-26 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 14 | OK | 0 | 10121.36 | 121605 | 773.64
P4102608226 | RB Kohlebunker Lübbenau | Ost | 60 | 400.43 | 0 | 0 | 400.43 | 400.43 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 107 | OK | 400.43 | 0 | 400.43 | 0
P4102157468 | Verschr. Kondensattank Kokerei Schwelger | West | 15 | 24696.26 | -10600 | 0 | 35296.26 | 35296.26 | -42.9 | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-07-31 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 29 | OHNE_BESTANDSBUCHUNG | 35296.26 | 0 | 24193.12 | 503.14
P4102608277 | Siebarbeiten KMK Storkow | Ost | 60 | 7367.06 | 9367.07 | 0 | -2000.01 | -2000.01 | 127.1 | 1 | 0 | 2026-09-30 | 2026-08-26 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | OK | 0 | 2000.01 | 6866.44 | 500.62
P4102307304 | HKW Süd | Süd-West | 30 | 1337.87 | 0.08 | 124.87 | 1337.79 | 1212.92 | 9.3 | 13 | 1 | 2026-06-30 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 92 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 1212.92 | 0 | 1337.87 | 0
P4102157462 | Waggonverschrottung 2026 | West | 15 | 26127.93 | 18107.39 | 0 | 8020.54 | 8020.54 | 69.3 | 9 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-22 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 126 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 8020.54 | 0 | 25888.28 | 239.65
P4102157466 | Verschrottung Anlagenteile | West | 15 | 8192.09 | 15250 | 0 | -7057.91 | -7057.91 | 186.2 | 1 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0 | 7057.91 | 8192.09 | 0
P4102157443 | Medice Arzneim. RB 2 Tanks | West | 15 | 0 | 21000 | -13730.16 | -21000 | -7269.84 |  | 1 | 1 | 2026-05-31 | 2026-01-31 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0 | 7269.84 | 0 | 0
P4102157456 | RB und Entsorgung Fundament Schleifbank | West | 15 | 69993.84 | 103280 | 0 | -33286.16 | -33286.16 | 147.6 | 9 | 4 | 2026-07-31 | 2026-02-18 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | VORAUSBERECHNET | 0 | 33286.16 | 69993.84 | 0
P4102157431 | RB drei Sandfilter | West | 15 | 0 | 19000 | -24683.12 | -19000 | 5683.12 |  | 1 | 1 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 5683.12 | 0 | 0 | 0
P4102307436 | BASF O 914 - O 915 | Süd-West | 30 | 56256.37 | 51822.08 | 5723.3 | 4434.29 | -1289.01 | 102.3 | 15 | 1 | 2026-05-28 | 2026-01-15 | 2026-05-28 | 2026-09-30 | 125 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0 | 1289.01 | 56256.37 | 0
P4102307432 | HNVG - Bauph. III Gaswerk | Süd-West | 30 | 30600 | 85258.01 | -39732.85 | -54658.01 | -14925.16 | 148.8 | 13 | 2 | 2026-06-30 | 2026-02-17 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0 | 14925.16 | 30600 | 0
P4102608258 | BTU Dachsanierung Halle 3b | Ost | 60 | 0 | 125327.66 | -44321.39 | -125327.66 | -81006.27 |  | 1 | 1 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | OK | 0 | 81006.27 | 0 | 0
P4102157457 | tkse RB 2026 | West | 15 | 133602.97 | 273337.79 | 0 | -139734.82 | -139734.82 | 204.6 | 44 | 0 | 2026-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | VORAUSBERECHNET | 0 | 139734.82 | 130311.88 | 3291.09
P4102157453 | Wbw 4 Hallenrückbau | West | 15 | 587803.89 | 1061843.94 | -0.01 | -474040.05 | -474040.04 | 180.6 | 18 | 2 | 2026-06-30 | 2026-01-06 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0 | 474040.04 | 586995.43 | 808.46
P4102658269 | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | Berlin | 65 | 2708.05 | 16030.23 | 0 | -13322.18 | -13322.18 | 591.9 | 12 | 3 | 2026-06-30 | 2026-04-14 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0 | 13322.18 | 2708.05 | 0
P4102157472 | Kaltwindleitung SMB | West | 15 | -4915.35 | 0 | 0 | -4915.35 | -4915.35 |  | 0 | 0 |  | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 40 | OK | 0 | 4915.35 | -5012.24 | 96.89
P4102307444 | BASF N 416-O 405 | Süd-West | 30 | 214346.41 | 53164.67 | 0 | 161181.74 | 161181.74 | 24.8 | 4 | 0 | 2026-09-01 | 2026-05-31 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 29 | OHNE_BESTANDSBUCHUNG | 161181.74 | 0 | 204797.54 | 9548.87
P4102157420 | ARGE RB GWA+SGA 4 | West | 15 | 1091.42 | 0 | 0 | 1091.42 | 1091.42 | 0 | 4 | 4 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 242 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 1091.42 | 0 | 1084.64 | 6.78
P4102658256 | Schleuse Wolfswinkel | Ohne Zuordnung | 65 | 60199.34 | 302672.02 | -70767.05 | -242472.68 | -171705.63 | 385.2 | 21 | 6 | 2026-06-30 | 2026-01-08 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0 | 171705.63 | 59955.88 | 243.46
P4102157439 | RB Sperrmüllschereefeld | West | 15 | 0 | 37284 | 0 | -37284 | -37284 |  | 1 | 0 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | VORAUSBERECHNET | 0 | 37284 | 0 | 0
P4102608264 | Mastrückbau Mainflingen | Ost | 60 | 583.34 | 0 | 0 | 583.34 | 583.34 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 272 | OK | 583.34 | 0 | 583.34 | 0
P4102307411 | BASF G 521 | Süd-West | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | OK | 0 | 0 | 0 | 0
P4102657982 | Kleinaufträge | Berlin | 65 | 0 | 8250 | 0 | -8250 | -8250 |  | 1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-04-30 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 14 | OK | 0 | 8250 | 0 | 0
P4102608265 | RB Gebäude Grüneberg | Ost | 60 | 3096.72 | 0 | 0 | 3096.72 | 3096.72 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 272 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 3096.72 | 0 | 3096.72 | 0
P4102608270 | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | Ost | 60 | 18129.38 | 99403.64 | 0 | -81274.26 | -81274.26 | 548.3 | 6 | 0 | 2026-07-31 | 2026-02-28 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 61 | VORAUSBERECHNET | 0 | 81274.26 | 16313.93 | 1815.45
P4102309046 | Sonstige Kleinmaßnahmen | Süd-West | 30 | 15778 | 24410.59 | 0 | -8632.59 | -8632.59 | 154.7 | 3 | 0 | 2026-06-15 | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 107 | OK | 0 | 8632.59 | 15778 | 0
P4102307428 | BASF O 405 | Süd-West | 30 | 7367.86 | 149536.25 | 0 | -142168.39 | -142168.39 | 2029.6 | 4 | 0 | 2026-04-30 | 2026-01-13 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 153 | VORAUSBERECHNET | 0 | 142168.39 | 7367.86 | 0
P4102602023 | nachlaufende Kosten | Ost | 60 | 5293.57 | 0 | 0 | 5293.57 | 5293.57 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-29 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 244 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 5293.57 | 0 | 5293.57 | 0
P4102307442 | Leingarten Schwimmhalle 1 | Süd-West | 30 | 66420.21 | 6653.7 | 78085.18 | 59766.51 | -18318.67 | 127.6 | 7 | 2 | 2026-07-31 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0 | 18318.67 | 66460.99 | -40.78
P4102157465 | Reinigungsarbeiten Block B | West | 15 | 8117.03 | 16000 | 0 | -7882.97 | -7882.97 | 197.1 | 1 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0 | 7882.97 | 8117.03 | 0
P4102658250 | Parkallee Velten, Brücke Stichkanal | Berlin | 65 | -8.97 | -39809.7 | 0 | 39800.73 | 39800.73 |  | 1 | 3 | 2026-06-30 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 39800.73 | 0 | -8.97 | 0
P4102309044 | RB BASF 2022 | Süd-West | 30 | 0 | 0 | -6447.83 | 0 | 6447.83 |  | 0 | 1 |  |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | OK | 6447.83 | 0 | 0 | 0
P4102658225 | B1 Brandenburg Potsdamer Straße | Ohne Zuordnung | 65 | -62996.7 | -122785.46 | 0 | 59788.76 | 59788.76 |  | 2 | 2 | 2026-09-30 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | UEBERAKTIVIERT | 59788.76 | 0 | -62996.7 | 0
P4102608266 | RB Kurmark- Kaserne Storkow | Ost | 60 | 279.03 | -591.81 | 0 | 870.84 | 870.84 | -212.1 | 1 | 0 | 2026-02-12 | 2026-01-20 | 2026-02-12 | 2026-09-30 | 230 | OK | 870.84 | 0 | 279.03 | 0
P4102157447 | Hkm Demontage DN 500 | West | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2026-01-31 | 2026-09-30 |  | OK | 0 | 0 | 0 | 0
P4102307447 | BASF C 317 | Süd-West | 30 | 24736.13 | 32751.02 | 0 | -8014.89 | -8014.89 | 132.4 | 1 | 0 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0 | 8014.89 | 19144.39 | 5591.74
P4102157429 | Covestro - Rückbau LEV O13 | West | 15 | -24.2 | 0 | 59.31 | -24.2 | -83.51 |  | 16 | 5 | 2026-06-30 | 2026-04-24 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0 | 83.51 | -24.2 | 0
P4102307429 | BASF C 509 | Süd-West | 30 | -2897.49 | 33120.57 | 0 | -36018.06 | -36018.06 |  | 4 | 0 | 2026-09-22 | 2026-01-27 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 8 | VORAUSBERECHNET | 0 | 36018.06 | -2897.49 | 0
P4102307438 | Netze BW- UW Bruchsal | Süd-West | 30 | 45790.16 | 13358.8 | 48667.01 | 32431.36 | -16235.65 | 135.5 | 11 | 2 | 2026-07-31 | 2026-06-01 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0 | 16235.65 | 43838.95 | 1951.21
P4102608271 | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | Ost | 60 | -5306.87 | 156757.06 | 0 | -162063.93 | -162063.93 |  | 4 | 0 | 2026-07-31 | 2026-04-13 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 61 | VORAUSBERECHNET | 0 | 162063.93 | -7028.5 | 1721.63
P4102658254 | EÜ Langendreerstraße Bochum | Berlin | 65 | -0.15 | 0 | 0 | -0.15 | -0.15 |  | 0 | 0 |  | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 242 | OK | 0 | 0.15 | -0.15 | 0
P4102307439 | BASF U 405 Teil 1 | Süd-West | 30 | 107620.54 | 73270.25 | 0 | 34350.29 | 34350.29 | 68.1 | 4 | 0 | 2026-06-30 | 2026-02-10 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 92 | OHNE_BESTANDSBUCHUNG | 34350.29 | 0 | 104560.54 | 3060
P4102157470 | Sägetechn Demontage Mischgasleitung | West | 15 | -16150.88 | 0 | 0 | -16150.88 | -16150.88 |  | 0 | 0 |  | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 41 | OK | 0 | 16150.88 | -16765.99 | 615.11
P4102658229 | Markgrafenbrücke Berlin | Ohne Zuordnung | 65 | 499614.64 | 12896.8 | 514521.48 | 486717.84 | -27803.64 | 105.6 | 36 | 8 | 2026-07-31 | 2026-01-07 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0 | 27803.64 | 499614.64 | 0
P4102157411 | ARGE RB Chemiepark Krefeld | West | 15 | 0 | 45582.42 | 0 | -45582.42 | -45582.42 |  | 1 | 0 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | VORAUSBERECHNET | 0 | 45582.42 | 0 | 0
P4102307422 | BASF M 950 | Süd-West | 30 | 17995.46 | 1613.33 | -10353.48 | 16382.13 | 26735.61 | -48.6 | 2 | 1 | 2026-03-31 | 2026-01-31 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 183 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 26735.61 | 0 | 17995.46 | 0
P4102658235 | ENB Neue Fahlenbergbrücke | Berlin | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0 | 0 | 0 | 0
P4102658259 | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | Ohne Zuordnung | 65 | 2260.94 | 42491.68 | 9610.31 | -40230.74 | -49841.05 | 2304.4 | 7 | 1 | 2026-09-30 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | VORAUSBERECHNET | 0 | 49841.05 | -9257.63 | 11518.57
P4102157464 | Asbest Schadstoffsanierung C 601 | West | 15 | 15965.12 | 23745 | 0 | -7779.88 | -7779.88 | 148.7 | 2 | 0 | 2026-06-24 | 2026-05-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 98 | OK | 0 | 7779.88 | 15967 | -1.88
P4102157467 | Plakoma - Dem. Roheisenfähren | West | 15 | 98000 | 220000 | 0 | -122000 | -122000 | 224.5 | 2 | 0 | 2026-09-30 | 2026-06-12 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | VORAUSBERECHNET | 0 | 122000 | 98000 | 0
P4102157449 | RB Kessel KW Lausward | West | 15 | 137884.93 | 827176.51 | -578657.23 | -689291.58 | -110634.35 | 180.2 | 14 | 6 | 2026-06-30 | 2026-01-06 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0 | 110634.35 | 137859.38 | 25.55
P4102307441 | BASF E 301 | Süd-West | 30 | -22036.65 | 12625.47 | 0 | -34662.12 | -34662.12 |  | 2 | 2 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 92 | VORAUSBERECHNET | 0 | 34662.12 | -22036.65 | 0
P4102307431 | HNVG Bauph. II Gaswerk | Süd-West | 30 | 0 | 97490.11 | -83199.77 | -97490.11 | -14290.34 |  | 1 | 1 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | OK | 0 | 14290.34 | 0 | 0
P4102157459 | RB alte Beizanlage | West | 15 | 15918.45 | 32538 | 0 | -16619.55 | -16619.55 | 204.4 | 1 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 183 | OK | 0 | 16619.55 | 15918.45 | 0
P4102658272 | Beräumung Herzberger Straße | Ohne Zuordnung | 65 | 17397.17 | 36922.66 | 0 | -19525.49 | -19525.49 | 212.2 | 6 | 0 | 2026-07-23 | 2026-04-30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 69 | OK | 0 | 19525.49 | 17366.49 | 30.68
P4102604612 | Recyclingplatz Boxberg | Ost | 60 | 9771.62 | 1055.73 | 0 | 8715.89 | 8715.89 | 10.8 | 1 | 0 | 2026-05-27 | 2026-02-28 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 126 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 8715.89 | 0 | 9771.62 | 0
P4102608275 | An der Spreewaldbahn lübben | Ost | 60 | -14874.74 | 0 | 0 | -14874.74 | -14874.74 |  | 0 | 0 |  | 2026-05-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0 | 14874.74 | -15953.08 | 1078.34
P4102608268 | Gutenbergstrasse Potsdam | Ost | 60 | 556.45 | 5542.71 | 0 | -4986.26 | -4986.26 | 996.1 | 3 | 0 | 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0 | 4986.26 | 556.45 | 0
P4102307423 | BASF F 712 | Süd-West | 30 | 31000 | 29755.02 | 0 | 1244.98 | 1244.98 | 96 | 3 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 2026-09-30 | 214 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 1244.98 | 0 | 31000 | 0
P4102658276 | EÜ Braunsbedra | Ohne Zuordnung | 65 | 30182.87 | 27313.05 | 70709.82 | 2869.82 | -67840 | 324.8 | 6 | 2 | 2026-09-22 | 2026-06-01 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 8 | UEBERAKTIVIERT | 0 | 67840 | 29221.78 | 961.09
P4102307306 | RB Halle Karlsruhe | Süd-West | 30 | -28814.88 | 0 | -35814.88 | -28814.88 | 7000 |  | 0 | 2 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 30 | OK | 7000 | 0 | -28814.88 | 0
P4102307448 | Kopf SynGas - Klärschlammvergasung | Süd-West | 30 | 14743.83 | 9829.8 | 0 | 4914.03 | 4914.03 | 66.7 | 3 | 0 | 2026-09-30 | 2026-07-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | OK | 4914.03 | 0 | 14017.46 | 726.37
P4102157461 | Brücke D 1 Seitenteile | West | 15 | 22614.95 | 37000 | 0 | -14385.05 | -14385.05 | 163.6 | 1 | 0 | 2026-07-23 | 2026-06-12 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 69 | OK | 0 | 14385.05 | 22614.95 | 0
P4102157445 | RB 2 Stahlwände Lüra Halle | West | 15 | 189.05 | 0 | 0 | 189.05 | 189.05 | 0 | 0 | 2 |  | 2026-02-16 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 226 | OK | 189.05 | 0 | 189.05 | 0
P4102157442 | RB Leitstand Flämmaschine | West | 15 | 31274.13 | 48086.9 | 0 | -16812.77 | -16812.77 | 153.8 | 6 | 4 | 2026-07-31 | 2026-02-06 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0 | 16812.77 | 31274.13 | 0
P4102608260 | RB Floorflexplatten Berlin | Ost | 60 | 9277.54 | 16839.08 | 0 | -7561.54 | -7561.54 | 181.5 | 21 | 5 | 2026-07-31 | 2026-02-16 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0 | 7561.54 | 7658.92 | 1618.62
P4102307440 | BASF L 605 | Süd-West | 30 | 161600.06 | 249898.21 | 0 | -88298.15 | -88298.15 | 154.6 | 10 | 0 | 2026-07-31 | 2026-01-28 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 61 | VORAUSBERECHNET | 0 | 88298.15 | 161600.06 | 0
P4102157458 | Kleinaufträge Region West 2026 | West | 15 | 4953.57 | 27473.13 | 0 | -22519.56 | -22519.56 | 554.6 | 5 | 0 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0 | 22519.56 | 4953.57 | 0
projekt_kennzahlen
alt_id | projekt_nr | projekt_id | name | region | plan_umsatz | plan_kosten | plan_db_proz | ist_umsatz | ist_kosten | ist_ytd_umsatz | fc_rest_umsatz | jahr_umsatz | tonnage | stunden | projektende | ba_unfertig
PRJ-54a39201 | 000001 |  |  | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600000 | -600000 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-3d4efac5 | W4102304947 | 112 | CB-AB 644 Passat Herr Yavuz | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-40724224 | W4102154611 | 99 | Werkstatt Region West | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 13588.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf92 | P4102157431 | 6 | RB drei Sandfilter | West | 19000 | 15336.43 | 0.1928 | 19000 | 0 | 5683.12 | 0 | 5683.12 | 0 | 0 |  | 24683.12
PRJ-4f8e97f4 | P4102307304 | 33 | HKW Süd | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a6f9cbd | P4102608266 | 77 | RB Kurmark- Kaserne Storkow | Ost | 30394.35 | 29232 | 0.0382 | 591.81 | 279.03 | 0 | 0 | 591.81 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93d6 | P4102307434 | 48 | BASF S 304 | Süd-West | 131789.83 | 123329.77 | 0.0642 | 60554.04 | 22058.42 | 0 | 0 | 60554.04 | 0 | 0 |  | 46621
PRJ-52b1cf6d | P4102157447 | 13 | Hkm Demontage DN 500 | West | 116678.66 | 71724.8 | 0.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -92456.26
PRJ-4072363f | W4102154968 | 105 | 06-07/26 Mietwagen Hr. Lanzar | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a715fd4 | P4102604612 | 66 | Recyclingplatz Boxberg | Ost | 0 | 0 | 0 | 1055.73 | 9771.62 | 0 | 0 | 1055.73 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 0
PRJ-4f8e93d4 | P4102307436 | 50 | BASF O 914 - O 915 | Süd-West | 99500 | 99400 | 0 | 51822.08 | 56256.37 | -57545.38 | -10000 | -67545.38 | 0 | 0 | 2026-06-30 | -5723.3
PRJ-3d4db0d0 | W4102307411 | 114 | BASF - G 521 | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-3d4efac4 | W4102304948 | 154 | AFB21202600801-0000000037 | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-3d4efac3 | W4102304949 | 155 | Service CB-AA 552 | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e5492c | W4102504975 | 132 | PKW Frau Noack | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-3d4f0dec | W4102304412 | 108 | Fremdfirmenstuetzupunkt | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93d3 | P4102307437 | 51 | ENBW - KW Walheim, Permutit-Anlage | Süd-West | 69244.42 | 63617.67 | 0.0813 | 66801.86 | 188.19 | 0 | 0 | 66801.86 | 0 | 0 |  | 66892.52
PRJ-39e56810 | W4102504102 | 116 | Techn. Geschäftsfüh. | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93bb | P4102307440 | 54 | BASF L 605 | Süd-West | 237587.9 | 213024 | 0.1034 | 249898.21 | 160280.06 | 0 | 0 | 249898.21 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 0
PRJ-40724604 | W4102154501 | 98 | Gehalt BL Region West | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf6f | P4102157445 | 12 | RB 2 Stahlwände Lüra Halle | West | 44750 | 42464.8 | 0.0511 | 0 | 189.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.74
PRJ-52b1cfcd | P4102157414 | 3 | Krandemontage | West | 418912.32 | 392632.8 | 0.0627 | 414976.03 | 100883.26 | 0 | 0 | 414976.03 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 279027.64
PRJ-52b1cf55 | P4102157450 | 15 | Verschr. Brennkammer BA-301 Oxygen | West | 17250 | 14616 | 0.1527 | 0 | 197.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -220.9
PRJ-52b1cf2d | P4102157469 | 32 | 08/26 div. Artikel | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.98 | 0 | -18500 | -18500 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-3d4f066b | W4102304611 | 109 | Lager Region Sued-West | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 70295.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cfb2 | P4102157420 | 4 | ARGE RB GWA+SGA 4 | West | 750000 | 1120 | 0.9985 | 0 | 949.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | -145.14
PRJ-52b1cf4c | P4102157459 | 23 | RB alte Beizanlage | West | 32538 | 28336 | 0.1291 | 32538 | 15918.45 | 0 | 0 | 32538 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 0
PRJ-52b1cf32 | P4102157464 | 27 | Asbest Schadstoffsanierung C 601 | West | 23500 | 19622.4 | 0.165 | 23745 | 15967 | 0 | 0 | 23745 | 0 | 0 | 2026-05-24 | 0
PRJ-40723646 | W4102154961 | 101 | DO-AW 251 Ludwigs | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-40723641 | W4102154966 | 103 | PKW Kilinc | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 8297.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-383070cf | W4102604951 | 144 | PKW Herr Tymczy | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a6f9cbf | P4102608264 | 75 | Mastrückbau Mainflingen | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf53 | P4102157452 | 17 | RB Cont.anlage TKSE Gelände | West | 23765 | 21280 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2847.73
PRJ-4a6ff694 | P4102607989 | 67 | Kleinaufträge | Ost | 0 | 0 | 0 | 89215.23 | 25807.76 | -89215.23 | -16000 | -105215.23 | 0 | 46 | 2026-12-31 | 0
PRJ-4a6f9cbe | P4102608265 | 76 | RB Gebäude Grüneberg | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e5498d | W4102504941 | 126 | Betriebsrat | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf4f | P4102157456 | 20 | RB und Entsorgung Fundament Schleifbank | West | 103280 | 89824 | 0.1303 | 103280 | 69993.84 | 0 | 0 | 103280 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 4655.84
PRJ-37eb7325 | W4102651216 | 147 | Bagger CAT 326 07 FLN | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-38307c8e | W4102604611 | 137 | Lager Regon Sued | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 12611.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf4d | P4102157458 | 22 | Kleinaufträge Region West 2026 | West | 0 | 0 | 0 | 27473.13 | 4953.57 | 0 | 0 | 27473.13 | 0 | 25.5 | 2026-12-31 | 0
PRJ-52b1cf34 | P4102157462 | 25 | Waggonverschrottung 2026 | West | 0 | 0 | 0 | 18107.39 | 25856.08 | 0 | 0 | 18107.39 | 0 | 161.5 | 1900-01-01 | 0
PRJ-52b1cf71 | P4102157443 | 11 | Medice Arzneim. RB 2 Tanks | West | 21000 | 19488 | 0.072 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 |  | 13730.16
PRJ-52b1cf4e | P4102157457 | 21 | tkse RB 2026 | West | 200000 | 0 | 1 | 181376.41 | 89683.75 | 0 | 0 | 181376.41 | 0 | 56.5 | 2026-12-31 | 0
PRJ-52b1cf31 | P4102157465 | 28 | Reinigungsarbeiten Block B | West | 16000 | 13484.8 | 0.1572 | 16000 | 8117.03 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 0
PRJ-52b1cf30 | P4102157466 | 29 | Verschrottung Anlagenteile | West | 0 | 0 | 0 | 15250 | 8192.09 | 0 | 0 | 15250 | 0 | 38 |  | 0
PRJ-383070ef | W4102604940 | 140 | CB-VT 475 Heilmann | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8db9fb | P4102309046 | 64 | Sonstige Kleinmaßnahmen | Süd-West | 23795.15 | 16800 | 0.294 | 24410.59 | 15778 | 0 | 0 | 24410.59 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 0
PRJ-40723643 | W4102154964 | 102 | PKW Schalk CB - TV 93 | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 8679.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e9412 | P4102307416 | 36 | BASF O 405 Ammoniak | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25780.46
PRJ-39e54949 | W4102504967 | 128 | CB-VT 476 Krull | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e56811 | W4102504101 | 115 | Kaufm. Geschäftsfüh. | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e5680e | W4102504104 | 117 | Dienstleistungsverrechn. | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 44726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93b3 | P4102307448 | 60 | Kärschlammvergasung | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 7500 | 420.07 | -7500 | -150000 | -157500 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-37ea0709 | W4102654611 | 150 | Lager Region Berlin | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 53387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93ba | P4102307441 | 55 | BASF E 301 | Süd-West | 46700 | 41860 | 0.1036 | 51607.24 | 16165.48 | -12625.47 | -39000 | -51625.47 | 0 | 45 | 2026-06-30 | 0
PRJ-52b1cfa9 | P4102157429 | 5 | Covestro - Rückbau LEV O13 | West | 1289842.51 | 1153600 | 0.1056 | 0 | 24.2 | -59.31 | -442000 | -442059.31 | 0 | 0 | 2026-06-30 | -211324.23
PRJ-39e5680b | W4102504107 | 119 | Geschäftsfüh. Hr Kay | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a6f9c9f | P4102608275 | 82 | An der Spreewaldbahn lübben | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | -22000 | -22000 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-40723640 | W4102154967 | 104 | CB - VT 585 Hr. Büskens | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 11001.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e5680a | W4102504108 | 120 | Geschäftsführer Hr. Kenski | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e56411 | W4102504222 | 124 | Sonstige Sachkosten | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 362557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a2be973 | P4102652023 | 83 | Nachlaufende Kosten | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf8d | P4102157436 | 7 | Sanierung Kompensatoren | West | 49999 | 43959.54 | 0.1208 | 49999 | 0 | -5236.57 | 0 | -5236.57 | 0 | 0 |  | 44762.43
PRJ-4a6f9d3b | P4102608224 | 68 | RB Turbinen Hirschfelde | Ost | 556130.1 | 546280 | 0.0177 | 0 | 1758.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | -1969.8
PRJ-4a29275d | P4102658250 | 89 | Parkallee Velten, Brücke Stichkanal | Berlin | 307491.03 | 307440 | 0 | 39809.7 | 332.97 | 0 | 0 | 39809.7 | 0 | 0 |  | 7.93
PRJ-4a6f9cc3 | P4102608260 | 73 | RB Floorflexplatten Berlin | Ost | 40000 | 38752 | 0.0312 | 34894.59 | 26054.71 | -16839.08 | -18000 | -34839.08 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 7885.66
PRJ-383070e6 | W4102604949 | 142 | CB - VT 686 Passat Fr. Kolber | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 6536.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-37eaec1d | W4102652709 | 148 | CB-TV 96 Remault Kangoo | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93f0 | P4102307429 | 43 | BASF C 509 | Süd-West | 24783 | 22332.8 | 0.0989 | 32525.78 | 11295.81 | -32525.78 | -9000 | -41525.78 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 0
PRJ-4a292759 | P4102658254 | 90 | EÜ Langendreerstraße Bochum | Berlin | 154611.15 | 150765 | 0.0249 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1d76a | P4102157208 | 1 | Waggonverschrottung | West | 390000 | 56676.16 | 0.8547 | 24855.15 | 19228.52 | 46266.37 | 0 | 46266.37 | 0 | -8.5 |  | 71121.52
PRJ-4a725ef8 | P4102602023 | 65 | nachlaufende Kosten | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 5293.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-38307106 | W4102604938 | 139 | CB-AA 501 Spindler | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 8412.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93b2 | P4102307449 | 61 | P4102307449 BASF S 607 | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.54 | -20000 | -350000 | -370000 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-382eb9b4 | W4102608246 | 146 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a6f9d39 | P4102608226 | 69 | RB Kohlebunker Lübbenau | Ost | 1426260.58 | 1424267.75 | 0 | 0 | 400.43 | 0 | -15000 | -15000 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 0
PRJ-4a6f9ca3 | P4102608271 | 81 | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | Ost | 91860 | 89700 | 0.0235 | 156757.06 | 14935.98 | -156757.06 | -40000 | -196757.06 | 0 | 157 | 2026-07-31 | 0
PRJ-4f8e93f2 | P4102307427 | 41 | BASF N 720 | Süd-West | 182632.25 | 176736 | 0.0323 | 40570.44 | 63381.2 | -40570.44 | -100000 | -140570.44 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 0
PRJ-4f8e93b4 | P4102307447 | 59 | BASF C317 | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 32751.02 | 26694.85 | -32751.02 | -29000 | -61751.02 | 0 | 9 |  | 0
PRJ-4f8e93d5 | P4102307435 | 49 | ENBW - KW Walheim | Süd-West | 325581.53 | 298136.25 | 0.0843 | 240770.35 | 160710.2 | 0 | 0 | 240770.35 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 129354.78
PRJ-4f8e93f7 | P4102307422 | 37 | BASF M 950 | Süd-West | 58426.31 | 55292.99 | 0.0536 | 1613.33 | 17995.46 | 0 | 0 | 1613.33 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 10353.48
PRJ-4f8e93f5 | P4102307424 | 39 | BASF P 703 | Süd-West | 54984.85 | 47246.95 | 0.1407 | 0 | 166.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a6f9cbb | P4102608268 | 79 | Gutenbergstrasse Potsdam | Ost | 8646.96 | 8400 | 0.0286 | 5542.71 | 556.45 | 0 | 0 | 5542.71 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 0
PRJ-4f8e93f3 | P4102307426 | 40 | BASF Z 300 | Süd-West | 197395.64 | 176624 | 0.1052 | 40236.26 | 31447.44 | -40236.26 | -10000 | -50236.26 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a6f9cbc | P4102608267 | 78 | Sprengarbeiten FLJS | Ost | 27348.54 | 26404 | 0.0345 | 28224.24 | 20068.44 | 0 | 0 | 28224.24 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e54930 | W4102504971 | 129 | CB-CR 107 Werban | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-383070d0 | W4102604950 | 143 | CB-TV 97 Hr. Mühlberg | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 7059.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf52 | P4102157453 | 18 | Wbw 4 Hallenrückbau | West | 53000 | 43870.4 | 0.1723 | 1061843.94 | 648296.92 | -1061843.93 | 0 | -1061843.93 | 0 | 287 | 1900-01-01 | 0.01
PRJ-37ea0e8b | W4102654411 | 149 | VVK Berlin | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 32549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e97f2 | P4102307306 | 34 | RB Halle Karlsruhe | Süd-West | 47927.09 | 42168 | 0.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 35814.88
PRJ-4f8e93f6 | P4102307423 | 38 | BASF F 712 | Süd-West | 87243.17 | 76062.96 | 0.1281 | 29755.02 | 31000 | 0 | 0 | 29755.02 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93d9 | P4102307431 | 45 | HNVG Bauph. II Gaswerk | Süd-West | 99828.51 | 88592.9 | 0.1125 | 97490.11 | 0 | 0 | 0 | 97490.11 | 0 | 0 |  | 83199.77
PRJ-4a6f9cfb | P4102608246 | 71 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | Ost | 1925628.46 | 1742425.04 | 0.0951 | 71914.57 | 413879.15 | -832368.22 | -150000 | -982368.22 | 0 | 749 | 2026-12-31 | -574103.87
PRJ-4f8e93da | P4102307430 | 44 | BASF E 701 | Süd-West | 104431.6 | 102395.66 | 0.0195 | 42435.11 | 19891.85 | -41935.11 | -10000 | -51935.11 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 0
PRJ-52b1cf8a | P4102157439 | 8 | RB Sperrmüllschereefeld | West | 37284 | 27752.68 | 0.2556 | 37284 | 0 | -37284 | -37284 | -74568 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a2927b2 | P4102658228 | 86 | ENB EÜ Wollankstraße | Berlin | 565820.81 | 555576 | 0.0181 | 0 | 424.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-31 | -475.29
PRJ-4f8db9fc | P4102309045 | 63 | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | Süd-West | 98606.35 | 67102.5 | 0.3195 | 131609.09 | 54068.81 | -131609.09 | 0 | -131609.09 | 0 | 232.5 | 2026-12-31 | 0
PRJ-4a292754 | P4102658259 | 93 | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | Berlin | 120341.34 | 99498 | 0.1732 | 0 | 3501.71 | -9610.31 | -100000 | -109610.31 | 0 | 0 | 2026-12-31 | -9610.31
PRJ-4a6f9cda | P4102608258 | 72 | BTU Dachsanierung Halle 3b | Ost | 0 | 0 | 0 | 125327.66 | 0 | 0 | 0 | 125327.66 | 0 | 0 |  | 44321.39
PRJ-52b1cf35 | P4102157461 | 24 | Brücke D 1 Seitenteile | West | 37000 | 33353.6 | 0.0986 | 37000 | 22652.56 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 130 | 1900-01-01 | 0
PRJ-40723663 | W4102154953 | 100 | CB-AA 140 Hr. Kraft | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93d2 | P4102307438 | 52 | Netze BW- UW Bruchsal | Süd-West | 106449 | 94528 | 0.112 | 13358.8 | 57893.4 | -62025.81 | -162000 | -224025.81 | 0 | 0 | 2026-06-30 | -28228.22
PRJ-4f8e93b8 | P4102307443 | 57 | Stadt Leingarten Schwimmhalle II | Süd-West | 133571.5 | 119600 | 0.1046 | 40000 | 37329.1 | -40000 | -171000 | -211000 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 0
PRJ-383070ee | W4102604941 | 141 | CB-TV 22E Tayron Hr Lorenz | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a2927b1 | P4102658229 | 87 | Markgrafenbrücke Berlin | Berlin | 621344 | 602392 | 0.0305 | 1533.18 | 391984.26 | 0 | 0 | 1533.18 | 0 | 0 | 2026-12-31 | -493237.28
PRJ-4a6f9d1e | P4102608232 | 70 | -RN Anzahlungsanf11/25 fals -310726 | Ost | 0 | 0 | 0 | 6059.53 | 0 | 0 | 0 | 6059.53 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4a2927b5 | P4102658225 | 85 | B1 Brandenburg Potsdamer Straße | Berlin | 641653.35 | 612528 | 0.0454 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 3.7
PRJ-4a6f9ca4 | P4102608270 | 80 | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | Ost | 117909 | 115000 | 0.0247 | 99403.64 | 21258.58 | -99403.64 | -20000 | -119403.64 | 0 | 189 | 2026-07-31 | 0
PRJ-37e9fb64 | W4102654946 | 152 | CB-TV 65 Hr Braun | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8db9fd | P4102309044 | 62 | RB BASF 2022 | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6447.83
PRJ-4f8e93b7 | P4102307444 | 58 | BASF N 416-O 405 | Süd-West | 746502.3 | 668150 | 0.105 | 54164.67 | 183798.75 | -120164.67 | -633000 | -753164.67 | 0 | 569.2 | 2026-12-31 | 0
PRJ-4a292719 | P4102658276 | 96 | EÜ Braunsbedra | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 34061.72 | -70709.82 | -1000 | -71709.82 | 0 | 269.5 |  | -37097.21
PRJ-4a292796 | P4102658235 | 88 | ENB Neue Fahlenbergbrücke | Berlin | 276149.3 | 110607.72 | 0.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf50 | P4102157455 | 19 | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | West | 9707313 | -2638786.01 | 1.2718 | 0 | 2356158.94 | -2266387.12 | -1373000 | -3639387.12 | 0 | 240 | ca. 30.07.2026 | -1493179.12
PRJ-38307c8d | W4102604612 | 138 | Recyclingplatz Boxberg | Ost | 0 | 0 | 0 | 8595.46 | 452.01 | 0 | 0 | 8595.46 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf33 | P4102157463 | 26 | RB Maschinenhaus Bl. B+C | West | 3200000 | 2928800 | 0.0848 | 0 | 186809.99 | -211492.24 | -1600000 | -1811492.24 | 0 | 340 | 2027-04-30 | -129925.08
PRJ-4a29271d | P4102658272 | 95 | Beräumung Herzberger Straße | Berlin | 23736.4 | 21735 | 0.0843 | 36922.66 | 13375.13 | 0 | 0 | 36922.66 | 0 | 112 | 2026-12-31 | 0
PRJ-4a292735 | P4102658269 | 94 | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | Berlin | 17784.03 | 17204 | 0.0326 | 29704.58 | 2708.05 | 0 | 0 | 29704.58 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 0
PRJ-4a292757 | P4102658256 | 91 | Schleuse Wolfswinkel | Berlin | 435845.65 | 111737.44 | 0.7436 | 302672.02 | 58027.79 | 0 | 0 | 302672.02 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 96028.63
PRJ-52b1cf72 | P4102157442 | 10 | RB Leitstand Flämmaschine | West | 44500 | 42033.6 | 0.0554 | 48086.9 | 31274.13 | -48086.9 | 0 | -48086.9 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 22195.13
PRJ-4f8e93d8 | P4102307432 | 46 | HNVG - Bauph. III Gaswerk | Süd-West | 96535.32 | 83240.1 | 0.1377 | 85258.01 | 30600 | 0 | 0 | 85258.01 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 74004.85
PRJ-39e56809 | W4102504109 | 121 | Geschäftsführerin Frau Langosch | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3773.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-3d4f0ded | W4102304411 | 107 | Vetrieb Region Sued-West | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 85376.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-3d4efac9 | W4102304943 | 110 | CB - TV 90 Hr. Flamme | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-3d4efac6 | W4102304946 | 111 | CB-AA 552 Sesjunin | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 17910.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-38317bb1 | W4102602023 | 134 | nachlaufende Kosten | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e5492e | W4102504973 | 130 | CB- TV 300E Hr. Kemper Mercedes | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 11834.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e5492d | W4102504974 | 131 | CB-TV 55E Volvo Herr Kay | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10445.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e5492b | W4102504976 | 133 | CB-TV 104 Skoda Superb - Herr Kenski | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-3830840d | W4102604414 | 136 | Halle Boxberg | Ost | 0 | 0 | 0 | 10020 | 8713.4 | 0 | 0 | 10020 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf54 | P4102157451 | 16 | Sanierung Campus Golzheim | West | 2199886.62 | 1956810.52 | 0.1105 | 308643.17 | 1827207.57 | -2300529.38 | -75000 | -2375529.38 | 0 | 264 | 2026-06-30 | -1338728.45
PRJ-39e5496e | W4102504951 | 127 | Steuern | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 102075.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e56395 | W4102504262 | 125 | Zentrale EDV | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 60009.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e56431 | W4102504211 | 122 | Rechnungsw./Finanzen | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e56412 | W4102504221 | 123 | Übriges Personal | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-39e5680c | W4102504106 | 118 | Geschäftsfüh. | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6323.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-37e9fb65 | W4102654945 | 151 | CB- TV 300E Hr. Kemper Mercedes | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 12566.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-38308410 | W4102604411 | 135 | Vertrieb Region Ost | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 83665.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-407249a6 | W4102154411 | 97 | Vetrieb Region West | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 89339.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93b9 | P4102307442 | 56 | Leingarten Schwimmhalle 1 | Süd-West | 82000 | 73600 | 0.1024 | 9232.4 | 69181.79 | -84738.88 | -35000 | -119738.88 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 0
PRJ-4a6f9cc0 | P4102608263 | 74 | RB Föderbrücke AFB 60 | Ost | 4467268.58 | 4305187.2 | 0.0363 | 3861878.38 | 2191533.64 | -2991108.78 | -826400 | -3817508.78 | 0 | 214 | 2026-09-30 | -283124.84
PRJ-52b1cf6b | P4102157449 | 14 | RB Kessel KW Lausward | West | 866951.51 | 377006.59 | 0.5651 | 827176.51 | 139294.57 | -248519.28 | 0 | -248519.28 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 645305.46
PRJ-4f8e93f1 | P4102307428 | 42 | BASF O 405 | Süd-West | 596844.25 | 678048 | -0.1361 | 149536.25 | 7367.86 | -149536.25 | -33000 | -182536.25 | 0 | 18 | 2026-06-30 | 0
PRJ-37e9fb63 | W4102654947 | 153 | CB-TV 200 Hr. Adil | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cfd0 | P4102157411 | 2 | ARGE RB Chemiepark Krefeld | West | 250000 | 196000 | 0.216 | 45582.42 | 0 | 0 | 0 | 45582.42 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 0
PRJ-4a292756 | P4102658257 | 92 | Brücke An der Wuhlheide - Notunterstützu | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-52b1cf2f | P4102157467 | 30 | Plakoma - Dem. Roheisenfähren | West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230000 | -230000 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93d1 | P4102307439 | 53 | BASF U 405 Teil 1 | Süd-West | 104992.37 | 100688 | 0.041 | 73270.25 | 79060.54 | -73270.25 | -58000 | -131270.25 | 0 | 193 | 2026-06-30 | 0
PRJ-3d4db3f1 | W4102307366 | 113 | EnBW UW Niederbühl | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-382f351e | W4102607081 | 145 | AFB21202600801-0000000038 | Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PRJ-4f8e93d7 | P4102307433 | 47 | BASF U 505 Blauer Block | Süd-West | 989816.3 | -448944.2 | 1.4536 | 650407 | 698473.87 | -727349.4 | -120000 | -847349.4 | 0 | 301 | 2026-06-30 | 0
projekte
projekt_id | projekt_nr | projektname | projektart | status | startdatum | enddatum | budget_umsatz | budget_kosten | auftragstyp | regionscode | region | hauptprojekt_nr | budget_umsatz_gesamt | anteil_umsatz
168 | P4102157455-01 | Los 1 Schadstoffsanierung | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West | P4102157455 |  | 4168788
169 | P4102157455-02 | Los 2 Rückbau und Entsorgung | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West | P4102157455 |  | 5538525
33 | P4102307304 | HKW Süd | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
34 | P4102307306 | RB Halle Karlsruhe | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
35 | P4102307411 | BASF G 521 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
41 | P4102307427 | BASF N 720 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
42 | P4102307428 | BASF O 405 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
43 | P4102307429 | BASF C 509 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
44 | P4102307430 | BASF E 701 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
47 | P4102307433 | BASF U 505 Blauer Block | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
50 | P4102307436 | BASF O 914 - O 915 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
52 | P4102307438 | Netze BW- UW Bruchsal | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
53 | P4102307439 | BASF U 405 Teil 1 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
54 | P4102307440 | BASF L 605 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
56 | P4102307442 | Leingarten Schwimmhalle 1 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
57 | P4102307443 | Leingarten Schwimmhalle 2 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
58 | P4102307444 | BASF N 416-O 405 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
59 | P4102307447 | BASF C 317 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
64 | P4102309046 | Sonstige Kleinmaßnahmen | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
107 | W4102304411 | Vetrieb Region Sued-West | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
108 | W4102304412 | Fremdfirmenstuetzupunkt | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
109 | W4102304611 | Lager Region Sued-West | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
110 | W4102304943 | CB - TV 90 Hr. Flamme | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
111 | W4102304946 | CB-AA 552 Sesjunin | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
112 | W4102304947 | CB-AB 644 Passat Herr Yavuz | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
113 | W4102307366 | UW Niederbühl | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
2 | P4102157411 | ARGE RB Chemiepark Krefeld | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
118 | W4102504106 | Geschäftsfüh. | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
119 | W4102504107 | Geschäftsfüh. Hr Kay | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
120 | W4102504108 | Geschäftsführer Hr. Kenski | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
122 | W4102504211 | Rechnungsw./Finanzen | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
123 | W4102504221 | Übriges Personal | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
124 | W4102504222 | Sonstige Sachkosten | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
125 | W4102504262 | Zentrale EDV | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
5 | P4102157429 | Covestro - Rückbau LEV O13 | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
95 | P4102658272 | Beräumung Herzberger Straße | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
96 | P4102658276 | EÜ Braunsbedra | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
97 | W4102154411 | Vetrieb Region West | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
98 | W4102154501 | Gehalt BL Region West | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
10 | P4102157442 | RB Leitstand Flämmaschine | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
19 | P4102157455 | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West |  | 0
68 | P4102608224 | RB Turbinen Hirschfelde | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
69 | P4102608226 | RB Kohlebunker Lübbenau | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
71 | P4102608246 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
80 | P4102608270 | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
81 | P4102608271 | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
82 | P4102608275 | An der Spreewaldbahn lübben | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
151 | W4102654945 | CB- TV 300E Hr. Kemper Mercedes | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 65 | Berlin
153 | W4102654947 | CB-TV 200 Hr. Adil | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 65 | Berlin
3 | P4102157414 | Krandemontage | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
60 | P4102307448 | Kopf SynGas - Klärschlammvergasung | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
61 | P4102307449 | BASF S 607 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
62 | P4102309044 | RB BASF 2022 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
63 | P4102309045 | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
104 | W4102154967 | CB - VT 585 Hr. Büskens | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
105 | W4102154968 | PKW Hr. Lanzar Tore | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
106 | W4102157414 | Krandemontage | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
115 | W4102504101 | Kaufm. Geschäftsfüh. | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
116 | W4102504102 | Techn. Geschäftsfüh. | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
14 | P4102157449 | RB Kessel KW Lausward | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
16 | P4102157451 | Sanierung Campus Golzheim | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
18 | P4102157453 | Wbw 4 Hallenrückbau | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
4 | P4102157420 | ARGE RB GWA+SGA 4 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  | 2026-10-04 | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
20 | P4102157456 | RB und Entsorgung Fundament Schleifbank | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
21 | P4102157457 | tkse RB 2026 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
22 | P4102157458 | Kleinaufträge Region West 2026 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
23 | P4102157459 | RB alte Beizanlage | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
24 | P4102157461 | Brücke D 1 Seitenteile | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
25 | P4102157462 | Waggonverschrottung 2026 | RECYCLING | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
26 | P4102157463 | RB Maschinenhaus Bl. B+C | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
27 | P4102157464 | Asbest Schadstoffsanierung C 601 | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
28 | P4102157465 | Reinigungsarbeiten Block B | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
29 | P4102157466 | Verschrottung Anlagenteile | RECYCLING | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
30 | P4102157467 | Plakoma - Dem. Roheisenfähren | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
31 | P4102157468 | Verschr. Kondensattank Kokerei Schwelger | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
32 | P4102157469 | Anmeldung fehlt | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
154 | W4102304948 | AFB21202600801-0000000037 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
155 | W4102304949 | Service CB-AA 552 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
65 | P4102602023 | nachlaufende Kosten | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
66 | P4102604612 | Recyclingplatz Boxberg | RECYCLING | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
73 | P4102608260 | RB Floorflexplatten Berlin | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
74 | P4102608263 | RB Föderbrücke AFB 60 | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
67 | P4102607989 | Kleinaufträge | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
91 | P4102658256 | Schleuse Wolfswinkel | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
92 | P4102658257 | Brücke An der Wuhlheide - Notunterstützu | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
93 | P4102658259 | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
99 | W4102154611 | Werkstatt Region West | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
100 | W4102154953 | CB-AA 140 Hr. Kraft | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
101 | W4102154961 | DO-AW 251 Ludwigs | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
102 | W4102154964 | PKW Schalk CB - TV 93 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
103 | W4102154966 | PKW Kilinc | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 15 | West
117 | W4102504104 | Dienstleistungsverrechn. | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
83 | P4102652023 | Nachlaufende Kosten | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
84 | P4102657982 | Kleinaufträge | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
85 | P4102658225 | B1 Brandenburg Potsdamer Straße | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
86 | P4102658228 | ENB EÜ Wollankstraße | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
87 | P4102658229 | Markgrafenbrücke Berlin | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
126 | W4102504941 | Betriebsrat | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
127 | W4102504951 | Steuern | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
128 | W4102504967 | CB-VT 476 Krull | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
129 | W4102504971 | CB-CR 107 Werban | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
130 | W4102504973 | CB- TV 300E Hr. Kemper Mercedes | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
131 | W4102504974 | CB-TV 55E Volvo Herr Kay | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
132 | W4102504975 | PKW Frau Noack | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
133 | W4102504976 | CB-TV 104 Skoda Superb - Herr Kenski | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
134 | W4102602023 | nachlaufende Kosten | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
135 | W4102604411 | Vertrieb Region Ost | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
136 | W4102604414 | Halle Boxberg | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
137 | W4102604611 | Lager Regon Sued | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
138 | W4102604612 | Recyclingplatz Boxberg | RECYCLING | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
139 | W4102604938 | CB-AA 501 Spindler | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
140 | W4102604940 | CB-VT 475 Heilmann | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
141 | W4102604941 | CB-TV 22E Tayron Hr Lorenz | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
142 | W4102604949 | CB - VT 686 Passat Fr. Kolber | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
143 | W4102604950 | CB-TV 97 Hr. Mühlberg | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
144 | W4102604951 | PKW Herr Tymczy | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
145 | W4102607081 | Abbr.Lager radioakt. Abfälle Los 3/EWN | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
146 | W4102608246 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | BAU | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
147 | W4102651216 | Bagger CAT 326 07 FLN | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 65 | Berlin
148 | W4102652709 | CB-TV 96 Remault Kangoo | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 65 | Berlin
149 | W4102654411 | VVK Berlin | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 65 | Berlin
150 | W4102654611 | Lager Region Berlin | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 65 | Berlin
152 | W4102654946 | CB-TV 65 Hr Braun | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 65 | Berlin
163 | P4102658277 | Brücke Uechtingstraße, Gelsenkirchen | ABBRUCH | AKTIV | 2026-10-01 | 2027-02-28 | 600000 | 540000 | PROJEKT | 65 | Berlin
164 | P4102307455 | BASF Z500 | ABBRUCH | AKTIV | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 273000 | 200000 | PROJEKT | 30 | Süd-West
162 | P4102307450 | Z500-4 Helion | SONSTIGES | AKTIV | 2026-08-06 | 2026-12-31 | 276110.31 | 292110 | PROJEKT | 30 | Süd-West
170 | P4102157470 | Sägetechn Demontage Mischgasleitung | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
171 | P4102157472 | Kaltwindleitung SMB | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
172 | P4102608277 | Siebarbeiten KMK Storkow | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
173 | W4102309045 | Kleinmaßnahmen BASF 2022 | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
174 | W4102504977 | PKW Herr Siebert | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
175 | W4102504978 | PKW Frau Mattiza | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
176 | W4102604501 | Gehalt BL Region Sued | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
177 | W4102604613 | Basis HR | SONSTIGES | AKTIV |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 60 | Ost
36 | P4102307416 | BASF O 405 Ammoniak | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
37 | P4102307422 | BASF M 950 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
38 | P4102307423 | BASF F 712 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
39 | P4102307424 | BASF P 703 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
40 | P4102307426 | BASF Z 300 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
45 | P4102307431 | HNVG Bauph. II Gaswerk | BAU | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
46 | P4102307432 | HNVG - Bauph. III Gaswerk | BAU | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
48 | P4102307434 | BASF S 304 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
49 | P4102307435 | ENBW - KW Walheim | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
51 | P4102307437 | ENBW - KW Walheim, Permutit-Anlage | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
55 | P4102307441 | BASF E 301 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 30 | Süd-West
114 | W4102307411 | BASF - G 521 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 30 | Süd-West
1 | P4102157208 | Waggonverschrottung | RECYCLING | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
94 | P4102658269 | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
7 | P4102157436 | Sanierung Kompensatoren | BAU | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
8 | P4102157439 | RB Sperrmüllschereefeld | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
6 | P4102157431 | RB drei Sandfilter | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
9 | P4102157440 | tkse RB 2025 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
11 | P4102157443 | Medice Arzneim. RB 2 Tanks | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
12 | P4102157445 | RB 2 Stahlwände Lüra Halle | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
13 | P4102157447 | Hkm Demontage DN 500 | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
75 | P4102608264 | Mastrückbau Mainflingen | BAU | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
76 | P4102608265 | RB Gebäude Grüneberg | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
77 | P4102608266 | RB Kurmark- Kaserne Storkow | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
78 | P4102608267 | Sprengarbeiten FLJS | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
79 | P4102608268 | Gutenbergstrasse Potsdam | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
70 | P4102608232 | Seilbaggerarbeiten Platz der Republik | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
15 | P4102157450 | Verschr. Brennkammer BA-301 Oxygen | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
17 | P4102157452 | RB Cont.anlage TKSE Gelände | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 15 | West
72 | P4102608258 | BTU Dachsanierung Halle 3b | BAU | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 60 | Ost
88 | P4102658235 | ENB Neue Fahlenbergbrücke | BAU | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
89 | P4102658250 | Parkallee Velten, Brücke Stichkanal | BAU | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
90 | P4102658254 | EÜ Langendreerstraße Bochum | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  |  | 0 | 0 | PROJEKT | 65 | Berlin
121 | W4102504109 | Geschäftsführerin Frau Langosch | SONSTIGES | ABGESCHLOSSEN |  | 2026-10-01 | 0 | 0 | INNENAUFTRAG | 50 | Verwaltung
kv_dashboard
psp | auftrag | region | region_quelle | projekttitel | auftraggeber | phase | status | beginn | ende | stand | bauleiter | erfuellung_prozent | umsatz_ist | kosten_ist | vvk_region | vvk_overhead | ergebnis_ist | sub_quote | umsatz_vertrag | umsatz_prognose | umsatz_projekt | kosten_vertrag | kosten_projekt | ergebnis_projekt | quelle_datei | eingelesen_at
157208 | P4102157208 | Dortmund | Region West | TKSE - Waggonverschrottung | TKSE | abgeschlossen | Startkalkulation | 2024-10-01 | 2026-04-30 | 2026-07-21 |  | 1 | 123207.36 | 125385.41 | 15046.25 | 6269.27 | -23493.57 |  | 390000 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157266 | P4102157266 | Dortmund | West | ARGE Rückbau Dampfleitungen Opel - ARGE Heitkamp + TVF | RWE | abgeschlossen | Abmeldung | 2016-05-17 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 233644.83 | 213945.98 | 25673.52 | 10697.3 | -16671.97 |  | 233644.83 |  |  | 216000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157285 | P4102157285 | Dortmund | RB West | Rückbau Kran F1 und Rohrleitungen | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2017-04-01 | 2022-12-19 | 2023-02-20 |  | 1 | 501971.76 | 515733.17 | 61887.98 | 25786.66 | -101436.05 |  | 503671.76 |  |  | 150500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157313 | P4102157313 | Dortmund | RB West | TKSE - Rückbaumaßnahmen - Übernahme von 157440 | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2018-03-01 | 2024-12-31 | 2025-04-01 |  | 0.97 | 230112.61 | 134497.11 | 16139.65 | 6724.86 | 72750.99 |  | 203676 |  |  | 40000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157314 | P4102157314 | Dortmund | RB West | Demontage K 15 / AWR Wuppertal | Steinmüller Babcock Environment | abgeschlossen | Abmeldung | 2018-08-27 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 715830 | 1000061.6 | 120007.39 | 50003.08 | -454242.07 |  | 715830 |  |  | 520000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157324 | P4102157324 | Dortmund | RB West | TKSE - Rückbauarbeiten Hochofen 4 | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2018-09-17 | 2024-12-31 | 2024-12-17 |  | 0.95 | 4009726.5 | 3443527.3 | 413223.28 | 172176.36 | -19200.44 |  | 4057664 |  |  | 3020000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157330 | P4102157330 | Dortmund | RB West | TKSE - Schienenverschrottung | TKSE | laufend | Startkalkulation | 2018-11-01 | 2024-12-31 | 2025-06-17 |  | 0.5 | 256067.4 | 152679.8 | 18321.58 | 7633.99 | 77432.03 |  | 350000 |  |  | 295000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157337 | P4102157337 | Dortmund | RB West | Rückbau/Bereinigung Schaumannstraße DU | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2019-07-01 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 466000 | 406815.78 | 48817.89 | 20340.79 | -9974.47 |  | 466000 |  |  | 392000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157338 | P4102157338 | Dortmund | Region West | HKM - Rahmenvertrag Verschrottung v. Stahlbauteilen u. Kranen | HKM | abgeschlossen | Abmeldung | 2019-11-15 | 2025-04-30 | 2025-11-24 |  | 0.89 | 218050.51 | 157778.79 | 18933.45 | 7888.94 | 33449.33 |  | 215097.5 |  |  | 138047.83 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157339 | P4102157339 | Dortmund |  | Rückbau Kleberfilter Geb. 17 | Cargill Deutschland GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2019-11-25 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 35416.8 | 28497.33 | 3419.68 | 1424.87 | 2074.92 |  | 35416.8 |  |  | 21130 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157340 | P4102157340 | Dortmund | RB West | Demontage Krane + Verschr. Coilmulden | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2019-12-01 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 112819.52 | 99339.59 | 11920.75 | 4966.98 | -3407.8 |  | 112819.52 |  |  | 84000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157341 | P4102157341 | Dortmund | RB West | Rückbau Aushärteregal bei TKSE | ROTHO | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-01-01 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 155200 | 119345.82 | 14321.5 | 5967.29 | 15565.39 |  | 155200 |  |  | 121000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157342 | P4102157342 | Dortmund | RB West | Rückbau Dampftrasse | Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-02-21 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 87211.6 | 90833.67 | 10900.04 | 4541.68 | -19063.79 |  | 87211.6 |  |  | 66500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157343 | P4102157343 | Dortmund | RB West | Rückbau Tank FB-201 | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-03-01 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 79749.9 | 63293.18 | 7595.18 | 3164.66 | 5696.88 |  | 79749.9 |  |  | 62790 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157344 | P4102157344 | Dortmund | RB West | Sägetechn. Demontage Koksgasleitung DN1800 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-04-06 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 35400.2 | 24458.6 | 2935.03 | 1222.93 | 6783.64 |  | 35400.2 |  |  | 74000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157347 | P4102157347 | Dortmund | RB West | Rückbau Fundamente S1 bis S10 | Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-05-11 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 39900 | 35000.2 | 4200.02 | 1750.01 | -1050.23 |  | 39900 |  |  | 32515 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157348 | P4102157348 | Dortmund | RB West | Rückbau von 9 Tanks | AWG mbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-09-08 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 25980 | 19488.15 | 2338.58 | 974.41 | 3178.86 |  | 25980 |  |  | 20540 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157349 | P4102157349 | Dortmund | RB West | Rückbau NH3 Synthese BP GE Scholven | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-08-31 | 2023-04-30 | 2023-05-03 |  | 1 | 295414.44 | 233894.51 | 28067.34 | 11694.73 | 21757.86 |  | 295414.44 |  |  | 187900 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157350 | P4102157350 | Dortmund | RB West | Studie - Winderhitzer Hochofen A | HKM | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-07-01 | 2022-12-19 | 2023-05-17 |  | 1 | 21500 | 4380 | 525.6 | 219 | 16375.4 |  | 21500 |  |  | 16500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157351 | P4102157351 | Dortmund | RB West | Demontage + Verschrottung MS2.2 | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-07-06 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 11850 | 7695.82 | 923.5 | 384.79 | 2845.89 |  | 11850 |  |  | 9000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157352 | P4102157352 | Dortmund | RB West | Verschrottung Hallenkonstruktion SGA Beeckerwerth | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-08-12 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 18515 | 12801.55 | 1536.19 | 640.08 | 3537.19 |  | 18515 |  |  | 14300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157353 | P4102157353 | Dortmund | RB West | Demontage Stahlhochbehälter | AWS GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-08-17 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 29913.04 | 25095.04 | 3011.4 | 1254.75 | 551.84 |  | 29913.04 |  |  | 19000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157354 | P4102157354 | Dortmund | RB West | Rückbau Bosmannhallen Str. 1180 | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-09-30 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | 1 | 16050 | 7033.87 | 844.06 | 351.69 | 7820.37 |  | 16050 |  |  | 9630 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157355 | P4102157355 | Dortmund | RB West | TKSE - ARGE Rückbau Hallen 02 - 11 und 12 - 18 ehem. TSTG | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2020-10-01 | 2024-12-31 | 2025-10-15 |  | 1.37 | 19180425.15 | 17761124 | 0 | 888056.2 | 531244.95 |  | 17486254.52 |  |  | 1734800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157364 | P4102157364 | Dortmund | RB West | Sanierung Kompensatoren Dehluvo K9 | PSG Procurement Services GmbH für Henkel AG & Co. KGaA | laufend | Startkalkulation | 2021-05-01 |  | 2024-11-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29480 |  |  | 22000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157365 | P4102157365 | Dortmund | RB West | Rückbau alte Hafenbrücke in Marl | RAG Montan Immobilien GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2021-06-21 | 2023-04-30 | 2023-05-24 |  | 1 | 130528.3 | 145700.08 | 17484.01 | 7285 | -39940.79 |  | 130708.31 |  |  | 121258 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157366 | P4102157366 | Dortmund | RB West | Verschrottung Kranbahn | TKMSS | abgeschlossen | Abmeldung | 2021-08-09 | 2023-04-30 | 2023-08-21 |  | 1 | 107790.95 | 74695.88 | 8963.51 | 3734.79 | 20396.77 |  | 107790.95 |  |  | 81250 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157370 | P4102157370 | Dortmund | RB West | Rückbau und Verschrottung Tank | Perstorp Chemicals GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2021-09-01 | 2023-04-30 | 2023-05-22 |  | 1 | 33083.9 | 14319.3 | 1718.32 | 715.97 | 16330.32 |  | 29740 |  |  | 24500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157371 | P4102157371 | Dortmund | RB West | Schlüssler - Abkühlen Brennschacht Cowper 1 HOA bei HKM | SCHLÜSSLER Feuerungsbau GmbH | laufend | Startkalkulation | 2021-09-15 | 2026-12-31 | 2026-04-21 |  | 0.99 | 2442716.88 | 2298743.28 | 275849.19 | 114937.16 | -246812.76 |  | 2418672.38 |  |  | 300000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157373 | P4102157373 | Dortmund | RB West | Demontage Rohrleitungen Stütze S00 bis S02 WE-HO-A HKM | SMB | abgeschlossen | Abmeldung | 2021-11-15 | 2023-04-30 | 2023-05-03 |  | 1 | 22170 | 15187.59 | 1822.51 | 759.38 | 4400.52 |  | 60897 |  |  | 48800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157374 | P4102157374 | Dortmund | RB West | Rückbau und Entsorgung des Widerlagers Nord | Stiftung Zollverein | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-01-10 | 2023-04-30 | 2023-05-23 |  | 1 | 26184.23 | 25970.22 | 3116.43 | 1298.51 | -4200.93 |  | 26184.23 |  |  | 21558 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157375 | P4102157375 | Dortmund | RB West | Rückbau NH3 Synthese Kolonne DA-421 | Ruhr Oel GmbH (BP) | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-01-17 | 2023-04-30 | 2023-05-03 |  | 1 | 25504 | 12412.43 | 1489.49 | 620.62 | 10981.46 |  | 25504 |  |  | 21770 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157376 | P4102157376 | Dortmund | RB West | DA/FA-251 - säget. Erst. von Öffnungen & Zerkleinerung f. Abtr. | RuhrOel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-02-21 | 2023-04-30 | 2023-05-03 |  | 1 | 54850 | 27776.56 | 3333.19 | 1388.83 | 22351.42 |  | 54850 |  |  | 43150 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157377 | P4102157377 | Dortmund | RB West | Rückbau Tank N13 | RuhrOel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-03-01 | 2023-04-30 | 2023-05-22 |  | 1 | 93600 | 62670.29 | 7520.43 | 3133.51 | 20275.76 |  | 93600 |  |  | 73970 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157378 | P4102157378 | Dortmund | RB West | HKM - Demontage Krane BS3a und BS3b (Halle 3) | HKM | laufend | Startkalkulation | 2022-04-01 | 2026-12-31 | 2026-07-29 |  | 0.99 | 1653541.06 | 1402736.57 | 168328.39 | 70136.83 | 12339.27 |  | 1310000 |  |  | 845000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157379 | P4102157379 | Dortmund | RB West | Reparatur / Austausch Blechsegment mit Stutzen | HKM | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-04-11 | 2023-04-30 | 2023-11-24 |  | 1 | 29725 | 19526.42 | 2343.17 | 976.32 | 6879.09 |  | 29725 |  |  | 20000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157380 | P4102157380 | Dortmund | RB West | Rückbau alte Gebläsestation bei HKM | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-05-09 | 2023-04-30 | 2023-09-21 |  | 1 | 24500 | 18219.16 | 2186.3 | 910.96 | 3183.58 |  | 25000 |  |  | 43868 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157381 | P4102157381 | Dortmund | RB West | Rückbau Rauchgaskanäle (Kessel 1&2) | Perstorp Chemicals GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-05-09 | 2023-04-30 | 2023-05-22 |  | 1 | 19430.4 | 12871.31 | 1544.56 | 643.57 | 4370.97 |  | 19430.4 |  |  | 15700 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157382 | P4102157382 | Dortmund | RB West | Demontage und Verschrottung von Heizölleitungen | HKM | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-05-15 | 2023-04-30 | 2023-09-21 |  | 1 | 16250 | 8849.38 | 1061.93 | 442.47 | 5896.23 |  | 16250 |  |  | 12970 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157383 | P4102157383 | Dortmund | RB West | Rückbau und Entsorgen des alten Kolonnenkopfes DA- 901 | RuhrOel | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-05-16 | 2023-04-30 | 2023-09-21 |  | 1 | 53114.21 | 32077.62 | 3849.31 | 1603.88 | 15583.39 |  | 48645 |  |  | 27500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157384 | P4102157384 | Dortmund | RB West | Demontage Los 3 KWK-Anlage | Stadtwerke Bochum | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-05-01 | 2023-04-30 | 2023-11-24 |  | 1 | 71735.35 | 53599.8 | 6431.98 | 2679.99 | 9023.58 |  | 59767 |  |  | 48000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157385 | P4102157385 | Dortmund | RB West | Schlüssler - Demontage asbesthaltiges Feuerungsmaterial | Schlüssler | laufend | Startkalkulation | 2022-05-01 | 2026-12-31 | 2026-04-01 |  | 1.28 | 3024903.25 | 2764221.46 | 331706.58 | 138211.07 | -209235.86 |  | 2639862.97 |  |  | 1901500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157386 | P4102157386 | Dortmund | RB West | Rückbau Agglomerieranlage | HKM | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-06-07 | 2023-04-30 | 2025-07-10 |  | 1 | 88000 | 174878.34 | 20985.4 | 8743.92 | -116607.66 |  | 88000 |  |  | 42200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157387 | P4102157387 | Dortmund | RB West | Sägetechnische Demontage einer 1800er Koksgasleitung von Stütze 7 bis 13 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-08-15 | 2023-04-30 | 2023-05-19 |  | 1 | 144060 | 88164.34 | 10579.72 | 4408.22 | 40907.72 |  | 176225 |  |  | 143450 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157388 | P4102157388 | Dortmund | RB West | Rückbau Kammerfilterpressen | Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-08-29 | 2023-04-30 | 2023-09-21 |  | 1 | 37358.3 | 29633.06 | 3555.97 | 1481.65 | 2687.62 |  | 37500 |  |  | 30550 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157389 | P4102157389 | Dortmund | RB West | Demontage Sinterwasserleitung DN 900 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-10-30 | 2023-04-30 | 2023-09-21 |  | 1 | 17640 | 10844.23 | 1301.31 | 542.21 | 4952.25 |  | 20500 |  |  | 15000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157390 | P4102157390 | Dortmund | RB West | RuhrOel - Demontagen 11468 BREF POX inkl. Behälter und Rohrleitungen | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-28 | 2024-11-30 | 2024-11-26 |  | 1.29 | 132325.73 | 97613.99 | 11713.68 | 4880.7 | 18117.36 |  | 132325.73 |  |  | 75600 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157391 | P4102157391 | Dortmund | RB West | TKSE - Verschrottung von ca. 20 Coils nach Angabe | TKSE Bochum | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-09-12 | 2024-12-31 | 2024-12-17 |  | 1.22 | 15000 | 12241.54 | 1468.98 | 612.08 | 677.4 |  | 15900 |  |  | 10000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157392 | P4102157392 | Dortmund | RB West | Heitkamp - ARGE Rückbau Bergwerk AV 3/7 (Chemiepark Marl) | Heitkamp Umwelttechnik GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-09-12 | 2024-12-31 | 2024-12-17 |  | 1.03 | 201431 | 165550.28 | 19866.03 | 8277.51 | 7737.17 |  | 234620 |  |  | 89480 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157393 | P4102157393 | Dortmund | RB West | Rückbau Schmiedemaschinen | Bharat Forge CDP | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-07 | 2023-04-30 | 2023-09-21 |  | 1 | 27123.6 | 17766.47 | 2131.98 | 888.32 | 6336.83 |  | 20685 |  |  | 13200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157394 | P4102157394 | Dortmund | RB West | Verschrottung FB-501 inkl. Verladung | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-12-05 | 2023-04-30 | 2023-05-17 |  | 1 | 16215.2 | 9025.4 | 1083.05 | 451.27 | 5655.48 |  | 15000 |  |  | 12250 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157395 | P4102157395 | Dortmund | RB West | Rückbau Hafenkran bei Cargill in Krefeld-Uerdingen | Franz Bracht Kran Vermietung GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-24 | 2023-04-30 | 2023-05-19 |  | 1 | 87380 | 48855.31 | 5862.64 | 2442.77 | 30219.29 |  | 74260 |  |  | 63500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157396 | P4102157396 | Dortmund |  | Verschr.Oberteil ZÜ/Kondensatorfl.+ Kondensatsammelleitung | HKM | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-28 | 2023-06-30 | 2025-07-10 |  | 1 | 24074 | 23989.88 | 2878.79 | 1199.49 | -3994.16 |  | 24074 |  |  | 17500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157398 | P4102157398 | Dortmund | RB West | Demontage Stahlbauteile und Rohre bei den SWBO | ETW - Energietechnik GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-01-09 | 2024-06-30 | 2024-06-21 |  | 1 | 16282.8 | 10860.54 | 1303.26 | 543.03 | 3575.97 |  | 13500 |  |  | 8250 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157399 | P4102157399 | Dortmund | RB West | TKSE - Rückbau Schreinereikomplex | thyssenkrupp Steel Europe AG (Duisburg) | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-01-16 | 2024-12-31 | 2025-01-31 |  | 1.12 | 254908.55 | 217939.51 | 26152.74 | 10896.98 | -80.68 |  | 255928.4 |  |  | 195000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157400 | P4102157400 | Dortmund | RB West | TKMSS - Rückbau 4 Brennhauben inkl. Filteranlage | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-01-30 | 2025-01-10 | 2025-11-24 |  | 1.26 | 246950.8 | 187971.9 | 22556.63 | 9398.59 | 27023.68 |  | 170000 |  |  | 176600 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157402 | P4102157402 | Dortmund | Region West | Demontage Reingasleitung DN 2600 zwischen FPST 1 und St 4 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-05-02 | 2024-06-30 | 2025-03-28 |  | 1 | 15000 | 16062.63 | 1927.52 | 803.13 | -3793.28 |  | 43000 |  |  | 36000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157403 | P4102157403 | Dortmund | RB West | Demontage u.Verschrottung der Hochbandanlage FE22 u. Bandschleifwagen | SBM Schone & Bruns GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-21 |  | 1 | 46000 | 21040.52 | 2524.86 | 1052.03 | 21382.59 |  | 46000 |  |  | 30300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157404 | P4102157404 | Dortmund | RB West | Abbruch Werkstatt WBW 2 | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-07-17 | 2024-06-30 | 2024-06-21 |  | 1 | 18900 | 7904.5 | 948.54 | 395.23 | 9651.74 |  | 18900 |  |  | 14900 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157405 | P4102157405 | Dortmund |  | Rückbau_u._Verschrottung_Druckrohrleitung_DN1400_HO_Schwelgern | SMB | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-08-11 | 2024-06-30 | 2024-06-21 |  | 1 | 22528 | 5830 | 699.6 | 291.5 | 15706.9 |  | 22528 |  |  | 14000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157406 | P4102157406 | Dortmund | RB West | Covestro - Rückbau u. Entsorgung von 2 Stahlbunkern N438 Krefeld | Covestro Deutschland AG | laufend | Startkalkulation | 2023-09-04 | 2026-06-30 | 2026-06-26 |  | 0.9 | 44609.38 | 23163.85 | 2779.66 | 1158.19 | 17507.68 |  | 45521.88 |  |  | 25600 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157407 | P4102157407 | Dortmund |  | Demontage und Entsorgung des Altkrans PI4 | HKM | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-10-02 | 2024-06-30 | 2024-06-26 |  | 1 | 89746.4 | 68962.73 | 8275.53 | 3448.14 | 9060.01 |  | 82000 |  |  | 66000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157408 | P4102157408 | Dortmund | RB West | Demontage Schlammrinne - WBW4 Mischgasstation | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-11-06 | 2024-06-30 | 2024-06-21 |  | 1 | 20400 | 9497.5 | 1139.7 | 474.88 | 9287.92 |  | 12750 |  |  | 7600 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157409 | P4102157409 | Dortmund | RB West | Evonik - Rückbau Tank B-9306 | Evonik | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-12-04 | 2024-11-15 | 2025-03-28 |  | 1.04 | 269460.5 | 254258.78 | 30511.05 | 12712.94 | -28022.27 |  | 294907 |  |  | 245250 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157410 | P4102157410 | Dortmund | Region West | WSW - Verfüllung Katakomben Wagenhalle Vohwinkel | WSW mobil GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-12-04 | 2024-11-30 | 2024-11-13 |  | 0.84 | 85187.25 | 47844.83 | 5741.38 | 2392.24 | 29208.8 |  | 86547.25 |  |  | 56900 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157411 | P4102157411 | Dortmund | Region West | Covestro - ARGE Rückbau Chempark Krefeld | Covestro | laufend | Startkalkulation | 2024-02-21 | 2026-06-30 | 2026-05-11 |  | 0.17 | 92334.69 | 30618.62 | 3674.23 | 1530.93 | 56510.9 |  | 250000 |  |  | 175000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157412 | P4102157412 | Dortmund | RB West | Covestro - Demontage HCI Leitung Chempark | Covestro | abgeschlossen | Abmeldung - STORNIERUNG | 2024-01-31 | 2025-02-28 | 2025-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30279.12 |  |  | 24380 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157413 | P4102157413 | Dortmund | West | TKSE - Rückbau der Dampfkesselanlage | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-05-06 | 2025-03-31 | 2026-05-20 |  | 0.84 | 163745.28 | 117239.35 | 14068.72 | 5861.97 | 26575.24 |  | 163745.28 |  |  | 138795 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157414 | P4102157414 | Dortmund | 45414 | Projekt-Übersichtsblatt | TKSE - Krandemontage und Montage | laufend | Startkalkulation | 2330-12-25 |  | 2026-06-16 |  | 0.55 | 414976.32 | 346287.78 | 41554.53 | 17314.39 | 9819.62 |  | 418912.32 |  |  | 350565 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157415 | P4102157415 | Dortmund |  | TKSE - Schlackepfannen verschrotten | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 2024-12-17 |  | 0.82 | 32000 | 22411.24 | 2689.35 | 1120.56 | 5778.85 |  | 32000 |  |  | 27450 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157416 | P4102157416 | Dortmund |  | Kolb A. GmbH - Demontage HEL-Leitungen | Kolb Anlagenbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-07-08 | 2024-11-15 | 2024-11-08 |  | 1.04 | 13390 | 10906.67 | 1308.8 | 545.33 | 629.2 |  | 13000 |  |  | 10525 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157417 | P4102157417 | Dortmund | Region West | SMB - Sägetechnische Demontage einer Mischgasleitung DN1200 | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-07-25 | 2025-01-31 | 2025-02-12 |  | 3.96 | 68250 | 39603.39 | 4752.41 | 1980.17 | 21914.03 |  | 15450 |  |  | 10000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157418 | P4102157418 | Dortmund | Region West | SMB - Rückbau Blechdach oberhalb d. Mischgasleitung DN1200 | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-07-15 | 2025-02-28 | 2025-02-12 |  | 0.84 | 7840 | 5023 | 602.76 | 251.15 | 1963.09 |  | 8000 |  |  | 6000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157419 | P4102157419 | Dortmund | Region West | SMB - Fachgerechtes lösen d. Dachpappe u. Separierung d. Stahldaches | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-07-18 | 2025-02-28 | 2025-02-12 |  | 0.67 | 5390 | 3030.03 | 363.6 | 151.5 | 1844.86 |  | 5500 |  |  | 4500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157420 | P4102157420 | Dortmund | Region West | TKSE - ARGE Rückbau GWA & SGA 4 | TKSE | laufend | Startkalkulation | 2024-11-11 | 2026-06-30 | 2026-06-17 |  | 852.01 | 3087667.05 | 852011.65 | 102241.4 | 42600.58 | 2090813.42 |  | 750000 |  |  | 1000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157421 | P4102157421 | Dortmund | Region West | TKSE - Bereinigung Rohrtrasse Stützenreihe N Stütze 4-9 | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-08-05 | 2025-02-28 | 2025-11-24 |  | 1.09 | 75000 | 65613.46 | 7873.62 | 3280.67 | -1767.75 |  | 75000 |  |  | 60000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157422 | P4102157422 | Dortmund | Region West | TKSE - Rückbau Innenkrane Werk Finnentrop | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-07-25 | 2024-11-30 | 2024-11-26 |  | 0.78 | 48741.28 | 26275.34 | 3153.04 | 1313.77 | 17999.13 |  | 51044.22 |  |  | 33700 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157423 | P4102157423 | Dortmund | Region West | SMB - Sägetechnische Demontage einer Koksgasleitung DN1800 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-16 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |  | 1.2 | 84128.4 | 67136.35 | 8056.36 | 3356.82 | 5578.87 |  | 84430 |  |  | 56000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157424 | P4102157424 | Dortmund | Region West | Covestro - Demontage ausgemauerter Stahltank | Covestro Deutschland AG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-30 | 2025-02-28 | 2025-11-19 |  | 0.88 | 55480 | 39749.5 | 4769.94 | 1987.47 | 8973.08 |  | 55480 |  |  | 45200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157425 | P4102157425 | Dortmund | Region West | TKSE - Verschrottung Gasfanghaube OX1 | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2025-11-24 |  | 1.35 | 14997.72 | 16178.24 | 1941.39 | 808.91 | -3930.82 |  | 14997.72 |  |  | 12000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157426 | P4102157426 | Dortmund | Region West | RBU - Rückbau ca. 260m Koksgasleitung DN800 | RBU GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-16 | 2025-02-28 | 2025-11-19 |  | 0.95 | 413581.2 | 300165.22 | 36019.83 | 15008.26 | 62387.89 |  | 413581.2 |  |  | 315000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157427 | P4102157427 | Dortmund | Region West | TKSE - Verschrottung Restkonstruktion Truck Stopp | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-07 | 2024-12-31 | 2024-12-17 |  | 0.88 | 18500 | 13980.64 | 1677.68 | 699.03 | 2142.65 |  | 18500 |  |  | 15800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157428 | P4102157428 | Dortmund | Region West | TKMSS - Demontage Wärmetauscher im Ox1 | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-01-09 | 2025-03-31 | 2025-12-10 |  | 0.76 | 83492.5 | 48663.74 | 5839.65 | 2433.19 | 26555.92 |  | 79900 |  |  | 64160 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157429 | P4102157429 | Dortmund | Region West | Covestro - Rückbau LEV O13 Revision2 | Covestro | laufend | Startkalkulation | 2024-10-14 | 2026-06-30 | 2026-07-29 |  | 1.52 | 1295039.25 | 1560451.37 | 187254.16 | 78022.57 | -530688.85 |  | 1289842.51 |  |  | 897000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157430 | P4102157430 | Dortmund |  | TKSE - Kalttrennschnitte Separation Stütze 13-20 | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-16 | 2025-02-28 | 2025-02-12 |  | 0.55 | 51600 | 22943 | 2753.16 | 1147.15 | 24756.69 |  | 65000 |  |  | 42000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157431 | P4102157431 | Dortmund | Region West | Felco - Rückbau 3 Sandfilter | Felco GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-01-06 | 2025-06-30 | 2026-05-20 |  | 0.98 | 19000 | 14994.12 | 1799.29 | 749.71 | 1456.88 |  | 19000 |  |  | 15240 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157432 | P4102157432 | Dortmund | Region West | SMB - Rückbau Silos | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-02-04 |  | 1.06 | 30500 | 25770 | 3092.4 | 1288.5 | 349.1 |  | 30500 |  |  | 24410 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157433 | P4102157433 | Dortmund | Region West | TKSE - Verschrottung von Wärmetauschern (WT) | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-10-14 | 2025-02-28 | 2026-01-19 |  | 0.52 | 17575 | 7583.88 | 910.07 | 379.19 | 8701.86 |  | 17575 |  |  | 14500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157434 | P4102157434 | Dortmund | Region West | Schone u. Bruns - Verschrottung Hochbandanlage u. Bandschleifwagen | Schone u. Bruns GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-04-03 | 2025-06-30 | 2025-11-19 |  | 0.79 | 52428.5 | 35670.61 | 4280.47 | 1783.53 | 10693.89 |  | 54050 |  |  | 45000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157435 | P4102157435 | Dortmund | Region West | TKSE - Rückbau Dampfltg. AchseN6-N9 | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-01-27 | 2025-06-30 | 2026-04-23 |  | 1 | 39990 | 25009.28 | 3001.11 | 1250.46 | 10729.14 |  | 39990 |  |  | 34900 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157436 | P4102157436 | Dortmund | Region West | Henkel - Sanierung Kompensatoren Kessel 9 | Henkel AG & Co. KGaA | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 2026-05-11 |  | 1 | 49999.99 | 41651.69 | 4998.2 | 2082.58 | 1267.51 |  | 49999 |  |  | 43660 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157437 | P4102157437 | Dortmund | Region West | TKSE - Rückbau Ho-Gasbehälter | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-11-19 |  | 1.11 | 37454 | 30813.16 | 3697.58 | 1540.66 | 1402.6 |  | 32500 |  |  | 27800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157438 | P4102157438 | Dortmund | Region West | TKMSS - Mobilbagger inkl. Bediener | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-02-07 | 2025-06-30 | 2025-11-19 |  | 0.26 | 11520 | 2048.53 | 245.82 | 102.43 | 9123.22 |  | 11520 |  |  | 8000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157439 | P4102157439 | Dortmund | Region West | AWG - Rückbau Sperrmüllschere | AWG Abafallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-05-26 | 2025-07-31 | 2026-05-11 |  | 1 | 37284 | 28477.81 | 3417.34 | 1423.89 | 3964.96 |  | 37284 |  |  | 28600 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157440 | P4102157440 | Dortmund | Region West | TKSE - Rückbaumaßnahmen 2025 | Thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Startkalkulation | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 2026-05-20 |  | 1 | 202730.82 | 151981.09 | 18237.73 | 7599.05 | 24912.94 |  | 200000 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157441 | P4102157441 | Dortmund | Region West | Kleinaufträge 2025 (ehem. 158903) | Diverse | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-05-11 |  | 1 | 29100 | 40053.82 | 4806.46 | 2002.69 | -17762.97 |  | 30950 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157442 | P4102157442 | Dortmund | Region West | HKM - Rückbau Leitstand Flämmaschine | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | laufend | Startkalkulation | 2025-05-01 | 2026-06-30 | 2026-07-21 |  | 1.07 | 48086.9 | 40117 | 4814.04 | 2005.85 | 1150.01 |  | 44500 |  |  | 37530 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157443 | P4102157443 | Dortmund | Region West | Medice Arzneimittel Rückbau von 2 Tanks | Lobbe | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 2026-05-20 |  | 1 | 21000 | 13923.13 | 1670.78 | 696.16 | 4709.94 |  | 21000 |  |  | 17400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157444 | P4102157444 | Dortmund | Region West | TKMSS - Verschrottung und Bereinigung Kranbahn OX1 | thyssenkrupp Millservices & Systems GmbH | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-04-16 | 2025-07-31 | 2026-05-11 |  | 1 | 281195 | 235976.01 | 28317.12 | 11798.8 | 5103.07 |  | 293860 |  |  | 231390 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157445 | P4102157445 | Dortmund | Region West | AWG Rückbau 2 Stahlwände Lüra-Halle | AWG Abfallwirtschaftsges. mbH Wuppertal | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 2026-05-11 |  | 1 | 44750 | 40006.34 | 4800.76 | 2000.32 | -2057.42 |  | 44750 |  |  | 29415 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157446 | P4102157446 | Dortmund | Region West | TKSE - Schlackepfannen Aufbereitung | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-06-10 | 2025-07-31 | 2026-05-11 |  | 1 | 67140 | 38633.03 | 4635.96 | 1931.65 | 21939.35 |  | 67140 |  |  | 16000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157447 | P4102157447 | Dortmund | Region West | HKM - Demontage DN500 Gasleitung | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2026-05-11 |  | 1 | 116678.66 | 103122.02 | 12374.64 | 5156.1 | -3974.1 |  | 116678.66 |  |  | 64040 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157448 | P4102157448 | Dortmund | Region West | Sanierung Koksgasleitung DN1800/DN1200 (bei TKSE) | IMR Hamburg GmbH | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2026-05-11 |  | 1 | 107160 | 79613.74 | 9553.65 | 3980.69 | 14011.92 |  | 107160 |  |  | 44000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157449 | P4102157449 | Dortmund | Region West | Rückbau Fernwärmekessel Kraftwerk Lausward | Stadtwerke Düsseldorf | laufend | Startkalkulation | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 2026-06-29 |  | 0.96 | 827176.51 | 682849.59 | 81941.95 | 34142.48 | 28242.49 |  | 866951.51 |  |  | 270000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157450 | P4102157450 | Dortmund | Region West | Verschrottung Brennkammer BA-301 Oxygen Enrichment Claus 3 | BP | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 2026-05-19 |  | 1 | 17250 | 11704.92 | 1404.59 | 585.25 | 3555.24 |  | 17250 |  |  | 13050 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157451 | P4102157451 | Dortmund | Region West | Sanierung Campus Golzheim | Stadt Düsseldorf | laufend | Startkalkulation | 2025-10-27 | 2026-06-30 | 2026-08-14 |  | 1.26 | 2646496.75 | 2209189.62 | 265102.75 | 110459.48 | 61744.89 |  | 2199886.62 |  |  | 1439052.25 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157452 | P4102157452 | Dortmund | Region West | Rüchbau Containerdorf, TKSE Gelände | STW- Service | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 2026-05-19 |  | 1 | 23765 | 15329.9 | 1839.59 | 766.5 | 5829.02 |  | 23765 |  |  | 19000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157453 | P4102157453 | Dortmund | Region West | Wbw4 Hallenrückbau nach Brandschaden | TKSE | laufend | Startkalkulation | 2025-10-27 |  | 2026-08-14 |  | 31.11 | 1610073.06 | 1218586.1 | 146230.33 | 60929.31 | 184327.32 |  | 53000 |  |  | 39170 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157454 | P4102157454 | Dortmund | Region West | Kokerei Schwelgern Verladung u. Verschrottung div. Schrottteile | TKSE | abgeschlossen | Startkalkulation | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2026-05-19 |  | 1 | 23700 | 13326.57 | 1599.19 | 666.33 | 8107.91 |  | 23700 |  |  | 17000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157455 | P4102157455 | Dortmund | Region West | Sanierung und Rückbau Gss Los1 + 2 | Currenta GmbH & Co. OHG | laufend | Startkalkulation |  |  | 2026-08-17 | Büskens | 0.31 | 2707123.19 | 2533792.38 | 304055.09 | 126689.62 | -257413.9 | 0.9 | 9707313 | 7500000 | 10207123.19 | 8185000 | 8333792.38 | 456586.1 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157457 | P4102157457 | Dortmund | Region West | TKSE - Rückbaumaßnahmen 2026 (ehem. 157440) | Thyssenkrupp Steel Europe AG | laufend | Startkalkulation | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-08-17 |  |  | 171382.81 | 126402.89 | 15168.35 | 6320.14 | 23491.43 |  | 200000 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157458 | P4102157458 | Dortmund | Region West | Kleinaufträge 2026 (ehem. 157441) | Diverse | laufend | Startkalkulation | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-08-14 |  |  | 27473.13 | 8970.46 | 1076.46 | 448.52 | 16977.69 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157459 | P4102157459 | Dortmund | Region West | Rückbau alte Beizanlage | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | laufend | Startkalkulation |  |  | 2026-06-16 |  | 0.87 | 32538 | 21981.11 | 2637.73 | 1099.06 | 6820.1 |  | 32538 |  |  | 25300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157460 | P4102157460 | Dortmund | Region West | Werk Dormagen Entsorgung Stahlträger mit PCB und Blei belastet | Currenta | laufend | Startkalkulation | 2026-12-31 |  | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504750 |  |  | 287884 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157461 | P4102157461 | Dortmund | Region West | Brücke D1 Seitenteile | Thyssenkrupp Steel Europe AG | laufend | Startkalkulation | 2026-03-23 |  | 2026-08-14 |  | 1.01 | 37000 | 30204.81 | 3624.58 | 1510.24 | 1660.37 |  | 37000 |  |  | 29780 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157462 | P4102157462 | Dortmund | Region West | Wagonverschrottung 2026 | Thyssen Krupp Steel Europe | laufend | Startkalkulation | 2026-05-01 |  | 2026-08-14 |  |  | 18107.39 | 39864.58 | 4783.75 | 1993.23 | -28534.17 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157463 | P4102157463 | Dortmund | Region West | Rückbau Maschinenhaus Block B+C | Stadtwerke Düsseldorf | laufend | Startkalkulation | 2026-05-26 | 2027-04-30 | 2026-08-17 |  | 0.11 | 708320 | 280231.5 | 33627.78 | 14011.58 | 380449.15 |  | 3200000 |  |  | 2615000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157464 | P4102157464 | Dortmund | Region West | Asbest Schadstoffsanierung C601 | Currenta | laufend | Startkalkulation | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 2026-08-14 |  | 1.01 | 23745 | 17695 | 2123.4 | 884.75 | 3041.85 |  | 23500 |  |  | 17520 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157465 | P4102157465 | Dortmund | Region West | Reinigungsarbeiten Bereich Block B | Stadtwerke Düsseldorf- Lausward | laufend | Startkalkulation | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-08-14 |  | 0.94 | 16000 | 11325.03 | 1359 | 566.25 | 2749.71 |  | 16000 |  |  | 12040 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157466 | P4102157466 | Dortmund | Region West | Verschrottung v. Anlagenteilen i.d. Koksklassieranlage | HKM | laufend | Startkalkulation | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-08-14 |  | 0.83 | 15250 | 9964.99 | 1195.8 | 498.25 | 3590.96 |  | 15250 |  |  | 11950 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157467 | P4102157467 | Dortmund | Region West | Demontage der Roheisenfähren bei TKSE | Plakoma GmbH | laufend | Startkalkulation | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230000 |  |  | 184364 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157468 | P4102157468 | Dortmund | Region West | Kondenssattank Verschrottung Kokerei Schwelgern | Thyssenkrupp Steel Europe AG | laufend | Startkalkulation | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-08-14 |  | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 2 | -46.8 |  | 18500 |  |  | 13500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157469 | P4102157469 | Dortmund | Region West | TKMSS - Verschrottung u. Chargierung 120t Bandbrücke bei HO2 | TKMSS | laufend | Startkalkulation | 2026-09-06 |  | 2026-08-17 | Schalk | 0.08 | 480000 | 155007.57 | 18600.91 | 7750.38 | 298641.14 | 0.28 | 3200000 | 2870000 | 3350000 | 2615000 | 2605007.57 | 251741.14 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157470 | P4102157470 | Dortmund | Region West | SMB - Sägetechnische Demontage Mischgasleitung DN1000 bei TKSE | SMB | laufend | Startkalkulation | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | Schalk | 0 | 480000 | 155007.57 | 18600.91 | 7750.38 | 298641.14 | 0.28 | 3200000 | 2870000 | 3350000 | 2615000 | 2605007.57 | 251741.14 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157471 | P4102157471 | Dortmund | Region West | SMB - Sägetechnische Demontage Kompensatoren DN2600 bei TKSE | SMB | laufend | Startkalkulation | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-08-13 | Schalk | 0 | 480000 | 155007.57 | 18600.91 | 7750.38 | 298641.14 | 0.28 | 3200000 | 2870000 | 3350000 | 2615000 | 2605007.57 | 251741.14 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
157472 | P4102157472 | Dortmund | Region West | SMB - Kaltwindleitung mit 2 Kompansatoren bei TKSE | SMB | laufend | Startkalkulation | 2026-08-19 |  | 2026-08-13 | Schalk | 0 | 480000 | 155007.57 | 18600.91 | 7750.38 | 298641.14 | 0.28 | 3200000 | 2870000 | 3350000 | 2615000 | 2605007.57 | 251741.14 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
158903 | P4102158903 | Dortmund |  | Kleinaufträge 2024 | diverse | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-06-30 |  |  | 30588 | 14989.26 | 1798.71 | 749.46 | 13050.57 |  | 30681 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
201120 | P4102201120 | Region Ost | RE an rechnung@schwarze-elster.de mit Betr. Rechnung / AEV-2 | Rückbau RTO BEZ Freienhufen | Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster | abgeschlossen | Abmeldung |  |  | 2026-05-20 |  |  | 40079.81 | 41223.17 | 4946.78 | 2061.16 | -8151.3 | 0.16 | 22848.77 |  |  | 19105.38 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
261120 | P4102261120 | Region Ost | RE ausschließlich an erechnung@ewp-potsdam.de | Demontage Heizöltank (R.-Breitscheid-Str. 24, 14482 Potsdam) | Energie und Wasser Potsdam GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  |  | 2026-05-20 |  |  | 12522.7 | 8686.31 | 1042.36 | 434.32 | 2359.72 | 0.37 | 15000 |  |  | 12602.5 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
270120 | P4102270120 | Region Ost | RE ausschließlich an erechnung@ewp-potsdam.de | Entkernung Werkstatt (Zum Heizwerk 20, 14478 Potsdam) | Energie und Wasser Potsdam GmbH | abgeschlossen | Start |  |  | 2026-05-20 |  |  | 26638.28 | 11935.54 | 1432.26 | 596.78 | 12673.7 | 0.19 | 11787.72 |  |  | 9425 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
300000 | P4102300000 | Region Südwest | Region Süd West | Projekte überregional | Sonstige | laufend | Anmeldung | 2025-01-01 |  | 2026-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307306 | P4102307306 | Region Südwest | Region Süd West | Rückbau Containerhalle, Klärwerk Karlsruhe | Stdt Karlsruhe, Tiefbauamt, Lammstr. 7, 76133 Karlsruhe | laufend | Anmeldung | 2019-06-01 | 2026-09-30 | 2019-03-01 |  | 1.71 | 38660.71 | 64300.47 | 7716.06 | 3215.02 | -36570.84 | 0.99 | 38660.71 |  |  | 28800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307340 | P4102307340 | Region Südwest | Region Süd West | C 514 - Behälter 2069 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-06-08 | 2024-04-23 | 2025-03-28 |  | 1 | 36049.12 | 42422.08 | 5090.65 | 2121.1 | -13584.71 | 0.36 | 36049.12 |  |  | 29400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307341 | P4102307341 | Region Südwest | Region Süd West | M 740 B 9105 kalt | BASF | laufend | Anmeldung | 2022-09-26 | 2022-10-31 | 2023-10-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20498.1 |  |  | 16500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307346 | P4102307346 | Region Südwest | Region Süd West | UST Diehlheim + Rothenberg Malscher str. + Heiligenwiesen | Netze BW | laufend | Anmeldung | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2024-11-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307349 | P4102307349 | Region Südwest | Region Süd West | A 412 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-09-14 | 2023-12-31 | 2024-01-03 |  | 1 | 49839.75 | 45695 | 5483.4 | 2284.75 | -3623.4 | 0.17 | 49839.75 |  |  | 47000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307350 | P4102307350 | Region Südwest | Region Süd West | C 520 Keller | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-07 | 2023-09-05 | 2023-09-20 |  | 1 | 8181 | 4365.83 | 523.9 | 218.29 | 3072.98 | 0.26 | 8181 |  |  | 6700 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307352 | P4102307352 | Region Südwest | Region Süd West | Turmstation Waldenburg | EnBW | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-08-25 | 2023-12-12 | 2023-12-12 |  | 1 | 19373.82 | 17290.43 | 2074.85 | 864.52 | -855.98 | 0.66 | 19373.82 |  |  | 3040 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307354 | P4102307354 | Region Südwest | Region Süd West | C 520 Tanklager | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-10-31 | 2024-07-15 | 2024-11-25 |  | 1 | 100670.8 | 53729.94 | 6447.59 | 2686.5 | 37806.77 | 0.37 | 100670.8 |  |  | 28000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307358 | P4102307358 | Region Südwest | Region Süd West | Turmstation Herboldhs. Dörrmenz + Ottendorf + Wolpertsh. | EnBW | laufend | Anmeldung | 2022-11-21 | 2023-12-31 | 2023-12-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307362 | P4102307362 | Region Südwest | Region Süd West | G 316 Keller | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-02 | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  | 1 | 10076.4 | 2315 | 277.8 | 115.75 | 7367.85 | 0.02 | 10076.4 |  |  | 7400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307363 | P4102307363 | Region Südwest | Region Süd West | B 219 Rückbau Behälter | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-07 | 2024-04-23 | 2024-11-25 |  | 1 | 17485.45 | 17088.35 | 2050.6 | 854.42 | -2507.92 | 0.46 | 17485.45 |  |  | 14000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307364 | P4102307364 | Region Südwest | Region Süd West | U 405 | BASF | laufend | Anmeldung | 2022-11-28 | 2023-01-13 | 2023-05-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33986.5 |  |  | 26900 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307365 | P4102307365 | Region Südwest | Region Süd West | A 327 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-28 | 2023-09-25 | 2023-09-24 |  | 1 | 35130.2 | 27280.83 | 3273.7 | 1364.04 | 3211.63 | 0.3 | 35130.2 |  |  | 18750 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307366 | W4102307366 | Region Südwest | Region Süd West | UW Niederbühl | EnBW | laufend | Anmeldung | 2022-12-05 | 2026-09-30 | 2026-07-29 |  | 1.45 | 582278.14 | 581850.92 | 69822.11 | 29092.55 | -98487.44 | 0.8 | 551396.65 |  |  | 128000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307367 | P4102307367 | Region Südwest | Region Süd West | A 412 Rückbau | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-28 | 2023-09-19 | 2023-09-20 |  | 1 | 66767.2 | 52060.04 | 6247.2 | 2603 | 5856.95 | 0.28 | 66767.2 |  |  | 48000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307368 | P4102307368 | Region Südwest | Region Süd West | U 218 Hochdruckanlage | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-12-15 | 2024-10-07 | 2024-11-25 |  | 1 | 49399.9 | 48077.62 | 5769.31 | 2403.88 | -6850.92 | 0.46 | 49399.9 |  |  | 32650 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307369 | P4102307369 | Region Südwest | Region Süd West | M 709 Demontage B165 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-01-16 | 2024-07-15 | 2024-11-25 |  | 1 | 40331.6 | 42833.4 | 5140.01 | 2141.67 | -9783.48 | 0.25 | 40331.6 |  |  | 30000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307370 | P4102307370 | Region Südwest | Region Süd West | C 514 Betonabbruch | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-01-23 | 2024-07-15 | 2024-11-25 |  | 1 | 37051.7 | 39120.6 | 4694.47 | 1956.03 | -8719.4 | 0.26 | 37051.7 |  |  | 15750 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307371 | P4102307371 | Region Südwest | Region Süd West | F 515N | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-02-06 | 2024-01-30 | 2024-01-30 |  | 1 | 29402.3 | 16760.2 | 2011.22 | 838.01 | 9792.87 | 0 | 29402.3 |  |  | 8300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307372 | P4102307372 | Region Südwest | Region Süd West | L 540 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-02-07 | 2023-09-05 | 2023-09-05 |  | 1 | 7798.5 | 6570 | 788.4 | 328.5 | 111.6 | 0.34 | 7798.5 |  |  | 5400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307373 | P4102307373 | Region Südwest | Region Süd West | Schneidebrennarbeiten | Max Wild | laufend | Anmeldung | 2023-02-06 | 2023-10-22 | 2024-01-04 |  | 1 | 11800 | 6000 | 720 | 300 | 4780 | 0.51 | 11800 |  |  | 11000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307374 | P4102307374 | Region Südwest | Region Süd West | F 515 | BASF | laufend | Anmeldung | 2023-02-21 | 2023-03-10 | 2023-06-14 |  | 1 | 18836.55 | 15575.44 | 1869.05 | 778.77 | 613.29 | 0.18 | 18836.55 |  |  | 13800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307375 | P4102307375 | Region Südwest | Region Süd West | A 508 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-02-27 | 2023-08-09 | 2023-08-09 |  | 1 | 33991.45 | 27486.72 | 3298.41 | 1374.34 | 1831.99 | 0.48 | 33991.45 |  |  | 24000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307376 | P4102307376 | Region Südwest | Region Süd West | O 405 Demontage ND Anlage | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-03-13 | 2024-04-23 | 2025-04-11 |  | 1 | 827956.33 | 601483.24 | 72177.99 | 30074.16 | 124220.94 | 0.56 | 827956.33 |  |  | 306000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307379 | P4102307379 | Region Südwest | Region Süd West | DA Wäscher & BE | Evonik | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-04-17 | 2023-11-13 | 2026-07-02 |  | 1 | 27312 | 20520.2 | 2462.42 | 1026.01 | 3303.37 | 0.32 | 27312 |  |  | 9900 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307380 | P4102307380 | Region Südwest | Region Süd West | C 211 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-05-08 | 2023-09-19 | 2023-09-20 |  | 1 | 28090.02 | 24807.02 | 2976.84 | 1240.35 | -934.19 | 0.75 | 28090.02 |  |  | 21100 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307381 | P4102307381 | Region Südwest | Region Süd West | D 404 Druckflaschen + WT und Wassertanks | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-06-05 | 2023-10-18 | 2023-10-19 |  | 1 | 36892.45 | 29056.87 | 3486.82 | 1452.84 | 2895.91 | 0.39 | 36892.45 |  |  | 17550 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307382 | P4102307382 | Region Südwest | Region Süd West | C 504 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-06-05 | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  | 1 | 229031.5 | 184727.09 | 22167.25 | 9236.35 | 12900.8 | 0.42 | 229031.5 |  |  | 127500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307383 | P4102307383 | Region Südwest | Region Süd West | Q 107F | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-06-19 | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  | 1 | 23294.5 | 16956.08 | 2034.73 | 847.8 | 3455.89 | 0.34 | 23294.5 |  |  | 13100 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307384 | P4102307384 | Region Südwest | Region Süd West | M 401 Teildemontage | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-07-03 | 2023-11-28 | 2024-11-25 |  | 1 | 126249 | 97406.41 | 11688.77 | 4870.32 | 12283.5 | 0.44 | 126249 |  |  | 69400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307385 | P4102307385 | Region Südwest | Region Süd West | M401 Aufzug | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-08-02 | 2024-07-15 | 2025-03-28 |  | 1 | 35809.8 | 36262.86 | 4351.54 | 1813.14 | -6617.75 | 0.35 | 35809.8 |  |  | 25750 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307386 | P4102307386 | Region Südwest | Region Süd West | G 512 Dach Zuluftanlage | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-09-18 | 2024-03-20 | 2024-11-25 |  | 1 | 21009.1 | 15665.48 | 1879.86 | 783.27 | 2680.49 | 0.39 | 21009.1 |  |  | 16300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307387 | P4102307387 | Region Südwest | Region Süd West | Dossenheim Dampfkessel DK 26 | Evonik | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-09-25 | 2023-12-12 | 2023-12-12 |  | 1 | 24470 | 19092.51 | 2291.1 | 954.63 | 2131.76 | 0.62 | 24470 |  |  | 12700 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307388 | P4102307388 | Region Südwest | Region Süd West | A 509 Asbestsanierung | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-09-11 | 2024-07-15 | 2024-11-25 |  | 1 | 51654.55 | 42108.31 | 5053 | 2105.42 | 2387.83 | 0.58 | 51654.55 |  |  | 38800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307389 | P4102307389 | Region Südwest | Region Süd West | M 740 - Behälter B9105 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-09-25 | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  | 1 | 21487.63 | 15774.35 | 1892.92 | 788.72 | 3031.64 | 0.4 | 21487.63 |  |  | 12400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307390 | P4102307390 | Region Südwest | Region Süd West | FL 012 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-10-11 | 2024-03-06 | 2024-11-25 |  | 1 | 38988.05 | 21521.66 | 2582.6 | 1076.08 | 13807.71 | 0.41 | 38988.05 |  |  | 17150 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307391 | P4102307391 | Region Südwest | Region Süd West | H 714 Wäremtauscher verschrotten | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-10-23 | 2024-07-15 | 2024-11-25 |  | 1 | 62100 | 52283.33 | 6274 | 2614.17 | 928.5 | 0.02 | 62100 |  |  | 14900 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307393 | P4102307393 | Region Südwest | Region Süd West | C 804 TDI Rapport | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-11-13 | 2024-05-13 | 2024-11-25 |  | 1 | 276463.93 | 194809.79 | 23377.17 | 9740.49 | 48536.48 | 0.49 | 276463.93 |  |  | 75000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307394 | P4102307394 | Region Südwest | Region Süd West | E 305 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-11-20 | 2024-03-06 | 2024-11-25 |  | 1 | 40149 | 28994.21 | 3479.31 | 1449.71 | 6225.77 | 0.15 | 40149 |  |  | 55200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307397 | P4102307397 | Region Südwest | Region Süd West | HKW - Altbach | EnBW | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-04-15 | 2025-05-31 | 2026-03-25 |  | 1 | 599464.88 | 371555.44 | 44586.65 | 18577.77 | 164745.02 | 0.35 | 599464.88 |  |  | 167700 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307398 | P4102307398 | Region Südwest | Region Süd West | L 764 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-01-30 | 2024-10-07 | 2024-11-25 |  | 1 | 23241.6 | 13387.55 | 1606.51 | 669.38 | 7578.17 | 0.24 | 23241.6 |  |  | 16750 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307399 | P4102307399 | Region Südwest | Region Süd West | N 310 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-03-04 | 2024-07-15 | 2024-11-25 |  | 1 | 25400.75 | 19968.27 | 2396.19 | 998.41 | 2037.87 | 0.48 | 25400.75 |  |  | 19300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307400 | P4102307400 | Region Südwest | Region Süd West | O 722 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-02-21 | 2025-07-21 | 2025-11-24 |  | 1 | 360343.73 | 231675.58 | 27801.07 | 11583.78 | 89283.3 | 0.43 | 360343.73 |  |  | 218000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307401 | P4102307401 | Region Südwest | Region Süd West | M 400 Asbestsanierung Energieraum | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-03-25 | 2024-10-07 | 2024-11-25 |  | 1 | 27260.8 | 21178.23 | 2541.39 | 1058.91 | 2482.27 | 0.38 | 27260.8 |  |  | 21300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307402 | P4102307402 | Region Südwest | Region Süd West | O 405 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-04-08 | 2025-11-20 | 2026-02-19 |  | 1 | 1329789.76 | 1015655.66 | 121878.68 | 50782.78 | 141472.64 | 0.53 | 1329789.76 |  |  | 1010000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307403 | P4102307403 | Region Südwest | Region Süd West | L 443 | BASF | laufend | Abnmeldung | 2024-07-01 | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  | 1 | 78373 | 57151.32 | 6858.16 | 2857.57 | 11505.96 | 0.63 | 78373 |  |  | 48100 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307404 | P4102307404 | Region Südwest | Region Süd West | T 509 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-07-15 | 2024-10-07 | 2025-11-19 |  | 1 | 64784.5 | 45996.14 | 5519.54 | 2299.81 | 10969.02 | 0.41 | 64784.5 |  |  | 46600 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307405 | P4102307405 | Region Südwest | Region Süd West | B 513 Sanierung Isolierung B170 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-02 | 2025-02-03 | 2025-02-19 |  | 1 | 57991 | 28070.44 | 3368.45 | 1403.52 | 25148.59 | 0.36 | 57991 |  |  | 41500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307406 | P4102307406 | Region Südwest | Region Süd West | E 605 Asbestsanierung | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-08-26 | 2025-02-03 | 2025-02-25 |  | 1 | 37701.85 | 25789.95 | 3094.79 | 1289.5 | 7527.61 | 0.43 | 37701.85 |  |  | 29000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307407 | P4102307407 | Region Südwest | Region Süd West | U 028 Rückbau W 9 & W 10 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-08-26 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |  | 1 | 210592.02 | 168317.08 | 20198.05 | 8415.85 | 13661.04 | 0.34 | 210592.02 |  |  | 162500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307408 | P4102307408 | Region Südwest | Region Süd West | H 616 Demontage 4 Behälter | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-30 | 2025-01-21 | 2025-11-24 |  | 1 | 49478.9 | 31411.11 | 3769.33 | 1570.56 | 12727.9 | 0.01 | 49478.9 |  |  | 39300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307409 | P4102307409 | Region Südwest | Region Süd West | M 445 Abriss RB M740i Stütze 1-5 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-10-07 | 2025-03-03 | 2025-11-19 |  | 1 | 55907.6 | 38485 | 4618.2 | 1924.25 | 10880.15 | 0.48 | 55907.6 |  |  | 41700 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307410 | P4102307410 | Region Südwest | Region Süd West | Planung | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-01 | 2026-01-19 | 2026-04-22 |  | 1 | 36855 | 25000 | 3000 | 1250 | 7605 | 0.68 | 36855 |  |  | 25000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307411 | W4102307411 | Region Südwest | Region Süd West | G 521 Demontage Mischer | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-10-21 | 2025-02-03 | 2025-11-19 |  | 1 | 39112.15 | 32368.75 | 3884.25 | 1618.44 | 1240.71 | 0 | 39112.15 |  |  | 30200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307412 | P4102307412 | Region Südwest | Region Süd West | H 305 Rückbau Kammertr. - Autoklaven | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-10-21 | 2025-07-21 | 2025-11-19 |  | 1 | 177500.29 | 135333.17 | 16239.98 | 6766.66 | 19160.48 | 0.54 | 177500.29 |  |  | 119000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307413 | P4102307413 | Region Südwest | Region Süd West | B 013 Demontage Lüftungssystem | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-11-18 | 2025-02-03 | 2025-02-25 |  | 1 | 23993.1 | 15754.65 | 1890.56 | 787.73 | 5560.16 | 0.43 | 23993.1 |  |  | 18200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307414 | P4102307414 | Region Südwest | Region Süd West | D 213 Verschrottung B008_009_109 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-11-18 | 2025-05-30 | 2025-11-24 |  | 1 | 41989.2 | 37523.25 | 4502.79 | 1876.16 | -1913 | 0.41 | 41989.2 |  |  | 33000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307415 | P4102307415 | Region Südwest | Region Süd West | HKW 1 Altbach Entsorgungskanal | EnBW, Karlsruhe | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-11-25 | 2025-05-31 | 2025-11-24 |  | 1 | 126739.94 | 84716.8 | 10166.02 | 4235.84 | 27621.28 | 0.55 | 126739.94 |  |  | 80100 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307416 | P4102307416 | Region Südwest | Region Süd West | O 405 Ammoniak | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-11-20 | 2025-11-20 | 2026-02-06 |  | 1 | 182407.39 | 162347.44 | 19481.69 | 8117.37 | -7539.11 | 0.6 | 182407.39 |  |  | 28466.43 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307417 | P4102307417 | Region Südwest | Region Süd West | P 703 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-01-27 | 2025-07-21 | 2025-11-19 |  | 1 | 57724 | 43545.58 | 5225.47 | 2177.28 | 6775.67 | 0.5 | 57724 |  |  | 55200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307418 | P4102307418 | Region Südwest | Region Süd West | V 34 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-03-03 | 2026-01-19 | 2026-07-30 |  | 1 | 728746.97 | 645990.25 | 77518.83 | 32299.51 | -27061.62 | 0.44 | 728746.97 |  |  | 550400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307419 | P4102307419 | Region Südwest | Region Süd West | L 632 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-03-03 | 2025-07-21 | 2025-11-19 |  | 1 | 74341.63 | 65413.3 | 7849.6 | 3270.66 | -2191.93 | 0.51 | 74341.63 |  |  | 72200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307420 | P4102307420 | Region Südwest | Region Süd West | B 601 Rapportarbeiten | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-02-20 | 2025-07-21 | 2025-11-19 |  | 1 | 143324.74 | 122218.5 | 14666.22 | 6110.93 | 329.1 | 0.6 | 143324.74 |  |  | 44300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307421 | P4102307421 | Region Südwest | Region Süd West | L 440 Entkernung R 15 Werkstatt | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-03-03 | 2025-09-30 | 2025-11-19 |  | 1 | 36009.21 | 25760.54 | 3091.26 | 1288.03 | 5869.38 | 0.33 | 36009.21 |  |  | 23500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307422 | P4102307422 | Region Südwest | Region Süd West | M 950 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-03-17 | 2026-06-30 | 2026-07-30 |  | 1 | 58426.31 | 49368.74 | 5924.25 | 2468.44 | 664.88 | 0.67 | 58426.31 |  |  | 46700 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307423 | P4102307423 | Region Südwest | Region Süd West | F 712 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-04-21 | 2026-04-07 | 2026-04-21 |  | 1 | 87243.17 | 68042.66 | 8165.12 | 3402.13 | 7633.26 | 0.44 | 87243.17 |  |  | 45600 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307424 | P4102307424 | Region Südwest | Region Süd West | J 536 Demontage AZ Dach Rev. 1 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-05-05 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 1 | 54984.85 | 42184.78 | 5062.17 | 2109.24 | 5628.66 | 0.57 | 54984.85 |  |  | 34600 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307425 | P4102307425 | Region Südwest | Region Süd West | HNVG - Bauph. I Umbau Energiepark | HNVG | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-04-07 | 2025-10-06 | 2026-07-30 |  | 1 | 49317.54 | 34303.51 | 4116.42 | 1715.18 | 9182.43 | 0.62 | 49317.54 |  |  | 18500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307426 | P4102307426 | Region Südwest | Region Süd West | Z 300 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-04-28 | 2026-04-19 | 2026-04-19 |  | 1 | 197395.64 | 159624.14 | 19154.9 | 7981.21 | 10635.4 | 0.51 | 197395.64 |  |  | 64200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307427 | P4102307427 | Region Südwest | Region Süd West | N 720 | BASF | laufend | Anmeldung | 2025-08-01 | 2026-09-30 | 2026-08-03 |  | 1.66 | 283174.27 | 262521.59 | 31502.59 | 13126.08 | -23975.99 | 0.43 | 287070.16 |  |  | 145000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307428 | P4102307428 | Region Südwest | Region Süd West | O 405 Dampfleitung | BASF | laufend | Anmeldung | 2025-05-05 | 2026-09-30 | 2026-07-30 |  | 1 | 591956.75 | 603548.34 | 72425.8 | 30177.42 | -114194.81 | 0.66 | 596844.25 |  |  | 439000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307429 | P4102307429 | Region Südwest | Region Süd West | C 509 | BASF | laufend | Anmeldung | 2025-06-23 | 2026-09-30 | 2026-08-17 |  | 2.43 | 47382.87 | 48456.37 | 5814.76 | 2422.82 | -9311.08 | 0.01 | 46782.87 |  |  | 19400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307430 | P4102307430 | Region Südwest | Region Süd West | E 701 | BASF | laufend | Anmeldung | 2025-10-06 | 2026-09-30 | 2026-08-14 |  | 1 | 112723.69 | 91904.23 | 11028.51 | 4595.21 | 5195.74 | 0.51 | 112237.94 |  |  | 83800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307431 | P4102307431 | Region Südwest | Region Süd West | Bauph. II Wärmeversorgung Gaswerk | HNVG | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-07-15 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 1 | 99828.51 | 76952 | 9234.24 | 3847.6 | 9794.67 | 0.73 | 99828.51 |  |  | 29300 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307432 | P4102307432 | Region Südwest | Region Süd West | Bauph. III Gaswerk | HNVG | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-08-15 | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  | 1 | 96535.32 | 75167.91 | 9020.15 | 3758.4 | 8588.87 | 0.64 | 96535.32 |  |  | 46000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307433 | P4102307433 | Region Südwest | Region Süd West | U 505 Blauer Bock | BASF | laufend | Anmeldung | 2025-09-29 | 2026-09-30 | 2026-08-13 |  | 1.39 | 1411768.02 | 1229331.39 | 147519.77 | 61466.57 | -26549.71 | 0.65 | 1091768.02 |  |  | 661000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307434 | P4102307434 | Region Südwest | Region Süd West | S 304 | BASF | abgeschlossen | Anmeldung | 2025-08-18 | 2026-04-07 | 2026-05-18 |  | 1.77 | 131789.83 | 109454.6 | 13134.55 | 5472.73 | 3727.95 | 0.3 | 73272.5 |  |  | 57700 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307435 | P4102307435 | Region Südwest | Region Süd West | KW Walheim | EnBW | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-09-01 | 2026-07-30 | 2026-08-11 |  | 1.12 | 339978.8 | 319615.97 | 38353.92 | 15980.8 | -33971.88 | 0.21 | 325581.53 |  |  | 130200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307436 | P4102307436 | Region Südwest | Region Süd West | O 914 - O 915 | BASF | laufend | Anmeldung | 2025-10-17 | 2026-09-30 | 2026-07-30 |  | 0.96 | 114704.53 | 85339.66 | 10240.76 | 4266.98 | 14857.13 | 0.51 | 114704.53 |  |  | 78150 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307437 | P4102307437 | Region Südwest | Region Süd West | KW Walheim, Permutit-Anl. | EnBW | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-10-20 | 2026-04-07 | 2026-05-19 |  | 1 | 69600.37 | 57429.68 | 6891.56 | 2871.48 | 2407.64 | 0.86 | 69600.37 |  |  | 48001.49 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
307441 | P4102307441 | Region Südwest | Region Süd West | E 301 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung | 2026-03-16 | 2026-08-17 | 2026-08-16 |  | 1 | 51864.9 | 39622.15 | 5943.32 | 1981.11 | 4318.32 | 0.3 | 51864.9 |  |  | 36400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
309044 | P4102309044 | Region Südwest | Region Süd West | Rohrbrücken 2023 | BASF | laufend | Anmeldung | 2023-01-09 | 2023-12-31 | 2026-07-02 |  | 1 | 210517.95 | 195016.08 | 23401.93 | 9750.8 | -17650.86 | 0.19 | 210517.95 |  |  | 32500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
309045 | P4102309045 | Region Südwest | Region Süd West | Kleinmaßnahmen 2026 | BASF | laufend | Unmeldung | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-08-16 |  | 0.99 | 134788.06 | 106109.91 | 15916.49 | 5305.5 | 7456.17 | 0.56 | 134788.06 |  |  | 17850 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
309046 | P4102309046 | Region Südwest | Region Süd West | Kleinmaßnahmen | Sonstige | laufend | Ummeldung | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-07-31 |  | 1.05 | 23795.15 | 15784 | 1894.08 | 789.2 | 5327.87 | 0.63 | 44795.15 |  |  | 14340 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
604612 | P4102604612 | Region Ost | Region Ost | RC Platz Boxberg |  | laufend | Start | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 2026-08-07 |  |  | 24429.96 | 55658.59 | 6679.03 | 2782.93 | -40690.59 | 1.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
607081 | W4102607081 | Region Ost | Berlin, RB Ost | Abbruch des Lagers für flüssige radioaktive Abfälle, Los 3, Phase 3 u. 4 | EWN Energiewerke Nord GmbH, BT Rheinsberg | laufend | 9. Aktualisierung (Nachtrag) | 2007-01-22 | 2011-03-31 | 2026-08-14 |  |  | 12812320.73 | 6240631.52 | 748875.78 | 312031.58 | 5510781.85 | 0.28 | 10524999.75 |  |  | 3100000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
607125 | P4102607125 | Region Ost | 40532 | Aushub und Abbruch ACW-Kanal und Reststrukturen im KKW Rheinsberg | EWN GmbH, BT KKW Rheinsberg | laufend | 5. Aktualisierung (Nachtrag) | 3562-04-01 |  | 2025-01-23 |  | 0.96 | 485124.7 | 238223.85 | 28586.86 | 11911.19 | 206402.8 | 0.16 | 479928.35 |  |  | 282128.75 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
607989 | P4102607989 | Region Ost | Region Ost | Kleinaufträge | diverse | laufend | Start | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-08-17 |  |  | 89125.49 | 74976.76 | 8997.21 | 3748.84 | 1402.68 | 0.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608026 | P4102608026 | Region Ost | Lübbenau | RC Platz Boxberg |  | laufend | Anmeldung | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2025-01-22 |  |  | 1325856.84 | 1024826.59 | 150163.7 | 51241.33 | 99625.22 | 0.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608169 | P4102608169 | Region Ost | 44172 | Demontage Gasturbinenkraftwerk Brunsbüttel | Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  |  | 2023-02-07 |  |  | 851683.61 | 737676.86 | 88521.22 | 36883.84 | -11398.32 | 0.48 | 625000 |  |  | 530000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608186 | P4102608186 | Region Ost | RB Ost | Abriss altes Heizwerk Potsdam Süd | ARGE Abriss altes Heizwerk Potsdam Süd | abgeschlossen | Abmeldung | 2021-12-09 | 2022-12-02 | 2024-01-10 |  | 1 | 2418489.78 | 1600019.59 | 192002.35 | 80000.98 | 546466.86 | 0.27 | 2328693.4 |  |  | 1078000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608193 | P4102608193 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Rauchgaskanäle VEO Eisenhüttenstadt | Krüger Metallhandel GmbH, Wiesenau | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-10-04 | 2022-11-30 | 2023-02-07 |  | 1 | 181928.86 | 153708.45 | 18445.01 | 7685.42 | 2089.97 | 0.82 | 125845.86 |  |  | 106000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608195 | P4102608195 | Region Ost | Region Ost | Demontage altes HKW Tierpark Berlin Friedrichsfelde | Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-05-09 | 2022-08-01 | 2023-02-07 |  | 1 | 123000 | 103045 | 12365.4 | 5152.25 | 2437.35 | 0.84 | 123000 |  |  | 103000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608196 | P4102608196 | Region Ost | Region Ost | Asbestsanierung Flure u. Wohnungen Karl-Fischer-Weg 1, Bln. | WBS Achtzehnte Vermietungs GmbH & Co. KG, Horst | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2026-06-30 |  | 1 | 77350.2 | 57689.93 | 6922.78 | 2884.5 | 9852.99 | 0.72 | 68907.56 |  |  | 47760 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608204 | P4102608204 | Region Ost | Region Ost | Dachsanierung, Grundschule, Barther Str. 27, 13051 Berlin | Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Alt Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-08-16 | 2022-09-16 | 2023-02-16 |  | 1 | 87471.28 | 79086.9 | 9490.43 | 3954.34 | -5060.39 | 0.74 | 78753.4 |  |  | 69460 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608205 | P4102608205 | Region Ost | Region Ost | Sanierung Radrennbahn Forst | Bauunternehmen Gerd Müller GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-08-08 | 2024-04-24 | 2024-05-30 |  | 1 | 117203.22 | 91500.29 | 10980.04 | 4575.01 | 10147.87 | 0.49 | 88281.72 |  |  | 77140 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608207 | P4102608207 | Region Ost | Region Ost | Abbruch div. Liegenschaften Spandau | BA Spandau von Berlin, Carl-Schurz-Str. 8, 13597 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-11-21 | 2023-12-11 | 2024-03-27 |  | 1 | 84610.88 | 39786.62 | 4774.39 | 1989.33 | 38060.53 | 0.2 | 79762.79 |  |  | 70500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608208 | P4102608208 | Region Ost | Region Ost | Rückbau von 4 Erdnetzen | Media Broadcast GmbH, Erna- Scheffler- Straße 1, 51103 Köln | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-12-19 | 2024-04-19 | 2025-09-11 |  | 1 | 377514.76 | 177922.5 | 21350.7 | 8896.12 | 169345.43 | 0.12 | 475796.78 |  |  | 411700 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608210 | P4102608210 | Region Ost | Region Ost | Rückbau von 2 Grubengeräten im Tagebau Welzow-Süd | LEAG Lausitz Energie Bergbau AG, Cottbus | abgeschlossen | Abmeldung | 2022-12-21 | 2023-05-31 | 2024-12-16 |  | 1 | 363975.96 | 306308.14 | 36756.98 | 15315.41 | 5595.44 | 0.84 | 363643.59 |  |  | 315500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608215 | P4102608215 | Region Ost | Region Ost | Blankenburger Süden - Abbruch v. 4 Wohngebäuden | Land Berlin, c/o Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH, Postfach 100319, 57003 Siegen | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-04-03 | 2023-07-21 | 2024-01-16 |  | 1 | 163117.03 | 121811.06 | 14617.33 | 6090.55 | 20598.09 | 0.31 | 214315.61 |  |  | 189000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608216 | P4102608216 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Heizcontaineranlage E.-Weinert-Str. 100, 14478 Potsdam | Energie und Wasser Potsdam GmbH, Steinstr. 101, 14480 Potsdam | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-03-29 | 2023-04-06 | 2024-12-16 |  | 1 | 12859.5 | 6375.9 | 765.11 | 318.8 | 5399.7 | 0.22 | 11725.9 |  |  | 10157.2 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608218 | P4102608218 | Region Ost | Region Ost | UGS Buchholz - Rückbau und bergbauliche Verwahrung | VNG Gasspeicher GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-07-31 | 2023-12-07 | 2025-04-11 |  | 1 | 385814.12 | 182020.87 | 21842.5 | 9101.04 | 172849.7 | 0.12 | 262335 |  |  | 233140 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608219 | P4102608219 | Region Ost | Region Ost | Rückbau/Demontage Bandanlage im Tagebau Welzow Süd | LEAG Lausitz Energie Bergbau AG, Cottbus | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-05-08 | 2023-09-15 | 2024-12-16 |  | 1 | 515335.03 | 441448.9 | 52973.87 | 22072.44 | -1160.18 | 0.62 | 445000 |  |  | 386260 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608220 | P4102608220 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Öltanks und Kesselanlagen, Gutenbergstr. 102, 14467 P. | Energie und Wasser Potsdam GmbH, Steinstr. 101, 14480 Potsdam | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-06-27 | 2023-09-07 | 2024-12-16 |  | 1 | 67180.89 | 68424.39 | 8210.93 | 3421.22 | -12875.65 | 0.68 | 51022.94 |  |  | 44118.2 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608221 | P4102608221 | Region Ost | Region Ost | Abbruch Wohngebäude Weißkollm | Steffen Löbe, Theodor-Ortner-Str. 3, 85435 Erding | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-11-09 | 2023-11-30 | 2024-01-16 |  | 1 | 21000 | 22594.53 | 2711.34 | 1129.73 | -5435.6 | 0.19 | 21000 |  |  | 18500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608222 | P4102608222 | Region Ost | Region Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Boxberg | Schlüssler Feuerungsbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-07-26 | 2023-10-17 | 2024-03-07 |  | 1 | 89847.39 | 75467.57 | 9056.11 | 3773.38 | 1550.33 | 0.74 | 42250 |  |  | 37500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608224 | P4102608224 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Turbinen i. Maschinenhaus Alt-Kraftwerk Hirschfelde | LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG, Cottbus | laufend | Start | 2023-09-04 | 2026-12-31 | 2026-07-29 |  | 0.8 | 446905.28 | 389461.42 | 46735.37 | 19473.07 | -8764.58 | 0.85 | 556130.1 |  |  | 487750 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608226 | P4102608226 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Kohlebunker Werk II, Lübbenau | Stadt Lübbenau, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau | laufend | Start | 2023-10-09 | 2025-12-31 | 2023-10-06 |  | 1.23 | 1714738.64 | 1486768.29 | 178412.19 | 74338.41 | -24780.26 | 0.31 | 1351000.83 |  |  | 1204500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608227 | P4102608227 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Fachbodenanlage und Fördertechnik Halle 2 | UNIELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-10-04 | 2023-11-17 | 2025-01-22 |  | 1 | 216255.07 | 109152.01 | 13098.24 | 5457.6 | 88547.22 | 0.37 | 217308.45 |  |  | 191000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608230 | P4102608230 | Region Ost | Region Ost | Umbau und Sanierung Bestattungshaus "Pietät" Koeppen | AHORN AG, Fürstenbrunner Weg 10/12 14059 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-02-22 | 2024-06-17 | 2025-06-26 |  | 1 | 136543.75 | 80050.81 | 9606.1 | 4002.54 | 42884.3 | 0.24 | 132370.54 |  |  | 112284 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608231 | P4102608231 | Region Ost | 45239 | Rückbau von Grundstücken in Mühlrose | Lausitz Energie Bergbau AG | abgeschlossen | Start | 3565-04-11 |  | 2026-07-29 |  |  | 271271.73 | 208313.87 | 24997.66 | 10415.69 | 27544.5 | 0.23 | 38939 |  |  | 34299.81 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608232 | P4102608232 | Region Ost | 45271 | Seilbaggerarbeiten Pl. der Republik Bln | EUROVIA Verkehrsbau GmbH, NL Berlin-Potsdam / ZS Berlin | abgeschlossen | Abmeldung | 3565-04-12 |  | 2025-11-24 |  | 1 | 70107 | 37898.38 | 4547.81 | 1894.92 | 25765.9 | 0.44 | 52348.56 |  |  | 46190 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608233 | P4102608233 | Region Ost | Region Ost | Dacherneurung Geb. 4 Ostrower Damm 2 Cottbus | G&L Dachbau GmbH Ackerstraße 14 03051 Cottbus / OT Gallinchen | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-02-21 | 2024-03-08 | 2024-12-16 |  | 1 | 18474.11 | 9397.44 | 1127.69 | 469.87 | 7479.11 | 0.28 | 18921.9 |  |  | 16750 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608234 | P4102608234 | Region Ost | Region Ost | Rückbau AZ-Dach, KIEZ Braunsteich WSW | Melchior Dachdecker GmbH, Muskauer Straße 150, 02957 Krauschwitz | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-06-20 |  | 1 | 14461.37 | 4373.76 | 524.85 | 218.69 | 9344.07 | 0.16 | 25781.5 |  |  | 22920 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608236 | P4102608236 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Solarsegel | Energie und Wasser Potsdam GmbH, Steinstraße 101, 14480 Potsdam | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-11-25 |  | 1 | 47774.44 | 17687.89 | 2122.55 | 884.39 | 27079.61 | 0.17 | 46619.67 |  |  | 40677.8 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608237 | P4102608237 | Region Ost | Region Ost | Kessel EWP Potsdam Leipziger Str 10b Potsdam | EWP | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 2024-12-16 |  | 1 | 10620.79 | 3600.08 | 432.01 | 180 | 6408.7 | 0.09 | 11850.42 |  |  | 10234.7 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608239 | P4102608239 | Region Ost | Region Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Schwarze Pumpe | Schlüssler Feuerungsbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-05-16 | 2024-07-29 | 2024-10-23 |  | 1 | 100836.74 | 81860.35 | 9823.24 | 4093.02 | 5060.13 | 0.73 | 111000 |  |  | 98355 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608241 | P4102608241 | Region Ost | Region Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Boxberg | Schlüssler Feuerungsbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-06-10 | 2024-09-03 | 2024-10-23 |  | 1 | 45754.22 | 35674.07 | 4280.89 | 1783.7 | 4015.56 | 0.7 | 21880 |  |  | 19480 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608242 | P4102608242 | Region Ost | 45481 | Schleifen alte Werkstatt EWP | Energie und Wasser Potsdam GmbH, | abgeschlossen | Abmeldung | 3565-04-22 |  | 2025-03-28 |  | 1 | 15539.23 | 16803.08 | 2016.37 | 840.15 | -4120.37 | 0.6 | 14398.31 |  |  | 11449 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608243 | P4102608243 | Region Ost | Region Ost | Blankenburger Straße 6, Berlin | Land Berlin, vertreten durch Senatsverw. für Stadtentwicklung und Wohnen c/o Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-10-07 | 2024-10-23 | 2025-02-25 |  | 1 | 30926.35 | 25593.46 | 3071.22 | 1279.67 | 982 | 0.3 | 31118.93 |  |  | 26653 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608244 | P4102608244 | Region Ost | Region Ost | Dachsanierung Geb. 7, Waisenstr. 21, 03046 Cottbus | G&L Dachbau GmbH Ackerstraße 14 03051 Cottbus / OT Gallinchen | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2025-05-08 |  | 1 | 18065.64 | 8971.06 | 1076.53 | 448.55 | 7569.5 | 0.25 | 23656.05 |  |  | 21000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608246 | P4102608246 | Region Ost | Region Ost | Los 7 Rückbau Kohlebunker/Brücken Werk I Lübbenau | Stadt Lübbenau, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau | laufend | Aktualisierung NT | 2024-11-04 | 2025-08-31 | 2026-06-17 | Heilmann | 1.17 | 2069968.43 | 2119540.1 | 254344.81 | 105977.01 | -409893.49 | 0.55 | 2049060.21 | 410702 | 2480670.43 | 1808429 | 2207234.6 | -101794.05 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608247 | P4102608247 | Region Ost | Region Ost | Beräumung Gartensparte Weißkollm | Verband der Kleingärtner Hoyerswerda und Umland e.V. | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-11-11 | 2024-12-12 | 2025-07-30 |  | 1 | 37937.46 | 29474.8 | 3536.98 | 1473.74 | 3451.94 | 0.34 | 27367.5 |  |  | 24100 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608252 | P4102608252 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Abhitzekessel VEO | Krüger Metallhandel GmbH | abgeschlossen | Start | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 2026-01-19 |  | 1.28 | 250000 | 211621 | 25394.52 | 10581.05 | 2403.43 | 0.84 | 190000 |  |  | 165600 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608255 | P4102608255 | Region Ost | Region Ost | Pietät Cottbus Trafodach | AHORN AG, Fürstenbrunner Weg 10/12, 14059 Berlin | abgeschlossen | Start | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2026-01-19 |  | 2.47 | 42276.28 | 35536.62 | 4264.39 | 1776.83 | 698.43 | 0.42 | 16960.03 |  |  | 14400 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608258 | P4102608258 | Region Ost | Region Ost | BTU Dachsanierung Halle 3b | BLB, GB Baumanagement, Heinrich-Hertz-Str. 6, 03044 Cottbus | abgeschlossen | Start | 2025-06-05 | 2025-09-30 | 2026-01-19 |  | 0.87 | 125327.66 | 108721.08 | 13046.53 | 5436.05 | -1876 | 0.79 | 143770.9 |  |  | 124500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608260 | P4102608260 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Floorflexplatten Berlin Charlottenburg | WBS Semmelhaack Vermietungs GmbH & Co. KG | laufend | 1. Nachtrag | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 2026-08-12 | Kolber / Spindler | 1.08 | 49233.29 | 37255.14 | 4470.62 | 1862.76 | 5644.78 | 0.76 | 40000 | 19300 | 68533.29 | 34600 | 52255.14 | 7394.78 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608261 | P4102608261 | Region Ost | Region Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Boxberg | Schlüssler Feuerungsbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-07-14 | 2025-10-17 | 2025-11-19 |  | 1 | 84319.18 | 69293.39 | 8315.21 | 3464.67 | 3245.91 | 0.75 | 65750 |  |  | 57750 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608262 | P4102608262 | Region Ost | Region Ost | Seilgestützte Fassadenarbeiten Charité | Arge Seilgestützte Fassadenarbeiten CBF | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-07-14 | 2025-10-30 | 2026-04-21 |  | 1 | 503423.81 | 261276.54 | 31353.18 | 13063.83 | 197730.26 | 0.18 | 439419.2 |  |  | 381000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608263 | P4102608263 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Abraumförderbrücke AFB 60 Jänschwalde | df anlagentechnik GmbH | laufend | 5. Nachtrag | 2025-08-01 | 2026-09-30 | 2026-08-11 | Spindler | 0.8 | 3849973.77 | 3056564.86 | 366787.78 | 152828.24 | 273792.88 | 0.78 | 4467268.58 | 1000000 | 4849973.77 | 3843917.14 | 3991064.86 | 180427.88 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608264 | P4102608264 | Region Ost | Region Ost | Mastrückbau Mainflingen | Media Broadcast GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-06-11 | 2025-12-12 | 2026-07-29 |  | 1 | 289038.06 | 129886.45 | 15586.37 | 6494.32 | 137070.91 | 0.22 | 278050 |  |  | 235200 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608265 | P4102608265 | Region Ost | Region Ost | Rückbau Gebäude 36 u. 45 Grüneberg, Refresco Nord GmbH | HPC AG, NL Kassel, Niedervellmarsche Str. 30, 34233 Fuldatal | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2026-06-09 |  | 1 | 301779.98 | 183694.05 | 22043.29 | 9184.7 | 86857.94 | 0.41 | 278017.58 |  |  | 84500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608266 | P4102608266 | Region Ost | Region Ost | Kurmark-Kaserne Storkow, Halle 137 | BLB | abgeschlossen | Abmeldung | 2025-11-04 | 2025-12-16 | 2026-07-29 |  | 1 | 43154.06 | 37098.12 | 4451.77 | 1854.91 | -250.74 | 0.69 | 30394.35 |  |  | 26100 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608267 | P4102608267 | Region Ost | Region Ost | Sprengarbeiten FLJS | BSA Brandschaden- und Asbestsanierung GmbH | abgeschlossen | Start | 2025-12-22 | 2026-03-31 | 2026-07-30 |  | 1.17 | 28224.24 | 23093.44 | 2771.21 | 1154.67 | 1204.92 | 0.68 | 22875 |  |  | 19800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608268 | P4102608268 | Region Ost | Region Ost | Gutenbergstraße 102, 14467 Potsdam | EWP Energie und Wasser Potsdam GmbH | abgeschlossen | Abmeldung | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-07-29 |  | 1 | 5542.71 | 3278.45 | 393.41 | 163.92 | 1706.92 | 0.05 | 8646.96 |  |  | 7500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608270 | P4102608270 | Region Ost | Region Ost | Baggergestellung LH956 Tagebau Jänschwalde | Sven Hartenstein Industrieabbruch GmbH | laufend | Start | 2026-02-25 | 2026-07-31 | 2026-08-12 | Spindler | 0.78 | 99403.64 | 77768.58 | 9332.23 | 3888.43 | 8414.4 | 0.22 | 117909 | 75000 | 174403.64 | 100000 | 140268.58 | 10289.4 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608271 | P4102608271 | Region Ost | Region Ost | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | TSS GmbH | laufend | Start | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | Spindler | 0.46 | 156756.96 | 36095.05 | 4331.41 | 1804.75 | 114525.75 | 0.1 | 91860 | 50000 | 206756.96 | 78000 | 68595.05 | 126500.75 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608273 | P4102608273 | Region Ost | Region Ost | WW Tolkewitz; Reinigung Sammelbrunnen | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | laufend | Anmeldung | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2026-07-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6687.8 |  |  | 5810 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608274 | P4102608274 | Region Ost | Region Ost | Seilbaggergestellung HKW Altchenmitz | Mende Schornsteinbau GmbH & Co. KG | laufend | Start | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87520.56 |  |  | 73857 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608275 | P4102608275 | Region Ost | Region Ost | An der Spreewaldbahn Lübben | Frau Christl | laufend | Start | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-06 |  | 0.4 | 0 | 6804.8 | 816.58 | 340.24 | -7961.62 |  | 20568.28 |  |  | 17000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
608277 | P4102608277 | Region Ost | Region Ost | Siebarbeiten KMK Storkow | BLB Frankfurt (Oder) | laufend | Start | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5882.08 |  |  | 4750 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
657982 | P4102657982 | Region Berlin | RB Ost, NL Berlin | Kleinaufträge GJ 2026 | diverse | laufend | Start | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-17 |  |  | 0 | 668 | 80.16 | 33.4 | -781.56 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658182 | P4102658182 | Region Berlin | RB Ost | EÜ Bovestraße, Hamburg | SPITZKE SE, GVU Berlin Süd | abgeschlossen | Abmeldung | 2021-12-01 | 2023-09-01 | 2024-11-25 |  |  | 27246.71 | 14885.42 | 1786.25 | 744.27 | 9830.77 | 0.37 | 116271.27 |  |  | 89500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658213 | P4102658213 | Region Berlin | Region Ost | Schleusen Finowkanal / Schleuse Ruhlsdorf | ARGE Wasserbau Schleusen Finowkanal, Havelchaussee 1, 14055 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-05-30 | 2023-11-17 | 2024-07-31 |  |  | 307404.84 | 238400.93 | 28608.11 | 11920.05 | 28475.75 | 0.25 | 306514.31 |  |  | 273650 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658214 | P4102658214 | Region Berlin | Region Ost | Schleusen Finowkanal / Schleuse Leesenbrück | ARGE Wasserbau Schleusen Finowkanal, Havelchaussee 1, 14055 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung | 2023-06-22 | 2024-01-26 | 2024-07-31 |  |  | 262823.53 | 211447.47 | 25373.7 | 10572.37 | 15429.99 | 0.3 | 403052.41 |  |  | 359800 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658225 | P4102658225 | Region Berlin | Region Ost | B1 Brandenburg, Potsdamer Straße | STRABAG AG, Radeburger Straße 28, 01129 Dresden | laufend | Startkalkulation | 2023-09-01 | 2026-12-31 | 2026-07-07 |  |  | 680446.44 | 413985.34 | 49678.24 | 20699.27 | 196083.59 | 0.28 | 641653.35 |  |  | 546900 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658228 | P4102658228 | Region Berlin | Region Ost | ENB EÜ Wollankstraße, Berlin | Kemna Bau Ost GmbH & Co. KG | laufend | Start | 2023-09-01 | 2028-12-31 | 2026-04-22 |  | 0.25 | 171512.49 | 122732.74 | 14727.93 | 6136.64 | 27915.18 | 0.26 | 565820.81 |  |  | 496050 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658229 | P4102658229 | Region Berlin | Region Ost | Marggraffbrücke, Berlin | ERA GmbH, Schwielowseestr. 32, 14548 Schwielowsee | laufend | Aktualisierung Nachtrag | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 2026-07-30 |  | 2.09 | 673287.17 | 1121597.13 | 134591.66 | 56079.86 | -638981.47 | 0.75 | 621344 |  |  | 492850 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658235 | P4102658235 | Region Berlin | Region Ost | ENB Neue Fahlenbergbrücke | STREICHER Tief- u. Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung | 2024-05-02 | 2025-03-21 | 2026-06-30 |  | 1 | 265630.44 | 195448.11 | 23453.77 | 9772.41 | 36956.15 | 0.35 | 276149.3 |  |  | 236834.61 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658250 | P4102658250 | Region Berlin | Region Ost | Parkallee Velten , Brücke ü.d. Stichkanal | Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Velten | abgeschlossen | Abmeldung |  |  | 2026-07-28 |  | 1 | 288716.27 | 215037.57 | 25804.51 | 10751.88 | 37122.31 | 0.34 | 307491.03 |  |  | 274500 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658254 | P4102658254 | Region Berlin | Region Ost | Ausbau Kleine Spree | Bauunternehmen Gerd Müller GmbH | abgeschlossen | Start |  |  | 2025-09-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14030.21 |  |  | 12000 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658256 | P4102658256 | Region Berlin | Region Ost | Schleuse Wolfswinkel | Streicher Tief- u. Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG | laufend | Anmeldung |  | 2026-12-31 | 2026-08-03 |  | 0.46 | 302234.08 | 171403.11 | 20568.37 | 8570.16 | 101692.44 | 0.06 | 435845.65 |  |  | 375318 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658259 | P4102658259 | Region Berlin | Region Ost | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | Echterhoff Bau GmbH | laufend | Anmeldung | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2026-08-17 | Braun | 0.14 | 12654.94 | 12188.59 | 1462.63 | 609.43 | -1605.71 | 0.96 | 110341.34 | 97686.4 | 110341.34 | 86520 | 94688.59 | -444.31 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658269 | P4102658269 | Region Berlin | Region Ost | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | Matthäi Bauunternehmen 14552 Michendorf | abgeschlossen | Abmeldung | 2026-04-15 | 2026-06-03 | 2026-07-13 |  | 1 | 15977.64 | 7561.05 | 907.33 | 378.05 | 7131.21 | 0.1 | 17784.03 |  |  | 14960 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658272 | P4102658272 | Region Berlin | Region Ost | Beräumung u. Säuberung Herzbergstraße | ALBA plc &Co. KG (Dienstleister Atriensis Immob. GmbH) | laufend | Anmeldung |  | 2026-12-31 | 2026-08-13 |  | 1.84 | 36922.66 | 34795.58 | 4175.47 | 1739.78 | -3788.17 | 0.17 | 23736.4 |  |  | 18900 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
658276 | P4102658276 | Region Berlin | Region Ost | EÜ Braunsbedra | ERA | laufend | Anmeldung |  |  | 2026-08-17 | Braun | 0.59 | 132689.54 | 69728.79 | 8367.45 | 3486.44 | 51106.86 | 0.28 | 141590.32 | 13000 | 145689.54 | 117962.71 | 81228.79 | 50651.86 | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
81020 | P410281020 | Region Ost | RE ausschließlich an erechnung@ewp-potsdam.de | Demontage Hallenkrane EWP Potsdam | Energie und Wasser Potsdam GmbH, | abgeschlossen | Abmeldung |  |  | 2025-09-16 |  |  | 21731.64 | 10190.38 | 1222.85 | 509.52 | 9808.9 | 0.1 | 20496.64 |  |  | 17752 |  |  | Kostenverfolgung_Dashboard-3.xlsx | 46254.4797
v_kv_sap
psp | auftrag | region | projekttitel | auftraggeber | phase | status | bauleiter | stand | erfuellung_prozent | umsatz_kv | umsatz_sap | umsatz_delta | kosten_kv | kosten_sap | kosten_delta | ergebnis_kv | ergebnis_sap | ergebnis_delta | umsatz_vertrag | kosten_vertrag | umsatz_projekt | kosten_projekt | belege_sap | letzte_buchung | in_sap | beginn | ende | vergleichbar
157208 | P4102157208 | West | TKSE - Waggonverschrottung | TKSE | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-07-21 | 1 | 123207.36 | 14855.15 | -108352.21 | 125385.41 | 13515.52 | -111869.89 | -2178.05 | 1339.63 | 3517.68 | 390000 | 0 |  |  | 18 | 2026-08-31 | TRUE | 2024-10-01 | 2026-04-30 | FALSE
157266 | P4102157266 | West | ARGE Rückbau Dampfleitungen Opel - ARGE Heitkamp + TVF | RWE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 233644.83 | 0 | -233644.83 | 213945.98 | 0 | -213945.98 | 19698.85 | 0 | -19698.85 | 233644.83 | 216000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2016-05-17 | 2022-12-19 | FALSE
157285 | P4102157285 | West | Rückbau Kran F1 und Rohrleitungen | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-20 | 1 | 501971.76 | 0 | -501971.76 | 515733.17 | 0 | -515733.17 | -13761.41 | 0 | 13761.41 | 503671.76 | 150500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2017-04-01 | 2022-12-19 | FALSE
157313 | P4102157313 | West | TKSE - Rückbaumaßnahmen - Übernahme von 157440 | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-04-01 | 0.97 | 230112.61 | 0 | -230112.61 | 134497.11 | 0 | -134497.11 | 95615.5 | 0 | -95615.5 | 203676 | 40000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2018-03-01 | 2024-12-31 | FALSE
157314 | P4102157314 | West | Demontage K 15 / AWR Wuppertal | Steinmüller Babcock Environment | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 715830 | 0 | -715830 | 1000061.6 | 0 | -1000061.6 | -284231.6 | 0 | 284231.6 | 715830 | 520000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2018-08-27 | 2022-12-19 | FALSE
157324 | P4102157324 | West | TKSE - Rückbauarbeiten Hochofen 4 | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-17 | 0.95 | 4009726.5 | 0 | -4009726.5 | 3443527.3 | 0 | -3443527.3 | 566199.2 | 0 | -566199.2 | 4057664 | 3020000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2018-09-17 | 2024-12-31 | FALSE
157330 | P4102157330 | West | TKSE - Schienenverschrottung | TKSE | laufend | Startkalkulation |  | 2025-06-17 | 0.5 | 256067.4 | 0 | -256067.4 | 152679.8 | 0 | -152679.8 | 103387.6 | 0 | -103387.6 | 350000 | 295000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2018-11-01 | 2024-12-31 | FALSE
157337 | P4102157337 | West | Rückbau/Bereinigung Schaumannstraße DU | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 466000 | 0 | -466000 | 406815.78 | 0 | -406815.78 | 59184.22 | 0 | -59184.22 | 466000 | 392000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2019-07-01 | 2022-12-19 | FALSE
157338 | P4102157338 | West | HKM - Rahmenvertrag Verschrottung v. Stahlbauteilen u. Kranen | HKM | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-24 | 0.89 | 218050.51 | 0 | -218050.51 | 157778.79 | 0 | -157778.79 | 60271.72 | 0 | -60271.72 | 215097.5 | 138047.83 |  |  | 0 |  | FALSE | 2019-11-15 | 2025-04-30 | FALSE
157339 | P4102157339 | West | Rückbau Kleberfilter Geb. 17 | Cargill Deutschland GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 35416.8 | 0 | -35416.8 | 28497.33 | 0 | -28497.33 | 6919.47 | 0 | -6919.47 | 35416.8 | 21130 |  |  | 0 |  | FALSE | 2019-11-25 | 2022-12-19 | FALSE
157340 | P4102157340 | West | Demontage Krane + Verschr. Coilmulden | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 112819.52 | 0 | -112819.52 | 99339.59 | 0 | -99339.59 | 13479.93 | 0 | -13479.93 | 112819.52 | 84000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2019-12-01 | 2022-12-19 | FALSE
157341 | P4102157341 | West | Rückbau Aushärteregal bei TKSE | ROTHO | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 155200 | 0 | -155200 | 119345.82 | 0 | -119345.82 | 35854.18 | 0 | -35854.18 | 155200 | 121000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-01-01 | 2022-12-19 | FALSE
157342 | P4102157342 | West | Rückbau Dampftrasse | Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 87211.6 | 0 | -87211.6 | 90833.67 | 0 | -90833.67 | -3622.07 | 0 | 3622.07 | 87211.6 | 66500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-02-21 | 2022-12-19 | FALSE
157343 | P4102157343 | West | Rückbau Tank FB-201 | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 79749.9 | 0 | -79749.9 | 63293.18 | 0 | -63293.18 | 16456.72 | 0 | -16456.72 | 79749.9 | 62790 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-03-01 | 2022-12-19 | FALSE
157344 | P4102157344 | West | Sägetechn. Demontage Koksgasleitung DN1800 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 35400.2 | 0 | -35400.2 | 24458.6 | 0 | -24458.6 | 10941.6 | 0 | -10941.6 | 35400.2 | 74000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-04-06 | 2022-12-19 | FALSE
157347 | P4102157347 | West | Rückbau Fundamente S1 bis S10 | Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 39900 | 0 | -39900 | 35000.2 | 0 | -35000.2 | 4899.8 | 0 | -4899.8 | 39900 | 32515 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-05-11 | 2022-12-19 | FALSE
157348 | P4102157348 | West | Rückbau von 9 Tanks | AWG mbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 25980 | 0 | -25980 | 19488.15 | 0 | -19488.15 | 6491.85 | 0 | -6491.85 | 25980 | 20540 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-09-08 | 2022-12-19 | FALSE
157349 | P4102157349 | West | Rückbau NH3 Synthese BP GE Scholven | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-03 | 1 | 295414.44 | 0 | -295414.44 | 233894.51 | 0 | -233894.51 | 61519.93 | 0 | -61519.93 | 295414.44 | 187900 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-08-31 | 2023-04-30 | FALSE
157350 | P4102157350 | West | Studie - Winderhitzer Hochofen A | HKM | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-17 | 1 | 21500 | 0 | -21500 | 4380 | 0 | -4380 | 17120 | 0 | -17120 | 21500 | 16500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-07-01 | 2022-12-19 | FALSE
157351 | P4102157351 | West | Demontage + Verschrottung MS2.2 | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 11850 | 0 | -11850 | 7695.82 | 0 | -7695.82 | 4154.18 | 0 | -4154.18 | 11850 | 9000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-07-06 | 2022-12-19 | FALSE
157352 | P4102157352 | West | Verschrottung Hallenkonstruktion SGA Beeckerwerth | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 18515 | 0 | -18515 | 12801.55 | 0 | -12801.55 | 5713.45 | 0 | -5713.45 | 18515 | 14300 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-08-12 | 2022-12-19 | FALSE
157353 | P4102157353 | West | Demontage Stahlhochbehälter | AWS GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 29913.04 | 0 | -29913.04 | 25095.04 | 0 | -25095.04 | 4818 | 0 | -4818 | 29913.04 | 19000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-08-17 | 2022-12-19 | FALSE
157354 | P4102157354 | West | Rückbau Bosmannhallen Str. 1180 | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-17 | 1 | 16050 | 0 | -16050 | 7033.87 | 0 | -7033.87 | 9016.13 | 0 | -9016.13 | 16050 | 9630 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-09-30 | 2022-12-19 | FALSE
157355 | P4102157355 | West | TKSE - ARGE Rückbau Hallen 02 - 11 und 12 - 18 ehem. TSTG | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-10-15 | 1.37 | 19180425.15 | 0 | -19180425.15 | 17761124 | 0 | -17761124 | 1419301.15 | 0 | -1419301.15 | 17486254.52 | 1734800 |  |  | 0 |  | FALSE | 2020-10-01 | 2024-12-31 | FALSE
157364 | P4102157364 | West | Sanierung Kompensatoren Dehluvo K9 | PSG Procurement Services GmbH für Henkel AG & Co. KGaA | laufend | Startkalkulation |  | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29480 | 22000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2021-05-01 |  | FALSE
157365 | P4102157365 | West | Rückbau alte Hafenbrücke in Marl | RAG Montan Immobilien GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-24 | 1 | 130528.3 | 0 | -130528.3 | 145700.08 | 0 | -145700.08 | -15171.78 | 0 | 15171.78 | 130708.31 | 121258 |  |  | 0 |  | FALSE | 2021-06-21 | 2023-04-30 | FALSE
157366 | P4102157366 | West | Verschrottung Kranbahn | TKMSS | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-08-21 | 1 | 107790.95 | 0 | -107790.95 | 74695.88 | 0 | -74695.88 | 33095.07 | 0 | -33095.07 | 107790.95 | 81250 |  |  | 0 |  | FALSE | 2021-08-09 | 2023-04-30 | FALSE
157370 | P4102157370 | West | Rückbau und Verschrottung Tank | Perstorp Chemicals GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-22 | 1 | 33083.9 | 0 | -33083.9 | 14319.3 | 0 | -14319.3 | 18764.6 | 0 | -18764.6 | 29740 | 24500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2021-09-01 | 2023-04-30 | FALSE
157371 | P4102157371 | West | Schlüssler - Abkühlen Brennschacht Cowper 1 HOA bei HKM | SCHLÜSSLER Feuerungsbau GmbH | laufend | Startkalkulation |  | 2026-04-21 | 0.99 | 2442716.88 | 0 | -2442716.88 | 2298743.28 | 0 | -2298743.28 | 143973.6 | 0 | -143973.6 | 2418672.38 | 300000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2021-09-15 | 2026-12-31 | FALSE
157373 | P4102157373 | West | Demontage Rohrleitungen Stütze S00 bis S02 WE-HO-A HKM | SMB | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-03 | 1 | 22170 | 0 | -22170 | 15187.59 | 0 | -15187.59 | 6982.41 | 0 | -6982.41 | 60897 | 48800 |  |  | 0 |  | FALSE | 2021-11-15 | 2023-04-30 | FALSE
157374 | P4102157374 | West | Rückbau und Entsorgung des Widerlagers Nord | Stiftung Zollverein | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-23 | 1 | 26184.23 | 0 | -26184.23 | 25970.22 | 0 | -25970.22 | 214.01 | 0 | -214.01 | 26184.23 | 21558 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-01-10 | 2023-04-30 | FALSE
157375 | P4102157375 | West | Rückbau NH3 Synthese Kolonne DA-421 | Ruhr Oel GmbH (BP) | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-03 | 1 | 25504 | 0 | -25504 | 12412.43 | 0 | -12412.43 | 13091.57 | 0 | -13091.57 | 25504 | 21770 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-01-17 | 2023-04-30 | FALSE
157376 | P4102157376 | West | DA/FA-251 - säget. Erst. von Öffnungen & Zerkleinerung f. Abtr. | RuhrOel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-03 | 1 | 54850 | 0 | -54850 | 27776.56 | 0 | -27776.56 | 27073.44 | 0 | -27073.44 | 54850 | 43150 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-02-21 | 2023-04-30 | FALSE
157377 | P4102157377 | West | Rückbau Tank N13 | RuhrOel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-22 | 1 | 93600 | 0 | -93600 | 62670.29 | 0 | -62670.29 | 30929.71 | 0 | -30929.71 | 93600 | 73970 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-03-01 | 2023-04-30 | FALSE
157378 | P4102157378 | West | HKM - Demontage Krane BS3a und BS3b (Halle 3) | HKM | laufend | Startkalkulation |  | 2026-07-29 | 0.99 | 1653541.06 | 0 | -1653541.06 | 1402736.57 | 0 | -1402736.57 | 250804.49 | 0 | -250804.49 | 1310000 | 845000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-04-01 | 2026-12-31 | FALSE
157379 | P4102157379 | West | Reparatur / Austausch Blechsegment mit Stutzen | HKM | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-11-24 | 1 | 29725 | 0 | -29725 | 19526.42 | 0 | -19526.42 | 10198.58 | 0 | -10198.58 | 29725 | 20000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-04-11 | 2023-04-30 | FALSE
157380 | P4102157380 | West | Rückbau alte Gebläsestation bei HKM | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-21 | 1 | 24500 | 0 | -24500 | 18219.16 | 0 | -18219.16 | 6280.84 | 0 | -6280.84 | 25000 | 43868 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-05-09 | 2023-04-30 | FALSE
157381 | P4102157381 | West | Rückbau Rauchgaskanäle (Kessel 1&2) | Perstorp Chemicals GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-22 | 1 | 19430.4 | 0 | -19430.4 | 12871.31 | 0 | -12871.31 | 6559.09 | 0 | -6559.09 | 19430.4 | 15700 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-05-09 | 2023-04-30 | FALSE
157382 | P4102157382 | West | Demontage und Verschrottung von Heizölleitungen | HKM | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-21 | 1 | 16250 | 0 | -16250 | 8849.38 | 0 | -8849.38 | 7400.62 | 0 | -7400.62 | 16250 | 12970 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-05-15 | 2023-04-30 | FALSE
157383 | P4102157383 | West | Rückbau und Entsorgen des alten Kolonnenkopfes DA- 901 | RuhrOel | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-21 | 1 | 53114.21 | 0 | -53114.21 | 32077.62 | 0 | -32077.62 | 21036.59 | 0 | -21036.59 | 48645 | 27500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-05-16 | 2023-04-30 | FALSE
157384 | P4102157384 | West | Demontage Los 3 KWK-Anlage | Stadtwerke Bochum | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-11-24 | 1 | 71735.35 | 0 | -71735.35 | 53599.8 | 0 | -53599.8 | 18135.55 | 0 | -18135.55 | 59767 | 48000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-05-01 | 2023-04-30 | FALSE
157385 | P4102157385 | West | Schlüssler - Demontage asbesthaltiges Feuerungsmaterial | Schlüssler | laufend | Startkalkulation |  | 2026-04-01 | 1.28 | 3024903.25 | 0 | -3024903.25 | 2764221.46 | 0 | -2764221.46 | 260681.79 | 0 | -260681.79 | 2639862.97 | 1901500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-05-01 | 2026-12-31 | FALSE
157386 | P4102157386 | West | Rückbau Agglomerieranlage | HKM | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-07-10 | 1 | 88000 | 0 | -88000 | 174878.34 | 0 | -174878.34 | -86878.34 | 0 | 86878.34 | 88000 | 42200 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-06-07 | 2023-04-30 | FALSE
157387 | P4102157387 | West | Sägetechnische Demontage einer 1800er Koksgasleitung von Stütze 7 bis 13 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-19 | 1 | 144060 | 0 | -144060 | 88164.34 | 0 | -88164.34 | 55895.66 | 0 | -55895.66 | 176225 | 143450 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-08-15 | 2023-04-30 | FALSE
157388 | P4102157388 | West | Rückbau Kammerfilterpressen | Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-21 | 1 | 37358.3 | 0 | -37358.3 | 29633.06 | 0 | -29633.06 | 7725.24 | 0 | -7725.24 | 37500 | 30550 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-08-29 | 2023-04-30 | FALSE
157389 | P4102157389 | West | Demontage Sinterwasserleitung DN 900 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-21 | 1 | 17640 | 0 | -17640 | 10844.23 | 0 | -10844.23 | 6795.77 | 0 | -6795.77 | 20500 | 15000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-10-30 | 2023-04-30 | FALSE
157390 | P4102157390 | West | RuhrOel - Demontagen 11468 BREF POX inkl. Behälter und Rohrleitungen | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-26 | 1.29 | 132325.73 | 0 | -132325.73 | 97613.99 | 0 | -97613.99 | 34711.74 | 0 | -34711.74 | 132325.73 | 75600 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-28 | 2024-11-30 | FALSE
157391 | P4102157391 | West | TKSE - Verschrottung von ca. 20 Coils nach Angabe | TKSE Bochum | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-17 | 1.22 | 15000 | 0 | -15000 | 12241.54 | 0 | -12241.54 | 2758.46 | 0 | -2758.46 | 15900 | 10000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-09-12 | 2024-12-31 | FALSE
157392 | P4102157392 | West | Heitkamp - ARGE Rückbau Bergwerk AV 3/7 (Chemiepark Marl) | Heitkamp Umwelttechnik GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-17 | 1.03 | 201431 | 0 | -201431 | 165550.28 | 0 | -165550.28 | 35880.72 | 0 | -35880.72 | 234620 | 89480 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-09-12 | 2024-12-31 | FALSE
157393 | P4102157393 | West | Rückbau Schmiedemaschinen | Bharat Forge CDP | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-21 | 1 | 27123.6 | 0 | -27123.6 | 17766.47 | 0 | -17766.47 | 9357.13 | 0 | -9357.13 | 20685 | 13200 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-07 | 2023-04-30 | FALSE
157394 | P4102157394 | West | Verschrottung FB-501 inkl. Verladung | Ruhr Oel GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-17 | 1 | 16215.2 | 0 | -16215.2 | 9025.4 | 0 | -9025.4 | 7189.8 | 0 | -7189.8 | 15000 | 12250 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-12-05 | 2023-04-30 | FALSE
157395 | P4102157395 | West | Rückbau Hafenkran bei Cargill in Krefeld-Uerdingen | Franz Bracht Kran Vermietung GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-05-19 | 1 | 87380 | 0 | -87380 | 48855.31 | 0 | -48855.31 | 38524.69 | 0 | -38524.69 | 74260 | 63500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-24 | 2023-04-30 | FALSE
157396 | P4102157396 | West | Verschr.Oberteil ZÜ/Kondensatorfl.+ Kondensatsammelleitung | HKM | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-07-10 | 1 | 24074 | 0 | -24074 | 23989.88 | 0 | -23989.88 | 84.12 | 0 | -84.12 | 24074 | 17500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-28 | 2023-06-30 | FALSE
157398 | P4102157398 | West | Demontage Stahlbauteile und Rohre bei den SWBO | ETW - Energietechnik GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-06-21 | 1 | 16282.8 | 0 | -16282.8 | 10860.54 | 0 | -10860.54 | 5422.26 | 0 | -5422.26 | 13500 | 8250 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-01-09 | 2024-06-30 | FALSE
157399 | P4102157399 | West | TKSE - Rückbau Schreinereikomplex | thyssenkrupp Steel Europe AG (Duisburg) | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-01-31 | 1.12 | 254908.55 | 0 | -254908.55 | 217939.51 | 0 | -217939.51 | 36969.04 | 0 | -36969.04 | 255928.4 | 195000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-01-16 | 2024-12-31 | FALSE
157400 | P4102157400 | West | TKMSS - Rückbau 4 Brennhauben inkl. Filteranlage | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-24 | 1.26 | 246950.8 | 0 | -246950.8 | 187971.9 | 0 | -187971.9 | 58978.9 | 0 | -58978.9 | 170000 | 176600 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-01-30 | 2025-01-10 | FALSE
157402 | P4102157402 | West | Demontage Reingasleitung DN 2600 zwischen FPST 1 und St 4 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-03-28 | 1 | 15000 | 0 | -15000 | 16062.63 | 0 | -16062.63 | -1062.63 | 0 | 1062.63 | 43000 | 36000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-05-02 | 2024-06-30 | FALSE
157403 | P4102157403 | West | Demontage u.Verschrottung der Hochbandanlage FE22 u. Bandschleifwagen | SBM Schone & Bruns GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-06-21 | 1 | 46000 | 0 | -46000 | 21040.52 | 0 | -21040.52 | 24959.48 | 0 | -24959.48 | 46000 | 30300 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-06-01 | 2024-06-30 | FALSE
157404 | P4102157404 | West | Abbruch Werkstatt WBW 2 | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-06-21 | 1 | 18900 | 0 | -18900 | 7904.5 | 0 | -7904.5 | 10995.5 | 0 | -10995.5 | 18900 | 14900 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-07-17 | 2024-06-30 | FALSE
157405 | P4102157405 | West | Rückbau_u._Verschrottung_Druckrohrleitung_DN1400_HO_Schwelgern | SMB | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-06-21 | 1 | 22528 | 0 | -22528 | 5830 | 0 | -5830 | 16698 | 0 | -16698 | 22528 | 14000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-08-11 | 2024-06-30 | FALSE
157406 | P4102157406 | West | Covestro - Rückbau u. Entsorgung von 2 Stahlbunkern N438 Krefeld | Covestro Deutschland AG | laufend | Startkalkulation |  | 2026-06-26 | 0.9 | 44609.38 | 0 | -44609.38 | 23163.85 | 0 | -23163.85 | 21445.53 | 0 | -21445.53 | 45521.88 | 25600 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-09-04 | 2026-06-30 | FALSE
157407 | P4102157407 | West | Demontage und Entsorgung des Altkrans PI4 | HKM | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-06-26 | 1 | 89746.4 | 0 | -89746.4 | 68962.73 | 0 | -68962.73 | 20783.67 | 0 | -20783.67 | 82000 | 66000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-10-02 | 2024-06-30 | FALSE
157408 | P4102157408 | West | Demontage Schlammrinne - WBW4 Mischgasstation | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-06-21 | 1 | 20400 | 0 | -20400 | 9497.5 | 0 | -9497.5 | 10902.5 | 0 | -10902.5 | 12750 | 7600 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-11-06 | 2024-06-30 | FALSE
157409 | P4102157409 | West | Evonik - Rückbau Tank B-9306 | Evonik | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-03-28 | 1.04 | 269460.5 | 0 | -269460.5 | 254258.78 | 0 | -254258.78 | 15201.72 | 0 | -15201.72 | 294907 | 245250 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-12-04 | 2024-11-15 | FALSE
157410 | P4102157410 | West | WSW - Verfüllung Katakomben Wagenhalle Vohwinkel | WSW mobil GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-13 | 0.84 | 85187.25 | 0 | -85187.25 | 47844.83 | 0 | -47844.83 | 37342.42 | 0 | -37342.42 | 86547.25 | 56900 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-12-04 | 2024-11-30 | FALSE
157411 | P4102157411 | West | Covestro - ARGE Rückbau Chempark Krefeld | Covestro | laufend | Startkalkulation |  | 2026-05-11 | 0.17 | 92334.69 | 45582.42 | -46752.27 | 30618.62 | 0 | -30618.62 | 61716.07 | 45582.42 | -16133.65 | 250000 | 175000 |  |  | 1 | 2026-05-31 | TRUE | 2024-02-21 | 2026-06-30 | FALSE
157412 | P4102157412 | West | Covestro - Demontage HCI Leitung Chempark | Covestro | abgeschlossen | Abmeldung - STORNIERUNG |  | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30279.12 | 24380 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-01-31 | 2025-02-28 | FALSE
157413 | P4102157413 | West | TKSE - Rückbau der Dampfkesselanlage | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-05-20 | 0.84 | 163745.28 | 0 | -163745.28 | 117239.35 | 0 | -117239.35 | 46505.93 | 0 | -46505.93 | 163745.28 | 138795 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-05-06 | 2025-03-31 | FALSE
157414 | P4102157414 | West | Projekt-Übersichtsblatt | TKSE - Krandemontage und Montage | laufend | Startkalkulation |  | 2026-06-16 | 0.55 | 414976.32 | 135971.81 | -279004.51 | 346287.78 | 100883.26 | -245404.52 | 68688.54 | 35088.55 | -33599.99 | 418912.32 | 350565 |  |  | 22 | 2026-06-30 | TRUE | 2330-12-25 |  | TRUE
157415 | P4102157415 | West | TKSE - Schlackepfannen verschrotten | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-17 | 0.82 | 32000 | 0 | -32000 | 22411.24 | 0 | -22411.24 | 9588.76 | 0 | -9588.76 | 32000 | 27450 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-06-24 | 2024-12-31 | FALSE
157416 | P4102157416 | West | Kolb A. GmbH - Demontage HEL-Leitungen | Kolb Anlagenbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-08 | 1.04 | 13390 | 0 | -13390 | 10906.67 | 0 | -10906.67 | 2483.33 | 0 | -2483.33 | 13000 | 10525 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-07-08 | 2024-11-15 | FALSE
157417 | P4102157417 | West | SMB - Sägetechnische Demontage einer Mischgasleitung DN1200 | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-02-12 | 3.96 | 68250 | 0 | -68250 | 39603.39 | 0 | -39603.39 | 28646.61 | 0 | -28646.61 | 15450 | 10000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-07-25 | 2025-01-31 | FALSE
157418 | P4102157418 | West | SMB - Rückbau Blechdach oberhalb d. Mischgasleitung DN1200 | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-02-12 | 0.84 | 7840 | 0 | -7840 | 5023 | 0 | -5023 | 2817 | 0 | -2817 | 8000 | 6000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-07-15 | 2025-02-28 | FALSE
157419 | P4102157419 | West | SMB - Fachgerechtes lösen d. Dachpappe u. Separierung d. Stahldaches | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-02-12 | 0.67 | 5390 | 0 | -5390 | 3030.03 | 0 | -3030.03 | 2359.97 | 0 | -2359.97 | 5500 | 4500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-07-18 | 2025-02-28 | FALSE
157420 | P4102157420 | West | TKSE - ARGE Rückbau GWA & SGA 4 | TKSE | laufend | Startkalkulation |  | 2026-06-17 | 852.01 | 3087667.05 | 0 | -3087667.05 | 852011.65 | 1084.64 | -850927.01 | 2235655.4 | -1084.64 | -2236740.04 | 750000 | 1000 |  |  | 35 | 2026-08-31 | TRUE | 2024-11-11 | 2026-06-30 | FALSE
157421 | P4102157421 | West | TKSE - Bereinigung Rohrtrasse Stützenreihe N Stütze 4-9 | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-24 | 1.09 | 75000 | 0 | -75000 | 65613.46 | 0 | -65613.46 | 9386.54 | 0 | -9386.54 | 75000 | 60000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-08-05 | 2025-02-28 | FALSE
157422 | P4102157422 | West | TKSE - Rückbau Innenkrane Werk Finnentrop | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-26 | 0.78 | 48741.28 | 0 | -48741.28 | 26275.34 | 0 | -26275.34 | 22465.94 | 0 | -22465.94 | 51044.22 | 33700 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-07-25 | 2024-11-30 | FALSE
157423 | P4102157423 | West | SMB - Sägetechnische Demontage einer Koksgasleitung DN1800 | SMB | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-06-30 | 1.2 | 84128.4 | 0 | -84128.4 | 67136.35 | 0 | -67136.35 | 16992.05 | 0 | -16992.05 | 84430 | 56000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-16 | 2025-03-31 | FALSE
157424 | P4102157424 | West | Covestro - Demontage ausgemauerter Stahltank | Covestro Deutschland AG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 0.88 | 55480 | 0 | -55480 | 39749.5 | 0 | -39749.5 | 15730.5 | 0 | -15730.5 | 55480 | 45200 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-30 | 2025-02-28 | FALSE
157425 | P4102157425 | West | TKSE - Verschrottung Gasfanghaube OX1 | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-24 | 1.35 | 14997.72 | 0 | -14997.72 | 16178.24 | 0 | -16178.24 | -1180.52 | 0 | 1180.52 | 14997.72 | 12000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-08-26 | 2024-12-31 | FALSE
157426 | P4102157426 | West | RBU - Rückbau ca. 260m Koksgasleitung DN800 | RBU GmbH & Co.KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 0.95 | 413581.2 | 0 | -413581.2 | 300165.22 | 0 | -300165.22 | 113415.98 | 0 | -113415.98 | 413581.2 | 315000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-16 | 2025-02-28 | FALSE
157427 | P4102157427 | West | TKSE - Verschrottung Restkonstruktion Truck Stopp | TKSE | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-17 | 0.88 | 18500 | 0 | -18500 | 13980.64 | 0 | -13980.64 | 4519.36 | 0 | -4519.36 | 18500 | 15800 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-07 | 2024-12-31 | FALSE
157428 | P4102157428 | West | TKMSS - Demontage Wärmetauscher im Ox1 | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-12-10 | 0.76 | 83492.5 | 0 | -83492.5 | 48663.74 | 0 | -48663.74 | 34828.76 | 0 | -34828.76 | 79900 | 64160 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-01-09 | 2025-03-31 | FALSE
157429 | P4102157429 | West | Covestro - Rückbau LEV O13 Revision2 | Covestro | laufend | Startkalkulation |  | 2026-07-29 | 1.52 | 1295039.25 | 59.31 | -1294979.94 | 1560451.37 | -24.2 | -1560475.57 | -265412.12 | 83.51 | 265495.63 | 1289842.51 | 897000 |  |  | 30 | 2026-09-21 | TRUE | 2024-10-14 | 2026-06-30 | FALSE
157430 | P4102157430 | West | TKSE - Kalttrennschnitte Separation Stütze 13-20 | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-02-12 | 0.55 | 51600 | 0 | -51600 | 22943 | 0 | -22943 | 28657 | 0 | -28657 | 65000 | 42000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-16 | 2025-02-28 | FALSE
157431 | P4102157431 | West | Felco - Rückbau 3 Sandfilter | Felco GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-05-20 | 0.98 | 19000 | -5683.12 | -24683.12 | 14994.12 | 0 | -14994.12 | 4005.88 | -5683.12 | -9689 | 19000 | 15240 |  |  | 2 | 2026-05-31 | TRUE | 2025-01-06 | 2025-06-30 | FALSE
157432 | P4102157432 | West | SMB - Rückbau Silos | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-02-04 | 1.06 | 30500 | 0 | -30500 | 25770 | 0 | -25770 | 4730 | 0 | -4730 | 30500 | 24410 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-30 | 2024-12-31 | FALSE
157433 | P4102157433 | West | TKSE - Verschrottung von Wärmetauschern (WT) | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-01-19 | 0.52 | 17575 | 0 | -17575 | 7583.88 | 0 | -7583.88 | 9991.12 | 0 | -9991.12 | 17575 | 14500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-10-14 | 2025-02-28 | FALSE
157434 | P4102157434 | West | Schone u. Bruns - Verschrottung Hochbandanlage u. Bandschleifwagen | Schone u. Bruns GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 0.79 | 52428.5 | 0 | -52428.5 | 35670.61 | 0 | -35670.61 | 16757.89 | 0 | -16757.89 | 54050 | 45000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-04-03 | 2025-06-30 | FALSE
157435 | P4102157435 | West | TKSE - Rückbau Dampfltg. AchseN6-N9 | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-04-23 | 1 | 39990 | 0 | -39990 | 25009.28 | 0 | -25009.28 | 14980.72 | 0 | -14980.72 | 39990 | 34900 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-01-27 | 2025-06-30 | FALSE
157436 | P4102157436 | West | Henkel - Sanierung Kompensatoren Kessel 9 | Henkel AG & Co. KGaA | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-11 | 1 | 49999.99 | 5236.57 | -44763.42 | 41651.69 | 0 | -41651.69 | 8348.3 | 5236.57 | -3111.73 | 49999 | 43660 |  |  | 2 | 2026-05-31 | TRUE | 2025-07-14 | 2025-08-31 | FALSE
157437 | P4102157437 | West | TKSE - Rückbau Ho-Gasbehälter | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1.11 | 37454 | 0 | -37454 | 30813.16 | 0 | -30813.16 | 6640.84 | 0 | -6640.84 | 32500 | 27800 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-03-31 | 2025-06-30 | FALSE
157438 | P4102157438 | West | TKMSS - Mobilbagger inkl. Bediener | thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 0.26 | 11520 | 0 | -11520 | 2048.53 | 0 | -2048.53 | 9471.47 | 0 | -9471.47 | 11520 | 8000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-02-07 | 2025-06-30 | FALSE
157439 | P4102157439 | West | AWG - Rückbau Sperrmüllschere | AWG Abafallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-11 | 1 | 37284 | 37284 | 0 | 28477.81 | 0 | -28477.81 | 8806.19 | 37284 | 28477.81 | 37284 | 28600 |  |  | 1 | 2026-05-31 | TRUE | 2025-05-26 | 2025-07-31 | FALSE
157440 | P4102157440 | West | TKSE - Rückbaumaßnahmen 2025 | Thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-20 | 1 | 202730.82 | 0 | -202730.82 | 151981.09 | 0 | -151981.09 | 50749.73 | 0 | -50749.73 | 200000 | 0 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-10-01 | 2025-12-31 | FALSE
157441 | P4102157441 | West | Kleinaufträge 2025 (ehem. 158903) | Diverse | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-11 | 1 | 29100 | 0 | -29100 | 40053.82 | 0 | -40053.82 | -10953.82 | 0 | 10953.82 | 30950 | 0 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | FALSE
157442 | P4102157442 | West | HKM - Rückbau Leitstand Flämmaschine | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | laufend | Startkalkulation |  | 2026-07-21 | 1.07 | 48086.9 | 48086.9 | 0 | 40117 | 31274.13 | -8842.87 | 7969.9 | 16812.77 | 8842.87 | 44500 | 37530 |  |  | 51 | 2026-07-31 | TRUE | 2025-05-01 | 2026-06-30 | FALSE
157443 | P4102157443 | West | Medice Arzneimittel Rückbau von 2 Tanks | Lobbe | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-20 | 1 | 21000 | 7269.84 | -13730.16 | 13923.13 | 0 | -13923.13 | 7076.87 | 7269.84 | 192.97 | 21000 | 17400 |  |  | 2 | 2026-05-31 | TRUE | 2025-08-04 | 2025-08-31 | FALSE
157444 | P4102157444 | West | TKMSS - Verschrottung und Bereinigung Kranbahn OX1 | thyssenkrupp Millservices & Systems GmbH | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-11 | 1 | 281195 | 0 | -281195 | 235976.01 | 0 | -235976.01 | 45218.99 | 0 | -45218.99 | 293860 | 231390 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-04-16 | 2025-07-31 | FALSE
157445 | P4102157445 | West | AWG Rückbau 2 Stahlwände Lüra-Halle | AWG Abfallwirtschaftsges. mbH Wuppertal | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-11 | 1 | 44750 | 0 | -44750 | 40006.34 | 189.05 | -39817.29 | 4743.66 | -189.05 | -4932.71 | 44750 | 29415 |  |  | 4 | 2026-05-31 | TRUE | 2025-05-26 | 2025-06-30 | FALSE
157446 | P4102157446 | West | TKSE - Schlackepfannen Aufbereitung | thyssenkrupp Steel Europe AG | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-11 | 1 | 67140 | 0 | -67140 | 38633.03 | 0 | -38633.03 | 28506.97 | 0 | -28506.97 | 67140 | 16000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-06-10 | 2025-07-31 | FALSE
157447 | P4102157447 | West | HKM - Demontage DN500 Gasleitung | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-11 | 1 | 116678.66 | 0 | -116678.66 | 103122.02 | 0 | -103122.02 | 13556.64 | 0 | -13556.64 | 116678.66 | 64040 |  |  | 3 | 2026-01-31 | TRUE | 2025-06-30 | 2025-09-30 | FALSE
157448 | P4102157448 | West | Sanierung Koksgasleitung DN1800/DN1200 (bei TKSE) | IMR Hamburg GmbH | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-11 | 1 | 107160 | 0 | -107160 | 79613.74 | 0 | -79613.74 | 27546.26 | 0 | -27546.26 | 107160 | 44000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-09-01 | 2025-09-30 | FALSE
157449 | P4102157449 | West | Rückbau Fernwärmekessel Kraftwerk Lausward | Stadtwerke Düsseldorf | laufend | Startkalkulation |  | 2026-06-29 | 0.96 | 827176.51 | 248519.28 | -578657.23 | 682849.59 | 137348.38 | -545501.21 | 144326.92 | 111170.9 | -33156.02 | 866951.51 | 270000 |  |  | 87 | 2026-09-17 | TRUE | 2025-09-01 | 2026-06-30 | FALSE
157450 | P4102157450 | West | Verschrottung Brennkammer BA-301 Oxygen Enrichment Claus 3 | BP | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-19 | 1 | 17250 | 0 | -17250 | 11704.92 | 6.1 | -11698.82 | 5545.08 | -6.1 | -5551.18 | 17250 | 13050 |  |  | 5 | 2026-05-31 | TRUE | 2025-10-06 | 2025-10-31 | FALSE
157451 | P4102157451 | West | Sanierung Campus Golzheim | Stadt Düsseldorf | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-14 | 1.26 | 2646496.75 | 2174361.34 | -472135.41 | 2209189.62 | 1893113.68 | -316075.94 | 437307.13 | 281247.66 | -156059.47 | 2199886.62 | 1439052.25 |  |  | 502 | 2026-09-25 | TRUE | 2025-10-27 | 2026-06-30 | FALSE
157452 | P4102157452 | West | Rüchbau Containerdorf, TKSE Gelände | STW- Service | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-19 | 1 | 23765 | -2847.73 | -26612.73 | 15329.9 | 0 | -15329.9 | 8435.1 | -2847.73 | -11282.83 | 23765 | 19000 |  |  | 1 | 2026-05-31 | TRUE | 2025-10-27 | 2025-11-30 | FALSE
157453 | P4102157453 | West | Wbw4 Hallenrückbau nach Brandschaden | TKSE | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-14 | 31.11 | 1610073.06 | 1176663.56 | -433409.5 | 1218586.1 | 699485.9 | -519100.2 | 391486.96 | 477177.66 | 85690.7 | 53000 | 39170 |  |  | 182 | 2026-09-22 | TRUE | 2025-10-27 |  | FALSE
157454 | P4102157454 | West | Kokerei Schwelgern Verladung u. Verschrottung div. Schrottteile | TKSE | abgeschlossen | Startkalkulation |  | 2026-05-19 | 1 | 23700 | 0 | -23700 | 13326.57 | 0 | -13326.57 | 10373.43 | 0 | -10373.43 | 23700 | 17000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-11-10 | 2025-12-31 | FALSE
157455 | P4102157455 | West | Sanierung und Rückbau Gss Los1 + 2 | Currenta GmbH & Co. OHG | laufend | Startkalkulation | Büskens | 2026-08-17 | 0.31 | 2707123.19 | 3166169.81 | 459046.62 | 2533792.38 | 3255042.73 | 721250.35 | 173330.81 | -88872.92 | -262203.73 | 9707313 | 8185000 | 10207123.19 | 8333792.38 | 553 | 2026-09-25 | TRUE
157457 | P4102157457 | West | TKSE - Rückbaumaßnahmen 2026 (ehem. 157440) | Thyssenkrupp Steel Europe AG | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-17 |  | 171382.81 | 322730.1 | 151347.29 | 126402.89 | 146134.19 | 19731.3 | 44979.92 | 176595.91 | 131615.99 | 200000 | 0 |  |  | 136 | 2026-09-30 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | TRUE
157458 | P4102157458 | West | Kleinaufträge 2026 (ehem. 157441) | Diverse | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-14 |  | 27473.13 | 27473.13 | 0 | 8970.46 | 4953.57 | -4016.89 | 18502.67 | 22519.56 | 4016.89 | 0 | 0 |  |  | 16 | 2026-07-01 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | TRUE
157459 | P4102157459 | West | Rückbau alte Beizanlage | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | laufend | Startkalkulation |  | 2026-06-16 | 0.87 | 32538 | 32538 | 0 | 21981.11 | 15918.45 | -6062.66 | 10556.89 | 16619.55 | 6062.66 | 32538 | 25300 |  |  | 15 | 2026-04-30 | TRUE
157460 | P4102157460 | West | Werk Dormagen Entsorgung Stahlträger mit PCB und Blei belastet | Currenta | laufend | Startkalkulation |  | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504750 | 287884 |  |  | 0 |  | FALSE | 2026-12-31 |  | TRUE
157461 | P4102157461 | West | Brücke D1 Seitenteile | Thyssenkrupp Steel Europe AG | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-14 | 1.01 | 37000 | 37000 | 0 | 30204.81 | 22614.95 | -7589.86 | 6795.19 | 14385.05 | 7589.86 | 37000 | 29780 |  |  | 16 | 2026-08-31 | TRUE | 2026-03-23 |  | TRUE
157462 | P4102157462 | West | Wagonverschrottung 2026 | Thyssen Krupp Steel Europe | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-14 |  | 18107.39 | 27918.14 | 9810.75 | 39864.58 | 30897.53 | -8967.05 | -21757.19 | -2979.39 | 18777.8 | 0 | 0 |  |  | 38 | 2026-09-01 | TRUE | 2026-05-01 |  | TRUE
157463 | P4102157463 | West | Rückbau Maschinenhaus Block B+C | Stadtwerke Düsseldorf | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-17 | 0.11 | 708320 | 874260.84 | 165940.84 | 280231.5 | 876166.21 | 595934.71 | 428088.5 | -1905.37 | -429993.87 | 3200000 | 2615000 |  |  | 181 | 2026-09-30 | TRUE | 2026-05-26 | 2027-04-30 | TRUE
157464 | P4102157464 | West | Asbest Schadstoffsanierung C601 | Currenta | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-14 | 1.01 | 23745 | 23745 | 0 | 17695 | 15967 | -1728 | 6050 | 7778 | 1728 | 23500 | 17520 |  |  | 8 | 2026-08-31 | TRUE | 2026-05-13 | 2026-05-24 | TRUE
157465 | P4102157465 | West | Reinigungsarbeiten Bereich Block B | Stadtwerke Düsseldorf- Lausward | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-14 | 0.94 | 16000 | 16000 | 0 | 11325.03 | 8117.03 | -3208 | 4674.97 | 7882.97 | 3208 | 16000 | 12040 |  |  | 3 | 2026-06-11 | TRUE | 2026-04-30 | 2026-05-31 | TRUE
157466 | P4102157466 | West | Verschrottung v. Anlagenteilen i.d. Koksklassieranlage | HKM | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-14 | 0.83 | 15250 | 15250 | 0 | 9964.99 | 8192.09 | -1772.9 | 5285.01 | 7057.91 | 1772.9 | 15250 | 11950 |  |  | 14 | 2026-07-31 | TRUE | 2026-06-22 | 2026-06-26 | TRUE
157467 | P4102157467 | West | Demontage der Roheisenfähren bei TKSE | Plakoma GmbH | laufend | Startkalkulation |  | 2026-07-23 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 180000 | 180000 | 230000 | 184364 |  |  | 5 | 2026-09-30 | TRUE | 2026-09-02 | 2026-09-07 | TRUE
157468 | P4102157468 | West | Kondenssattank Verschrottung Kokerei Schwelgern | Thyssenkrupp Steel Europe AG | laufend | Startkalkulation |  | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31262.12 | 31222.12 | -40 | -31262.12 | -31222.12 | 18500 | 13500 |  |  | 17 | 2026-09-17 | TRUE | 2026-07-06 | 2026-07-17 | TRUE
157469 | P4102157469 | West | TKMSS - Verschrottung u. Chargierung 120t Bandbrücke bei HO2 | TKMSS | laufend | Startkalkulation | Schalk | 2026-08-17 | 0.08 | 480000 | 0 | -480000 | 155007.57 | 3228.29 | -151779.28 | 324992.43 | -3228.29 | -328220.72 | 3200000 | 2615000 | 3350000 | 2605007.57 | 11 | 2026-09-11 | TRUE | 2026-09-06 |  | TRUE
157470 | P4102157470 | West | SMB - Sägetechnische Demontage Mischgasleitung DN1000 bei TKSE | SMB | laufend | Startkalkulation | Schalk | 2026-08-13 | 0 | 480000 | 40500 | -439500 | 155007.57 | 21238.51 | -133769.06 | 324992.43 | 19261.49 | -305730.94 | 3200000 | 2615000 | 3350000 | 2605007.57 | 17 | 2026-09-17 | TRUE | 2026-08-03 | 2026-08-04 | TRUE
157471 | P4102157471 | West | SMB - Sägetechnische Demontage Kompensatoren DN2600 bei TKSE | SMB | laufend | Startkalkulation | Schalk | 2026-08-13 | 0 | 480000 | 0 | -480000 | 155007.57 | 0 | -155007.57 | 324992.43 | 0 | -324992.43 | 3200000 | 2615000 | 3350000 | 2605007.57 | 0 |  | FALSE | 2026-10-20 | 2026-10-24 | TRUE
157472 | P4102157472 | West | SMB - Kaltwindleitung mit 2 Kompansatoren bei TKSE | SMB | laufend | Startkalkulation | Schalk | 2026-08-13 | 0 | 480000 | 13000 | -467000 | 155007.57 | 6383.76 | -148623.81 | 324992.43 | 6616.24 | -318376.19 | 3200000 | 2615000 | 3350000 | 2605007.57 | 11 | 2026-09-01 | TRUE | 2026-08-19 |  | TRUE
158903 | P4102158903 | West | Kleinaufträge 2024 | diverse | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-06-30 |  | 30588 | 0 | -30588 | 14989.26 | 0 | -14989.26 | 15598.74 | 0 | -15598.74 | 30681 | 0 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-01-01 | 2024-12-31 | FALSE
201120 | P4102201120 | Ohne Zuordnung | Rückbau RTO BEZ Freienhufen | Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-05-20 |  | 40079.81 | 0 | -40079.81 | 41223.17 | 0 | -41223.17 | -1143.36 | 0 | 1143.36 | 22848.77 | 19105.38 |  |  | 0 |  | FALSE
261120 | P4102261120 | Ohne Zuordnung | Demontage Heizöltank (R.-Breitscheid-Str. 24, 14482 Potsdam) | Energie und Wasser Potsdam GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-05-20 |  | 12522.7 | 0 | -12522.7 | 8686.31 | 0 | -8686.31 | 3836.39 | 0 | -3836.39 | 15000 | 12602.5 |  |  | 0 |  | FALSE
270120 | P4102270120 | Ohne Zuordnung | Entkernung Werkstatt (Zum Heizwerk 20, 14478 Potsdam) | Energie und Wasser Potsdam GmbH | abgeschlossen | Start |  | 2026-05-20 |  | 26638.28 | 0 | -26638.28 | 11935.54 | 0 | -11935.54 | 14702.74 | 0 | -14702.74 | 11787.72 | 9425 |  |  | 0 |  | FALSE
300000 | P4102300000 | Süd-West | Projekte überregional | Sonstige | laufend | Anmeldung |  | 2026-07-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-01-01 |  | FALSE
307306 | P4102307306 | Süd-West | Rückbau Containerhalle, Klärwerk Karlsruhe | Stdt Karlsruhe, Tiefbauamt, Lammstr. 7, 76133 Karlsruhe | laufend | Anmeldung |  | 2019-03-01 | 1.71 | 38660.71 | -7000 | -45660.71 | 64300.47 | 0 | -64300.47 | -25639.76 | -7000 | 18639.76 | 38660.71 | 28800 |  |  | 3 | 2026-08-31 | TRUE | 2019-06-01 | 2026-09-30 | FALSE
307340 | P4102307340 | Süd-West | C 514 - Behälter 2069 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-03-28 | 1 | 36049.12 | 0 | -36049.12 | 42422.08 | 0 | -42422.08 | -6372.96 | 0 | 6372.96 | 36049.12 | 29400 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-06-08 | 2024-04-23 | FALSE
307341 | P4102307341 | Süd-West | M 740 B 9105 kalt | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20498.1 | 16500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-09-26 | 2022-10-31 | FALSE
307346 | P4102307346 | Süd-West | UST Diehlheim + Rothenberg Malscher str. + Heiligenwiesen | Netze BW | laufend | Anmeldung |  | 2024-11-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-10-01 | 2022-10-31 | FALSE
307349 | P4102307349 | Süd-West | A 412 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-01-03 | 1 | 49839.75 | 0 | -49839.75 | 45695 | 0 | -45695 | 4144.75 | 0 | -4144.75 | 49839.75 | 47000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-09-14 | 2023-12-31 | FALSE
307350 | P4102307350 | Süd-West | C 520 Keller | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-20 | 1 | 8181 | 0 | -8181 | 4365.83 | 0 | -4365.83 | 3815.17 | 0 | -3815.17 | 8181 | 6700 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-07 | 2023-09-05 | FALSE
307352 | P4102307352 | Süd-West | Turmstation Waldenburg | EnBW | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-12-12 | 1 | 19373.82 | 0 | -19373.82 | 17290.43 | 0 | -17290.43 | 2083.39 | 0 | -2083.39 | 19373.82 | 3040 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-08-25 | 2023-12-12 | FALSE
307354 | P4102307354 | Süd-West | C 520 Tanklager | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 100670.8 | 0 | -100670.8 | 53729.94 | 0 | -53729.94 | 46940.86 | 0 | -46940.86 | 100670.8 | 28000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-10-31 | 2024-07-15 | FALSE
307358 | P4102307358 | Süd-West | Turmstation Herboldhs. Dörrmenz + Ottendorf + Wolpertsh. | EnBW | laufend | Anmeldung |  | 2023-12-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-21 | 2023-12-31 | FALSE
307362 | P4102307362 | Süd-West | G 316 Keller | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-12-21 | 1 | 10076.4 | 0 | -10076.4 | 2315 | 0 | -2315 | 7761.4 | 0 | -7761.4 | 10076.4 | 7400 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-02 | 2023-12-21 | FALSE
307363 | P4102307363 | Süd-West | B 219 Rückbau Behälter | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 17485.45 | 0 | -17485.45 | 17088.35 | 0 | -17088.35 | 397.1 | 0 | -397.1 | 17485.45 | 14000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-07 | 2024-04-23 | FALSE
307364 | P4102307364 | Süd-West | U 405 | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33986.5 | 26900 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-28 | 2023-01-13 | FALSE
307365 | P4102307365 | Süd-West | A 327 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-24 | 1 | 35130.2 | 0 | -35130.2 | 27280.83 | 0 | -27280.83 | 7849.37 | 0 | -7849.37 | 35130.2 | 18750 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-28 | 2023-09-25 | FALSE
307366 | W4102307366 | Süd-West | UW Niederbühl | EnBW | laufend | Anmeldung |  | 2026-07-29 | 1.45 | 582278.14 | 0 | -582278.14 | 581850.92 | 0 | -581850.92 | 427.22 | 0 | -427.22 | 551396.65 | 128000 |  |  | 34 | 2026-09-30 | TRUE | 2022-12-05 | 2026-09-30 | FALSE
307367 | P4102307367 | Süd-West | A 412 Rückbau | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-20 | 1 | 66767.2 | 0 | -66767.2 | 52060.04 | 0 | -52060.04 | 14707.16 | 0 | -14707.16 | 66767.2 | 48000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-28 | 2023-09-19 | FALSE
307368 | P4102307368 | Süd-West | U 218 Hochdruckanlage | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 49399.9 | 0 | -49399.9 | 48077.62 | 0 | -48077.62 | 1322.28 | 0 | -1322.28 | 49399.9 | 32650 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-12-15 | 2024-10-07 | FALSE
307369 | P4102307369 | Süd-West | M 709 Demontage B165 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 40331.6 | 0 | -40331.6 | 42833.4 | 0 | -42833.4 | -2501.8 | 0 | 2501.8 | 40331.6 | 30000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-01-16 | 2024-07-15 | FALSE
307370 | P4102307370 | Süd-West | C 514 Betonabbruch | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 37051.7 | 0 | -37051.7 | 39120.6 | 0 | -39120.6 | -2068.9 | 0 | 2068.9 | 37051.7 | 15750 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-01-23 | 2024-07-15 | FALSE
307371 | P4102307371 | Süd-West | F 515N | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-01-30 | 1 | 29402.3 | 0 | -29402.3 | 16760.2 | 0 | -16760.2 | 12642.1 | 0 | -12642.1 | 29402.3 | 8300 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-02-06 | 2024-01-30 | FALSE
307372 | P4102307372 | Süd-West | L 540 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-05 | 1 | 7798.5 | 0 | -7798.5 | 6570 | 0 | -6570 | 1228.5 | 0 | -1228.5 | 7798.5 | 5400 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-02-07 | 2023-09-05 | FALSE
307373 | P4102307373 | Süd-West | Schneidebrennarbeiten | Max Wild | laufend | Anmeldung |  | 2024-01-04 | 1 | 11800 | 0 | -11800 | 6000 | 0 | -6000 | 5800 | 0 | -5800 | 11800 | 11000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-02-06 | 2023-10-22 | FALSE
307374 | P4102307374 | Süd-West | F 515 | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2023-06-14 | 1 | 18836.55 | 0 | -18836.55 | 15575.44 | 0 | -15575.44 | 3261.11 | 0 | -3261.11 | 18836.55 | 13800 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-02-21 | 2023-03-10 | FALSE
307375 | P4102307375 | Süd-West | A 508 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-08-09 | 1 | 33991.45 | 0 | -33991.45 | 27486.72 | 0 | -27486.72 | 6504.73 | 0 | -6504.73 | 33991.45 | 24000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-02-27 | 2023-08-09 | FALSE
307376 | P4102307376 | Süd-West | O 405 Demontage ND Anlage | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-04-11 | 1 | 827956.33 | 0 | -827956.33 | 601483.24 | 0 | -601483.24 | 226473.09 | 0 | -226473.09 | 827956.33 | 306000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-03-13 | 2024-04-23 | FALSE
307379 | P4102307379 | Süd-West | DA Wäscher & BE | Evonik | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-02 | 1 | 27312 | 0 | -27312 | 20520.2 | 0 | -20520.2 | 6791.8 | 0 | -6791.8 | 27312 | 9900 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-04-17 | 2023-11-13 | FALSE
307380 | P4102307380 | Süd-West | C 211 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-09-20 | 1 | 28090.02 | 0 | -28090.02 | 24807.02 | 0 | -24807.02 | 3283 | 0 | -3283 | 28090.02 | 21100 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-05-08 | 2023-09-19 | FALSE
307381 | P4102307381 | Süd-West | D 404 Druckflaschen + WT und Wassertanks | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-10-19 | 1 | 36892.45 | 0 | -36892.45 | 29056.87 | 0 | -29056.87 | 7835.58 | 0 | -7835.58 | 36892.45 | 17550 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-06-05 | 2023-10-18 | FALSE
307382 | P4102307382 | Süd-West | C 504 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-12-21 | 1 | 229031.5 | 0 | -229031.5 | 184727.09 | 0 | -184727.09 | 44304.41 | 0 | -44304.41 | 229031.5 | 127500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-06-05 | 2023-12-21 | FALSE
307383 | P4102307383 | Süd-West | Q 107F | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-10-18 | 1 | 23294.5 | 0 | -23294.5 | 16956.08 | 0 | -16956.08 | 6338.42 | 0 | -6338.42 | 23294.5 | 13100 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-06-19 | 2023-10-18 | FALSE
307384 | P4102307384 | Süd-West | M 401 Teildemontage | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 126249 | 0 | -126249 | 97406.41 | 0 | -97406.41 | 28842.59 | 0 | -28842.59 | 126249 | 69400 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-07-03 | 2023-11-28 | FALSE
307385 | P4102307385 | Süd-West | M401 Aufzug | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-03-28 | 1 | 35809.8 | 0 | -35809.8 | 36262.86 | 0 | -36262.86 | -453.06 | 0 | 453.06 | 35809.8 | 25750 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-08-02 | 2024-07-15 | FALSE
307386 | P4102307386 | Süd-West | G 512 Dach Zuluftanlage | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 21009.1 | 0 | -21009.1 | 15665.48 | 0 | -15665.48 | 5343.62 | 0 | -5343.62 | 21009.1 | 16300 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-09-18 | 2024-03-20 | FALSE
307387 | P4102307387 | Süd-West | Dossenheim Dampfkessel DK 26 | Evonik | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-12-12 | 1 | 24470 | 0 | -24470 | 19092.51 | 0 | -19092.51 | 5377.49 | 0 | -5377.49 | 24470 | 12700 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-09-25 | 2023-12-12 | FALSE
307388 | P4102307388 | Süd-West | A 509 Asbestsanierung | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 51654.55 | 0 | -51654.55 | 42108.31 | 0 | -42108.31 | 9546.24 | 0 | -9546.24 | 51654.55 | 38800 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-09-11 | 2024-07-15 | FALSE
307389 | P4102307389 | Süd-West | M 740 - Behälter B9105 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-12-21 | 1 | 21487.63 | 0 | -21487.63 | 15774.35 | 0 | -15774.35 | 5713.28 | 0 | -5713.28 | 21487.63 | 12400 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-09-25 | 2023-12-21 | FALSE
307390 | P4102307390 | Süd-West | FL 012 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 38988.05 | 0 | -38988.05 | 21521.66 | 0 | -21521.66 | 17466.39 | 0 | -17466.39 | 38988.05 | 17150 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-10-11 | 2024-03-06 | FALSE
307391 | P4102307391 | Süd-West | H 714 Wäremtauscher verschrotten | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 62100 | 0 | -62100 | 52283.33 | 0 | -52283.33 | 9816.67 | 0 | -9816.67 | 62100 | 14900 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-10-23 | 2024-07-15 | FALSE
307393 | P4102307393 | Süd-West | C 804 TDI Rapport | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 276463.93 | 0 | -276463.93 | 194809.79 | 0 | -194809.79 | 81654.14 | 0 | -81654.14 | 276463.93 | 75000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-11-13 | 2024-05-13 | FALSE
307394 | P4102307394 | Süd-West | E 305 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 40149 | 0 | -40149 | 28994.21 | 0 | -28994.21 | 11154.79 | 0 | -11154.79 | 40149 | 55200 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-11-20 | 2024-03-06 | FALSE
307397 | P4102307397 | Süd-West | HKW - Altbach | EnBW | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-03-25 | 1 | 599464.88 | 0 | -599464.88 | 371555.44 | 0 | -371555.44 | 227909.44 | 0 | -227909.44 | 599464.88 | 167700 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-04-15 | 2025-05-31 | FALSE
307398 | P4102307398 | Süd-West | L 764 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 23241.6 | 0 | -23241.6 | 13387.55 | 0 | -13387.55 | 9854.05 | 0 | -9854.05 | 23241.6 | 16750 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-01-30 | 2024-10-07 | FALSE
307399 | P4102307399 | Süd-West | N 310 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 25400.75 | 0 | -25400.75 | 19968.27 | 0 | -19968.27 | 5432.48 | 0 | -5432.48 | 25400.75 | 19300 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-03-04 | 2024-07-15 | FALSE
307400 | P4102307400 | Süd-West | O 722 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-24 | 1 | 360343.73 | 0 | -360343.73 | 231675.58 | 0 | -231675.58 | 128668.15 | 0 | -128668.15 | 360343.73 | 218000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-02-21 | 2025-07-21 | FALSE
307401 | P4102307401 | Süd-West | M 400 Asbestsanierung Energieraum | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 27260.8 | 0 | -27260.8 | 21178.23 | 0 | -21178.23 | 6082.57 | 0 | -6082.57 | 27260.8 | 21300 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-03-25 | 2024-10-07 | FALSE
307402 | P4102307402 | Süd-West | O 405 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-02-19 | 1 | 1329789.76 | 0 | -1329789.76 | 1015655.66 | 0 | -1015655.66 | 314134.1 | 0 | -314134.1 | 1329789.76 | 1010000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-04-08 | 2025-11-20 | FALSE
307403 | P4102307403 | Süd-West | L 443 | BASF | laufend | Abnmeldung |  | 2024-12-18 | 1 | 78373 | 0 | -78373 | 57151.32 | 0 | -57151.32 | 21221.68 | 0 | -21221.68 | 78373 | 48100 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-07-01 | 2024-12-18 | FALSE
307404 | P4102307404 | Süd-West | T 509 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1 | 64784.5 | 0 | -64784.5 | 45996.14 | 0 | -45996.14 | 18788.36 | 0 | -18788.36 | 64784.5 | 46600 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-07-15 | 2024-10-07 | FALSE
307405 | P4102307405 | Süd-West | B 513 Sanierung Isolierung B170 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-02-19 | 1 | 57991 | 0 | -57991 | 28070.44 | 0 | -28070.44 | 29920.56 | 0 | -29920.56 | 57991 | 41500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-02 | 2025-02-03 | FALSE
307406 | P4102307406 | Süd-West | E 605 Asbestsanierung | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-02-25 | 1 | 37701.85 | 0 | -37701.85 | 25789.95 | 0 | -25789.95 | 11911.9 | 0 | -11911.9 | 37701.85 | 29000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-08-26 | 2025-02-03 | FALSE
307407 | P4102307407 | Süd-West | U 028 Rückbau W 9 & W 10 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-06-30 | 1 | 210592.02 | 0 | -210592.02 | 168317.08 | 0 | -168317.08 | 42274.94 | 0 | -42274.94 | 210592.02 | 162500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-08-26 | 2025-03-31 | FALSE
307408 | P4102307408 | Süd-West | H 616 Demontage 4 Behälter | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-24 | 1 | 49478.9 | 0 | -49478.9 | 31411.11 | 0 | -31411.11 | 18067.79 | 0 | -18067.79 | 49478.9 | 39300 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-30 | 2025-01-21 | FALSE
307409 | P4102307409 | Süd-West | M 445 Abriss RB M740i Stütze 1-5 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1 | 55907.6 | 0 | -55907.6 | 38485 | 0 | -38485 | 17422.6 | 0 | -17422.6 | 55907.6 | 41700 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-10-07 | 2025-03-03 | FALSE
307410 | P4102307410 | Süd-West | Planung | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-04-22 | 1 | 36855 | 0 | -36855 | 25000 | 0 | -25000 | 11855 | 0 | -11855 | 36855 | 25000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-01 | 2026-01-19 | FALSE
307411 | W4102307411 | Süd-West | G 521 Demontage Mischer | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1 | 39112.15 | 0 | -39112.15 | 32368.75 | 580 | -31788.75 | 6743.4 | -580 | -7323.4 | 39112.15 | 30200 |  |  | 1 | 2026-06-11 | TRUE | 2024-10-21 | 2025-02-03 | FALSE
307412 | P4102307412 | Süd-West | H 305 Rückbau Kammertr. - Autoklaven | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1 | 177500.29 | 0 | -177500.29 | 135333.17 | 0 | -135333.17 | 42167.12 | 0 | -42167.12 | 177500.29 | 119000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-10-21 | 2025-07-21 | FALSE
307413 | P4102307413 | Süd-West | B 013 Demontage Lüftungssystem | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-02-25 | 1 | 23993.1 | 0 | -23993.1 | 15754.65 | 0 | -15754.65 | 8238.45 | 0 | -8238.45 | 23993.1 | 18200 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-11-18 | 2025-02-03 | FALSE
307414 | P4102307414 | Süd-West | D 213 Verschrottung B008_009_109 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-24 | 1 | 41989.2 | 0 | -41989.2 | 37523.25 | 0 | -37523.25 | 4465.95 | 0 | -4465.95 | 41989.2 | 33000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-11-18 | 2025-05-30 | FALSE
307415 | P4102307415 | Süd-West | HKW 1 Altbach Entsorgungskanal | EnBW, Karlsruhe | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-24 | 1 | 126739.94 | 0 | -126739.94 | 84716.8 | 0 | -84716.8 | 42023.14 | 0 | -42023.14 | 126739.94 | 80100 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-11-25 | 2025-05-31 | FALSE
307416 | P4102307416 | Süd-West | O 405 Ammoniak | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-02-06 | 1 | 182407.39 | -25780.46 | -208187.85 | 162347.44 | 0 | -162347.44 | 20059.95 | -25780.46 | -45840.41 | 182407.39 | 28466.43 |  |  | 1 | 2026-03-31 | TRUE | 2024-11-20 | 2025-11-20 | FALSE
307417 | P4102307417 | Süd-West | P 703 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1 | 57724 | 0 | -57724 | 43545.58 | 0 | -43545.58 | 14178.42 | 0 | -14178.42 | 57724 | 55200 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-01-27 | 2025-07-21 | FALSE
307418 | P4102307418 | Süd-West | V 34 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-30 | 1 | 728746.97 | 0 | -728746.97 | 645990.25 | 0 | -645990.25 | 82756.72 | 0 | -82756.72 | 728746.97 | 550400 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-03-03 | 2026-01-19 | FALSE
307419 | P4102307419 | Süd-West | L 632 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1 | 74341.63 | 0 | -74341.63 | 65413.3 | 0 | -65413.3 | 8928.33 | 0 | -8928.33 | 74341.63 | 72200 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-03-03 | 2025-07-21 | FALSE
307420 | P4102307420 | Süd-West | B 601 Rapportarbeiten | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1 | 143324.74 | 0 | -143324.74 | 122218.5 | 0 | -122218.5 | 21106.24 | 0 | -21106.24 | 143324.74 | 44300 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-02-20 | 2025-07-21 | FALSE
307421 | P4102307421 | Süd-West | L 440 Entkernung R 15 Werkstatt | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1 | 36009.21 | 0 | -36009.21 | 25760.54 | 0 | -25760.54 | 10248.67 | 0 | -10248.67 | 36009.21 | 23500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-03-03 | 2025-09-30 | FALSE
307422 | P4102307422 | Süd-West | M 950 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-30 | 1 | 58426.31 | -8740.15 | -67166.46 | 49368.74 | 17995.46 | -31373.28 | 9057.57 | -26735.61 | -35793.18 | 58426.31 | 46700 |  |  | 6 | 2026-05-31 | TRUE | 2025-03-17 | 2026-06-30 | FALSE
307423 | P4102307423 | Süd-West | F 712 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-04-21 | 1 | 87243.17 | 29755.02 | -57488.15 | 68042.66 | 31000 | -37042.66 | 19200.51 | -1244.98 | -20445.49 | 87243.17 | 45600 |  |  | 7 | 2026-03-11 | TRUE | 2025-04-21 | 2026-04-07 | FALSE
307424 | P4102307424 | Süd-West | J 536 Demontage AZ Dach Rev. 1 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-12-23 | 1 | 54984.85 | 0 | -54984.85 | 42184.78 | 166.84 | -42017.94 | 12800.07 | -166.84 | -12966.91 | 54984.85 | 34600 |  |  | 2 | 2026-04-30 | TRUE | 2025-05-05 | 2025-12-23 | FALSE
307425 | P4102307425 | Süd-West | HNVG - Bauph. I Umbau Energiepark | HNVG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-30 | 1 | 49317.54 | 0 | -49317.54 | 34303.51 | 0 | -34303.51 | 15014.03 | 0 | -15014.03 | 49317.54 | 18500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-04-07 | 2025-10-06 | FALSE
307426 | P4102307426 | Süd-West | Z 300 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-04-19 | 1 | 197395.64 | 40236.26 | -157159.38 | 159624.14 | 31447.44 | -128176.7 | 37771.5 | 8788.82 | -28982.68 | 197395.64 | 64200 |  |  | 7 | 2026-04-30 | TRUE | 2025-04-28 | 2026-04-19 | FALSE
307427 | P4102307427 | Süd-West | N 720 | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2026-08-03 | 1.66 | 283174.27 | 40570.44 | -242603.83 | 262521.59 | 63381.2 | -199140.39 | 20652.68 | -22810.76 | -43463.44 | 287070.16 | 145000 |  |  | 38 | 2026-07-31 | TRUE | 2025-08-01 | 2026-09-30 | FALSE
307428 | P4102307428 | Süd-West | O 405 Dampfleitung | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2026-07-30 | 1 | 591956.75 | 149536.25 | -442420.5 | 603548.34 | 7367.86 | -596180.48 | -11591.59 | 142168.39 | 153759.98 | 596844.25 | 439000 |  |  | 32 | 2026-06-30 | TRUE | 2025-05-05 | 2026-09-30 | FALSE
307429 | P4102307429 | Süd-West | C 509 | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2026-08-17 | 2.43 | 47382.87 | 47313.87 | -69 | 48456.37 | 11295.81 | -37160.56 | -1073.5 | 36018.06 | 37091.56 | 46782.87 | 19400 |  |  | 18 | 2026-09-22 | TRUE | 2025-06-23 | 2026-09-30 | FALSE
307430 | P4102307430 | Süd-West | E 701 | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2026-08-14 | 1 | 112723.69 | 42425.11 | -70298.58 | 91904.23 | 19891.85 | -72012.38 | 20819.46 | 22533.26 | 1713.8 | 112237.94 | 83800 |  |  | 14 | 2026-08-31 | TRUE | 2025-10-06 | 2026-09-30 | FALSE
307431 | P4102307431 | Süd-West | Bauph. II Wärmeversorgung Gaswerk | HNVG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-04-07 | 1 | 99828.51 | 14290.34 | -85538.17 | 76952 | 0 | -76952 | 22876.51 | 14290.34 | -8586.17 | 99828.51 | 29300 |  |  | 2 | 2026-03-31 | TRUE | 2025-07-15 | 2026-04-07 | FALSE
307432 | P4102307432 | Süd-West | Bauph. III Gaswerk | HNVG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-01 | 1 | 96535.32 | 45525.16 | -51010.16 | 75167.91 | 30600 | -44567.91 | 21367.41 | 14925.16 | -6442.25 | 96535.32 | 46000 |  |  | 17 | 2026-06-30 | TRUE | 2025-08-15 | 2026-06-30 | FALSE
307433 | P4102307433 | Süd-West | U 505 Blauer Bock | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2026-08-13 | 1.39 | 1411768.02 | 845320.52 | -566447.5 | 1229331.39 | 825817.55 | -403513.84 | 182436.63 | 19502.97 | -162933.66 | 1091768.02 | 661000 |  |  | 249 | 2026-09-07 | TRUE | 2025-09-29 | 2026-09-30 | FALSE
307434 | P4102307434 | Süd-West | S 304 | BASF | abgeschlossen | Anmeldung |  | 2026-05-18 | 1.77 | 131789.83 | 13933.04 | -117856.79 | 109454.6 | 22058.42 | -87396.18 | 22335.23 | -8125.38 | -30460.61 | 73272.5 | 57700 |  |  | 13 | 2026-06-30 | TRUE | 2025-08-18 | 2026-04-07 | FALSE
307435 | P4102307435 | Süd-West | KW Walheim | EnBW | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-08-11 | 1.12 | 339978.8 | 72370.01 | -267608.79 | 319615.97 | 142710.2 | -176905.77 | 20362.83 | -70340.19 | -90703.02 | 325581.53 | 130200 |  |  | 69 | 2026-07-31 | TRUE | 2025-09-01 | 2026-07-30 | FALSE
307436 | P4102307436 | Süd-West | O 914 - O 915 | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2026-07-30 | 0.96 | 114704.53 | 57545.38 | -57159.15 | 85339.66 | 56256.37 | -29083.29 | 29364.87 | 1289.01 | -28075.86 | 114704.53 | 78150 |  |  | 38 | 2026-05-28 | TRUE | 2025-10-17 | 2026-09-30 | FALSE
307437 | P4102307437 | Süd-West | KW Walheim, Permutit-Anl. | EnBW | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-05-19 | 1 | 69600.37 | 49.86 | -69550.51 | 57429.68 | 188.19 | -57241.49 | 12170.69 | -138.33 | -12309.02 | 69600.37 | 48001.49 |  |  | 20 | 2026-03-31 | TRUE | 2025-10-20 | 2026-04-07 | FALSE
307441 | P4102307441 | Süd-West | E 301 | BASF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-08-16 | 1 | 51864.9 | 50827.6 | -1037.3 | 39622.15 | 16165.48 | -23456.67 | 12242.75 | 34662.12 | 22419.37 | 51864.9 | 36400 |  |  | 21 | 2026-08-31 | TRUE | 2026-03-16 | 2026-08-17 | TRUE
309044 | P4102309044 | Süd-West | Rohrbrücken 2023 | BASF | laufend | Anmeldung |  | 2026-07-02 | 1 | 210517.95 | -6447.83 | -216965.78 | 195016.08 | 0 | -195016.08 | 15501.87 | -6447.83 | -21949.7 | 210517.95 | 32500 |  |  | 1 | 2026-06-30 | TRUE | 2023-01-09 | 2023-12-31 | FALSE
309045 | P4102309045 | Süd-West | Kleinmaßnahmen 2026 | BASF | laufend | Unmeldung |  | 2026-08-16 | 0.99 | 134788.06 | 133273.51 | -1514.55 | 106109.91 | 96408.7 | -9701.21 | 28678.15 | 36864.81 | 8186.66 | 134788.06 | 17850 |  |  | 96 | 2026-09-12 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | TRUE
309046 | P4102309046 | Süd-West | Kleinmaßnahmen | Sonstige | laufend | Ummeldung |  | 2026-07-31 | 1.05 | 23795.15 | 24410.59 | 615.44 | 15784 | 15778 | -6 | 8011.15 | 8632.59 | 621.44 | 44795.15 | 14340 |  |  | 7 | 2026-06-15 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | TRUE
604612 | P4102604612 | Ost | RC Platz Boxberg |  | laufend | Start |  | 2026-08-07 |  | 24429.96 | 1055.73 | -23374.23 | 55658.59 | 9771.62 | -45886.97 | -31228.63 | -8715.89 | 22512.74 | 0 | 0 |  |  | 8 | 2026-06-15 | TRUE | 2025-01-01 | 2026-12-31 | FALSE
607081 | W4102607081 | Ost | Abbruch des Lagers für flüssige radioaktive Abfälle, Los 3, Phase 3 u. 4 | EWN Energiewerke Nord GmbH, BT Rheinsberg | laufend | 9. Aktualisierung (Nachtrag) |  | 2026-08-14 |  | 12812320.73 | 0 | -12812320.73 | 6240631.52 | 0 | -6240631.52 | 6571689.21 | 0 | -6571689.21 | 10524999.75 | 3100000 |  |  | 36 | 2026-09-30 | TRUE | 2007-01-22 | 2011-03-31 | FALSE
607125 | P4102607125 | Ost | Aushub und Abbruch ACW-Kanal und Reststrukturen im KKW Rheinsberg | EWN GmbH, BT KKW Rheinsberg | laufend | 5. Aktualisierung (Nachtrag) |  | 2025-01-23 | 0.96 | 485124.7 | 0 | -485124.7 | 238223.85 | 0 | -238223.85 | 246900.85 | 0 | -246900.85 | 479928.35 | 282128.75 |  |  | 0 |  | FALSE | 3562-04-01 |  | TRUE
607989 | P4102607989 | Ost | Kleinaufträge | diverse | laufend | Start |  | 2026-08-17 |  | 89125.49 | 113903.69 | 24778.2 | 74976.76 | 32842.94 | -42133.82 | 14148.73 | 81060.75 | 66912.02 | 0 | 0 |  |  | 148 | 2026-09-30 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | TRUE
608026 | P4102608026 | Ost | RC Platz Boxberg |  | laufend | Anmeldung |  | 2025-01-22 |  | 1325856.84 | 0 | -1325856.84 | 1024826.59 | 0 | -1024826.59 | 301030.25 | 0 | -301030.25 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | FALSE | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FALSE
608169 | P4102608169 | Ost | Demontage Gasturbinenkraftwerk Brunsbüttel | Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-07 |  | 851683.61 | 0 | -851683.61 | 737676.86 | 0 | -737676.86 | 114006.75 | 0 | -114006.75 | 625000 | 530000 |  |  | 0 |  | FALSE
608186 | P4102608186 | Ost | Abriss altes Heizwerk Potsdam Süd | ARGE Abriss altes Heizwerk Potsdam Süd | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-01-10 | 1 | 2418489.78 | 0 | -2418489.78 | 1600019.59 | 0 | -1600019.59 | 818470.19 | 0 | -818470.19 | 2328693.4 | 1078000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2021-12-09 | 2022-12-02 | FALSE
608193 | P4102608193 | Ost | Rückbau Rauchgaskanäle VEO Eisenhüttenstadt | Krüger Metallhandel GmbH, Wiesenau | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-07 | 1 | 181928.86 | 0 | -181928.86 | 153708.45 | 0 | -153708.45 | 28220.41 | 0 | -28220.41 | 125845.86 | 106000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-10-04 | 2022-11-30 | FALSE
608195 | P4102608195 | Ost | Demontage altes HKW Tierpark Berlin Friedrichsfelde | Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-07 | 1 | 123000 | 0 | -123000 | 103045 | 0 | -103045 | 19955 | 0 | -19955 | 123000 | 103000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-05-09 | 2022-08-01 | FALSE
608196 | P4102608196 | Ost | Asbestsanierung Flure u. Wohnungen Karl-Fischer-Weg 1, Bln. | WBS Achtzehnte Vermietungs GmbH & Co. KG, Horst | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-06-30 | 1 | 77350.2 | 0 | -77350.2 | 57689.93 | 0 | -57689.93 | 19660.27 | 0 | -19660.27 | 68907.56 | 47760 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-05-01 | 2022-08-31 | FALSE
608204 | P4102608204 | Ost | Dachsanierung, Grundschule, Barther Str. 27, 13051 Berlin | Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Alt Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2023-02-16 | 1 | 87471.28 | 0 | -87471.28 | 79086.9 | 0 | -79086.9 | 8384.38 | 0 | -8384.38 | 78753.4 | 69460 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-08-16 | 2022-09-16 | FALSE
608205 | P4102608205 | Ost | Sanierung Radrennbahn Forst | Bauunternehmen Gerd Müller GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-05-30 | 1 | 117203.22 | 0 | -117203.22 | 91500.29 | 0 | -91500.29 | 25702.93 | 0 | -25702.93 | 88281.72 | 77140 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-08-08 | 2024-04-24 | FALSE
608207 | P4102608207 | Ost | Abbruch div. Liegenschaften Spandau | BA Spandau von Berlin, Carl-Schurz-Str. 8, 13597 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-03-27 | 1 | 84610.88 | 0 | -84610.88 | 39786.62 | 0 | -39786.62 | 44824.26 | 0 | -44824.26 | 79762.79 | 70500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-11-21 | 2023-12-11 | FALSE
608208 | P4102608208 | Ost | Rückbau von 4 Erdnetzen | Media Broadcast GmbH, Erna- Scheffler- Straße 1, 51103 Köln | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-09-11 | 1 | 377514.76 | 0 | -377514.76 | 177922.5 | 0 | -177922.5 | 199592.26 | 0 | -199592.26 | 475796.78 | 411700 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-12-19 | 2024-04-19 | FALSE
608210 | P4102608210 | Ost | Rückbau von 2 Grubengeräten im Tagebau Welzow-Süd | LEAG Lausitz Energie Bergbau AG, Cottbus | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-16 | 1 | 363975.96 | 0 | -363975.96 | 306308.14 | 0 | -306308.14 | 57667.82 | 0 | -57667.82 | 363643.59 | 315500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2022-12-21 | 2023-05-31 | FALSE
608215 | P4102608215 | Ost | Blankenburger Süden - Abbruch v. 4 Wohngebäuden | Land Berlin, c/o Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH, Postfach 100319, 57003 Siegen | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-01-16 | 1 | 163117.03 | 0 | -163117.03 | 121811.06 | 0 | -121811.06 | 41305.97 | 0 | -41305.97 | 214315.61 | 189000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-04-03 | 2023-07-21 | FALSE
608216 | P4102608216 | Ost | Rückbau Heizcontaineranlage E.-Weinert-Str. 100, 14478 Potsdam | Energie und Wasser Potsdam GmbH, Steinstr. 101, 14480 Potsdam | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-16 | 1 | 12859.5 | 0 | -12859.5 | 6375.9 | 0 | -6375.9 | 6483.6 | 0 | -6483.6 | 11725.9 | 10157.2 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-03-29 | 2023-04-06 | FALSE
608218 | P4102608218 | Ost | UGS Buchholz - Rückbau und bergbauliche Verwahrung | VNG Gasspeicher GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-04-11 | 1 | 385814.12 | 0 | -385814.12 | 182020.87 | 0 | -182020.87 | 203793.25 | 0 | -203793.25 | 262335 | 233140 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-07-31 | 2023-12-07 | FALSE
608219 | P4102608219 | Ost | Rückbau/Demontage Bandanlage im Tagebau Welzow Süd | LEAG Lausitz Energie Bergbau AG, Cottbus | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-16 | 1 | 515335.03 | 0 | -515335.03 | 441448.9 | 0 | -441448.9 | 73886.13 | 0 | -73886.13 | 445000 | 386260 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-05-08 | 2023-09-15 | FALSE
608220 | P4102608220 | Ost | Rückbau Öltanks und Kesselanlagen, Gutenbergstr. 102, 14467 P. | Energie und Wasser Potsdam GmbH, Steinstr. 101, 14480 Potsdam | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-16 | 1 | 67180.89 | 0 | -67180.89 | 68424.39 | 0 | -68424.39 | -1243.5 | 0 | 1243.5 | 51022.94 | 44118.2 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-06-27 | 2023-09-07 | FALSE
608221 | P4102608221 | Ost | Abbruch Wohngebäude Weißkollm | Steffen Löbe, Theodor-Ortner-Str. 3, 85435 Erding | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-01-16 | 1 | 21000 | 0 | -21000 | 22594.53 | 0 | -22594.53 | -1594.53 | 0 | 1594.53 | 21000 | 18500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-11-09 | 2023-11-30 | FALSE
608222 | P4102608222 | Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Boxberg | Schlüssler Feuerungsbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-03-07 | 1 | 89847.39 | 0 | -89847.39 | 75467.57 | 0 | -75467.57 | 14379.82 | 0 | -14379.82 | 42250 | 37500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-07-26 | 2023-10-17 | FALSE
608224 | P4102608224 | Ost | Rückbau Turbinen i. Maschinenhaus Alt-Kraftwerk Hirschfelde | LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG, Cottbus | laufend | Start |  | 2026-07-29 | 0.8 | 446905.28 | 1969.8 | -444935.48 | 389461.42 | 1758.75 | -387702.67 | 57443.86 | 211.05 | -57232.81 | 556130.1 | 487750 |  |  | 3 | 2026-01-31 | TRUE | 2023-09-04 | 2026-12-31 | FALSE
608226 | P4102608226 | Ost | Rückbau Kohlebunker Werk II, Lübbenau | Stadt Lübbenau, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau | laufend | Start |  | 2023-10-06 | 1.23 | 1714738.64 | 0 | -1714738.64 | 1486768.29 | 400.43 | -1486367.86 | 227970.35 | -400.43 | -228370.78 | 1351000.83 | 1204500 |  |  | 1 | 2026-06-15 | TRUE | 2023-10-09 | 2025-12-31 | FALSE
608227 | P4102608227 | Ost | Rückbau Fachbodenanlage und Fördertechnik Halle 2 | UNIELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-01-22 | 1 | 216255.07 | 0 | -216255.07 | 109152.01 | 0 | -109152.01 | 107103.06 | 0 | -107103.06 | 217308.45 | 191000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-10-04 | 2023-11-17 | FALSE
608230 | P4102608230 | Ost | Umbau und Sanierung Bestattungshaus "Pietät" Koeppen | AHORN AG, Fürstenbrunner Weg 10/12 14059 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-06-26 | 1 | 136543.75 | 0 | -136543.75 | 80050.81 | 0 | -80050.81 | 56492.94 | 0 | -56492.94 | 132370.54 | 112284 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-02-22 | 2024-06-17 | FALSE
608231 | P4102608231 | Ost | Rückbau von Grundstücken in Mühlrose | Lausitz Energie Bergbau AG | abgeschlossen | Start |  | 2026-07-29 |  | 271271.73 | 0 | -271271.73 | 208313.87 | 0 | -208313.87 | 62957.86 | 0 | -62957.86 | 38939 | 34299.81 |  |  | 0 |  | FALSE | 3565-04-11 |  | TRUE
608232 | P4102608232 | Ost | Seilbaggerarbeiten Pl. der Republik Bln | EUROVIA Verkehrsbau GmbH, NL Berlin-Potsdam / ZS Berlin | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-24 | 1 | 70107 | 6059.53 | -64047.47 | 37898.38 | 0 | -37898.38 | 32208.62 | 6059.53 | -26149.09 | 52348.56 | 46190 |  |  | 1 | 2026-07-31 | TRUE | 3565-04-12 |  | TRUE
608233 | P4102608233 | Ost | Dacherneurung Geb. 4 Ostrower Damm 2 Cottbus | G&L Dachbau GmbH Ackerstraße 14 03051 Cottbus / OT Gallinchen | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-16 | 1 | 18474.11 | 0 | -18474.11 | 9397.44 | 0 | -9397.44 | 9076.67 | 0 | -9076.67 | 18921.9 | 16750 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-02-21 | 2024-03-08 | FALSE
608234 | P4102608234 | Ost | Rückbau AZ-Dach, KIEZ Braunsteich WSW | Melchior Dachdecker GmbH, Muskauer Straße 150, 02957 Krauschwitz | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-06-20 | 1 | 14461.37 | 0 | -14461.37 | 4373.76 | 0 | -4373.76 | 10087.61 | 0 | -10087.61 | 25781.5 | 22920 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-03-05 | 2024-03-06 | FALSE
608236 | P4102608236 | Ost | Rückbau Solarsegel | Energie und Wasser Potsdam GmbH, Steinstraße 101, 14480 Potsdam | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 | 1 | 47774.44 | 0 | -47774.44 | 17687.89 | 0 | -17687.89 | 30086.55 | 0 | -30086.55 | 46619.67 | 40677.8 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-06-24 | 2024-07-09 | FALSE
608237 | P4102608237 | Ost | Kessel EWP Potsdam Leipziger Str 10b Potsdam | EWP | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-12-16 | 1 | 10620.79 | 0 | -10620.79 | 3600.08 | 0 | -3600.08 | 7020.71 | 0 | -7020.71 | 11850.42 | 10234.7 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-05-06 | 2024-05-14 | FALSE
608239 | P4102608239 | Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Schwarze Pumpe | Schlüssler Feuerungsbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-10-23 | 1 | 100836.74 | 0 | -100836.74 | 81860.35 | 0 | -81860.35 | 18976.39 | 0 | -18976.39 | 111000 | 98355 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-05-16 | 2024-07-29 | FALSE
608241 | P4102608241 | Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Boxberg | Schlüssler Feuerungsbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-10-23 | 1 | 45754.22 | 0 | -45754.22 | 35674.07 | 0 | -35674.07 | 10080.15 | 0 | -10080.15 | 21880 | 19480 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-06-10 | 2024-09-03 | FALSE
608242 | P4102608242 | Ost | Schleifen alte Werkstatt EWP | Energie und Wasser Potsdam GmbH, | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-03-28 | 1 | 15539.23 | 0 | -15539.23 | 16803.08 | 0 | -16803.08 | -1263.85 | 0 | 1263.85 | 14398.31 | 11449 |  |  | 0 |  | FALSE | 3565-04-22 |  | TRUE
608243 | P4102608243 | Ost | Blankenburger Straße 6, Berlin | Land Berlin, vertreten durch Senatsverw. für Stadtentwicklung und Wohnen c/o Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-02-25 | 1 | 30926.35 | 0 | -30926.35 | 25593.46 | 0 | -25593.46 | 5332.89 | 0 | -5332.89 | 31118.93 | 26653 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-10-07 | 2024-10-23 | FALSE
608244 | P4102608244 | Ost | Dachsanierung Geb. 7, Waisenstr. 21, 03046 Cottbus | G&L Dachbau GmbH Ackerstraße 14 03051 Cottbus / OT Gallinchen | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-05-08 | 1 | 18065.64 | 0 | -18065.64 | 8971.06 | 0 | -8971.06 | 9094.58 | 0 | -9094.58 | 23656.05 | 21000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-09-04 | 2024-09-19 | FALSE
608246 | P4102608246 | Ost | Los 7 Rückbau Kohlebunker/Brücken Werk I Lübbenau | Stadt Lübbenau, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau | laufend | Aktualisierung NT | Heilmann | 2026-06-17 | 1.17 | 2069968.43 | 926464.15 | -1143504.28 | 2119540.1 | 472333.29 | -1647206.81 | -49571.67 | 454130.86 | 503702.53 | 2049060.21 | 1808429 | 2480670.43 | 2207234.6 | 384 | 2026-09-24 | TRUE | 2024-11-04 | 2025-08-31 | FALSE
608247 | P4102608247 | Ost | Beräumung Gartensparte Weißkollm | Verband der Kleingärtner Hoyerswerda und Umland e.V. | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-07-30 | 1 | 37937.46 | 0 | -37937.46 | 29474.8 | 0 | -29474.8 | 8462.66 | 0 | -8462.66 | 27367.5 | 24100 |  |  | 0 |  | FALSE | 2024-11-11 | 2024-12-12 | FALSE
608252 | P4102608252 | Ost | Rückbau Abhitzekessel VEO | Krüger Metallhandel GmbH | abgeschlossen | Start |  | 2026-01-19 | 1.28 | 250000 | 0 | -250000 | 211621 | 0 | -211621 | 38379 | 0 | -38379 | 190000 | 165600 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-03-15 | 2025-06-30 | FALSE
608255 | P4102608255 | Ost | Pietät Cottbus Trafodach | AHORN AG, Fürstenbrunner Weg 10/12, 14059 Berlin | abgeschlossen | Start |  | 2026-01-19 | 2.47 | 42276.28 | 0 | -42276.28 | 35536.62 | 0 | -35536.62 | 6739.66 | 0 | -6739.66 | 16960.03 | 14400 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-04-01 | 2025-06-30 | FALSE
608258 | P4102608258 | Ost | BTU Dachsanierung Halle 3b | BLB, GB Baumanagement, Heinrich-Hertz-Str. 6, 03044 Cottbus | abgeschlossen | Start |  | 2026-01-19 | 0.87 | 125327.66 | 81006.27 | -44321.39 | 108721.08 | 0 | -108721.08 | 16606.58 | 81006.27 | 64399.69 | 143770.9 | 124500 |  |  | 2 | 2026-03-31 | TRUE | 2025-06-05 | 2025-09-30 | FALSE
608260 | P4102608260 | Ost | Rückbau Floorflexplatten Berlin Charlottenburg | WBS Semmelhaack Vermietungs GmbH & Co. KG | laufend | 1. Nachtrag | Kolber / Spindler | 2026-08-12 | 1.08 | 49233.29 | 36649.67 | -12583.62 | 37255.14 | 27469.51 | -9785.63 | 11978.15 | 9180.16 | -2797.99 | 40000 | 34600 | 68533.29 | 52255.14 | 52 | 2026-09-01 | TRUE | 2025-07-01 | 2026-06-30 | FALSE
608261 | P4102608261 | Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Boxberg | Schlüssler Feuerungsbau GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-11-19 | 1 | 84319.18 | 0 | -84319.18 | 69293.39 | 0 | -69293.39 | 15025.79 | 0 | -15025.79 | 65750 | 57750 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-07-14 | 2025-10-17 | FALSE
608262 | P4102608262 | Ost | Seilgestützte Fassadenarbeiten Charité | Arge Seilgestützte Fassadenarbeiten CBF | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-04-21 | 1 | 503423.81 | 0 | -503423.81 | 261276.54 | 0 | -261276.54 | 242147.27 | 0 | -242147.27 | 439419.2 | 381000 |  |  | 0 |  | FALSE | 2025-07-14 | 2025-10-30 | FALSE
608263 | P4102608263 | Ost | Rückbau Abraumförderbrücke AFB 60 Jänschwalde | df anlagentechnik GmbH | laufend | 5. Nachtrag | Spindler | 2026-08-11 | 0.8 | 3849973.77 | 3240888.98 | -609084.79 | 3056564.86 | 2410704.88 | -645859.98 | 793408.91 | 830184.1 | 36775.19 | 4467268.58 | 3843917.14 | 4849973.77 | 3991064.86 | 249 | 2026-09-28 | TRUE | 2025-08-01 | 2026-09-30 | FALSE
608264 | P4102608264 | Ost | Mastrückbau Mainflingen | Media Broadcast GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-29 | 1 | 289038.06 | 0 | -289038.06 | 129886.45 | 583.34 | -129303.11 | 159151.61 | -583.34 | -159734.95 | 278050 | 235200 |  |  | 4 | 2026-01-31 | TRUE | 2025-06-11 | 2025-12-12 | FALSE
608265 | P4102608265 | Ost | Rückbau Gebäude 36 u. 45 Grüneberg, Refresco Nord GmbH | HPC AG, NL Kassel, Niedervellmarsche Str. 30, 34233 Fuldatal | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-06-09 | 1 | 301779.98 | 0 | -301779.98 | 183694.05 | 3096.72 | -180597.33 | 118085.93 | -3096.72 | -121182.65 | 278017.58 | 84500 |  |  | 10 | 2026-01-31 | TRUE | 2025-09-15 | 2025-11-30 | FALSE
608266 | P4102608266 | Ost | Kurmark-Kaserne Storkow, Halle 137 | BLB | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-29 | 1 | 43154.06 | -591.81 | -43745.87 | 37098.12 | 279.03 | -36819.09 | 6055.94 | -870.84 | -6926.78 | 30394.35 | 26100 |  |  | 4 | 2026-02-12 | TRUE | 2025-11-04 | 2025-12-16 | FALSE
608267 | P4102608267 | Ost | Sprengarbeiten FLJS | BSA Brandschaden- und Asbestsanierung GmbH | abgeschlossen | Start |  | 2026-07-30 | 1.17 | 28224.24 | 28224.24 | 0 | 23093.44 | 20068.44 | -3025 | 5130.8 | 8155.8 | 3025 | 22875 | 19800 |  |  | 21 | 2026-03-31 | TRUE | 2025-12-22 | 2026-03-31 | FALSE
608268 | P4102608268 | Ost | Gutenbergstraße 102, 14467 Potsdam | EWP Energie und Wasser Potsdam GmbH | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-29 | 1 | 5542.71 | 5542.71 | 0 | 3278.45 | 556.45 | -2722 | 2264.26 | 4986.26 | 2722 | 8646.96 | 7500 |  |  | 8 | 2026-06-11 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-06-30 | TRUE
608270 | P4102608270 | Ost | Baggergestellung LH956 Tagebau Jänschwalde | Sven Hartenstein Industrieabbruch GmbH | laufend | Start | Spindler | 2026-08-12 | 0.78 | 99403.64 | 120358.55 | 20954.91 | 77768.58 | 22672.84 | -55095.74 | 21635.06 | 97685.71 | 76050.65 | 117909 | 100000 | 174403.64 | 140268.58 | 39 | 2026-09-21 | TRUE | 2026-02-25 | 2026-07-31 | TRUE
608271 | P4102608271 | Ost | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | TSS GmbH | laufend | Start | Spindler | 2026-08-13 | 0.46 | 156756.96 | 194470.4 | 37713.44 | 36095.05 | 17848.96 | -18246.09 | 120661.91 | 176621.44 | 55959.53 | 91860 | 78000 | 206756.96 | 68595.05 | 41 | 2026-09-10 | TRUE | 2026-04-01 | 2026-07-31 | TRUE
608273 | P4102608273 | Ost | WW Tolkewitz; Reinigung Sammelbrunnen | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | laufend | Anmeldung |  | 2026-07-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6687.8 | 5810 |  |  | 0 |  | FALSE | 2026-11-02 | 2026-11-06 | TRUE
608274 | P4102608274 | Ost | Seilbaggergestellung HKW Altchenmitz | Mende Schornsteinbau GmbH & Co. KG | laufend | Start |  | 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87520.56 | 73857 |  |  | 0 |  | FALSE | 2026-07-06 | 2026-07-31 | TRUE
608275 | P4102608275 | Ost | An der Spreewaldbahn Lübben | Frau Christl | laufend | Start |  | 2026-08-06 | 0.4 | 0 | 25652.08 | 25652.08 | 6804.8 | 9699 | 2894.2 | -6804.8 | 15953.08 | 22757.88 | 20568.28 | 17000 |  |  | 12 | 2026-08-31 | TRUE | 2026-07-01 | 2026-07-31 | TRUE
608277 | P4102608277 | Ost | Siebarbeiten KMK Storkow | BLB Frankfurt (Oder) | laufend | Start |  | 2026-08-13 | 0 | 0 | 9367.07 | 9367.07 | 0 | 5289.44 | 5289.44 | 0 | 4077.63 | 4077.63 | 5882.08 | 4750 |  |  | 12 | 2026-09-30 | TRUE | 2026-08-17 | 2026-08-31 | TRUE
657982 | P4102657982 | Berlin | Kleinaufträge GJ 2026 | diverse | laufend | Start |  | 2026-06-17 |  | 0 | 8250 | 8250 | 668 | 0 | -668 | -668 | 8250 | 8918 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2026-09-16 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-12-31 | TRUE
658182 | P4102658182 | Berlin | EÜ Bovestraße, Hamburg | SPITZKE SE, GVU Berlin Süd | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-11-25 |  | 27246.71 | 0 | -27246.71 | 14885.42 | 0 | -14885.42 | 12361.29 | 0 | -12361.29 | 116271.27 | 89500 |  |  | 0 |  | FALSE | 2021-12-01 | 2023-09-01 | FALSE
658213 | P4102658213 | Berlin | Schleusen Finowkanal / Schleuse Ruhlsdorf | ARGE Wasserbau Schleusen Finowkanal, Havelchaussee 1, 14055 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-07-31 |  | 307404.84 | 0 | -307404.84 | 238400.93 | 0 | -238400.93 | 69003.91 | 0 | -69003.91 | 306514.31 | 273650 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-05-30 | 2023-11-17 | FALSE
658214 | P4102658214 | Berlin | Schleusen Finowkanal / Schleuse Leesenbrück | ARGE Wasserbau Schleusen Finowkanal, Havelchaussee 1, 14055 Berlin | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2024-07-31 |  | 262823.53 | 0 | -262823.53 | 211447.47 | 0 | -211447.47 | 51376.06 | 0 | -51376.06 | 403052.41 | 359800 |  |  | 0 |  | FALSE | 2023-06-22 | 2024-01-26 | FALSE
658225 | P4102658225 | Berlin | B1 Brandenburg, Potsdamer Straße | STRABAG AG, Radeburger Straße 28, 01129 Dresden | laufend | Startkalkulation |  | 2026-07-07 |  | 680446.44 | -59785.46 | -740231.9 | 413985.34 | 3.3 | -413982.04 | 266461.1 | -59788.76 | -326249.86 | 641653.35 | 546900 |  |  | 8 | 2026-09-30 | TRUE | 2023-09-01 | 2026-12-31 | FALSE
658228 | P4102658228 | Berlin | ENB EÜ Wollankstraße, Berlin | Kemna Bau Ost GmbH & Co. KG | laufend | Start |  | 2026-04-22 | 0.25 | 171512.49 | 475.29 | -171037.2 | 122732.74 | 424.37 | -122308.37 | 48779.75 | 50.92 | -48728.83 | 565820.81 | 496050 |  |  | 2 | 2026-01-31 | TRUE | 2023-09-01 | 2028-12-31 | FALSE
658229 | P4102658229 | Berlin | Marggraffbrücke, Berlin | ERA GmbH, Schwielowseestr. 32, 14548 Schwielowsee | laufend | Aktualisierung Nachtrag |  | 2026-07-30 | 2.09 | 673287.17 | 419877.9 | -253409.27 | 1121597.13 | 392074.26 | -729522.87 | -448309.96 | 27803.64 | 476113.6 | 621344 | 492850 |  |  | 239 | 2026-08-31 | TRUE | 2024-03-01 | 2025-12-01 | FALSE
658235 | P4102658235 | Berlin | ENB Neue Fahlenbergbrücke | STREICHER Tief- u. Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-06-30 | 1 | 265630.44 | 0 | -265630.44 | 195448.11 | 0 | -195448.11 | 70182.33 | 0 | -70182.33 | 276149.3 | 236834.61 |  |  | 2 | 2026-05-31 | TRUE | 2024-05-02 | 2025-03-21 | FALSE
658250 | P4102658250 | Berlin | Parkallee Velten , Brücke ü.d. Stichkanal | Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Velten | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-28 | 1 | 288716.27 | -39809.7 | -328525.97 | 215037.57 | -8.97 | -215046.54 | 73678.7 | -39800.73 | -113479.43 | 307491.03 | 274500 |  |  | 11 | 2026-06-30 | TRUE
658254 | P4102658254 | Berlin | Ausbau Kleine Spree | Bauunternehmen Gerd Müller GmbH | abgeschlossen | Start |  | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 14030.21 | 12000 |  |  | 2 | 2026-01-31 | TRUE
658256 | P4102658256 | Berlin | Schleuse Wolfswinkel | Streicher Tief- u. Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG | laufend | Anmeldung |  | 2026-08-03 | 0.46 | 302234.08 | 231904.97 | -70329.11 | 171403.11 | 59955.88 | -111447.23 | 130830.97 | 171949.09 | 41118.12 | 435845.65 | 375318 |  |  | 100 | 2026-09-11 | TRUE |  | 2026-12-31
658259 | P4102658259 | Berlin | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | Echterhoff Bau GmbH | laufend | Anmeldung | Braun | 2026-08-17 | 0.14 | 12654.94 | 159608.66 | 146953.72 | 12188.59 | 67801.54 | 55612.95 | 466.35 | 91807.12 | 91340.77 | 110341.34 | 86520 | 110341.34 | 94688.59 | 84 | 2026-09-30 | TRUE | 2026-01-02 | 2026-12-31 | TRUE
658269 | P4102658269 | Berlin | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | Matthäi Bauunternehmen 14552 Michendorf | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2026-07-13 | 1 | 15977.64 | 16030.23 | 52.59 | 7561.05 | 2708.05 | -4853 | 8416.59 | 13322.18 | 4905.59 | 17784.03 | 14960 |  |  | 26 | 2026-06-30 | TRUE | 2026-04-15 | 2026-06-03 | TRUE
658272 | P4102658272 | Berlin | Beräumung u. Säuberung Herzbergstraße | ALBA plc &Co. KG (Dienstleister Atriensis Immob. GmbH) | laufend | Anmeldung |  | 2026-08-13 | 1.84 | 36922.66 | 36922.66 | 0 | 34795.58 | 15708.54 | -19087.04 | 2127.08 | 21214.12 | 19087.04 | 23736.4 | 18900 |  |  | 41 | 2026-09-01 | TRUE |  | 2026-12-31
658276 | P4102658276 | Berlin | EÜ Braunsbedra | ERA | laufend | Anmeldung | Braun | 2026-08-17 | 0.59 | 132689.54 | 111026.54 | -21663 | 69728.79 | 39057.45 | -30671.34 | 62960.75 | 71969.09 | 9008.34 | 141590.32 | 117962.71 | 145689.54 | 81228.79 | 98 | 2026-09-22 | TRUE
81020 | P410281020 | Ohne Zuordnung | Demontage Hallenkrane EWP Potsdam | Energie und Wasser Potsdam GmbH, | abgeschlossen | Abmeldung |  | 2025-09-16 |  | 21731.64 | 0 | -21731.64 | 10190.38 | 0 | -10190.38 | 11541.26 | 0 | -11541.26 | 20496.64 | 17752 |  |  | 0 |  | FALSE
sap_projekt_kostenart
auftrag | kostenart | bez | gruppe | klr_typ | block | monat | wert | belege
W4102154411 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 1 | 565.5 | 3
P4102608264 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 730.05 | 2
P4102608265 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 2044.92 | 6
W4102504222 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 1 | 11770.68 | 4
W4102504222 | 470036 | Aufwendungen Umlage zentrale Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 3752 | 2
W4102154411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 157.45 | 2
P4102157414 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -10.32 | 1
W4102154411 | 100091 |  |  |  |  | 6 | -9.81 | 2
W4102154411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 12.01 | 2
P4102307435 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 96671.55 | 8
P4102307436 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 1 | 0 | 2
W4102504262 | 460065 | IT Lizenzgebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 950.17 | 3
W4102504262 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 569.31 | 7
W4102504104 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 6 | 8817 | 1
P4102307435 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 2
W4102504974 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 11 | 1
W4102504222 | 470036 | Aufwendungen Umlage zentrale Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 1 | 3098 | 6
W4102504222 | 470036 | Aufwendungen Umlage zentrale Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 8 | 3752 | 2
W4102504222 | 470020 | kaufm. Beratung und Buchführung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 1 | 14123 | 19
W4102604411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 2070 | 1
W4102604414 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 1078.69 | 4
W4102654411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 1320 | 1
W4102654411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 400.68 | 1
W4102504973 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 805.15 | 1
W4102654945 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 805.15 | 1
W4102504973 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 15 | 1
W4102654945 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 84.35 | 2
W4102652709 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 259.57 | 1
W4102654411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 475 | 4
W4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 875 | 1
W4102304411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 5320 | 2
W4102304411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 400 | 1
W4102304411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 1 | 930 | 2
W4102654947 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 294.12 | 1
W4102604411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 897.36 | 2
W4102604411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 1 | 199.81 | 1
W4102504222 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 1226.59 | 2
W4102604411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 531.81 | 1
W4102504222 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 654.09 | 1
W4102154411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 1110 | 1
W4102154411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 1453.33 | 5
W4102154411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 1 | 388.5 | 2
W4102654946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 69.67 | 1
W4102654946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 335.04 | 1
W4102154966 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 1426.82 | 2
W4102604940 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 298 | 1
W4102604940 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 38 | 1
W4102604938 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 542 | 1
W4102604938 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 115.16 | 1
W4102604941 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 514 | 1
W4102604941 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 73 | 1
W4102304946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 400 | 1
W4102304946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 140.52 | 1
W4102154967 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 495 | 1
W4102154967 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 140 | 1
W4102604949 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 467 | 1
W4102304943 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 584 | 1
W4102304943 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 142 | 1
W4102154964 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 593 | 1
W4102154964 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 99 | 1
W4102604950 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 336 | 1
W4102604950 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 65 | 1
P4102157453 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 214443.6 | 15
W4102304411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 82.6 | 3
W4102304411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 1 | 172.02 | 3
W4102304411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 1 | 274.5 | 2
W4102304411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 1 | 44.51 | 2
W4102304611 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 1 | 8.54 | 1
W4102304411 | 100092 |  |  |  |  | 1 | -338.17 | 9
W4102304611 | 100092 |  |  |  |  | 1 | -10.16 | 1
P4102307433 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 92051.09 | 19
W4102504971 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 238 | 1
W4102304411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 92.9 | 1
W4102154411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 588.29 | 5
W4102304411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 188.34 | 1
P4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 12761.34 | 14
W4102504222 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 151.91 | 2
W4102654411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 79.81 | 1
P4102157449 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 80754.22 | 11
W4102654411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 1 | 7.39 | 1
W4102154411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 6.65 | 1
W4102154411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 1 | 6.67 | 1
W4102154411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 1 | 63.06 | 2
W4102154411 | 100091 |  |  |  |  | 1 | -30.59 | 4
P4102658229 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 46750.12 | 9
P4102608246 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -277.55 | 2
W4102154411 | 450080 | Werbung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 1 | 202 | 2
P4102658256 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 4000.53 | 5
P4102658256 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 1161.19 | 1
P4102157451 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 102037.33 | 21
W4102654611 | 400030 | Instandhaltung selbstfahrende Arbeitsmas | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 46967.97 | 1
W4102154611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 478.61 | 4
W4102654611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 1 | -29.71 | 1
P4102157455 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 1 | 85.48 | 1
W4102654611 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 73.74 | 1
P4102608224 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 1758.75 | 2
P4102658228 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 424.37 | 1
P4102157455 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 168126.59 | 2
W4102504222 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 1274.5 | 2
P4102608246 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 12289.93 | 10
P4102307427 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 2224.31 | 6
P4102307428 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 244.24 | 2
P4102157414 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 21.56 | 1
P4102608263 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 245906.3 | 11
W4102154411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 1 | 582.71 | 5
W4102154411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 1 | 153.52 | 1
P4102157453 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 1 | 264.5 | 1
W4102604411 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 1 | 13 | 1
W4102654411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 1 | 31.5 | 1
W4102654411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 8.5 | 1
W4102654411 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 1 | 228 | 1
W4102604938 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 260.73 | 2
W4102504106 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 1 | 97.2 | 1
P4102157451 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 2081.78 | 5
W4102504222 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 1 | -1820.12 | 1
W4102604411 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 1 | -1820.12 | 1
W4102504222 | 411070 | Personalwerbung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 1 | 1350 | 2
P4102307436 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 1533.85 | 3
W4102504971 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 203 | 1
W4102504974 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 771.92 | 1
W4102504974 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 115.8 | 1
P4102658229 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 1 | -90 | 1
W4102154411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 1869.3 | 5
W4102304411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 188.33 | 1
W4102504102 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 14.1 | 1
W4102504106 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 11.75 | 1
W4102504107 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 23.5 | 1
W4102504211 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 14.1 | 1
W4102504221 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 7.05 | 1
W4102504222 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 3186.26 | 4
W4102604411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 542.89 | 3
W4102654411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 212.1 | 3
W4102504262 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 291.53 | 2
P4102157453 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 1 | 223.4 | 1
W4102504222 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 1 | 240.6 | 2
W4102304411 | 340030 | Fremdleistungen Personal | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 2412.23 | 5
W4102304411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 1 | 350.45 | 6
W4102154953 | 440050 | Transportkosten (außerhalb Recy) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | TRANSPORT |  | 1 | 100 | 1
W4102154411 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 1 | 81.04 | 2
P4102307435 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 1 | 814.57 | 2
W4102504222 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 180 | 1
W4102304611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 1 | 4262.95 | 6
P4102608265 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 1 | 935.73 | 2
P4102608246 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 1 | 85.26 | 1
W4102504222 | 450061 | Geschenke Zuwend. < Wertgrenze Dritte/Ar | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 1 | 29.52 | 3
W4102304411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 1 | 289.3 | 3
W4102504222 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 1 | 98.32 | 1
P4102608246 | 100000 |  |  |  |  | 1 | -101.46 | 1
W4102504222 | 100000 |  |  |  |  | 1 | -136.24 | 4
W4102304411 | 100000 |  |  |  |  | 1 | -121.42 | 2
P4102307436 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 550.24 | 3
W4102154611 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 1 | 127.69 | 7
P4102607989 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 11.66 | 1
P4102608263 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 38.11 | 1
P4102608265 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 144.57 | 1
P4102608266 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 66.56 | 1
P4102658229 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 100.73 | 1
W4102154411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 1 | 1.92 | 1
W4102504222 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 1 | 262.5 | 1
W4102504262 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 2278.6 | 2
W4102504222 | 460080 | Pflichtbeiträge zu Verbänden | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 1 | 2910.59 | 2
W4102504222 | 460081 | Beiträge zu sonstigen Vereinigungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 1 | 1600 | 1
W4102602023 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 1 | 761.1 | 1
P4102607989 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 2326.47 | 5
W4102604411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 1 | 173.81 | 2
W4102154611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -499 | 2
W4102604611 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 161 | 1
P4102608246 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 1 | 126.5 | 1
P4102608263 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 1 | 149.5 | 1
P4102608266 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 1 | 195.5 | 1
W4102604411 | 310040 | Gas (vornehmlich industr. Anlagen) | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | 3091.07 | 1
W4102604411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 1 | 140.34 | 1
P4102307437 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 62.73 | 1
W4102304411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 285.73 | 1
P4102307429 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 1496 | 1
W4102604611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 1 | 159.5 | 2
W4102604611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 1 | 34.28 | 1
W4102154611 | 450080 | Werbung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 1 | 735 | 1
W4102504221 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 1 | 243 | 1
P4102307433 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -11506.3 | 3
P4102307437 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -3292.36 | 2
P4102608246 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 4
W4102154411 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -420 | 1
P4102157451 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 8
P4102307433 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 1 | -98.23 | 1
P4102307440 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 810.28 | 1
P4102307437 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 4
W4102154953 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 1135.45 | 1
W4102154411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 1 | 242.99 | 4
P4102602023 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 225.99 | 2
W4102604611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 505.5 | 2
P4102157451 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -7484.4 | 1
P4102307436 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -25000 | 5
P4102307433 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -120000 | 5
P4102309046 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -2979.55 | 1
P4102157208 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -12120.15 | 3
P4102658259 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 2
P4102658256 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 4
W4102504222 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 1 | 5.06 | 1
W4102154611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 1 | 119 | 1
W4102504222 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 1 | 239.66 | 1
W4102604411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 1 | 239.65 | 1
W4102504222 | 213101 | Zinsen Factoring | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 1 | 4261.58 | 1
P4102307434 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 42.71 | 1
W4102604611 | 310080 | Technische Gase | 4 Materialaufwand | MATERIAL |  | 1 | 56.73 | 1
W4102604941 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 20.94 | 1
W4102604940 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 1 | 8.75 | 1
P4102307304 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 111.49 | 1
W4102654611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 1 | 5.21 | 1
W4102654611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 1.61 | 1
W4102304946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 15.06 | 1
W4102604949 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 16.56 | 1
W4102652709 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 5.17 | 1
W4102654947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 20.42 | 1
W4102154953 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 23.26 | 1
W4102654945 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 10.97 | 1
W4102504973 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 200.97 | 2
W4102154961 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 12.08 | 1
W4102604940 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 16.48 | 1
W4102504967 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 24.5 | 1
W4102304943 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 23.04 | 1
W4102654946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 15.33 | 1
W4102304611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 3.08 | 1
W4102154964 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 25.58 | 1
W4102604950 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 18.08 | 1
W4102304947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 17.83 | 1
W4102604941 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 1 | 20.93 | 1
P4102157414 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -0.65 | 1
P4102157449 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -680.44 | 1
P4102157451 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -1178.71 | 1
P4102157453 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -2494.39 | 1
P4102157455 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -4950 | 1
W4102154611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -51.74 | 1
P4102307422 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -4.54 | 1
P4102307427 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -343.6 | 1
P4102307428 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -24.47 | 1
P4102307429 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -134.64 | 1
P4102307430 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -450.1 | 1
P4102307433 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 1 | 0 | 2
P4102307433 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -59.07 | 1
P4102307434 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -5.77 | 1
P4102307435 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -95.13 | 1
P4102608263 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -47.87 | 1
P4102608264 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -146.71 | 2
P4102608265 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -28.5 | 1
P4102608266 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | 16.97 | 1
W4102604411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -7.88 | 1
W4102604611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -2.79 | 1
P4102658229 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -395 | 3
P4102658250 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -16.05 | 1
P4102658254 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -0.15 | 2
P4102658256 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 1 | 2201.74 | 2
P4102658256 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -24.89 | 1
W4102654611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -3.76 | 2
P4102157420 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | 0 | 4
P4102157420 | 49951 |  |  |  |  | 1 | -145.14 | 3
P4102157420 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 4
P4102157420 | 140600 |  |  |  |  | 1 | -279800.06 | 1
P4102157429 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | 0 | 2
P4102157429 | 49951 |  |  |  |  | 1 | -211264.92 | 1
P4102157429 | 140600 |  |  |  |  | 1 | 208300 | 1
P4102157429 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 14
P4102157429 | 49972 |  |  |  |  | 1 | -208300 | 1
P4102157447 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | 0 | 2
P4102157447 | 49951 |  |  |  |  | 1 | -92456.26 | 1
P4102157449 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -110367.35 | 1
P4102157451 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -134940.29 | 1
P4102157453 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -310103.48 | 1
P4102157455 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -183534.48 | 1
P4102307435 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -109077.91 | 1
P4102307436 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -5723.3 | 1
P4102608224 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -1969.8 | 1
P4102608246 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -80223.9 | 1
P4102608263 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -283124.84 | 1
P4102658228 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -475.29 | 1
P4102658229 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -57892.63 | 1
P4102658250 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | 17.98 | 1
P4102658256 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | -13431.97 | 1
P4102608263 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 6
P4102307432 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 4
P4102157449 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0.01 | 4
P4102658229 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | 0 | 2
P4102307437 | 140600 |  |  |  |  | 1 | -64906.99 | 2
P4102658259 | 140600 |  |  |  |  | 1 | -12654.94 | 1
P4102157208 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 1 | 10000 | 1
W4102604411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 28 | 1
W4102504262 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 22 | 1
W4102504222 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 76 | 1
W4102604611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 319 | 1
W4102504101 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 3 | 1
W4102304611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 90 | 1
W4102304412 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 415 | 1
W4102154611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 407 | 1
W4102154411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 626 | 1
W4102654611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 131 | 1
W4102154961 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 183 | 1
W4102651216 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 286 | 1
W4102304411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 17 | 1
W4102154411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 5 | 1
W4102504222 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 77 | 1
W4102654611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 10 | 1
W4102654411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 75 | 1
W4102604611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 22 | 1
W4102304611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 8 | 1
W4102154611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 11 | 1
W4102604411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 1 | 61 | 2
W4102304948 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 11 | 1
W4102654611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 15 | 2
W4102154411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 209 | 2
W4102304611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 21 | 2
W4102604611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 57 | 2
W4102154611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 122 | 2
W4102154961 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 18 | 1
W4102651216 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 93 | 1
W4102504222 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 30 | 2
W4102304948 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 74 | 1
W4102154411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 829 | 2
W4102654611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 141 | 2
W4102154611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 412 | 2
W4102304412 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 433 | 2
W4102304611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 126 | 2
W4102504101 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 3 | 1
W4102604611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 270 | 2
W4102154961 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 110 | 1
W4102651216 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 286 | 1
W4102504222 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 309 | 2
W4102654611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -15 | 2
W4102154411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -209 | 2
W4102154611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -122 | 2
W4102304611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -21 | 2
W4102604611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -57 | 2
W4102504222 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -30 | 2
W4102304948 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -11 | 1
W4102154961 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -18 | 1
W4102651216 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -93 | 1
W4102154961 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -110 | 1
W4102604611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -270 | 2
W4102504222 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -309 | 2
W4102651216 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -286 | 1
W4102504101 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -3 | 1
W4102304611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -126 | 2
W4102304412 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -433 | 2
W4102154611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -412 | 2
W4102304948 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -74 | 1
W4102154411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -829 | 2
W4102654611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -141 | 2
W4102604411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 17 | 2
W4102607081 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 2 | 1
W4102304411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 10 | 1
W4102307366 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 1 | 1
W4102654411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 10 | 1
W4102504262 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 2 | 1
W4102654411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 75 | 1
W4102604411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 180 | 2
W4102504262 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 22 | 1
W4102307366 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 10 | 1
W4102304411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 92 | 1
W4102607081 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | 22 | 1
W4102304411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -10 | 1
W4102307366 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -1 | 1
W4102607081 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -2 | 1
W4102504262 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -2 | 1
W4102604411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -17 | 2
W4102654411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -10 | 1
W4102604411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -180 | 2
W4102607081 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -22 | 1
W4102304411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -92 | 1
W4102307366 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -10 | 1
W4102654411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -75 | 1
W4102504262 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 1 | -22 | 1
P4102607989 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -7868.13 | 2
P4102608267 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -8000 | 1
P4102157449 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -10509.68 | 1
W4102504222 | 265900 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge verb.U | 10 Zinsergebnis | NEUTRALER_ERTRAG |  | 1 | -30.98 | 1
P4102307428 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -117385 | 2
P4102307423 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -30362.27 | 2
P4102157453 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 1 | -283102.69 | 1
W4102154501 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 1 | 1083 | 1
W4102304411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 1 | 983 | 1
W4102504104 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 1 | 4750 | 1
W4102604411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 1 | 1042 | 1
P4102658229 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 8961.85 | 19
P4102157453 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 2 | -5.4 | 3
P4102658256 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 6795.52 | 10
W4102654411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 60 | 2
W4102504951 | 430020 | Gewerbeertragsteuer | 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag | STEUERN |  | 2 | 23608 | 12
W4102654611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 2 | 95.46 | 1
W4102654411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 317.02 | 2
W4102654611 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 214.97 | 1
W4102154411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 439.8 | 3
P4102157451 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 484704.83 | 45
W4102654411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 59.34 | 3
W4102604411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 425.63 | 3
W4102604411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 206.5 | 1
W4102504222 | 430121 | Warenkreditversicherung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE |  | 2 | 5142.17 | 3
W4102654611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 21.98 | 1
P4102307427 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 56523.06 | 10
P4102658229 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 42.73 | 2
P4102307436 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 50630.12 | 5
P4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 32045.97 | 23
P4102307435 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | -34850.86 | 5
P4102157449 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 50751.01 | 17
W4102304411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 132 | 1
W4102304411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 939.39 | 3
P4102157453 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 219375.53 | 13
P4102608263 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 436702.62 | 25
W4102654411 | 450050 | Allgemeine Repräsentationskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 231.86 | 2
W4102654411 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 2 | 302.6 | 3
W4102654411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 2 | 7.34 | 1
P4102658256 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 67.14 | 1
W4102654411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 72.66 | 4
P4102658225 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 3.3 | 1
P4102658229 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 2 | 27.8 | 1
P4102658229 | 310080 | Technische Gase | 4 Materialaufwand | MATERIAL |  | 2 | 41.81 | 1
P4102658250 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 2 | 7.08 | 1
W4102654411 | 100090 |  |  |  |  | 2 | -723.12 | 12
P4102658256 | 100090 |  |  |  |  | 2 | -79.9 | 1
P4102658229 | 100090 |  |  |  |  | 2 | -133.69 | 4
P4102658225 | 100090 |  |  |  |  | 2 | -3.3 | 1
P4102658250 | 100090 |  |  |  |  | 2 | -8.43 | 1
P4102157450 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 2 | -203.33 | 1
W4102154411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 805.91 | 4
W4102504222 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | -531.8 | 3
W4102604411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | -531.81 | 3
W4102504222 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 537.11 | 5
W4102604411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 780.34 | 6
W4102504222 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 1063.6 | 2
W4102604411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 1263.43 | 3
W4102504222 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 117 | 2
W4102604411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 2187 | 3
W4102154411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | -1110 | 3
W4102154411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | -366.22 | 8
W4102654411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 1320 | 5
W4102654411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | -400.68 | 3
W4102654411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 679.5 | 3
W4102654411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 628.36 | 4
W4102504222 | 265900 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge verb.U | 10 Zinsergebnis | NEUTRALER_ERTRAG |  | 2 | 30.98 | 1
W4102504222 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 1115.83 | 4
W4102654411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 29.48 | 2
W4102604414 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 1097.33 | 4
W4102504222 | 470036 | Aufwendungen Umlage zentrale Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 2 | 3098 | 2
W4102504222 | 470020 | kaufm. Beratung und Buchführung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 2 | 11123 | 6
W4102504973 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 805.15 | 1
W4102654945 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 805.15 | 1
W4102504973 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 15 | 1
W4102654945 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 15 | 1
W4102504951 | 430010 | Vermögensteuer, Grundsteuer u.a. | 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag | STEUERN |  | 2 | 148.09 | 1
W4102652709 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 259.57 | 1
W4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 875 | 1
W4102304411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 5320 | 2
W4102304411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 400 | 1
W4102304411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 930 | 2
W4102654947 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 294.12 | 1
P4102307435 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | 0 | 2
P4102307433 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 36439.38 | 16
W4102154967 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 334.9 | 1
W4102154411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 388.5 | 2
W4102304411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 280.9 | 2
P4102157455 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 124265.9 | 26
W4102154611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 968.1 | 6
P4102307428 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 2530.14 | 6
P4102307436 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 609.86 | 2
W4102504262 | 460065 | IT Lizenzgebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 2903.85 | 5
W4102304611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 5214.68 | 4
W4102304946 | 274200 | Versicherungsentschädigungen | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 2 | -8076.07 | 1
P4102157451 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -0.02 | 16
P4102608267 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 20069.75 | 6
W4102504222 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 238.86 | 3
W4102654411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 155.01 | 2
P4102602023 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 34.59 | 2
P4102608246 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 15685.68 | 15
W4102504222 | 460080 | Pflichtbeiträge zu Verbänden | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 2 | 1390.8 | 3
W4102504262 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 2289.01 | 8
W4102154411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 2 | 374.98 | 5
W4102154411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 198.84 | 9
W4102154411 | 100091 |  |  |  |  | 2 | -238.82 | 4
W4102304412 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -18 | 1
W4102604938 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 215.56 | 2
W4102604938 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 729.62 | 2
W4102654946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 69.67 | 1
W4102654946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 335.04 | 1
W4102604938 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 2 | 141.77 | 2
P4102157442 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 29.04 | 1
P4102157442 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 13722.11 | 7
P4102157442 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 2 | 1603.5 | 1
P4102157455 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 842.32 | 3
P4102157453 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 2 | 0 | 2
P4102157449 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 2 | 2385.78 | 1
W4102304411 | 340030 | Fremdleistungen Personal | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 4328.88 | 3
P4102307437 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 125.46 | 2
W4102154411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 1555.78 | 2
W4102604411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 2 | 95 | 1
W4102304411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 2 | 386.57 | 4
W4102604611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 2 | 200.14 | 2
P4102157453 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 7353.52 | 8
W4102154966 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 157.75 | 1
W4102154967 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 594.26 | 1
P4102157449 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 78.63 | 1
P4102157451 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 2846.25 | 5
W4102154411 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 72.93 | 1
W4102154964 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 416.37 | 1
W4102154961 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 59.84 | 1
P4102307428 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 1069.43 | 5
P4102309045 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 73.44 | 1
W4102304943 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 544.84 | 1
P4102307427 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 264.53 | 1
P4102307433 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 482.8 | 5
P4102307440 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 110.33 | 1
W4102604949 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 168.71 | 1
W4102654947 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 212.84 | 1
P4102608263 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 560.5 | 2
W4102604950 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 529.77 | 1
P4102602023 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 113.34 | 1
P4102658229 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 461.37 | 2
P4102658256 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 2898.83 | 5
W4102654946 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 155.06 | 1
W4102504221 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 61.89 | 1
W4102504971 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 58.89 | 1
W4102604941 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 176.15 | 1
W4102604940 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 124.22 | 1
W4102604938 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 355.84 | 1
W4102604611 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 191.97 | 1
W4102654945 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 243.35 | 1
W4102504973 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 243.35 | 1
W4102654945 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 74.61 | 1
W4102504973 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 74.61 | 1
W4102504974 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 573.09 | 2
W4102504974 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 19.91 | 1
W4102504222 | 210000 | Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 2 | 0.77 | 1
W4102604951 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 254.86 | 1
W4102154411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 1176.83 | 5
W4102504222 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 38.69 | 1
P4102307440 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 69186.15 | 5
P4102309045 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 328.95 | 1
P4102307430 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 20124 | 2
P4102307439 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 33654.79 | 2
W4102154611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 559.3 | 4
W4102604611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 166.9 | 2
W4102304611 | 401020 | Öle und Fette | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 76.61 | 1
W4102304611 | 100092 |  |  |  |  | 2 | -91.17 | 1
P4102157414 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 21.56 | 1
P4102157455 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 2 | 95.13 | 2
W4102604411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 738.41 | 3
P4102607989 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 2330.58 | 6
W4102504222 | 430110 | Aufwendungen für Versicherungsschäden | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 1913.15 | 1
W4102504222 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 3
W4102604611 | 310080 | Technische Gase | 4 Materialaufwand | MATERIAL |  | 2 | 421.6 | 2
W4102604411 | 450020 | Reisekosten Betriebsfremde | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 75.19 | 2
W4102604411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 2 | 461.09 | 2
P4102157451 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -17708.5 | 3
P4102608266 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | 591.81 | 1
W4102154411 | 420500 | Instandhaltung Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 2 | 1200 | 1
W4102504106 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 11.75 | 1
W4102504107 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 23.8 | 1
W4102504211 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 14.1 | 1
W4102504221 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 7.05 | 1
W4102604411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 405.64 | 3
W4102504222 | 450020 | Reisekosten Betriebsfremde | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 111.27 | 2
W4102154411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 93.56 | 4
W4102304411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 70 | 1
W4102304411 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 528.08 | 1
W4102304411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 2 | 1221.07 | 8
W4102504974 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 771.92 | 1
W4102504974 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 115.8 | 1
P4102157445 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 2 | 189.05 | 1
W4102154611 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.99 | 1
P4102608260 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 7040.77 | 4
W4102304411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 39.34 | 2
W4102304943 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 36.72 | 2
W4102154411 | 450050 | Allgemeine Repräsentationskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 89.89 | 1
W4102504222 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 10.8 | 2
W4102604411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 73.08 | 1
W4102504222 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 90.98 | 1
P4102608267 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 48.69 | 1
W4102604949 | 400020 | Instandhaltung Personenkraftwagen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 5.87 | 1
P4102608267 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 24.34 | 1
P4102608267 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 2 | 129.37 | 1
P4102608267 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 1.85 | 1
W4102504222 | 100000 |  |  |  |  | 2 | -108.29 | 3
W4102604411 | 100000 |  |  |  |  | 2 | -79.15 | 2
P4102608267 | 100000 |  |  |  |  | 2 | -237.22 | 4
W4102604949 | 100000 |  |  |  |  | 2 | -6.99 | 1
P4102157455 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 84 | 2
P4102307432 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 30600 | 1
W4102504222 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 2 | -53.62 | 1
W4102604411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 28 | 1
W4102604411 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 2 | 141.36 | 1
P4102157451 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 326309.27 | 55
P4102607989 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 64.34 | 1
P4102608246 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 27.67 | 1
P4102658229 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 53.92 | 1
P4102658256 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 159.08 | 1
P4102157456 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 1517 | 2
W4102504974 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102504971 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102604938 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102604941 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102604940 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102304946 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102654946 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102654947 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102654945 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102154961 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102154964 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 18.36 | 1
W4102504222 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 10.5 | 1
W4102604411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 26.23 | 1
W4102154411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 31.47 | 1
P4102157455 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | 0 | 6
P4102307433 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -8407.9 | 1
P4102307437 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | 1397.49 | 5
P4102307428 | 400030 | Instandhaltung selbstfahrende Arbeitsmas | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 1536.73 | 2
W4102504222 | 411070 | Personalwerbung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 1350 | 2
P4102307423 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 31000 | 2
W4102604411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 140.34 | 1
W4102604949 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 17.29 | 1
W4102154411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 109.46 | 2
W4102304411 | 100092 |  |  |  |  | 2 | -288.98 | 2
P4102608260 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | 0 | 6
P4102608263 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -2009615.89 | 9
P4102157449 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | 0 | 4
P4102658229 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | 16329.04 | 8
P4102608246 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -11153 | 3
P4102307433 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -120000 | 3
W4102504108 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 2 | 251.93 | 1
W4102604414 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 2 | 9.32 | 1
W4102304411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 2 | 48.1 | 1
W4102304411 | 310010 | Reinigungsmaterial | 4 Materialaufwand | MATERIAL |  | 2 | 2.59 | 1
P4102307426 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -5117.48 | 1
P4102307436 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -2617.55 | 1
P4102307427 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -41314.1 | 1
P4102309045 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -23000 | 1
P4102607989 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -5446.56 | 2
W4102504222 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 2 | 5.06 | 1
W4102304611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 3246.28 | 1
W4102504222 | 213101 | Zinsen Factoring | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 2 | 3416.75 | 1
W4102504941 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 2 | 299.44 | 1
W4102504221 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 332 | 1
W4102604938 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 15.73 | 1
W4102504967 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 24.5 | 1
P4102608270 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 4050 | 2
P4102307433 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 2 | 435.6 | 1
W4102504222 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 2 | 29.8 | 1
W4102654411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 238.02 | 1
P4102307429 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 1870 | 1
P4102307434 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 72.38 | 1
W4102604411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 0 | 2
W4102304411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 450 | 1
W4102604611 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 2 | 52.59 | 1
W4102504106 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 2 | 1490 | 1
P4102157453 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -386285.27 | 3
P4102307304 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 2 | 111.49 | 1
W4102154411 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 2 | 37.5 | 1
W4102654611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 5.21 | 1
W4102654611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 1.61 | 1
W4102304946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 15.06 | 1
W4102604949 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 16.56 | 1
W4102652709 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 5.17 | 1
W4102654947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 20.42 | 1
W4102154953 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 23.26 | 1
W4102654945 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 10.97 | 1
W4102504973 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 10.97 | 1
W4102154961 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 12.08 | 1
W4102604940 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 16.48 | 1
W4102304943 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 23.04 | 1
W4102654946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 15.33 | 1
W4102304611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 3.08 | 1
W4102154964 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 25.58 | 1
W4102604950 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 18.08 | 1
W4102304947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 17.83 | 1
W4102604941 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 20.93 | 1
P4102157414 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -0.65 | 1
P4102157442 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -24.57 | 1
P4102157449 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -387.07 | 1
P4102157450 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | 6.1 | 1
P4102157451 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -5510.88 | 1
P4102157453 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -3454.17 | 3
W4102154411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -1.42 | 1
W4102154611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -15.79 | 1
P4102307423 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 2 | 607.25 | 1
P4102307427 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -906.23 | 1
P4102307428 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -61.18 | 1
P4102307429 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -44.88 | 1
P4102307430 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -3.72 | 1
P4102307433 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 2 | 2400 | 1
P4102307433 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -4.9 | 1
P4102307434 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -1.52 | 1
P4102307435 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -11.25 | 1
P4102307436 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -1221.29 | 1
P4102307439 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -34.65 | 1
P4102307440 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -18.25 | 1
P4102309045 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -9.87 | 1
W4102304611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -40.6 | 1
P4102608246 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -171.54 | 1
P4102608263 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -148.15 | 2
P4102608267 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -17.09 | 1
W4102604411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -11.99 | 1
W4102604611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -7.74 | 1
P4102658229 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -384.73 | 3
P4102658256 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 2 | 840.91 | 1
P4102658256 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -10.59 | 2
W4102654411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -4.23 | 1
W4102654611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 2 | -0.66 | 1
P4102608263 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | 1153894.44 | 1
P4102608263 | 49951 |  |  |  |  | 2 | -1153894.44 | 1
P4102608263 | 140600 |  |  |  |  | 2 | 256600.43 | 3
P4102157449 | 140600 |  |  |  |  | 2 | 128240.72 | 1
P4102157451 | 140600 |  |  |  |  | 2 | 1919.47 | 1
P4102608246 | 140600 |  |  |  |  | 2 | 58292.59 | 1
P4102658259 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | 40 | 2
P4102658256 | 140600 |  |  |  |  | 2 | 42045.46 | 1
P4102658256 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | 0 | 4
P4102658256 | 49972 |  |  |  |  | 2 | -42045.46 | 1
P4102658229 | 140600 |  |  |  |  | 2 | 142592.5 | 4
P4102658229 | 49972 |  |  |  |  | 2 | -150757.02 | 3
P4102157414 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 23.42 | 1
P4102157414 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -23.42 | 1
P4102157442 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 22195.13 | 1
P4102157442 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -22195.13 | 1
P4102157445 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 211.74 | 1
P4102157445 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -211.74 | 1
P4102157449 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 66648.23 | 1
P4102157449 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -66648.23 | 1
P4102157450 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | 220.9 | 1
P4102157450 | 49951 |  |  |  |  | 2 | -220.9 | 1
P4102157451 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 556951.58 | 1
P4102157451 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -556951.58 | 1
P4102157455 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 148697.19 | 1
P4102157455 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -148697.19 | 1
P4102157456 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 4655.84 | 1
P4102157456 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -4655.84 | 1
P4102307304 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 124.87 | 1
P4102307304 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -124.87 | 1
P4102307432 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 34272 | 1
P4102307432 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -34272 | 1
P4102307435 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | 39045.56 | 1
P4102307435 | 49951 |  |  |  |  | 2 | -39045.56 | 1
P4102307437 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 140.52 | 1
P4102307437 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -140.52 | 1
P4102608246 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 104620.39 | 1
P4102608246 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -104620.39 | 1
P4102608260 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 7885.66 | 1
P4102608260 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -7885.66 | 1
P4102658225 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 3.7 | 1
P4102658225 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -3.7 | 1
P4102658229 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 21284.2 | 1
P4102658229 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -21284.2 | 1
P4102658250 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 7.93 | 1
P4102658250 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -7.93 | 1
P4102658256 | 49951 |  |  |  |  | 2 | 25261.58 | 1
P4102658256 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 2 | -25261.58 | 1
W4102604411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 28 | 1
W4102504262 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 22 | 1
W4102504222 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 75 | 1
W4102604611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 318 | 1
W4102504101 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 4 | 1
W4102304611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 89 | 1
W4102304412 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 414 | 1
W4102154611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 426 | 2
W4102154411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 699 | 2
W4102654611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 131 | 1
W4102651216 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 286 | 1
W4102154961 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 182 | 1
W4102304611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 6 | 1
W4102154611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 9 | 1
W4102604411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 58 | 2
W4102604611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 21 | 1
W4102654411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 72 | 1
W4102654611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 10 | 1
W4102154411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 11.51 | 2
W4102304411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 15 | 1
W4102504222 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 2 | 73 | 1
W4102304948 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 10 | 1
W4102654611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 13 | 2
W4102154411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 221 | 3
W4102304611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 20 | 2
W4102604611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 57 | 2
W4102154611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 131 | 3
W4102154961 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 18 | 1
W4102651216 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 93 | 1
W4102304948 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 73 | 1
W4102154411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 906.51 | 3
W4102654611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 141 | 2
W4102154611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 439 | 3
W4102304412 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 430 | 2
W4102304611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 122 | 2
W4102504101 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 4 | 1
W4102604611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 268 | 2
W4102154961 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 109 | 1
W4102651216 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 286 | 1
W4102654611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -13 | 2
W4102154411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -221 | 3
W4102154611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -131 | 3
W4102304611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -20 | 2
W4102604611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -57 | 2
W4102304948 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -10 | 1
W4102154961 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -18 | 1
W4102651216 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -93 | 1
W4102154961 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -109 | 1
W4102604611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -268 | 2
W4102651216 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -286 | 1
W4102504101 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -4 | 1
W4102304611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -122 | 2
W4102304412 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -430 | 2
W4102154611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -439 | 3
W4102304948 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -73 | 1
W4102154411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -906.51 | 3
W4102654611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -141 | 2
W4102654411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 12 | 1
W4102307366 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 1 | 1
W4102304411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 12 | 1
W4102607081 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 2 | 1
W4102604411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 18 | 2
W4102504222 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 32 | 1
W4102504262 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 2 | 1
W4102604411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 174 | 2
W4102607081 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 22 | 1
W4102654411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 72 | 1
W4102504222 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 302 | 1
W4102307366 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 9 | 1
W4102504262 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 22 | 1
W4102304411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | 88 | 1
W4102604411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -18 | 2
W4102304411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -12 | 1
W4102307366 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -1 | 1
W4102607081 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -2 | 1
W4102504222 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -32 | 1
W4102654411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -12 | 1
W4102504262 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -2 | 1
W4102504222 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -302 | 1
W4102604411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -174 | 2
W4102504262 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -22 | 1
W4102607081 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -22 | 1
W4102304411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -88 | 1
W4102307366 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -9 | 1
W4102654411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 2 | -72 | 1
W4102604411 | 420021 | Raumpflege eigene Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 2 | 267.99 | 1
P4102608267 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -20224.24 | 1
P4102307434 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -61789.83 | 2
P4102307422 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -1646.25 | 1
P4102307440 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -38548.87 | 1
P4102307439 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 2 | -46575.69 | 1
W4102154967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102304946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102304943 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102504971 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102154961 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102654946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102604949 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102504974 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102654947 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102604950 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102154964 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102604938 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 224.6 | 2
W4102604940 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102504967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102604941 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102504973 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 112.3 | 1
W4102604611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 32.54 | 1
W4102654611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 2 | 32.22 | 1
W4102154501 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 2 | 1083 | 1
W4102304411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 2 | 983 | 1
W4102504104 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 2 | 4750 | 1
W4102604411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 2 | 1042 | 1
W4102504222 | 470025 | Steuerberatungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE |  | 2 | 9000 | 1
W4102504222 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 32 | 1
W4102604611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 142.06 | 1
P4102157420 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 271.16 | 3
W4102154411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 141.41 | 1
W4102304411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 141.41 | 1
W4102604411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 141.41 | 1
W4102654411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 141.41 | 1
P4102608246 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 2 | 1331.28 | 2
P4102157455 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 305688.59 | 43
W4102504222 | 411070 | Personalwerbung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 2779 | 3
W4102154411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 3150 | 4
W4102154411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 969.67 | 5
W4102154411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 1479 | 2
W4102154411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 568.5 | 4
W4102504222 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 3 | 430 | 1
W4102604411 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 3 | 430 | 1
W4102304411 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 3 | 430 | 1
W4102154411 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 3 | 430 | 1
W4102654411 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 3 | 430 | 1
P4102658229 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 330430.36 | 43
W4102654945 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 67.34 | 3
W4102504973 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 67.33 | 3
W4102654611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 3 | 723.03 | 3
P4102157456 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 66876.5 | 11
W4102154411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 3 | 407.48 | 2
P4102157449 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 2888.71 | 10
P4102157442 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 11770.85 | 19
P4102658256 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 14572.86 | 11
P4102157453 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 16139.06 | 18
W4102154411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 285.68 | 6
W4102154411 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 3 | 172.8 | 1
W4102504971 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 231.38 | 2
W4102654611 | 420040 | Aufwand Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 250.48 | 1
P4102157455 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 1778.21 | 3
P4102157455 | 450080 | Werbung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 3 | 680 | 3
W4102154961 | 400020 | Instandhaltung Personenkraftwagen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 47.27 | 1
W4102154966 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 713.41 | 1
W4102654411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 139.44 | 1
W4102504222 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 479.32 | 2
W4102604411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 479.3 | 2
P4102608267 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | -188.12 | 3
P4102157457 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 11600 | 2
W4102604411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 196.65 | 2
W4102604411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 73.36 | 7
W4102504222 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 98.2 | 6
P4102608246 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 3 | 68.47 | 2
W4102604411 | 100000 |  |  |  |  | 3 | -91.3 | 7
W4102504222 | 100000 |  |  |  |  | 3 | -61.73 | 4
P4102608246 | 100000 |  |  |  |  | 3 | -81.48 | 2
W4102504222 | 470036 | Aufwendungen Umlage zentrale Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 3 | 3752 | 6
W4102504222 | 470020 | kaufm. Beratung und Buchführung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 3 | 11350 | 18
W4102654411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 551.68 | 3
W4102654411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 355.5 | 2
W4102654411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 51.11 | 2
W4102504222 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 4749.19 | 3
W4102504222 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 531.8 | 1
W4102604411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 731.62 | 2
W4102504222 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 595.6 | 1
W4102604411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 838.85 | 2
W4102504222 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 58.5 | 1
W4102604411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 2128.5 | 2
W4102504951 | 220000 | Körperschaftsteuer | 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag | STEUERN |  | 3 | 25796 | 1
W4102504951 | 221200 | Solidaritätszuschlag | 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag | STEUERN |  | 3 | 1418.78 | 1
W4102654411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 1320 | 1
W4102604414 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 1088.01 | 2
W4102504973 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 805.15 | 1
W4102654945 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 805.15 | 1
W4102652709 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 259.57 | 1
W4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 875 | 1
W4102304411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 5320 | 2
W4102304411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 3 | 400 | 1
W4102304411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 930 | 2
W4102654947 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 294.12 | 1
W4102604414 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -3757.5 | 3
P4102307423 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 0 | 2
P4102307436 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 2934.59 | 3
P4102307439 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 1098.94 | 7
P4102307440 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 36126.71 | 9
W4102154411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 680.91 | 4
W4102504262 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 4309.97 | 8
W4102304411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 281.56 | 2
P4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 89577.33 | 15
P4102307433 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 65316.94 | 20
W4102604940 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 596 | 2
W4102604940 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 76 | 2
W4102504222 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 1084 | 2
W4102504222 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 230.32 | 2
W4102604941 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 1028 | 2
W4102604941 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 146 | 2
W4102304946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 800 | 2
W4102304946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 281.04 | 2
W4102154967 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 990 | 2
W4102154967 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 280 | 2
W4102604949 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 934 | 2
W4102304943 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 1168 | 2
W4102304943 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 284 | 2
W4102154964 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 1186 | 2
W4102154964 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 198 | 2
W4102604950 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 672 | 2
W4102604950 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 130 | 2
W4102504106 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 25 | 1
P4102307427 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 6149.98 | 6
P4102608263 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 344772.49 | 21
W4102304611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 3809.94 | 7
W4102504262 | 460065 | IT Lizenzgebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 2853.09 | 4
P4102658256 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 7344.05 | 8
W4102304411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 3 | 98.48 | 2
P4102658229 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 207.59 | 9
P4102658229 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 3 | 73.07 | 4
W4102654411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 16.39 | 1
P4102658229 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 9.73 | 1
W4102504222 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 73.52 | 3
P4102658229 | 300075 | Materialaufwand Abbruch u. Rückbau | 4 Materialaufwand | MATERIAL |  | 3 | 168.52 | 1
P4102658229 | 100090 |  |  |  |  | 3 | -521.19 | 15
W4102654411 | 100090 |  |  |  |  | 3 | -17.54 | 1
W4102504222 | 100090 |  |  |  |  | 3 | -125.57 | 5
P4102608270 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 29.67 | 1
W4102154967 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 627.21 | 1
W4102154967 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 16.81 | 1
W4102654611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 1059.33 | 3
W4102154411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 211.29 | 2
W4102654946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 69.67 | 1
W4102654946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 335.04 | 1
W4102604938 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 107.78 | 1
W4102604938 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 364.81 | 1
P4102307428 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 2122.08 | 4
W4102654411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 180 | 1
W4102154967 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 60.28 | 2
W4102604411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 84 | 2
W4102604411 | 450013 | Kürzung Verpfleg.mehraufwand | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | -11.2 | 1
W4102604411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 226 | 4
W4102604411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 3 | 306.26 | 4
W4102504106 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 56 | 1
W4102504106 | 450013 | Kürzung Verpfleg.mehraufwand | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | -16.8 | 1
W4102504106 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 320.69 | 9
W4102504106 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 3 | 47.06 | 2
W4102504222 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 13214.63 | 3
P4102608246 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 10978.69 | 14
P4102157451 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 3584.95 | 7
W4102504222 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 238.86 | 3
W4102654411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 155.01 | 2
W4102654411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 3 | 235.28 | 1
W4102504971 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 203 | 1
W4102154411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 1555.78 | 2
P4102307433 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 3 | 359.9 | 2
P4102307433 | 310900 | Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | 700 | 1
P4102607989 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 1450.05 | 5
P4102157442 | 420060 | Aufwand eigene Entsorgung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 3187.7 | 2
W4102504222 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 3 | 2847.7 | 7
W4102304411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 3 | 12240 | 2
W4102304411 | 340030 | Fremdleistungen Personal | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 3620.6 | 2
W4102304946 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 3 | 12967.85 | 2
W4102154611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 1253.26 | 6
W4102504975 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 2096.96 | 5
W4102304611 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 3 | 820 | 1
W4102304411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 362.66 | 5
W4102304411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 1008.74 | 27
W4102304411 | 100092 |  |  |  |  | 3 | -163.56 | 5
W4102504222 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 3 | -1825.3 | 2
W4102604411 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 3 | -2455.33 | 3
W4102504222 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 3 | 1939.4 | 2
W4102604411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 3 | 2468.26 | 2
P4102157455 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 28.2 | 1
P4102157459 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 15510.2 | 7
P4102307435 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 506.08 | 3
P4102157453 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 5674.86 | 6
P4102602023 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 4272.18 | 2
P4102157414 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 21.56 | 1
W4102304411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 171.19 | 1
W4102604411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 3 | 221.12 | 3
W4102154411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 651.16 | 4
W4102154411 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 30.82 | 1
W4102154411 | 450050 | Allgemeine Repräsentationskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 407.35 | 1
W4102304411 | 450050 | Allgemeine Repräsentationskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 407.35 | 1
W4102604411 | 450050 | Allgemeine Repräsentationskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 407.35 | 1
W4102654411 | 450050 | Allgemeine Repräsentationskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 472.53 | 1
P4102307430 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 112 | 1
W4102504106 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 11.75 | 1
W4102504107 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 23.5 | 1
W4102504211 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 14.1 | 1
W4102504221 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 7.05 | 1
W4102604411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 410.68 | 3
P4102608246 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -36489.8 | 2
P4102157208 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -2513.2 | 2
P4102608246 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | 0 | 8
P4102157457 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -55091.12 | 7
W4102504974 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 771.92 | 1
W4102504974 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 115.8 | 1
W4102504974 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 413.99 | 2
W4102604951 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 174.06 | 1
W4102154966 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 238.68 | 1
W4102154967 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 662.44 | 1
P4102157449 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 20.89 | 1
W4102154411 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 71.85 | 1
W4102154964 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 303.46 | 1
W4102154961 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 169.7 | 1
P4102157442 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 99.98 | 1
P4102307433 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 707.17 | 4
W4102304943 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 401.37 | 1
P4102307436 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 117.32 | 2
P4102307426 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 47.44 | 1
P4102307428 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 57.97 | 1
P4102307440 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 106.25 | 1
W4102604949 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 98.34 | 1
W4102654947 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 183.02 | 1
P4102608263 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 403.5 | 2
W4102604950 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 578.16 | 1
P4102658229 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 1390.19 | 2
W4102654946 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 110.52 | 1
P4102608270 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 95.41 | 1
W4102504975 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 127.41 | 1
W4102504971 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 63.94 | 1
W4102604941 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 352.69 | 1
W4102604940 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 120.05 | 1
W4102604411 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 41.64 | 1
W4102604938 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 467.89 | 1
W4102604611 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 288.78 | 1
W4102654945 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 121.53 | 1
W4102504973 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 121.53 | 1
W4102654945 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 47.11 | 1
W4102504973 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 47.11 | 1
W4102504222 | 210000 | Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 3 | 12.11 | 1
W4102154411 | 430110 | Aufwendungen für Versicherungsschäden | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 2324.97 | 3
W4102504222 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 3 | 140 | 1
W4102154411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 311.23 | 6
W4102504222 | 460080 | Pflichtbeiträge zu Verbänden | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 3 | 1117.8 | 2
W4102604411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 20 | 1
W4102504107 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 87.31 | 1
W4102504107 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 14 | 1
W4102504107 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 55.15 | 3
W4102504107 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 3 | 387.77 | 5
P4102307433 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -60000 | 3
P4102157455 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | 0 | 10
P4102607989 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -9094.81 | 5
W4102504222 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -159.63 | 1
P4102307433 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -4116 | 1
W4102154411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 3 | 293.3 | 2
W4102304411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 3 | 1006.65 | 11
W4102504222 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 3 | 246.24 | 1
W4102154411 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 133.99 | 1
W4102304611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 5836.36 | 5
W4102604611 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 3 | 357.6 | 1
W4102154411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 56 | 1
P4102604612 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 17.1 | 1
P4102607989 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 89.24 | 1
P4102608270 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 79.9 | 1
P4102658229 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 226.89 | 1
W4102604950 | 400020 | Instandhaltung Personenkraftwagen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 3.77 | 1
W4102504109 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 3 | 640.86 | 4
W4102504109 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 28 | 1
W4102154411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 225 | 1
P4102309046 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 14800 | 1
W4102604611 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 3 | 201.82 | 1
P4102307434 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 21800 | 1
W4102154953 | 400040 | DEKRA / TÜV / sonstige Gebühren Fuhrpark | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 106.72 | 1
P4102309045 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 211.32 | 1
P4102157208 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 2415.52 | 1
W4102504222 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 3 | 167.48 | 1
W4102604411 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 3 | 167.48 | 1
W4102604611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 3 | 137.75 | 1
W4102504109 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 2 | 1
W4102604411 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 3 | 13 | 1
W4102154411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 3 | 20 | 1
W4102304411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 140 | 2
W4102304411 | 450013 | Kürzung Verpfleg.mehraufwand | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | -11.2 | 1
P4102307435 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 3 | 92.18 | 1
W4102304947 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 30 | 1
W4102504222 | 430121 | Warenkreditversicherung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE |  | 3 | 2793.08 | 2
W4102154964 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 99.16 | 1
P4102157453 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -163479.2 | 1
P4102157456 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | 0 | 2
P4102307426 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -35762.5 | 1
P4102608260 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 30 | 1
P4102307433 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 3 | 129.01 | 2
W4102654611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 25.78 | 2
P4102307439 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 3 | 244.81 | 1
W4102154411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 3 | 24.12 | 1
W4102504108 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 3 | 109.1 | 2
W4102504222 | 213101 | Zinsen Factoring | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 3 | 4798.96 | 1
W4102604611 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 3 | 52.38 | 1
W4102604611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 384.4 | 2
W4102604411 | 420021 | Raumpflege eigene Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 3 | 535.98 | 1
P4102307304 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 111.49 | 1
W4102154411 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 3 | 37.5 | 1
W4102654611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 5.21 | 1
W4102304946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 15.06 | 1
W4102604949 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 16.56 | 1
W4102652709 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 5.17 | 1
W4102654947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 20.42 | 1
W4102154953 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 23.26 | 1
W4102654945 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 10.97 | 1
W4102504973 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 10.97 | 1
W4102154961 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 12.08 | 1
W4102604940 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 16.48 | 1
W4102304943 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 23.04 | 1
W4102654946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 15.33 | 1
W4102304611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 3.08 | 1
W4102154964 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 25.58 | 1
W4102604950 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 18.08 | 1
W4102304947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 17.83 | 1
W4102604941 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 20.93 | 1
P4102157414 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -0.65 | 1
P4102157442 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -499.66 | 2
P4102157449 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -325.53 | 1
P4102157451 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -611.42 | 2
P4102157453 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -3108.2 | 1
P4102157455 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -2937.42 | 2
P4102157456 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -1298.16 | 1
P4102157457 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -227 | 1
W4102154411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -36 | 1
W4102154611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -35.89 | 1
P4102307422 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 32.92 | 1
P4102307427 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 743.66 | 1
P4102307427 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -417.59 | 1
P4102307428 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -110.05 | 1
P4102307429 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -66.76 | 1
P4102307430 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -3.36 | 1
P4102307433 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 2400 | 1
P4102307433 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -14.25 | 1
P4102307434 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 1235.79 | 1
P4102307434 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -2.58 | 1
P4102307435 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -2.07 | 1
P4102307436 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 500 | 1
P4102307436 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -88.03 | 1
P4102307439 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 838.36 | 1
P4102307439 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -29.12 | 1
P4102307440 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 693.88 | 1
P4102307440 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -29.73 | 1
P4102309045 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 460 | 1
W4102304611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -64.92 | 1
W4102504973 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -1.57 | 1
P4102602023 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -45.43 | 1
P4102607989 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 104.43 | 1
P4102608246 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -338.5 | 1
P4102608263 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -57.83 | 2
P4102608267 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -0.35 | 1
P4102608270 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -67.83 | 1
W4102604411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -18.65 | 1
W4102604611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -1.88 | 1
P4102658229 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -51.03 | 2
P4102658256 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 3 | 975.09 | 1
P4102658256 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -8.77 | 1
W4102654611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -4.45 | 1
W4102654945 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 3 | -1.57 | 1
P4102157451 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -0.03 | 22
P4102157449 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | 0 | 2
P4102608260 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | 0 | 6
P4102658256 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | 0 | 4
P4102157442 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | 0 | 2
P4102658229 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -16329.04 | 6
P4102307432 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | 0 | 4
P4102658259 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -40 | 1
P4102608258 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | 44321.39 | 1
P4102608258 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -125327.66 | 1
P4102307416 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | 25780.46 | 1
P4102658257 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | 64315.28 | 1
P4102307437 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | 66892.52 | 1
P4102307437 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -64906.99 | 1
P4102307431 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | 83199.77 | 1
P4102307431 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -97490.11 | 1
P4102157414 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -23.42 | 1
P4102157442 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -18724.01 | 1
P4102157449 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -4071.28 | 1
P4102157451 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -381619.62 | 1
P4102157455 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -372622.41 | 3
P4102157456 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -78825.42 | 1
P4102608246 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -164751.59 | 1
P4102608260 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -33.6 | 1
P4102658229 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -416504.28 | 1
P4102658256 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 3 | -46005.28 | 1
W4102604411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 28 | 1
W4102504262 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 21 | 1
W4102504222 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 76 | 1
W4102604611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 315 | 1
W4102304611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 88 | 1
W4102304412 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 415 | 1
W4102154411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 790 | 2
W4102654611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 130 | 1
W4102651216 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 285 | 1
W4102154961 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 181 | 1
W4102154611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 426 | 1
W4102154611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 11 | 1
W4102604411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 60 | 2
W4102304611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 6 | 1
W4102604611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 20 | 1
W4102654411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 74 | 1
W4102654611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 10 | 1
W4102154411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 12 | 1
W4102304411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 40.14 | 2
W4102504222 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 3 | 76 | 1
W4102304948 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 11 | 1
W4102654611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 15 | 2
W4102154411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 258 | 3
W4102651216 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 92 | 1
W4102604611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 55 | 2
W4102154611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 131 | 2
W4102304611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 22 | 2
W4102154961 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 17 | 1
W4102304611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 120 | 2
W4102654611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 140 | 2
W4102304412 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 432 | 2
W4102604611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 263 | 2
W4102304948 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 73 | 1
W4102154411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 996 | 3
W4102154961 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 109 | 1
W4102154611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 440 | 2
W4102651216 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 285 | 1
W4102604611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -55 | 2
W4102154611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -131 | 2
W4102154961 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -17 | 1
W4102304611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -22 | 2
W4102154411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -258 | 3
W4102654611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -15 | 2
W4102651216 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -92 | 1
W4102304948 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -11 | 1
W4102651216 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -285 | 1
W4102304948 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -73 | 1
W4102654611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -140 | 2
W4102604611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -263 | 2
W4102154611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -440 | 2
W4102304611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -120 | 2
W4102154961 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -109 | 1
W4102304412 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -432 | 2
W4102154411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -996 | 3
W4102654411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 10 | 1
W4102307366 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 1 | 1
W4102304411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 18 | 2
W4102607081 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 2 | 1
W4102604411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 17 | 2
W4102504222 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 30 | 1
W4102504262 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 2 | 1
W4102604411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 176 | 2
W4102607081 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 21 | 1
W4102654411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 74 | 1
W4102504222 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 305 | 1
W4102307366 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 10 | 1
W4102504262 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 21 | 1
W4102304411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | 114.14 | 2
W4102604411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -17 | 2
W4102304411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -18 | 2
W4102307366 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -1 | 1
W4102607081 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -2 | 1
W4102504222 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -30 | 1
W4102654411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -10 | 1
W4102504262 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -2 | 1
W4102504222 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -305 | 1
W4102604411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -176 | 2
W4102504262 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -21 | 1
W4102607081 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -21 | 1
W4102304411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -114.14 | 2
W4102307366 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -10 | 1
W4102654411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 3 | -74 | 1
W4102604612 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -913.05 | 3
W4102154411 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -20 | 1
P4102608263 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -426126.09 | 4
P4102608270 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -21029 | 1
P4102157451 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -1836.36 | 1
P4102157459 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -32538 | 1
P4102307440 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -29700.48 | 1
P4102307430 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 3 | -34984.59 | 1
W4102154967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102304946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102304943 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102504971 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102154961 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102654946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102604949 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102504974 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102654947 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102604950 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102154964 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102604938 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 112.3 | 2
W4102504222 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102604940 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102504967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102604941 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102504973 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 56.15 | 1
W4102604611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 15.97 | 1
W4102654611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 3 | 16.11 | 1
W4102304611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 166.44 | 2
W4102604611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 71.03 | 1
P4102157420 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 135.58 | 3
W4102154411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 70.71 | 1
W4102304411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 70.71 | 1
W4102604411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 70.71 | 1
W4102654411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 70.7 | 1
P4102608246 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 3 | 665.64 | 2
W4102154501 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 3 | 2166 | 2
W4102304411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 3 | 1966 | 2
W4102504104 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 3 | 9500 | 2
W4102604411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 3 | 2084 | 2
W4102504222 | 470025 | Steuerberatungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE |  | 3 | 9000 | 1
P4102307426 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 31400 | 1
P4102307441 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 3 | 14700 | 1
P4102658229 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 12324.2 | 26
P4102157458 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 63.95 | 2
P4102658256 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 13268 | 3
W4102654411 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 81.95 | 1
W4102154411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 852.54 | 5
W4102654611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 4 | 446.18 | 2
W4102504976 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 138.66 | 2
P4102309046 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 200 | 1
W4102304611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 2369.12 | 3
P4102307433 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 20159.96 | 34
W4102654411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 288.75 | 4
W4102304411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 280.9 | 2
W4102304411 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 519.5 | 1
W4102154411 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 393.75 | 1
W4102304411 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 393.75 | 1
W4102604411 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 393.75 | 1
W4102654411 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 393.75 | 1
W4102154411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 4 | 1665 | 2
W4102304411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 4 | 1755 | 2
W4102604411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 4 | 1575 | 1
W4102654411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 4 | 1575 | 1
W4102154411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 422.78 | 4
W4102604411 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 603 | 1
W4102504262 | 460065 | IT Lizenzgebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 2898.09 | 4
W4102504971 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 203 | 1
W4102604940 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 298 | 1
W4102604940 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 38 | 1
W4102504222 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 542 | 1
W4102504222 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 115.16 | 1
W4102604941 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 514 | 1
W4102604941 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 73 | 1
W4102304946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 400 | 1
W4102304946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 490.52 | 2
W4102154967 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 495 | 1
W4102154967 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 140 | 1
W4102604949 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 467 | 1
W4102304943 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 584 | 1
W4102304943 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 142 | 1
W4102154964 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 593 | 1
W4102154964 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 99 | 1
W4102604950 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 336 | 1
W4102604950 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 65 | 1
W4102154411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 448.5 | 3
W4102154411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 476.36 | 4
P4102307439 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 21983.2 | 4
P4102157455 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 518525.99 | 50
P4102307441 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 0 | 2
W4102304611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 2676.54 | 7
P4102307440 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 1887.97 | 8
W4102304411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 154.22 | 2
P4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 138119 | 24
W4102504941 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 216 | 2
W4102304411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 457.19 | 2
W4102504109 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 4 | 645.85 | 10
P4102157442 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 1390.65 | 3
P4102307426 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 0 | 2
P4102157451 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 334897.35 | 46
W4102304411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 354.48 | 3
P4102608263 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 272507.91 | 17
W4102654411 | 100090 |  |  |  |  | 4 | -82.17 | 7
W4102604411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 410.74 | 4
W4102604411 | 100000 |  |  |  |  | 4 | -81.1 | 3
W4102654411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 62.17 | 4
W4102654611 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 189.97 | 3
W4102654411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 1.8 | 1
W4102654611 | 100090 |  |  |  |  | 4 | -226.07 | 3
W4102154411 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 389.25 | 3
W4102154411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 55.25 | 4
W4102154411 | 100091 |  |  |  |  | 4 | -62.99 | 3
W4102304411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 104.23 | 4
W4102304946 | 400040 | DEKRA / TÜV / sonstige Gebühren Fuhrpark | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 157.07 | 1
W4102304411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 4 | 102.92 | 2
W4102304611 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 100.77 | 1
W4102304411 | 100092 |  |  |  |  | 4 | -219.43 | 6
W4102304946 | 100092 |  |  |  |  | 4 | -186.9 | 1
W4102304611 | 100092 |  |  |  |  | 4 | -119.92 | 1
W4102604414 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -1252.5 | 1
W4102654411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 551.68 | 3
W4102654411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 355.5 | 2
W4102654411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 8.5 | 1
W4102504222 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 5931.43 | 8
W4102504222 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 531.8 | 1
W4102604411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 731.62 | 2
W4102504222 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 595.6 | 1
W4102604411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 838.85 | 2
W4102504222 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 58.5 | 1
W4102604411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 2128.5 | 2
W4102654411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 1320 | 1
W4102604414 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 1088.01 | 2
W4102504222 | 470020 | kaufm. Beratung und Buchführung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 11350 | 6
W4102504973 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 805.15 | 1
W4102654945 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 805.15 | 1
W4102504973 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 358 | 2
W4102654945 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 358 | 2
W4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 875 | 1
W4102304411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 5340 | 2
W4102304411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 400 | 1
W4102304411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 930 | 2
W4102654947 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 294.12 | 1
P4102157449 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 3389.06 | 8
P4102157456 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 3184.3 | 5
W4102504222 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 12786.39 | 3
W4102154611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 1863.82 | 3
P4102157453 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 60661.59 | 13
W4102604938 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 107.78 | 1
W4102604938 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 364.81 | 1
W4102654946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 69.67 | 1
W4102654946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 335.04 | 1
W4102154411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 4 | 1050 | 2
W4102154411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 493 | 1
W4102304946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 195.82 | 2
W4102604949 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 215.32 | 2
W4102504971 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 910.44 | 2
P4102157459 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 512 | 4
W4102504108 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 4 | 192.23 | 5
P4102658229 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 4844.9 | 6
W4102504262 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 12709.57 | 7
W4102654611 | 274200 | Versicherungsentschädigungen | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 4 | -38109.97 | 1
P4102608270 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 11374.84 | 4
W4102304411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 132 | 2
W4102154411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 240.64 | 3
W4102304411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 4 | 1106.16 | 4
W4102504222 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 239.3 | 3
W4102654411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 155.01 | 2
P4102307433 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 4 | 179 | 1
P4102307433 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 4 | 1430.78 | 5
W4102304411 | 340030 | Fremdleistungen Personal | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 2538.83 | 4
P4102658256 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 4 | 4840 | 1
W4102154411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 1555.78 | 2
W4102154411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 84 | 1
W4102154411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 4 | 609.45 | 6
W4102504221 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 72.9 | 2
P4102607989 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 4198.12 | 5
W4102504222 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 38.69 | 1
P4102157453 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 3825.48 | 4
P4102157457 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 3386.49 | 2
W4102304411 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 4 | 4072.9 | 1
W4102504222 | 411050 | Personalversicherung | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 4 | 600.15 | 1
W4102654411 | 210900 | Zinsaufwendungen an verbundene Unternehm | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 4 | 6.62 | 1
W4102504973 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 19.65 | 1
W4102654945 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 19.65 | 1
P4102658229 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 180.35 | 2
W4102504974 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 536.96 | 2
W4102604949 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 83.2 | 1
W4102604951 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 443.26 | 1
W4102604938 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 543.1 | 2
P4102157449 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 94.33 | 1
P4102157455 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 997.03 | 5
W4102154966 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 76.58 | 1
W4102154967 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 588.1 | 1
W4102154964 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 538.4 | 1
W4102154961 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 79.86 | 1
P4102157456 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 173.31 | 1
P4102157442 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 132.45 | 1
P4102157459 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 264.91 | 1
P4102307433 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 880.02 | 6
P4102307440 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 279.38 | 3
W4102304943 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 783.29 | 1
P4102307439 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 812.82 | 1
P4102307429 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 53.84 | 1
P4102307441 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 158.54 | 1
W4102654947 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 232.2 | 1
P4102608263 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 652.58 | 2
P4102608246 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 9410.46 | 10
W4102604950 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 784.26 | 1
P4102658256 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 1144.23 | 2
W4102654946 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 112.92 | 1
P4102608270 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 358.58 | 1
W4102504971 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 88.94 | 1
W4102604941 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 212.33 | 1
W4102604940 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 40.21 | 1
W4102604611 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 339.63 | 1
W4102654945 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 566.19 | 1
W4102504973 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 616.58 | 2
W4102654945 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 57.26 | 1
W4102504973 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 57.26 | 1
W4102504974 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 24.47 | 1
W4102504975 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 254.24 | 1
W4102504222 | 210000 | Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 4 | 0.35 | 1
W4102504262 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 2 | 1
W4102604411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 4 | 438.92 | 4
P4102307433 | 310900 | Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | 2800 | 1
P4102307433 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 222.2 | 2
W4102154966 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 713.41 | 1
P4102157414 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 692.73 | 3
P4102307436 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 4 | 747.71 | 1
P4102307436 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 442 | 1
P4102608271 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 8099.26 | 3
W4102154967 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 0 | 4
W4102504941 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 42.6 | 1
P4102307304 | 251000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 4 | -1451.5 | 1
W4102504222 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 4 | 10.12 | 2
W4102604411 | 420060 | Aufwand eigene Entsorgung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 23.68 | 1
W4102504222 | 420060 | Aufwand eigene Entsorgung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 23.69 | 1
W4102654411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 100.86 | 1
W4102604411 | 420450 | Instandh./Reparatur/Wartung Miet- u. Lea | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 4 | 1012.27 | 1
W4102504108 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 253.08 | 3
W4102504222 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 4 | 1341.96 | 3
P4102658269 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 2020 | 3
W4102504109 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 56 | 2
W4102504106 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 56 | 1
W4102504106 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 205.72 | 11
W4102504106 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 4 | 336.12 | 12
W4102504106 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 25.53 | 2
P4102307427 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | -83.68 | 3
W4102604938 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 517.44 | 1
W4102154411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 450 | 1
W4102504222 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 480.73 | 4
W4102304411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 6186.55 | 2
W4102604411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 154.63 | 2
W4102504974 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 771.92 | 1
W4102504974 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 115.8 | 1
W4102154411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 244.19 | 2
W4102154411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 4 | 13.87 | 1
W4102504106 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 11.75 | 1
W4102504107 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 23.65 | 1
W4102504211 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 14.1 | 1
W4102504221 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 7.05 | 1
W4102604411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 408.47 | 3
P4102307422 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 13800 | 1
P4102607989 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -16109.63 | 10
W4102604612 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -3668.94 | 2
P4102307433 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 0 | 2
P4102307433 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -3222.6 | 1
P4102309046 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -615.44 | 1
P4102157451 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -0.02 | 26
P4102157455 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 0 | 10
P4102307430 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 116.53 | 1
P4102307424 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 172 | 1
P4102307429 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 9571.1 | 2
P4102157457 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 24238 | 5
W4102504973 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 75.21 | 1
W4102654945 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 75.21 | 1
W4102154611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 106.2 | 1
P4102157208 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 4 | 5713 | 1
P4102157451 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 1964.19 | 1
W4102604411 | 420015 | Instandhaltungskosten fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 4 | 8037.02 | 3
W4102504974 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 30 | 1
W4102154411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 229.57 | 5
P4102604612 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 272.8 | 1
W4102604611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 297.6 | 2
W4102604941 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 63.75 | 1
W4102604949 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 1125.84 | 1
P4102658269 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 178.78 | 1
P4102607989 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 303.13 | 1
P4102608246 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 23.94 | 1
P4102608271 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 234.59 | 1
P4102658256 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 401.39 | 1
P4102608260 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 5435.44 | 3
W4102654411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 77.72 | 1
P4102307428 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 0.81 | 2
W4102504108 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 355 | 3
W4102504222 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 4378.63 | 3
W4102504222 | 411070 | Personalwerbung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 850 | 1
W4102654411 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 100 | 3
W4102604611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 4 | 80.71 | 1
W4102654611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 229.74 | 1
W4102504222 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 4 | 347.67 | 2
W4102504222 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 518.54 | 4
W4102504222 | 430121 | Warenkreditversicherung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE |  | 4 | 2788.13 | 3
P4102157455 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 4 | 149.99 | 1
P4102157455 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 94.92 | 2
W4102154411 | 411070 | Personalwerbung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 1154 | 2
W4102304611 | 310900 | Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | 1400 | 1
W4102304611 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 4 | 398.6 | 3
P4102157455 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 4 | 488.8 | 1
W4102504222 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 113.51 | 3
W4102604411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 203.49 | 4
W4102304411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 6.9 | 2
P4102608263 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 6.65 | 1
P4102602023 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 692.9 | 2
W4102304411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 18.36 | 1
W4102654411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 73 | 1
W4102304943 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 4 | 18.36 | 1
P4102157458 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -1200 | 1
P4102608246 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -6686.1 | 2
P4102157451 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -2117.5 | 2
P4102608270 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -11585.04 | 2
P4102307439 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -28037.6 | 1
P4102307435 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 61.04 | 1
P4102307434 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 78.41 | 1
P4102157429 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 1210.28 | 1
W4102304411 | 450050 | Allgemeine Repräsentationskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 99.2 | 1
W4102154411 | 420040 | Aufwand Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 94.54 | 1
W4102604411 | 450080 | Werbung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 4 | 58.84 | 1
W4102504109 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 261.82 | 1
P4102608260 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 0 | 4
P4102658229 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 0 | 6
P4102608246 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 0 | 4
P4102309045 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 120 | 1
W4102504222 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 239.65 | 1
W4102604411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 4 | 239.66 | 1
P4102157451 | 340600 | Bezogene Leistung periodenfremd | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG |  | 4 | 1028.2 | 1
W4102604949 | 400040 | DEKRA / TÜV / sonstige Gebühren Fuhrpark | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 105.57 | 1
W4102504222 | 213101 | Zinsen Factoring | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 4 | 4222.87 | 1
W4102504975 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 503.27 | 1
W4102604411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 4 | 95 | 1
W4102604611 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 4 | 59.7 | 1
W4102604411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 4 | 28.24 | 1
W4102504975 | 400020 | Instandhaltung Personenkraftwagen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 32.5 | 1
W4102504975 | 100000 |  |  |  |  | 4 | -38.68 | 1
P4102307304 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 111.49 | 1
W4102154411 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 4 | 37.5 | 1
W4102654611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 5.21 | 1
W4102652709 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 5.16 | 1
W4102654947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 20.42 | 1
W4102154953 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 23.26 | 1
W4102654945 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 10.97 | 1
W4102504973 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 10.97 | 1
W4102154961 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 12.08 | 1
W4102604940 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 16.48 | 1
W4102304943 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 23.04 | 1
W4102654946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 15.33 | 1
W4102304611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 3.08 | 1
W4102154964 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 25.58 | 1
W4102604950 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 18.08 | 1
W4102304947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 17.83 | 1
W4102604941 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 20.93 | 1
W4102154411 | 252000 | andere sonst.betriebl. Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 4 | -18.48 | 1
P4102157456 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 0 | 2
P4102658256 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 0 | 2
P4102658256 | 49972 |  |  |  |  | 4 | -52949.47 | 1
P4102157451 | 140600 |  |  |  |  | 4 | -301279.32 | 7
P4102157455 | 140600 |  |  |  |  | 4 | -346620.52 | 3
P4102307435 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 0 | 8
P4102307435 | 140600 |  |  |  |  | 4 | -240770.35 | 4
P4102608260 | 140600 |  |  |  |  | 4 | -7569.96 | 2
P4102608246 | 140600 |  |  |  |  | 4 | -79311.6 | 1
P4102658229 | 140600 |  |  |  |  | 4 | 38788 | 1
P4102658269 | 140600 |  |  |  |  | 4 | 13674.35 | 1
P4102658269 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 0 | 4
P4102157414 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -0.65 | 1
P4102157442 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -137.92 | 2
P4102157449 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -71.31 | 1
P4102157451 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -6802.54 | 1
P4102157453 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -506.41 | 1
P4102157455 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -421.72 | 1
P4102157456 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -459.11 | 1
P4102157457 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -250 | 1
P4102157459 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -368.66 | 2
W4102154411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -7.38 | 1
W4102154611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -11.61 | 1
P4102307424 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -5.16 | 1
P4102307426 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 4 | 643.72 | 1
P4102307427 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -32.38 | 2
P4102307429 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -5.13 | 1
P4102307430 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 4 | 699.69 | 1
P4102307430 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -3.5 | 1
P4102307433 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 4 | 1200 | 1
P4102307433 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -574.25 | 1
P4102307435 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -4.32 | 1
P4102307439 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -35.37 | 1
P4102307440 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 4 | 534.61 | 1
P4102307440 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -38.73 | 1
P4102309045 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -6.34 | 1
P4102309046 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -6 | 1
W4102304411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -7.38 | 1
W4102304611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -106.81 | 1
W4102504222 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -7.38 | 1
W4102504941 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -1.28 | 1
P4102607989 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 4 | 45.45 | 1
P4102608246 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 4 | 296.88 | 1
P4102608246 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -164.52 | 3
P4102608263 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -5.8 | 1
P4102608271 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -121.98 | 1
W4102604411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -76.86 | 2
W4102604611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -7.93 | 2
P4102658229 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -167.43 | 4
P4102658256 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 4 | 1058.99 | 1
P4102658256 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -25.45 | 1
W4102654411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -5.48 | 2
W4102654611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 4 | -35.86 | 1
P4102658235 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | 43009 | 1
P4102157429 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -1355.51 | 1
P4102157442 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -1551.4 | 1
P4102157449 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -3821.53 | 1
P4102157451 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -380609.82 | 1
P4102157455 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -609430.09 | 1
P4102157456 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -3246.32 | 1
P4102307435 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -7944.97 | 1
P4102608246 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -199436.03 | 1
P4102608260 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -6087.69 | 1
P4102658229 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -33650.9 | 1
P4102658256 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -25392.21 | 1
P4102658269 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -7897.99 | 1
P4102658259 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | -9610.31 | 1
P4102307306 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 4 | 28814.88 | 1
W4102604411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 28 | 1
W4102504262 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 22 | 1
W4102504222 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 76 | 1
W4102604611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 317 | 1
W4102304611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 183.3 | 2
W4102304412 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 415 | 1
W4102154411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 792 | 1
W4102654611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 131 | 1
W4102154611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 505.75 | 2
W4102651216 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 286 | 1
W4102154411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 12 | 1
W4102654611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 9 | 1
W4102654411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 71 | 1
W4102604611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 21 | 1
W4102604411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 59 | 2
W4102304611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 6 | 1
W4102304411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 41 | 1
W4102504222 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 73 | 1
W4102154611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 4 | 54.11 | 2
W4102304948 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 11 | 1
W4102654611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 14 | 2
W4102154411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 260 | 2
W4102651216 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 93 | 1
W4102604611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 57 | 2
W4102154611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 174 | 3
W4102304611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 51 | 3
W4102154961 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 18 | 1
W4102304611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 216.3 | 3
W4102654611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 140 | 2
W4102304412 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 432 | 2
W4102604611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 266 | 2
W4102304948 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 73 | 1
W4102154411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 1000 | 2
W4102154961 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 109 | 1
W4102154611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 571.86 | 3
W4102651216 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 286 | 1
W4102604611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -57 | 2
W4102154611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -174 | 3
W4102154961 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -18 | 1
W4102304611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -51 | 3
W4102154411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -260 | 2
W4102654611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -14 | 2
W4102651216 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -93 | 1
W4102304948 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -11 | 1
W4102651216 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -286 | 1
W4102304948 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -73 | 1
W4102654611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -140 | 2
W4102604611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -266 | 2
W4102154611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -571.86 | 3
W4102304611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -216.3 | 3
W4102154961 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -109 | 1
W4102304412 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -432 | 2
W4102154411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -1000 | 2
W4102654411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 11 | 1
W4102304411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 18 | 1
W4102307366 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 1 | 1
W4102607081 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 2 | 1
W4102604411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 19 | 2
W4102504222 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 31 | 1
W4102504262 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 2 | 1
W4102654411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 71 | 1
W4102604411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 174 | 2
W4102607081 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 22 | 1
W4102304411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 114 | 1
W4102504222 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 304 | 1
W4102504262 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 22 | 1
W4102307366 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | 9 | 1
W4102307366 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -1 | 1
W4102604411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -19 | 2
W4102607081 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -2 | 1
W4102504222 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -31 | 1
W4102654411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -11 | 1
W4102504262 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -2 | 1
W4102304411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -18 | 1
W4102504222 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -304 | 1
W4102604411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -174 | 2
W4102504262 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -22 | 1
W4102607081 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -22 | 1
W4102307366 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -9 | 1
W4102304411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -114 | 1
W4102654411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 4 | -71 | 1
P4102307428 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -32151.25 | 2
W4102304611 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -1660.67 | 5
P4102157208 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -10221.8 | 5
P4102608263 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -355344.33 | 3
P4102157453 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -95636.07 | 1
P4102307441 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -12883.13 | 1
P4102309045 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -26239.72 | 2
P4102157457 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -37086.2 | 8
P4102307440 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -48932.25 | 1
P4102608271 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 4 | -32841.8 | 1
W4102154967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102304946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102304943 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102504971 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102154961 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102654946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102604949 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102504974 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102654947 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102604950 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102154964 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102604938 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 112.3 | 2
W4102604940 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102504967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102604941 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102504973 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 56.15 | 1
W4102604611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 15.97 | 1
W4102654611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 4 | 16.11 | 1
W4102304611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 55.48 | 1
W4102604611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 71.03 | 1
P4102157420 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 135.58 | 3
W4102154411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 70.71 | 1
W4102304411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 70.71 | 1
W4102604411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 70.71 | 1
W4102654411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 70.7 | 1
P4102608270 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 4 | 665.64 | 2
W4102154501 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 4 | 0 | 2
W4102304411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 4 | 0 | 2
W4102504104 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 4 | 0 | 2
W4102604411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 4 | 0 | 2
W4102504222 | 470025 | Steuerberatungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE |  | 4 | 9000 | 1
P4102157208 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 4 | 11100 | 1
P4102658229 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | -14100.58 | 17
W4102504222 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 4039.52 | 11
P4102307429 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | -1440.85 | 3
W4102154411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 630.95 | 4
W4102654411 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 2768.58 | 2
W4102154411 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 1148 | 1
P4102307433 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 36324.53 | 20
P4102658272 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 6955.79 | 4
W4102504222 | 430121 | Warenkreditversicherung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE |  | 5 | 4146.47 | 3
P4102608263 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 255337.05 | 14
P4102157451 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | -116829.45 | 27
P4102157457 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 12268.39 | 7
P4102157453 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 47171.67 | 15
P4102157208 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 0 | 2
W4102604414 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -1252.5 | 1
W4102504951 | 430020 | Gewerbeertragsteuer | 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag | STEUERN |  | 5 | 23608 | 10
W4102654411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 551.68 | 3
W4102654411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 355.5 | 2
W4102654411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 72.09 | 3
W4102504222 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 531.8 | 1
W4102604411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 731.62 | 2
W4102504222 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 595.6 | 1
W4102604411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 838.85 | 2
W4102504222 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 58.5 | 1
W4102604411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 2128.5 | 2
W4102654411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 1320 | 1
W4102604414 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 1088.01 | 2
W4102504222 | 470036 | Aufwendungen Umlage zentrale Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 5 | 3752 | 2
W4102504222 | 470020 | kaufm. Beratung und Buchführung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 5 | 11350 | 6
W4102504973 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 805.15 | 1
W4102654945 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 805.15 | 1
W4102504973 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 68.08 | 2
W4102654945 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 68.08 | 2
W4102504951 | 430010 | Vermögensteuer, Grundsteuer u.a. | 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag | STEUERN |  | 5 | 148.09 | 1
W4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 875 | 1
W4102304411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 5340 | 2
W4102304411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 400 | 1
W4102304411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 986.98 | 3
W4102654947 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 294.12 | 1
P4102157449 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 449.6 | 3
P4102157455 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 128890.81 | 54
P4102607989 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 1212.2 | 6
P4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | -29484.6 | 21
P4102608271 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 2996.28 | 4
P4102658256 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 567.9 | 8
W4102154966 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 1426.82 | 2
W4102307366 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -9 | 1
W4102504971 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 203 | 1
W4102604940 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 298 | 1
W4102604940 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 38 | 1
W4102504222 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 542 | 1
W4102504222 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 115.16 | 1
W4102604941 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 514 | 1
W4102604941 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 73 | 1
W4102304946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 400 | 1
W4102304946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 140.52 | 1
W4102154967 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 495 | 1
W4102154967 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 453.57 | 2
W4102604949 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 467 | 1
W4102304943 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 584 | 1
W4102304943 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 142 | 1
W4102154964 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 593 | 1
W4102154964 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 99 | 1
W4102604950 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 336 | 1
W4102604950 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 65 | 1
W4102154411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 1050 | 2
W4102154411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 493 | 1
W4102154411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 5 | 448.5 | 3
P4102157463 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 15757.3 | 11
W4102154411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 356.7 | 4
W4102504222 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 3046.25 | 4
W4102504262 | 460065 | IT Lizenzgebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 2874.99 | 4
W4102304411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 34.97 | 5
W4102304411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 62.48 | 2
W4102304943 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 842.99 | 2
W4102304411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 5 | 292.93 | 3
W4102304411 | 100092 |  |  |  |  | 5 | -177.11 | 5
W4102304943 | 100092 |  |  |  |  | 5 | -71.74 | 1
W4102604950 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 34.02 | 1
W4102504976 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 355 | 1
W4102154411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 231.19 | 4
W4102154411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 69.28 | 3
W4102604411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 79.23 | 3
W4102504222 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 79.23 | 3
W4102604411 | 100000 |  |  |  |  | 5 | -161.57 | 4
W4102504222 | 100000 |  |  |  |  | 5 | -88.45 | 3
W4102304411 | 100000 |  |  |  |  | 5 | -3.74 | 2
W4102504262 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 3679.51 | 8
P4102307440 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 67.1 | 11
W4102504109 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 5 | 220.87 | 3
W4102604938 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 107.78 | 1
W4102604938 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 364.81 | 1
W4102654946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 69.67 | 1
W4102654946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 335.04 | 1
W4102604411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 175 | 2
W4102304411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 235.75 | 2
W4102304411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 47.41 | 1
W4102304411 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 5 | 17.16 | 1
W4102504222 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 239.22 | 3
W4102654411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 155.01 | 2
W4102154411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 1555.78 | 2
W4102154411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 121.47 | 3
P4102157455 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 5 | 344 | 1
W4102154611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 5 | 1186.3 | 1
P4102157453 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 2174.8 | 4
P4102157457 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 1803.39 | 2
W4102654411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 46.73 | 1
P4102307433 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 1304.14 | 9
W4102154411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 122.94 | 2
W4102154411 | 340030 | Fremdleistungen Personal | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 4238.08 | 5
W4102654411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 430.04 | 1
W4102154611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 162 | 2
W4102154411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 9301.5 | 5
W4102604411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 5 | 75.13 | 2
P4102157429 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | -1210.28 | 3
W4102504222 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 5 | 14.9 | 1
W4102504222 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 5 | 656.5 | 1
W4102654411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 78.07 | 1
W4102154611 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 186.6 | 1
P4102604612 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 8664.86 | 4
P4102307422 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 4200 | 1
P4102157414 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 100071.44 | 3
P4102658269 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 464.85 | 4
P4102309045 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 21956.81 | 5
P4102307441 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 95.55 | 1
P4102307439 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 697.2 | 1
W4102654411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 5 | 468.11 | 3
W4102504222 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 5 | 208.96 | 3
W4102504222 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 5 | 450 | 1
W4102154411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 5 | 180 | 1
W4102304411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 5 | 2610 | 1
P4102608246 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 9405.07 | 9
W4102654411 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 5 | 85 | 1
W4102304411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 450 | 1
W4102504108 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 5 | 1283.64 | 10
W4102654411 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 5 | 215 | 1
W4102654411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 5 | 91.36 | 1
W4102304411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 5 | 886.24 | 2
W4102504222 | 411070 | Personalwerbung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 3209 | 3
P4102157414 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 87.47 | 1
P4102157455 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 2258.72 | 5
W4102154411 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 271.97 | 2
W4102154966 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 288.81 | 1
W4102154967 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 712.49 | 1
W4102154964 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 411.68 | 1
W4102154961 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 78.57 | 1
P4102309045 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 95.47 | 1
P4102307441 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 233.69 | 2
W4102304411 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 81.29 | 1
P4102307435 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 1448.63 | 1
P4102307440 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 239.78 | 1
W4102604949 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 231.81 | 2
W4102654947 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 72.68 | 1
P4102608263 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 864.43 | 2
W4102604950 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 514.76 | 1
P4102658229 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 871.62 | 3
P4102658256 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 517.29 | 1
W4102654946 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 121.12 | 1
P4102608271 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 691.87 | 1
W4102504971 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 88.09 | 1
W4102604941 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 82.38 | 1
W4102604940 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 185.37 | 1
W4102604938 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 543.44 | 1
W4102604611 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 355.67 | 1
W4102654945 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 301.66 | 3
W4102504973 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 301.66 | 3
W4102654945 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 51.64 | 1
W4102504973 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 51.64 | 1
W4102504974 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 451.45 | 2
W4102504975 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 198.98 | 1
W4102504976 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 627.93 | 5
W4102604951 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 309.98 | 1
W4102604611 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 5 | 2758.83 | 2
W4102604411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 68.34 | 1
W4102154411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 13.03 | 1
W4102154411 | 100000 |  |  |  |  | 5 | -15.5 | 1
P4102307433 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -170000 | 6
P4102307433 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -2306.6 | 1
W4102604411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 1057.61 | 5
W4102304611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 5 | 2234.9 | 1
W4102304411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 84 | 1
W4102304411 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 14.44 | 1
W4102304411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 5 | 419.54 | 2
W4102154411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 129 | 2
W4102504109 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 286.14 | 1
W4102504109 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 5 | 26 | 2
W4102604411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 154.63 | 2
W4102504974 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 771.92 | 1
W4102504974 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 115.8 | 1
P4102307427 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 2.7 | 1
P4102307428 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 1.04 | 1
P4102307435 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 78078.04 | 9
P4102307434 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 77.1 | 1
W4102154411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 5 | 310.57 | 2
W4102304411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 188 | 1
W4102504106 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 11.75 | 1
W4102504107 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 23.5 | 1
W4102504211 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 14.1 | 1
W4102504221 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 7.05 | 1
W4102604411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 402.84 | 3
W4102604411 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 1946.42 | 1
W4102504222 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 5 | 147 | 1
W4102654611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 101.44 | 2
W4102607081 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 21 | 1
P4102157462 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -18107.39 | 9
P4102608246 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -4701.28 | 1
W4102304611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 5674.92 | 8
W4102304411 | 450050 | Allgemeine Repräsentationskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 89.89 | 1
W4102304411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 910.2 | 1
W4102504974 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102504971 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102604938 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102604941 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102604940 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102304949 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102654946 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102304943 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102654947 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102654945 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102154961 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102154964 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 18.36 | 1
W4102604411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 26.23 | 1
W4102304411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 20.98 | 1
P4102157462 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 9623.08 | 2
W4102154961 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 67 | 1
P4102658250 | 273500 | Erträge Auflösung von Rückstellungen (ac | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 5 | -324 | 3
P4102607989 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 319.27 | 1
P4102608246 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 160.7 | 1
P4102608263 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 100.7 | 1
P4102658256 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 359.48 | 1
P4102658269 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 57.42 | 1
P4102658272 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 228.61 | 1
P4102157458 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 2046.11 | 3
W4102504108 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 26 | 2
W4102504108 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 62.1 | 1
W4102504109 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 28 | 1
W4102304611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 2591.9 | 2
P4102307433 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 5 | 56.83 | 1
P4102309045 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -7454.63 | 5
P4102608246 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | 0 | 10
P4102307436 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -24704.53 | 6
P4102608263 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -311928.7 | 4
P4102607989 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -13748.86 | 8
P4102604612 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -1055.73 | 1
W4102654611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 5 | 329.99 | 1
W4102304411 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 5 | 176.24 | 1
W4102654411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 174.3 | 1
W4102654945 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 528.66 | 1
W4102504974 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 115.29 | 1
W4102504222 | 450020 | Reisekosten Betriebsfremde | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 5 | 143.04 | 4
W4102504106 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 5 | 70.1 | 1
P4102157414 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -414976.03 | 2
W4102504262 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 5 | 3800 | 1
W4102604411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 239.65 | 1
W4102504222 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 239.66 | 1
W4102304948 | 400020 | Instandhaltung Personenkraftwagen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 180.18 | 1
W4102504222 | 213101 | Zinsen Factoring | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 5 | 2277.71 | 1
P4102157451 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -0.01 | 14
P4102658272 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -17414.55 | 1
P4102157458 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -7084.8 | 1
P4102157442 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -5586.9 | 1
P4102157464 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 245 | 1
W4102504222 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 5 | 5.06 | 1
W4102604411 | 420021 | Raumpflege eigene Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 5 | 267.99 | 1
P4102157463 | 213200 | Avalgebühren und -provisionen | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 5 | 4760 | 2
P4102608275 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 39.9 | 1
W4102504975 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 503.27 | 1
W4102604611 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 5 | 78.91 | 1
P4102307304 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 5 | 111.49 | 1
W4102154411 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 5 | 37.5 | 1
W4102654947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 20.42 | 1
W4102154953 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 23.26 | 1
W4102654945 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 10.97 | 1
W4102504973 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 10.97 | 1
W4102154961 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 12.08 | 1
W4102604940 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 16.48 | 1
W4102304943 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 23.04 | 1
W4102654946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 15.33 | 1
W4102304611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 3.08 | 1
W4102154964 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 25.58 | 1
W4102604950 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 18.08 | 1
W4102304947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 17.83 | 1
W4102604941 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 20.93 | 1
P4102157451 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -1019.19 | 1
P4102157453 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -413.02 | 1
P4102157455 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -43.58 | 1
P4102157457 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -10.93 | 1
P4102157458 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -29.39 | 1
P4102157463 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -30.48 | 1
W4102154611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -1.32 | 1
P4102307435 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | 3.54 | 1
P4102309045 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -75.92 | 1
W4102304611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -7 | 1
P4102608246 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 5 | -11.49 | 1
P4102157455 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | 0 | 10
P4102157442 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | 0 | 2
P4102608260 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | 0 | 4
P4102307435 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | 0 | 2
P4102658229 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | 0 | 2
P4102658269 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | 0 | 2
P4102157456 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | 0 | 2
P4102157414 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 279051.06 | 1
P4102157429 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 1270.79 | 1
P4102157449 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | -472.08 | 1
P4102157451 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 114746.77 | 1
P4102157455 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | -155893.45 | 1
P4102307435 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | -89073.84 | 1
P4102608246 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | -5536.92 | 1
P4102658229 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 14816.44 | 1
P4102658256 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | -3456.51 | 1
P4102658269 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | -584.94 | 1
P4102658235 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -43009 | 1
P4102157411 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -45582.42 | 1
P4102157436 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 44762.43 | 1
P4102157436 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -49999 | 1
P4102157439 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -37284 | 1
P4102157443 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 13730.16 | 1
P4102157443 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -21000 | 1
P4102157445 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 211.74 | 1
P4102157450 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | -220.9 | 1
P4102157452 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 2847.73 | 1
P4102658225 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 3.7 | 1
P4102157431 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 24683.12 | 1
P4102157431 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -19000 | 1
P4102307434 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 46621 | 1
P4102307422 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | 10353.48 | 1
P4102157463 | 49951 |  |  |  |  | 5 | 24255.69 | 1
P4102157463 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | -24255.69 | 1
P4102307441 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 5 | -10000 | 1
W4102304611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 146 | 2
W4102604411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 27 | 1
W4102504262 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 21 | 1
W4102504222 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 75 | 1
W4102604611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 317 | 1
W4102304412 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 414 | 1
W4102154411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 796.52 | 2
W4102654611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 130 | 1
W4102154611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 502 | 1
W4102651216 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 285 | 1
W4102154411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 12 | 1
W4102654611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 10 | 1
W4102654411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 73 | 1
W4102604611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 21 | 1
W4102304611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 6 | 1
W4102304411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 56.51 | 2
W4102154611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 56 | 1
W4102504222 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 75 | 1
W4102604411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 59 | 2
W4102604611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 57 | 2
W4102304611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 35 | 3
W4102154411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 260 | 3
W4102654611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 15 | 2
W4102304948 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 10 | 1
W4102154611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 170 | 2
W4102651216 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 93 | 1
W4102154961 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 18 | 1
W4102154611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 571 | 2
W4102654611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 140 | 2
W4102154411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 1002.52 | 3
W4102304948 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 73 | 1
W4102304412 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 430 | 2
W4102154961 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 110 | 1
W4102304611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 178 | 3
W4102651216 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 285 | 1
W4102604611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 266 | 2
W4102154611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -170 | 2
W4102651216 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -93 | 1
W4102654611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -15 | 2
W4102604611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -57 | 2
W4102154411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -260 | 3
W4102304611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -35 | 3
W4102304948 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -10 | 1
W4102154961 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -18 | 1
W4102154611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -571 | 2
W4102651216 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -285 | 1
W4102604611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -266 | 2
W4102304611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -178 | 3
W4102654611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -140 | 2
W4102304948 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -73 | 1
W4102304412 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -430 | 2
W4102154411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -1002.52 | 3
W4102154961 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -110 | 1
W4102604411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 17 | 2
W4102607081 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 3 | 1
W4102307366 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 1 | 1
W4102654411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 10 | 1
W4102304411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 29 | 2
W4102504222 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 32 | 1
W4102504262 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 2 | 1
W4102604411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 173 | 2
W4102607081 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 22 | 1
W4102504222 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 304 | 1
W4102307366 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 9 | 1
W4102654411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 73 | 1
W4102504262 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 21 | 1
W4102304411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | 204.51 | 2
W4102504222 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -32 | 1
W4102604411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -17 | 2
W4102607081 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -3 | 1
W4102504262 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -2 | 1
W4102307366 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -1 | 1
W4102304411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -29 | 2
W4102654411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -10 | 1
W4102604411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -173 | 2
W4102304411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -204.51 | 2
W4102504222 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -304 | 1
W4102607081 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -22 | 1
W4102654411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -73 | 1
W4102307366 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -9 | 1
W4102504262 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 5 | -21 | 1
W4102304411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 5 | 74 | 1
W4102604612 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -1720.88 | 5
P4102658229 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -3199.1 | 1
P4102157465 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -16000 | 1
P4102157457 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -26577.02 | 5
P4102608271 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -13469.05 | 1
P4102608270 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -18462.23 | 1
P4102157451 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -2414.5 | 2
P4102157458 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -5175.68 | 2
P4102608268 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -5542.71 | 3
P4102157453 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 5 | -46198.88 | 1
W4102154967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102304946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102304943 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102504971 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102154961 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102654946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102604949 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102504974 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102654947 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102604950 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102154964 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102604938 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | -168.45 | 3
W4102504222 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | -10760.94 | 2
W4102604940 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102604941 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102504973 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 56.15 | 1
W4102604611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 15.97 | 1
W4102654611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | 16.11 | 1
W4102504967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 5 | -224.6 | 2
W4102304611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 55.48 | 1
W4102604611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 71.03 | 1
P4102157420 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 135.58 | 3
W4102154411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 70.71 | 1
W4102304411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 70.71 | 1
W4102604411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 70.71 | 1
W4102654411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 70.7 | 1
P4102608246 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 0 | 4
P4102608270 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 5 | 665.64 | 2
W4102154501 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 5 | 1083 | 1
W4102304411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 5 | 1461 | 2
W4102504104 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 5 | 12884 | 2
W4102604411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 5 | 1042 | 1
W4102504222 | 470025 | Steuerberatungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE |  | 5 | 9000 | 1
P4102157455 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 503117.54 | 57
W4102154411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 605.53 | 4
P4102157453 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 43923.38 | 10
P4102157463 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 104180.3 | 27
P4102157451 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 519125.71 | 23
P4102658272 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 80.49 | 10
P4102307439 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 19976.2 | 4
W4102504262 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 5333.57 | 6
W4102154411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 2576.04 | 6
W4102504262 | 460065 | IT Lizenzgebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 2934.19 | 4
W4102154411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 1.92 | 1
W4102154411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 448.5 | 3
W4102304611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 121 | 2
W4102504222 | 430121 | Warenkreditversicherung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE |  | 6 | 5932.78 | 4
P4102307444 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 49968.64 | 16
P4102307438 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 24323.77 | 9
P4102307442 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 31276.63 | 6
W4102504971 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 203 | 1
W4102604940 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 298 | 1
W4102604940 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 38 | 1
W4102504222 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 542 | 1
W4102504222 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 115.16 | 1
W4102304949 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 400 | 1
W4102304949 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 140.52 | 1
W4102154967 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 495 | 1
W4102154967 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 692.54 | 2
W4102604949 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 467 | 1
W4102304943 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 584 | 1
W4102304943 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 142 | 1
W4102154964 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 593 | 1
W4102154964 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 99 | 1
W4102604950 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 336 | 1
W4102604950 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 65 | 1
W4102154411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 6 | 196.06 | 5
W4102154411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 444.03 | 8
W4102154411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 134.2 | 3
W4102154411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 757.99 | 6
W4102504222 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 848.5 | 3
P4102157457 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 14860.31 | 7
P4102157464 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 16190 | 2
P4102157458 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 2872.9 | 3
P4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 65439.45 | 17
W4102504222 | 411070 | Personalwerbung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 3641 | 6
P4102157457 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 1499.06 | 2
P4102157453 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 1625.63 | 3
W4102154411 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 1300 | 1
W4102504222 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 6 | 220 | 1
W4102654945 | 430110 | Aufwendungen für Versicherungsschäden | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 1000 | 3
W4102654411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 9.19 | 1
W4102654411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 7.69 | 1
W4102654611 | 400010 | Instandhaltung Lastkraftwagen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 75.63 | 1
P4102658276 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 117.5 | 8
W4102654411 | 100090 |  |  |  |  | 6 | -17.52 | 2
W4102654611 | 100090 |  |  |  |  | 6 | -90 | 1
P4102658276 | 100090 |  |  |  |  | 6 | -134.45 | 8
W4102154411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 6.65 | 1
W4102304611 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 40.25 | 2
W4102304611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 6 | 1029.07 | 5
W4102304611 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 6 | 3374.42 | 3
W4102304611 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 6 | 24.36 | 1
W4102304411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 5.25 | 1
W4102304411 | 252000 | andere sonst.betriebl. Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 6 | -1.57 | 1
W4102304411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 183.06 | 5
W4102304611 | 100092 |  |  |  |  | 6 | -567.08 | 7
W4102304411 | 100092 |  |  |  |  | 6 | -20.16 | 3
W4102604411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 56 | 1
W4102604411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 29.76 | 2
W4102154611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 375.64 | 3
P4102157465 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 8117.03 | 2
W4102504222 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 5203.14 | 7
W4102604414 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -1252.5 | 1
W4102654411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 551.68 | 3
W4102654411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 355.5 | 2
W4102654411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 8.5 | 1
W4102504222 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 531.8 | 1
W4102604411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 731.62 | 2
W4102504222 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 595.6 | 1
W4102604411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 838.85 | 2
W4102504222 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 58.5 | 1
W4102604411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 2128.5 | 2
W4102504951 | 220000 | Körperschaftsteuer | 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag | STEUERN |  | 6 | 25796 | 1
W4102504951 | 221200 | Solidaritätszuschlag | 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag | STEUERN |  | 6 | 1418.78 | 1
W4102654411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 1320 | 1
W4102604414 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 1088.01 | 2
W4102504222 | 470036 | Aufwendungen Umlage zentrale Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 6 | 3752 | 2
W4102504222 | 470020 | kaufm. Beratung und Buchführung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 6 | 11350 | 6
W4102504973 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 805.15 | 1
W4102654945 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 805.15 | 1
W4102504973 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 15 | 1
W4102654945 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 15 | 1
W4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 875 | 1
W4102304411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 5340 | 2
W4102304411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 400 | 1
W4102304411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 930 | 2
W4102654947 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 294.12 | 1
P4102157462 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | -3618.42 | 5
P4102607989 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 3554.85 | 9
P4102608263 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 288759.57 | 18
P4102608271 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | -3653.94 | 2
P4102307433 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 324166.23 | 15
P4102307440 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 50826.9 | 7
W4102304411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 6 | 542.96 | 4
W4102654946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 69.67 | 1
W4102654946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 335.04 | 1
W4102604938 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 107.78 | 1
W4102604938 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 364.81 | 1
W4102604411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 377.95 | 3
W4102604411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 26 | 2
W4102504222 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 44.45 | 2
W4102504106 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 292.4 | 8
W4102504106 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 84 | 1
W4102504106 | 450013 | Kürzung Verpfleg.mehraufwand | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | -22.4 | 1
W4102154411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 6 | 1050 | 2
W4102154411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 493 | 1
W4102604411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 73.02 | 3
W4102504222 | 450061 | Geschenke Zuwend. < Wertgrenze Dritte/Ar | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 26.34 | 2
W4102504222 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 1.5 | 1
W4102604411 | 100000 |  |  |  |  | 6 | -26 | 2
W4102504222 | 100000 |  |  |  |  | 6 | -28.56 | 3
W4102604611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 100.04 | 1
W4102154411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 1555.78 | 2
W4102304611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 2018.1 | 5
W4102504222 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 238.86 | 3
W4102654411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 155.01 | 2
W4102504976 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 885 | 2
W4102604411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 91.64 | 4
W4102654947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 191.9 | 2
W4102654611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 6 | 235.33 | 3
P4102608246 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 8854.84 | 10
P4102157463 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 3210.99 | 2
W4102604941 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 1728.32 | 3
P4102307444 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 82 | 1
W4102654411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 6 | 588.8 | 8
W4102304611 | 310900 | Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | 350 | 1
P4102608268 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 491.74 | 4
W4102604411 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 1341 | 1
P4102157455 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 2566 | 4
W4102154411 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 254.62 | 3
W4102154966 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 169.84 | 1
W4102154967 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 442.92 | 1
W4102154964 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 322.51 | 1
W4102154961 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 65.08 | 1
P4102307433 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 329.47 | 3
P4102307439 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 117.49 | 2
P4102307441 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 244.97 | 3
W4102304949 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 149.13 | 1
P4102307444 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 441.7 | 2
P4102307440 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 82.74 | 1
W4102304943 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 443.16 | 1
W4102604949 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 112.22 | 2
W4102654947 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 96.9 | 1
P4102608270 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 194.83 | 1
P4102608263 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 2317.92 | 4
W4102604950 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 240.88 | 1
P4102608268 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 64.71 | 1
P4102658272 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 2633.72 | 3
W4102654946 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 263.14 | 1
P4102608271 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 245.15 | 1
W4102504971 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 72.71 | 1
W4102604941 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 636.94 | 1
W4102604940 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 568.09 | 2
W4102604938 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 448.15 | 1
W4102604611 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 740.79 | 2
W4102654945 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 318.82 | 1
W4102504973 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 318.82 | 1
W4102654945 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 35.13 | 1
W4102504973 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 35.13 | 1
W4102504974 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 426.44 | 1
W4102504974 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 36.03 | 1
W4102504975 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 155.78 | 1
W4102504976 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 330.22 | 1
W4102504222 | 210000 | Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 6 | 28.45 | 1
W4102654945 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 5.49 | 1
W4102504974 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 5.49 | 1
W4102604951 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 224.94 | 1
W4102654411 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 6 | 271 | 1
P4102658272 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -2060.9 | 3
W4102604941 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 469.9 | 2
W4102604411 | 450080 | Werbung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 6 | 237 | 1
W4102504109 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 6 | 142.52 | 2
W4102604411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 6 | 92.35 | 2
P4102157455 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 6
W4102604612 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -854.25 | 3
P4102157451 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -3296.77 | 13
P4102608246 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -8553.2 | 2
P4102607989 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -13825.1 | 8
P4102157464 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -23745 | 2
W4102154411 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -7990 | 1
P4102658269 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -16303.72 | 5
P4102309045 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -9323.75 | 5
P4102658229 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -9697.7 | 1
W4102654611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 345.41 | 2
W4102654411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 230.38 | 2
W4102604411 | 450081 | Sponsoring | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 2000 | 1
P4102309046 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 784 | 1
W4102304411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 6 | 1080 | 1
W4102604611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -251 | 2
W4102504222 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 6 | 450 | 1
P4102157463 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 1150.98 | 1
P4102157455 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 1926.04 | 2
P4102309045 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 10300.8 | 7
W4102307411 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 6 | 580 | 1
W4102304411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 461.97 | 3
W4102654411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 66.87 | 1
W4102154411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 6 | 13.5 | 6
W4102154411 | 401010 | Benzin/Super | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 42.03 | 1
P4102307441 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 417.85 | 2
W4102304411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 373.8 | 3
W4102504106 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 11.75 | 1
W4102504107 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 23.5 | 1
W4102504211 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 14.1 | 1
W4102504221 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 7.05 | 1
W4102604411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 329 | 2
P4102157467 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 5500 | 1
P4102157461 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 2591.71 | 5
W4102504222 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -159.63 | 1
W4102154967 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 195.42 | 1
P4102307427 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 0 | 2
W4102304411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 360 | 1
W4102304411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 646 | 2
P4102604612 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 816.86 | 1
P4102608226 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 400.43 | 1
W4102604411 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 6 | 215 | 1
W4102304611 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -1002.84 | 3
P4102307438 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -10028 | 3
P4102307433 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -2890 | 2
P4102309046 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -20815.6 | 1
P4102307433 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -352500 | 2
W4102604411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 154.63 | 2
W4102504974 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 771.92 | 1
W4102504974 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 115.8 | 1
W4102154611 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 6 | 191.13 | 4
W4102604411 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 6 | 667 | 1
W4102504109 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 28 | 1
W4102504109 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 331.36 | 1
W4102604941 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | -100.57 | 3
W4102154961 | 400020 | Instandhaltung Personenkraftwagen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 917.65 | 1
W4102504108 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 6 | 926.85 | 7
W4102304411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 6 | 911.37 | 24
W4102504262 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 22 | 1
W4102304411 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 197.91 | 2
W4102154411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -1016 | 2
W4102604941 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 4560.82 | 3
P4102157455 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 152.05 | 2
P4102608260 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 30 | 1
W4102604411 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 6 | 13 | 1
P4102157451 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -3781.5 | 2
P4102608263 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -347382.51 | 4
P4102307430 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -7806.34 | 1
P4102307429 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -24188.21 | 1
W4102304611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -121 | 2
P4102658276 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 17559.01 | 11
P4102607989 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 509.27 | 1
P4102608246 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 287.79 | 1
W4102604612 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 18.73 | 1
P4102157466 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 4990.98 | 4
W4102504221 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 6 | 174.05 | 5
W4102604411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 6 | 135.12 | 2
W4102504222 | 470025 | Steuerberatungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE |  | 6 | 9022.7 | 2
P4102307438 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 2
P4102307440 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -122531.3 | 2
P4102608246 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 8
W4102504211 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 6 | 111.87 | 3
W4102504222 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 38.69 | 1
W4102654946 | 430110 | Aufwendungen für Versicherungsschäden | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 1000 | 3
P4102157449 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -816666.84 | 3
P4102307432 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -85258.01 | 5
W4102504976 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 78 | 1
W4102654945 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 103.15 | 2
W4102504973 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 103.15 | 2
W4102654611 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 17.86 | 1
W4102604411 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 6 | 59.56 | 1
W4102504222 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 6 | 70.73 | 2
W4102504976 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 154.58 | 1
P4102307304 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 12
W4102654411 | 210900 | Zinsaufwendungen an verbundene Unternehm | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 6 | 6.7 | 1
W4102604411 | 310010 | Reinigungsmaterial | 4 Materialaufwand | MATERIAL |  | 6 | 10.08 | 1
W4102504222 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 239.65 | 1
W4102604411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 239.66 | 1
W4102504222 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 6 | 5.06 | 1
W4102504222 | 213101 | Zinsen Factoring | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 6 | 2316.35 | 1
W4102604411 | 420021 | Raumpflege eigene Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 6 | 267.99 | 1
W4102604611 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 6 | 80.7 | 1
P4102307304 | 890800 | Erlöse Zahlungsdifferenzen Debitoren | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -0.08 | 1
P4102307304 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 6 | 111.49 | 1
W4102154411 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 6 | 37.5 | 1
W4102654611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 5.21 | 1
W4102154953 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 23.28 | 1
W4102154961 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 12.1 | 1
W4102604940 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 16.48 | 1
W4102304943 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 23.04 | 1
W4102654946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 15.33 | 1
W4102304611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 3.08 | 1
W4102154964 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 25.58 | 1
W4102604950 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 18.08 | 1
W4102304947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 17.83 | 1
P4102157455 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 6 | 13957.33 | 3
P4102307433 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 6 | 5377.3 | 2
P4102157414 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -20.14 | 1
P4102157429 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -24.2 | 1
P4102157449 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -53.31 | 1
P4102157451 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -262.96 | 1
P4102157453 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -55.16 | 1
P4102157455 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -11287.91 | 1
P4102157457 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -15.58 | 1
P4102157463 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -21.6 | 1
W4102154611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -54.01 | 1
P4102307427 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -0.08 | 1
P4102307428 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | 1.12 | 2
P4102307429 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -2.87 | 1
P4102307433 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 6 | 1600 | 1
P4102307433 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -10.49 | 1
P4102307434 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -2.31 | 1
P4102307435 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -1.8 | 1
P4102307439 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 6 | 504.68 | 1
P4102307439 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -20.92 | 1
P4102307440 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 6 | 880.78 | 1
P4102307440 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -22.1 | 1
P4102307441 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 6 | 257.66 | 1
P4102307441 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -2.87 | 1
P4102309045 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 6 | 592.75 | 1
P4102309045 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -3.19 | 1
W4102304611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -84.8 | 1
P4102608246 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 6 | 63.03 | 1
P4102608246 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -602.09 | 1
P4102608263 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -5.8 | 1
W4102604411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -19.13 | 1
W4102604611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -4.55 | 1
P4102658229 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | 5.28 | 2
P4102658269 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 6 | 273.49 | 1
P4102658269 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -13 | 1
W4102654611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 6 | -12.89 | 1
P4102157429 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 2
P4102157456 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 2
P4102307435 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 6
P4102658229 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 2
P4102658276 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 3
P4102157429 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | 25.41 | 1
P4102157451 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | -556305.49 | 1
P4102157455 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | -544321.1 | 1
P4102307435 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | 2.02 | 1
P4102307438 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | -28228.22 | 1
P4102608246 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | -124155.43 | 1
P4102608260 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | -33.6 | 1
P4102658229 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | -5.91 | 1
P4102658276 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | -37097.21 | 1
P4102157463 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | -129925.08 | 1
P4102157463 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 0 | 2
P4102157208 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | 61121.52 | 1
P4102157449 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | 764037.7 | 1
P4102307432 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | 74004.85 | 1
P4102307306 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | 7000 | 1
P4102658250 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | -10.05 | 1
P4102658256 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | 184314.6 | 1
P4102658256 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -307748.75 | 2
P4102658269 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | 8482.93 | 1
P4102309044 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 6 | 6447.83 | 1
W4102304611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | -63.3 | 3
W4102604411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 28 | 1
W4102504262 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 22 | 1
W4102504222 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 76 | 1
W4102304411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 37 | 1
W4102604611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 316 | 1
W4102304412 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 415 | 1
W4102154411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 800 | 1
W4102654611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 131 | 1
W4102651216 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 286 | 1
W4102154611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 271.25 | 2
W4102154611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | -81.11 | 2
W4102304411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 49 | 1
W4102304611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 7 | 1
W4102604611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 20 | 1
W4102654411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 73 | 1
W4102654611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 10 | 1
W4102154411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 21.12 | 2
W4102504222 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 75 | 1
W4102604411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 6 | 59 | 2
W4102604611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 57 | 2
W4102304611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -22 | 4
W4102154411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 263 | 3
W4102654611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 13 | 2
W4102304948 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 11 | 1
W4102154611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 54 | 3
W4102651216 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 93 | 1
W4102154961 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 18 | 1
W4102154611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 175.14 | 3
W4102654611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 141 | 2
W4102154411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 1017.12 | 3
W4102304948 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 73 | 1
W4102304412 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 432 | 2
W4102154961 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 109 | 1
W4102304611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -28.3 | 4
W4102651216 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 286 | 1
W4102604611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 265 | 2
W4102154611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -54 | 3
W4102651216 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -93 | 1
W4102654611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -13 | 2
W4102604611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -57 | 2
W4102154411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -263 | 3
W4102304611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 22 | 4
W4102304948 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -11 | 1
W4102154961 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -18 | 1
W4102154611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -175.14 | 3
W4102651216 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -286 | 1
W4102604611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -265 | 2
W4102304611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 28.3 | 4
W4102654611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -141 | 2
W4102304948 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -73 | 1
W4102304412 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -432 | 2
W4102154411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -1017.12 | 3
W4102154961 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -109 | 1
W4102607081 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 2 | 1
W4102654411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 12 | 1
W4102604411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 19 | 2
W4102304411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 23 | 1
W4102504262 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 3 | 1
W4102504222 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 31 | 1
W4102604411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 175 | 2
W4102304411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 159 | 1
W4102607081 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 21 | 1
W4102654411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 73 | 1
W4102504222 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 304 | 1
W4102307366 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 10 | 1
W4102504262 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | 22 | 1
W4102607081 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -2 | 1
W4102654411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -12 | 1
W4102604411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -19 | 2
W4102504262 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -3 | 1
W4102504222 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -31 | 1
W4102304411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -23 | 1
W4102607081 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -21 | 1
W4102604411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -175 | 2
W4102307366 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -10 | 1
W4102654411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -73 | 1
W4102504262 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -22 | 1
W4102504222 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -304 | 1
W4102304411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 6 | -159 | 1
P4102307442 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -45456.95 | 1
P4102157466 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -15250 | 1
P4102658250 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | 39809.7 | 1
P4102608271 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -48488.58 | 1
P4102608270 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -21068.89 | 1
P4102307444 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -55157.5 | 1
P4102157453 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -87141.83 | 11
P4102157458 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -14012.65 | 1
P4102157457 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 6 | -35095.64 | 6
W4102154967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102304946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102304943 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102504971 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102154961 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102654946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102604949 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102504974 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102654947 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102604950 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102154964 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102604938 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102504222 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102604940 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102604941 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102504973 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 56.15 | 1
W4102304611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 15.97 | 1
W4102654611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | 16.11 | 1
W4102604611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 6 | -4.77 | 1
W4102154501 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 6 | 1083 | 1
W4102304411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 6 | 1222 | 1
W4102604411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 6 | 1042 | 1
W4102304611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 55.48 | 1
W4102604611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 71.03 | 1
P4102157420 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 135.58 | 3
W4102154411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 70.71 | 1
W4102304411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 70.71 | 1
W4102604411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 70.71 | 1
W4102654411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 70.7 | 1
P4102608246 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 6 | 665.64 | 2
P4102157455 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 582010.56 | 76
W4102604411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 7 | 831 | 1
W4102604411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 838.85 | 2
W4102604411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 771.62 | 2
P4102307444 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 119164.46 | 16
W4102304611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 6794.92 | 5
P4102307433 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 108971.79 | 8
W4102304411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 571.26 | 4
W4102154411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 831.06 | 5
P4102307440 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 665.28 | 1
P4102309045 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 20390.7 | 10
P4102307439 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 474.9 | 2
W4102304611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 7 | 6458.93 | 9
W4102154411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 597.88 | 7
P4102307442 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 37596.27 | 5
P4102658276 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 13650.08 | 20
W4102154411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 393.06 | 7
P4102157451 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 119648.14 | 49
P4102608263 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 320876.15 | 23
P4102157463 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 37791.59 | 40
P4102157461 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 20262.6 | 8
P4102157453 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 21218.45 | 12
P4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 24953 | 19
P4102157466 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 3204.01 | 7
W4102154411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 448.5 | 3
W4102504222 | 430121 | Warenkreditversicherung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE |  | 7 | 4978.57 | 3
W4102304411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 280.9 | 2
W4102154611 | 310080 | Technische Gase | 4 Materialaufwand | MATERIAL |  | 7 | 292.56 | 1
P4102307438 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 17096.5 | 8
W4102504976 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 46.22 | 1
W4102604941 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 655 | 1
W4102604941 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 114 | 1
W4102504976 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 530 | 3
W4102504976 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 78 | 1
W4102504971 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 203 | 1
W4102604940 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 298 | 1
W4102604940 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 38 | 1
W4102304946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 400 | 1
W4102304946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 140.52 | 1
W4102154967 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 495 | 1
W4102154967 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 140 | 1
W4102604949 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 467 | 1
W4102304943 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 584 | 1
W4102304943 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 142 | 1
W4102154964 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 593 | 1
W4102154964 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 99 | 1
W4102604950 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 444 | 1
W4102604950 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 168.11 | 1
W4102604938 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 107.78 | 1
W4102604938 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 364.81 | 1
W4102654946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 69.67 | 1
W4102654946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 335.04 | 1
W4102504222 | 411070 | Personalwerbung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 7 | 2125.17 | 2
W4102154411 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 393.75 | 1
W4102304411 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 393.75 | 1
W4102604411 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 393.75 | 1
W4102654411 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 393.75 | 1
P4102157457 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 4393.63 | 6
P4102157462 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 19851.42 | 7
P4102157458 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 0 | 2
W4102154411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 7 | 65.6 | 3
W4102654611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 140 | 2
W4102154411 | 450061 | Geschenke Zuwend. < Wertgrenze Dritte/Ar | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 45.88 | 2
W4102154411 | 100091 |  |  |  |  | 7 | -95.6 | 4
W4102604411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 56 | 2
W4102604411 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 230.28 | 1
W4102304411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 28 | 1
W4102304411 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 288.8 | 1
P4102157463 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 7 | 11.86 | 2
W4102504222 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 5109.26 | 9
W4102604414 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -1252.5 | 1
W4102654411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 551.68 | 3
W4102604611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 251 | 2
W4102304611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 1 | -20.14 | 2
W4102654411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 355.5 | 2
W4102654411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 8.5 | 1
W4102504222 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 531.8 | 1
W4102504222 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 595.6 | 1
W4102504222 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 58.5 | 1
W4102604411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 2128.5 | 2
W4102654411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 1320 | 1
W4102604414 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 1088.01 | 2
W4102504222 | 470036 | Aufwendungen Umlage zentrale Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 3752 | 2
W4102504222 | 470020 | kaufm. Beratung und Buchführung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 11350 | 6
W4102304411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 7 | 283.08 | 2
W4102504973 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 2750.29 | 2
W4102654945 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 2750.28 | 2
W4102504973 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 15 | 1
W4102654945 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 15 | 1
W4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 875 | 1
W4102304411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 5340 | 2
W4102304411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 400 | 1
W4102304411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 930 | 2
W4102654947 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 294.12 | 1
W4102154961 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 101.5 | 1
P4102307433 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -143057.6 | 3
W4102504262 | 460065 | IT Lizenzgebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 3290.99 | 4
W4102304611 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 7 | 1321.2 | 3
W4102154611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 7 | 1150.25 | 8
W4102654946 | 400011 | Reifenkosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 92.44 | 2
W4102154411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 1050 | 2
W4102154411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 493 | 1
P4102658276 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 1916.17 | 4
P4102157455 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 2219.28 | 3
W4102604951 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 312.6 | 1
W4102604951 | 400020 | Instandhaltung Personenkraftwagen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 13.32 | 1
W4102154411 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 251.55 | 2
W4102154966 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 254.81 | 1
W4102154967 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 427.27 | 1
P4102157453 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 4557.95 | 3
W4102154964 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 417.14 | 1
W4102154961 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 65.3 | 1
P4102157457 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 89.3 | 1
P4102157451 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 1684.67 | 2
P4102157463 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 2519.99 | 2
P4102157466 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 126 | 1
P4102309045 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 414.86 | 3
P4102307438 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 779.67 | 1
P4102307444 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 440.03 | 3
P4102307433 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 94.35 | 1
P4102307442 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 186.01 | 2
P4102307439 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 120.25 | 1
W4102304943 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 436.24 | 1
W4102304949 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 142.38 | 1
W4102604949 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 95.11 | 1
W4102504221 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 312.84 | 1
P4102608270 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 167.6 | 1
P4102608263 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 1264.98 | 2
P4102608246 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 9420.44 | 8
W4102604950 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 205.66 | 1
P4102658272 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 856.3 | 3
W4102654946 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 150.01 | 1
P4102608271 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 1770.1 | 2
W4102504971 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 80.35 | 1
W4102604941 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 200.33 | 1
W4102604941 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 77.79 | 1
W4102604940 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 152.98 | 1
W4102604938 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 474.93 | 1
W4102604611 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 102.02 | 1
W4102654945 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 180.8 | 1
W4102504973 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 180.8 | 1
W4102654945 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 40.7 | 1
W4102504973 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 40.7 | 1
W4102504974 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 179.68 | 1
W4102504974 | 401015 | Alternative Antriebe (u.a. Strom, Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 85.09 | 1
W4102504975 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 136.74 | 1
W4102504976 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 251.72 | 1
W4102504222 | 210000 | Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 7 | 1.05 | 1
W4102504973 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 5.49 | 1
W4102504974 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 5.49 | 1
W4102604941 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 5.48 | 1
W4102304411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 360 | 1
W4102304411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 66 | 1
W4102604411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 470 | 1
W4102504262 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 2355.19 | 7
W4102504222 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 238.86 | 3
W4102654411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 155.01 | 2
P4102607989 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 8218.77 | 7
W4102604411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 509.73 | 4
W4102504222 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 27.81 | 1
W4102604411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 27.81 | 1
W4102604411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 7 | 1153.98 | 6
W4102504222 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 250.46 | 2
W4102604411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 250.47 | 2
W4102504222 | 100000 |  |  |  |  | 7 | -45.96 | 2
W4102604411 | 100000 |  |  |  |  | 7 | -85.46 | 3
W4102504106 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 252 | 3
W4102504106 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 7 | 6.72 | 1
W4102504106 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 73 | 3
W4102504109 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 253.08 | 1
W4102504109 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 7 | 52 | 2
W4102304411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 166 | 1
P4102658272 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 2401.78 | 7
W4102504222 | 470030 | Beratungskosten Allgemeine Verwaltung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 14.9 | 1
W4102654411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 139.44 | 1
W4102504221 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 7 | 72.9 | 2
W4102504975 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 503.27 | 1
W4102504108 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 7 | 173.18 | 6
W4102604611 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 430.8 | 1
W4102604611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 7 | 516.9 | 1
W4102154411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 1405.78 | 3
W4102604411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 7 | 105.54 | 3
W4102154411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 120 | 2
W4102154966 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 1443.62 | 2
W4102504222 | 460080 | Pflichtbeiträge zu Verbänden | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 7 | 50 | 1
W4102604411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 36.23 | 2
W4102504222 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 31.75 | 1
W4102154411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 12.6 | 2
W4102154411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 7 | 964.6 | 11
P4102307448 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 427.41 | 2
W4102504221 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 7 | 959.26 | 3
P4102157455 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | 0 | 12
W4102504941 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 7 | 33.61 | 1
W4102154411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 85.5 | 2
W4102604411 | 431090 | Sonstige Mieten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 7 | 213.72 | 1
W4102604411 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 7 | 144 | 1
P4102157467 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | -5500 | 1
W4102154411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 7 | 138.19 | 3
P4102608275 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 672.9 | 2
W4102604411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 247.06 | 1
W4102654611 | 420100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Instandh. Betriebsausstattung | 7 | 314.36 | 1
W4102504109 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 7 | 229.52 | 3
W4102504106 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 11.75 | 1
W4102504107 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 23.5 | 1
W4102504211 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 14.1 | 1
W4102504221 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 7.05 | 1
P4102307441 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 317.75 | 1
W4102604612 | 213200 | Avalgebühren und -provisionen | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 7 | 433.28 | 1
P4102608271 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 4674.65 | 1
W4102504108 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 56 | 1
W4102504108 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 70 | 3
P4102307449 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 993.29 | 1
W4102604411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 154.63 | 2
W4102504974 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 771.92 | 1
W4102504974 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 115.8 | 1
W4102304411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | -6884 | 3
W4102304411 | 210000 | Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 7 | -29.37 | 1
W4102154411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 85.16 | 3
P4102157457 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -27526.43 | 4
W4102304611 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -321.42 | 3
P4102307440 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -14765.93 | 1
P4102307429 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -9001.36 | 1
P4102607989 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -23331.8 | 8
P4102307442 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | 45456.95 | 5
P4102307442 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -6653.7 | 1
P4102307438 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -4380.8 | 1
P4102309045 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -67237.11 | 8
P4102157451 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -7443.25 | 2
W4102504222 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 7 | 1015.94 | 1
W4102154966 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 469.9 | 2
P4102157455 | 310080 | Technische Gase | 4 Materialaufwand | MATERIAL |  | 7 | 2459.2 | 1
W4102154611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 396 | 1
W4102654945 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | -319 | 1
P4102658276 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 637.35 | 1
P4102608263 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 333.42 | 1
P4102607989 | 401050 | Autobahngebühren LKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 585.4 | 1
W4102654411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 89.27 | 1
W4102504222 | 430110 | Aufwendungen für Versicherungsschäden | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 1913.15 | 1
P4102307447 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 240 | 1
W4102504222 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 630 | 1
W4102154411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 7 | 270 | 2
W4102654611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 7 | 177.05 | 2
W4102604411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 37.44 | 1
W4102154966 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 334 | 1
W4102154966 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 64 | 1
W4102304411 | 100092 |  |  |  |  | 7 | -230.56 | 7
W4102604612 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -1438.34 | 3
P4102658272 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -16627.09 | 1
P4102608246 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -4691.1 | 1
P4102157463 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | 0 | 4
P4102157461 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -37000 | 1
P4102658272 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -820.12 | 1
P4102608263 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -411480.86 | 5
W4102654411 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 64.51 | 1
W4102154411 | 420040 | Aufwand Wasser | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 18.87 | 1
W4102304611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 7 | 214.37 | 1
W4102304411 | 420400 | Instandhaltung Geschäftsausstattung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Verwaltungskosten | 7 | 4.7 | 1
W4102304411 | 420015 | Instandhaltungskosten fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 7 | 76.24 | 1
W4102304411 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 122.29 | 4
W4102304411 | 252000 | andere sonst.betriebl. Erträge | 3 Sonstige betriebliche Erträge | NEUTRALER_ERTRAG |  | 7 | -5.35 | 1
P4102307444 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 7 | 124.37 | 1
W4102304611 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 16.81 | 1
W4102304611 | 100092 |  |  |  |  | 7 | -275.1 | 2
P4102307444 | 100092 |  |  |  |  | 7 | -148 | 1
W4102654611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 7 | 212.23 | 1
P4102307443 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 28334.75 | 2
W4102154966 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 121.5 | 1
W4102604411 | 420021 | Raumpflege eigene Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 7 | 267.99 | 1
W4102304411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 18.36 | 1
W4102304943 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 18.36 | 1
W4102504975 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 469.9 | 2
P4102157469 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 1568.36 | 2
W4102154968 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 705.04 | 1
W4102504222 | 213101 | Zinsen Factoring | 10 Zinsergebnis | ZINSEN |  | 7 | 2937.34 | 1
W4102504222 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 7 | 147 | 1
P4102608270 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 3384.07 | 2
P4102608260 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 30 | 1
P4102307304 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 7 | 668.93 | 3
W4102154411 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 7 | 37.5 | 1
W4102654611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 5.21 | 1
W4102604940 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 16.48 | 1
W4102304943 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 23.04 | 1
W4102654946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 15.33 | 1
W4102304611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 3.08 | 1
W4102154964 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 25.58 | 1
W4102604950 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 18.08 | 1
W4102304947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 17.83 | 1
W4102604941 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 20.93 | 1
P4102157451 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | 3296.75 | 25
P4102307438 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | 0 | 4
P4102608246 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | 0 | 4
P4102658229 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | 0 | 8
P4102658276 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | 0 | 2
P4102658257 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | -64315.28 | 1
P4102157442 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | 42470.54 | 1
P4102157442 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -42500 | 1
P4102157456 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | 86727.58 | 1
P4102157456 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -103280 | 1
P4102608232 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -6059.53 | 1
P4102608260 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | 14040.55 | 1
P4102608260 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -16839.08 | 1
P4102307441 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | 10000 | 1
P4102307435 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | 335449.48 | 1
P4102307435 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -240770.35 | 1
P4102157451 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -6477.6 | 1
P4102157453 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -267.55 | 1
P4102157455 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -8078.84 | 1
P4102157457 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -315.92 | 1
P4102157461 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -201.75 | 1
P4102157463 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -789.09 | 1
P4102157464 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -468 | 1
P4102157466 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -128.9 | 1
W4102154611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -21.01 | 1
P4102307427 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | 0.18 | 1
P4102307429 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 7 | 663.79 | 1
P4102307430 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 7 | 156.13 | 1
P4102307433 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -17.49 | 1
P4102307438 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 7 | 1050 | 1
P4102307438 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -27.25 | 1
P4102307440 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 7 | 2471.35 | 1
P4102307442 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -60 | 1
P4102307444 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 7 | 992.83 | 1
P4102307444 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -24.75 | 1
P4102307448 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -7.34 | 1
P4102309045 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 7 | 593.37 | 1
P4102309045 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -75 | 1
W4102304611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -84.38 | 1
P4102607989 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 7 | 14.7 | 1
P4102608246 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -433.41 | 1
P4102608263 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -12.99 | 1
W4102604411 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -17.71 | 1
W4102604611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -13.22 | 1
P4102658272 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -37.45 | 1
P4102658276 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -131.99 | 4
W4102654611 | 330900 | Erhaltene Skonti | 4 Materialaufwand | MATERIAL | Vorleistungen | 7 | -7.21 | 1
P4102157451 | 49951 |  |  |  |  | 7 | 133504.57 | 1
P4102157451 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | -133504.57 | 1
P4102157455 | 49951 |  |  |  |  | 7 | 624510.81 | 1
P4102157455 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | -624510.81 | 1
P4102157463 | 49951 |  |  |  |  | 7 | 57311.47 | 1
P4102157463 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | -57311.47 | 1
P4102307438 | 49951 |  |  |  |  | 7 | 20438.79 | 1
P4102307438 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | -20438.79 | 1
P4102307442 | 49951 |  |  |  |  | 7 | 78085.18 | 2
P4102307442 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | -78085.18 | 2
P4102608246 | 49951 |  |  |  |  | 7 | 81729.39 | 1
P4102608246 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | -81729.39 | 1
P4102658276 | 49951 |  |  |  |  | 7 | 33612.61 | 1
P4102658276 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | -33612.61 | 1
P4102658229 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | 0 | 2
P4102157453 | 392000 | Bestandsveränderungen unfertige Erzeugni | 2 Bestandsveränderungen | BESTANDSVERAENDERUNG |  | 7 | 310103.49 | 1
P4102658225 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | 63000 | 1
P4102307435 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 7 | 18000 | 1
W4102154611 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 20.12 | 1
W4102504221 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 7 | 308 | 1
W4102604411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 28 | 1
W4102504262 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 21 | 1
W4102504222 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 74 | 1
W4102304411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 50.71 | 2
W4102604611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 303 | 1
W4102304611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 87 | 1
W4102154411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 797 | 2
W4102654611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 130 | 1
W4102651216 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 285 | 1
W4102154611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 428 | 1
W4102504222 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 75 | 1
W4102154411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 20 | 1
W4102654611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 10 | 1
W4102654411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 71 | 1
W4102604611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 21 | 1
W4102304611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 6 | 1
W4102304411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 47 | 1
W4102154611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 68.26 | 2
W4102604411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 7 | 60 | 2
W4102604611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 56 | 2
W4102304948 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 11 | 1
W4102154411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 263 | 3
W4102651216 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 93 | 1
W4102654611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 15 | 2
W4102304611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 22 | 2
W4102154611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 145 | 3
W4102154961 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 17 | 1
W4102654611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 140 | 2
W4102304611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 119 | 2
W4102304948 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 74 | 1
W4102154411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 1012 | 3
W4102651216 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 285 | 1
W4102154611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 499.26 | 3
W4102154961 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 109 | 1
W4102604611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 252 | 2
W4102651216 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -93 | 1
W4102304611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -22 | 2
W4102154411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -263 | 3
W4102304948 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -11 | 1
W4102154611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -145 | 3
W4102654611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -15 | 2
W4102154961 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -17 | 1
W4102604611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -56 | 2
W4102604611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -252 | 2
W4102304611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -119 | 2
W4102154411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -1012 | 3
W4102654611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -140 | 2
W4102304948 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -74 | 1
W4102154961 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -109 | 1
W4102154611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -499.26 | 3
W4102651216 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -285 | 1
W4102654411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 11 | 1
W4102307366 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 1 | 1
W4102604411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 19 | 2
W4102607081 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 2 | 1
W4102304411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 26 | 2
W4102504222 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 32 | 1
W4102504262 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 2 | 1
W4102654411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 71 | 1
W4102604411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 175 | 2
W4102607081 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 22 | 1
W4102504262 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 21 | 1
W4102304411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 172.71 | 2
W4102504222 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 304 | 1
W4102307366 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 9 | 1
W4102304412 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | 16 | 1
W4102307366 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -1 | 1
W4102604411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -19 | 2
W4102607081 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -2 | 1
W4102304411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -26 | 2
W4102654411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -11 | 1
W4102504222 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -32 | 1
W4102504262 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -2 | 1
W4102304411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -172.71 | 2
W4102604411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -175 | 2
W4102504222 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -304 | 1
W4102504262 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -21 | 1
W4102607081 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -22 | 1
W4102304412 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -16 | 1
W4102307366 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -9 | 1
W4102654411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 7 | -71 | 1
P4102607989 | 890100 | Gewährte Skonti | 1 Umsatzerlöse | ERLOESSCHMAELERUNG |  | 1 | 45.08 | 1
P4102307447 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -32751.02 | 1
P4102307448 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -7500 | 1
P4102307443 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -40000 | 1
P4102608271 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -61957.63 | 1
P4102608270 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -27258.48 | 1
W4102154967 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102304946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102304943 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102504971 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102154961 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102654946 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102604949 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102504974 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102654947 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102604950 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102154964 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102604938 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102504222 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102604940 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102604941 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102504973 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 56.15 | 1
W4102304611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 15.97 | 1
W4102654611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | 16.11 | 1
W4102604611 | 401040 | Kfz-Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 7 | -4.77 | 1
W4102304611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 55.48 | 1
W4102604611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 71.03 | 1
P4102157420 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 135.58 | 3
W4102154411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 70.71 | 1
W4102304411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 70.71 | 1
W4102604411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 70.71 | 1
W4102654411 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 70.7 | 1
P4102608246 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 7 | 665.64 | 2
W4102154501 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 7 | 1083 | 1
W4102304411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 7 | 1222 | 1
W4102504104 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 7 | 4025 | 1
W4102604411 | 410130 | Sonderzahlungen und Prämien Gehaltsempfä | 6 Personalaufwand | PERSONAL |  | 7 | 1042 | 1
W4102504222 | 470025 | Steuerberatungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE |  | 7 | 9000 | 1
P4102307449 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -20000 | 1
P4102307444 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 7 | -66000 | 1
W4102304411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 8 | -37256 | 1
W4102504951 | 265001 | Zinsen auf Steuerers | 10 Zinsergebnis | NEUTRALER_ERTRAG |  | 8 | -14 | 1
P4102157453 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 8130 | 2
W4102154411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 347.99 | 3
P4102307443 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 8994.35 | 8
P4102307444 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 13602.3 | 5
P4102307438 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 15720.71 | 6
W4102304411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 92.9 | 1
W4102604938 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 107.78 | 1
W4102604938 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 364.81 | 1
W4102654946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 69.67 | 1
W4102654946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 335.04 | 1
W4102154966 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 334 | 1
W4102154966 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 64 | 1
W4102604941 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 655 | 1
W4102604941 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 114 | 1
W4102504976 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 530 | 1
W4102504976 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 78 | 1
W4102504971 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 203 | 1
W4102304946 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 400 | 1
W4102304946 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 140.52 | 1
W4102154967 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 495 | 1
W4102154967 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 140 | 1
W4102604949 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 467 | 1
W4102304943 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 584 | 1
W4102304943 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 142 | 1
W4102154964 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 593 | 1
W4102154964 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 99 | 1
W4102604950 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 444 | 1
W4102604950 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 168.11 | 1
P4102307447 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 26454.85 | 2
P4102157457 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 13250 | 1
W4102304411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 8 | 20 | 1
P4102658225 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | -63000 | 1
W4102504221 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 8 | 2.52 | 1
W4102604414 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | -1252.5 | 1
W4102654411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 551.68 | 3
W4102654411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 355.5 | 2
W4102654411 | 460900 | Sonstige Verwaltungskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 8.5 | 1
W4102504222 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 531.8 | 1
W4102604411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 771.62 | 2
W4102504222 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 595.6 | 1
W4102604411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 838.85 | 2
W4102504222 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 58.5 | 1
W4102604411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 2128.5 | 2
W4102654411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 1320 | 1
W4102604414 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 1088.01 | 2
W4102504222 | 470020 | kaufm. Beratung und Buchführung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 8 | 11350 | 6
W4102504222 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 8 | 13912.39 | 4
W4102504973 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 805.15 | 1
W4102654945 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 805.15 | 1
W4102504973 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 15 | 1
W4102654945 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 15 | 1
W4102504951 | 430010 | Vermögensteuer, Grundsteuer u.a. | 11 Steuern vom Einkommen und Ertrag | STEUERN |  | 8 | 148.09 | 1
W4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 875 | 1
W4102304411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 5340 | 2
W4102304411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 400 | 1
W4102304411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 930 | 2
W4102654947 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 294.12 | 1
P4102157451 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 65987.65 | 9
P4102607989 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 634.41 | 5
P4102608246 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | -4013.12 | 6
P4102608263 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 20257.7 | 13
P4102608263 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | 0 | 3
P4102307449 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | 20000 | 1
P4102307444 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | 66000 | 1
P4102307433 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | 340000 | 1
W4102304411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 450 | 1
W4102154411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 1.92 | 1
P4102157455 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 20375.12 | 13
W4102154411 | 431010 | Mieten Räume | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 1050 | 2
W4102154411 | 420012 | Sonstige Kosten Grundstücke und Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 493 | 1
W4102154411 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 168 | 2
W4102504106 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 8 | 512.17 | 8
W4102504108 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 8 | 120.17 | 2
W4102304611 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 2910.62 | 3
W4102304611 | 411100 | Arbeitskleidung und Arbeitschutzbedarf | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 8 | 253.8 | 1
W4102604411 | 411090 | Schulung und Ausbildung | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 8 | 890 | 1
W4102504222 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 53.21 | 1
W4102654411 | 460030 | Telekommunikation | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 79.81 | 1
P4102157463 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 18268.15 | 6
W4102304611 | 420700 | Verbrauch Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 8 | 3946.85 | 1
P4102658276 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 313.6 | 3
W4102504262 | 460060 | Kosten EDV | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 923.91 | 4
W4102504262 | 460065 | IT Lizenzgebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 2590.95 | 3
W4102504975 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 820 | 2
W4102504975 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 211.57 | 3
P4102608260 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 13488.5 | 4
W4102504222 | 460010 | Büromaterial | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 243.47 | 1
P4102608270 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 260.23 | 1
P4102157469 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 606.62 | 1
W4102654611 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -140 | 2
W4102154411 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 8 | 28 | 1
W4102154411 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 8 | 172.74 | 6
W4102154411 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 8 | 59.27 | 2
W4102504106 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 8 | 140 | 2
W4102504106 | 450013 | Kürzung Verpfleg.mehraufwand | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 8 | -25.2 | 1
W4102504106 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 8 | 26 | 2
W4102504106 | 450030 | Bewirtung zu 100 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 8 | 91.08 | 3
W4102504106 | 450039 | Bewirtung zu 70 % abzugsfähig | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 8 | 108.91 | 5
P4102157451 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | 0 | 2
W4102654411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 174.3 | 1
W4102654611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 8 | 98.55 | 2
W4102504975 | 400121 | Anmietung PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 503.27 | 1
P4102157453 | 431020 | Mieten Plätze | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Raumkosten | 8 | 280.5 | 1
W4102154411 | 450080 | Werbung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 8 | 87 | 1
P4102157453 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 1557.3 | 1
P4102157457 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 3114.61 | 1
W4102154411 | 420022 | Raumpflege fremde Gebäude | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 1805.78 | 2
W4102154411 | 201000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 12 Periodenfremdes Ergebnis | NEUTRALER_AUFWAND |  | 8 | 152.47 | 2
W4102304611 | 420600 | Werkstattbedarf (Kleinwerkzeuge b.100,-D | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN |  | 8 | 23.87 | 1
P4102307433 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 334.06 | 1
W4102304411 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 66 | 1
P4102309045 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 346.78 | 2
P4102307449 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 1037.25 | 1
P4102608246 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 6326.24 | 4
P4102157455 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 1670.61 | 1
W4102504222 | 431041 | Miete Behälter | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Instandh. Betriebsausstattung | 8 | 5.06 | 1
W4102604411 | 420060 | Aufwand eigene Entsorgung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 52.27 | 1
W4102504222 | 420060 | Aufwand eigene Entsorgung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 52.27 | 1
W4102154411 | 411900 | Sonstige Personalkosten | 6 Personalaufwand | PERSONAL | Personalaufwand | 8 | 98.84 | 2
W4102604949 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 98.35 | 1
W4102604951 | 401000 | Aufwand Diesel | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 308.84 | 1
P4102658272 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 255.89 | 2
W4102604611 | 310080 | Technische Gase | 4 Materialaufwand | MATERIAL |  | 8 | 92.71 | 1
W4102504222 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 8 | 112.95 | 2
P4102307442 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 182.88 | 1
W4102604411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 128.07 | 2
W4102504222 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 37.08 | 1
W4102654411 | 460040 | Portogebühren | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG | Verwaltungskosten | 8 | 4.15 | 1
W4102604411 | 470010 | Anwalts- und Gerichtskosten | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | BERATUNG_UMLAGE | Verwaltungskosten | 8 | 5809.3 | 1
W4102504109 | 450010 | Reisekosten Betriebsangehörige | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG | Vertriebskosten | 8 | 123.82 | 2
W4102504222 | 460090 | Schreib- und Verwaltungsgebühren an Behö | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 8 | 140 | 1
W4102504222 | 430121 | Warenkreditversicherung | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE |  | 8 | 297.5 | 1
W4102654411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 78.07 | 1
P4102608260 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | -18055.51 | 4
P4102307442 | 840040 | Erlöse Verkauf HW Schrott | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | -2578.7 | 1
W4102304611 | 860000 | Erlöse weiterberechnete Fremdkosten | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | -107.14 | 1
P4102307441 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | -38981.77 | 2
P4102307430 | 830510 | Erlöse Abrisse/Demontagen | 1 Umsatzerlöse | ERLOES |  | 8 | -500 | 1
P4102658259 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 8 | 3501.71 | 1
W4102504109 | 450011 | Verpfl.mehraufwand (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 8 | 84 | 2
W4102504109 | 450012 | Kilometergeld (pauschal) | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | REISE_WERBUNG |  | 8 | 334.02 | 1
W4102604411 | 420030 | Aufwand Energie | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | RAUM_ANLAGEN | Raumkosten | 8 | 154.63 | 2
W4102504974 | 400122 | Leasing PKW | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 771.92 | 1
W4102504974 | 400035 | Instandhaltung Miet-und Leasingfahrzeuge | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 115.8 | 1
W4102604940 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 110.64 | 2
W4102304943 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 154.72 | 2
W4102154411 | 460020 | Zeitungen, Zeitschrift.und Bücher | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 8 | -158.33 | 1
W4102654611 | 430120 | Sonstige Versicherungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERSICHERUNG_MIETE | Verwaltungskosten | 8 | 5.21 | 1
W4102654945 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 0 | 2
W4102654946 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 15.36 | 1
W4102304611 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 3.08 | 1
W4102154964 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 25.58 | 1
W4102604950 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 18.08 | 1
W4102304947 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 17.83 | 1
W4102604941 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | 20.93 | 1
W4102504973 | 401030 | Kfz-Steuern | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | FUHRPARK | Fuhrparkkosten | 8 | -49 | 1
W4102604411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 28 | 1
W4102504262 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 22 | 1
W4102504222 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 76 | 1
W4102304411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 44 | 1
W4102604611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 302 | 1
W4102304611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 89 | 1
W4102154411 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 799 | 1
W4102654611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 131 | 1
W4102651216 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 286 | 1
W4102154611 | 480100 | Normalabschreibung auf Anlagen | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 425 | 1
W4102604411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 58 | 2
W4102504222 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 74 | 1
W4102154611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 70 | 1
W4102304411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 50 | 1
W4102304611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 6 | 1
W4102604611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 21 | 1
W4102654411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 73 | 1
W4102654611 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 9 | 1
W4102154411 | 480110 | Abschreibungen auf Anlagen (GWG) | 7 Abschreibungen | ABSCHREIBUNG |  | 8 | 22 | 1
W4102604611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 57 | 2
W4102304948 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 11 | 1
W4102154411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 263 | 2
W4102651216 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 92 | 1
W4102654611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 15 | 2
W4102304611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 20 | 2
W4102154611 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 145 | 2
W4102154961 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 18 | 1
W4102304948 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 73 | 1
W4102154411 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 1016 | 2
W4102651216 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 286 | 1
W4102154611 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 499 | 2
W4102154961 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 109 | 1
W4102651216 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -92 | 1
W4102304611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -20 | 2
W4102154411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -263 | 2
W4102304948 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -11 | 1
W4102154611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -145 | 2
W4102654611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -15 | 2
W4102154961 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -18 | 1
W4102604611 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -57 | 2
W4102304948 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -73 | 1
W4102304411 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 1 | 1990 | 1
W4102154411 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 1 | 1990 | 1
W4102504106 | 460200 | Beiträge Fachtagungen | 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | VERWALTUNG |  | 1 | 1990 | 1
P4102652023 | 340050 | Fremdleistungen Wartung/Pflege | 5 Aufwand für bezogene Leistungen | FREMDLEISTUNG | Vorleistungen | 1 | 100 | 1
W4102154961 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -109 | 1
W4102651216 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -286 | 1
W4102654411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 10 | 1
W4102307366 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 1 | 1
W4102604411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 16 | 2
W4102607081 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 2 | 1
W4102304411 | 499200 | Kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 28 | 1
W4102504222 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 304 | 1
W4102307366 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 9 | 1
W4102304412 | 499300 | Kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | 18 | 1
W4102307366 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -1 | 1
W4102604411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -16 | 2
W4102607081 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -2 | 1
W4102304411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -28 | 1
W4102654411 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -10 | 1
W4102504222 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -32 | 1
W4102504262 | 289200 | Verr. kalk. Zinsen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -2 | 1
W4102304411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -166 | 1
W4102604411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -175 | 2
W4102504222 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -304 | 1
W4102504262 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -22 | 1
W4102607081 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -21 | 1
W4102654411 | 289300 | Verr. kalk. Abschreibungen | 9 Kalkulatorische Kosten | KALKULATORISCH |  | 8 | -73 | 1
SharePoint-Verknüpfungen (Dateien im selben Ordner)
|  | Diese Datei | D Projekte.xlsx