## Bestände
Bestände, Deckung und Rechnungsalter
Bestandslogik nach exportierter Projektdeckung. Historische Datenstände werden nicht mit dem heutigen Datum fortgeschrieben.
Auftrag | Projektname | Region | Kosten | Erlöse | Aktivierte Bestandsänderung | Deckungslücke | Deckung % | Rechnungen | Letzte Rechnung | Bezugstag | Tage ohne Rechnung | Befund | Umlage
P4102608246 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | Ost | 421915.76 | 71914.57 | 760453.65 | -410452.46 | 197.3% | 51 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | UEBERAKTIVIERT | 10081.71
P4102309045 | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | Süd-West | 121118.05 | 131609.09 | 0 | -10491.04 | 108.7% | 24 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 3415.27
P4102157469 | Anmeldung fehlt | West | 3310.51 | 0 | 0 | 3310.51 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 2.22
P4102307437 | ENBW - KW Walheim, Permutit-Anlage | Süd-West | 188.19 | 66801.86 | -66752 | 138.33 | 26.49% | 12 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | OK | 0
P4102157436 | Sanierung Kompensatoren | West | 0 | 49999 | -44762.43 | -5236.57 | n.a. | 1 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0
P4102307449 | BASF S 607 | Süd-West | 38183.28 | 20000 | 0 | 18183.28 | 52.38% | 1 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 2693.17
P4102157450 | Verschr. Brennkammer BA-301 Oxygen | West | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 214 | OK | 0
P4102157451 | Sanierung Campus Golzheim | West | 1802103.07 | 40150.9 | 2029184.6 | -267232.43 | 114.8% | 140 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 5 | UEBERAKTIVIERT | 5001.23
P4102607989 | Kleinaufträge | Ost | 24061.02 | 98017.2 | 0 | -73956.18 | 407.4% | 61 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | VORAUSBERECHNET | 1032.57
P4102608224 | RB Turbinen Hirschfelde | Ost | 1758.75 | 0 | 1969.8 | -211.05 | 112% | 0 |  | 2026-09-30 | 261 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102652023 | Nachlaufende Kosten | Berlin | 100 | 0 | 0 | 100 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 272 | OK | 0
P4102608263 | RB Föderbrücke AFB 60 | Ost | 2193058.12 | 3861878.38 | -870769.6 | -798050.66 | 136.4% | 35 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 27069.08
P4102658257 | Brücke An der Wuhlheide - Notunterstützu | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 |  | 2026-09-30 |  | OK | 0
P4102307424 | BASF P 703 | Süd-West | 166.84 | 0 | 0 | 166.84 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 166 | OK | 0
P4102157208 | Waggonverschrottung | West | -47606 | 24855.15 | -71121.52 | -1339.63 | 97.19% | 10 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 153 | OK | 0
P4102157463 | RB Maschinenhaus Bl. B+C | West | 861652.83 | 546993.57 | 211492.24 | 103167.02 | 88.03% | 8 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | OK | 5513.1
P4102307426 | BASF Z 300 | Süd-West | 31447.44 | 40236.26 | 0 | -8788.82 | 127.9% | 3 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 153 | OK | 0
P4102157414 | Krandemontage | West | 100883.26 | 414976.03 | -279004.22 | -35088.55 | 134.8% | 2 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0
P4102307433 | BASF U 505 Blauer Block | Süd-West | 841205.65 | 845407 | 0 | -4201.35 | 100.5% | 42 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 29 | OK | 15301.62
P4102157455 | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | West | 2796056.06 | 0 | 2639009.53 | 157046.53 | 94.38% | 54 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 25102.87
P4102157440 | tkse RB 2025 | West | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 |  | 2026-09-30 | 242 | OK | 0
P4102307443 | Leingarten Schwimmhalle 2 | Süd-West | 95169.48 | 121773.65 | 0 | -26604.17 | 128% | 4 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 5 | VORAUSBERECHNET | 6399.75
P4102608232 | Seilbaggerarbeiten Platz der Republik | Ost | 0 | 6059.53 | 0 | -6059.53 | n.a. | 1 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0
P4102307435 | ENBW - KW Walheim | Süd-West | 142710.2 | 240770.35 | -168400.34 | 70340.19 | 50.71% | 21 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0
P4102658228 | ENB EÜ Wollankstraße | Berlin | 424.37 | 0 | 475.29 | -50.92 | 112% | 0 |  | 2026-09-30 | 261 | OK | 0
P4102307430 | BASF E 701 | Süd-West | 19401.85 | 41935.11 | 0 | -22533.26 | 216.1% | 4 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0
P4102608267 | Sprengarbeiten FLJS | Ost | 20068.44 | 28224.24 | 0 | -8155.8 | 140.6% | 2 | 2026-02-28 | 2026-09-30 | 214 | OK | 0
P4102307427 | BASF N 720 | Süd-West | 63381.2 | 40570.44 | 0 | 22810.76 | 64.01% | 2 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102307416 | BASF O 405 Ammoniak | Süd-West | 0 | 0 | -25780.46 | 25780.46 | n.a. | 0 |  | 2026-09-30 |  | OK | 0
P4102157452 | RB Cont.anlage TKSE Gelände | West | 0 | 0 | -2847.73 | 2847.73 | n.a. | 0 |  | 2026-09-30 |  | OK | 0
P4102307434 | BASF S 304 | Süd-West | 22058.42 | 60554.04 | -46621 | 8125.38 | 63.16% | 3 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | OK | 0
P4102307450 | Z500-4 Helion | Süd-West | 122378.64 | 132500 | 0 | -10121.36 | 108.3% | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 14 | OK | 773.64
P4102608226 | RB Kohlebunker Lübbenau | Ost | 400.43 | 0 | 0 | 400.43 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 107 | OK | 0
P4102157468 | Verschr. Kondensattank Kokerei Schwelger | West | 24696.26 | -10600 | 0 | 35296.26 | -42.92% | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 29 | OHNE_BESTANDSBUCHUNG | 503.14
P4102608277 | Siebarbeiten KMK Storkow | Ost | 7367.06 | 9367.07 | 0 | -2000.01 | 127.1% | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | OK | 500.62
P4102307304 | HKW Süd | Süd-West | 1337.87 | 0.08 | 124.87 | 1212.92 | 9.339% | 13 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102157462 | Waggonverschrottung 2026 | West | 26127.93 | 18107.39 | 0 | 8020.54 | 69.3% | 9 | 2026-05-27 | 2026-09-30 | 126 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 239.65
P4102157466 | Verschrottung Anlagenteile | West | 8192.09 | 15250 | 0 | -7057.91 | 186.2% | 1 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0
P4102157443 | Medice Arzneim. RB 2 Tanks | West | 0 | 21000 | -13730.16 | -7269.84 | n.a. | 1 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0
P4102157456 | RB und Entsorgung Fundament Schleifbank | West | 69993.84 | 103280 | 0 | -33286.16 | 147.6% | 9 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | VORAUSBERECHNET | 0
P4102157431 | RB drei Sandfilter | West | 0 | 19000 | -24683.12 | 5683.12 | n.a. | 1 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0
P4102307436 | BASF O 914 - O 915 | Süd-West | 56256.37 | 51822.08 | 5723.3 | -1289.01 | 102.3% | 15 | 2026-05-28 | 2026-09-30 | 125 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102307432 | HNVG - Bauph. III Gaswerk | Süd-West | 30600 | 85258.01 | -39732.85 | -14925.16 | 148.8% | 13 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0
P4102608258 | BTU Dachsanierung Halle 3b | Ost | 0 | 125327.66 | -44321.39 | -81006.27 | n.a. | 1 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | OK | 0
P4102157457 | tkse RB 2026 | West | 133602.97 | 273337.79 | 0 | -139734.82 | 204.6% | 44 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | VORAUSBERECHNET | 3291.09
P4102157453 | Wbw 4 Hallenrückbau | West | 587803.89 | 1061843.94 | -0.01 | -474040.04 | 180.6% | 18 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 808.46
P4102658269 | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | Berlin | 2708.05 | 16030.23 | 0 | -13322.18 | 591.9% | 12 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0
P4102157472 | Kaltwindleitung SMB | West | -4915.35 | 0 | 0 | -4915.35 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 40 | OK | 96.89
P4102307444 | BASF N 416-O 405 | Süd-West | 214346.41 | 53164.67 | 0 | 161181.74 | 24.8% | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 29 | OHNE_BESTANDSBUCHUNG | 9548.87
P4102157420 | ARGE RB GWA+SGA 4 | West | 1091.42 | 0 | 0 | 1091.42 | 0% | 4 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 242 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 6.78
P4102658256 | Schleuse Wolfswinkel | Ohne Zuordnung | 60199.34 | 302672.02 | -70767.05 | -171705.63 | 385.2% | 21 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 243.46
P4102157439 | RB Sperrmüllschereefeld | West | 0 | 37284 | 0 | -37284 | n.a. | 1 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | VORAUSBERECHNET | 0
P4102608264 | Mastrückbau Mainflingen | Ost | 583.34 | 0 | 0 | 583.34 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 272 | OK | 0
P4102307411 | BASF G 521 | Süd-West | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 |  | 2026-09-30 |  | OK | 0
P4102657982 | Kleinaufträge | Berlin | 0 | 8250 | 0 | -8250 | n.a. | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 14 | OK | 0
P4102608265 | RB Gebäude Grüneberg | Ost | 3096.72 | 0 | 0 | 3096.72 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 272 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102608270 | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | Ost | 18129.38 | 99403.64 | 0 | -81274.26 | 548.3% | 6 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | VORAUSBERECHNET | 1815.45
P4102309046 | Sonstige Kleinmaßnahmen | Süd-West | 15778 | 24410.59 | 0 | -8632.59 | 154.7% | 3 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 107 | OK | 0
P4102307428 | BASF O 405 | Süd-West | 7367.86 | 149536.25 | 0 | -142168.39 | 2030% | 4 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 153 | VORAUSBERECHNET | 0
P4102602023 | nachlaufende Kosten | Ost | 5293.57 | 0 | 0 | 5293.57 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 244 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102307442 | Leingarten Schwimmhalle 1 | Süd-West | 66420.21 | 6653.7 | 78085.18 | -18318.67 | 127.6% | 7 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | -40.78
P4102157465 | Reinigungsarbeiten Block B | West | 8117.03 | 16000 | 0 | -7882.97 | 197.1% | 1 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0
P4102658250 | Parkallee Velten, Brücke Stichkanal | Berlin | -8.97 | -39809.7 | 0 | 39800.73 | 443809% | 1 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102309044 | RB BASF 2022 | Süd-West | 0 | 0 | -6447.83 | 6447.83 | n.a. | 0 |  | 2026-09-30 |  | OK | 0
P4102658225 | B1 Brandenburg Potsdamer Straße | Ohne Zuordnung | -62996.7 | -122785.46 | 0 | 59788.76 | 194.9% | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | UEBERAKTIVIERT | 0
P4102608266 | RB Kurmark- Kaserne Storkow | Ost | 279.03 | -591.81 | 0 | 870.84 | -212.1% | 1 | 2026-02-12 | 2026-09-30 | 230 | OK | 0
P4102157447 | Hkm Demontage DN 500 | West | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 |  | 2026-09-30 |  | OK | 0
P4102307447 | BASF C 317 | Süd-West | 24736.13 | 32751.02 | 0 | -8014.89 | 132.4% | 1 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 5591.74
P4102157429 | Covestro - Rückbau LEV O13 | West | -24.2 | 0 | 59.31 | -83.51 | -245.1% | 16 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0
P4102307429 | BASF C 509 | Süd-West | -2897.49 | 33120.57 | 0 | -36018.06 | -1143% | 4 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 8 | VORAUSBERECHNET | 0
P4102307438 | Netze BW- UW Bruchsal | Süd-West | 45790.16 | 13358.8 | 48667.01 | -16235.65 | 135.5% | 11 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 1951.21
P4102608271 | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | Ost | -5306.87 | 156757.06 | 0 | -162063.93 | -2954% | 4 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | VORAUSBERECHNET | 1721.63
P4102658254 | EÜ Langendreerstraße Bochum | Berlin | -0.15 | 0 | 0 | -0.15 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 242 | OK | 0
P4102307439 | BASF U 405 Teil 1 | Süd-West | 107620.54 | 73270.25 | 0 | 34350.29 | 68.08% | 4 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OHNE_BESTANDSBUCHUNG | 3060
P4102157470 | Sägetechn Demontage Mischgasleitung | West | -16150.88 | 0 | 0 | -16150.88 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 41 | OK | 615.11
P4102658229 | Markgrafenbrücke Berlin | Ohne Zuordnung | 499614.64 | 12896.8 | 514521.48 | -27803.64 | 105.6% | 36 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102157411 | ARGE RB Chemiepark Krefeld | West | 0 | 45582.42 | 0 | -45582.42 | n.a. | 1 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | VORAUSBERECHNET | 0
P4102307422 | BASF M 950 | Süd-West | 17995.46 | 1613.33 | -10353.48 | 26735.61 | -48.57% | 2 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102658235 | ENB Neue Fahlenbergbrücke | Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 2 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0
P4102658259 | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | Ohne Zuordnung | 2260.94 | 42491.68 | 9610.31 | -49841.05 | 2304% | 7 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | VORAUSBERECHNET | 11518.57
P4102157464 | Asbest Schadstoffsanierung C 601 | West | 15965.12 | 23745 | 0 | -7779.88 | 148.7% | 2 | 2026-06-24 | 2026-09-30 | 98 | OK | -1.88
P4102157467 | Plakoma - Dem. Roheisenfähren | West | 98000 | 220000 | 0 | -122000 | 224.5% | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | VORAUSBERECHNET | 0
P4102157449 | RB Kessel KW Lausward | West | 137884.93 | 827176.51 | -578657.23 | -110634.35 | 180.2% | 14 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 25.55
P4102307441 | BASF E 301 | Süd-West | -22036.65 | 12625.47 | 0 | -34662.12 | -57.29% | 2 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | VORAUSBERECHNET | 0
P4102307431 | HNVG Bauph. II Gaswerk | Süd-West | 0 | 97490.11 | -83199.77 | -14290.34 | n.a. | 1 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | OK | 0
P4102157459 | RB alte Beizanlage | West | 15918.45 | 32538 | 0 | -16619.55 | 204.4% | 1 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 183 | OK | 0
P4102658272 | Beräumung Herzberger Straße | Ohne Zuordnung | 17397.17 | 36922.66 | 0 | -19525.49 | 212.2% | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-30 | 69 | OK | 30.68
P4102604612 | Recyclingplatz Boxberg | Ost | 9771.62 | 1055.73 | 0 | 8715.89 | 10.8% | 1 | 2026-05-27 | 2026-09-30 | 126 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102608275 | An der Spreewaldbahn lübben | Ost | -14874.74 | 0 | 0 | -14874.74 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 122 | OK | 1078.34
P4102608268 | Gutenbergstrasse Potsdam | Ost | 556.45 | 5542.71 | 0 | -4986.26 | 996.1% | 3 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 122 | OK | 0
P4102307423 | BASF F 712 | Süd-West | 31000 | 29755.02 | 0 | 1244.98 | 95.98% | 3 | 2026-02-28 | 2026-09-30 | 214 | LANGE_OHNE_RECHNUNG | 0
P4102658276 | EÜ Braunsbedra | Ohne Zuordnung | 30182.87 | 27313.05 | 70709.82 | -67840 | 324.8% | 6 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 8 | UEBERAKTIVIERT | 961.09
P4102307306 | RB Halle Karlsruhe | Süd-West | -28814.88 | 0 | -35814.88 | 7000 | 124.3% | 0 |  | 2026-09-30 | 30 | OK | 0
P4102307448 | Kopf SynGas - Klärschlammvergasung | Süd-West | 14743.83 | 9829.8 | 0 | 4914.03 | 66.67% | 3 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | OK | 726.37
P4102157461 | Brücke D 1 Seitenteile | West | 22614.95 | 37000 | 0 | -14385.05 | 163.6% | 1 | 2026-07-23 | 2026-09-30 | 69 | OK | 0
P4102157445 | RB 2 Stahlwände Lüra Halle | West | 189.05 | 0 | 0 | 189.05 | 0% | 0 |  | 2026-09-30 | 226 | OK | 0
P4102157442 | RB Leitstand Flämmaschine | West | 31274.13 | 48086.9 | 0 | -16812.77 | 153.8% | 6 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 0
P4102608260 | RB Floorflexplatten Berlin | Ost | 9277.54 | 16839.08 | 0 | -7561.54 | 181.5% | 21 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | OK | 1618.62
P4102307440 | BASF L 605 | Süd-West | 161600.06 | 249898.21 | 0 | -88298.15 | 154.6% | 10 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 61 | VORAUSBERECHNET | 0
P4102157458 | Kleinaufträge Region West 2026 | West | 4953.57 | 27473.13 | 0 | -22519.56 | 554.6% | 5 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 92 | OK | 0
SharePoint-Verknüpfungen (Dateien im selben Ordner)
Diese Datei | Bestände.xlsx