## Forecast je Auftrag
Forecast je Auftrag
Quelle: D Finanzen → v_forecast_auftrag. Plan = Forecast, Ist = gebuchte Umsätze/Kosten (SAP/Rechnung), Restplan = noch geplante Monate, Erwartet = Ist + Restplan.
Auftrag | Name | Region | Jahr | Umsatz Plan (Forecast) | Umsatz Ist (Rechnung/SAP) | Δ Umsatz (Ist−Plan) | Umsatz Restplan | Umsatz erwartet | Kosten Plan | Kosten Ist | Δ Kosten (Ist−Plan) | Kosten Restplan | Kosten erwartet | BA Plan | BA Ist | BA erwartet
P4102608263 | RB Föderbrücke AFB 60 | Ost | 2026 | 666800 | 4111658.58 | 3444858.58 | 390400 | 4502058.58 | -573760 | -2410704.88 | -1836944.88 | -325000 | -2735704.88 | 0 | -870769.6 | -870769.6
P4102157455 | Currenta San.+RB G22 Los 1+2 Anm.fehlt | West | 2026 | 5462009.53 | 0 | -5462009.53 | 2223000 | 2223000 | -6564310.17 | -3255042.73 | 3309267.44 | -2114000 | -5369042.73 | 0 | 3166169.81 | 3166169.81
P4102157453 | Wbw 4 Hallenrückbau | West | 2026 | 0 | 1176663.57 | 1176663.57 | 0 | 1176663.57 | 0 | -699485.9 | -699485.9 | 0 | -699485.9 | 0 | -0.01 | -0.01
P4102157463 | RB Maschinenhaus Bl. B+C | West | 2026 | 1046994 | 546993.57 | -500000.43 | 546994 | 1093987.57 | -807500 | -876166.21 | -68666.21 | -350000 | -1226166.21 | 0 | 327267.27 | 327267.27
P4102307433 | BASF U 505 Blauer Block | Süd-West | 2026 | 380000 | 845320.52 | 465320.52 | 200000 | 1045320.52 | -129000 | -825817.55 | -696817.55 | -120000 | -945817.55 | 0 | 0 | 0
P4102608246 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | Ost | 2026 | 910000 | 71914.57 | -838085.43 | 760000 | 831914.57 | -195000 | -472333.29 | -277333.29 | -195000 | -667333.29 | 0 | 854549.58 | 854549.58
P4102157449 | RB Kessel KW Lausward | West | 2026 | 258576.22 | 827176.51 | 568600.29 | 0 | 827176.51 | -231770.49 | -137348.38 | 94422.11 | 0 | -137348.38 | 0 | -578657.23 | -578657.23
P4102307444 | BASF N 416-O 405 | Süd-West | 2026 | 633000 | 119850.06 | -513149.94 | 566000 | 685850.06 | -614010 | -228386.29 | 385623.71 | -549020 | -777406.29 | 0 | 0 | 0
P4102157467 | Plakoma - Dem. Roheisenfähren | West | 2026 | 230000 | 220000 | -10000 | 230000 | 450000 | -184000 | -40000 | 144000 | -184000 | -224000 | 0 | 0 | 0
P4102157429 | Covestro - Rückbau LEV O13 | West | 2026 | 442000 | 0 | -442000 | 442000 | 442000 | -350000 | 24.2 | 350024.2 | -350000 | -349975.8 | 0 | 59.31 | 59.31
P4102157414 | Krandemontage | West | 2026 | 0 | 414976.03 | 414976.03 | 0 | 414976.03 | 0 | -100883.26 | -100883.26 | 0 | -100883.26 | 0 | -279004.22 | -279004.22
P4102157457 | tkse RB 2026 | West | 2026 | 85000 | 322730.1 | 237730.1 | 85000 | 407730.1 | -80000 | -146134.19 | -66134.19 | -80000 | -226134.19 | 0 | 0 | 0
P4102307449 | BASF S 607 | Süd-West | 2026 | 320000 | 43996.66 | -276003.34 | 298000 | 341996.66 | -257500 | -38919.52 | 218580.48 | -240000 | -278919.52 | 0 | 0 | 0
P4102307443 | Leingarten Schwimmhalle 2 | Süd-West | 2026 | 193000 | 121773.65 | -71226.35 | 193000 | 314773.65 | -182000 | -144088.97 | 37911.03 | -182000 | -326088.97 | 0 | 59730.99 | 59730.99
P4102658256 | Schleuse Wolfswinkel | Berlin | 2026 | 0 | 302672.02 | 302672.02 | 0 | 302672.02 | 0 | -59955.88 | -59955.88 | 0 | -59955.88 | 0 | -70767.05 | -70767.05
P4102307450 | Z500-4 Helion | Süd-West | 2026 | 120000 | 132500 | 12500 | 120000 | 252500 | -120000 | -116621.75 | 3378.25 | -120000 | -236621.75 | 0 | 0 | 0
P4102307440 | BASF L 605 | Süd-West | 2026 | 0 | 249898.21 | 249898.21 | 0 | 249898.21 | 0 | -161600.06 | -161600.06 | 0 | -161600.06 | 0 | 0 | 0
P4102307435 | ENBW - KW Walheim | Süd-West | 2026 | 0 | 240770.35 | 240770.35 | 0 | 240770.35 | 0 | -142710.2 | -142710.2 | 0 | -142710.2 | 0 | -168400.34 | -168400.34
P4102608271 | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | Ost | 2026 | 27500 | 194470.4 | 166970.4 | 9000 | 203470.4 | -6000 | -17848.96 | -11848.96 | -6000 | -23848.96 | 0 | 0 | 0
P4102307428 | BASF O 405 | Süd-West | 2026 | 79000 | 149536.25 | 70536.25 | 49000 | 198536.25 | -58800 | -7367.86 | 51432.14 | -29400 | -36767.86 | 0 | 0 | 0
P4102307439 | BASF U 405 Teil 1 | Süd-West | 2026 | 94000 | 73270.25 | -20729.75 | 94000 | 167270.25 | -50000 | -104560.54 | -54560.54 | -50000 | -154560.54 | 0 | 0 | 0
P4102307427 | BASF N 720 | Süd-West | 2026 | 200000 | 40570.44 | -159429.56 | 100000 | 140570.44 | -95000 | -63381.2 | 31618.8 | -95000 | -158381.2 | 0 | 0 | 0
P4102309045 | BASF Sonstige Kleinmaßnahmen | Süd-West | 2026 | 0 | 133273.51 | 133273.51 | 0 | 133273.51 | 0 | -96408.7 | -96408.7 | 0 | -96408.7 | 0 | 0 | 0
P4102608270 | Baggergestellung LH 956 Jänschwalde | Ost | 2026 | 20700 | 120358.55 | 99658.55 | 10000 | 130358.55 | -8000 | -22672.84 | -14672.84 | -8000 | -30672.84 | 0 | 0 | 0
P4102608258 | BTU Dachsanierung Halle 3b | Ost | 2026 | 0 | 125327.66 | 125327.66 | 0 | 125327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44321.39 | -44321.39
P4102607989 | Kleinaufträge | Ost | 2026 | 0 | 113903.69 | 113903.69 | 0 | 113903.69 | 0 | -32842.94 | -32842.94 | 0 | -32842.94 | 0 | 0 | 0
P4102157456 | RB und Entsorgung Fundament Schleifbank | West | 2026 | 0 | 103280 | 103280 | 0 | 103280 | 0 | -69993.84 | -69993.84 | 0 | -69993.84 | 0 | 0 | 0
P4102307438 | Netze BW- UW Bruchsal | Süd-West | 2026 | 81000 | 20108.3 | -60891.7 | 81000 | 101108.3 | -70227 | -65980.51 | 4246.49 | -70227 | -136207.51 | 0 | 66878.32 | 66878.32
P4102307448 | Kopf SynGas - Klärschlammvergasung | Süd-West | 2026 | 90000 | 9829.8 | -80170.2 | 90000 | 99829.8 | -84000 | -9695.46 | 74304.54 | -84000 | -93695.46 | 0 | 0 | 0
P4102307431 | HNVG Bauph. II Gaswerk | Süd-West | 2026 | 0 | 97490.11 | 97490.11 | 0 | 97490.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83199.77 | -83199.77
P4102307432 | HNVG - Bauph. III Gaswerk | Süd-West | 2026 | 0 | 85258.01 | 85258.01 | 0 | 85258.01 | 0 | -30600 | -30600 | 0 | -30600 | 0 | -39732.85 | -39732.85
P4102307445 | BASF A 030 | Süd-West | 2026 | 68000 | 0 | -68000 | 68000 | 68000 | -41600 | 0 | 41600 | -41600 | -41600 | 0 | 0 | 0
P4102307437 | ENBW - KW Walheim, Permutit-Anlage | Süd-West | 2026 | 0 | 66801.86 | 66801.86 | 0 | 66801.86 | 0 | -188.19 | -188.19 | 0 | -188.19 | 0 | -66752 | -66752
P4102307366 | EnBW UW Niederbühl | Süd-West | 2026 | 66000 | 0 | -66000 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102307434 | BASF S 304 | Süd-West | 2026 | 0 | 60554.04 | 60554.04 | 0 | 60554.04 | 0 | -22058.42 | -22058.42 | 0 | -22058.42 | 0 | -46621 | -46621
P4102307447 | BASF C 317 | Süd-West | 2026 | 29000 | 60444.44 | 31444.44 | 0 | 60444.44 | -15000 | -46837.81 | -31837.81 | 0 | -46837.81 | 0 | 0 | 0
P4102658225 | B1 Brandenburg Potsdamer Straße | Berlin | 2026 | 0 | -59785.46 | -59785.46 | 0 | -59785.46 | 0 | -3.3 | -3.3 | 0 | -3.3 | 0 | 0 | 0
P4102658259 | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | Berlin | 2026 | 117000 | 42491.68 | -74508.32 | 17000 | 59491.68 | -87800 | -67801.54 | 19998.46 | 0 | -67801.54 | 0 | 117116.98 | 117116.98
P4102608226 | RB Kohlebunker Lübbenau | Ost | 2026 | 72000 | 0 | -72000 | 57000 | 57000 | -45000 | -400.43 | 44599.57 | -45000 | -45400.43 | 0 | 0 | 0
P4102658276 | EÜ Braunsbedra | Berlin | 2026 | 27300 | 27313.05 | 13.05 | 27300 | 54613.05 | -10000 | -39057.45 | -29057.45 | -10000 | -49057.45 | 0 | 83713.49 | 83713.49
P4102307436 | BASF O 914 - O 915 | Süd-West | 2026 | 0 | 51822.08 | 51822.08 | 0 | 51822.08 | 0 | -56256.37 | -56256.37 | 0 | -56256.37 | 0 | 5723.3 | 5723.3
P4102307441 | BASF E 301 | Süd-West | 2026 | 0 | 50827.6 | 50827.6 | 0 | 50827.6 | 0 | -16165.48 | -16165.48 | 0 | -16165.48 | 0 | 0 | 0
P4102307426 | BASF Z 300 | Süd-West | 2026 | 10000 | 40236.26 | 30236.26 | 10000 | 50236.26 | 0 | -31447.44 | -31447.44 | 0 | -31447.44 | 0 | 0 | 0
P4102157436 | Sanierung Kompensatoren | West | 2026 | 15236.37 | 49999 | 34762.63 | 0 | 49999 | -9779.84 | 0 | 9779.84 | 0 | 0 | 0 | -44762.43 | -44762.43
P4102157442 | RB Leitstand Flämmaschine | West | 2026 | 35000 | 48086.9 | 13086.9 | 0 | 48086.9 | 0 | -31274.13 | -31274.13 | 0 | -31274.13 | 0 | 0 | 0
P4102307429 | BASF C 509 | Süd-West | 2026 | 14000 | 47313.87 | 33313.87 | 0 | 47313.87 | 0 | -11295.81 | -11295.81 | 0 | -11295.81 | 0 | 0 | 0
P4102157411 | ARGE RB Chemiepark Krefeld | West | 2026 | 0 | 45582.42 | 45582.42 | 0 | 45582.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102307446 | Schwimmhalle Leingarten | Süd-West | 2026 | 45000 | 0 | -45000 | 45000 | 45000 | -34000 | 0 | 34000 | -34000 | -34000 | 0 | 0 | 0
P4102307430 | BASF E 701 | Süd-West | 2026 | 10000 | 42425.11 | 32425.11 | 0 | 42425.11 | 0 | -19891.85 | -19891.85 | 0 | -19891.85 | 0 | 0 | 0
P4102157470 |  |  | 2026 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 40500 | 0 | -21238.51 | -21238.51 | 0 | -21238.51 | 0 | 0 | 0
P4102157451 | Sanierung Campus Golzheim | West | 2026 | 75000 | 40150.9 | -34849.1 | 0 | 40150.9 | -71250 | -1893113.68 | -1821863.68 | 0 | -1893113.68 | 0 | 2134210.44 | 2134210.44
P4102658250 | Parkallee Velten, Brücke Stichkanal | Berlin | 2026 | 0 | -39809.7 | -39809.7 | 0 | -39809.7 | 0 | 8.97 | 8.97 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0
P4102157439 | RB Sperrmüllschereefeld | West | 2026 | 0 | 37284 | 37284 | 0 | 37284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102157461 | Brücke D 1 Seitenteile | West | 2026 | 0 | 37000 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | -22614.95 | -22614.95 | 0 | -22614.95 | 0 | 0 | 0
P4102658272 | Beräumung Herzberger Straße | Berlin | 2026 | 0 | 36922.66 | 36922.66 | 0 | 36922.66 | 0 | -15708.54 | -15708.54 | 0 | -15708.54 | 0 | 0 | 0
P4102608260 | RB Floorflexplatten Berlin | Ost | 2026 | 7000 | 36649.67 | 29649.67 | 0 | 36649.67 | 0 | -27469.51 | -27469.51 | 0 | -27469.51 | 0 | 0 | 0
P4102157459 | RB alte Beizanlage | West | 2026 | 0 | 32538 | 32538 | 0 | 32538 | 0 | -15918.45 | -15918.45 | 0 | -15918.45 | 0 | 0 | 0
P4102307423 | BASF F 712 | Süd-West | 2026 | 0 | 29755.02 | 29755.02 | 0 | 29755.02 | 0 | -31000 | -31000 | 0 | -31000 | 0 | 0 | 0
P4102608267 | Sprengarbeiten FLJS | Ost | 2026 | 0 | 28224.24 | 28224.24 | 0 | 28224.24 | 0 | -20068.44 | -20068.44 | 0 | -20068.44 | 0 | 0 | 0
P4102157462 | Waggonverschrottung 2026 | West | 2026 | 0 | 27918.14 | 27918.14 | 0 | 27918.14 | 0 | -30897.53 | -30897.53 | 0 | -30897.53 | 0 | 0 | 0
P4102157458 | Kleinaufträge Region West 2026 | West | 2026 | 0 | 27473.13 | 27473.13 | 0 | 27473.13 | 0 | -4953.57 | -4953.57 | 0 | -4953.57 | 0 | 0 | 0
P4102608275 | An der Spreewaldbahn lübben | Ost | 2026 | 0 | 25652.08 | 25652.08 | 0 | 25652.08 | 0 | -9699 | -9699 | 0 | -9699 | 0 | 0 | 0
P4102157208 | Waggonverschrottung | West | 2026 | 31733.63 | 24855.15 | -6878.48 | 0 | 24855.15 | -50805.14 | -13515.52 | 37289.62 | 0 | -13515.52 | 0 | -10000 | -10000
P4102309046 | Sonstige Kleinmaßnahmen | Süd-West | 2026 | 0 | 24410.59 | 24410.59 | 0 | 24410.59 | 0 | -15778 | -15778 | 0 | -15778 | 0 | 0 | 0
P4102157464 | Asbest Schadstoffsanierung C 601 | West | 2026 | 0 | 23745 | 23745 | 0 | 23745 | 0 | -15967 | -15967 | 0 | -15967 | 0 | 0 | 0
P4102157443 | Medice Arzneim. RB 2 Tanks | West | 2026 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13730.16 | -13730.16
P4102157431 | RB drei Sandfilter | West | 2026 | 3800 | 19000 | 15200 | 0 | 19000 | -3413.76 | 0 | 3413.76 | 0 | 0 | 0 | -24683.12 | -24683.12
P4102657982 | Kleinaufträge | Berlin | 2026 | 8250 | 8250 | 0 | 8250 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102658269 | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | Berlin | 2026 | 0 | 16030.23 | 16030.23 | 0 | 16030.23 | 0 | -2708.05 | -2708.05 | 0 | -2708.05 | 0 | 0 | 0
P4102157465 | Reinigungsarbeiten Block B | West | 2026 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | -8117.03 | -8117.03 | 0 | -8117.03 | 0 | 0 | 0
P4102157466 | Verschrottung Anlagenteile | West | 2026 | 0 | 15250 | 15250 | 0 | 15250 | 0 | -8192.09 | -8192.09 | 0 | -8192.09 | 0 | 0 | 0
P4102157472 |  |  | 2026 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | -6383.76 | -6383.76 | 0 | -6383.76 | 0 | 0 | 0
W4102604414 | Halle Boxberg | Ost | 2026 | 0 | 11272.5 | 11272.5 | 0 | 11272.5 | 0 | -9792.09 | -9792.09 | 0 | -9792.09 | 0 | 0 | 0
W4102604612 | Recyclingplatz Boxberg | Ost | 2026 | 0 | 11153.42 | 11153.42 | 0 | 11153.42 | 0 | -365.72 | -365.72 | 0 | -365.72 | 0 | 0 | 0
P4102658229 | Markgrafenbrücke Berlin | Berlin | 2026 | 0 | 9697.7 | 9697.7 | 0 | 9697.7 | 0 | -392074.26 | -392074.26 | 0 | -392074.26 | 0 | 406981.1 | 406981.1
P4102608277 |  |  | 2026 | 0 | 9367.07 | 9367.07 | 0 | 9367.07 | 0 | -5289.44 | -5289.44 | 0 | -5289.44 | 0 | 0 | 0
P4102307442 | Leingarten Schwimmhalle 1 | Süd-West | 2026 | 35000 | 9232.4 | -25767.6 | 0 | 9232.4 | 0 | -68659.09 | -68659.09 | 0 | -68659.09 | 0 | 77704.58 | 77704.58
P4102608232 | Seilbaggerarbeiten Platz der Republik | Ost | 2026 | 0 | 6059.53 | 6059.53 | 0 | 6059.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102608268 | Gutenbergstrasse Potsdam | Ost | 2026 | 0 | 5542.71 | 5542.71 | 0 | 5542.71 | 0 | -556.45 | -556.45 | 0 | -556.45 | 0 | 0 | 0
P4102307422 | BASF M 950 | Süd-West | 2026 | 0 | 1613.33 | 1613.33 | 0 | 1613.33 | 0 | -17995.46 | -17995.46 | 0 | -17995.46 | 0 | -10353.48 | -10353.48
P4102604612 | Recyclingplatz Boxberg | Ost | 2026 | 0 | 1055.73 | 1055.73 | 0 | 1055.73 | 0 | -9771.62 | -9771.62 | 0 | -9771.62 | 0 | 0 | 0
P4102608266 | RB Kurmark- Kaserne Storkow | Ost | 2026 | 0 | -591.81 | -591.81 | 0 | -591.81 | 0 | -279.03 | -279.03 | 0 | -279.03 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 0 | -128.47 | -128.47 | 0 | -128.47 | 0 | -3256845.05 | -3256845.05 | 0 | -3256845.05 | 0 | 0 | 0
P4102157420 | ARGE RB GWA+SGA 4 | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1084.64 | -1084.64 | 0 | -1084.64 | 0 | 0 | 0
P4102157440 | tkse RB 2025 | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102157445 | RB 2 Stahlwände Lüra Halle | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.05 | -189.05 | 0 | -189.05 | 0 | 0 | 0
P4102157447 | Hkm Demontage DN 500 | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102157450 | Verschr. Brennkammer BA-301 Oxygen | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | -6.1 | 0 | -6.1 | 0 | 0 | 0
P4102157452 | RB Cont.anlage TKSE Gelände | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2847.73 | -2847.73
P4102157468 | Verschr. Kondensattank Kokerei Schwelger | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31262.12 | -31262.12 | 0 | -31262.12 | 0 | 0 | 0
P4102157469 | Anmeldung fehlt | West | 2026 | 18500 | 0 | -18500 | 0 | 0 | -17575 | -3228.29 | 14346.71 | 0 | -3228.29 | 0 | 0 | 0
P4102307304 | HKW Süd | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1337.87 | -1337.87 | 0 | -1337.87 | 0 | 124.87 | 124.87
P4102307306 | RB Halle Karlsruhe | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000 | -7000
P4102307411 | BASF G 521 | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102307416 | BASF O 405 Ammoniak | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25780.46 | -25780.46
P4102307424 | BASF P 703 | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.84 | -166.84 | 0 | -166.84 | 0 | 0 | 0
P4102309044 | RB BASF 2022 | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6447.83 | -6447.83
P4102602023 | nachlaufende Kosten | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5293.57 | -5293.57 | 0 | -5293.57 | 0 | 0 | 0
P4102608224 | RB Turbinen Hirschfelde | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1758.75 | -1758.75 | 0 | -1758.75 | 0 | 1969.8 | 1969.8
P4102608264 | Mastrückbau Mainflingen | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -583.34 | -583.34 | 0 | -583.34 | 0 | 0 | 0
P4102608265 | RB Gebäude Grüneberg | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3096.72 | -3096.72 | 0 | -3096.72 | 0 | 0 | 0
P4102652023 | Nachlaufende Kosten | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0
P4102658228 | ENB EÜ Wollankstraße | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424.37 | -424.37 | 0 | -424.37 | 0 | 475.29 | 475.29
P4102658235 | ENB Neue Fahlenbergbrücke | Berlin | 2026 | 2103.77 | 0 | -2103.77 | 0 | 0 | -9270.58 | 0 | 9270.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102658254 | EÜ Langendreerstraße Bochum | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
P4102658257 | Brücke An der Wuhlheide - Notunterstützu | Berlin | 2026 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | -92000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W4102154411 | Vetrieb Region West | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101754.9 | -101754.9 | 0 | -101754.9 | 0 | 0 | 0
W4102154501 | Gehalt BL Region West | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8664 | -8664 | 0 | -8664 | 0 | 0 | 0
W4102154611 | Werkstatt Region West | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16506.24 | -16506.24 | 0 | -16506.24 | 0 | 0 | 0
W4102154953 | CB-AA 140 Hr. Kraft | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1342.17 | -1342.17 | 0 | -1342.17 | 0 | 0 | 0
W4102154961 | DO-AW 251 Ludwigs | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7075.24 | -7075.24 | 0 | -7075.24 | 0 | 0 | 0
W4102154964 | PKW Schalk CB - TV 93 | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10291.6 | -10291.6 | 0 | -10291.6 | 0 | 0 | 0
W4102154966 | PKW Kilinc | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10045.97 | -10045.97 | 0 | -10045.97 | 0 | 0 | 0
W4102154967 | CB - VT 585 Hr. Büskens | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13211 | -13211 | 0 | -13211 | 0 | 0 | 0
W4102154968 | 06-07/26 Mietwagen Hr. Lanzar | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1698.87 | -1698.87 | 0 | -1698.87 | 0 | 0 | 0
W4102157414 | Krandemontage | West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W4102304411 | Vetrieb Region Sued-West | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94648.47 | -94648.47 | 0 | -94648.47 | 0 | 0 | 0
W4102304412 | Fremdfirmenstuetzupunkt | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2488 | -2488 | 0 | -2488 | 0 | 0 | 0
W4102304611 | Lager Region Sued-West | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88828.6 | -88828.6 | 0 | -88828.6 | 0 | 0 | 0
W4102304943 | CB - TV 90 Hr. Flamme | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11735.18 | -11735.18 | 0 | -11735.18 | 0 | 0 | 0
W4102304946 | CB-AA 552 Sesjunin | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5317.15 | -5317.15 | 0 | -5317.15 | 0 | 0 | 0
W4102304947 | CB-AB 644 Passat Herr Yavuz | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0
W4102307411 | BASF - G 521 | Süd-West | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580 | -580 | 0 | -580 | 0 | 0 | 0
W4102504101 | Kaufm. Geschäftsfüh. | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0
W4102504102 | Techn. Geschäftsfüh. | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W4102504104 | Dienstleistungsverrechn. | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16100 | -48751 | -32651 | -16100 | -64851 | 0 | 0 | 0
W4102504106 | Geschäftsfüh. | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -6447.58 | -4447.58 | -2000 | -8447.58 | 0 | 0 | 0
W4102504107 | Geschäftsfüh. Hr Kay | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685.68 | -685.68 | 0 | -685.68 | 0 | 0 | 0
W4102504108 | Geschäftsführer Hr. Kenski | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -4155.7 | -2155.7 | -2000 | -6155.7 | 0 | 0 | 0
W4102504109 | Geschäftsführerin Frau Langosch | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4555.48 | -4555.48 | 0 | -4555.48 | 0 | 0 | 0
W4102504211 | Rechnungsw./Finanzen | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -252.87 | 147.13 | -400 | -652.87 | 0 | 0 | 0
W4102504221 | Übriges Personal | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -2695.76 | -2195.76 | -500 | -3195.76 | 0 | 0 | 0
W4102504222 | Sonstige Sachkosten | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170000 | -385636.12 | -215636.12 | -170000 | -555636.12 | 0 | 0 | 0
W4102504262 | Zentrale EDV | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22000 | -65966.71 | -43966.71 | -22000 | -87966.71 | 0 | 0 | 0
W4102504941 | Betriebsrat | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -590.37 | -190.37 | -400 | -990.37 | 0 | 0 | 0
W4102504951 | Steuern | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5 | -10.5 | 0 | -10.5 | 0 | 0 | 0
W4102504967 | CB-VT 476 Krull | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 0 | 0
W4102504971 | CB-CR 107 Werban | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600 | -3939.21 | -2339.21 | -1600 | -5539.21 | 0 | 0 | 0
W4102504973 | CB- TV 300E Hr. Kemper Mercedes | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5400 | -14513.68 | -9113.68 | -5400 | -19913.68 | 0 | 0 | 0
W4102504974 | CB-TV 55E Volvo Herr Kay | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11348.78 | -11348.78 | 0 | -11348.78 | 0 | 0 | 0
W4102504975 | PKW Frau Noack | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5400 | -7633.76 | -2233.76 | -5400 | -13033.76 | 0 | 0 | 0
W4102504976 | CB-TV 104 Skoda Superb - Herr Kenski | Verwaltung | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5400 | -5379.28 | 20.72 | -5400 | -10779.28 | 0 | 0 | 0
W4102602023 | nachlaufende Kosten | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -761.1 | -761.1 | 0 | -761.1 | 0 | 0 | 0
W4102604411 | Vertrieb Region Ost | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92999.4 | -92999.4 | 0 | -92999.4 | 0 | 0 | 0
W4102604611 | Lager Regon Sued | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15481.18 | -15481.18 | 0 | -15481.18 | 0 | 0 | 0
W4102604938 | CB-AA 501 Spindler | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9673.93 | -9673.93 | 0 | -9673.93 | 0 | 0 | 0
W4102604940 | CB-VT 475 Heilmann | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4628.19 | -4628.19 | 0 | -4628.19 | 0 | 0 | 0
W4102604941 | CB-TV 22E Tayron Hr Lorenz | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15276.38 | -15276.38 | 0 | -15276.38 | 0 | 0 | 0
W4102604949 | CB - VT 686 Passat Fr. Kolber | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6913.67 | -6913.67 | 0 | -6913.67 | 0 | 0 | 0
W4102604950 | CB-TV 97 Hr. Mühlberg | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8323.5 | -8323.5 | 0 | -8323.5 | 0 | 0 | 0
W4102604951 | PKW Herr Tymczy | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2396.61 | -2396.61 | 0 | -2396.61 | 0 | 0 | 0
W4102608246 | RB Kohlebunker/Brücke Lübbenau | Ost | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7875 | -7875 | 0 | -7875 | 0 | 0 | 0
W4102651216 | Bagger CAT 326 07 FLN | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2570 | -2570 | 0 | -2570 | 0 | 0 | 0
W4102652709 | CB-TV 96 Remault Kangoo | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778.71 | -778.71 | 0 | -778.71 | 0 | 0 | 0
W4102654411 | VVK Berlin | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34906.06 | -34906.06 | 0 | -34906.06 | 0 | 0 | 0
W4102654611 | Lager Region Berlin | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54513.8 | -54513.8 | 0 | -54513.8 | 0 | 0 | 0
W4102654945 | CB- TV 300E Hr. Kemper Mercedes | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15640.24 | -15640.24 | 0 | -15640.24 | 0 | 0 | 0
W4102654946 | CB-TV 65 Hr Braun | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6616.91 | -6616.91 | 0 | -6616.91 | 0 | 0 | 0
W4102654947 | CB-TV 200 Hr. Adil | Berlin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3949 | -3949 | 0 | -3949 | 0 | 0 | 0
W4102304949 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1187.54 | -1187.54 | 0 | -1187.54 | 0 | 0 | 0
W4102604613 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2192.04 | -2192.04 | 0 | -2192.04 | 0 | 0 | 0
W4102607081 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W4102504978 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1002.99 | -1002.99 | 0 | -1002.99 | 0 | 0 | 0
P4102307452 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.4 | -349.4 | 0 | -349.4 | 0 | 0 | 0
W4102309045 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.85 | -77.85 | 0 | -77.85 | 0 | 0 | 0
W4102604501 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.46 | -33.46 | 0 | -33.46 | 0 | 0 | 0
W4102304948 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.18 | -180.18 | 0 | -180.18 | 0 | 0 | 0
W4102307366 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4102607081 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.57 | -177.57 | 0 | -177.57 | 0 | 0 | 0
P4102307451 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2162 | -2162 | 0 | -2162 | 0 | 0 | 0
P4102608278 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1010 | -1010 | 0 | -1010 | 0 | 0 | 0
W4102307414 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.02 | -65.02 | 0 | -65.02 | 0 | 0 | 0
W4102504110 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.34 | -79.34 | 0 | -79.34 | 0 | 0 | 0
W4102504977 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3282.09 | -3282.09 | 0 | -3282.09 | 0 | 0 | 0
SUMME