## Kostenverfolgung
Kostenverfolgung und SAP-Abgleich
Alle 288 exportierten Kostenverfolgungsstände. Vergleichbarkeit und Originalstände bleiben sichtbar.
PSP | Auftrag | Region | Projekttitel | Stand | Umsatz KV | Umsatz SAP | Δ Umsatz | Kosten KV | Kosten SAP | Δ Kosten | Ergebnis KV | Ergebnis SAP | Δ Ergebnis | Vergleichbar
157208 | P4102157208 | West | TKSE - Waggonverschrottung | 2026-07-21 | 123207.36 | 14855.15 | 108352.21 | 125385.41 | 13515.52 | 111869.89 | -2178.05 | 1339.63 | -3517.68 | FALSE
157266 | P4102157266 | West | ARGE Rückbau Dampfleitungen Opel - ARGE Heitkamp + TVF | 2023-02-17 | 233644.83 | 0 | 233644.83 | 213945.98 | 0 | 213945.98 | 19698.85 | 0 | 19698.85 | FALSE
157285 | P4102157285 | West | Rückbau Kran F1 und Rohrleitungen | 2023-02-20 | 501971.76 | 0 | 501971.76 | 515733.17 | 0 | 515733.17 | -13761.41 | 0 | -13761.41 | FALSE
157313 | P4102157313 | West | TKSE - Rückbaumaßnahmen - Übernahme von 157440 | 2025-04-01 | 230112.61 | 0 | 230112.61 | 134497.11 | 0 | 134497.11 | 95615.5 | 0 | 95615.5 | FALSE
157314 | P4102157314 | West | Demontage K 15 / AWR Wuppertal | 2023-02-17 | 715830 | 0 | 715830 | 1000061.6 | 0 | 1000061.6 | -284231.6 | 0 | -284231.6 | FALSE
157324 | P4102157324 | West | TKSE - Rückbauarbeiten Hochofen 4 | 2024-12-17 | 4009726.5 | 0 | 4009726.5 | 3443527.3 | 0 | 3443527.3 | 566199.2 | 0 | 566199.2 | FALSE
157330 | P4102157330 | West | TKSE - Schienenverschrottung | 2025-06-17 | 256067.4 | 0 | 256067.4 | 152679.8 | 0 | 152679.8 | 103387.6 | 0 | 103387.6 | FALSE
157337 | P4102157337 | West | Rückbau/Bereinigung Schaumannstraße DU | 2023-02-17 | 466000 | 0 | 466000 | 406815.78 | 0 | 406815.78 | 59184.22 | 0 | 59184.22 | FALSE
157338 | P4102157338 | West | HKM - Rahmenvertrag Verschrottung v. Stahlbauteilen u. Kranen | 2025-11-24 | 218050.51 | 0 | 218050.51 | 157778.79 | 0 | 157778.79 | 60271.72 | 0 | 60271.72 | FALSE
157339 | P4102157339 | West | Rückbau Kleberfilter Geb. 17 | 2023-02-17 | 35416.8 | 0 | 35416.8 | 28497.33 | 0 | 28497.33 | 6919.47 | 0 | 6919.47 | FALSE
157340 | P4102157340 | West | Demontage Krane + Verschr. Coilmulden | 2023-02-17 | 112819.52 | 0 | 112819.52 | 99339.59 | 0 | 99339.59 | 13479.93 | 0 | 13479.93 | FALSE
157341 | P4102157341 | West | Rückbau Aushärteregal bei TKSE | 2023-02-17 | 155200 | 0 | 155200 | 119345.82 | 0 | 119345.82 | 35854.18 | 0 | 35854.18 | FALSE
157342 | P4102157342 | West | Rückbau Dampftrasse | 2023-02-17 | 87211.6 | 0 | 87211.6 | 90833.67 | 0 | 90833.67 | -3622.07 | 0 | -3622.07 | FALSE
157343 | P4102157343 | West | Rückbau Tank FB-201 | 2023-02-17 | 79749.9 | 0 | 79749.9 | 63293.18 | 0 | 63293.18 | 16456.72 | 0 | 16456.72 | FALSE
157344 | P4102157344 | West | Sägetechn. Demontage Koksgasleitung DN1800 | 2023-02-17 | 35400.2 | 0 | 35400.2 | 24458.6 | 0 | 24458.6 | 10941.6 | 0 | 10941.6 | FALSE
157347 | P4102157347 | West | Rückbau Fundamente S1 bis S10 | 2023-02-17 | 39900 | 0 | 39900 | 35000.2 | 0 | 35000.2 | 4899.8 | 0 | 4899.8 | FALSE
157348 | P4102157348 | West | Rückbau von 9 Tanks | 2023-02-17 | 25980 | 0 | 25980 | 19488.15 | 0 | 19488.15 | 6491.85 | 0 | 6491.85 | FALSE
157349 | P4102157349 | West | Rückbau NH3 Synthese BP GE Scholven | 2023-05-03 | 295414.44 | 0 | 295414.44 | 233894.51 | 0 | 233894.51 | 61519.93 | 0 | 61519.93 | FALSE
157350 | P4102157350 | West | Studie - Winderhitzer Hochofen A | 2023-05-17 | 21500 | 0 | 21500 | 4380 | 0 | 4380 | 17120 | 0 | 17120 | FALSE
157351 | P4102157351 | West | Demontage + Verschrottung MS2.2 | 2023-02-17 | 11850 | 0 | 11850 | 7695.82 | 0 | 7695.82 | 4154.18 | 0 | 4154.18 | FALSE
157352 | P4102157352 | West | Verschrottung Hallenkonstruktion SGA Beeckerwerth | 2023-02-17 | 18515 | 0 | 18515 | 12801.55 | 0 | 12801.55 | 5713.45 | 0 | 5713.45 | FALSE
157353 | P4102157353 | West | Demontage Stahlhochbehälter | 2023-02-17 | 29913.04 | 0 | 29913.04 | 25095.04 | 0 | 25095.04 | 4818 | 0 | 4818 | FALSE
157354 | P4102157354 | West | Rückbau Bosmannhallen Str. 1180 | 2023-02-17 | 16050 | 0 | 16050 | 7033.87 | 0 | 7033.87 | 9016.13 | 0 | 9016.13 | FALSE
157355 | P4102157355 | West | TKSE - ARGE Rückbau Hallen 02 - 11 und 12 - 18 ehem. TSTG | 2025-10-15 | 19180425.15 | 0 | 19180425.15 | 17761124 | 0 | 17761124 | 1419301.15 | 0 | 1419301.15 | FALSE
157364 | P4102157364 | West | Sanierung Kompensatoren Dehluvo K9 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
157365 | P4102157365 | West | Rückbau alte Hafenbrücke in Marl | 2023-05-24 | 130528.3 | 0 | 130528.3 | 145700.08 | 0 | 145700.08 | -15171.78 | 0 | -15171.78 | FALSE
157366 | P4102157366 | West | Verschrottung Kranbahn | 2023-08-21 | 107790.95 | 0 | 107790.95 | 74695.88 | 0 | 74695.88 | 33095.07 | 0 | 33095.07 | FALSE
157370 | P4102157370 | West | Rückbau und Verschrottung Tank | 2023-05-22 | 33083.9 | 0 | 33083.9 | 14319.3 | 0 | 14319.3 | 18764.6 | 0 | 18764.6 | FALSE
157371 | P4102157371 | West | Schlüssler - Abkühlen Brennschacht Cowper 1 HOA bei HKM | 2026-04-21 | 2442716.88 | 0 | 2442716.88 | 2298743.28 | 0 | 2298743.28 | 143973.6 | 0 | 143973.6 | FALSE
157373 | P4102157373 | West | Demontage Rohrleitungen Stütze S00 bis S02 WE-HO-A HKM | 2023-05-03 | 22170 | 0 | 22170 | 15187.59 | 0 | 15187.59 | 6982.41 | 0 | 6982.41 | FALSE
157374 | P4102157374 | West | Rückbau und Entsorgung des Widerlagers Nord | 2023-05-23 | 26184.23 | 0 | 26184.23 | 25970.22 | 0 | 25970.22 | 214.01 | 0 | 214.01 | FALSE
157375 | P4102157375 | West | Rückbau NH3 Synthese Kolonne DA-421 | 2023-05-03 | 25504 | 0 | 25504 | 12412.43 | 0 | 12412.43 | 13091.57 | 0 | 13091.57 | FALSE
157376 | P4102157376 | West | DA/FA-251 - säget. Erst. von Öffnungen & Zerkleinerung f. Abtr. | 2023-05-03 | 54850 | 0 | 54850 | 27776.56 | 0 | 27776.56 | 27073.44 | 0 | 27073.44 | FALSE
157377 | P4102157377 | West | Rückbau Tank N13 | 2023-05-22 | 93600 | 0 | 93600 | 62670.29 | 0 | 62670.29 | 30929.71 | 0 | 30929.71 | FALSE
157378 | P4102157378 | West | HKM - Demontage Krane BS3a und BS3b (Halle 3) | 2026-07-29 | 1653541.06 | 0 | 1653541.06 | 1402736.57 | 0 | 1402736.57 | 250804.49 | 0 | 250804.49 | FALSE
157379 | P4102157379 | West | Reparatur / Austausch Blechsegment mit Stutzen | 2023-11-24 | 29725 | 0 | 29725 | 19526.42 | 0 | 19526.42 | 10198.58 | 0 | 10198.58 | FALSE
157380 | P4102157380 | West | Rückbau alte Gebläsestation bei HKM | 2023-09-21 | 24500 | 0 | 24500 | 18219.16 | 0 | 18219.16 | 6280.84 | 0 | 6280.84 | FALSE
157381 | P4102157381 | West | Rückbau Rauchgaskanäle (Kessel 1&2) | 2023-05-22 | 19430.4 | 0 | 19430.4 | 12871.31 | 0 | 12871.31 | 6559.09 | 0 | 6559.09 | FALSE
157382 | P4102157382 | West | Demontage und Verschrottung von Heizölleitungen | 2023-09-21 | 16250 | 0 | 16250 | 8849.38 | 0 | 8849.38 | 7400.62 | 0 | 7400.62 | FALSE
157383 | P4102157383 | West | Rückbau und Entsorgen des alten Kolonnenkopfes DA- 901 | 2023-09-21 | 53114.21 | 0 | 53114.21 | 32077.62 | 0 | 32077.62 | 21036.59 | 0 | 21036.59 | FALSE
157384 | P4102157384 | West | Demontage Los 3 KWK-Anlage | 2023-11-24 | 71735.35 | 0 | 71735.35 | 53599.8 | 0 | 53599.8 | 18135.55 | 0 | 18135.55 | FALSE
157385 | P4102157385 | West | Schlüssler - Demontage asbesthaltiges Feuerungsmaterial | 2026-04-01 | 3024903.25 | 0 | 3024903.25 | 2764221.46 | 0 | 2764221.46 | 260681.79 | 0 | 260681.79 | FALSE
157386 | P4102157386 | West | Rückbau Agglomerieranlage | 2025-07-10 | 88000 | 0 | 88000 | 174878.34 | 0 | 174878.34 | -86878.34 | 0 | -86878.34 | FALSE
157387 | P4102157387 | West | Sägetechnische Demontage einer 1800er Koksgasleitung von Stütze 7 bis 13 | 2023-05-19 | 144060 | 0 | 144060 | 88164.34 | 0 | 88164.34 | 55895.66 | 0 | 55895.66 | FALSE
157388 | P4102157388 | West | Rückbau Kammerfilterpressen | 2023-09-21 | 37358.3 | 0 | 37358.3 | 29633.06 | 0 | 29633.06 | 7725.24 | 0 | 7725.24 | FALSE
157389 | P4102157389 | West | Demontage Sinterwasserleitung DN 900 | 2023-09-21 | 17640 | 0 | 17640 | 10844.23 | 0 | 10844.23 | 6795.77 | 0 | 6795.77 | FALSE
157390 | P4102157390 | West | RuhrOel - Demontagen 11468 BREF POX inkl. Behälter und Rohrleitungen | 2024-11-26 | 132325.73 | 0 | 132325.73 | 97613.99 | 0 | 97613.99 | 34711.74 | 0 | 34711.74 | FALSE
157391 | P4102157391 | West | TKSE - Verschrottung von ca. 20 Coils nach Angabe | 2024-12-17 | 15000 | 0 | 15000 | 12241.54 | 0 | 12241.54 | 2758.46 | 0 | 2758.46 | FALSE
157392 | P4102157392 | West | Heitkamp - ARGE Rückbau Bergwerk AV 3/7 (Chemiepark Marl) | 2024-12-17 | 201431 | 0 | 201431 | 165550.28 | 0 | 165550.28 | 35880.72 | 0 | 35880.72 | FALSE
157393 | P4102157393 | West | Rückbau Schmiedemaschinen | 2023-09-21 | 27123.6 | 0 | 27123.6 | 17766.47 | 0 | 17766.47 | 9357.13 | 0 | 9357.13 | FALSE
157394 | P4102157394 | West | Verschrottung FB-501 inkl. Verladung | 2023-05-17 | 16215.2 | 0 | 16215.2 | 9025.4 | 0 | 9025.4 | 7189.8 | 0 | 7189.8 | FALSE
157395 | P4102157395 | West | Rückbau Hafenkran bei Cargill in Krefeld-Uerdingen | 2023-05-19 | 87380 | 0 | 87380 | 48855.31 | 0 | 48855.31 | 38524.69 | 0 | 38524.69 | FALSE
157396 | P4102157396 | West | Verschr.Oberteil ZÜ/Kondensatorfl.+ Kondensatsammelleitung | 2025-07-10 | 24074 | 0 | 24074 | 23989.88 | 0 | 23989.88 | 84.12 | 0 | 84.12 | FALSE
157398 | P4102157398 | West | Demontage Stahlbauteile und Rohre bei den SWBO | 2024-06-21 | 16282.8 | 0 | 16282.8 | 10860.54 | 0 | 10860.54 | 5422.26 | 0 | 5422.26 | FALSE
157399 | P4102157399 | West | TKSE - Rückbau Schreinereikomplex | 2025-01-31 | 254908.55 | 0 | 254908.55 | 217939.51 | 0 | 217939.51 | 36969.04 | 0 | 36969.04 | FALSE
157400 | P4102157400 | West | TKMSS - Rückbau 4 Brennhauben inkl. Filteranlage | 2025-11-24 | 246950.8 | 0 | 246950.8 | 187971.9 | 0 | 187971.9 | 58978.9 | 0 | 58978.9 | FALSE
157402 | P4102157402 | West | Demontage Reingasleitung DN 2600 zwischen FPST 1 und St 4 | 2025-03-28 | 15000 | 0 | 15000 | 16062.63 | 0 | 16062.63 | -1062.63 | 0 | -1062.63 | FALSE
157403 | P4102157403 | West | Demontage u.Verschrottung der Hochbandanlage FE22 u. Bandschleifwagen | 2024-06-21 | 46000 | 0 | 46000 | 21040.52 | 0 | 21040.52 | 24959.48 | 0 | 24959.48 | FALSE
157404 | P4102157404 | West | Abbruch Werkstatt WBW 2 | 2024-06-21 | 18900 | 0 | 18900 | 7904.5 | 0 | 7904.5 | 10995.5 | 0 | 10995.5 | FALSE
157405 | P4102157405 | West | Rückbau_u._Verschrottung_Druckrohrleitung_DN1400_HO_Schwelgern | 2024-06-21 | 22528 | 0 | 22528 | 5830 | 0 | 5830 | 16698 | 0 | 16698 | FALSE
157406 | P4102157406 | West | Covestro - Rückbau u. Entsorgung von 2 Stahlbunkern N438 Krefeld | 2026-06-26 | 44609.38 | 0 | 44609.38 | 23163.85 | 0 | 23163.85 | 21445.53 | 0 | 21445.53 | FALSE
157407 | P4102157407 | West | Demontage und Entsorgung des Altkrans PI4 | 2024-06-26 | 89746.4 | 0 | 89746.4 | 68962.73 | 0 | 68962.73 | 20783.67 | 0 | 20783.67 | FALSE
157408 | P4102157408 | West | Demontage Schlammrinne - WBW4 Mischgasstation | 2024-06-21 | 20400 | 0 | 20400 | 9497.5 | 0 | 9497.5 | 10902.5 | 0 | 10902.5 | FALSE
157409 | P4102157409 | West | Evonik - Rückbau Tank B-9306 | 2025-03-28 | 269460.5 | 0 | 269460.5 | 254258.78 | 0 | 254258.78 | 15201.72 | 0 | 15201.72 | FALSE
157410 | P4102157410 | West | WSW - Verfüllung Katakomben Wagenhalle Vohwinkel | 2024-11-13 | 85187.25 | 0 | 85187.25 | 47844.83 | 0 | 47844.83 | 37342.42 | 0 | 37342.42 | FALSE
157411 | P4102157411 | West | Covestro - ARGE Rückbau Chempark Krefeld | 2026-05-11 | 92334.69 | 45582.42 | 46752.27 | 30618.62 | 0 | 30618.62 | 61716.07 | 45582.42 | 16133.65 | FALSE
157412 | P4102157412 | West | Covestro - Demontage HCI Leitung Chempark | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
157413 | P4102157413 | West | TKSE - Rückbau der Dampfkesselanlage | 2026-05-20 | 163745.28 | 0 | 163745.28 | 117239.35 | 0 | 117239.35 | 46505.93 | 0 | 46505.93 | FALSE
157414 | P4102157414 | West | Projekt-Übersichtsblatt | 2026-06-16 | 414976.32 | 135971.81 | 279004.51 | 346287.78 | 100883.26 | 245404.52 | 68688.54 | 35088.55 | 33599.99 | TRUE
157415 | P4102157415 | West | TKSE - Schlackepfannen verschrotten | 2024-12-17 | 32000 | 0 | 32000 | 22411.24 | 0 | 22411.24 | 9588.76 | 0 | 9588.76 | FALSE
157416 | P4102157416 | West | Kolb A. GmbH - Demontage HEL-Leitungen | 2024-11-08 | 13390 | 0 | 13390 | 10906.67 | 0 | 10906.67 | 2483.33 | 0 | 2483.33 | FALSE
157417 | P4102157417 | West | SMB - Sägetechnische Demontage einer Mischgasleitung DN1200 | 2025-02-12 | 68250 | 0 | 68250 | 39603.39 | 0 | 39603.39 | 28646.61 | 0 | 28646.61 | FALSE
157418 | P4102157418 | West | SMB - Rückbau Blechdach oberhalb d. Mischgasleitung DN1200 | 2025-02-12 | 7840 | 0 | 7840 | 5023 | 0 | 5023 | 2817 | 0 | 2817 | FALSE
157419 | P4102157419 | West | SMB - Fachgerechtes lösen d. Dachpappe u. Separierung d. Stahldaches | 2025-02-12 | 5390 | 0 | 5390 | 3030.03 | 0 | 3030.03 | 2359.97 | 0 | 2359.97 | FALSE
157420 | P4102157420 | West | TKSE - ARGE Rückbau GWA & SGA 4 | 2026-06-17 | 3087667.05 | 0 | 3087667.05 | 852011.65 | 1084.64 | 850927.01 | 2235655.4 | -1084.64 | 2236740.04 | FALSE
157421 | P4102157421 | West | TKSE - Bereinigung Rohrtrasse Stützenreihe N Stütze 4-9 | 2025-11-24 | 75000 | 0 | 75000 | 65613.46 | 0 | 65613.46 | 9386.54 | 0 | 9386.54 | FALSE
157422 | P4102157422 | West | TKSE - Rückbau Innenkrane Werk Finnentrop | 2024-11-26 | 48741.28 | 0 | 48741.28 | 26275.34 | 0 | 26275.34 | 22465.94 | 0 | 22465.94 | FALSE
157423 | P4102157423 | West | SMB - Sägetechnische Demontage einer Koksgasleitung DN1800 | 2025-06-30 | 84128.4 | 0 | 84128.4 | 67136.35 | 0 | 67136.35 | 16992.05 | 0 | 16992.05 | FALSE
157424 | P4102157424 | West | Covestro - Demontage ausgemauerter Stahltank | 2025-11-19 | 55480 | 0 | 55480 | 39749.5 | 0 | 39749.5 | 15730.5 | 0 | 15730.5 | FALSE
157425 | P4102157425 | West | TKSE - Verschrottung Gasfanghaube OX1 | 2025-11-24 | 14997.72 | 0 | 14997.72 | 16178.24 | 0 | 16178.24 | -1180.52 | 0 | -1180.52 | FALSE
157426 | P4102157426 | West | RBU - Rückbau ca. 260m Koksgasleitung DN800 | 2025-11-19 | 413581.2 | 0 | 413581.2 | 300165.22 | 0 | 300165.22 | 113415.98 | 0 | 113415.98 | FALSE
157427 | P4102157427 | West | TKSE - Verschrottung Restkonstruktion Truck Stopp | 2024-12-17 | 18500 | 0 | 18500 | 13980.64 | 0 | 13980.64 | 4519.36 | 0 | 4519.36 | FALSE
157428 | P4102157428 | West | TKMSS - Demontage Wärmetauscher im Ox1 | 2025-12-10 | 83492.5 | 0 | 83492.5 | 48663.74 | 0 | 48663.74 | 34828.76 | 0 | 34828.76 | FALSE
157429 | P4102157429 | West | Covestro - Rückbau LEV O13 Revision2 | 2026-07-29 | 1295039.25 | 59.31 | 1294979.94 | 1560451.37 | -24.2 | 1560475.57 | -265412.12 | 83.51 | -265495.63 | FALSE
157430 | P4102157430 | West | TKSE - Kalttrennschnitte Separation Stütze 13-20 | 2025-02-12 | 51600 | 0 | 51600 | 22943 | 0 | 22943 | 28657 | 0 | 28657 | FALSE
157431 | P4102157431 | West | Felco - Rückbau 3 Sandfilter | 2026-05-20 | 19000 | -5683.12 | 24683.12 | 14994.12 | 0 | 14994.12 | 4005.88 | -5683.12 | 9689 | FALSE
157432 | P4102157432 | West | SMB - Rückbau Silos | 2025-02-04 | 30500 | 0 | 30500 | 25770 | 0 | 25770 | 4730 | 0 | 4730 | FALSE
157433 | P4102157433 | West | TKSE - Verschrottung von Wärmetauschern (WT) | 2026-01-19 | 17575 | 0 | 17575 | 7583.88 | 0 | 7583.88 | 9991.12 | 0 | 9991.12 | FALSE
157434 | P4102157434 | West | Schone u. Bruns - Verschrottung Hochbandanlage u. Bandschleifwagen | 2025-11-19 | 52428.5 | 0 | 52428.5 | 35670.61 | 0 | 35670.61 | 16757.89 | 0 | 16757.89 | FALSE
157435 | P4102157435 | West | TKSE - Rückbau Dampfltg. AchseN6-N9 | 2026-04-23 | 39990 | 0 | 39990 | 25009.28 | 0 | 25009.28 | 14980.72 | 0 | 14980.72 | FALSE
157436 | P4102157436 | West | Henkel - Sanierung Kompensatoren Kessel 9 | 2026-05-11 | 49999.99 | 5236.57 | 44763.42 | 41651.69 | 0 | 41651.69 | 8348.3 | 5236.57 | 3111.73 | FALSE
157437 | P4102157437 | West | TKSE - Rückbau Ho-Gasbehälter | 2025-11-19 | 37454 | 0 | 37454 | 30813.16 | 0 | 30813.16 | 6640.84 | 0 | 6640.84 | FALSE
157438 | P4102157438 | West | TKMSS - Mobilbagger inkl. Bediener | 2025-11-19 | 11520 | 0 | 11520 | 2048.53 | 0 | 2048.53 | 9471.47 | 0 | 9471.47 | FALSE
157439 | P4102157439 | West | AWG - Rückbau Sperrmüllschere | 2026-05-11 | 37284 | 37284 | 0 | 28477.81 | 0 | 28477.81 | 8806.19 | 37284 | -28477.81 | FALSE
157440 | P4102157440 | West | TKSE - Rückbaumaßnahmen 2025 | 2026-05-20 | 202730.82 | 0 | 202730.82 | 151981.09 | 0 | 151981.09 | 50749.73 | 0 | 50749.73 | FALSE
157441 | P4102157441 | West | Kleinaufträge 2025 (ehem. 158903) | 2026-05-11 | 29100 | 0 | 29100 | 40053.82 | 0 | 40053.82 | -10953.82 | 0 | -10953.82 | FALSE
157442 | P4102157442 | West | HKM - Rückbau Leitstand Flämmaschine | 2026-07-21 | 48086.9 | 48086.9 | 0 | 40117 | 31274.13 | 8842.87 | 7969.9 | 16812.77 | -8842.87 | FALSE
157443 | P4102157443 | West | Medice Arzneimittel Rückbau von 2 Tanks | 2026-05-20 | 21000 | 7269.84 | 13730.16 | 13923.13 | 0 | 13923.13 | 7076.87 | 7269.84 | -192.97 | FALSE
157444 | P4102157444 | West | TKMSS - Verschrottung und Bereinigung Kranbahn OX1 | 2026-05-11 | 281195 | 0 | 281195 | 235976.01 | 0 | 235976.01 | 45218.99 | 0 | 45218.99 | FALSE
157445 | P4102157445 | West | AWG Rückbau 2 Stahlwände Lüra-Halle | 2026-05-11 | 44750 | 0 | 44750 | 40006.34 | 189.05 | 39817.29 | 4743.66 | -189.05 | 4932.71 | FALSE
157446 | P4102157446 | West | TKSE - Schlackepfannen Aufbereitung | 2026-05-11 | 67140 | 0 | 67140 | 38633.03 | 0 | 38633.03 | 28506.97 | 0 | 28506.97 | FALSE
157447 | P4102157447 | West | HKM - Demontage DN500 Gasleitung | 2026-05-11 | 116678.66 | 0 | 116678.66 | 103122.02 | 0 | 103122.02 | 13556.64 | 0 | 13556.64 | FALSE
157448 | P4102157448 | West | Sanierung Koksgasleitung DN1800/DN1200 (bei TKSE) | 2026-05-11 | 107160 | 0 | 107160 | 79613.74 | 0 | 79613.74 | 27546.26 | 0 | 27546.26 | FALSE
157449 | P4102157449 | West | Rückbau Fernwärmekessel Kraftwerk Lausward | 2026-06-29 | 827176.51 | 248519.28 | 578657.23 | 682849.59 | 137348.38 | 545501.21 | 144326.92 | 111170.9 | 33156.02 | FALSE
157450 | P4102157450 | West | Verschrottung Brennkammer BA-301 Oxygen Enrichment Claus 3 | 2026-05-19 | 17250 | 0 | 17250 | 11704.92 | 6.1 | 11698.82 | 5545.08 | -6.1 | 5551.18 | FALSE
157451 | P4102157451 | West | Sanierung Campus Golzheim | 2026-08-14 | 2646496.75 | 2174361.34 | 472135.41 | 2209189.62 | 1893113.68 | 316075.94 | 437307.13 | 281247.66 | 156059.47 | FALSE
157452 | P4102157452 | West | Rüchbau Containerdorf, TKSE Gelände | 2026-05-19 | 23765 | -2847.73 | 26612.73 | 15329.9 | 0 | 15329.9 | 8435.1 | -2847.73 | 11282.83 | FALSE
157453 | P4102157453 | West | Wbw4 Hallenrückbau nach Brandschaden | 2026-08-14 | 1610073.06 | 1176663.56 | 433409.5 | 1218586.1 | 699485.9 | 519100.2 | 391486.96 | 477177.66 | -85690.7 | FALSE
157454 | P4102157454 | West | Kokerei Schwelgern Verladung u. Verschrottung div. Schrottteile | 2026-05-19 | 23700 | 0 | 23700 | 13326.57 | 0 | 13326.57 | 10373.43 | 0 | 10373.43 | FALSE
157455 | P4102157455 | West | Sanierung und Rückbau Gss Los1 + 2 | 2026-08-17 | 2707123.19 | 3166169.81 | -459046.62 | 2533792.38 | 3255042.73 | -721250.35 | 173330.81 | -88872.92 | 262203.73
157457 | P4102157457 | West | TKSE - Rückbaumaßnahmen 2026 (ehem. 157440) | 2026-08-17 | 171382.81 | 322730.1 | -151347.29 | 126402.89 | 146134.19 | -19731.3 | 44979.92 | 176595.91 | -131615.99 | TRUE
157458 | P4102157458 | West | Kleinaufträge 2026 (ehem. 157441) | 2026-08-14 | 27473.13 | 27473.13 | 0 | 8970.46 | 4953.57 | 4016.89 | 18502.67 | 22519.56 | -4016.89 | TRUE
157459 | P4102157459 | West | Rückbau alte Beizanlage | 2026-06-16 | 32538 | 32538 | 0 | 21981.11 | 15918.45 | 6062.66 | 10556.89 | 16619.55 | -6062.66
157460 | P4102157460 | West | Werk Dormagen Entsorgung Stahlträger mit PCB und Blei belastet | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
157461 | P4102157461 | West | Brücke D1 Seitenteile | 2026-08-14 | 37000 | 37000 | 0 | 30204.81 | 22614.95 | 7589.86 | 6795.19 | 14385.05 | -7589.86 | TRUE
157462 | P4102157462 | West | Wagonverschrottung 2026 | 2026-08-14 | 18107.39 | 27918.14 | -9810.75 | 39864.58 | 30897.53 | 8967.05 | -21757.19 | -2979.39 | -18777.8 | TRUE
157463 | P4102157463 | West | Rückbau Maschinenhaus Block B+C | 2026-08-17 | 708320 | 874260.84 | -165940.84 | 280231.5 | 876166.21 | -595934.71 | 428088.5 | -1905.37 | 429993.87 | TRUE
157464 | P4102157464 | West | Asbest Schadstoffsanierung C601 | 2026-08-14 | 23745 | 23745 | 0 | 17695 | 15967 | 1728 | 6050 | 7778 | -1728 | TRUE
157465 | P4102157465 | West | Reinigungsarbeiten Bereich Block B | 2026-08-14 | 16000 | 16000 | 0 | 11325.03 | 8117.03 | 3208 | 4674.97 | 7882.97 | -3208 | TRUE
157466 | P4102157466 | West | Verschrottung v. Anlagenteilen i.d. Koksklassieranlage | 2026-08-14 | 15250 | 15250 | 0 | 9964.99 | 8192.09 | 1772.9 | 5285.01 | 7057.91 | -1772.9 | TRUE
157467 | P4102157467 | West | Demontage der Roheisenfähren bei TKSE | 2026-07-23 | 0 | 220000 | -220000 | 0 | 40000 | -40000 | 0 | 180000 | -180000 | TRUE
157468 | P4102157468 | West | Kondenssattank Verschrottung Kokerei Schwelgern | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31262.12 | -31222.12 | -40 | -31262.12 | 31222.12 | TRUE
157469 | P4102157469 | West | TKMSS - Verschrottung u. Chargierung 120t Bandbrücke bei HO2 | 2026-08-17 | 480000 | 0 | 480000 | 155007.57 | 3228.29 | 151779.28 | 324992.43 | -3228.29 | 328220.72 | TRUE
157470 | P4102157470 | West | SMB - Sägetechnische Demontage Mischgasleitung DN1000 bei TKSE | 2026-08-13 | 480000 | 40500 | 439500 | 155007.57 | 21238.51 | 133769.06 | 324992.43 | 19261.49 | 305730.94 | TRUE
157471 | P4102157471 | West | SMB - Sägetechnische Demontage Kompensatoren DN2600 bei TKSE | 2026-08-13 | 480000 | 0 | 480000 | 155007.57 | 0 | 155007.57 | 324992.43 | 0 | 324992.43 | TRUE
157472 | P4102157472 | West | SMB - Kaltwindleitung mit 2 Kompansatoren bei TKSE | 2026-08-13 | 480000 | 13000 | 467000 | 155007.57 | 6383.76 | 148623.81 | 324992.43 | 6616.24 | 318376.19 | TRUE
158903 | P4102158903 | West | Kleinaufträge 2024 | 2025-06-30 | 30588 | 0 | 30588 | 14989.26 | 0 | 14989.26 | 15598.74 | 0 | 15598.74 | FALSE
201120 | P4102201120 | Ohne Zuordnung | Rückbau RTO BEZ Freienhufen | 2026-05-20 | 40079.81 | 0 | 40079.81 | 41223.17 | 0 | 41223.17 | -1143.36 | 0 | -1143.36
261120 | P4102261120 | Ohne Zuordnung | Demontage Heizöltank (R.-Breitscheid-Str. 24, 14482 Potsdam) | 2026-05-20 | 12522.7 | 0 | 12522.7 | 8686.31 | 0 | 8686.31 | 3836.39 | 0 | 3836.39
270120 | P4102270120 | Ohne Zuordnung | Entkernung Werkstatt (Zum Heizwerk 20, 14478 Potsdam) | 2026-05-20 | 26638.28 | 0 | 26638.28 | 11935.54 | 0 | 11935.54 | 14702.74 | 0 | 14702.74
300000 | P4102300000 | Süd-West | Projekte überregional | 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
307306 | P4102307306 | Süd-West | Rückbau Containerhalle, Klärwerk Karlsruhe | 2019-03-01 | 38660.71 | -7000 | 45660.71 | 64300.47 | 0 | 64300.47 | -25639.76 | -7000 | -18639.76 | FALSE
307340 | P4102307340 | Süd-West | C 514 - Behälter 2069 | 2025-03-28 | 36049.12 | 0 | 36049.12 | 42422.08 | 0 | 42422.08 | -6372.96 | 0 | -6372.96 | FALSE
307341 | P4102307341 | Süd-West | M 740 B 9105 kalt | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
307346 | P4102307346 | Süd-West | UST Diehlheim + Rothenberg Malscher str. + Heiligenwiesen | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
307349 | P4102307349 | Süd-West | A 412 | 2024-01-03 | 49839.75 | 0 | 49839.75 | 45695 | 0 | 45695 | 4144.75 | 0 | 4144.75 | FALSE
307350 | P4102307350 | Süd-West | C 520 Keller | 2023-09-20 | 8181 | 0 | 8181 | 4365.83 | 0 | 4365.83 | 3815.17 | 0 | 3815.17 | FALSE
307352 | P4102307352 | Süd-West | Turmstation Waldenburg | 2023-12-12 | 19373.82 | 0 | 19373.82 | 17290.43 | 0 | 17290.43 | 2083.39 | 0 | 2083.39 | FALSE
307354 | P4102307354 | Süd-West | C 520 Tanklager | 2024-11-25 | 100670.8 | 0 | 100670.8 | 53729.94 | 0 | 53729.94 | 46940.86 | 0 | 46940.86 | FALSE
307358 | P4102307358 | Süd-West | Turmstation Herboldhs. Dörrmenz + Ottendorf + Wolpertsh. | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
307362 | P4102307362 | Süd-West | G 316 Keller | 2023-12-21 | 10076.4 | 0 | 10076.4 | 2315 | 0 | 2315 | 7761.4 | 0 | 7761.4 | FALSE
307363 | P4102307363 | Süd-West | B 219 Rückbau Behälter | 2024-11-25 | 17485.45 | 0 | 17485.45 | 17088.35 | 0 | 17088.35 | 397.1 | 0 | 397.1 | FALSE
307364 | P4102307364 | Süd-West | U 405 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
307365 | P4102307365 | Süd-West | A 327 | 2023-09-24 | 35130.2 | 0 | 35130.2 | 27280.83 | 0 | 27280.83 | 7849.37 | 0 | 7849.37 | FALSE
307366 | W4102307366 | Süd-West | UW Niederbühl | 2026-07-29 | 582278.14 | 0 | 582278.14 | 581850.92 | 0 | 581850.92 | 427.22 | 0 | 427.22 | FALSE
307367 | P4102307367 | Süd-West | A 412 Rückbau | 2023-09-20 | 66767.2 | 0 | 66767.2 | 52060.04 | 0 | 52060.04 | 14707.16 | 0 | 14707.16 | FALSE
307368 | P4102307368 | Süd-West | U 218 Hochdruckanlage | 2024-11-25 | 49399.9 | 0 | 49399.9 | 48077.62 | 0 | 48077.62 | 1322.28 | 0 | 1322.28 | FALSE
307369 | P4102307369 | Süd-West | M 709 Demontage B165 | 2024-11-25 | 40331.6 | 0 | 40331.6 | 42833.4 | 0 | 42833.4 | -2501.8 | 0 | -2501.8 | FALSE
307370 | P4102307370 | Süd-West | C 514 Betonabbruch | 2024-11-25 | 37051.7 | 0 | 37051.7 | 39120.6 | 0 | 39120.6 | -2068.9 | 0 | -2068.9 | FALSE
307371 | P4102307371 | Süd-West | F 515N | 2024-01-30 | 29402.3 | 0 | 29402.3 | 16760.2 | 0 | 16760.2 | 12642.1 | 0 | 12642.1 | FALSE
307372 | P4102307372 | Süd-West | L 540 | 2023-09-05 | 7798.5 | 0 | 7798.5 | 6570 | 0 | 6570 | 1228.5 | 0 | 1228.5 | FALSE
307373 | P4102307373 | Süd-West | Schneidebrennarbeiten | 2024-01-04 | 11800 | 0 | 11800 | 6000 | 0 | 6000 | 5800 | 0 | 5800 | FALSE
307374 | P4102307374 | Süd-West | F 515 | 2023-06-14 | 18836.55 | 0 | 18836.55 | 15575.44 | 0 | 15575.44 | 3261.11 | 0 | 3261.11 | FALSE
307375 | P4102307375 | Süd-West | A 508 | 2023-08-09 | 33991.45 | 0 | 33991.45 | 27486.72 | 0 | 27486.72 | 6504.73 | 0 | 6504.73 | FALSE
307376 | P4102307376 | Süd-West | O 405 Demontage ND Anlage | 2025-04-11 | 827956.33 | 0 | 827956.33 | 601483.24 | 0 | 601483.24 | 226473.09 | 0 | 226473.09 | FALSE
307379 | P4102307379 | Süd-West | DA Wäscher & BE | 2026-07-02 | 27312 | 0 | 27312 | 20520.2 | 0 | 20520.2 | 6791.8 | 0 | 6791.8 | FALSE
307380 | P4102307380 | Süd-West | C 211 | 2023-09-20 | 28090.02 | 0 | 28090.02 | 24807.02 | 0 | 24807.02 | 3283 | 0 | 3283 | FALSE
307381 | P4102307381 | Süd-West | D 404 Druckflaschen + WT und Wassertanks | 2023-10-19 | 36892.45 | 0 | 36892.45 | 29056.87 | 0 | 29056.87 | 7835.58 | 0 | 7835.58 | FALSE
307382 | P4102307382 | Süd-West | C 504 | 2023-12-21 | 229031.5 | 0 | 229031.5 | 184727.09 | 0 | 184727.09 | 44304.41 | 0 | 44304.41 | FALSE
307383 | P4102307383 | Süd-West | Q 107F | 2023-10-18 | 23294.5 | 0 | 23294.5 | 16956.08 | 0 | 16956.08 | 6338.42 | 0 | 6338.42 | FALSE
307384 | P4102307384 | Süd-West | M 401 Teildemontage | 2024-11-25 | 126249 | 0 | 126249 | 97406.41 | 0 | 97406.41 | 28842.59 | 0 | 28842.59 | FALSE
307385 | P4102307385 | Süd-West | M401 Aufzug | 2025-03-28 | 35809.8 | 0 | 35809.8 | 36262.86 | 0 | 36262.86 | -453.06 | 0 | -453.06 | FALSE
307386 | P4102307386 | Süd-West | G 512 Dach Zuluftanlage | 2024-11-25 | 21009.1 | 0 | 21009.1 | 15665.48 | 0 | 15665.48 | 5343.62 | 0 | 5343.62 | FALSE
307387 | P4102307387 | Süd-West | Dossenheim Dampfkessel DK 26 | 2023-12-12 | 24470 | 0 | 24470 | 19092.51 | 0 | 19092.51 | 5377.49 | 0 | 5377.49 | FALSE
307388 | P4102307388 | Süd-West | A 509 Asbestsanierung | 2024-11-25 | 51654.55 | 0 | 51654.55 | 42108.31 | 0 | 42108.31 | 9546.24 | 0 | 9546.24 | FALSE
307389 | P4102307389 | Süd-West | M 740 - Behälter B9105 | 2023-12-21 | 21487.63 | 0 | 21487.63 | 15774.35 | 0 | 15774.35 | 5713.28 | 0 | 5713.28 | FALSE
307390 | P4102307390 | Süd-West | FL 012 | 2024-11-25 | 38988.05 | 0 | 38988.05 | 21521.66 | 0 | 21521.66 | 17466.39 | 0 | 17466.39 | FALSE
307391 | P4102307391 | Süd-West | H 714 Wäremtauscher verschrotten | 2024-11-25 | 62100 | 0 | 62100 | 52283.33 | 0 | 52283.33 | 9816.67 | 0 | 9816.67 | FALSE
307393 | P4102307393 | Süd-West | C 804 TDI Rapport | 2024-11-25 | 276463.93 | 0 | 276463.93 | 194809.79 | 0 | 194809.79 | 81654.14 | 0 | 81654.14 | FALSE
307394 | P4102307394 | Süd-West | E 305 | 2024-11-25 | 40149 | 0 | 40149 | 28994.21 | 0 | 28994.21 | 11154.79 | 0 | 11154.79 | FALSE
307397 | P4102307397 | Süd-West | HKW - Altbach | 2026-03-25 | 599464.88 | 0 | 599464.88 | 371555.44 | 0 | 371555.44 | 227909.44 | 0 | 227909.44 | FALSE
307398 | P4102307398 | Süd-West | L 764 | 2024-11-25 | 23241.6 | 0 | 23241.6 | 13387.55 | 0 | 13387.55 | 9854.05 | 0 | 9854.05 | FALSE
307399 | P4102307399 | Süd-West | N 310 | 2024-11-25 | 25400.75 | 0 | 25400.75 | 19968.27 | 0 | 19968.27 | 5432.48 | 0 | 5432.48 | FALSE
307400 | P4102307400 | Süd-West | O 722 | 2025-11-24 | 360343.73 | 0 | 360343.73 | 231675.58 | 0 | 231675.58 | 128668.15 | 0 | 128668.15 | FALSE
307401 | P4102307401 | Süd-West | M 400 Asbestsanierung Energieraum | 2024-11-25 | 27260.8 | 0 | 27260.8 | 21178.23 | 0 | 21178.23 | 6082.57 | 0 | 6082.57 | FALSE
307402 | P4102307402 | Süd-West | O 405 | 2026-02-19 | 1329789.76 | 0 | 1329789.76 | 1015655.66 | 0 | 1015655.66 | 314134.1 | 0 | 314134.1 | FALSE
307403 | P4102307403 | Süd-West | L 443 | 2024-12-18 | 78373 | 0 | 78373 | 57151.32 | 0 | 57151.32 | 21221.68 | 0 | 21221.68 | FALSE
307404 | P4102307404 | Süd-West | T 509 | 2025-11-19 | 64784.5 | 0 | 64784.5 | 45996.14 | 0 | 45996.14 | 18788.36 | 0 | 18788.36 | FALSE
307405 | P4102307405 | Süd-West | B 513 Sanierung Isolierung B170 | 2025-02-19 | 57991 | 0 | 57991 | 28070.44 | 0 | 28070.44 | 29920.56 | 0 | 29920.56 | FALSE
307406 | P4102307406 | Süd-West | E 605 Asbestsanierung | 2025-02-25 | 37701.85 | 0 | 37701.85 | 25789.95 | 0 | 25789.95 | 11911.9 | 0 | 11911.9 | FALSE
307407 | P4102307407 | Süd-West | U 028 Rückbau W 9 & W 10 | 2025-06-30 | 210592.02 | 0 | 210592.02 | 168317.08 | 0 | 168317.08 | 42274.94 | 0 | 42274.94 | FALSE
307408 | P4102307408 | Süd-West | H 616 Demontage 4 Behälter | 2025-11-24 | 49478.9 | 0 | 49478.9 | 31411.11 | 0 | 31411.11 | 18067.79 | 0 | 18067.79 | FALSE
307409 | P4102307409 | Süd-West | M 445 Abriss RB M740i Stütze 1-5 | 2025-11-19 | 55907.6 | 0 | 55907.6 | 38485 | 0 | 38485 | 17422.6 | 0 | 17422.6 | FALSE
307410 | P4102307410 | Süd-West | Planung | 2026-04-22 | 36855 | 0 | 36855 | 25000 | 0 | 25000 | 11855 | 0 | 11855 | FALSE
307411 | W4102307411 | Süd-West | G 521 Demontage Mischer | 2025-11-19 | 39112.15 | 0 | 39112.15 | 32368.75 | 580 | 31788.75 | 6743.4 | -580 | 7323.4 | FALSE
307412 | P4102307412 | Süd-West | H 305 Rückbau Kammertr. - Autoklaven | 2025-11-19 | 177500.29 | 0 | 177500.29 | 135333.17 | 0 | 135333.17 | 42167.12 | 0 | 42167.12 | FALSE
307413 | P4102307413 | Süd-West | B 013 Demontage Lüftungssystem | 2025-02-25 | 23993.1 | 0 | 23993.1 | 15754.65 | 0 | 15754.65 | 8238.45 | 0 | 8238.45 | FALSE
307414 | P4102307414 | Süd-West | D 213 Verschrottung B008_009_109 | 2025-11-24 | 41989.2 | 0 | 41989.2 | 37523.25 | 0 | 37523.25 | 4465.95 | 0 | 4465.95 | FALSE
307415 | P4102307415 | Süd-West | HKW 1 Altbach Entsorgungskanal | 2025-11-24 | 126739.94 | 0 | 126739.94 | 84716.8 | 0 | 84716.8 | 42023.14 | 0 | 42023.14 | FALSE
307416 | P4102307416 | Süd-West | O 405 Ammoniak | 2026-02-06 | 182407.39 | -25780.46 | 208187.85 | 162347.44 | 0 | 162347.44 | 20059.95 | -25780.46 | 45840.41 | FALSE
307417 | P4102307417 | Süd-West | P 703 | 2025-11-19 | 57724 | 0 | 57724 | 43545.58 | 0 | 43545.58 | 14178.42 | 0 | 14178.42 | FALSE
307418 | P4102307418 | Süd-West | V 34 | 2026-07-30 | 728746.97 | 0 | 728746.97 | 645990.25 | 0 | 645990.25 | 82756.72 | 0 | 82756.72 | FALSE
307419 | P4102307419 | Süd-West | L 632 | 2025-11-19 | 74341.63 | 0 | 74341.63 | 65413.3 | 0 | 65413.3 | 8928.33 | 0 | 8928.33 | FALSE
307420 | P4102307420 | Süd-West | B 601 Rapportarbeiten | 2025-11-19 | 143324.74 | 0 | 143324.74 | 122218.5 | 0 | 122218.5 | 21106.24 | 0 | 21106.24 | FALSE
307421 | P4102307421 | Süd-West | L 440 Entkernung R 15 Werkstatt | 2025-11-19 | 36009.21 | 0 | 36009.21 | 25760.54 | 0 | 25760.54 | 10248.67 | 0 | 10248.67 | FALSE
307422 | P4102307422 | Süd-West | M 950 | 2026-07-30 | 58426.31 | -8740.15 | 67166.46 | 49368.74 | 17995.46 | 31373.28 | 9057.57 | -26735.61 | 35793.18 | FALSE
307423 | P4102307423 | Süd-West | F 712 | 2026-04-21 | 87243.17 | 29755.02 | 57488.15 | 68042.66 | 31000 | 37042.66 | 19200.51 | -1244.98 | 20445.49 | FALSE
307424 | P4102307424 | Süd-West | J 536 Demontage AZ Dach Rev. 1 | 2025-12-23 | 54984.85 | 0 | 54984.85 | 42184.78 | 166.84 | 42017.94 | 12800.07 | -166.84 | 12966.91 | FALSE
307425 | P4102307425 | Süd-West | HNVG - Bauph. I Umbau Energiepark | 2026-07-30 | 49317.54 | 0 | 49317.54 | 34303.51 | 0 | 34303.51 | 15014.03 | 0 | 15014.03 | FALSE
307426 | P4102307426 | Süd-West | Z 300 | 2026-04-19 | 197395.64 | 40236.26 | 157159.38 | 159624.14 | 31447.44 | 128176.7 | 37771.5 | 8788.82 | 28982.68 | FALSE
307427 | P4102307427 | Süd-West | N 720 | 2026-08-03 | 283174.27 | 40570.44 | 242603.83 | 262521.59 | 63381.2 | 199140.39 | 20652.68 | -22810.76 | 43463.44 | FALSE
307428 | P4102307428 | Süd-West | O 405 Dampfleitung | 2026-07-30 | 591956.75 | 149536.25 | 442420.5 | 603548.34 | 7367.86 | 596180.48 | -11591.59 | 142168.39 | -153759.98 | FALSE
307429 | P4102307429 | Süd-West | C 509 | 2026-08-17 | 47382.87 | 47313.87 | 69 | 48456.37 | 11295.81 | 37160.56 | -1073.5 | 36018.06 | -37091.56 | FALSE
307430 | P4102307430 | Süd-West | E 701 | 2026-08-14 | 112723.69 | 42425.11 | 70298.58 | 91904.23 | 19891.85 | 72012.38 | 20819.46 | 22533.26 | -1713.8 | FALSE
307431 | P4102307431 | Süd-West | Bauph. II Wärmeversorgung Gaswerk | 2026-04-07 | 99828.51 | 14290.34 | 85538.17 | 76952 | 0 | 76952 | 22876.51 | 14290.34 | 8586.17 | FALSE
307432 | P4102307432 | Süd-West | Bauph. III Gaswerk | 2026-07-01 | 96535.32 | 45525.16 | 51010.16 | 75167.91 | 30600 | 44567.91 | 21367.41 | 14925.16 | 6442.25 | FALSE
307433 | P4102307433 | Süd-West | U 505 Blauer Bock | 2026-08-13 | 1411768.02 | 845320.52 | 566447.5 | 1229331.39 | 825817.55 | 403513.84 | 182436.63 | 19502.97 | 162933.66 | FALSE
307434 | P4102307434 | Süd-West | S 304 | 2026-05-18 | 131789.83 | 13933.04 | 117856.79 | 109454.6 | 22058.42 | 87396.18 | 22335.23 | -8125.38 | 30460.61 | FALSE
307435 | P4102307435 | Süd-West | KW Walheim | 2026-08-11 | 339978.8 | 72370.01 | 267608.79 | 319615.97 | 142710.2 | 176905.77 | 20362.83 | -70340.19 | 90703.02 | FALSE
307436 | P4102307436 | Süd-West | O 914 - O 915 | 2026-07-30 | 114704.53 | 57545.38 | 57159.15 | 85339.66 | 56256.37 | 29083.29 | 29364.87 | 1289.01 | 28075.86 | FALSE
307437 | P4102307437 | Süd-West | KW Walheim, Permutit-Anl. | 2026-05-19 | 69600.37 | 49.86 | 69550.51 | 57429.68 | 188.19 | 57241.49 | 12170.69 | -138.33 | 12309.02 | FALSE
307441 | P4102307441 | Süd-West | E 301 | 2026-08-16 | 51864.9 | 50827.6 | 1037.3 | 39622.15 | 16165.48 | 23456.67 | 12242.75 | 34662.12 | -22419.37 | TRUE
309044 | P4102309044 | Süd-West | Rohrbrücken 2023 | 2026-07-02 | 210517.95 | -6447.83 | 216965.78 | 195016.08 | 0 | 195016.08 | 15501.87 | -6447.83 | 21949.7 | FALSE
309045 | P4102309045 | Süd-West | Kleinmaßnahmen 2026 | 2026-08-16 | 134788.06 | 133273.51 | 1514.55 | 106109.91 | 96408.7 | 9701.21 | 28678.15 | 36864.81 | -8186.66 | TRUE
309046 | P4102309046 | Süd-West | Kleinmaßnahmen | 2026-07-31 | 23795.15 | 24410.59 | -615.44 | 15784 | 15778 | 6 | 8011.15 | 8632.59 | -621.44 | TRUE
604612 | P4102604612 | Ost | RC Platz Boxberg | 2026-08-07 | 24429.96 | 1055.73 | 23374.23 | 55658.59 | 9771.62 | 45886.97 | -31228.63 | -8715.89 | -22512.74 | FALSE
607081 | W4102607081 | Ost | Abbruch des Lagers für flüssige radioaktive Abfälle, Los 3, Phase 3 u. 4 | 2026-08-14 | 12812320.73 | 0 | 12812320.73 | 6240631.52 | 0 | 6240631.52 | 6571689.21 | 0 | 6571689.21 | FALSE
607125 | P4102607125 | Ost | Aushub und Abbruch ACW-Kanal und Reststrukturen im KKW Rheinsberg | 2025-01-23 | 485124.7 | 0 | 485124.7 | 238223.85 | 0 | 238223.85 | 246900.85 | 0 | 246900.85 | TRUE
607989 | P4102607989 | Ost | Kleinaufträge | 2026-08-17 | 89125.49 | 113903.69 | -24778.2 | 74976.76 | 32842.94 | 42133.82 | 14148.73 | 81060.75 | -66912.02 | TRUE
608026 | P4102608026 | Ost | RC Platz Boxberg | 2025-01-22 | 1325856.84 | 0 | 1325856.84 | 1024826.59 | 0 | 1024826.59 | 301030.25 | 0 | 301030.25 | FALSE
608169 | P4102608169 | Ost | Demontage Gasturbinenkraftwerk Brunsbüttel | 2023-02-07 | 851683.61 | 0 | 851683.61 | 737676.86 | 0 | 737676.86 | 114006.75 | 0 | 114006.75
608186 | P4102608186 | Ost | Abriss altes Heizwerk Potsdam Süd | 2024-01-10 | 2418489.78 | 0 | 2418489.78 | 1600019.59 | 0 | 1600019.59 | 818470.19 | 0 | 818470.19 | FALSE
608193 | P4102608193 | Ost | Rückbau Rauchgaskanäle VEO Eisenhüttenstadt | 2023-02-07 | 181928.86 | 0 | 181928.86 | 153708.45 | 0 | 153708.45 | 28220.41 | 0 | 28220.41 | FALSE
608195 | P4102608195 | Ost | Demontage altes HKW Tierpark Berlin Friedrichsfelde | 2023-02-07 | 123000 | 0 | 123000 | 103045 | 0 | 103045 | 19955 | 0 | 19955 | FALSE
608196 | P4102608196 | Ost | Asbestsanierung Flure u. Wohnungen Karl-Fischer-Weg 1, Bln. | 2026-06-30 | 77350.2 | 0 | 77350.2 | 57689.93 | 0 | 57689.93 | 19660.27 | 0 | 19660.27 | FALSE
608204 | P4102608204 | Ost | Dachsanierung, Grundschule, Barther Str. 27, 13051 Berlin | 2023-02-16 | 87471.28 | 0 | 87471.28 | 79086.9 | 0 | 79086.9 | 8384.38 | 0 | 8384.38 | FALSE
608205 | P4102608205 | Ost | Sanierung Radrennbahn Forst | 2024-05-30 | 117203.22 | 0 | 117203.22 | 91500.29 | 0 | 91500.29 | 25702.93 | 0 | 25702.93 | FALSE
608207 | P4102608207 | Ost | Abbruch div. Liegenschaften Spandau | 2024-03-27 | 84610.88 | 0 | 84610.88 | 39786.62 | 0 | 39786.62 | 44824.26 | 0 | 44824.26 | FALSE
608208 | P4102608208 | Ost | Rückbau von 4 Erdnetzen | 2025-09-11 | 377514.76 | 0 | 377514.76 | 177922.5 | 0 | 177922.5 | 199592.26 | 0 | 199592.26 | FALSE
608210 | P4102608210 | Ost | Rückbau von 2 Grubengeräten im Tagebau Welzow-Süd | 2024-12-16 | 363975.96 | 0 | 363975.96 | 306308.14 | 0 | 306308.14 | 57667.82 | 0 | 57667.82 | FALSE
608215 | P4102608215 | Ost | Blankenburger Süden - Abbruch v. 4 Wohngebäuden | 2024-01-16 | 163117.03 | 0 | 163117.03 | 121811.06 | 0 | 121811.06 | 41305.97 | 0 | 41305.97 | FALSE
608216 | P4102608216 | Ost | Rückbau Heizcontaineranlage E.-Weinert-Str. 100, 14478 Potsdam | 2024-12-16 | 12859.5 | 0 | 12859.5 | 6375.9 | 0 | 6375.9 | 6483.6 | 0 | 6483.6 | FALSE
608218 | P4102608218 | Ost | UGS Buchholz - Rückbau und bergbauliche Verwahrung | 2025-04-11 | 385814.12 | 0 | 385814.12 | 182020.87 | 0 | 182020.87 | 203793.25 | 0 | 203793.25 | FALSE
608219 | P4102608219 | Ost | Rückbau/Demontage Bandanlage im Tagebau Welzow Süd | 2024-12-16 | 515335.03 | 0 | 515335.03 | 441448.9 | 0 | 441448.9 | 73886.13 | 0 | 73886.13 | FALSE
608220 | P4102608220 | Ost | Rückbau Öltanks und Kesselanlagen, Gutenbergstr. 102, 14467 P. | 2024-12-16 | 67180.89 | 0 | 67180.89 | 68424.39 | 0 | 68424.39 | -1243.5 | 0 | -1243.5 | FALSE
608221 | P4102608221 | Ost | Abbruch Wohngebäude Weißkollm | 2024-01-16 | 21000 | 0 | 21000 | 22594.53 | 0 | 22594.53 | -1594.53 | 0 | -1594.53 | FALSE
608222 | P4102608222 | Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Boxberg | 2024-03-07 | 89847.39 | 0 | 89847.39 | 75467.57 | 0 | 75467.57 | 14379.82 | 0 | 14379.82 | FALSE
608224 | P4102608224 | Ost | Rückbau Turbinen i. Maschinenhaus Alt-Kraftwerk Hirschfelde | 2026-07-29 | 446905.28 | 1969.8 | 444935.48 | 389461.42 | 1758.75 | 387702.67 | 57443.86 | 211.05 | 57232.81 | FALSE
608226 | P4102608226 | Ost | Rückbau Kohlebunker Werk II, Lübbenau | 2023-10-06 | 1714738.64 | 0 | 1714738.64 | 1486768.29 | 400.43 | 1486367.86 | 227970.35 | -400.43 | 228370.78 | FALSE
608227 | P4102608227 | Ost | Rückbau Fachbodenanlage und Fördertechnik Halle 2 | 2025-01-22 | 216255.07 | 0 | 216255.07 | 109152.01 | 0 | 109152.01 | 107103.06 | 0 | 107103.06 | FALSE
608230 | P4102608230 | Ost | Umbau und Sanierung Bestattungshaus "Pietät" Koeppen | 2025-06-26 | 136543.75 | 0 | 136543.75 | 80050.81 | 0 | 80050.81 | 56492.94 | 0 | 56492.94 | FALSE
608231 | P4102608231 | Ost | Rückbau von Grundstücken in Mühlrose | 2026-07-29 | 271271.73 | 0 | 271271.73 | 208313.87 | 0 | 208313.87 | 62957.86 | 0 | 62957.86 | TRUE
608232 | P4102608232 | Ost | Seilbaggerarbeiten Pl. der Republik Bln | 2025-11-24 | 70107 | 6059.53 | 64047.47 | 37898.38 | 0 | 37898.38 | 32208.62 | 6059.53 | 26149.09 | TRUE
608233 | P4102608233 | Ost | Dacherneurung Geb. 4 Ostrower Damm 2 Cottbus | 2024-12-16 | 18474.11 | 0 | 18474.11 | 9397.44 | 0 | 9397.44 | 9076.67 | 0 | 9076.67 | FALSE
608234 | P4102608234 | Ost | Rückbau AZ-Dach, KIEZ Braunsteich WSW | 2024-06-20 | 14461.37 | 0 | 14461.37 | 4373.76 | 0 | 4373.76 | 10087.61 | 0 | 10087.61 | FALSE
608236 | P4102608236 | Ost | Rückbau Solarsegel | 2024-11-25 | 47774.44 | 0 | 47774.44 | 17687.89 | 0 | 17687.89 | 30086.55 | 0 | 30086.55 | FALSE
608237 | P4102608237 | Ost | Kessel EWP Potsdam Leipziger Str 10b Potsdam | 2024-12-16 | 10620.79 | 0 | 10620.79 | 3600.08 | 0 | 3600.08 | 7020.71 | 0 | 7020.71 | FALSE
608239 | P4102608239 | Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Schwarze Pumpe | 2024-10-23 | 100836.74 | 0 | 100836.74 | 81860.35 | 0 | 81860.35 | 18976.39 | 0 | 18976.39 | FALSE
608241 | P4102608241 | Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Boxberg | 2024-10-23 | 45754.22 | 0 | 45754.22 | 35674.07 | 0 | 35674.07 | 10080.15 | 0 | 10080.15 | FALSE
608242 | P4102608242 | Ost | Schleifen alte Werkstatt EWP | 2025-03-28 | 15539.23 | 0 | 15539.23 | 16803.08 | 0 | 16803.08 | -1263.85 | 0 | -1263.85 | TRUE
608243 | P4102608243 | Ost | Blankenburger Straße 6, Berlin | 2025-02-25 | 30926.35 | 0 | 30926.35 | 25593.46 | 0 | 25593.46 | 5332.89 | 0 | 5332.89 | FALSE
608244 | P4102608244 | Ost | Dachsanierung Geb. 7, Waisenstr. 21, 03046 Cottbus | 2025-05-08 | 18065.64 | 0 | 18065.64 | 8971.06 | 0 | 8971.06 | 9094.58 | 0 | 9094.58 | FALSE
608246 | P4102608246 | Ost | Los 7 Rückbau Kohlebunker/Brücken Werk I Lübbenau | 2026-06-17 | 2069968.43 | 926464.15 | 1143504.28 | 2119540.1 | 472333.29 | 1647206.81 | -49571.67 | 454130.86 | -503702.53 | FALSE
608247 | P4102608247 | Ost | Beräumung Gartensparte Weißkollm | 2025-07-30 | 37937.46 | 0 | 37937.46 | 29474.8 | 0 | 29474.8 | 8462.66 | 0 | 8462.66 | FALSE
608252 | P4102608252 | Ost | Rückbau Abhitzekessel VEO | 2026-01-19 | 250000 | 0 | 250000 | 211621 | 0 | 211621 | 38379 | 0 | 38379 | FALSE
608255 | P4102608255 | Ost | Pietät Cottbus Trafodach | 2026-01-19 | 42276.28 | 0 | 42276.28 | 35536.62 | 0 | 35536.62 | 6739.66 | 0 | 6739.66 | FALSE
608258 | P4102608258 | Ost | BTU Dachsanierung Halle 3b | 2026-01-19 | 125327.66 | 81006.27 | 44321.39 | 108721.08 | 0 | 108721.08 | 16606.58 | 81006.27 | -64399.69 | FALSE
608260 | P4102608260 | Ost | Rückbau Floorflexplatten Berlin Charlottenburg | 2026-08-12 | 49233.29 | 36649.67 | 12583.62 | 37255.14 | 27469.51 | 9785.63 | 11978.15 | 9180.16 | 2797.99 | FALSE
608261 | P4102608261 | Ost | Transport und Entsorgung feuerfeste Materialien KW Boxberg | 2025-11-19 | 84319.18 | 0 | 84319.18 | 69293.39 | 0 | 69293.39 | 15025.79 | 0 | 15025.79 | FALSE
608262 | P4102608262 | Ost | Seilgestützte Fassadenarbeiten Charité | 2026-04-21 | 503423.81 | 0 | 503423.81 | 261276.54 | 0 | 261276.54 | 242147.27 | 0 | 242147.27 | FALSE
608263 | P4102608263 | Ost | Rückbau Abraumförderbrücke AFB 60 Jänschwalde | 2026-08-11 | 3849973.77 | 3240888.98 | 609084.79 | 3056564.86 | 2410704.88 | 645859.98 | 793408.91 | 830184.1 | -36775.19 | FALSE
608264 | P4102608264 | Ost | Mastrückbau Mainflingen | 2026-07-29 | 289038.06 | 0 | 289038.06 | 129886.45 | 583.34 | 129303.11 | 159151.61 | -583.34 | 159734.95 | FALSE
608265 | P4102608265 | Ost | Rückbau Gebäude 36 u. 45 Grüneberg, Refresco Nord GmbH | 2026-06-09 | 301779.98 | 0 | 301779.98 | 183694.05 | 3096.72 | 180597.33 | 118085.93 | -3096.72 | 121182.65 | FALSE
608266 | P4102608266 | Ost | Kurmark-Kaserne Storkow, Halle 137 | 2026-07-29 | 43154.06 | -591.81 | 43745.87 | 37098.12 | 279.03 | 36819.09 | 6055.94 | -870.84 | 6926.78 | FALSE
608267 | P4102608267 | Ost | Sprengarbeiten FLJS | 2026-07-30 | 28224.24 | 28224.24 | 0 | 23093.44 | 20068.44 | 3025 | 5130.8 | 8155.8 | -3025 | FALSE
608268 | P4102608268 | Ost | Gutenbergstraße 102, 14467 Potsdam | 2026-07-29 | 5542.71 | 5542.71 | 0 | 3278.45 | 556.45 | 2722 | 2264.26 | 4986.26 | -2722 | TRUE
608270 | P4102608270 | Ost | Baggergestellung LH956 Tagebau Jänschwalde | 2026-08-12 | 99403.64 | 120358.55 | -20954.91 | 77768.58 | 22672.84 | 55095.74 | 21635.06 | 97685.71 | -76050.65 | TRUE
608271 | P4102608271 | Ost | Seilbagger Tagebau Jänschwalde | 2026-08-13 | 156756.96 | 194470.4 | -37713.44 | 36095.05 | 17848.96 | 18246.09 | 120661.91 | 176621.44 | -55959.53 | TRUE
608273 | P4102608273 | Ost | WW Tolkewitz; Reinigung Sammelbrunnen | 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
608274 | P4102608274 | Ost | Seilbaggergestellung HKW Altchenmitz | 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
608275 | P4102608275 | Ost | An der Spreewaldbahn Lübben | 2026-08-06 | 0 | 25652.08 | -25652.08 | 6804.8 | 9699 | -2894.2 | -6804.8 | 15953.08 | -22757.88 | TRUE
608277 | P4102608277 | Ost | Siebarbeiten KMK Storkow | 2026-08-13 | 0 | 9367.07 | -9367.07 | 0 | 5289.44 | -5289.44 | 0 | 4077.63 | -4077.63 | TRUE
657982 | P4102657982 | Berlin | Kleinaufträge GJ 2026 | 2026-06-17 | 0 | 8250 | -8250 | 668 | 0 | 668 | -668 | 8250 | -8918 | TRUE
658182 | P4102658182 | Berlin | EÜ Bovestraße, Hamburg | 2024-11-25 | 27246.71 | 0 | 27246.71 | 14885.42 | 0 | 14885.42 | 12361.29 | 0 | 12361.29 | FALSE
658213 | P4102658213 | Berlin | Schleusen Finowkanal / Schleuse Ruhlsdorf | 2024-07-31 | 307404.84 | 0 | 307404.84 | 238400.93 | 0 | 238400.93 | 69003.91 | 0 | 69003.91 | FALSE
658214 | P4102658214 | Berlin | Schleusen Finowkanal / Schleuse Leesenbrück | 2024-07-31 | 262823.53 | 0 | 262823.53 | 211447.47 | 0 | 211447.47 | 51376.06 | 0 | 51376.06 | FALSE
658225 | P4102658225 | Berlin | B1 Brandenburg, Potsdamer Straße | 2026-07-07 | 680446.44 | -59785.46 | 740231.9 | 413985.34 | 3.3 | 413982.04 | 266461.1 | -59788.76 | 326249.86 | FALSE
658228 | P4102658228 | Berlin | ENB EÜ Wollankstraße, Berlin | 2026-04-22 | 171512.49 | 475.29 | 171037.2 | 122732.74 | 424.37 | 122308.37 | 48779.75 | 50.92 | 48728.83 | FALSE
658229 | P4102658229 | Berlin | Marggraffbrücke, Berlin | 2026-07-30 | 673287.17 | 419877.9 | 253409.27 | 1121597.13 | 392074.26 | 729522.87 | -448309.96 | 27803.64 | -476113.6 | FALSE
658235 | P4102658235 | Berlin | ENB Neue Fahlenbergbrücke | 2026-06-30 | 265630.44 | 0 | 265630.44 | 195448.11 | 0 | 195448.11 | 70182.33 | 0 | 70182.33 | FALSE
658250 | P4102658250 | Berlin | Parkallee Velten , Brücke ü.d. Stichkanal | 2026-07-28 | 288716.27 | -39809.7 | 328525.97 | 215037.57 | -8.97 | 215046.54 | 73678.7 | -39800.73 | 113479.43
658254 | P4102658254 | Berlin | Ausbau Kleine Spree | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | -0.15
658256 | P4102658256 | Berlin | Schleuse Wolfswinkel | 2026-08-03 | 302234.08 | 231904.97 | 70329.11 | 171403.11 | 59955.88 | 111447.23 | 130830.97 | 171949.09 | -41118.12
658259 | P4102658259 | Berlin | ENB Eisenbahnbrücke Güsen | 2026-08-17 | 12654.94 | 159608.66 | -146953.72 | 12188.59 | 67801.54 | -55612.95 | 466.35 | 91807.12 | -91340.77 | TRUE
658269 | P4102658269 | Berlin | B102 OD Jüterbog Alte Nuthe | 2026-07-13 | 15977.64 | 16030.23 | -52.59 | 7561.05 | 2708.05 | 4853 | 8416.59 | 13322.18 | -4905.59 | TRUE
658272 | P4102658272 | Berlin | Beräumung u. Säuberung Herzbergstraße | 2026-08-13 | 36922.66 | 36922.66 | 0 | 34795.58 | 15708.54 | 19087.04 | 2127.08 | 21214.12 | -19087.04
658276 | P4102658276 | Berlin | EÜ Braunsbedra | 2026-08-17 | 132689.54 | 111026.54 | 21663 | 69728.79 | 39057.45 | 30671.34 | 62960.75 | 71969.09 | -9008.34
81020 | P410281020 | Ohne Zuordnung | Demontage Hallenkrane EWP Potsdam | 2025-09-16 | 21731.64 | 0 | 21731.64 | 10190.38 | 0 | 10190.38 | 11541.26 | 0 | 11541.26
SharePoint-Verknüpfungen (Dateien im selben Ordner)
Diese Datei | Kostenverfolgung.xlsx